## Лист1
№ заказа | Название задачи | Окончание | Исполнитель | СП | Тр-ты | НЧ | Начисления
1328 | Предварительная ведомость | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 0
1328 | НКУ | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0
1328 | Согласование ТЗ | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1328 | Произвести предразработку | 2017-03-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0
1328 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9.5 | 16 | 0
1328 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 4 | 0
1328 | ЩСН | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 0
1328 | Сигналы отходящих линий | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1328 | ПС | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1328 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1328 | Доработка РКД (замечания от 26.04.17) | 2017-04-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0
1328 | ЩПУ | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1328 | ОС | 2017-04-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0
951 | Уголки модуля - Гратиус | 2014-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 31 | 0 | 0
951 | Основание модуля | 2014-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 21 | 0 | 0
951 | Чертежи модуля - Гратиус | 2014-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 20 | 0 | 0
951 | Шкафы НКУ - Гратиус | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 0 | 0
951 | Шкафы КРМ/UPS - Гратиус | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 0 | 0
951 | НКУ | 2014-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 0 | 0
951 | Прочее | 2014-07-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
951 | Э6 | 2014-08-01 16:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 0 | 0
951 | Шкафы НКУ - Чертежи в цех | 2014-07-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 40 | 0 | 0
951 | Предварительная ведомость | 2014-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 48 | 0 | 0
951 | Сигналы отх. Линий | 2014-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 0 | 0
951 | Ошиновка НКУ | 2014-07-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 0 | 0
Задание - 10 | Компановка КТП 35-6 кВ | 2016-09-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 23 | 30 | 252
Задание - 10 | Задача по размещению груза на платформе ЖД | 2017-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 48 | 403.2
Задание - 10 | Подбор прототипов заказов по запросу МЮИ | 2017-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 20 | 168
Задание - 10 | Разработка компоновки для предложения по ячейкам ЯКНО – 10кВ | 2016-10-31 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
Задание - 10 | Подготовить предложения по запросу 1833 | 2016-11-22 11:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 26 | 26 | 218.4
Задание - 10 | Выставка | 2016-10-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 60 | 504
Задание - 10 | Отпуск 01.08-19.08.16 | 2016-08-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 152 | 1276.8
Задание - 10 | Командировка на 1194-1195 станции | 2016-09-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 56 | 132 | 1108.8
Задание - 12 | Техническое предложение НП Казахстан-Китай участок Кенкияк-Атырау | 2017-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 201.6
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-09-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 25 | 20 | 168
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 25 | 21 | 176.4
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 27 | 226.8
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-10-01 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 46.7 | 62 | 520.8
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-09-18 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 30 | 252
Задание - 13 | Обучение сотрудников работе в Е3 | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 51.5 | 62 | 520.8
Задание - 13 | Обучение сотрудников работе в Е3 | 2018-05-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 22 | 40 | 336
Задание - 13 | Подготовка ТП на тендер для Белакалия | 2018-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Обучение Е3 | 2018-02-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 32 | 40 | 336
Задание - 13 | Обучение Е3 | 2018-02-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 40 | 336
Задание - 13 | Обучение Е3 | 2018-02-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 38 | 40 | 336
Задание - 13 | Обучение Е3 | 2018-02-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 38 | 40 | 336
Задание - 13 | Классификация схем АВР и Ввод по признакам (с 952 заказа) | 2018-03-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 56.5 | 28 | 235.2
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 24 | 15 | 126
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 6 | 50.4
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 77.5 | 64 | 537.6
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 53 | 79 | 663.6
Задание - 13 | Обучение и консультации сотрудников по работе в Е3 | 2018-03-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Командировка в Киев 04.2018 | 2018-04-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 32 | 48 | 403.2
Задание - 13 | Командировка в Киев 04.2018 | 2018-04-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 32 | 48 | 403.2
Задание - 13 | Командировка в Москву 04.2018 | 2018-04-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504
Задание - 13 | Командировка в Москву 04.2018 | 2018-04-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504
Задание - 13 | Командировка в Москву 04.2018 | 2018-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 40 | 60 | 504
Задание - 13 | Обучение и консультации сотрудников по работе в Е3 | 2018-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 87.5 | 160 | 1344
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 54 | 63 | 529.2
Задание - 13 | Разработка описания скриптов и отчетов в Е3 | 2018-08-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 32 | 268.8
Задание - 13 | Разработка плана внедрения Е3 по состоянию на 3кв. 2018 | 2018-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 12 | 100.8
Задание - 13 | Запрос 2484. Помощь ТП. | 2018-07-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 100.8
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (4-я очередь) | 2018-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 6 | 50.4
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (4-я очередь) | 2018-07-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Выбор аппаратуры ОПС для закупки на склад | 2018-05-24 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 12 | 100.8
Задание - 13 | Инструкция по монтажу вторичных цепей (Версия 1.1) | 2018-06-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 20 | 168
Задание - 13 | Подбор комплектующих к разъему LV429272 | 2018-05-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (2-я очередь) | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 66 | 80 | 672
Задание - 13 | Разработка плана внедрения Е3 | 2017-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18 | 24 | 201.6
Задание - 13 | Введение группы внедрения в базовые принципы Е3 | 2017-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Введение группы внедрения в базовые принципы Е3 | 2017-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Обучение на базе Поинт, Москва (командировка) | 2017-10-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 60 | 60 | 504
Задание - 13 | Обучение на базе Поинт, Москва (командировка) | 2017-10-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 60 | 60 | 504
Задание - 13 | Обучение на базе Поинт, Москва (командировка) | 2017-10-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 60 | 60 | 504
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (2-я очередь) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (2-я очередь) | 2018-03-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19.5 | 20 | 168
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 114 | 218 | 1831.2
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (2-я очередь) | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (2-я очередь) | 2017-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и их доработка (1-я очередь) - 2 | 2017-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 40 | 336
Задание - 13 | Обучение на базе Поинт, Москва (командировка) | 2017-10-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 60 | 60 | 504
Задание - 13 | Разработка правил проектирования (структура, прототип) | 2018-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 32 | 268.8
Задание - 13 | Разработка правил создания базы данных в Е3 (1-й этап) | 2018-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Классификация схем АВР и Ввод по признакам | 2018-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Классификация схем ЩСН по признакам | 2017-12-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Классификация схем ОПС по признакам | 2017-12-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Классификация схем Учет по признакам | 2017-10-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Классификация схем КРМ по признакам | 2017-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Классификация схем СОЛ по признакам | 2017-12-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 33.6
Задание - 13 | Разработка таблицы потребления приборов ОПС | 2018-03-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 21 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Классификация схем ППУ по признакам | 2017-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Разработка идеальной РКД по КБЭ | 2018-02-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 60 | 64 | 537.6
Задание - 13 | Разработка СТП по расклейке наклеек, установке знаков пожарной опасности и категории помещения по взрыво- и пожароопасности | 2017-11-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 44 | 40 | 336
Задание - 13 | Разработка СТП по монтажу оборудования снаружи модуля, проходов через стены, установке и подключению приборов и оборудования внутри модуля (на основании ТЗ, ГОСТов и замечаний от Заказчиков) | 2017-10-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 54 | 80 | 672
Задание - 13 | Пилотный проект "Создание коробов в Е3" | 2018-03-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 16 | 134.4
Задание - 13 | Создание БД E3 | 2017-09-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 180.2 | 160 | 1344
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и их доработка (1-я очередь) - 1 | 2017-09-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 57 | 80 | 672
Задание - 13 | Классификация схем АВР и Ввод по признакам | 2018-01-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 12 | 100.8
Задание - 13 | Классификация схем ЩСН по признакам | 2017-11-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 68 | 40 | 336
Задание - 13 | Классификация схем ОПС по признакам | 2017-12-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 56 | 40 | 336
Задание - 13 | Классификация схем КРМ по признакам | 2017-10-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 26 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Классификация схем СОЛ по признакам | 2017-12-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Классификация схем ППУ по признакам | 2017-10-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 8 | 67.2
Задание - 13 | Программное сопровождение процесса внедрения Е3 | 2018-03-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21.1 | 24 | 201.6
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и их доработка (4-кв 2018) | 2018-12-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 30.5 | 40 | 336
Задание - 14 | Исправлению моделей КРУ 10кВ | 2017-12-26 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 90.5 | 160 | 1344
Задание - 14 | Разработка инструкции по выполнению сварных соединений типовых узлов | 2017-10-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 63 | 64 | 537.6
Задание - 14 | Создание универсального шаблона «идеальной» РКД в части механики | 2017-10-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 79 | 120 | 1008
Задание - 14 | Подготовка КД на 1 станцию по зак.№1413 Хантос для оценки возможности и стоимости изготовления сторонними предприятиями | 2018-01-11 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6 | 12 | 100.8
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-25 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 54 | 63 | 529.2
Задание - 14 | Командировка в Киев 04.2018 | 2018-04-20 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 36 | 302.4
Задание - 14 | Командировка в Киев 04.2018 | 2018-04-20 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 36 | 302.4
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-28 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 209 | 418 | 3511.2
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 40 | 336
Задание - 14 | Разработка файла-шпаргалки для электриков по шкафным кронштейнам | 2018-02-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 134.4
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-12-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 206 | 200 | 1680
Задание - 14 | Оформление теплового расчета в MathCad | 2018-01-30 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 29 | 48 | 403.2
Задание - 14 | 3D-моделирование привода ВН GalaxySwitch | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 8 | 67.2
Задание - 14 | 3D-моделирование привода ВН GalaxySwitch | 2018-03-20 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 100 | 114 | 957.6
Задание - 14 | Рассадка - кабинет Армис | 2018-05-18 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 5 | 5 | 42
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 94 | 158 | 1327.2
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-29 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 87 | 135 | 1134
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 78 | 655.2
Задание - 14 | Актуализация требований к разработке шин | 2018-05-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 67.2
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-05-29 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 194 | 202 | 1696.8
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 189.5 | 227 | 1906.8
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 218 | 279 | 2343.6
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-12-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 191 | 479 | 4023.6
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-10-16 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 40 | 336
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-12-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 33.5 | 63 | 529.2
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-10-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 42 | 352.8
Задание - 14 | Конструирование мебели для кабинета ОП | 2018-03-29 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 15 | 16 | 134.4
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 200 | 238 | 1999.2
Задание - 14 | Подготовка коммерческого предложения павильенов | 2018-04-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 32 | 268.8
Задание - 14 | Подготовка компоновок для Солигорска | 2018-04-09 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4
Задание - 14 | 2018.05 Командировка в Салым | 2018-05-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 36 | 302.4
Задание - 14 | 2018.05 Командировка в Салым | 2018-05-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 36 | 302.4
Задание - 14 | Создание универсального шаблона РЭ, Паспорта, Ведомости ЗИП, РМ в части механики | 2018-03-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 53 | 80 | 672
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-11-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 98 | 216 | 1814.4
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-03-31 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 155 | 206 | 1730.4
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-10-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 112 | 940.8
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-29 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 59.5 | 102 | 856.8
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-03-23 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 36 | 302.4
Задание - 14 | Определение возможности замены запчастей в ABB Powerblock | 2018-06-01 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 17 | 142.8
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-03-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 78.5 | 84 | 705.6
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 18 | 151.2
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-30 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 20 | 168
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-30 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 12 | 100.8
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-02-07 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 0.5 | 9 | 75.6
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-02-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 26 | 218.4
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-24 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 22 | 184.8
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-03-27 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 56 | 47 | 394.8
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-10-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 33 | 28 | 235.2
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-11-17 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 138 | 142 | 1192.8
Задание - 15 | 9000х3000 сэндвич 50мм 20нч | 2017-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 20 | 168
Задание - 15 | 9000х5000 сэндвич 50мм 32нч | 2017-12-28 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 32 | 268.8
Задание - 15 | 9000х6000 сэндвич 50мм 32нч | 2017-12-27 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 32 | 268.8
Задание - 15 | 9000х3000 сэндвич 150мм 20нч | 2017-12-27 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9.5 | 20 | 168
Задание - 15 | 9000х5000 сэндвич 150мм 32нч | 2017-12-26 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 32 | 268.8
Задание - 15 | 9000х6000 сэндвич 150мм 32нч | 2017-12-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 32 | 268.8
Задание - 15 | 12500х3000 сэндвич 50мм каркас 24нч | 2017-12-29 12:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 201.6
Задание - 15 | 12500х5000 сэндвич 50мм каркас 36нч | 2017-12-28 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 36 | 302.4
Задание - 15 | 12500х6000 сэндвич 50мм каркас 36нч | 2017-11-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 36 | 302.4
Задание - 15 | 12500х3000 сэндвич 150мм каркас 24нч | 2017-12-21 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 201.6
Задание - 15 | 12500х5000 сэндвич 150мм каркас 36нч | 2017-12-21 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 27 | 36 | 302.4
Задание - 15 | 12500х6000 сэндвич 150мм каркас 36нч | 2017-12-14 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 83.5 | 36 | 302.4
Задание - 15 | Разработка КД башни ввода киоска | 2019-03-01 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 18 | 16 | 134.4
Задание - 15 | 1586, 1587 - Разработка зашивок частотника | 2019-06-20 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 50.4
Задание - 15 | Прочностной расчет БелАЭС | 2019-06-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 12 | 100.8
Задание - 15 | Разработка паспортов на составные части 1675-1676 | 2019-06-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24.5 | 33 | 277.2
Задание - 15 | Прочностной расчет для БелАЭС | 2019-03-30 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 36 | 29 | 243.6
Задание - 15 | Разработка конструктива шкафов КТП киоскового типа | 2019-03-28 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 163 | 256 | 2150.4
Задание - 15 | Командировка в Москву по МЭК-61850 | 2019-03-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504
Задание - 15 | Диагностика и разработка схемы на проходческий щит Мостострой | 2019-03-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 17 | 142.8
Задание - 15 | Командировка с Москву на СПД | 2019-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24.5 | 36 | 302.4
Задание - 15 | Командировка с Москву на СПД | 2019-06-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 36 | 302.4
Задание - 15 | Командировка с Москву на СПД | 2019-06-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 36 | 302.4
Задание - 15 | Проработка ТЗ, создание таблицы несоответствий и согласование ТЗ с Заказчиком 1737, 1738 | 2019-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 36 | 53 | 445.2
Задание - 15 | №1727-1728. Комплектация топливной и выхлопной системы | 2019-04-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 67.2
Задание - 18 | Изучение ТЗ, создание списка замечаний, проработка с Заказчиком | 2018-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 12 | 100.8
Задание - 19 | Обработка запроса №284 (разработка ЩСН) | 2018-11-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 16 | 134.4
Задание - 19 | Доработка запроса №273 (замечания по ТП) | 2018-11-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 13 | 109.2
Задание - 19 | Запросы Магнитный кран и бел ЖД, помощь ТП | 2018-12-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18 | 37 | 310.8
Задание - 19 | Обработка запроса 2735 (белЖД) | 2018-10-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 42
Задание - 19 | Обработка запроса 2735 (белЖД) | 2018-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 9 | 75.6
Задание - 19 | Командировка а Барановичский молочный комбинат | 2018-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 12 | 100.8
Задание - 19 | Командировка в Барановичский молочный комбинат | 2018-09-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 12 | 100.8
Задание - 19 | Помощь в подготовке ТП по запросу 208 | 2018-07-09 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 9 | 75.6
Задание - 19 | Работа с поставщиками и ОС - снижение себестоимости заказов | 2018-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 35.5 | 72 | 604.8
Задание - 19 | Проектирование и изготовление интерфейсных модулей для 1719-1720 | 2018-12-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 36 | 70 | 588
Задание - 19 | Администрирование справочника в 1с (корректировка, создание новых карточек) | 2018-12-12 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 22 | 45 | 378
Задание - 19 | Командировка на Витебскую лесопилку | 2018-12-06 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 16 | 134.4
Задание - 19 | Командировка в Гродно и Волковыск | 2018-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 134.4
Задание - 19 | Проведение измерений освещенности | 2018-12-28 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 67.2
Задание - 19 | Приведение наименований продукции к единому наименованию | 2018-12-26 11:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 41 | 344.4
Задание - 19 | Разработка схемы движения транспорта на П9 | 2018-07-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 21 | 176.4
Задание - 19 | Правила проектирования КБМ | 2018-09-24 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 69 | 134 | 1125.6
Задание - 19 | PowerBlock | 2018-09-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 136 | 198.5 | 1667.4
Задание - 19 | Актуализация требований к разработке шин | 2018-10-24 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 40 | 54 | 453.6
Задание - 19 | Моделирование ВНАп | 2018-10-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 31 | 35.5 | 298.2
Задание - 19 | Паспорт на кабельные проходки | 2018-07-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 25 | 210
Задание - 19 | Паспорт, РЭ на УКРМА | 2018-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 15 | 126
Задание - 19 | Внедрение Windchill | 2018-09-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 107 | 213 | 1789.2
Задание - 19 | Разработка эскиза выдвижного элемента на стационарном а/в | 2018-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 49 | 70 | 588
Задание - 19 | Доработка ПП КБМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11.9 | 20 | 168
Задание - 19 | Классификатор шкафов РУВН | 2018-09-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 28 | 34 | 285.6
Задание - 19 | Доработка конструктива шкафов под ВНАп | 2018-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 28.5 | 46 | 386.4
Задание - 19 | Разработка шкафов на комплектующих EKF | 2018-10-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 32 | 39 | 327.6
Задание - 19 | Разработка эскиза компоновки двухэтажной КТП | 2018-11-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 3 | 25.2
Задание - 19 | Разработка РКД "Томинский ГОК" | 2018-11-12 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14.5 | 24 | 201.6
Задание - 19 | Внедрение Windchill | 2018-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 136.6 | 288 | 2419.2
Задание - 19 | Запрос 2603 | 2018-09-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 33.5 | 56 | 470.4
Задание - 19 | Запрос 2629 | 2018-08-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 15 | 126
Задание - 19 | Разработка нового шаблона MS Project | 2018-08-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 48 | 403.2
Задание - 19 | Разработка тестового задания ИКМ | 2018-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 24 | 201.6
Задание - 19 | Разработка модуля КТП киоскового типа | 2018-11-21 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 115.5 | 193 | 1621.2
Задание - 19 | Отработка замечаний НИИ Транснефть | 2018-11-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 11.5 | 96.6
Задание - 19 | Разбор 3D-моделей по "киоскам" в Inventor | 2018-10-02 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13.5 | 113.4
Задание - 19 | Разработка шкафов с шуфлядками двухстороннего обслуживания | 2018-10-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 59.5 | 94.5 | 793.8
Задание - 19 | Чек-лист проверки КД | 2018-10-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 14.5 | 121.8
Задание - 19 | Командировка на Витебскую лесопилку | 2018-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 12 | 100.8
Задание - 19 | Отработка схем АВР, ЩСН, перечней аппаратуры и сигналов телемеханики по запросу 2529 (помощь ТП ОП) | 2018-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 50.4
Задание - 19 | Сертификация огнестойких кабельных линий | 2018-09-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 27 | 34 | 285.6
Задание - 20 | Основные виды продукции, выпускаемые ЗАО "КАТЭК". Краткое описание КТП. | 2018-07-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 67.2
Задание - 20 | Автоматические выключатели. Основные технические характеристики. Методика выбора аналогов. | 2018-08-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 134.4
Задание - 20 | ЩНРМ. Наименования в опросных листах и проектной документации. Основные технические характеристики. | 2018-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 100.8
Задание - 20 | ЩНРМ. Принципы формирования стоимости. | 2018-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6
Задание - 20 | Силовые трансформаторы. Основные технические характеристики и дополнительные функции, влияющие на формирование стоимости. | 2018-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 67.2
Задание - 20 | КРМ. Наименования и обозначения в опросных листах. Основные технические характеристики. | 2018-10-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 16 | 134.4
Задание - 20 | КРМ. Принципы формирования стоимости. | 2018-10-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 33.6
Задание - 20 | Модульное здание. Виды и характеристики модульных зданий. Принципы формирования стоимости. | 2018-10-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 17 | 33 | 277.2
Задание - 20 | Инженерное обеспечение модульных зданий (ЩСН, ОПС, ОВ). Основные характеристики и функции, влияющие на формирование стоимости. | 2018-10-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 134.4
Задание - 20 | Создание программы проведения контроля уровня технической подготовки специалистов отдела продаж. | 2019-12-21 17:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 12 | 100.8
Задание - 21 | Расчет стоимости оборудования | 2018-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 22 | 184.8
Задание - 21 | Расчет стоимости шкафов с ошиновкой | 2018-09-17 11:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 10.5 | 88.2
Задание - 21 | Организационное сопровождение | 2018-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 67.2
Задание - 21 | Отчет о мероприятиях, необходимых для реализации подобных проектов | 2018-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 16.8
Задание - 21 | Обработка запроса 253 - Заполнение опросных листов на силовые трансформаторы | 2018-09-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 50.4
Задание - 21 | Обработка запроса 2675 - Разработка конструктива | 2018-09-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 16.5 | 138.6
Задание - 21 | Обработка запроса 2675 - Расчет стоимости | 2018-09-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 17.5 | 147
Задание - 21 | Сбор информации по сотруднику отдела продаж - Заполнение резюме, проведение собеседования, написание отчета | 2018-09-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 25.2
Задание - 22 | Разработка КД щитков | 2018-10-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 44 | 50 | 420
Задание - 22 | Запрос 261 Барановичский молочный комбинат | 2018-09-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 8.5 | 71.4
Задание - 22 | Запрос 259 - Совещание с ЛАА+постановка стратегических задач на работу со "щитками") | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 24 | 201.6
Задание - 22 | Доработка паспортов на 1611-1647 | 2018-11-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 21 | 176.4
Задание - 22 | 1688-1718 - Организационая работа | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 7 | 58.8
Задание - 22 | Разработка линейки щитков - организационная часть | 2018-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 40 | 336
Задание - 22 | Запрос 259 - Проработка шкафов | 2018-09-13 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 9.5 | 79.8
Задание - 22 | Запрос 259 - Расчет стоимости | 2018-09-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 14 | 117.6
Задание - 22 | Запрос 261 Барановичский молочный комбинат | 2018-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 16.8
Задание - 22 | Запрос 257 - Изучение ТЗ и анализ времени проработки | 2018-09-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 25.2
Задание - 22 | Запрос 261 - Изучение ТЗ и анализ времени проработки | 2018-09-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.4
Задание - 22 | 31 шкаф для АЭС | 2018-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 30 | 252
Задание - 22 | Работа с оптовым складом - Первичная обработка файла | 2018-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 33.6
Задание - 22 | Работа с оптовым складом - Доукомплектация некомплектного оборудования | 2018-09-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 32 | 32 | 268.8
Задание - 22 | Разработка линейки щитков - организационная часть 4 кв. 2018 | 2018-11-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 23 | 193.2
Задание - 22 | Запрос 283 - Расчет стоимости и подготовка ТП | 2018-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 13 | 109.2
Задание - 22 | Доработка 1610-1647 - организационные вопросы, выдача задач, 1с | 2018-11-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 35 | 71 | 596.4
Задание - 22 | Доработка 1610 | 2018-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 21 | 30 | 252
Задание - 22 | Доработка 1611-1647 | 2018-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 201.6
Задание - 22 | Доработка ЭД на БелАЭС | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18.5 | 34 | 285.6
Задание - 22 | Доработка ЭД на БелАЭС | 2019-03-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 33 | 42 | 352.8
Задание - 25 | Разработка матрицы компетенций КБЭ | 2019-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.1 | 3 | 25.2
Задание - 25 | 1727-1728. Доработка монтажа и гидравлической схемы ДЭС | 2019-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.1 | 14 | 117.6
Задание - 25 | Подготовка и отчет о командировке в СПД | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 29 | 243.6
Задание - 25 | Доработки и унификация КАЭЛИС | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5.5 | 10 | 84
Задание - 25 | Разработка документации по ПСМ (1727-1728) | 2019-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 59 | 174 | 1461.6
Задание - 25 | Доработки и унификация КАЭЛИС | 2019-03-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41.5 | 58 | 487.2
Задание - 25 | Доработки ПСМ | 2019-06-26 12:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29.7 | 68 | 571.2
Задание - 25 | Доработки 1657-1661 (подбор Schneider, работы по замене корзины) | 2019-04-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 25 | 210
Задание - 25 | Доработки и письма по 1719-1720 | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
Задание - 26 | 2019.1 - РКБ постоянная часть | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 121.4 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКБЭ-2 постоянная часть | 2019-03-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 163.5 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКБЭ-1 переменная часть | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 84 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКО переменная часть | 2019-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 47.5 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКО постоянная часть | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 82 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКБЭ-1 постоянная часть | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 41.5 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКБ постоянная часть | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 152.1 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКБЭ-1 постоянная часть | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17.5 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКО постоянная часть | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 72.5 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКО переменная часть | 2019-06-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 28.2 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКБЭ-1 переменная часть | 2019-06-28 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 90 | 46 | 386.4
Задание - 26 | 2019.2 - РКБЭ-2 постоянная часть | 2019-06-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 25.3433 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКБЭ-2 переменная часть | 2019-06-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 133.6833 | 83 | 697.2
Задание - 26 | Работа с поставщиками оборудования | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16.6 | 26 | 218.4
Задание - 26 | Администрирование справочника 1с | 2019-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27.7 | 44 | 369.6
Задание - 26 | Техсовет | 2019-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.7 | 5 | 42
Задание - 26 | Работа с поставщиками оборудования | 2019-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21.5 | 39 | 327.6
Задание - 26 | Администрирование справочника 1с | 2019-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17.5 | 32 | 268.8
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 54.5 | 30 | 252
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20.4 | 10 | 84
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 52.5 | 63 | 529.2
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 44 | 9 | 75.6
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 20 | 168
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19.5 | 17 | 142.8
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 94 | 78 | 655.2
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 18 | 8 | 67.2
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21.0833 | 32 | 268.8
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-09-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16.5 | 12 | 100.8
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-08-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 25.2
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 11 | 92.4
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-07-01 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11.5 | 9 | 75.6
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 6 | 50.4
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7.25 | 6 | 50.4
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-09-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 9 | 75.6
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-07-01 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 16 | 134.4
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-07-01 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-07-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 14 | 14 | 117.6
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13.3 | 19 | 159.6
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14.0767 | 10 | 84
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 7 | 58.8
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-07-01 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10.7 | 4 | 33.6
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-07-01 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-08-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.5 | 0 | 0
Задание - 27 | Командировка в Гипровостокнефть (Самара) | 2019-07-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 34 | 48 | 403.2
Задание - 27 | Доработка датчиков уровня ДЭС | 2019-08-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 19 | 159.6
Задание - 27 | Разработка рисунков для Тех. Поддержки | 2019-07-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 16.8
Задание - 27 | Компоновка по запросу 3195 | 2019-07-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 22 | 184.8
Задание - 27 | Создание универсального шаблона РЭ, Паспорта, Ведомости ЗИП, РМ в части механики | 2019-09-27 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 138.5 | 137 | 1150.8
Задание - 27 | 1765 - Общая сборка - Ошиновка трансформатора (доработка) | 2019-07-24 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5.5 | 4 | 33.6
Задание - 27 | Разработка обложки для брошюры | 2019-09-25 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 11 | 16 | 134.4
Задание - 27 | Компоновка на КТП 35/0,4 для Грузии | 2019-09-03 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 13 | 109.2
Задание - 27 | Запрос 3318 - Прорисовка подключения кабелей в шкафах 0,4кВ | 2019-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 13 | 109.2
Задание - 27 | Разработка РЭ для Транснефти | 2019-07-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 92 | 130 | 1092
Задание - 27 | Разработка ТЗ шкафа 0,4кВ | 2019-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 15 | 126
Задание - 27 | Разработка программ для обеспечения перехода с контроллеров ARIS на контроллеры Modicon | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 171 | 1436.4
Задание - 27 | Разработка программ для обеспечения перехода с контроллеров ARIS на контроллеры Modicon | 2019-09-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 50 | 420
Задание - 27 | Создание конфигуратора и инструкции для расчета стоимости и заказа аппаратуры LSYS | 2018-10-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3.5 | 5 | 42
Задание - 28 | Разработка правил проектирования РКД | 2018-10-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 36 | 302.4
Задание - 28 | Разработка матрицы компетенций КБЭ | 2019-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.25 | 2 | 16.8
Задание - 28 | Доработки 1727-1728 | 2019-08-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 17 | 142.8
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11.8333 | 11 | 92.4
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 0 | 0
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-08-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 7 | 58.8
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-07-01 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 12 | 100.8
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 19 | 25 | 210
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 39.5 | 20 | 168
Задание - 28 | Доработки Е3 2019.3 | 2019-09-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 48.58 | 75 | 630
Задание - 28 | Доработки Е3 2019.3 | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
Задание - 28 | Доработки Е3 2019.3 | 2019-08-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 20 | 168
Задание - 29 | 2019.3 - РКБЭ-1 постоянная часть | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 61.2 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКБЭ-2 постоянная часть | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКБЭ-2 переменная часть | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 92.3 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКБЭ-1 переменная часть | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 48.2 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКО постоянная часть | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 58.8 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКО переменная часть | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 0 | 0
Задание - 29 | Администрирование справочника 1с | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11.5 | 19 | 159.6
Задание - 29 | Работа с поставщиками оборудования | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 22 | 184.8
Задание - 29 | 2019.3 - РКБ постоянная часть | 2019-09-30 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 185.5 | 0 | 0
Задание - 30 | 1853 - проработка решения подключения кабелей заказчика и разработка шин | 2019-12-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 33.6
Задание - 30 | Разработка шаблона идеального РЭ | 2020-02-17 15:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 48 | 50 | 420
Задание - 30 | РЭ, ПС для транснефти на КРУ | 2019-10-02 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 33.6
Задание - 30 | Запрос 3385 - Виды КСО | 2019-11-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 42
Задание - 30 | Разработка модулей автоматических выключателей шкафа 0,4кВ | 2019-10-28 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 160 | 0 | 0
Задание - 30 | Разработка общей сборки шкафа 0,4кВ | 2019-10-28 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 160 | 0 | 0
Задание - 30 | Шкафы с шуфлядками. 3D-модель механизма переключения положений шуфлядки | 2019-10-10 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 64 | 0 | 0
Задание - 30 | Разработка КД на модернизацию гибочного станка | 2019-10-04 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 32 | 0 | 0
Задание - 30 | Разработка кожухов трансформаторов SEA | 2019-12-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 96 | 102 | 856.8
Задание - 30 | 1879 - Произвести предразработку | 2019-11-19 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 75.6
Задание - 30 | 1879 - Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 36 | 302.4
Задание - 30 | 1879 - Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 16.8
Задание - 30 | 1879 - РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-19 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 134.4
Задание - 30 | 1879 - Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-19 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4
Задание - 30 | Разработка СН и охранно-пожарной сигнализации с контролем доступа для 339.ЦОД.Мингаз.Проектирование | 2020-01-22 17:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24.5 | 16 | 134.4
Задание - 30 | Обработка запроса 35 кВ Грузия | 2019-10-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17.1667 | 28 | 235.2
Задание - 30 | Обработка запроса 35 кВ Грузия | 2019-10-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 38.5 | 70 | 588
Задание - 30 | Разработка СН и охранно-пожарной сигнализации с контролем доступа для 339.ЦОД.Мингаз.Проектирование | 2020-02-20 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 62 | 75 | 630
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-02-21 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 1 | 8.4
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-03-13 09:09 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 8.4
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-01-29 16:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.1 | 1 | 8.4
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-02-14 17:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 8.4
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-01-08 16:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 1 | 8.4
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2019-12-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 8.4
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-02-17 14:33 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.4
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2019-12-18 16:30 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 17.25 | 1 | 8.4
Задание - 31 | Доработки Е3 2019.12 | 2020-02-20 17:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 8.4
Задание - 32 | 2019.4 - РКБ постоянная часть | 2019-12-20 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 129.3 | 0 | 0
Задание - 32 | Дорабтки 1с (контрольная) | 2019-12-20 15:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15.5 | 0 | 0
Задание - 32 | Работа с поставщиками оборудования | 2019-12-19 09:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9.5 | 12 | 100.8
Задание - 32 | Администрирование БД 1с | 2019-12-19 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9.7 | 12 | 100.8
Задание - 32 | Борьба с неликвидами | 2019-12-21 11:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12.8 | 12 | 100.8
Задание - 32 | 2019.4 - РКБЭ1 постоянная часть | 2019-12-18 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 23 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКБЭ2 постоянная часть | 2020-02-17 12:33 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 60 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКБЭ2 переменная часть | 2020-01-29 16:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 128 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКБЭ1 переменная часть | 2019-12-18 17:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 56 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКО переменная часть | 2019-12-18 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 53.8 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКО постоянная часть | 2019-12-18 15:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 135 | 0 | 0
Задание - 6 | Инвентаризация склада по деталям | 2016-07-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 201.6
Задание - 7 | Отчет сравнение «КОМПАС Электрик» и CADelectro | 2016-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 23 | 0 | 0
Задание - 8 | Изучить выпрямители В-ОПЕ и разработать устройство телесигнализации для них | 2016-08-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 27 | 40 | 336
Задание - 9 | Переошиновка КРУ 35кВ, мод. под трансформаторы ТЛК | 2016-09-23 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 24 | 24 | 201.6
Задание - 9 | Подготовка транспортных пренадлежнастей | 2016-09-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
Задание-3 | Техническая поддержка работ | 2015-09-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 30 | 252
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Корпус ячейки ТН (задняя часть) | 2015-05-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 15 | 40 | 336
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Задние съемные панели (двери) | 2015-05-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Механические блокировки съёмных панелей (дверей) | 2015-06-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Панель крепления заземлителя | 2015-06-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Устройства смотровых окон | 2015-04-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Компановка осветительного оборудования | 2015-05-21 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Компановка оборудования обогрева | 2015-03-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Компановка оборудования дуговой защиты | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Кабельные каналы вторичных цепей | 2015-06-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 40 | 336
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Перегородки и кронштейны их крепления | 2015-03-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 32 | 268.8
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Ошиновка ячейки (фазные и земля) | 2015-03-11 16:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 20 | 168
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Крепление магистральной шины в проходных изолятарах | 2015-05-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Сборка всей ячейки | 2015-04-13 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Корпус ячейки ВВ (задняя часть) | 2015-03-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 44 | 48 | 403.2
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Задние съемные панели (двери) | 2015-02-06 12:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Механические блокировки съёмных панелей (дверей) | 2015-02-19 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 22 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Панель крепления заземлителя | 2015-02-17 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Панель крепления трансформаторов | 2015-02-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 13 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Устройства смотровых окон | 2015-02-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Компановка осветительного оборудования | 2015-02-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Компановка оборудования обогрева | 2015-02-26 16:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Компановка оборудования дуговой защиты | 2015-02-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0.2 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Кабельные каналы вторичных цепей | 2015-02-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 29 | 40 | 336
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Перегородки и кронштейны их крепления | 2015-02-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 32 | 268.8
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Ошиновка ячейки (фазные и земля) | 2015-02-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Крепление магистральной шины в проходных изолятарах | 2015-02-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Сборка всей ячейки | 2015-03-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Корпус ячейки ТН (задняя часть) | 2015-04-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 22 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Задние съемные панели (двери) | 2015-05-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Механические блокировки съёмных панелей (дверей) | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Панель крепления трансформаторов | 2015-04-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 7 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Устройства смотровых окон | 2015-04-01 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Компановка осветительного оборудования | 2015-04-01 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Компановка оборудования обогрева | 2015-04-01 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Компановка оборудования дуговой защиты | 2015-03-27 16:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Кабельные каналы вторичных цепей | 2015-03-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Перегородки и кронштейны их крепления | 2015-05-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Ошиновка ячейки (фазные и земля) | 2015-03-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Крепление магистральной шины в проходных изолятарах | 2015-05-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Сборка всей ячейки | 2015-04-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Сборка всей ячейки | 2015-04-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Разработка КД (Механика) | 2015-06-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 263 | 328 | 2755.2
НИОКР - 05 | Ячейка линии - Сборка всей ячейки | 2015-05-21 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Выбрать ТН 35кВ | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 12 | 100.8
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Сделать модель ТН 35кВ | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 5 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Сделать модель заземлителя JN22-40.5 35кВ | 2015-01-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 10 | 84
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Корпус ячейки ТН (задняя часть) | 2015-06-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 14 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Задние съемные панели (двери) | 2015-05-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 5 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Механические блокировки съёмных панелей (дверей) | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Панель крепления заземлителя | 2015-06-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Устройства смотровых окон | 2015-06-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Компановка осветительного оборудования | 2015-06-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Компановка оборудования обогрева | 2015-04-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Компановка оборудования дуговой защиты | 2015-06-05 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Кабельные каналы вторичных цепей | 2015-04-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 40 | 336
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Перегородки и кронштейны их крепления | 2015-04-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 32 | 268.8
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Ошиновка ячейки (фазные и земля) | 2015-06-05 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 20 | 168
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Крепление магистральной шины в проходных изолятарах | 2015-06-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Ящик РЗА для всех типов ячеек | 2015-04-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР - 05 | Корпус РЗА доработка. | 2015-06-02 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 12 | 100.8
НИОКР - 05 | Разработка кронштейнов крепления DIN и эл. комп. | 2015-06-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Модели электрокомпонентов. | 2015-06-04 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Размещение и компановка эл. Комп. в РЗА | 2015-06-05 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки ввода | 2015-06-05 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки отходящей линии | 2015-06-08 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки секционного выключателя | 2015-06-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки секционного разьединителя | 2015-06-09 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки трансформатора напряжения | 2015-06-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | КД | 2015-07-13 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
НИОКР - 05 | Внесение исполнений РЗА в ячейки КРУ | 2015-06-10 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 05 | Изучить продукцию конкурентов и запросов потенциальных Заказчиков (механика) | 2015-01-13 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0
НИОКР - 05 | Выбор покупных элементов (механика) | 2015-01-16 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0
НИОКР - 05 | Создание эскизов изделия - создать 2Д эскизы механики | 2015-01-21 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0
НИОКР - 05 | Обновление иллюстраций каталога Карат 35 | 2016-09-14 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 11 | 11 | 92.4
НИОКР - 05 | Завершение НИОКР'а | 2016-09-14 14:30 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0
НИОКР - 06 | Изучить продукцию конкурентов и запросов потенциальных Заказчиков (механика) | 2014-11-03 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4
НИОКР - 06 | Выбор покупных элементов (механика) | 2014-11-11 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4
НИОКР - 06 | Создание эскизов изделия - создать 2Д эскизы механики | 2014-11-14 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4
НИОКР - 06 | Подготовить список задач и идей для дальнейшей реализации (механика) | 2014-11-17 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Изготовление опытного образца (механика) - Сопровождение изготовления опытного образца | 2016-07-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 40 | 336
НИОКР - 06 | Завершение НИОКР'а | 2017-07-10 09:30 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0
НИОКР - 06 | Техническое описание | 2016-05-17 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Руководство по эксплуатации | 2017-07-17 11:58 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 139 | 85 | 714
НИОКР - 06 | Паспорт | 2017-07-05 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 64 | 85 | 714
НИОКР - 06 | Руководство по монтажу | 2017-07-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 96 | 85 | 714
НИОКР - 06 | Подготовка и презентация КАЭЛИС | 2016-04-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Адаптировать ячейки КРУ - Вводная | 2015-07-24 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 120 | 1008
НИОКР - 06 | Адаптировать ячейки КРУ - Вводная | 2015-07-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 160 | 1344
НИОКР - 06 | Доработка крыши отсека присоединений КРУ35 КВ (доп. кронштейны крепления трансформаторов тока для обслуживания) | 2016-01-12 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 19.2 | 161.28
НИОКР - 06 | Короба для прокладки кабелей вспомогательных цепей КРУ 10КВ (тип 800-650) | 2016-01-12 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 19.2 | 161.28
НИОКР - 06 | Составление планов обучения в Китае | 2016-01-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4.8 | 40.32
НИОКР - 06 | Строповочные кронштейны КРУ 10 КВ | 2016-01-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 9.6 | 80.64
НИОКР - 06 | Системы шин КРУ 10КВ 1600А(СР, СВ) для исполнения расположения секций друг против друга. | 2016-01-12 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 19.2 | 161.28
НИОКР - 06 | Доработка сервисной тележки для выкатных элементов КРУ 10 КВ | 2015-01-10 11:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 34 | 48 | 403.2
НИОКР - 06 | Техническое описание линейки КРУ-10 Кв | 2016-01-12 11:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 12 | 100.8
НИОКР - 06 | Детальная модель РС ( с движением блокировок к ВЭ VD4, заземлителю и других) | 2014-11-19 09:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 0 | 40 | 336
НИОКР - 06 | Проверка моделей - ВЭ с ВВ/TEL | 2014-11-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 13 | 109.2
НИОКР - 06 | Проверка моделей - ВЭ с SHEL (Таврида) | 2014-11-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 11.7 | 98.28
НИОКР - 06 | Проверка моделей - ВЭ с разъединителем | 2014-11-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4
НИОКР - 06 | Проверка моделей - ВЭ с ТН | 2014-11-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 7 | 9.1 | 76.44
НИОКР - 06 | Проверка моделей - Создание ТЗ на разработку | 2014-12-02 12:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 20.8 | 174.72
НИОКР - 06 | Разработка КД - ВЭ с ВВ/TEL | 2014-12-10 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 23.4 | 196.56
НИОКР - 06 | Разработка КД - ВЭ с ВВ/TEL SHEL (Таврида) | 2014-12-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 31 | 40.3 | 338.52
НИОКР - 06 | Разработка КД - ВЭ с секционным разъединителем | 2014-12-08 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 20.8 | 174.72
НИОКР - 06 | Разработка КД - ВЭ с ТН | 2014-12-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 15.6 | 131.04
НИОКР - 06 | Детальная модель РС | 2014-12-04 17:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 81 | 80 | 672
НИОКР - 06 | Мин модель РС (общие габариты и узлы крепления к внешним элементам) | 2014-11-19 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Техническое задание на разработку линейки ячеек | 2014-11-21 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 48.0011 | 48 | 403.2
НИОКР - 06 | Анализ существующих ячеек сторонних производителей | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Подбор необходимых покупных изделий (изоляторы, механизмы блокировок...) | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Внутренняя компановка с учётом использования токов 630-2500 А | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Компоновка эл.оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 24 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Компановка освещения | 2015-10-12 16:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Компановка отопления | 2015-08-03 11:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Корпус (базовый 800 мм) | 2015-10-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 29.5 | 40 | 336
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Дверь отсека подключений | 2015-10-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 17 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Дверь отсека выкатного элемента | 2016-05-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 32 | 268.8
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Клапаны сброса давления | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Съёмная центральная панель с заземлением | 2015-09-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Задняя съёмная панель отсека присоединений | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Пластина крепления проходных изоляторов сборных шин | 2015-12-08 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн крепления заземлителя | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн крепления трансформаторов тока | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система приводного вала заземлителя | 2015-10-22 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система мех. Блокировок двери отсека подключений | 2016-05-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Механизм блокировки двери отсека выкатного элемента | 2015-10-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 5 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система шин отсека сборных шин | 2015-08-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система шин отсека подключений | 2015-10-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система шин заземления | 2015-10-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 14 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн крепления трансформаторов нулевой последовательности | 2015-09-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн крепления опн | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 6 | 50.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - кронштейн крепления кабелей | 2015-09-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-10-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн блокировки втычного контакта ВЭ | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Создания исполнений шторочного механизма для необходимых ВЭ | 2015-08-03 15:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Разработка освещения отсека присоединений | 2015-10-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Разработка фиксаторов сборных шин | 2015-10-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Съёмная панель для доступа в отсек сборных шин | 2015-09-16 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Модели покупных мех-мов блокировок | 2016-05-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 20 | 168
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Сборка ячейки | 2015-10-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Компоновка эл.оборудования | 2015-08-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Корпус (базовый 650 мм) | 2015-11-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 13 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Дверь отсека подключений | 2015-09-22 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Дверь отсека выкатного элемента | 2015-11-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Клапаны сброса давления | 2015-08-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Съёмная центральная панель с заземлением | 2015-10-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Задняя съёмная панель отсека присоединений | 2015-09-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Пластина крепления проходных изоляторов сборных шин | 2015-11-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления заземлителя | 2015-11-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления трансформаторов тока | 2015-10-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система приводного вала заземлителя | 2015-12-08 14:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система мех. блокировок двери отсека присоединений | 2015-12-08 14:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система шин отсека сборных шин | 2015-12-08 14:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система шин отсека подключений | 2015-09-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система шин заземления | 2015-10-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления трансформаторов нулевой последовательности | 2015-10-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления опн | 2015-12-08 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления кабелей | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-10-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 13 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Создания исполнений шторочного механизма для необходимых ВЭ | 2015-12-08 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Разработка освещения отсека присоединений | 2015-11-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Изоляционные перегородки | 2015-10-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Сборка ячейки | 2016-05-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Компоновка эл.оборудования | 2015-10-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Корпус | 2015-08-03 15:20 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Съёмная центральная панель с заземлением | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Кронштейн крепления заземлителя | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Кронштейн крепления трансформаторов тока | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система мех. блокировок двери отсека присоединений | 2015-12-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Механизм блокировки двери отсека выкатного элемента | 2015-12-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система шин отсека сборных шин | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система шин отсека подключений | 2015-11-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система шин заземления | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система взаимной блокировки ячеек СВ и СР | 2015-12-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Сборка ячейки | 2015-10-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 11 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Компоновка эл.оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Корпус | 2016-05-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Дверь отсека выкатного элемента | 2015-12-08 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Система шин отсека подключений | 2015-11-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Система шин заземления | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-11-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Разработка освещения отсека присоединений | 2015-10-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Сборка ячейки | 2015-11-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 17 | 24 | 201.6
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Компоновка эл.оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Корпус | 2015-11-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Дверь отсека подключений | 2016-05-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Дверь отсека выкатного элемента | 2015-11-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 14 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Пластина крепления проходных изоляторов сборных шин | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Система приводного вала заземлителя | 2015-11-13 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Система шин отсека сборных шин | 2015-08-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 4 | 33.6
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Система шин отсека подключений | 2015-11-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Система шин заземления | 2015-10-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Создания исполнений шторочного механизма для необходимых ВЭ | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Сборка ячейки | 2015-10-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 16 | 134.4
НИОКР - 06 | Разработка КД | 2016-05-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 118 | 120 | 1008
НИОКР - 07 | Разарботка эксплуатационной документации Линейки ячеек КРУ-35Кв | 2016-01-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 152.5 | 160 | 1344
НИОКР - 07 | Доработка отсека РЗА 10Кв (исп. Ширина 800 мм, 600 мм) | 2015-12-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 40 | 336
НИОКР - 07 | Модель разъединителя с приводами | 2015-02-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 07 | Модель ТОЛ | 2015-02-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 07 | Модель дополнительного оборудования (изоляторы и прочее) | 2015-02-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 07 | Построение 3Д моделей Блока тр-ра (рамы и кронштейны) | 2015-03-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 57 | 80 | 672
НИОКР - 07 | Общая сборка Блока с крепежем | 2015-03-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 201.6
НИОКР - 07 | КД на Блок | 2015-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 40 | 336
НИОКР - 07 | Построение 3Д моделей Блока тр-ра (рамы и кронштейны) | 2015-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 134.4
НИОКР - 07 | Общая сборка Блока с крепежем | 2015-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 24 | 201.6
НИОКР - 07 | КД на Блок | 2015-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 201.6
НИОКР - 1 | Тех. задание | 2014-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 33.6
НИОКР - 1 | Поиск и утверждение подходящего механизма замка, ручки, системы "Антипаника", доводчика | 2014-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 16 | 134.4
НИОКР - 1 | Усиленная дверная коробка | 2014-11-24 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 24 | 32 | 268.8
НИОКР - 1 | Дверное полотно одностворчатой двери | 2014-11-26 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 40 | 40 | 336
НИОКР - 1 | Дверные полотна двухстворчатой двери | 2014-11-24 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 24 | 24 | 201.6
НИОКР - 1 | Сетчатые двери | 2014-11-24 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 24 | 24 | 201.6
НИОКР - 1 | Общие сборки+КД | 2014-11-26 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 40 | 40 | 336
НИОКР - 10 | Создание документов для каталога | 2016-09-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 64 | 32 | 268.8
НИОКР - 11 | Изучить продукцию конкурентов и запросов потенциальных Заказчиков (механика) | 2016-06-17 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 12 | 100.8
НИОКР - 11 | Подготовить техническое задание | 2016-06-21 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 12 | 100.8
НИОКР - 11 | Выбор покупных элементов (механика) | 2016-06-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 11 | Список покупных элементов | 2016-06-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 11 | Создание эскизов изделия - создать 2Д эскизы механики | 2016-06-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 24 | 24 | 201.6
НИОКР - 11 | Построение 3D моделей деталей | 2016-12-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 252 | 252 | 2116.8
НИОКР - 11 | Построение 3D моделей сборочных единиц | 2016-12-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 86 | 120 | 1008
НИОКР - 11 | Чертежи деталей | 2016-12-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 78 | 140 | 1176
НИОКР - 11 | Чертежи сборок | 2016-12-23 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 26 | 40 | 336
НИОКР - 11 | Подготовить список задач и идей для дальнейшей реализации (механика) | 2016-12-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 11 | Паспорт | 2017-02-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 80 | 100 | 840
НИОКР - 11 | Руководство по монтажу | 2017-01-17 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 40 | 336
НИОКР - 11 | Создание документов для каталога | 2016-10-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 32 | 32 | 268.8
НИОКР - 11 | Руководство по эксплуатации | 2017-01-11 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 60 | 60 | 504
НИОКР - 11 | Техническое описание | 2016-12-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 12 | Организационная работа | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 7 | 58.8
НИОКР - 12 | Изучение систем энергомониторинга Schneider Electric | 2018-11-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 16 | 134.4
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Схема системы мониторинга | 2019-11-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20.5 | 29 | 243.6
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Тестирование Synergy. Этап 2 | 2019-12-18 09:15 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 44.5 | 40 | 336
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Тестирование Synergy. Этап 2 | 2020-02-27 11:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Э6 и планы. Этап 2 | 2020-03-05 09:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Сравнительный отчет по PME и Synergy | 2020-03-02 14:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 36 | 302.4
НИОКР - 12 | Обработка запроса 173 - Коммунарка | 2019-12-20 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 24 | 201.6
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Э6 и планы. Этап 2 | 2019-12-23 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 40 | 40 | 336
НИОКР - 12 | Внедрение PME на Промышленной, 9. Этап 2 | 2019-12-20 12:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 24 | 201.6
НИОКР - 12 | Отчет о командировке 2019.01 | 2019-01-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 12 | Отчет о командировке 2019.01 | 2019-02-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 7 | 58.8
НИОКР - 12 | Внедрение PME на Промышленной, 9. Этап 1 | 2019-06-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12.5 | 20 | 168
НИОКР - 12 | Командировка - обучение PME | 2019-01-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 60 | 60 | 504
НИОКР - 12 | Командировка - обучение PME | 2019-01-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 60 | 60 | 504
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Э6 и планы. Этап 1 | 2019-06-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 7 | 58.8
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Установка и наладка ПО PME | 2019-12-20 11:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 20 | 20 | 168
НИОКР - 14 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2018-11-15 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 33.6
НИОКР - 14 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-10-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 33.6
НИОКР - 14 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-10-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 24 | 201.6
НИОКР - 14 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-11-14 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 33.6
НИОКР - 14 | Разработка конструктива КРУ 35кВ под новый заземлитель | 2018-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 71 | 98.5 | 827.4
НИОКР - 2 | Внешняя решетка | 2014-12-05 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 3 | 8 | 67.2
НИОКР - 2 | Внутренняя решетка | 2014-12-08 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 67.2
НИОКР - 2 | Промежуточный короб | 2014-12-08 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 67.2
НИОКР - 2 | Общая сборка+КД | 2014-12-09 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 8 | БВ | 2015-02-16 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 33.6
НИОКР - 8 | БВИ | 2015-11-12 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 201.6
НИОКР - 8 | БКД | 2015-05-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 8 | БКЗ | 2015-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 67.2
НИОКР - 8 | БНИ | 2015-11-12 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 8 | БУО | 2015-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 8 | ГП | 2015-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 33.6
НИОКР - 8 | ДВН | 2015-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 33.6
НИОКР - 8 | ИИН | 2015-03-03 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6
НИОКР - 8 | РН | 2015-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 20 | 168
НИОКР - 8 | СП-М | 2015-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 24 | 201.6
НИОКР - 8 | Маркировка разъемов | 2015-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
НИОКР - 8 | Принципиальная схема | 2015-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
НИОКР - 8 | Схема размещения оборудования | 2015-05-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 16.8
НИОКР - 8 | Схема соединения шлейфов между блоками. | 2015-05-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 16.8
НИОКР: Schneider Electric | Разработка системы ТМ согласно ТЗ, протоколу, письму, претензиям от наладчиков по СПД - 1 этап | 2019-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 38 | 49 | 411.6
НИОКР: Schneider Electric | Разработка и изготовление IO модулей для СПД 1810, 1846-1850 (со стоимостью материалов) | 2019-09-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 67 | 120 | 1008
НИОКР: Schneider Electric | Изучение панелей HMI и создание руководства по программированию | 2020-02-14 16:03 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1519 | 2019-11-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 15 | 22 | 184.8
НИОКР: Schneider Electric | Доработка ПО ШТМ 1519 | 2019-12-19 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 83.5 | 105 | 882
НИОКР: Schneider Electric | Создание тестового стенда СЭТ-адаптер-контроллер | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 2 | 16.8
НИОКР: Schneider Electric | Проведение стендовых тестов СЭТ-адаптер-контроллер | 2019-10-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Создание тестового стенда СЭТ-адаптер-контроллер | 2019-09-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 17 | 142.8
НИОКР: Schneider Electric | Доработка ПО ШТМ 1571-1572 | 2020-01-20 16:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1571-1572 | 2019-11-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 16 | 134.4
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1648-1649 | 2020-01-22 09:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 36 | 302.4
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1650 | 2019-11-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 100.8
НИОКР: Schneider Electric | Доработка ПО ШТМ 1648-1650 | 2020-01-27 12:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 15 | 126
НИОКР: Schneider Electric | Доработка ПО ШТМ 1719-1720 | 2020-01-31 12:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 18 | 151.2
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1719 | 2020-01-28 15:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 15 | 126
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1720 | 2020-01-29 17:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 15 | 126
НИОКР: Schneider Electric | Разработка системы ТМ согласно ТЗ, протоколу, письму, претензиям от наладчиков по СПД - 2 этап | 2019-06-28 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 86 | 111.8 | 939.12
НИОКР: Schneider Electric | Изучение и программирование Modbus-преобразователя для СЭТ | 2018-10-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 40 | 336
НИОКР: Schneider Electric | Изучение линеек Modicon | 2018-07-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 16 | 134.4
НИОКР: Schneider Electric | Изучение линеек Modicon | 2018-07-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 15 | 16 | 134.4
НИОКР: Schneider Electric | Создание конфигурации серии Modicon 241/251 | 2018-07-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 16 | 134.4
НИОКР: Schneider Electric | Создание конфигурации серии Modicon 340 | 2018-07-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 33 | 32 | 268.8
НИОКР: Schneider Electric | Программирование контроллеров Modicon (изучение) | 2018-09-24 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 39 | 44 | 369.6
НИОКР: Schneider Electric | Программирование контроллеров Modicon (изучение) | 2018-09-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 43 | 49 | 411.6
НИОКР: Schneider Electric | Монтаж контроллера и компонентов на стенде | 2018-09-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 8 | 67.2
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование, программирование и наладка стенда по конфигурации заказа 1571 | 2018-09-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 32 | 268.8
НИОКР: Schneider Electric | Написание отчета или протокола о стендовых испытаниях | 2018-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 75.6
НИОКР: Schneider Electric | Обучение отдела техподдержки созданию конфигурации для предрасчета | 2020-03-05 11:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 67.2
НИОКР: Schneider Electric | Обучение СЦ программированию и наладке контроллеров Modicon | 2018-10-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 36 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование, программирование и наладка стенда по конфигурации заказа 1571 | 2018-09-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 42 | 32 | 268.8
НИОКР: Schneider Electric | Разработка модуля дискретных выходов с изготовлением рабочих экземпляров для заказа №1650 | 2018-11-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 49 | 100 | 840
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование, программирование и наладка заказов 1571-1572 с протоколом и картой регистров | 2018-11-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 51 | 40 | 336
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование, программирование и наладка заказов 1571-1572 с протоколом и картой регистров | 2018-11-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 39 | 40 | 336
НИОКР: Schneider Electric | Обучение СЦ программированию и наладке контроллеров Modicon | 2018-11-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Стендовые испытания ШТМ | 2019-08-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 64 | 537.6
НИОКР: Schneider Electric | Заказ 1686 - доработка и программирование ШТМ МИР (ограничения аппаратуры МИР) | 2019-09-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 22 | 34 | 285.6
НИОКР: Schneider Electric | Организационная работа, создание шаблона HMI | 2019-12-26 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 32 | 268.8
НИОКР: Schneider Electric | Организационная работа, создание шаблона ПЛК | 2020-01-23 14:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 32 | 268.8
НИОКР: Schneider Electric | Согласования ТМ с СПД | 2020-03-04 15:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 11 | 92.4
НИОКР: Schneider Electric | Согласования ТМ с СПД | 2019-11-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6.5 | 10 | 84
НИОКР: Schneider Electric | ШТМ МИР - обход ограничений | 2019-11-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 17 | 142.8
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Москву | 2019-11-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Москву | 2019-11-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Москву | 2019-11-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Киев | 2019-12-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 48 | 72 | 604.8
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Киев | 2019-12-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 60 | 72 | 604.8
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Киев | 2019-12-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 48 | 72 | 604.8
НИОКР: Schneider Electric | Установка среды программирования, лицензирование | 2020-01-23 09:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 100.8
НИОКР: Schneider Electric | Создание файла базового проекта ПЛК в среде программирования | 2020-01-23 10:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
НИОКР: Schneider Electric | Первичное конфигурирование настроек проекта ПЛК | 2020-01-23 11:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование аппаратной части ПЛК | 2020-01-23 12:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
НИОКР: Schneider Electric | Проверка возможностей ПЛК требованиям ТЗ | 2020-01-24 10:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 9 | 75.6
НИОКР: Schneider Electric | Проверка возможностей аппаратной и протокольной связи с верхним уровнем | 2020-02-04 12:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование дискретных модулей ввода | 2020-02-04 17:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 50.4
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование дискретных модулей ввода-вывода | 2020-02-05 15:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 50.4
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование сетевых интерфейсов | 2020-02-07 15:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Неадресная локализация переменных | 2020-02-11 15:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Создание задачи MAST | 2020-02-12 10:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 50.4
НИОКР: Schneider Electric | Создание задач FAST | 2020-02-12 11:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
НИОКР: Schneider Electric | Коммуникации. Настройка обмена данными с сетевыми устройствами | 2020-02-26 11:03 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 60 | 90 | 756
НИОКР: Schneider Electric | Создание основного кода управляющей программы | 2020-03-04 11:03 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Работа с часами реального времени | 2020-03-06 11:03 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Локализация переменных для верхнего уровня | 2020-03-06 16:03 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 50.4
НИОКР: Schneider Electric | Установка среды программирования, лицензирование | 2019-12-26 11:42 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 100.8
НИОКР: Schneider Electric | Создание файла базового проекта HMI-интерфейса в среде программирования | 2019-12-27 09:42 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 9 | 75.6
НИОКР: Schneider Electric | Первичное конфигурирование настроек проекта HMI-панели | 2019-12-27 11:42 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 25.2
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование аппаратной части HMI-панели | 2019-12-27 12:42 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
НИОКР: Schneider Electric | Проверка возможностей HMI-панели требованиям ТЗ | 2019-12-27 15:42 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 25.2
НИОКР: Schneider Electric | Разработка библиотек визуализации и управления | 2020-01-09 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 36 | 302.4
НИОКР: Schneider Electric | Разработка эскизов экранов для проекта | 2020-01-13 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 36 | 302.4
НИОКР: Schneider Electric | Разработка графических элементов | 2020-01-20 09:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 36 | 302.4
НИОКР: Schneider Electric | Разработка эскизов всплывающих окон проекта | 2020-01-21 14:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 18 | 151.2
НИОКР: Schneider Electric | Определение уровней доступа | 2020-01-22 14:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 100.8
НИОКР: Schneider Electric | Объявление переменных, структур | 2020-01-24 09:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 18 | 151.2
НИОКР: Schneider Electric | Создание экранов | 2020-02-12 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Создание всплывающих окон | 2020-02-14 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Создание графиков и логирования | 2020-02-18 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Создание тревог и событий | 2020-02-20 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Создание форм отчетов и списка отправки | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Создание подпрограмм | 2020-02-24 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Создание рецептов | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Защита проекта и безопасность | 2020-02-26 11:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 18 | 151.2
НИОКР: Schneider Electric | Разделение данных | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Организация WEB-сервера и WEB-клиента | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Загрузка и отладка проекта | 2020-01-31 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Эксплуатационная документация по HMI-панели | 2020-03-04 11:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование дискретных модулей вывода | 2020-02-05 10:33 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 25.2
НИОКР: Schneider Electric | Логирование данных | 2020-03-06 16:09 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 48 | 403.2
НИОКР: Schneider Electric | Отладка управляющей программы на эмуляторе | 2020-03-09 16:09 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 100.8
НИОКР: Schneider Electric | Защита проекта и кода | 2020-03-09 17:09 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8
НИОКР: Schneider Electric | Запись и отладка управляющей программы в ПЛК | 2020-03-11 17:09 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6
НИОКР: Schneider Electric | Эксплуатационная документация по ПЛК | 2020-03-20 09:09 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504
НИОКР: Schneider Electric | Разработка системы ТМ согласно ТЗ, протоколу, письму, претензиям от наладчиков по СПД - 2 этап | 2019-06-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 35 | 45.5 | 382.2
НИОКР: Schneider Electric | Изучение линейки modicon M340 и написание руководства | 2019-11-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 33 | 48 | 403.2
НИОКР-КБМ 2016 | 01 - Механический расчет опор с расчетом тяжения и динамической нагрузкой проводов | 2016-02-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 40 | 40 | 336
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-04-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 2 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 72.8667 | 14 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.25 | 5 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 9 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-06 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-05-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9.0833 | 13 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 68.5833 | 46 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.4333 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13.485 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 70.7867 | 11 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-28 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10.5 | 13 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-04-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 64.4167 | 21 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-04-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 6 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11.5 | 13 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 49.4167 | 40 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24.3333 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - РКБЭ-1 переменная часть | 2019-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 32.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - РКО переменная часть | 2019-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 29.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - РКО постоянная часть | 2019-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 33.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - РКБЭ-1 постоянная часть | 2019-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 31.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 50.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 94.2 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 51.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 92.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 57 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-28 17:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 72.9 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 74 | 71 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-01-09 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 4 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 46 | 9 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 3 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-03-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 14 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 30.5 | 19 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 46 | 15 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16.5 | 26 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 104 | 11 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-01-09 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 76 | 37 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 26 | 33 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-01-09 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 32 | 18 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 60.5 | 45 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-03-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 45.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 10 | 0
Прочие | Отработка замечаний РОСПАН | 2019-03-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 23 | 23 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 17 | 0 | 0
Прочие | Доработка 1586-1587 | 2019-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 0
Прочие | 1648-1650 Участие в приемочном контроле | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 13 | 0
Прочие | 1727 - РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2019-06-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-29 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 18.2 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 4.65 | 0 | 0
Прочие | 1730, 1350, 1353 - Доработка КБМ | 2019-03-13 14:26 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.5 | 7.5 | 0
Прочие | 1765 Ошиновка транформатора - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-06-17 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 5.5 | 3 | 0
Прочие | КРУ35кВ Доработка | 2019-01-24 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 11 | 0
Прочие | 1677, 1678 Составление отгрузочной ведомости | 2019-04-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 4 | 0
Прочие | 1177 Вывод нейтрали для заземления | 2019-01-09 09:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0 | 5 | 0
Прочие | Доработка деталей КРУ 35кВ | 2019-01-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 11 | 0
Прочие | Доработка 1657, 1658, 1681 | 2019-04-12 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 10 | 0
Прочие | Доработка КД шин для ДФКУ на 1351,1352, 1357, 1358, 1359 1,5ч | 2019-04-12 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 14.5 | 7 | 0
Прочие | Доработка ФСА Электон | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 34 | 0
Прочие | Компоновка по запросу 3087 | 2019-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 0
Прочие | Приемка СТЗ | 2019-04-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 13 | 0
Прочие | Доработка дверей модуля | 2019-02-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 0
Прочие | Оценка стоимости разборного модуля по запросу ТП | 2019-04-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 50 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-05 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 62.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 76.7 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24.6 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-27 16:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 49.9 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 53.4 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 72.5 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-12-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-11-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.25 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-12-14 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 9 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 1 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-12-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-11-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие | Доработки Е3 2019.11 | 2019-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.5 | 14 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-01 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-17 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | Доработки Е3 2019.10 | 2019-10-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13.5 | 22 | 0
Прочие | Доработки Е3 2019.12 | 2020-02-20 16:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 12 | 0
Прочие | Разработка правил проектирования в Е3 | 2020-02-06 12:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 40.7 | 64 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-02-03 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 117 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2019-12-20 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 41.6 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-02-17 16:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 68.4 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-02-13 12:54 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 27 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-03-02 16:42 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 36.9 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-01-16 15:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 55 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-01-14 11:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 123.8 | 0 | 0
Прочие | 1800 - РУВН - Модели и чертежи (доработка) | 2019-11-20 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 14 | 0
Прочие | 1846-1850 РЭ - Доработка | 2020-02-13 11:54 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 3.4 | 3 | 0
Прочие | 1586 Доработка общей сборки | 2019-10-17 09:20 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2 | 2 | 0
Прочие | Доработка РЭ 1790-1792 | 2019-10-28 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 20.7 | 16 | 0
Прочие | 1846-1850 РЭ - Доработка | 2019-12-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0
Прочие | Исправление связей моделей Windchill | 2019-10-29 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 19 | 20 | 0
Прочие | 1329, 1330, 1378 Подготовка раскладок шин | 2019-10-30 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 3 | 0
Прочие | 1751 - Доработка для устранения повреждений модуля | 2019-11-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 11 | 0
Прочие | 1853 - Доработка | 2019-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 13 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-02-21 10:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-03-20 10:09 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-01-29 17:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-02-17 09:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-01-08 17:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-03-04 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-02-17 15:33 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2019-12-18 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2019-12-18 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-02-20 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2019-12-18 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-01-29 15:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 37.5 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2019-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-01-08 15:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15.3 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2019-12-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2019-12-18 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 6 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2019-12-20 14:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-03-05 10:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 8 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 20 | 0
Прочие | Обучение Рачкевича В.И. | 2020-02-20 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 80 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-01 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 41 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.3 | 7 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 58 | 32 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-31 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 38.5 | 39 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 69 | 73 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16.5 | 0 | 0
Прочие | Доработки Е3 2019.10 | 2019-10-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.92 | 15 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 8 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 8 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2019-12-18 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 41.75 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-12-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-12-09 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-11-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2020-02-12 16:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2020-03-05 09:18 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 14 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 20.5 | 23 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 41.5 | 38 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2020-01-23 10:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 7 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 9 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 21.17 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 68.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 55.6 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 98.4 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 87.7 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-26 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 41.5 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-16 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 27 | 0 | 0
Прочие | Продолжение создания универсального шаблона РЭ, Паспорта, Ведомости ЗИП, РМ в части механики | 2019-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 22 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-07-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-30 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-25 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 60.7 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 42.2 | 0 | 0
Прочие | 1776 - Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 5 | 0
Прочие | Запрос 3116 | 2019-08-27 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 0
Прочие | 1737, 1738 - РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 - Доработка | 2019-07-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 0
Прочие | 1788 - Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-08-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 0
Прочие | 1496 разработка КД на установку экранов | 2019-09-09 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 0
Прочие | 1436 - Разработка козырьков | 2018-02-01 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 0
Прочие | 1201-1205 Отработка замечаний | 2018-12-03 15:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 0
Прочие | 1181 Доработка | 2018-09-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 3.5 | 0
Прочие | 1329, 1330, 1378 | 2018-09-27 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 13 | 18.5 | 0
Прочие | 1391-1392 Перегородки Доработка | 2018-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 6 | 0
Прочие | 1462 Общая сборка (Доработка) | 2018-05-02 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 2 | 2 | 0
Прочие | 1391-1392 Перегородки Доработка | 2018-04-13 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 5 | 7 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-25 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 133 | 3 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 63.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 53 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-14 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 67 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 110 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 42 | 0 | 0
Прочие | 1357 - Доработка шин | 2018-10-31 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 11 | 0
Прочие | 1610 - Общая сборка (Доработка) | 2018-11-14 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 32 | 0
Прочие | 2018.3 - РКБ постоянная часть | 2018-09-24 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 49 | 0 | 0
Прочие | Проработка компоновки ГПН-Ямал | 2018-01-23 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 0
Прочие | Создание универсального шаблона РЭ, Паспорта, Ведомости ЗИП, РМ в части механики | 2018-03-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 24 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 28 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-29 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28.99 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 76.9826 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-05-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-01 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30 | 0 | 0
Прочие | 1439 Зашивки основания | 2018-07-25 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 29 | 39 | 0
Прочие | 1391 - Электромагнитные блокировки | 2018-09-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 7.5 | 0
Прочие | 1249 Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-09-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 2.5 | 0
Прочие | 1541 Доработка по замечаниям проверяющих | 2018-09-05 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 19 | 27 | 0
Прочие | 1541 Доработка по замечаниям проверяющих | 2018-09-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16 | 18.5 | 0
Прочие | Идеальная РКД (Доработка) | 2018-01-10 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 30 | 0
Прочие | РКД по запросу 2652 | 2018-08-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 0
Прочие | 1542 Общая сборка (Доработка) | 2018-08-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 7 | 0
Прочие | 1542 Модуль (Доработка) | 2018-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 18 | 0
Прочие | Вентиляционные решетки | 2018-09-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 25 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 38.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-10-02 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 131.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 106.7 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 117.7 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-22 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 55.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 63.9 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - РКБ постоянная часть | 2018-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 61.8 | 0 | 0
Прочие | 1600-1604 РУНН Доработка | 2018-12-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 12 | 0
Прочие | 1594-1599 Доработка | 2018-12-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 0 | 0
Прочие | 1378 - Исправление кабель-каналов | 2018-02-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 0
Прочие | 1436 - Доработка шины нейтрали РУНН | 2018-01-30 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 7 | 6 | 0
Прочие | Отработка замечаний по шинам | 2018-11-30 14:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 51.5 | 68 | 0
Прочие | 1610 - Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-11-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 0
Прочие | 1493 Доработка | 2018-03-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-30 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 62 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 55.5 | 1 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 40.5 | 24 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-31 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-31 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-12 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-02-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-02-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 112 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-27 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 6.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 50 | 25 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-03-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 6 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-01-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 3 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 10 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-02-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-01-30 17:59 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 36.99 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.5 - Задачи РКБЭ №1 | 2018-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 22 | 0 | 0
Прочие | 2018.5 - Задачи РКО | 2018-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 99 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-04-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-31 08:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-05-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 35 | 2 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-03-31 08:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-12-31 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-12-31 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 9 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 29 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 69.5 | 50 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 25 | 13 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 56 | 21 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-10-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.2 | 16 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 88.4 | 50 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 58 | 32 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 7 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 3 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-10-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 7 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-11-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-11-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 29 | 34 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-10-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 2 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-01-15 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-01-15 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-11-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 10 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-10-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-12-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Задачи РКБЭ №2 | 2018-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 269.5 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_3 | 2018-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 63 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_3 | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 48 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 28 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-09-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2.5 | 0
Прочие | Сравнительная оценка аккумуляторов на 1648-1650 | 2018-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0
Прочие | Ведомость в 1с на 1580-1584 - доработка | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0
Прочие | Обвязка учетов №1330 | 2018-11-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 0
Прочие | Обвязка учетов №1329 | 2018-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 0
Прочие | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 58 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 95 | 7 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 10 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 31.5 | 8 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-08-08 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13.6 | 8 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 27 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-05-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 22 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-07-06 14:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-05-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 19 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-06-05 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-01-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-01-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-05-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-05-15 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-05-17 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 23 | 18 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-05-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 46 | 18 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-06-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-06-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Задачи РКБЭ №2 | 2018-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 217 | 16 | 0
Прочие | 2018.4 - Задачи РКБЭ №1 | 2018-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 22.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Задачи РКО | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 98 | 0 | 0
Прочие | Схема включения станка по току | 2018-04-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 0
Прочие | Организационая работа РКБЭ | 2018-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_1 | 2018-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 36 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_1 | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 188 | 16 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_1 | 2018-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 54 | 0 | 0
Прочие | Обучение | 2018-03-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_2 | 2018-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 55 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_2 | 2018-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 29 | 0 | 0
Прочие | Командировка в ПАО "Дорогобуж" | 2018-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21 | 16 | 0
Прочие | Обучение Жибуль Д.О. | 2018-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 34 | 0 | 0
Прочие | Подбор и сравнение выключателей нагрузки с возможностью дистанционного отключения | 2018-10-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 0
Прочие | Анализ отклонений 1547-1567 | 2018-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 0
Прочие | РКД по запросу №2718 (Киоск) | 2018-10-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 44 | 0 | 0
Прочие | Тепловой расчет | 2018-07-11 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 4 | 0
Прочие | Администрирование справочника в 1с (корректировка, создание новых карточек) | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 12 | 0
Прочие | 2018.6 - Задачи РКБЭ №1 | 2018-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 34 | 0 | 0
Прочие | 2018.6 - Задачи РКО | 2018-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 93 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_7_пост | 2018-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 60 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_7_пост | 2018-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_3 | 2018-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 203.9 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 62 | 10 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 42 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 65 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 37.15 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 12 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-09-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-10-04 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-10-08 17:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-10-10 10:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-09-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 36 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-09-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 36 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-08-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-10-08 11:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-08-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-08-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17.08 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 17 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 25 | 25 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-09-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-08-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.08 | 5 | 0
Прочие | Обучение Тимашковой Ю.С. | 2018-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22.5 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_7_пер | 2018-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_7_пер | 2018-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 35 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_8_пер | 2018-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13.5 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_8_пост | 2018-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 68.5 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_8_пер | 2018-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_8_пост | 2018-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 23.5 | 0 | 0
Прочие | Разработка системы оценки НЧ КБЭ | 2018-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 69 | 90 | 0
Прочие | Задачи РКО2018_9_пер | 2018-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10.25 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_9_пост | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 45.25 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_9_пер | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_9_пост | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО2018_10_пер | 2018-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18.75 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_20_пост | 2018-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 90.75 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_10_пер | 2018-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 132.25 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_10_пост | 2018-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21.25 | 0 | 0
Прочие | Прочие работы | 2015-11-18 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 103.5 | 103.5 | 0
Прочие | Командировка 2016.2 | 2016-08-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 110 | 0
Прочие | Отпуск 2015.4 | 2015-12-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 16 | 0
Прочие | Командировка 2015.4 | 2015-12-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 12 | 0
Прочие | Рег. , н.к. , изм. ТУ КАЭЛИС20, работа с БелГИСС | 2016-06-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 152 | 152 | 0
Прочие | Разработка ТУ на КРУ КАЭЛИС 20 | 2016-03-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 134 | 174.2 | 0
Прочие | Корректировка каталога GLX24 | 2016-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 38 | 49.4 | 0
Прочие | ТО, схемы, компоновки, КРУ КАРАТ 35 кВ (Теласи) | 2016-02-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 20.8 | 0
Прочие | Разработка ВЭ ячейки СР 10кВ, p210-l310, p150-l205 | 2016-02-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 64 | 83.2 | 0
Прочие | Разработка технических условий на выключатели VYG | 2016-03-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 144 | 187.2 | 0
Прочие | Подготовка материала презентации В Киеве | 2017-02-22 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 80 | 104 | 0
Прочие | Доработка КАРАТ 10 по итогам изг. опытного обр. | 2016-09-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 136 | 136 | 0
Прочие | КАРАТ 10 (выставка) ведомость 1С, заказ гратиус | 2016-09-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 10 | 0
Прочие | КАРАТ 35 (выставка), подбор дет. вед. 1С, Гратиус | 2016-08-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 14 | 14 | 0
Прочие | Разработка наклеек КАРАТ, иллюстраций для каталога | 2016-09-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 32 | 24 | 0
Прочие | Техническое описание КТП 35/10 кВ | 2016-04-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 99 | 99 | 0
Прочие | Работа с заказчиками по "Салыму" | 2014-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0
Прочие | 910 Работа по претензиям | 2014-07-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 0 | 0
Прочие | Доработка по заказу №930 | 2014-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие | Доработка ВВ ввода заказа №910 | 2014-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 38 | 0 | 0
Прочие | Dorabotka obschey sborki 952 ord | 2014-07-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 5 | 0 | 0
Прочие | Работа с заказчиками "Уватнефтегаз" | 2014-08-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0
Прочие | Подготовка ответов на письма заказчиков | 2014-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 0 | 0
Прочие | Доработка Пак. Листа на заказы 935-942 | 2014-09-25 16:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 20 | 0 | 0
Прочие | Подготовка предложения по кабельному вводу | 2014-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 0 | 0
Прочие | Задание на фундамент для заказов №№ 910 и 951 | 2014-10-03 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 24 | 0
Прочие | Доработка - Ростверк под площадки обслущивания | 2014-10-09 16:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 0
Прочие | Удовлетворение "хотелок" Салыма | 2014-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 0
Прочие | Переделка шин ВВ ввода на заказ №930 | 2014-10-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 10 | 16 | 0
Прочие | 930 - Доработка по итогам поездки в Салым1 | 2014-10-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 8 | 0
Прочие | 930 - Доработка по итогам поездки в Салым2 | 2014-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 0
Прочие | 934, 965 Переделка инструкций в соответствии с требованиями уватовцев | 2014-10-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 16 | 0
Прочие | Подготовка вопросов по заказам 998,999,1001,1002 | 2014-11-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 0
Прочие | 910_2 Разработка кронштейна для крепления старого портала к новому модулю | 2014-11-19 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 24 | 16 | 0
Прочие | Доработка ростверка на Салым (будущие заказы) | 2014-11-18 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 11 | 16 | 0
Прочие | Подготовка документации для экспертизы пром. безоп | 2014-11-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 16 | 0
Прочие | 910_2, 951_2 - доработка, дозаказ | 2014-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 42 | 48 | 0
Прочие | Оценка задач для НИОКРов | 2014-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 0
Прочие | 910_2, 951_2 Шкаф телемеханики НКУ | 2014-11-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 0
Прочие | Внесение изменений в КРУ35 КВ, доработка башни вво | 2015-01-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 0 | 0
Прочие | Ответ по листу согласований №23 от 18.12.2014 | 2014-12-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 0
Прочие | Командировка в Солигорск | 2015-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0
Прочие | Инвентаризация | 2015-06-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 80 | 240 | 0
Прочие | Отпуск 2015_3 кв - Новиков М.А. | 2015-09-25 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 56 | 0
Прочие 2015 | Доработка АЗУР на РУ-380 | 2015-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 0
Прочие 2015 | 998-1002 Доработка КД | 2015-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 0
Прочие 2015 | Архив | 2015-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
Прочие 2015 | Исправление Башак | 2015-12-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 129 | 0
Прочие 2015 | Схема управления вентиляцией цеха | 2015-10-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 80 | 24 | 0
Прочие 2015 | Схема пожарной сигнализации цеха покраски | 2015-11-10 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 55 | 40 | 0
Прочие 2015 | План рассположения 995,1003,1005 | 2015-02-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 24 | 24 | 0
Прочие 2015 | Картинка точек опоры блок-модуля | 2015-02-24 09:15 | Шашко Александр | КБМ | 0.25 | 1 | 0
Прочие 2015 | 1039-1041 | 2015-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 0
Прочие 2015 | Командировка | 2015-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 144 | 0
Прочие 2015 | Контур заземления на 1КТП | 2015-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 40 | 0
Прочие 2015 | Сравнение трансформаторов | 2015-06-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 0
Прочие 2015 | МКАД-Свислочская | 2015-06-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0
Прочие 2015 | Модель нового ВНРПа | 2015-06-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 0
Прочие 2015 | Командировка на Салым | 2015-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 55 | 84 | 0
Прочие 2015 | Командировка | 2015-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 0
Прочие 2015 | Доработка башен ввода Салым | 2015-07-02 17:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 12 | 24 | 0
Прочие 2015 | Модернизация подстанций по заказам 1042 и 1043 | 2015-12-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 0
Прочие 2015 | Работа с делегацией Салыма | 2015-12-02 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 0 | 0
Прочие 2015 | Инвентаризация складских позиций Гратиуса | 2015-11-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 48 | 80 | 0
Прочие 2015 | Доработка кабельных проходов Салым | 2015-08-07 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 28 | 40 | 0
Прочие 2015 | 1009 - Чертежи цветового решения | 2015-08-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 11 | 0
Прочие 2015 | Задание на фундамент заказы №1015-1035 | 2015-09-08 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 0
Прочие 2015 | Доработка кабельных выводов №1042-1043 | 2016-01-14 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0
Прочие 2015 | Доработка НКУ 1093 | 2015-11-03 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 11 | 4 | 0
Прочие 2015 | Доработка общей сборки 1087-1093 | 2015-11-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 68 | 8 | 0
Прочие 2015 | 1046 Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2015-12-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0
Прочие 2015 | Доработка РУВН | 2015-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0
Прочие 2015 | Задание на фундамент заказа №1036 | 2015-12-03 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0
Прочие 2015 | 1092 - Доработка ошиновки | 2016-01-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1191 - 2КТП-1600-6-0,4 ПАО Сибнефтегаз (сухой СТ) | 2016-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1207 - 2КТП-250-10-1,169-1,434 Строительство-ЭлектрМонтаж | 2016-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1204 - 2КТПБК-400-10-0,4 Беларуськалий | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1160 (160-6-0,4 ОАО Полоцктранснефть-Дружба) | 2016-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1157 (2КТП-630-6-0,4 ОАО Сузун) | 2016-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1158 (2КТП-63-6-0,4 ОАО Сузун) | 2016-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1159 (2КТП-250-6-0,4 ОАО Сузун) | 2016-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1141 (КТП-1000-6-0,4 ГПН-Муравленко) | 2016-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1142 (КТП-630-6-0,4 ГПН-Муравленко) | 2016-06-02 09:53 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1143-1150 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-ННГ) | 2016-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1162 - 2КТП-35-0,4 Δ-Yн-11 РН-Уватнефтегаз | 2016-11-24 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1199 - 2КТП-250-6-0,4 РН-Юганскнефтегаз Y-Yн ТМГ-11 | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1180 (2КТП-2500-6-0,4 ГПН-Ямал D-Yн ТМГ) | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1203 - 2КТПБК-400-10-0,4 Беларуськалий ТМГ12-D/Yн | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1198 - ПСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35 кВ ГПН-Восток | 2016-12-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1201 - 2КТПБК-400-10-0,4 Беларуськалий ТМГ12-D/Yн | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1202 - 2КТПБК-400-10-0,4 Беларуськалий ТМГ12-D/Yн | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1200 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ-D/Yн + 2 ТМГ ЗИП 6 кВ | 2017-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1217 - 2КТП-1000-6-0,4 РН-Юганскнефтегаз Y-Yн ТМГ-21 | 2016-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | 12хх - Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 0
Прочие 2016 | Распечатка документации 1087-1093 | 2016-11-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 4 | 0
Прочие 2016 | Личная задача | 2016-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 45 | 0 | 0
Прочие 2016 | 715-716 РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2016-12-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 0
Прочие 2016 | 1089 - Распечатка | 2016-11-02 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 0
Прочие 2016 | 1160 Инструкция Доработка | 2016-09-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 0
Прочие 2016 | 995, 1003, 1005 Доработка пожарки | 2016-06-13 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 12 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1169 - 2КТП-1000-10-0,4 Δ-Yн-11 СПД | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1189 (НКУ СН-МНГ) | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1181 (2КТП-1600-10-0,4 D/Y ТМГ-11 Витебская лесопилка) | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1177 - 2КТП-1000-10-0,4 ГПН-Новый Порт ТМГ12-D/Yн (инспектор) | 2016-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1214 - 2КТП-1250-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1220 - 2КТП-630-6-0,4 РН-Бурение Y-Yн ТМ | 2016-12-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1208 - 2КТП-630-6-0,4 ГПН-Восток Y-Yн ТМГ-21 | 2016-12-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1206 - КТП-160-10-1,044 Строительство-ЭлектрМонтаж | 2016-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1170 - ШКЗ Филиал Мессояха ООО ГПН-Развитие | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1190 - 2КТП-630-6-0,4 ГПН-Муравленко | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1108 (Блок НКУ ООО Газпромнефть Новый Порт) | 2016-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1111 (2КТП 1000-6-0,4 Газпромнефть-ННГ Y-Yн ТМГ21) | 2016-03-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1113 (КТП-25-6-0,4 ГПН-ННГ Y!Y ТМГ) | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1109 (2КТП 1250-10-0,4 ООО Таас-Юрях Нефтедобыча) | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1110 (2КТП 1600-10-0,4 ООО Таас-Юрях Нефтедобыча) | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1153 (2КТП-630-6-0,4 ООО РН-Северная нефть) | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1115-1136 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос Y!Yн ТМГ-12) | 2016-04-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1112 (2КТП-400-10-0,4 ГПН-Новый Порт Y-Yн ТМГ12) | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1151 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Восток) | 2016-04-22 10:46 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1152 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Восток) | 2016-04-11 17:05 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1154 (2КТП-16-6-0,4 ГПН-Восток) | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1156 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Восток) | 2016-04-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1114 (2КТП-1600-6-0,4 ГПН-Новый порт D!Yн ТМГ) | 2016-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1137-1139 (КТП-1000-6-0,4 ГПН-ННГ) | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1140 (КТП-400-6-0,4 ГПН-ННГ) | 2016-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | РЭ 11011 Статив | 2016-04-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0
Прочие 2016 | 1115-1136 Доработка ошиновки | 2016-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 0
Прочие 2016 | 1110 Доработка ошиновки РУНН | 2016-02-14 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 0
Прочие 2016 | РКД Салым | 2016-01-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 0
Прочие 2016 | РКД №1070 доработка | 2016-03-14 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1187 - 2КТП-1000-10-0,4 ТМГ12-D/Yн Витебская лесопилка | 2016-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1178 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-ННГ | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1175 - ИБП ГПН-Восток | 2016-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1185-1186 - КТП-630-6-0,4 ГПН-Муравленко Y-Yн-О ТМГ-12 | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1183 - КТП-400-6-0,4 ГПН-ННГ Y-Yн-О ТМГ-12 | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1179 - КТП-630-6-0,4 ГПН-ННГ Y-Yн-О ТМГ-12 | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Работа с архивом | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 104 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1174 - КТП-400-6-0,4 ГПН-Оренбург ТМГ12-Y/Yн | 2016-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Разработка чертежа фундаментов по хотелкам заказчика | 2016-02-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 6 | 0
Прочие 2016 | №1160 Общая сборка доработка | 2016-03-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 68 | 0
Прочие 2016 | №1153 Настройка выключателей ВНА | 2016-03-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 16 | 0
Прочие 2016 | №1151 Доработка НКУ | 2016-03-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 0
Прочие 2016 | Распечатка АС на 1087-1093 | 2016-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 0
Прочие 2016 | Личная задача - анализ E3.series и Eplan | 2016-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 36 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1205 - 2КТПБК-1000-10-0,4 Беларуськалий ТМГ12-D/Yн | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1236 - НКУ ГПН-Оренбург | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1250 - КТП-40-6-0,4 РН-Роспан Y-Yн ТМГ | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1211 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1212 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1213 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1210 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1209 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 0 | 0
Прочие 2016 | Доработка - документация для 715-716 | 2016-12-21 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Нарезка наклеек | 2016-08-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0
Прочие 2016 | Распечатка документации на 1157-1159 | 2016-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 0
Прочие 2016 | Командировка в Мессояху на заказы №1094-1095 | 2016-09-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 88 | 0 | 0
Прочие 2016 | Доработка документации на 1156 | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
Прочие 2016 | Доработка документации на 715-716 | 2016-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 0
Прочие 2016 | Таблица блокировок для заказаов №995, 1003, 1005 | 2016-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 0
Прочие 2016 | 1062-1065 Исправление схемы В-ОПЕ | 2016-07-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 1 | 0
Прочие 2016 | Доработка РКД на 1152 | 2016-07-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 0
Прочие 2016 | Эскиз шкафа на подводный трубопровод | 2016-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 0
Прочие 2016 | Изучение прибора Сигнал-10 и пожарных извещателей | 2016-07-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 39 | 64 | 0
Прочие 2016 | Инструкция по программированию Сигнал-10 | 2016-07-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 24 | 0
Прочие 2016 | Программирование приборов Сигнал-10 для заказов №1181 и 1187 | 2016-07-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 0
Прочие 2017 | Руководство КБЭ | 2017-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 26 | 16 | 0
Прочие 2017 | Сбор данных по НКУ для расчета токов КЗ с архивированием ТЗ | 2017-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.1 | 16 | 0
Прочие 2017 | Тепловой расчет для Казахстана | 2017-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 0
Прочие 2017 | Расчет токов КЗ по серии Заказов | 2017-09-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_10 | 2017-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 26 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_10 | 2017-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 85 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017.4 | 2017-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 159 | 0 | 0
Прочие 2017 | Обучение Жук М.В. | 2018-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 40.2 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-10-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-11-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 20 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-11-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Чек-лист | 2017-11-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 41 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-10-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-11-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Чек-лист | 2017-11-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 10 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-12-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-29 17:24 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12.775 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-12-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-10-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Чек-лист | 2018-02-27 10:48 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 92 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-10-20 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 19 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 116 | 68 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-10-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 16 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Чек-лист | 2017-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 37.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-10-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1198- Корректировка схем РЗА | 2017-09-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 64 | 0
Прочие 2017 | Модуль склада Промышленный 9 | 2017-10-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 22 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Обучение | 2018-01-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 46 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1258 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос Y-Yн ТМГ-12 (Автодоставка) | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-03-29 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Чек-лист | 2017-03-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-02-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-02-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 13.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 27 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Чек-лист | 2017-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1192-1194 - Сопровождение производства | 2017-01-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 46 | 34 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-01 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-10 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Чек-лист | 2017-01-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-03-13 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-02 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-06 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-02-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-02-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 31 | 4 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 29 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Чек-лист | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-01-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 48 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-02-27 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-01-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_1 | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 64 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_1 | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 29 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1218 - 2КТП-1600-6-0,4 РН-Юганскнефтегаз Y-Yн ТМГ-11 | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1219 - 2КТП-1600-6-0,4 РН-Юганскнефтегаз Y-Yн ТМГ-11 | 2017-01-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Личная задача на 1 квартал 2017г | 2017-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 53.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1109 - Доработка программы АВР | 2017-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
Прочие 2017 | Рама установки ферм сборного модуля | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1260 - 2КТП-400-6-0,4 РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча D!Yн-11 ТМГ 11 | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 20.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_2 | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 99 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_2 | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1255 - КТП-25-10-0,4 ГПН-Ямал ТМГ Y!Yн | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1256 - 2КТП-160-10-0,4 ГПН-Ямал ТМГ Y!Yн | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1257 - КТП-25-10-0,4 ГПН-Ямал ТМГ Y!Yн | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1246 - 2КТП-1000-10-0,4 АО Мессояханефтегаз ТМГ12-D/Yн | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1245 - 2КТП-1000-10-0,4 АО Мессояханефтегаз ТМГ12-D/Yн | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1228 - КТП-100-6/0,4 ГПН-ННГ Y-Yн ТМГ СКЛАД | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1229-1230 - 2КТП-630-6/0,4 ГПН-ННГ Y-Yн ТМГ-12 | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1231-1232 - 2КТП-1000-6/0,4 ГПН-ННГ Y-Yн ТМГ-12 | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1284 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос Y-Yн ТМГ-12 (Автодоставка) | 2017-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1295 - ЩНРМ1 - Ункомбел | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1251 - 2КТП-100-6-0,4 РН-Роспан (сухой с/т D/Yн) | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1264 - НКУ для 1251 заказа | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1252-1254 - 2КТП-630-6-0,4 ГПН-ННГ Y-Yн ТМГ-12 | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Тех. предложение Салым | 2017-03-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 0
Прочие 2017 | Наклейки РУВН 1201-1205 | 2017-02-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0
Прочие 2017 | Разработка "левой" двери | 2017-02-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 32 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1262 - КТП-1000-6-0,69 ЗАО "Энергопро" | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_3 | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 31 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_3 | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 41 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1266 - 400-10-0,4 ГПН-Ямал ТМГ11-D/Yн | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1286 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Восток Y-Yн ТМГ-21 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1269-1270 - 2КТП-400-6-0,4 Томскнефть ВНК Y-Yн ТМГ-11 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1263 - 2КТП-1000-10-0,4 Мессояханефтегаз ТМГ21-D/Yн | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1237 - 2КТП-1250-10-0,4 Лукойл Западная-Сибирь (сухой с/т D/Yн) | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Комплект ТП (КБМ) Салым | 2017-03-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1265 - 400-10-6-0,4 ГПН-Ямал | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1300 - КТП-25-6-0,4 Томскнефть (сухой с/т D/Yн) | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1291 - 2КТП-630-10-6-0,4 ГПН-Ямал Y-Yн ТМГ-21 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1292 - 2КТП-630-10-6-0,4 ГПН-Ямал Y-Yн ТМГ-21 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1305 - НКУ ГПН-Мессояханефтегаз | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1249 - 2КТП-2500-10-0,4 РН-Роспан ТМГ11-D/Yн+RIS | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1287 - 2КТП-630-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз ТМГ12-D/Yн | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1288 - 2КТП-630-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз ТМГ12-D/Yн | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1296 - 2КТП-400-6-0,4 СН-Мегионнефтегаз Y-Yн ТМГ-12 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1297 - ЩНРМ-1 ГПН-Мессояханефтегаз | 2017-05-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1298 - ЩНРМ-1 ГПН-Мессояханефтегаз | 2017-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1301 - КТП-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1272 - 2КТП-100-10-0,4 РН-Сузун ТМГ Y!Yн | 2017-05-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1273-1274 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1293 - 2КТП-100-6-0,4 РН-Сузун ТМГ Y!Yн | 2017-05-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1372 - реконструкция КТП на промышленной 9 ЗАО КАТЭК | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1302-1304 - КТП-1000-6-0,4 ГПН-ННГ | 2017-05-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1271 - 630-10-0,4 РН-Ванкорнефть ТМГ21-D/Yн | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1275 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1276 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1277 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1278 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1279 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1280 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1281 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1282 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1283 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1351 - 2КТП-630-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1352 - 2КТП-400-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1350 - 2КТП-2000-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1355 - 2КТП-1600-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1373 - 1000-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1374 - 1000-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1375 - 1000-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1376 - 63-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1377 - 1000-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1306 - 2КТП-63-10-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1307 - 2КТП-40-6-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1308 - 2КТП-100-10-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1309 - 2КТП-63-6-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1311 - 2КТП-100-10-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1313 - 2КТП-63-10-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1314 - 2КТП-160-6-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1315 - 2КТП-63-6-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1358 - 2КТП-1250-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1360 - НКУ РН-Томскнефть | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1379 - 630-6-0,4 ГПН-ННГ | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1354 - 2КТП-2000-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1356 - 2КТП-2000-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1357 - 2КТП-1600-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1364 - НКУ РН-Томскнефть | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1366 - НКУ РН-Томскнефть | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1367 - НКУ РН-Томскнефть | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1368 - НКУ РН-Няганнефтегаз | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1369 - НКУ РН-Няганнефтегаз | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1371 - НКУ РН-ВЧНГ | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1381 - НКУ РН-Тагульское | 2018-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1382 - НКУ РН-Тагульское | 2018-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1328 - КТП-100-10-0,4 РН-Интернешнл | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1329 - 2КТП-1600-10-0,4 РН-Интернешнл | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1330 - 2КТП-630-10-0,4 РН-Интернешнл | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1319 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1320 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1321 - КТП-40-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1318 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1322 - КТП-25-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1323 - КТП-25-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1324 - КТП-40-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1333 - 2КТП-100-6-0,8 РН-ВСНК | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1378 - 2КТП-2500-10-0,4 | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1299 - РУ 10 42 ячейки РН-Тагульское | 2017-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 26 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1325 - 2КТП-1000-10-0,4 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1326 - 2КТП-2500-10-0,4 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1327 - 2КТП-160-10-1,305 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1331 - 2КТП-2500-6-0,4 РН-ВСНК | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1332 - 2КТП-100-6-0,8 РН-ВСНК | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1334 - 2КТП-1600-6-0,4 РН-ВЧНГ | 2017-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1338-1341 - 2КТП-25-6-0,4 РН-ВЧНГ | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1316 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1317 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1337 - 2КТП-1600-6-0,4 РН-ВЧНГ | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1349 - КТП-160-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1380 - НКУ РН-Тагульское | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_4 | 2017-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 49 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_4 | 2017-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-04-26 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-04-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-06-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 54 | 32 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12.5 | 16 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-05-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20.5 | 8 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-04-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Чек-лист | 2017-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-06-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-05-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 18 | 18 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 54 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 19 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-07-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 28.5 | 32 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Чек-лист | 2017-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-06-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-05-25 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1287-1288 Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-10 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 4 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_5 | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 26 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_5 | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 22 | 0 | 0
Прочие 2017 | Проработка компоновок Мангазеи | 2017-05-16 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 16 | 0
Прочие 2017 | Ошиновка трансформатора 1269-1270 | 2017-05-15 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 0
Прочие 2017 | 1198 - Доработка | 2017-05-19 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 3 | 0
Прочие 2017 | Мангазея - тех. предложение | 2017-06-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 23 | 0
Прочие 2017 | Проект ОПС для заказа №1198 | 2017-05-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_6 | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 64 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_6 | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 37 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1297, 1298 Программа АВР 13ШЩ, 15 ШЩ | 2017-06-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 24 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1384 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос | 2017-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1385 - 2КТП-630-10-1,2 (обогрев) ГПН-Ямал | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_2 | 2017-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1383 - электрические шкафы для Промышленной 9 | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1386 - 2КТП-1000-10-0,4 ГПН-Ямал | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1387 - 2КТП-1000-10-0,4 ГПН-Ямал | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_7 | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_3 | 2017-11-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 71.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Шкаф вводной Инженерная, 22 - Схемы, ведомость в 1с (КБЭ) | 2017-07-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 24 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_7 | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | Сопровождение производства 1350-1359 | 2017-08-29 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 59 | 80 | 0
Прочие 2017 | 1383 НКУ | 2017-07-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 3 | 0
Прочие 2017 | 1383 НКУ Заказ | 2017-07-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
Прочие 2017 | Щит для АБК - схемы, 1с | 2017-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 0
Прочие 2017 | 1383 НКУ | 2017-07-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 0
Прочие 2017 | Личная задача | 2017-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 78 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-09-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-10-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Работа над отгруженными заказами | 2017-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Работа над отгруженными заказами | 2017-09-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-10-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2018-03-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-08-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-09-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Работа над отгруженными заказами | 2017-09-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 36 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Чек-лист | 2017-08-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Работа над отгруженными заказами | 2017-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22.5 | 16 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20.5 | 8 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-09-25 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 6 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1299 РЭ (доработка) | 2017-07-26 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1395 - 2КТП-1000-10-0,4 Славнефть-Красноярскнефтегаз | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1396 - 2КТП-630-10-0,4 Славнефть-Красноярскнефтегаз | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1393 - КТП-160-10-0,4 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1394 - 2КТП-400-10-0,4 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_8 | 2017-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 28 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_8 | 2017-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 43 | 0 | 0
Прочие 2017 | Анализ складских остатков для переезда | 2017-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 20 | 0
Прочие 2017 | Задачи_РКО_2017_9 | 2017-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 57 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи_РКБЭ_2017_9 | 2017-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 41 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_11 | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 28 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_11 | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 69 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_12 | 2017-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 32 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_12 | 2017-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 72 | 0 | 0
Прочие 2017 | Анализ и расчет Муравленко проигранная | 2017-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 16 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1402 -2КТП-400-6-0,4 Лукойл-Коми ТМГ11-400/6/0,4 Д/Ун-11 | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1413 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос ТМГ12-1000/6/0,4 У/Ун-11 | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1421 - Складской модуль КАТЭК | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1422-1423 - КТП-6-0,4 ГПН-ННГ | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1249 Доработка площадок обслуживания. Прочностной расчет | 2017-08-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 0
Прочие 2017 | Разработка новых исполнений дверей | 2017-12-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 24 | 0
Прочие 2017 | 1393-1394 РЭ (Доработка) | 2017-12-13 12:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 3 | 3 | 0
Прочие 2017 | Разработка компоновок по ЕТТ Роснефть | 2017-10-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 27 | 46 | 0
Прочие 2017 | Разработка лотков для бумаги А3 | 2017-11-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 0
Прочие 2017 | Тех. предложение - Муравленко | 2017-11-17 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 0
Прочие 2017 | Доработка 1391, 1392, 1357 | 2017-12-26 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 13 | 11 | 0
Прочие 2017 | 2018.01 - Прочие | 2018-01-11 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 6 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 96 | 132 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-21 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17.8 | 19 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 67 | 34 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24.7 | 35 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-05-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 24 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 63 | 46 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-05-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 7 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 | 2019-02-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28.5 | 41 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-02-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 2 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-02-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 6 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 44 | 22 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-03-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14.5 | 19 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 9 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-02-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17.5 | 24 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-03-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 5 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 2019_2 | 2019-06-27 19:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.3333 | 41 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 2019_2 | 2019-06-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10.5 | 15 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 2019_2 | 2019-05-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6.75 | 10 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 | 2019-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 10 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12.5 | 9 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 9 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 24.1667 | 34 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-05-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.8967 | 4 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 22.2667 | 19 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 5 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 | 2018-09-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 34 | 44 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 29.5 | 30 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 52 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 43 | 53 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30.1 | 54 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 36.88 | 50 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 62 | 7 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 21 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
11011 | Эксплуатационная документация (КБЭ) | 2016-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
11011 | Предварительная ведомость | 2016-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 0
11011 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
11011 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 0
11011 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-02-08 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 0
11011 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
11011 | Схема статива | 2016-02-09 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 32 | 0
11011 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
11011 | Шильды (наклейки) | 2016-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
11011 | Эксплуатационная документация | 2016-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0
11011 | Согласование ТЗ | 2016-02-05 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1157 | Доработка РКД 1157-1159 | 2016-04-13 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 16 | 2146049.28
1157 | Доработка предвариетльной ведомости 1157-1159 | 2016-04-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 1073024.64
1157 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 832006.7978
1157 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1073024.64
1157 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8.5 | 24 | 1248010.1967
1157 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 23 | 64 | 3328027.1911
1157 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 416003.3989
1157 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 416003.3989
1157 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 32 | 1664013.5956
1157 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 312002.5492
1157 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 32 | 1664013.5956
1157 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-04-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 37.5 | 32 | 1664013.5956
1157 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 312002.5492
1157 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-04-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 32 | 1664013.5956
1157 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 6 | 312002.5492
1157 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 30 | 24 | 1248010.1967
1157 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 52000.4249
1157 | ЯСН | 2016-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 32 | 4292098.56
1157 | План монтажа коробов | 2016-05-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 2146049.28
1157 | Учет | 2016-04-29 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 536512.32
1157 | ОПС | 2016-04-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 3219073.92
1157 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-01 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 20 | 1040008.4972
1157 | Шильды (наклейки) | 2016-03-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1073024.64
1157 | Эксплуатационная документация | 2016-06-17 10:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 1073024.64
1157 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 6 | 312002.5492
1157 | Согласование ТЗ | 2016-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 134128.08
1157 | Произвести предразработку | 2016-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 416003.3989
1157 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 134128.08
1158 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1171073.4525
1158 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 2676739.32
1158 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1171073.4525
1158 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1171073.4525
1158 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1171073.4525
1158 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 2342146.905
1158 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-28 09:26 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1171073.4525
1158 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-01 15:53 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 4684293.81
1158 | Шильды (наклейки) 1157-1159 | 2016-05-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 24 | 8030217.96
1158 | Эксплуатационная документация | 2016-06-17 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 2676739.32
1158 | Согласование ТЗ | 2016-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 334592.415
1158 | Произвести предразработку | 2016-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1171073.4525
1158 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 334592.415
1159 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1267604.6985
1159 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 4346073.252
1159 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1267604.6985
1159 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1267604.6985
1159 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1267604.6985
1159 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 2535209.397
1159 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-28 10:25 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1267604.6985
1159 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-01 16:53 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 5070418.794
1159 | Эксплуатационная документация | 2016-06-17 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 8692146.504
1159 | Согласование ТЗ | 2016-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1086518.313
1159 | Произвести предразработку | 2016-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1267604.6985
1159 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1086518.313
1160 | Предварительная ведомость | 2016-03-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 24 | 1499750.7681
1160 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 1271994.9208
1160 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 16 | 999833.8454
1160 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 46 | 40 | 3179987.302
1160 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 73 | 81 | 6439474.2866
1160 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 635997.4604
1160 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-03-24 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 635997.4604
1160 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-14 14:53 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 12 | 953996.1906
1160 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 317998.7302
1160 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-09 10:46 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 1271994.9208
1160 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-03-15 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 635997.4604
1160 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-03-18 11:39 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 158999.3651
1160 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-03-16 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 4 | 317998.7302
1160 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-03-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 14 | 1112995.5557
1160 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 317998.7302
1160 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-03-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 14 | 1112995.5557
1160 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-03-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 12 | 953996.1906
1160 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-03-24 11:51 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 158999.3651
1160 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 32 | 35 | 2782488.8893
1160 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 35 | 40 | 3179987.302
1160 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-24 09:53 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 79499.6826
1160 | АВР | 2016-03-22 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 37 | 48 | 2999501.5362
1160 | ЯСН - Предразработка | 2016-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 124979.2307
1160 | План монтажа коробов | 2016-04-12 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 48 | 2999501.5362
1160 | Учет | 2016-04-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 8 | 499916.9227
1160 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 8 | 499916.9227
1160 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 20 | 1589993.651
1160 | Шильды (наклейки) | 2016-04-26 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 499916.9227
1160 | Согласование ТЗ | 2016-03-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 62489.6153
1160 | Программа АВР | 2016-04-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 12 | 749875.3841
1160 | Произвести предразработку | 2016-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 8 | 635997.4604
1160 | ШОТ (выбор) | 2016-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 999833.8454
1160 | ЩСН | 2016-04-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 60 | 60 | 3749376.9203
1160 | Щитки | 2016-04-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 16 | 999833.8454
1160 | Доработка ШОТ | 2016-04-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 16 | 999833.8454
1160 | Эксплуатационная документация часть 1/2 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 499916.9227
1160 | Э6 на РУНН | 2016-04-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 62489.6153
1160 | ШОТ | 2016-04-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 16 | 999833.8454
1160 | ЩВК | 2016-04-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 46 | 24 | 1499750.7681
1160 | АВР НКУ | 2016-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 499916.9227
1160 | Программа АВР НКУ | 2016-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 499916.9227
1160 | НКУ | 2016-04-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 61 | 80 | 4999169.227
1160 | Доработка ЩВК | 2016-04-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 499916.9227
1160 | Эксплуатационная документация | 2016-04-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 8 | 499916.9227
1162 | Предварительная ведомость | 2016-05-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 45 | 32 | 2706778.7687
1162 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.5 | 16 | 2730522.4421
1162 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 1353389.3843
1162 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 32 | 5461044.8842
1162 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 22 | 56 | 9556828.5474
1162 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-26 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 10 | 1706576.5263
1162 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 14 | 2389207.1368
1162 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-31 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 41 | 36 | 6143675.4947
1162 | Шкафы НН - Заказ | 2016-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 1535918.8737
1162 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-31 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 38 | 32 | 5461044.8842
1162 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-05-18 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 511972.9579
1162 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 1023945.9158
1162 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-05-18 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 511972.9579
1162 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-05-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 682630.6105
1162 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-06-07 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 341315.3053
1162 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-05-19 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 1365261.2211
1162 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-05-23 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 12 | 2047891.8316
1162 | Вводные порталы - Заказ | 2016-05-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 341315.3053
1162 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-06-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 40 | 40 | 6826306.1053
1162 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-05-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 40 | 6826306.1053
1162 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-06-07 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 341315.3053
1162 | АВР | 2016-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 44 | 80 | 6766946.9217
1162 | КРУ | 2016-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 54 | 80 | 6766946.9217
1162 | ШОТ | 2016-06-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 40 | 3383473.4609
1162 | ЯСН | 2016-06-14 16:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 3383473.4609
1162 | План монтажа коробов | 2016-06-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 24 | 2030084.0765
1162 | Учет | 2016-06-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 2030084.0765
1162 | ОПС | 2016-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22 | 48 | 4060168.153
1162 | НКУ | 2016-06-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 40 | 3383473.4609
1162 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 1353389.3843
1162 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 32 | 32 | 5461044.8842
1162 | Шильды (наклейки) | 2016-07-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 1353389.3843
1162 | Эксплуатационная документация | 2016-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 2030084.0765
1162 | Согласование ТЗ | 2016-05-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1162 | Программирование АВР | 2016-09-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 16 | 1353389.3843
1162 | Произвести предразработку | 2016-04-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8.5 | 8 | 1365261.2211
1162 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-14 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 32 | 5461044.8842
1162 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 44 | 40 | 3383473.4609
1162 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 84586.8365
1162 | Э6 на НКУ | 2016-06-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 676694.6922
1162 | Программирование АВР НКУ | 2016-06-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 676694.6922
1162 | АВР НКУ | 2016-06-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 676694.6922
1162 | ДФКУ | 2016-06-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 2030084.0765
1162 | Программирование ШТМ+ШОТ+ПС | 2016-09-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 36 | 24 | 2030084.0765
1162 | Схема управления РЛНД | 2016-06-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 40 | 3383473.4609
1162 | ШТМ | 2016-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 100 | 8458683.6522
1162 | Обвязка | 2016-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 676694.6922
1162 | Доработка ШОТ (Замечания к РКД) | 2016-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 338347.3461
1162 | Программирование ОПС | 2016-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 676694.6922
1162 | Помощь в программировании ОПС | 2016-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 338347.3461
1162 | Доработка ОПС, ШОТ, РКД (Замечания заказчика) | 2016-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 1353389.3843
1162 | Доработка РКД (замечания по РКД) | 2016-07-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 1353389.3843
1169 | Работа с представителями Заказчика + переделка документации | 2016-06-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 24 | 914984.5638
1169 | Доработка №2 (БУ освещением + новое РКД) | 2016-05-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 16 | 609989.7092
1169 | Предварительная ведомость | 2016-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 12 | 457492.2819
1169 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 410106.0757
1169 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 304994.8546
1169 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-04 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 16 | 820212.1513
1169 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-04-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 410106.0757
1169 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 205053.0378
1169 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 307579.5567
1169 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 16 | 820212.1513
1169 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 307579.5567
1169 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 24 | 1230318.227
1169 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 102526.5189
1169 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-08 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 20 | 1025265.1892
1169 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-04-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 20 | 1025265.1892
1169 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 51263.2595
1169 | АВР с РУВН | 2016-04-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 34 | 40 | 1524974.2729
1169 | ЯСН | 2016-04-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 24 | 914984.5638
1169 | План монтажа коробов | 2016-04-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 24 | 914984.5638
1169 | Сигналы отходящих линий | 2016-04-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 19 | 24 | 914984.5638
1169 | Учет | 2016-04-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 152497.4273
1169 | ОПС | 2016-04-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 19 | 24 | 914984.5638
1169 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 152497.4273
1169 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-05-16 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 615159.1135
1169 | Шильды (наклейки) | 2016-04-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 8 | 304994.8546
1169 | Эксплуатационная документация | 2016-05-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 304994.8546
1169 | Согласование ТЗ | 2016-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 38124.3568
1169 | Программа АВР | 2016-05-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 8 | 304994.8546
1169 | Произвести предразработку | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 307579.5567
1169 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-05 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 12 | 615159.1135
1169 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-04-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 14 | 8 | 304994.8546
1169 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 38124.3568
1169 | РКД доработка | 2016-06-07 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 820212.1513
1170 | Доработка РКД и схем (изменение в ТЗ) | 2016-05-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 24 | 1078422.4545
1170 | Доработка всех схем (новые требования заказчика и Моргунова) | 2016-07-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 32 | 1437896.606
1170 | Доработка РКД (замечания по РКД) | 2016-05-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 359474.1515
1170 | Доработка Шкафы НН - Заказ | 2016-07-06 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 204378.449
1170 | Доработка Ведомость в 1с (КБМ) | 2016-07-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 204378.449
1170 | Шкафы НН - Модели и чертежи - Доработка (Изменение ТЗ) | 2016-07-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 47 | 64 | 4360073.5794
1170 | Предварительная ведомость | 2016-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 359474.1515
1170 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 204378.449
1170 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 359474.1515
1170 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 8 | 545009.1974
1170 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 204378.449
1170 | Схема сигнализации загазованности №1 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 359474.1515
1170 | Схема сигнализации загазованности №9 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 359474.1515
1170 | Схема сигнализации загазованности №11 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 359474.1515
1170 | Сборочный чертеж ШКЗ-213 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 359474.1515
1170 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 359474.1515
1170 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-05-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 5 | 6 | 408756.8981
1170 | Шильды (наклейки) | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 179737.0757
1170 | Эксплуатационная документация | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 359474.1515
1170 | Согласование ТЗ | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 44934.2689
1170 | Произвести предразработку | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 204378.449
1170 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-04-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 359474.1515
1172 | Доработка РКД №3 (замечания по РКД) | 2016-07-26 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 988378.1182
1172 | Доработка | 2016-07-12 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 884338.3163
1172 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1976756.2364
1172 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 884338.3163
1172 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-16 17:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1976756.2364
1172 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 884338.3163
1172 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-04-21 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 884338.3163
1172 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-25 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 442169.1581
1172 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-25 14:53 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 221084.5791
1172 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 221084.5791
1172 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-25 14:53 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 221084.5791
1172 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 16 | 3537353.2652
1172 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 663253.7372
1172 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 12 | 2653014.9489
1172 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 663253.7372
1172 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-04-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 221084.5791
1172 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 221084.5791
1172 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-04-25 08:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 221084.5791
1172 | Вводные порталы - Заказ | 2016-04-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 221084.5791
1172 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-11 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 442169.1581
1172 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 221084.5791
1172 | НКУ | 2016-05-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 15 | 16 | 3953512.4728
1172 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 4 | 988378.1182
1172 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 884338.3163
1172 | Шильды (наклейки) | 2016-05-30 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 494189.0591
1172 | Эксплуатационная документация | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 1976756.2364
1172 | Согласование ТЗ | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 247094.5296
1172 | Произвести предразработку | 2016-04-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 1326507.4744
1172 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-15 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 884338.3163
1172 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 8 | 1976756.2364
1172 | Архив | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1172 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 247094.5296
1172 | Э6 на НКУ | 2016-05-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 1976756.2364
1173 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 547154.0065
1173 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 12 | 710671.2958
1173 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-16 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 547154.0065
1173 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 24 | 1421342.5916
1173 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-04-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 1421342.5916
1173 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 473780.8639
1173 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 12 | 710671.2958
1173 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 20 | 1184452.1597
1173 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 296113.0399
1173 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28 | 32 | 1895123.4554
1173 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 2 | 118445.216
1173 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 236890.4319
1173 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 710671.2958
1173 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 177667.8239
1173 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-04-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 118445.216
1173 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 118445.216
1173 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-04-22 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 4 | 236890.4319
1173 | Вводные порталы - Заказ | 2016-04-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 59222.608
1173 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 28 | 1658233.0235
1173 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-05-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 30 | 32 | 1895123.4554
1173 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 59222.608
1173 | АВР (1171-1172) | 2016-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 14 | 16 | 1094308.013
1173 | ЩСН (1171-1172) | 2016-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 24 | 1641462.0195
1173 | План монтажа коробов (1171-1172) | 2016-05-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 15 | 16 | 1094308.013
1173 | Учет (1171-1172) | 2016-05-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 547154.0065
1173 | ОПС (1171-1172) | 2016-05-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 17 | 24 | 1641462.0195
1173 | НКУ | 2016-05-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 31 | 32 | 2188616.026
1173 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 8 | 547154.0065
1173 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 8 | 473780.8639
1173 | Шильды (наклейки) | 2016-05-30 12:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 547154.0065
1173 | Эксплуатационная документация | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 547154.0065
1173 | Согласование ТЗ | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 68394.2508
1173 | Программа АВР (1171-1172) | 2016-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 12 | 820731.0097
1173 | Произвести предразработку | 2016-04-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 473780.8639
1173 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-15 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 710671.2958
1173 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 547154.0065
1173 | Архив | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1173 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 68394.2508
1173 | Э6 на НКУ | 2016-05-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 547154.0065
1173 | Доработка | 2016-07-12 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 177667.8239
1173 | Доработка воздушного ввода №1 (Хотелки Заказчика) | 2016-07-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 2 | 118445.216
1173 | Доработка РКД №3 (замечания по РКД) | 2016-07-26 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 273577.0032
1173 | Отходящие линии (включая учет) | 2016-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 31 | 32 | 2188616.026
1174 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 598852.9061
1174 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 266676.6848
1174 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 598852.9061
1174 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 88892.2283
1174 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 88892.2283
1174 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 222230.5706
1174 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 222230.5706
1174 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-11 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 14 | 622245.5977
1174 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 133338.3424
1174 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-12 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 19 | 14 | 622245.5977
1174 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 44446.1141
1174 | Вводные порталы - Заказ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 44446.1141
1174 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 18 | 800030.0543
1174 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-04-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 177784.4565
1174 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 44446.1141
1174 | АВР | 2016-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133
1174 | ЩСН | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 598852.9061
1174 | План монтажа коробов | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133
1174 | Учет | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133
1174 | ОПС | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 149713.2265
1174 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 299426.4531
1174 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-05-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 355568.913
1174 | Шильды (наклейки) | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 299426.4531
1174 | Эксплуатационная документация | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 598852.9061
1174 | Согласование ТЗ | 2016-04-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133
1174 | Произвести предразработку | 2016-04-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 266676.6848
1174 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-19 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 6 | 266676.6848
1174 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 598852.9061
1174 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133
1174 | РУНН СБ | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 149713.2265
1175 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 277627.1018
1175 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-04-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 254491.51
1175 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 277627.1018
1175 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 18 | 12 | 1017966.04
1175 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 254491.51
1175 | ШОТ | 2016-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21 | 8 | 555254.2036
1175 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 277627.1018
1175 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-25 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 6 | 508983.02
1175 | Шильды (наклейки) | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 277627.1018
1175 | Эксплуатационная документация | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 555254.2036
1175 | Согласование ТЗ | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 69406.7755
1175 | Произвести предразработку | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 254491.51
1176 | Программирование ОПС | 2016-08-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 4 | 153128.0087
1176 | Помощь в программировании ОПС 1176-1177 | 2016-08-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 306256.0173
1176 | РУНН с блоками управления | 2016-06-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 306256.0173
1176 | Доработка УСПД и РКД (замечания по РКД №3) | 2016-06-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 306256.0173
1176 | ПС | 2016-06-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19 | 20 | 765640.0433
1176 | Исправление схем ШТМ 1176-1177 | 2016-08-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 1 | 38282.0022
1176 | Предварительная ведомость доработка (изменение ТЗ) | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 38282.0022
1176 | Программирование УСПД | 2016-08-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 306256.0173
1176 | Доработка схем и РКД (замечания по РКД №2) | 2016-06-08 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 306256.0173
1176 | Доработка УСПД и РКД (замечания по РКД) | 2016-06-02 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 612512.0346
1176 | Доработка РКД 1176-1177 №4 | 2016-07-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 612512.0346
1176 | Доработка РКД №3 (замечания по РКД) | 2016-07-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21 | 16 | 612512.0346
1176 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 306256.0173
1176 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 292882.3921
1176 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-31 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 306256.0173
1176 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 20 | 732205.9803
1176 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 585764.7842
1176 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 73220.598
1176 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 12 | 439323.5882
1176 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 146441.1961
1176 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-23 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 585764.7842
1176 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 32 | 1171529.5684
1176 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 109830.897
1176 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-06-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 73220.598
1176 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-05-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36610.299
1176 | Вводные порталы - Заказ | 2016-05-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36610.299
1176 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-06-01 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 219661.7941
1176 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 36610.299
1176 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-06-02 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 24 | 878647.1763
1176 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-01 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 30 | 16 | 585764.7842
1176 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36610.299
1176 | АВР | 2016-05-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28 | 16 | 612512.0346
1176 | УСПД | 2016-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 306256.0173
1176 | ЩСН | 2016-05-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 37 | 16 | 612512.0346
1176 | План монтажа коробов | 2016-06-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 8 | 306256.0173
1176 | Учет | 2016-05-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 4 | 153128.0087
1176 | ОС | 2016-05-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 153128.0087
1176 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 153128.0087
1176 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 20 | 732205.9803
1176 | Шильды (наклейки) | 2016-06-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 153128.0087
1176 | Эксплуатационная документация | 2016-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 306256.0173
1176 | Согласование ТЗ | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.2 | 0 | 0
1176 | Программа АВР | 2016-06-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 8 | 306256.0173
1176 | Произвести предразработку | 2016-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 292882.3921
1176 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-20 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 12 | 439323.5882
1176 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-03 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 8 | 306256.0173
1176 | Архив | 2016-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0
1176 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 38282.0022
1176 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-05-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 878647.1763
1176 | Исправление шины | 2016-07-11 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 7 | 0 | 0
1177 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 525653.4751
1177 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 12 | 597438.7514
1177 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 525653.4751
1177 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 22 | 1095304.3776
1177 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-06 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 796585.0019
1177 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 298719.3757
1177 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 248932.8131
1177 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 20 | 995731.2523
1177 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 248932.8131
1177 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 32 | 1593170.0037
1177 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-05-12 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 16 | 796585.0019
1177 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 199146.2505
1177 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-05-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 199146.2505
1177 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 149359.6879
1177 | Вводные порталы - Заказ | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 49786.5626
1177 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-05-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 10 | 497865.6262
1177 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 99573.1252
1177 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-17 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 24 | 1194877.5028
1177 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-05-16 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 796585.0019
1177 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 49786.5626
1177 | АВР | 2016-05-24 16:22 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 1051306.9501
1177 | УСПД | 2016-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 65706.6844
1177 | ЩСН | 2016-05-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 8 | 525653.4751
1177 | План монтажа коробов | 2016-06-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 8 | 525653.4751
1177 | Учет | 2016-05-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 1 | 65706.6844
1177 | ПС | 2016-06-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 131413.3688
1177 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 525653.4751
1177 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 398292.5009
1177 | Шильды (наклейки) | 2016-06-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 525653.4751
1177 | Эксплуатационная документация | 2016-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 525653.4751
1177 | Согласование ТЗ | 2016-04-19 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1177 | Программа АВР | 2016-07-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 4 | 262826.7375
1177 | Произвести предразработку | 2016-04-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 398292.5009
1177 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 597438.7514
1177 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-02 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 25 | 16 | 1051306.9501
1177 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 65706.6844
1177 | Доработка РКД №3 (замечания по РКД) | 2016-07-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22 | 8 | 525653.4751
1177 | Доработка схем и РКД (замечания по РКД №2) | 2016-06-08 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 8 | 525653.4751
1177 | Программирование УСПД | 2016-08-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 4 | 262826.7375
1177 | Предоставление подписанного КД по 995, 1003,1005 | 2016-04-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 262826.7375
1177 | Предварительная ведомость доработка (изменение ТЗ) | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 65706.6844
1177 | Исправление АВР | 2016-08-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 0 | 0
1177 | ОС | 2016-06-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 131413.3688
1177 | Доработка УСПД и РКД (замечания по РКД №3) | 2016-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 262826.7375
1177 | Программирование ОПС | 2016-08-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 262826.7375
1177 | Доработка РКД №4 (замечания ПИ) | 2016-08-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 8 | 525653.4751
1177 | РУНН с блоками управления | 2016-06-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 32 | 32 | 2102613.9003
1178 | Предварительная ведомость | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 396733.5675
1178 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 12 | 408120.1805
1178 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-12 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 396733.5675
1178 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-06-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 36 | 1224360.5414
1178 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-06-03 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 36 | 1224360.5414
1178 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 272080.1203
1178 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 408120.1805
1178 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 12 | 408120.1805
1178 | Шкафы НН - Заказ | 2016-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 102030.0451
1178 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 544160.2406
1178 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-07-11 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 68020.0301
1178 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-06-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 68020.0301
1178 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-06-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 816240.3609
1178 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 136040.0602
1178 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-06-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 20 | 680200.3008
1178 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-06-03 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34010.015
1178 | Вводные порталы - Заказ | 2016-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34010.015
1178 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-06-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 6 | 204060.0902
1178 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34010.015
1178 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-06-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 32 | 1088320.4813
1178 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-17 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 40 | 1360400.6016
1178 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-07-11 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34010.015
1178 | АВР | 2016-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 396733.5675
1178 | ЩСН | 2016-06-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22.5 | 32 | 1586934.27
1178 | План монтажа коробов | 2016-07-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 20 | 991833.9188
1178 | Учет | 2016-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 793467.135
1178 | ОПС | 2016-05-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 793467.135
1178 | НКУ (все щиты КТП) | 2016-05-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 40 | 1983667.8375
1178 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 396733.5675
1178 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-22 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 680200.3008
1178 | Шильды (наклейки) | 2016-07-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 396733.5675
1178 | Эксплуатационная документация | 2016-08-04 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 396733.5675
1178 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 49591.6959
1178 | Программа АВР | 2016-08-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 198366.7838
1178 | Произвести предразработку | 2016-04-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 340100.1504
1178 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 20 | 680200.3008
1178 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-06-03 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 24 | 1190200.7025
1178 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 49591.6959
1178 | Э6 на НКУ | 2016-05-24 09:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 396733.5675
1178 | АВР НКУ | 2016-05-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 396733.5675
1178 | Компоновка (доработка) | 2016-06-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 408120.1805
1178 | Программа АВР НКУ | 2016-08-04 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 49591.6959
1178 | Исправление АВР, программы и АС | 2016-08-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 396733.5675
1179 | Сопровождение производства | 2016-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 157730.0785
1179 | Предварительная ведомость | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 315460.157
1179 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 254794.7422
1179 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 630920.314
1179 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 42465.7904
1179 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 84931.5807
1179 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 212328.9518
1179 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 212328.9518
1179 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-03 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 509589.4844
1179 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 127397.3711
1179 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 509589.4844
1179 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 42465.7904
1179 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-04 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 679452.6458
1179 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 42465.7904
1179 | АВР | 2016-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393
1179 | ЩСН | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393
1179 | План монтажа коробов | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393
1179 | Учет | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393
1179 | ОПС | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393
1179 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 315460.157
1179 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-13 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 169863.1615
1179 | Шильды (наклейки) | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393
1179 | Эксплуатационная документация | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 630920.314
1179 | Согласование ТЗ | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393
1179 | Произвести предразработку | 2016-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 169863.1615
1179 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 6 | 254794.7422
1179 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 315460.157
1179 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393
1179 | РУНН СБ | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 315460.157
1180 | Предварительная ведомость | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 16 | 2289745.9043
1180 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 810529.5236
1180 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1144872.9521
1180 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 36 | 2431588.5709
1180 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 48 | 3242118.0945
1180 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-03 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 540353.0158
1180 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 12 | 810529.5236
1180 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-19 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 32 | 2161412.063
1180 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 405264.7618
1180 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 41 | 48 | 3242118.0945
1180 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 135088.2539
1180 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-05-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 405264.7618
1180 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67544.127
1180 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 32 | 2161412.063
1180 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-05-26 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 41 | 40 | 2701765.0788
1180 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67544.127
1180 | АВР | 2016-05-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 3434618.8564
1180 | ШТМ | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 24 | 3434618.8564
1180 | ЩСН | 2016-05-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 1144872.9521
1180 | План монтажа коробов | 2016-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 1144872.9521
1180 | Учет | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 572436.4761
1180 | ПС | 2016-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 1144872.9521
1180 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 572436.4761
1180 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 20 | 1350882.5394
1180 | Шильды (наклейки) | 2016-06-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1144872.9521
1180 | Эксплуатационная документация | 2016-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1144872.9521
1180 | Согласование ТЗ | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 143109.119
1180 | Программа АВР | 2016-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1144872.9521
1180 | Произвести предразработку | 2016-04-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 540353.0158
1180 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 27 | 1823691.4282
1180 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1144872.9521
1180 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 143109.119
1180 | РУНН СБ | 2016-05-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 1144872.9521
1180 | Сопровождение производства, доработка инструкции | 2016-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 858654.7141
1180 | ОС | 2016-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1144872.9521
1183 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 128087.164
1183 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 221241.4651
1183 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 128087.164
1183 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 256174.3281
1183 | Шильды (наклейки) | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 442482.9303
1183 | Эксплуатационная документация | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 884965.8605
1183 | Согласование ТЗ | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 221241.4651
1183 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 221241.4651
1183 | Доработка | 2016-05-18 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 1537045.9683
1183 | Доработка (заказы, ведомость) | 2016-05-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 384261.4921
1183 | Сопровождение производства | 2016-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 442482.9303
1184 | Доработка (Новое РКД + Э6 + сопровождение производства и ОП) | 2016-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 32 | 5747136.1714
1184 | Доработка ОПС и ЩСН (замечания к РКД) | 2016-06-10 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1436784.0429
1184 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312
1184 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 179598.0054
1184 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-04 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 891169.8494
1184 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 18 | 4010264.3222
1184 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-17 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312
1184 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312
1184 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-17 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312
1184 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-05-17 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312
1184 | Вводные порталы - Заказ | 2016-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312
1184 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 1336754.7741
1184 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-17 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312
1184 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 1782339.6987
1184 | Шильды (наклейки) | 2016-06-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 359196.0107
1184 | Эксплуатационная документация | 2016-06-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 718392.0214
1184 | Согласование ТЗ | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 179598.0054
1184 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 179598.0054
1185 | Сопровождение производства | 2016-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 987820.6025
1185 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 802604.2395
1185 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 246955.1506
1185 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 802604.2395
1185 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 1605208.479
1185 | Шильды (наклейки) | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 493910.3012
1185 | Эксплуатационная документация | 2016-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 987820.6025
1185 | Согласование ТЗ | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 246955.1506
1185 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 246955.1506
1007 | Предварительная ведомость | 2015-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 24 | 728801.2643
1007 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 24 | 304771.4378
1007 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 485867.5096
1007 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 40 | 507952.3964
1007 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 40 | 507952.3964
1007 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 203180.9585
1007 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793
1007 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 304771.4378
1007 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793
1007 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-03-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 304771.4378
1007 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 101590.4793
1007 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 304771.4378
1007 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 101590.4793
1007 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 304771.4378
1007 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 101590.4793
1007 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 8 | 101590.4793
1007 | Вводные порталы - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 50795.2396
1007 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 4 | 50795.2396
1007 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 304771.4378
1007 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-01 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 304771.4378
1007 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 1 | 12698.8099
1007 | ЯСН | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 24 | 728801.2643
1007 | Учет | 2015-02-13 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 242933.7548
1007 | ОПС | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 728801.2643
1007 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 242933.7548
1007 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 32 | 406361.9171
1007 | Шильды (наклейки) | 2015-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 242933.7548
1007 | Эксплуатационная документация | 2015-06-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 242933.7548
1007 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-03-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793
1007 | Шкафы ВН - Подсборка | 2015-03-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793
1007 | Согласование ТЗ | 2015-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 25 | 32 | 971735.0191
1007 | Сигналы отходящих линий | 2015-02-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 242933.7548
1007 | Доработка ЯСН | 2015-06-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 1 | 30366.7193
1007 | Контур заземления | 2015-04-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 203180.9585
1008 | Предварительная ведомость | 2015-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 24 | 728801.2643
1008 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 24 | 304771.4378
1008 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 485867.5096
1008 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 40 | 507952.3964
1008 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 40 | 507952.3964
1008 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 203180.9585
1008 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793
1008 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 304771.4378
1008 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793
1008 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-03-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 304771.4378
1008 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 101590.4793
1008 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 304771.4378
1008 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 101590.4793
1008 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 304771.4378
1008 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 101590.4793
1008 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 8 | 101590.4793
1008 | Вводные порталы - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 50795.2396
1008 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 4 | 50795.2396
1008 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 304771.4378
1008 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-01 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 304771.4378
1008 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 1 | 12698.8099
1008 | ЯСН | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 24 | 728801.2643
1008 | Учет | 2015-02-13 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 242933.7548
1008 | ОПС | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 728801.2643
1008 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 242933.7548
1008 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 32 | 406361.9171
1008 | Шильды (наклейки) | 2015-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 242933.7548
1008 | Эксплуатационная документация | 2015-06-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 242933.7548
1008 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-03-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793
1008 | Шкафы ВН - Подсборка | 2015-03-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793
1008 | Согласование ТЗ | 2015-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 25 | 32 | 971735.0191
1008 | Сигналы отходящих линий | 2015-02-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 242933.7548
1008 | Доработка ЯСН | 2015-06-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 1 | 30366.7193
1008 | Контур заземления | 2015-04-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 203180.9585
1009 | Распечатка документации на 1009-1014 | 2015-08-21 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 32 | 628544.4289
1009 | Теплотехнический расчет ограждающих конструкций | 2015-09-14 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 40 | 40 | 785680.5361
1009 | Доработка Эксплутационной документации после изм. | 2015-07-10 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 157136.1072
1009 | Предварительная ведомость | 2015-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 314272.2144
1009 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 351155.0171
1009 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 16 | 314272.2144
1009 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 16 | 351155.0171
1009 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 34 | 72 | 1580197.577
1009 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-24 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 175577.5086
1009 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 175577.5086
1009 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-20 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 24 | 526732.5257
1009 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-25 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.5 | 8 | 175577.5086
1009 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-03-20 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 16 | 351155.0171
1009 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-03-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 4 | 87788.7543
1009 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-03-25 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 87788.7543
1009 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 87788.7543
1009 | Шкафы НКУ - Подсборка | 2015-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 87788.7543
1009 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 10 | 24 | 526732.5257
1009 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 175577.5086
1009 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 32 | 702310.0342
1009 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 16 | 351155.0171
1009 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 24 | 526732.5257
1009 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 32 | 702310.0342
1009 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 21947.1886
1009 | АВР | 2015-04-07 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 34 | 40 | 785680.5361
1009 | ЯСН | 2015-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 24 | 471408.3217
1009 | Учет | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 471408.3217
1009 | ОПС | 2015-03-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 24 | 471408.3217
1009 | НКУ | 2015-04-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 785680.5361
1009 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 157136.1072
1009 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-05-08 17:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 27 | 24 | 526732.5257
1009 | Шильды (наклейки) | 2015-05-14 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 157136.1072
1009 | Эксплуатационная документация | 2015-05-14 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 157136.1072
1009 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 175577.5086
1009 | Согласование ТЗ | 2015-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 157136.1072
1009 | Программа АВР | 2015-05-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 314272.2144
1009 | Произвести предразработку | 2015-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 351155.0171
1009 | КД заказчику | 2015-06-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 24 | 471408.3217
1009 | АВР НКУ | 2015-04-13 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 24 | 471408.3217
1009 | Программа АВР НКУ | 2015-05-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 314272.2144
1009 | Шкафы НКУ - Доработка | 2015-04-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 175577.5086
1009 | Обвязка Modbus | 2015-05-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 314272.2144
1009 | Проверка Инструкции | 2015-05-08 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 78568.0536
1009 | Ответ на замечание | 2015-05-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 98210.067
1009 | Ответ на замечание 2 | 2015-05-25 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 157136.1072
1009 | КД для заказчика 1 | 2015-05-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 5 | 109735.9428
1009 | КД для заказчика 2 | 2015-05-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 65841.5657
1009 | КД для заказчика 3 | 2015-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 24 | 526732.5257
1009 | Ответ на замечание 3 | 2015-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 157136.1072
1009 | Доработка ОС+ПС | 2015-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 314272.2144
1009 | Доработка НКУ | 2015-07-07 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 157136.1072
1009 | Подготовка ответа на запрос заказчика | 2015-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 157136.1072
1009 | Доработка РКД | 2015-07-09 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 157136.1072
1010 | Предварительная ведомость | 2015-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 437873.1768
1010 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025
1010 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1751492.7073
1010 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1010 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1010 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1010 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025
1010 | НКУ | 2015-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 16 | 3502985.4146
1010 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 437873.1768
1010 | Шильды (наклейки) | 2015-05-15 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 218936.5884
1010 | Эксплуатационная документация | 2015-05-15 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 875746.3537
1010 | Доработка НКУ | 2015-07-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1751492.7073
1011 | Предварительная ведомость | 2015-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 448820.0062
1011 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025
1011 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1795280.025
1011 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1011 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1011 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1011 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025
1011 | НКУ | 2015-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 224410.0031
1011 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 10:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 448820.0062
1011 | Шильды (наклейки) | 2015-05-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 224410.0031
1011 | Эксплуатационная документация | 2015-05-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 448820.0062
1011 | Доработка НКУ | 2015-06-12 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1795280.025
1011 | Доработка КД заказчику | 2015-06-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 3590560.05
1012 | Предварительная ведомость | 2015-03-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 437873.1768
1012 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 256468.575
1012 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1751492.7073
1012 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 16 | 4103497.2
1012 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 256468.575
1012 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 16 | 4103497.2
1012 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 256468.575
1012 | НКУ | 2015-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 16 | 3502985.4146
1012 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 11:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 437873.1768
1012 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 218936.5884
1012 | Эксплуатационная документация | 2015-05-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 4 | 875746.3537
1012 | Доработка НКУ | 2015-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1751492.7073
1013 | Предварительная ведомость | 2015-03-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 437873.1768
1013 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025
1013 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1751492.7073
1013 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1013 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1013 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1013 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025
1013 | НКУ | 2015-05-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 16 | 3502985.4146
1013 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 12:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 437873.1768
1013 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 218936.5884
1013 | Эксплуатационная документация | 2015-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 875746.3537
1013 | Доработка НКУ | 2015-07-08 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1751492.7073
1014 | Предварительная ведомость | 2015-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 437873.1768
1014 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025
1014 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1751492.7073
1014 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1014 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1014 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025
1014 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025
1014 | НКУ | 2015-05-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 16 | 3502985.4146
1014 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 14:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 437873.1768
1014 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 218936.5884
1014 | Эксплуатационная документация | 2015-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 875746.3537
1014 | Доработка НКУ | 2015-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1751492.7073
1015 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013
1015 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013
1015 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1015 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013
1015 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027
1015 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027
1015 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1015 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027
1015 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912
1015 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013
1015 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507
1015 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507
1015 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728
1016 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013
1016 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013
1016 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1016 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013
1016 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027
1016 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027
1016 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1016 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027
1016 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912
1016 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013
1016 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507
1016 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507
1016 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728
1017 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013
1017 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013
1017 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1017 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013
1017 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027
1017 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027
1017 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1017 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027
1017 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912
1017 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013
1017 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507
1017 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507
1017 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728
1018 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013
1018 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013
1018 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1018 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013
1018 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027
1018 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027
1018 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1018 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027
1018 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912
1018 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013
1018 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507
1018 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507
1018 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728
1019 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013
1019 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013
1019 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1019 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013
1019 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027
1019 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027
1019 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1019 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027
1019 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912
1019 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013
1019 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507
1019 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507
1019 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728
1020 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013
1020 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013
1020 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1020 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013
1020 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027
1020 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027
1020 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1020 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027
1020 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912
1020 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013
1020 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507
1020 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507
1020 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728
1021 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013
1021 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013
1021 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1021 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013
1021 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027
1021 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027
1021 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627
1021 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027
1021 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912
1021 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013
1021 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507
1021 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507
1021 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728
1022 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0
1023 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 105123.9732
1023 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-02-05 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 18 | 60 | 788429.7993
1023 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-02-05 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 30 | 60 | 788429.7993
1023 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52561.9866
1023 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52561.9866
1023 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-05 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 40 | 32 | 420495.893
1023 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52561.9866
1023 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 40 | 8 | 105123.9732
1023 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-02-06 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 105123.9732
1023 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52561.9866
1023 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-04 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 210247.9465
1023 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-02-25 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 40 | 16 | 210247.9465
1023 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13140.4967
1023 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 210247.9465
1023 | Согласование ТЗ | 2015-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 3692479.56
1023 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-02-27 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 8 | 105123.9732
1023 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-03-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 32 | 420495.893
1025 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 0
1025 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0
1034 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 0
1036 | Предварительная ведомость | 2015-03-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1124652.2903
1036 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 267158.7816
1036 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-03-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 16 | 1124652.2903
1036 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 40 | 40 | 1335793.908
1036 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 36 | 40 | 1335793.908
1036 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 267158.7816
1036 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 133579.3908
1036 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 24 | 801476.3448
1036 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 267158.7816
1036 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-03-16 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 13 | 16 | 534317.5632
1036 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-03-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 133579.3908
1036 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-03-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 16 | 534317.5632
1036 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 133579.3908
1036 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 24 | 801476.3448
1036 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-19 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 24 | 801476.3448
1036 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 33394.8477
1036 | ЯСН | 2015-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 1686978.4355
1036 | Учет | 2015-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 4 | 281163.0726
1036 | ОПС | 2015-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 1686978.4355
1036 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 562326.1452
1036 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-03-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 24 | 801476.3448
1036 | Шильды (наклейки) | 2015-03-27 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 562326.1452
1036 | Эксплуатационная документация | 2015-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 562326.1452
1036 | Согласование ТЗ | 2015-03-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 1124652.2903
1036 | Произвести предразработку | 2015-03-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 534317.5632
1037 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-03-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 419203.3548
1037 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 419203.3548
1037 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 1 | 26200.2097
1037 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 1 | 26200.2097
1037 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 209601.6774
1037 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 16 | 419203.3548
1037 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 104800.8387
1037 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-04-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 628805.0323
1037 | Вводные порталы - Заказ | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 4 | 104800.8387
1037 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 24 | 628805.0323
1037 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 628805.0323
1037 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 26200.2097
1037 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-05-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 419203.3548
1038 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-11 15:36 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 873778.0444
1038 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-04-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 1310667.0666
1038 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 1310667.0666
1038 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 436889.0222
1038 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-04-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 436889.0222
1038 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-04-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 873778.0444
1038 | Шкафы НН - Заказ | 2015-05-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 218444.5111
1038 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-05-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 873778.0444
1038 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-05-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 8 | 436889.0222
1038 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-05-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2.4 | 4 | 218444.5111
1038 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-05-21 12:12 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 8 | 436889.0222
1038 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 4 | 218444.5111
1038 | Шкафы НКУ - Подсборка | 2015-05-28 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 218444.5111
1038 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 873778.0444
1038 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-06-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 218444.5111
1038 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 873778.0444
1038 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 436889.0222
1038 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 16 | 873778.0444
1038 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-05-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 873778.0444
1038 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-05-20 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 54611.1278
1038 | ЯСН | 2015-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2207849.88
1038 | ОПС | 2015-03-27 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2207849.88
1038 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 16 | 873778.0444
1038 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-05-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 436889.0222
1038 | КРМ | 2015-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 2207849.88
1038 | Предварительная ведомость | 2015-03-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 2207849.88
1038 | Общая сборка - Контур заземления(все отсеки) | 2015-05-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 436889.0222
1038 | Шкафы КРМ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 218444.5111
1038 | Шкафы КРМ - Модели и чертежи | 2015-05-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 436889.0222
1038 | Шкафы КРМ - Заказ | 2015-05-19 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 2 | 109222.2555
1038 | Шкафы КРМ - Ошиновка | 2015-05-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 436889.0222
1038 | Доработка ЩСН | 2015-05-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2207849.88
1038 | Шильды (наклейки) | 2015-05-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 2207849.88
1038 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 436889.0222
1038 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 2207849.88
1039 | Предварительная ведомость | 2015-03-25 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0
1039 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 0
1039 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-04-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 8 | 0
1039 | Вводные порталы - Заказ | 2015-04-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 0
1039 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 0
1039 | Согласование ТЗ | 2015-03-25 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 0
1042 | Предварительная ведомость | 2015-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 1181967.5
1042 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 433087.3282
1042 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 16 | 1181967.5
1042 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 21.5 | 40 | 1082718.3206
1042 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 37 | 80 | 2165436.6412
1042 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16.5 | 8 | 216543.6641
1042 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 433087.3282
1042 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 31 | 32 | 866174.6565
1042 | Шкафы НН - Заказ | 2015-04-23 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 216543.6641
1042 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-04-24 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 31 | 32 | 866174.6565
1042 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-04-06 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 433087.3282
1042 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 216543.6641
1042 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-04-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 108271.8321
1042 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 216543.6641
1042 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-24 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 32 | 32 | 866174.6565
1042 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-16 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 44 | 48 | 1299261.9847
1042 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 27067.958
1042 | АВР | 2015-04-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 24 | 1772951.25
1042 | ЯСН | 2015-04-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 32 | 2363935
1042 | Учет | 2015-04-01 14:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 590983.75
1042 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 590983.75
1042 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-05-25 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 433087.3282
1042 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 590983.75
1042 | Эксплуатационная документация | 2015-05-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 590983.75
1042 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7.5 | 16 | 433087.3282
1042 | Согласование ТЗ | 2015-03-25 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 295491.875
1042 | Задание на фундамент | 2015-03-27 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 216543.6641
1042 | КД для заказчика | 2015-04-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 108271.8321
1042 | КД для заказчика | 2015-04-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 295491.875
1042 | Программа АВР | 2015-05-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1181967.5
1043 | Предварительная ведомость | 2015-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 1180242
1043 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 1847335.3043
1043 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-28 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 4 | 1180242
1043 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 230916.913
1043 | Шкафы НН - Заказ | 2015-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 1847335.3043
1043 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 230916.913
1043 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2360484
1043 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-05-25 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 4 | 923667.6522
1043 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 2360484
1043 | Эксплуатационная документация | 2015-05-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2360484
1043 | Согласование ТЗ | 2015-03-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 1180242
1043 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-04-24 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 3694670.6087
1043 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-04-24 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 1847335.3043
1044 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 16 | 1095055.0025
1044 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-05-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 34 | 44 | 3011401.2569
1044 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-05-29 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 38 | 64 | 4380220.01
1044 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-05-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 547527.5012
1044 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-09 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 821291.2519
1044 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-12 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 36 | 40 | 2737637.5062
1044 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 547527.5012
1044 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-12 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 2190110.005
1044 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 547527.5012
1044 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-08 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 273763.7506
1044 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-06-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 11 | 16 | 1095055.0025
1044 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 273763.7506
1044 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-06-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 18 | 24 | 1642582.5037
1044 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 273763.7506
1044 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10.5 | 32 | 2190110.005
1044 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 273763.7506
1044 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 20 | 24 | 1642582.5037
1044 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 24 | 1642582.5037
1044 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-08 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 68440.9377
1044 | ЯСН | 2015-06-04 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 8 | 2071306.8679
1044 | Учет | 2015-06-04 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 2 | 517826.717
1044 | ОПС | 2015-06-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2071306.8679
1044 | НКУ | 2015-06-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 24 | 6213920.6038
1044 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2071306.8679
1044 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-06-30 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 16 | 1095055.0025
1044 | Согласование ТЗ | 2015-05-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 2071306.8679
1044 | Документация для заказчика | 2015-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 16 | 1095055.0025
1044 | КРМ | 2015-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 2071306.8679
1044 | АВР НКУ | 2015-06-01 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19.5 | 16 | 4142613.7358
1044 | Программа АВР НКУ | 2015-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 4142613.7358
1044 | Обвязка Modbus | 2015-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2071306.8679
1045 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 306715.8365
1045 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 22 | 16 | 613431.6729
1045 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 153357.9182
1045 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-19 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16.5 | 16 | 613431.6729
1045 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 306715.8365
1045 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-19 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 27.5 | 24 | 920147.5094
1045 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 153357.9182
1045 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-02 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 16 | 613431.6729
1045 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-02 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 24 | 24 | 920147.5094
1045 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 38339.4796
1045 | ЯСН | 2015-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 2220622.656
1045 | Учет | 2015-05-15 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 277577.832
1045 | ОПС | 2015-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 2220622.656
1045 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-05-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1110311.328
1045 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-07 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 613431.6729
1045 | Согласование ТЗ | 2015-05-28 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1110311.328
1045 | Документация для заказчика | 2015-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 306715.8365
1045 | Произвести предразработку | 2015-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 8 | 306715.8365
1045 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 24 | 920147.5094
1045 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 153357.9182
1046 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 1969110.5882
1046 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 36 | 4430498.8235
1046 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 24 | 2953665.8824
1046 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 984555.2941
1046 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 12 | 1476832.9412
1046 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-08-21 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 32 | 3938221.1765
1046 | Шкафы НН - Заказ | 2015-08-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 984555.2941
1046 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26 | 24 | 2953665.8824
1046 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 984555.2941
1046 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-06-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 8 | 984555.2941
1046 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-06-22 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 10 | 8 | 984555.2941
1046 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-08-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 492277.6471
1046 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-18 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 13 | 24 | 2953665.8824
1046 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-08-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 24 | 2953665.8824
1046 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-08-04 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 123069.4118
1046 | ЯСН | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 6509004.4444
1046 | Сигналы отходящих линий | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 406812.7778
1046 | ОПС | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 3254502.2222
1046 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-19 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 17 | 24 | 2953665.8824
1046 | Шильды (наклейки) | 2015-09-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 3254502.2222
1046 | Эксплуатационная документация | 2015-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 6509004.4444
1046 | Согласование ТЗ | 2015-04-13 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 406812.7778
1046 | Согласование ТЗ | 2015-06-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 3254502.2222
1046 | Документация для заказчика | 2015-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 1969110.5882
1046 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 492277.6471
1046 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 27 | 24 | 2953665.8824
1046 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-08-04 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 492277.6471
1046 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-08-21 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 32 | 3938221.1765
1046 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-26 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 1969110.5882
1046 | Сопровождение 1046 | 2015-10-23 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17.5 | 24 | 9763506.6667
1046 | КРМ | 2015-08-25 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 3254502.2222
1046 | Учет ввод | 2015-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 813625.5556
1046 | Доработка РЗА | 2015-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 16 | 6509004.4444
1047 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 711563.8502
1047 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 21 | 40 | 1778909.6255
1047 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-05-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 24 | 1067345.7753
1047 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-05-15 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 355781.9251
1047 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 355781.9251
1047 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39 | 56 | 2490473.4758
1047 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 355781.9251
1047 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-05-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 48 | 48 | 2134691.5507
1047 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 355781.9251
1047 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-04-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 711563.8502
1047 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 177890.9626
1047 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-08 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 34 | 32 | 1423127.7004
1047 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-05-07 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 19 | 24 | 1067345.7753
1047 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 44472.7406
1047 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-02 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 24 | 1067345.7753
1047 | Согласование ТЗ | 2015-04-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 9228093.6825
1047 | Задание на фундамент | 2015-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 355781.9251
1047 | Шкафы КРМ - Ошиновка | 2015-05-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 32 | 1423127.7004
1047 | Шкафы КРМ - Заказ | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 8 | 355781.9251
1047 | Шкафы КРМ - Модели и чертежи | 2015-05-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 10 | 444727.4064
1047 | Произвести предразработку | 2015-04-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 355781.9251
1047 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-06-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 1423127.7004
1047 | Доработка коробов | 2015-06-15 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 9228093.6825
1048 | Предварительная ведомость | 2015-04-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 2 | 23205.6282
1048 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 142327.8528
1048 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 92822.5127
1048 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-04-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 142327.8528
1048 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-04-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 142327.8528
1048 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 71163.9264
1048 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-04-24 10:36 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 71163.9264
1048 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-04-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 142327.8528
1048 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-04-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 35581.9632
1048 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 142327.8528
1048 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-04-24 10:36 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 1 | 17790.9816
1048 | АВР | 2015-04-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 185645.0254
1048 | ППУ | 2015-04-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 185645.0254
1048 | ЯСН | 2015-04-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 185645.0254
1048 | План монтажа коробов | 2015-04-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 92822.5127
1048 | НКУ | 2015-04-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 278467.5381
1048 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 92822.5127
1048 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 284655.7056
1048 | Шильды (наклейки) | 2015-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 11602.8141
1048 | Эксплуатационная документация | 2015-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 92822.5127
1048 | Согласование ТЗ | 2015-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 92822.5127
1048 | Контур заземления | 2015-04-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 142327.8528
1049 | Предварительная ведомость | 2015-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 384592.65
1049 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 321450.5731
1049 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 8 | 160725.2866
1049 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 80362.6433
1049 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 321450.5731
1049 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-28 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 160725.2866
1049 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 32 | 642901.1463
1049 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-07-28 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 16 | 321450.5731
1049 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 80362.6433
1049 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-28 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 80362.6433
1049 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 80362.6433
1049 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-31 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 24 | 482175.8597
1049 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 24 | 482175.8597
1049 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20090.6608
1049 | ЯСН | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 384592.65
1049 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-30 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 384592.65
1049 | ОПС | 2015-06-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 1153777.95
1049 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 384592.65
1049 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 16 | 321450.5731
1049 | Эксплуатационная документация | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 384592.65
1049 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 192296.325
1049 | Задание на фундамент | 2015-06-15 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 80362.6433
1049 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 384592.65
1049 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-06-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 80362.6433
1049 | Произвести предразработку | 2015-06-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 160725.2866
1049 | Шкафы НН - Предразработка | 2015-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 160725.2866
1049 | Расчет теплопотерь | 2015-08-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 384592.65
1050 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 333127.2584
1050 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 681060.1728
1050 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-07-02 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 666254.5169
1050 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 8 | 340530.0864
1050 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 340530.0864
1050 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 170265.0432
1050 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-25 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 170265.0432
1050 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 340530.0864
1050 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-22 15:36 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 340530.0864
1050 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 340530.0864
1050 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 85132.5216
1050 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-23 11:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 85132.5216
1050 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 85132.5216
1050 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 2 | 85132.5216
1050 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 170265.0432
1050 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-06-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 170265.0432
1050 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 170265.0432
1050 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 170265.0432
1050 | Вводные порталы - Заказ | 2015-06-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 2 | 85132.5216
1050 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 340530.0864
1050 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 340530.0864
1050 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 42566.2608
1050 | АВР (1050-1052) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 666254.5169
1050 | ЯСН (1050-1052) | 2015-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 333127.2584
1050 | План монтажа коробов (1050-1052) | 2015-07-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 333127.2584
1050 | Учет (1050-1052) | 2015-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 41640.9073
1050 | ОПС (1050-1052) | 2015-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 333127.2584
1050 | НКУ (1050-1053) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 666254.5169
1050 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 333127.2584
1050 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-23 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 340530.0864
1050 | Шильды (наклейки) | 2015-07-02 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 333127.2584
1050 | Эксплуатационная документация | 2015-07-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.4702 | 8 | 333127.2584
1050 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-06-22 10:36 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 8 | 340530.0864
1050 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 41640.9073
1050 | Программа АВР | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 16 | 666254.5169
1050 | ШНО (1050-1052) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 333127.2584
1050 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2015-06-16 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 170265.0432
1050 | Контур заземления | 2015-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 340530.0864
1050 | Датчики температуры | 2015-06-26 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 166563.6292
1050 | Обвязка Modbus | 2015-06-26 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 166563.6292
1052 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 10:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 937246.1082
1052 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 2223234.9544
1052 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-07-02 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 1874492.2165
1052 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 1111617.4772
1052 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 138952.1847
1052 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 138952.1847
1052 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 138952.1847
1052 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 937246.1082
1052 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 1111617.4772
1052 | Шильды (наклейки) | 2015-07-02 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 937246.1082
1052 | Эксплуатационная документация | 2015-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 937246.1082
1052 | Согласование ТЗ | 2015-06-12 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 117155.7635
1052 | Программа АВР | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 234311.5271
1052 | Контур заземления | 2015-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 1111617.4772
1053 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 702239.8217
1053 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 1034879.7373
1053 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-07-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 1404479.6434
1053 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686
1053 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-06-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686
1053 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 258719.9343
1053 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 258719.9343
1053 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 517439.8686
1053 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 258719.9343
1053 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 517439.8686
1053 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 258719.9343
1053 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-06-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 517439.8686
1053 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 258719.9343
1053 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 517439.8686
1053 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-06-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 258719.9343
1053 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 517439.8686
1053 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 258719.9343
1053 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-10 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686
1053 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7.5 | 8 | 517439.8686
1053 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 64679.9836
1053 | АВР | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 702239.8217
1053 | ЯСН | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 702239.8217
1053 | План монтажа коробов | 2015-07-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 702239.8217
1053 | Учет | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 87779.9777
1053 | ОПС | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 702239.8217
1053 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 702239.8217
1053 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686
1053 | Шильды (наклейки) | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 702239.8217
1053 | Эксплуатационная документация | 2015-07-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 702239.8217
1053 | Согласование ТЗ | 2015-06-12 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 87779.9777
1053 | Программа АВР | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 16 | 1404479.6434
1053 | Контур заземления | 2015-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686
1054 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50091.3286
1054 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-31 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 479887.296
1054 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 400730.6286
1054 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 239943.648
1054 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-08-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 239943.648
1054 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-08-13 15:45 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 59985.912
1054 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 59985.912
1054 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-08-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 239943.648
1054 | Шкафы НН - Заказ | 2015-08-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 119971.824
1054 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-08-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 239943.648
1054 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-08-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 119971.824
1054 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-08-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 479887.296
1054 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-08-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 119971.824
1054 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-08-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 239943.648
1054 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-01 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 4 | 119971.824
1054 | Вводные порталы - Заказ | 2015-08-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 29992.956
1054 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 479887.296
1054 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-08-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 16 | 479887.296
1054 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-08-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 1 | 29992.956
1054 | ЯСН (1054, 1056, 1058, 1060) | 2015-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 200365.3143
1054 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50091.3286
1054 | Учет (1054-1061) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50091.3286
1054 | ОПС (1054,1056,1058,1060) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50091.3286
1054 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 400730.6286
1054 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 239943.648
1054 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 400730.6286
1054 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 400730.6286
1054 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-09-01 12:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 8 | 239943.648
1054 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 50091.3286
1054 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-09-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 4 | 200365.3143
1054 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2015-06-16 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 119971.824
1054 | Контур заземления | 2015-08-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 239943.648
1054 | Доработка ПЭ3 | 2015-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 200365.3143
1054 | РКД для согласования | 2015-08-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 239943.648
1054 | Доработка ЯСН | 2015-08-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 400730.6286
1054 | Доработка ОПС | 2015-08-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 24 | 1202191.8859
1054 | Работа с претензиями | 2015-08-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 16 | 801461.2572
1055 | Контур заземления | 2015-08-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 391385.8735
1055 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 379874.5242
1055 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-31 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 391385.8735
1055 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 759749.0485
1055 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 391385.8735
1055 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-08-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 391385.8735
1055 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-08-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 195692.9367
1055 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-08-12 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 2 | 97846.4684
1055 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-08-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 391385.8735
1055 | Шкафы НН - Заказ | 2015-08-12 16:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 195692.9367
1055 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-08-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 391385.8735
1055 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 8 | 391385.8735
1055 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 391385.8735
1055 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-08-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 782771.7469
1055 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-08-13 09:45 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 48923.2342
1055 | ЯСН (1055, 1057, 1059, 1061) | 2015-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 94968.6311
1055 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 94968.6311
1055 | ОПС (1055, 1057, 1059, 1061) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 759749.0485
1055 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 759749.0485
1055 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 391385.8735
1055 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 759749.0485
1055 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 759749.0485
1055 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 94968.6311
1055 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 379874.5242
1056 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518
1056 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-01 10:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 975411.0072
1056 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 487705.5036
1056 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518
1056 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 243852.7518
1056 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-28 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 3901644.0288
1056 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 487705.5036
1056 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 1950822.0144
1056 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 243852.7518
1056 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 975411.0072
1058 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518
1058 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-01 15:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 975411.0072
1058 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 487705.5036
1058 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518
1058 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518
1058 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-09-28 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 3901644.0288
1058 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 487705.5036
1058 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 1950822.0144
1058 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 243852.7518
1058 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 975411.0072
1060 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242942.9436
1060 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-01 16:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 539873.208
1060 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 485885.8872
1060 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242942.9436
1060 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 242942.9436
1060 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 4318985.664
1060 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 485885.8872
1060 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 1943543.5488
1060 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 242942.9436
1060 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 971771.7744
1061 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242170.0092
1061 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-01 17:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 538155.576
1061 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 484340.0184
1061 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242170.0092
1061 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242170.0092
1061 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 4305244.608
1061 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 484340.0184
1061 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 1937360.0736
1061 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 242170.0092
1061 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 968680.0368
1062 | Предварительная ведомость | 2015-06-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 341635.9327
1062 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 344138.76
1062 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-11 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 170817.9663
1062 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 40 | 860346.9
1062 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 516208.14
1062 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-07 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 344138.76
1062 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-14 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 344138.76
1062 | Ограждение трансформатора | 2015-07-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 16 | 344138.76
1062 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 86034.69
1062 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-09 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 86034.69
1062 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-07-21 10:36 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 86034.69
1062 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 172069.38
1062 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 86034.69
1062 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 172069.38
1062 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-07-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 172069.38
1062 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-07-20 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 86034.69
1062 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-07-09 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 86034.69
1062 | Вводные порталы - Заказ | 2015-07-07 11:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 8 | 172069.38
1062 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-07-07 11:12 | Шашко Александр | КБМ | 0.2 | 8 | 172069.38
1062 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-07-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 344138.76
1062 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 86034.69
1062 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 344138.76
1062 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 258104.07
1062 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 1 | 21508.6725
1062 | АВР | 2015-07-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 40 | 64 | 1366543.7306
1062 | Мелкие щитки | 2015-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 40 | 854089.8316
1062 | В-ОПЕ | 2015-08-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 512453.899
1062 | ЯСН | 2015-08-03 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 40 | 854089.8316
1062 | Учет | 2015-07-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 170817.9663
1062 | ОПС | 2015-08-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 12 | 256226.9495
1062 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-08-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 170817.9663
1062 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 344138.76
1062 | Шильды (наклейки) | 2015-08-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 170817.9663
1062 | Эксплуатационная документация | 2015-08-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 85408.9832
1062 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21352.2458
1062 | Программа АВР | 2015-07-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 512453.899
1062 | Задание на фундамент | 2015-07-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 172069.38
1062 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-07-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 172069.38
1062 | Короба | 2015-08-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 18 | 384340.4242
1066 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 539941.6797
1066 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1592135.7222
1066 | Модуль - Контур заземления | 2015-08-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 539941.6797
1066 | Предварительная ведомость | 2015-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 796067.8611
1066 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 539941.6797
1066 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 539941.6797
1066 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-08-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 539941.6797
1066 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 539941.6797
1066 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-08-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 4 | 269970.8398
1066 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 539941.6797
1066 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 269970.8398
1066 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 269970.8398
1066 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 539941.6797
1066 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-30 09:48 | Шашко Александр | КБМ | 0.4 | 8 | 539941.6797
1066 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 269970.8398
1066 | Вводные порталы - Заказ | 2015-07-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 2 | 134985.4199
1066 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 539941.6797
1066 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 539941.6797
1066 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 67492.71
1066 | АВР | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305
1066 | ЯСН | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305
1066 | План монтажа коробов | 2015-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 796067.8611
1066 | Учет | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 99508.4826
1066 | ОПС | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305
1066 | КРМ | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305
1066 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305
1066 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 539941.6797
1066 | Шильды (наклейки) | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 796067.8611
1066 | Эксплуатационная документация | 2015-07-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 796067.8611
1066 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 99508.4826
1066 | Программа АВР | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 796067.8611
1068 | Предварительная ведомость | 2015-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 170075.5412
1068 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-13 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 8 | 81215.8483
1068 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 170075.5412
1068 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 42 | 48 | 487295.0899
1068 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-06-30 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 8 | 81215.8483
1068 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 40607.9242
1068 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-23 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 16 | 162431.6966
1068 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 4 | 40607.9242
1068 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 12 | 16 | 162431.6966
1068 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 10151.981
1068 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-14 17:20 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 11 | 12 | 121823.7725
1068 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-07 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 162431.6966
1068 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-30 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 24 | 243647.5449
1068 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 10151.981
1068 | РУНН | 2015-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 340151.0824
1068 | ЯСН | 2015-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 340151.0824
1068 | План монтажа коробов | 2015-07-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 170075.5412
1068 | Учет | 2015-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 85037.7706
1068 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-30 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 170075.5412
1068 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-20 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 162431.6966
1068 | Шильды (наклейки) | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 170075.5412
1068 | Эксплуатационная документация | 2015-07-16 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 170075.5412
1068 | Согласование ТЗ | 2015-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21259.4426
1068 | Произвести предразработку | 2015-06-19 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 40607.9242
1069 | Предварительная ведомость | 2015-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 900256.5128
1069 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 625959.6066
1069 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 8 | 625959.6066
1069 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 625959.6066
1069 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 625959.6066
1069 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 312979.8033
1069 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 625959.6066
1069 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 312979.8033
1069 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6.5 | 8 | 625959.6066
1069 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 625959.6066
1069 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.5 | 8 | 625959.6066
1069 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 625959.6066
1069 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-07-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 8 | 625959.6066
1069 | Вводные порталы - Заказ | 2015-07-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 312979.8033
1069 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 625959.6066
1069 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 625959.6066
1069 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 312979.8033
1069 | АВР | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128
1069 | ЯСН | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128
1069 | План монтажа коробов | 2015-08-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 900256.5128
1069 | Учет | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128
1069 | ОПС | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128
1069 | КРМ | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128
1069 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128
1069 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 625959.6066
1069 | Шильды (наклейки) | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 900256.5128
1069 | Эксплуатационная документация | 2015-07-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 900256.5128
1069 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 112532.0641
1069 | Программа АВР | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128
1069 | Модуль - Контур заземления | 2015-08-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 625959.6066
1070 | Предварительная ведомость | 2015-07-01 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 660563.824
1070 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 430802.4939
1070 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 16 | 861604.9878
1070 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-21 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.5 | 8 | 430802.4939
1070 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-23 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 215401.247
1070 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 430802.4939
1070 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 16 | 861604.9878
1070 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 215401.247
1070 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-22 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 861604.9878
1070 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-24 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 861604.9878
1070 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-24 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 25 | 32 | 1723209.9757
1070 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 53850.3117
1070 | АВР | 2015-08-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 8 | 660563.824
1070 | ЯСН | 2015-07-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 660563.824
1070 | План монтажа коробов | 2015-08-21 14:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 8 | 660563.824
1070 | Учет | 2015-08-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 660563.824
1070 | ОПС | 2015-07-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 660563.824
1070 | НКУ | 2015-07-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 660563.824
1070 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-08-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 660563.824
1070 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 861604.9878
1070 | Шильды (наклейки) | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 660563.824
1070 | Эксплуатационная документация | 2015-08-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 660563.824
1070 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 82570.478
1070 | Программа АВР | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 660563.824
1070 | Произвести предразработку | 2015-07-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 430802.4939
1070 | Учет отходящих линий | 2015-07-10 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 660563.824
1070 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-20 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 430802.4939
1070 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-08-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 660563.824
1071 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 118127.9541
1071 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 24 | 354383.8622
1071 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 236255.9081
1071 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 59063.977
1071 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-16 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 118127.9541
1071 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 16 | 236255.9081
1071 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 59063.977
1071 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 8 | 118127.9541
1071 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 29 | 32 | 472511.8163
1071 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-07-16 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 118127.9541
1071 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-07-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 32 | 472511.8163
1071 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 236255.9081
1071 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 14765.9943
1071 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-31 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 20 | 16 | 236255.9081
1071 | Произвести предразработку | 2015-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 118127.9541
1071 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 8 | 118127.9541
1072 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 13211.0699
1072 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 24 | 39633.2096
1072 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 26422.1397
1072 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 6605.5349
1072 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-16 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 13211.0699
1072 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 16 | 26422.1397
1072 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 6605.5349
1072 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 8 | 13211.0699
1072 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 29 | 32 | 52844.2794
1072 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-07-16 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 13211.0699
1072 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-07-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 32 | 52844.2794
1072 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 26422.1397
1072 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 1651.3837
1072 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-31 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 20 | 16 | 26422.1397
1072 | Произвести предразработку | 2015-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 13211.0699
1072 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 8 | 13211.0699
1073 | Предварительная ведомость | 2015-07-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 132400.4411
1073 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 348806.6794
1073 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 16 | 264800.8823
1073 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 24 | 523210.0191
1073 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 16 | 348806.6794
1073 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 174403.3397
1073 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 174403.3397
1073 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-08-05 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 8 | 174403.3397
1073 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-08-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 174403.3397
1073 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-08-05 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 174403.3397
1073 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-12 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 11 | 16 | 348806.6794
1073 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-08-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 21800.4175
1073 | АВР | 2015-08-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 264800.8823
1073 | ЯСН | 2015-08-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 264800.8823
1073 | План монтажа коробов | 2015-09-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 132400.4411
1073 | Сигналы отходящих линий | 2015-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 33100.1103
1073 | Учет | 2015-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 66200.2206
1073 | ОПС | 2015-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 264800.8823
1073 | НКУ | 2015-08-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 73 | 64 | 1059203.529
1073 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-08-05 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 8 | 132400.4411
1073 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-09-24 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 10 | 16 | 348806.6794
1073 | Шильды (наклейки) | 2015-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 132400.4411
1073 | Эксплуатационная документация | 2015-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 132400.4411
1073 | Программа АВР | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 132400.4411
1073 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-08-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 132400.4411
1073 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 16550.0551
1073 | Произвести предразработку | 2015-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 174403.3397
1073 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-20 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 174403.3397
1074 | Обвязка НКУ | 2015-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2349242.6396
1074 | Эксплуатационная документация | 2015-11-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 16 | 4698485.2792
1074 | Шильды (наклейки) НКУ | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 2349242.6396
1074 | Предварительная ведомость НКУ | 2015-08-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2349242.6396
1074 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 1241302.8794
1074 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 24 | 7047727.9188
1074 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 930977.1596
1074 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-08 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 64 | 80 | 6206514.3972
1074 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 620651.4397
1074 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 620651.4397
1074 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-08-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 310325.7199
1074 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 8 | 620651.4397
1074 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-08-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 310325.7199
1074 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-08-26 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 930977.1596
1074 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-15 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 310325.7199
1074 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-08-26 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 310325.7199
1074 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 8 | 620651.4397
1074 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 310325.7199
1074 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 310325.7199
1074 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 82 | 136 | 10551074.4752
1074 | Вводные порталы - Заказ | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 620651.4397
1074 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 620651.4397
1074 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-09-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 66 | 56 | 4344560.078
1074 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-02 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 1241302.8794
1074 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 155162.8599
1074 | НКУ | 2015-09-15 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 35 | 40 | 11746213.198
1074 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-20 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 23 | 40 | 3103257.1986
1074 | Шильды (наклейки) | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 2349242.6396
1074 | Согласование ТЗ | 2015-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 293655.33
1074 | Программирование устройств | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 2349242.6396
1074 | Произвести предразработку | 2015-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 620651.4397
1074 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-25 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 8 | 620651.4397
1075 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 5760716.2502
1075 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 5486396.4288
1075 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313
1075 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 720089.5313
1075 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313
1075 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-09-17 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 8 | 5760716.2502
1075 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 2880358.1251
1075 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-09-17 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 2880358.1251
1075 | Вводные порталы - Заказ | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313
1075 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-19 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 5760716.2502
1075 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313
1075 | НКУ | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 32 | 10972792.8576
1075 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 8641074.3754
1075 | Шильды (наклейки) | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 2743198.2144
1075 | Согласование ТЗ | 2015-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 342899.7768
1075 | Программирование устройств | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 2743198.2144
1075 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313
1075 | Шильды (наклейки) НКУ | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 2743198.2144
1075 | Предварительная ведомость НКУ | 2015-08-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2743198.2144
1075 | Эксплуатационная документация | 2015-11-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 16 | 5486396.4288
1075 | Обвязка НКУ | 2015-09-18 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 2743198.2144
1076 | Предварительная ведомость | 2015-08-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 544841.536
1076 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 433396.6764
1076 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 1089683.072
1076 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 433396.6764
1076 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 24 | 650095.0145
1076 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382
1076 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 108349.1691
1076 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-09-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 24 | 650095.0145
1076 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-24 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382
1076 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-09-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 24 | 650095.0145
1076 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382
1076 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382
1076 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 216698.3382
1076 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.5 | 8 | 216698.3382
1076 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 216698.3382
1076 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-09-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382
1076 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 216698.3382
1076 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 3 | 8 | 216698.3382
1076 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.5 | 4 | 108349.1691
1076 | Вводные порталы - Заказ | 2015-09-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 108349.1691
1076 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 108349.1691
1076 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-09-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 433396.6764
1076 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-09 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 433396.6764
1076 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382
1076 | АВР (1076-1078) | 2015-10-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 544841.536
1076 | ЯСН | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 544841.536
1076 | План монтажа коробов | 2015-10-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 544841.536
1076 | Учет | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 544841.536
1076 | ОПС | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 544841.536
1076 | НКУ | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 1089683.072
1076 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 544841.536
1076 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 216698.3382
1076 | Шильды (наклейки) | 2015-11-06 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 544841.536
1076 | Эксплуатационная документация | 2015-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 544841.536
1076 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 216698.3382
1076 | Согласование ТЗ | 2015-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 1 | 68105.192
1076 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382
1078 | Предварительная ведомость | 2015-08-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 474074.3482
1078 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 408684.7829
1078 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 12 | 711111.5222
1078 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 204342.3914
1078 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 24 | 613027.1743
1078 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-21 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914
1078 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 408684.7829
1078 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-21 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914
1078 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 613027.1743
1078 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914
1078 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914
1078 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 204342.3914
1078 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.5 | 8 | 204342.3914
1078 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 204342.3914
1078 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-09-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914
1078 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 204342.3914
1078 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-14 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 3 | 8 | 204342.3914
1078 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-10-14 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.2 | 4 | 102171.1957
1078 | Вводные порталы - Заказ | 2015-09-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 102171.1957
1078 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-09-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 408684.7829
1078 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 16 | 408684.7829
1078 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914
1078 | ЯСН | 2015-10-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 237037.1741
1078 | План монтажа коробов | 2015-10-14 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 948148.6963
1078 | Учет | 2015-10-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 237037.1741
1078 | ОПС | 2015-10-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 237037.1741
1078 | НКУ | 2015-10-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 474074.3482
1078 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 474074.3482
1078 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 204342.3914
1078 | Шильды (наклейки) | 2015-11-06 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 474074.3482
1078 | Эксплуатационная документация | 2015-11-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 1422223.0445
1078 | Согласование ТЗ | 2015-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 237037.1741
1078 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 204342.3914
1079 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 132476.4
1079 | Согласование ТЗ | 2015-08-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1080 | Доработка ЯСН+ОПС | 2015-10-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 221881.9783
1080 | Комплект РКД (1080-1083) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 16 | 221881.9783
1080 | РУНН (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 221881.9783
1080 | Предварительная ведомость | 2015-08-20 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 221881.9783
1080 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 115171.7896
1080 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 110940.9891
1080 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-09-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 40 | 575858.9479
1080 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 32 | 460687.1583
1080 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 230343.5792
1080 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 230343.5792
1080 | Ограждение трансформатора (1080-1085) | 2015-11-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 14396.4737
1080 | Шкафы НН - Заказ | 2015-10-19 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 57585.8948
1080 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 57585.8948
1080 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-10-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 115171.7896
1080 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-19 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 57585.8948
1080 | Шкафы ВН - Ошиновка (1080-1085) | 2015-10-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 115171.7896
1080 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-10-20 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 57585.8948
1080 | Вводные порталы - Заказ | 2015-10-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 8 | 115171.7896
1080 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 8 | 115171.7896
1080 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-10-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 230343.5792
1080 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-20 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 57585.8948
1080 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 16 | 230343.5792
1080 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 6 | 86378.8422
1080 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-10-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 1 | 14396.4737
1080 | АВР (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 40 | 554704.9457
1080 | ЯСН-1 (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 16 | 221881.9783
1080 | ЯСН-2 (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 16 | 221881.9783
1080 | Учет (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 55470.4946
1080 | ОПС | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 24 | 332822.9674
1080 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 110940.9891
1080 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-11-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 230343.5792
1080 | Шильды (наклейки) | 2015-11-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 110940.9891
1080 | Эксплуатационная документация | 2015-11-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 110940.9891
1080 | Согласование ТЗ | 2015-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 13867.6236
1080 | Программа АВР (1080-1085) | 2015-11-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 24 | 332822.9674
1080 | Задание на фундамент | 2015-09-18 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 115171.7896
1080 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-10-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 115171.7896
1080 | Короба | 2015-10-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22 | 24 | 332822.9674
1083 | Шильды (наклейки) | 2015-11-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
1083 | Эксплуатационная документация | 2015-12-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0
1084 | Предварительная ведомость | 2015-08-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 237543.2654
1084 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 513263.127
1084 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 237543.2654
1084 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-09-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 513263.127
1084 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 513263.127
1084 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 64157.8909
1084 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 2 | 64157.8909
1084 | Шкафы НН - Заказ | 2015-10-20 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 128315.7818
1084 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 4 | 128315.7818
1084 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-21 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 128315.7818
1084 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-10-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 4 | 128315.7818
1084 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-10-20 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 64157.8909
1084 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 16 | 513263.127
1084 | ЯСН-3 | 2015-10-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 475086.5308
1084 | ОПС | 2015-10-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 712629.7962
1084 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 237543.2654
1084 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-11-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 256631.5635
1084 | Шильды (наклейки) | 2015-11-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 237543.2654
1084 | Эксплуатационная документация | 2015-12-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8 | 237543.2654
1084 | Согласование ТЗ | 2015-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 29692.9082
1084 | Задание на фундамент | 2015-10-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 256631.5635
1084 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-10-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 64157.8909
1084 | Короба | 2015-10-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 24 | 712629.7962
1084 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 8 | 256631.5635
1084 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 475086.5308
1086 | Предварительная ведомость | 2015-10-27 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 12 | 908889.3354
1086 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 947147.4758
1086 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-16 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 1211852.4472
1086 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-29 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 24 | 1420721.2137
1086 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 24 | 1420721.2137
1086 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 473573.7379
1086 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 473573.7379
1086 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 473573.7379
1086 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 8 | 473573.7379
1086 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 710360.6068
1086 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-11-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 710360.6068
1086 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-11-20 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 236786.8689
1086 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-11-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 236786.8689
1086 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-11-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 236786.8689
1086 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-01 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 24 | 1420721.2137
1086 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-23 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 32 | 1894294.9515
1086 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 59196.7172
1086 | АВР | 2015-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 24 | 1817778.6707
1086 | ШЩ | 2015-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 39 | 32 | 2423704.8943
1086 | РЩ | 2015-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 35 | 32 | 2423704.8943
1086 | ЯСН | 2015-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 605926.2236
1086 | План монтажа коробов | 2015-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 32 | 2423704.8943
1086 | Учет | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 302963.1118
1086 | ОПС | 2015-11-11 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 605926.2236
1086 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-11-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 605926.2236
1086 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 1420721.2137
1086 | Шильды (наклейки) | 2015-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 605926.2236
1086 | Эксплуатационная документация | 2015-12-15 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 605926.2236
1086 | Согласование ТЗ | 2015-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 75740.7779
1086 | Программа АВР | 2015-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 605926.2236
1086 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 710360.6068
1086 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 473573.7379
1086 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-11-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 947147.4758
1086 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-11-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 32 | 1894294.9515
1086 | Произвести предразработку | 2015-09-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 12 | 710360.6068
1086 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-09-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 605926.2236
1086 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка | 2015-10-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 605926.2236
1086 | Доработка РКД №1 | 2015-10-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 605926.2236
1086 | КРМ | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 302963.1118
1087 | КРМ-300 (1087,89,93) | 2015-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 881604.2812
1087 | ППУ | 2015-10-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 25 | 8 | 881604.2812
1087 | Сигналы отходящих линий 1087-1090 | 2015-12-30 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 2644812.8435
1087 | Доработка ППУ 1087-1093 | 2015-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 1763208.5623
1087 | Доработка РКД на 1087-1093 | 2015-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21 | 16 | 1763208.5623
1087 | Альбом схем НКУ | 2015-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 440802.1406
1087 | Предварительная ведомость | 2015-09-21 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 881604.2812
1087 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 771577.8385
1087 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 16 | 1763208.5623
1087 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 27 | 56 | 2700522.4347
1087 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 42 | 80 | 3857889.1924
1087 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 385788.9192
1087 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 385788.9192
1087 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-11 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 76 | 112 | 5401044.8694
1087 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 385788.9192
1087 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-17 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 85 | 112 | 5401044.8694
1087 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-10-16 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 771577.8385
1087 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 385788.9192
1087 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-10-16 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 385788.9192
1087 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-11-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 192894.4596
1087 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-14 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 24 | 1157366.7577
1087 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 385788.9192
1087 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-14 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 11 | 16 | 771577.8385
1087 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 385788.9192
1087 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-11-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 96447.2298
1087 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-23 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 32 | 1543155.677
1087 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 40 | 1928944.5962
1087 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-19 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 48223.6149
1087 | ЯСН (1087-1093) | 2015-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 37 | 32 | 3526417.1246
1087 | План монтажа коробов (1087-1093) | 2015-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 32 | 3526417.1246
1087 | ОПС (1087-1093) | 2015-11-11 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27 | 32 | 3526417.1246
1087 | НКУ | 2015-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 4408021.4058
1087 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 881604.2812
1087 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 32 | 1543155.677
1087 | Шильды (наклейки) | 2015-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 881604.2812
1087 | Эксплуатационная документация | 2015-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 8 | 881604.2812
1087 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 110200.5351
1087 | Произвести предразработку | 2015-09-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 2 | 96447.2298
1087 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 32.5 | 32 | 1543155.677
1087 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 16 | 1763208.5623
1088 | ППУ | 2015-10-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1675063.2904
1088 | КРМ-400 (1088,90) | 2015-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1675063.2904
1088 | ШОТ | 2015-12-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 5025189.8711
1088 | Альбом схем НКУ | 2015-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 837531.6452
1088 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 837531.6452
1088 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 1764004.704
1088 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1675063.2904
1088 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 1764004.704
1088 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 220500.588
1088 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-11 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 2646007.056
1088 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 441001.176
1088 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26 | 12 | 2646007.056
1088 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 220500.588
1088 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-14 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 6 | 1323003.528
1088 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 220500.588
1088 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 3 | 661501.764
1088 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-23 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 1764004.704
1088 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-18 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 32 | 7056018.816
1088 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 220500.588
1088 | НКУ | 2015-11-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 40 | 8375316.4518
1088 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1675063.2904
1088 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 1764004.704
1088 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 837531.6452
1088 | Эксплуатационная документация | 2015-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 8 | 1675063.2904
1088 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 209382.9113
1088 | Произвести предразработку | 2015-09-10 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 441001.176
1088 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 1764004.704
1088 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 418765.8226
1089 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 1473306.6716
1089 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 3245004.5678
1089 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 2946613.3432
1089 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 3245004.5678
1089 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 405625.571
1089 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-11 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 4867506.8517
1089 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 811251.1419
1089 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 12 | 4867506.8517
1089 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 405625.571
1089 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 6 | 2433753.4258
1089 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 405625.571
1089 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 3 | 1216876.7129
1089 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 3245004.5678
1089 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 405625.571
1089 | НКУ | 2015-11-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 40 | 14733066.7159
1089 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2946613.3432
1089 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-28 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 2433753.4258
1089 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 1473306.6716
1089 | Эксплуатационная документация | 2016-01-11 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2946613.3432
1089 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 368326.6679
1089 | Произвести предразработку | 2015-09-10 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 811251.1419
1089 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 8 | 3245004.5678
1089 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 736653.3358
1089 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 1473306.6716
1089 | ППУ | 2015-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2946613.3432
1090 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 1006846.7708
1090 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 2013693.5415
1090 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2013693.5415
1090 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 2013693.5415
1090 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 251711.6927
1090 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 12 | 3020540.3123
1090 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 503423.3854
1090 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 12 | 3020540.3123
1090 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 251711.6927
1090 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 12:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 6 | 1510270.1561
1090 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 251711.6927
1090 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 3 | 755135.0781
1090 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 2013693.5415
1090 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 251711.6927
1090 | НКУ | 2015-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 10068467.7076
1090 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2013693.5415
1090 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-13 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 1510270.1561
1090 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 1006846.7708
1090 | Эксплуатационная документация | 2016-01-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2013693.5415
1090 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 251711.6927
1090 | Произвести предразработку | 2015-09-10 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 503423.3854
1090 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 8 | 2013693.5415
1090 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 503423.3854
1090 | Шкафы НН - Ошиновка (Доработка) | 2015-12-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 2013693.5415
1090 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 09:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 1006846.7708
1090 | ППУ | 2015-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 2013693.5415
1091 | ППУ | 2015-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1602008.3373
1091 | КРМ-200 (1091) | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 1602008.3373
1091 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 09:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 801004.1687
1091 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 801004.1687
1091 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 1602008.3373
1091 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1602008.3373
1091 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 1602008.3373
1091 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 200251.0422
1091 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-08 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 12 | 2403012.506
1091 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 400502.0843
1091 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-30 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 12 | 2403012.506
1091 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 200251.0422
1091 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 16:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 0.5 | 6 | 1201506.253
1091 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 200251.0422
1091 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 0.25 | 3 | 600753.1265
1091 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 1602008.3373
1091 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 24 | 4806025.012
1091 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 200251.0422
1091 | НКУ | 2015-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 8010041.6866
1091 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1602008.3373
1091 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 1201506.253
1091 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 801004.1687
1091 | Эксплуатационная документация | 2016-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 3204016.6746
1091 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 200251.0422
1091 | Произвести предразработку | 2015-09-10 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 400502.0843
1091 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 1602008.3373
1091 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 400502.0843
1092 | ППУ | 2015-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1744238.4339
1092 | Сигналы отходящих линий 1091-1093 | 2016-01-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 5232715.3016
1092 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 872119.2169
1092 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 872119.2169
1092 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 2627397.1346
1092 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1744238.4339
1092 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 2627397.1346
1092 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 328424.6418
1092 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-10 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 12 | 3941095.7019
1092 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 656849.2836
1092 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 3941095.7019
1092 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 328424.6418
1092 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 17:15 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 0.25 | 6 | 1970547.8509
1092 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 328424.6418
1092 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 3 | 985273.9255
1092 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 2627397.1346
1092 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-30 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 328424.6418
1092 | НКУ | 2015-11-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 8721192.1694
1092 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1744238.4339
1092 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 1970547.8509
1092 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 872119.2169
1092 | Эксплуатационная документация | 2016-02-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 3488476.8678
1092 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 218029.8042
1092 | Произвести предразработку | 2015-09-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 656849.2836
1092 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 2627397.1346
1092 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 436059.6085
1093 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 1222398.6441
1093 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 2939946.106
1093 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2444797.2882
1093 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 2939946.106
1093 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 367493.2633
1093 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-10 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 12 | 4409919.159
1093 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 734986.5265
1093 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 4409919.159
1093 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 367493.2633
1093 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 6 | 2204959.5795
1093 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 367493.2633
1093 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 3 | 1102479.7898
1093 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 2939946.106
1093 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-30 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 367493.2633
1093 | НКУ | 2015-11-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 12223986.4408
1093 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 2444797.2882
1093 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 2204959.5795
1093 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 1222398.6441
1093 | Эксплуатационная документация | 2016-02-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 4889594.5763
1093 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 305599.661
1093 | Произвести предразработку | 2015-09-10 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 734986.5265
1093 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 2939946.106
1093 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 611199.322
1093 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 1222398.6441
1093 | ППУ | 2015-10-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2444797.2882
1094 | Предварительная ведомость | 2015-09-09 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 342736.3165
1094 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 32 | 712823.1621
1094 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 51 | 80 | 1782057.9052
1094 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-30 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 178205.7905
1094 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 178205.7905
1094 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-09-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 27 | 32 | 712823.1621
1094 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 178205.7905
1094 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-09-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 24 | 534617.3716
1094 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 356411.581
1094 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-30 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 89102.8953
1094 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 89102.8953
1094 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 24 | 534617.3716
1094 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 89102.8953
1094 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-09-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 16 | 356411.581
1094 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 89102.8953
1094 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 32 | 712823.1621
1094 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 24 | 32 | 712823.1621
1094 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-30 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22275.7238
1094 | ЯСН (1094-1095) | 2015-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29.5 | 40 | 856840.7914
1094 | План монтажа коробов (1094-1095) | 2015-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 514104.4748
1094 | Учет (1094-1095) | 2015-09-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 171368.1583
1094 | ОПС (1094-1095) | 2015-09-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 24 | 514104.4748
1094 | Шкафы ЯУО | 2015-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 171368.1583
1094 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21421.0198
1094 | Произвести предразработку | 2015-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 89102.8953
1094 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 12 | 267308.6858
1094 | ШУК | 2016-01-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 34 | 64 | 1370945.2662
1094 | Предварительная ведомость 2 | 2015-12-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 171368.1583
1094 | ШК | 2016-01-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 35 | 80 | 1713681.5827
1094 | ППУ | 2015-12-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 342736.3165
1094 | ШРЭ | 2015-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 342736.3165
1094 | Доработка ОС+ПС+РКД | 2016-02-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 342736.3165
1094 | Формирование перечня ЗИП (1094-1095) | 2016-03-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 171368.1583
1094 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 171368.1583
1094 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-25 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 356411.581
1094 | АВР (1094-1095) | 2015-12-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 32 | 685472.6331
1094 | Программа АВР (1094-1095) | 2016-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 171368.1583
1094 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 171368.1583
1094 | Шильды (наклейки) | 2016-01-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 171368.1583
1094 | Эксплуатационная документация | 2016-03-23 09:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 342736.3165
1094 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 356411.581
1094 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 171368.1583
1094 | Модуль - Основание и чертежи (доработка) | 2016-01-15 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 24 | 534617.3716
1095 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-25 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 1997346.183
1095 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 16 | 1997346.183
1095 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26 | 40 | 4993365.4575
1095 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 998673.0915
1095 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 550992.0505
1095 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-24 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 550992.0505
1095 | Шильды (наклейки) | 2016-01-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 550992.0505
1095 | Эксплуатационная документация | 2016-03-23 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 1101984.101
1095 | Доработка документации 1094-1095 | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 24 | 1652976.1514
1095 | Доработка РКД 1094-1095 | 2016-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 550992.0505
1095 | Доработка РКД 1094-1095 | 2016-03-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 550992.0505
1095 | СОЛ (1094-1095) | 2015-12-29 09:02 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.54 | 24 | 1652976.1514
1095 | Предварительная ведомость 2 | 2015-11-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 12 | 826488.0757
1095 | Предварительная ведомость | 2015-09-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 4 | 275496.0252
1095 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-30 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 1 | 68874.0063
1095 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-30 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 1 | 68874.0063
1095 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-30 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 1 | 68874.0063
1095 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-30 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 1 | 68874.0063
1095 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 68874.0063
1095 | Произвести предразработку | 2015-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4 | 275496.0252
1095 | Короба (1094-1095) | 2016-01-22 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 1101984.101
1096 | Предварительная ведомость | 2015-09-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 259419.6173
1096 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-07 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6.5 | 16 | 591115.3469
1096 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 259419.6173
1096 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 591115.3469
1096 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 295557.6734
1096 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-06 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 147778.8367
1096 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-06 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 147778.8367
1096 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-09-18 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 591115.3469
1096 | Шкафы НН - Заказ | 2015-10-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 147778.8367
1096 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-09-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 591115.3469
1096 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-06 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 147778.8367
1096 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 591115.3469
1096 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-10-06 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 147778.8367
1096 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-02 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 13.5 | 16 | 591115.3469
1096 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 591115.3469
1096 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 16 | 591115.3469
1096 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-10-06 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 36944.7092
1096 | АВР | 2015-09-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 259419.6173
1096 | ЯСН | 2015-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 24 | 778258.8519
1096 | План монтажа коробов | 2015-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 518839.2346
1096 | Учет | 2015-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 259419.6173
1096 | ОПС | 2015-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 518839.2346
1096 | НКУ | 2015-11-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 216 | 40 | 1297098.0865
1096 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-30 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 259419.6173
1096 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-11-24 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 16 | 591115.3469
1096 | Шильды (наклейки) | 2015-10-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 259419.6173
1096 | Эксплуатационная документация | 2015-11-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 259419.6173
1096 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 32427.4522
1096 | Программа АВР | 2015-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 518839.2346
1096 | Произвести предразработку | 2015-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 295557.6734
1096 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 4 | 147778.8367
1096 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 259419.6173
1096 | Доработка НКУ | 2016-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 259419.6173
1096 | Программа АВР НКУ | 2015-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 518839.2346
1096 | АВР НКУ | 2015-10-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 778258.8519
1096 | Тепловой расчет | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 129709.8086
1096 | Шкаф СН, ТМ, учет | 2015-10-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 591115.3469
1097 | Предварительная ведомость v.1 | 2015-09-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 2272904.7339
1097 | Модуль - Основание и чертежи v.1 | 2015-09-09 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206
1097 | Модуль - Модели и чертежи v.1 | 2015-09-09 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206
1097 | Модуль - Заказ v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 271061.9603
1097 | Модуль - Полуфабрикат в 1с v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 2 | 135530.9802
1097 | Шкафы НН - Модели и чертежи v.1 | 2015-09-14 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 17 | 24 | 1626371.7619
1097 | Шкафы НН - Заказ v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 271061.9603
1097 | Шкафы НН - Ошиновка v.1 | 2015-09-14 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 26 | 32 | 2168495.6825
1097 | Шкафы ВН - Заказ v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67765.4901
1097 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи v.1 | 2015-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206
1097 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 271061.9603
1097 | Общая сборка - Модели и чертежи v.1 | 2015-09-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 24 | 1626371.7619
1097 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. v.1 | 2015-09-16 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 32 | 2168495.6825
1097 | Общая сборка - Ящики (Заказ) v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67765.4901
1097 | АВР | 2015-10-23 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 2272904.7339
1097 | ЯСН | 2015-10-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 2272904.7339
1097 | План монтажа коробов | 2015-10-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1136452.3669
1097 | Учет | 2015-10-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 568226.1835
1097 | ОПС | 2015-10-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 2272904.7339
1097 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1136452.3669
1097 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206
1097 | Шильды (наклейки) | 2015-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1136452.3669
1097 | Эксплуатационная документация | 2015-11-06 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1136452.3669
1097 | Согласование ТЗ v.1 | 2015-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142056.5459
1097 | Программа АВР | 2015-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 2272904.7339
1097 | Произвести предразработку | 2015-09-03 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206
1097 | Комплект РКД (КБМ) v.1 | 2015-09-15 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206
1097 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 271061.9603
1097 | Согласование ТЗ (доработка) | 2015-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142056.5459
1097 | Комплект РКД (КБМ) (доработка) | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 3 | 8 | 542123.9206
1097 | Предварительная ведомость (доработка) | 2015-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142056.5459
1097 | Ведомость в 1с (КБМ) (доработка) | 2015-10-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 1084247.8412
1097 | Модуль - Основание и чертежи (доработка) | 2015-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 271061.9603
1097 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2015-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 271061.9603
1097 | Модуль - Заказ (доработка) | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67765.4901
1097 | Шкафы НН - Модели и чертежи (доработка) | 2015-09-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 8 | 542123.9206
1097 | Шкафы НН - Заказ (доработка) | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 542123.9206
1097 | Шкафы НН - Ошиновка (доработка) | 2015-09-22 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 12 | 813185.8809
1097 | Шкафы ВН - Заказ (доработка) | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 135530.9802
1097 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2015-10-01 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 542123.9206
1097 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. (доработка) | 2015-09-30 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 10 | 32 | 2168495.6825
1097 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1136452.3669
1097 | Сигналы отходящих линий | 2015-10-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1136452.3669
1098 | Предварительная ведомость | 2015-09-22 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 176050.5118
1098 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 296426.9302
1098 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 176050.5118
1098 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 296426.9302
1098 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 16 | 296426.9302
1098 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 74106.7325
1098 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 74106.7325
1098 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-10-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 296426.9302
1098 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 74106.7325
1098 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 296426.9302
1098 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 74106.7325
1098 | Шкафы НКУ - Подсборка | 2015-11-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 296426.9302
1098 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-11-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 296426.9302
1098 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 74106.7325
1098 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-11-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 148213.4651
1098 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-12-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 148213.4651
1098 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18526.6831
1098 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-17 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 24 | 444640.3952
1098 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-15 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 148213.4651
1098 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18526.6831
1098 | АВР | 2015-11-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 176050.5118
1098 | ЯСН | 2015-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 528151.5355
1098 | План монтажа коробов | 2015-12-09 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 352101.0236
1098 | Учет | 2015-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 88025.2559
1098 | ОПС, ТСО | 2015-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 32 | 704202.0473
1098 | НКУ, ВРУ | 2015-11-02 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 56 | 1232353.5827
1098 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 176050.5118
1098 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 296426.9302
1098 | Шильды (наклейки) | 2015-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 176050.5118
1098 | Эксплуатационная документация | 2016-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 176050.5118
1098 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-10-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 296426.9302
1098 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 22006.314
1098 | Программа АВР | 2015-11-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 176050.5118
1098 | Задание на фундамент | 2015-10-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 148213.4651
1098 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 8 | 148213.4651
1098 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 176050.5118
1098 | Шкафы ВН - Полуфабрикат 1С | 2015-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 74106.7325
1099 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-10-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 379819.407
1099 | Предварительная ведомость | 2015-09-23 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 194981.476
1099 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 16 | 759638.814
1099 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-30 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 16 | 389962.952
1099 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-09-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 759638.814
1099 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 759638.814
1099 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 4 | 189909.7035
1099 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 189909.7035
1099 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 16 | 759638.814
1099 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 189909.7035
1099 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 16 | 759638.814
1099 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 94954.8517
1099 | Вводные порталы - Заказ | 2015-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 2 | 94954.8517
1099 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 379819.407
1099 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 189909.7035
1099 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 759638.814
1099 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 379819.407
1099 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47477.4259
1099 | АВР, УСПД | 2015-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 47 | 120 | 2924722.1398
1099 | ЯСН | 2015-11-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 24 | 584944.428
1099 | План монтажа коробов | 2015-11-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 389962.952
1099 | Учет | 2015-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 389962.952
1099 | ОПС | 2015-11-20 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 32 | 779925.904
1099 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 194981.476
1099 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 379819.407
1099 | Шильды (наклейки) | 2015-12-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 194981.476
1099 | Эксплуатационная документация | 2015-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 194981.476
1099 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 379819.407
1099 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 24372.6845
1099 | Программа АВР, УСПД | 2015-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 80 | 1949814.7599
1099 | Задание на фундамент | 2015-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 379819.407
1099 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 8 | 379819.407
1100 | Предварительная ведомость | 2015-10-05 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 392448.672
1100 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-12-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 1001678.5152
1100 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 392448.672
1100 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 250419.6288
1100 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 500839.2576
1100 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-10 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 0 | 8 | 500839.2576
1100 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-21 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 250419.6288
1100 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-11 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 40 | 8 | 500839.2576
1100 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-10-13 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 125209.8144
1100 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-02 11:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 125209.8144
1100 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-10-02 11:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 125209.8144
1100 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-21 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 250419.6288
1100 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 61 | 8 | 500839.2576
1100 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-12 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 500839.2576
1100 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-21 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 62604.9072
1100 | АВР | 2015-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 392448.672
1100 | ЯСН | 2015-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 392448.672
1100 | План монтажа коробов | 2015-12-07 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 784897.344
1100 | Учет | 2015-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 196224.336
1100 | ОПС | 2015-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 784897.344
1100 | НКУ | 2015-12-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 32 | 32 | 1569794.688
1100 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 392448.672
1100 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-16 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 1001678.5152
1100 | Шильды (наклейки) | 2016-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 392448.672
1100 | Эксплуатационная документация | 2015-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 392448.672
1100 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-21 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 125209.8144
1100 | Согласование ТЗ | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 49056.084
1100 | Программа АВР | 2015-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 392448.672
1100 | Произвести предразработку | 2015-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 500839.2576
1100 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 250419.6288
1100 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 49056.084
1101 | Предварительная ведомость | 2015-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 216887.9698
1101 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-20 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 813329.8866
1101 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 433775.9395
1101 | Модуль и основание - доработка | 2015-10-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 406664.9433
1101 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-10-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 203332.4717
1101 | ЯСН | 2015-10-19 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 433775.9395
1101 | План монтажа коробов | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 216887.9698
1101 | Учет | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 27110.9962
1101 | ОПС | 2015-10-20 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 216887.9698
1101 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 406664.9433
1101 | Шильды (наклейки) | 2015-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 216887.9698
1101 | Эксплуатационная документация | 2015-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 216887.9698
1101 | Согласование ТЗ | 2015-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 27110.9962
1101 | Заказ наклеек на модуль | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 27110.9962
1101 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-10-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 203332.4717
1102 | Предварительная ведомость | 2015-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 197216.2824
1102 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 312569.2023
1102 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 197216.2824
1102 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 24 | 468853.8034
1102 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 56 | 1093992.208
1102 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 156284.6011
1102 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 156284.6011
1102 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 8 | 156284.6011
1102 | Шкафы НН - Заказ | 2016-01-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 78142.3006
1102 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 156284.6011
1102 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 312569.2023
1102 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-01-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 78142.3006
1102 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 156284.6011
1102 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 78142.3006
1102 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 16 | 312569.2023
1102 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 38 | 32 | 625138.4046
1102 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-01-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19535.5751
1102 | ШОТ | 2016-02-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 32 | 788865.1296
1102 | ЯСН | 2015-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 24 | 591648.8472
1102 | План монтажа коробов | 2016-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 394432.5648
1102 | Учет | 2015-11-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 98608.1412
1102 | ОПС | 2015-11-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 24 | 591648.8472
1102 | РУНН | 2015-11-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 394432.5648
1102 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-24 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 197216.2824
1102 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 468853.8034
1102 | Шильды (наклейки) | 2016-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 197216.2824
1102 | Эксплуатационная документация | 2016-02-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 197216.2824
1102 | Согласование ТЗ | 2015-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 24652.0353
1102 | Произвести предразработку | 2015-10-28 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 156284.6011
1102 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 20 | 390711.5029
1102 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 591648.8472
1102 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 24652.0353
1102 | Доработка ОПС | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 197216.2824
1102 | КСО | 2015-11-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 16 | 394432.5648
1102 | Доработка РКД 1096 | 2016-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 98608.1412
1104 | Внесение в базу регулятора ДУР | 2016-05-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594
1104 | КСО (Э4, Э5, ПЭ3, СБ) доработка | 2016-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 35.5 | 48 | 1143817.9125
1104 | ШУЭ (Э4, Э5, ПЭ3, СБ) | 2016-05-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 24 | 571908.9563
1104 | КСО (Э3) доработка | 2016-04-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 24 | 571908.9563
1104 | ШУЭ (Э3) доработка | 2016-05-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 38 | 64 | 1525090.55
1104 | Внесение в базу контроллера полевой шины Modbus | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 190636.3188
1104 | Внесение в базу 8-канального дискретного модуля ввода | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594
1104 | Внесение в базу 4-канального дискретного модуля вывода | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594
1104 | Внесение в базу 4-канального аналогового модуля ввода | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594
1104 | Внесение в базу модуля последовательного интерфейса RS-232/RS-485 | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594
1104 | Внесение в базу модуля электропитания 24 постоянного тока | 2016-04-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 23829.5398
1104 | Внесение в базу 2-канального аналогового модуля ввода HART | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594
1104 | Внесение в базу концевого модуля | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 47659.0797
1104 | Внесение в базу панели управления Percpecto CP | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 190636.3188
1104 | Доработка ЩСН | 2016-04-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 190636.3188
1104 | Предварительная ведомость | 2015-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 381272.6375
1104 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-04-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 452831.1384
1104 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 381272.6375
1104 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 679246.7076
1104 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31 | 56 | 1584908.9844
1104 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 226415.5692
1104 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 226415.5692
1104 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-08 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 53 | 32 | 905662.2768
1104 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-15 09:32 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 113207.7846
1104 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-08 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 29 | 16 | 452831.1384
1104 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-04-08 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 35 | 48 | 1358493.4152
1104 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 113207.7846
1104 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-04-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 16 | 452831.1384
1104 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-04-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 226415.5692
1104 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 28 | 16 | 452831.1384
1104 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-04-19 17:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 35 | 32 | 905662.2768
1104 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28301.9461
1104 | Конденсаторная установка РУНН | 2016-01-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 95318.1594
1104 | ЯСН | 2016-04-14 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 32 | 762545.275
1104 | План монтажа коробов | 2016-04-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 16 | 381272.6375
1104 | Учет | 2016-04-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 95318.1594
1104 | ОПС | 2016-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 32 | 762545.275
1104 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-05-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 452831.1384
1104 | Шильды (наклейки) | 2016-05-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 190636.3188
1104 | Эксплуатационная документация | 2016-05-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 190636.3188
1104 | Согласование ТЗ | 2015-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 23829.5398
1104 | Произвести предразработку | 2015-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 226415.5692
1104 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-01-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 28 | 792454.4922
1104 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 190636.3188
1104 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 23829.5398
1104 | Предварительная ведомость №2 | 2016-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 381272.6375
1104 | ШОТ | 2016-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 190636.3188
1104 | ШУЭ | 2016-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 24 | 571908.9563
1107 | Доработка схем | 2016-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 244969.3151
1107 | Предварительная ведомость | 2015-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 122484.6575
1107 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 216760.7273
1107 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 122484.6575
1107 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 325141.0909
1107 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 32 | 433521.4545
1107 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 108380.3636
1107 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 108380.3636
1107 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 27095.0909
1107 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-11-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 8 | 108380.3636
1107 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 27095.0909
1107 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-12-08 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 108380.3636
1107 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-30 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 8 | 108380.3636
1107 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 108380.3636
1107 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13547.5455
1107 | Вводная схема | 2015-11-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 122484.6575
1107 | ЯСН | 2016-01-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 24 | 367453.9726
1107 | План монтажа коробов | 2016-01-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 244969.3151
1107 | Учет | 2015-11-16 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 61242.3288
1107 | ОПС | 2015-12-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 122484.6575
1107 | НКУ | 2016-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 40 | 32 | 489938.6301
1107 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 122484.6575
1107 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-05 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 216760.7273
1107 | Шильды (наклейки) | 2016-02-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 61242.3288
1107 | Эксплуатационная документация | 2016-02-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 122484.6575
1107 | Согласование ТЗ | 2015-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15310.5822
1107 | Произвести предразработку | 2015-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 108380.3636
1107 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 16 | 216760.7273
1107 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-09 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15310.5822
1108 | Произвести предразработку | 2015-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 174805.7114
1108 | Доработка НКУ | 2016-01-19 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 174805.7114
1108 | Предварительная ведомость | 2015-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 146215.9923
1108 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-06 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 349611.4229
1108 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 146215.9923
1108 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 16 | 349611.4229
1108 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-22 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 174805.7114
1108 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 87402.8557
1108 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 174805.7114
1108 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-12-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 16 | 349611.4229
1108 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-01-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 87402.8557
1108 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-12-28 15:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 32 | 32 | 699222.8458
1108 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-12-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 12 | 262208.5672
1108 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 43701.4279
1108 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-05 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 262208.5672
1108 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-01-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 21850.7139
1108 | АВР | 2016-01-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 438647.9768
1108 | ЯСН | 2016-01-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 438647.9768
1108 | План монтажа коробов | 2016-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 292431.9846
1108 | Учет | 2016-01-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 73107.9961
1108 | ОПС | 2016-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 32 | 584863.9691
1108 | НКУ | 2016-01-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 32 | 584863.9691
1108 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-01-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 146215.9923
1108 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 349611.4229
1108 | Шильды (наклейки) | 2016-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 146215.9923
1108 | Эксплуатационная документация | 2016-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 146215.9923
1108 | Согласование ТЗ | 2015-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18276.999
1108 | Программа АВР | 2016-01-14 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 292431.9846
1108 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-01-05 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 349611.4229
1108 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-28 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 292431.9846
1108 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18276.999
1108 | Доработка РКД | 2016-04-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 146215.9923
1109 | Произвести предразработку | 2015-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 553443.4436
1109 | Комплект РКД (доработка) | 2015-12-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 1660330.3308
1109 | Доработка РКД (1109-1110, 1087-1093) | 2016-03-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 1 | 72310.0213
1109 | ШТМ | 2016-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 64 | 4627841.3664
1109 | Предварительная ведомость | 2015-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 578480.1708
1109 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 1106886.8872
1109 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 1156960.3416
1109 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 24 | 1660330.3308
1109 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 26 | 64 | 4427547.5487
1109 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 553443.4436
1109 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 553443.4436
1109 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-01-06 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 40 | 2767217.2179
1109 | Шкафы НН - Заказ | 2016-01-18 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218
1109 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-01-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 52 | 60 | 4150825.8269
1109 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-01-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 553443.4436
1109 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-01-18 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218
1109 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-01-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 138360.8609
1109 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218
1109 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 553443.4436
1109 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-01-18 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218
1109 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 553443.4436
1109 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-01-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 16 | 1106886.8872
1109 | Вводные порталы - Заказ | 2016-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 138360.8609
1109 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218
1109 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-01-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 553443.4436
1109 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 138360.8609
1109 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 32 | 2213773.7744
1109 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-01-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 48 | 3320660.6615
1109 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-01-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 69180.4304
1109 | АВР | 2016-02-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 40 | 2892400.854
1109 | ЯСН (1109-1110) | 2016-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 32 | 2313920.6832
1109 | План монтажа коробов | 2016-02-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 1735440.5124
1109 | Сигналы отходящих линий | 2016-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 26 | 48 | 3470881.0248
1109 | Учет (1109-1110) | 2016-01-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 578480.1708
1109 | ОПС (1109-1110) | 2016-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 32 | 2313920.6832
1109 | НКУ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 34 | 40 | 2892400.854
1109 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 578480.1708
1109 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15.5 | 16 | 1106886.8872
1109 | Шильды (наклейки) | 2016-03-05 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 578480.1708
1109 | Эксплуатационная документация | 2016-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 578480.1708
1109 | Согласование ТЗ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 72310.0213
1109 | Программа АВР | 2016-03-05 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 578480.1708
1109 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-11 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 16 | 1106886.8872
1109 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 578480.1708
1109 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 72310.0213
1109 | КРМ | 2016-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 578480.1708
1109 | АВР НКУ (1109-1110) | 2016-02-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 578480.1708
1109 | Програмамма АВР НКУ | 2016-02-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 72310.0213
1109 | Доработка РКД 1009-1010 | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 65 | 48 | 3470881.0248
1110 | Предварительная ведомость | 2015-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 1143423.2637
1110 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 2039389.254
1110 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1143423.2637
1110 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 1019694.627
1110 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 509847.3135
1110 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-01-11 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 127461.8284
1110 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 509847.3135
1110 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-01-28 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 40 | 5098473.135
1110 | Шкафы НН - Заказ | 2016-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 509847.3135
1110 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-03 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 93 | 60 | 7647709.7025
1110 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-01-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 127461.8284
1110 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 1019694.627
1110 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-01-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 509847.3135
1110 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 1019694.627
1110 | Вводные порталы - Заказ | 2016-01-11 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 127461.8284
1110 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 20 | 2549236.5675
1110 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-01-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 48 | 6118167.762
1110 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 127461.8284
1110 | БАВР + ШТМ | 2016-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 67 | 100 | 14292790.7969
1110 | План монтажа коробов | 2016-02-05 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1143423.2637
1110 | Сигналы отходящих линий | 2016-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 1143423.2637
1110 | НКУ | 2016-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 45 | 64 | 9147386.11
1110 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 1143423.2637
1110 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15.5 | 16 | 2039389.254
1110 | Шильды (наклейки) | 2016-03-05 10:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1143423.2637
1110 | Эксплуатационная документация | 2016-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1143423.2637
1110 | Согласование ТЗ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142927.908
1110 | Программа БАВР | 2016-03-05 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142927.908
1110 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-11 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 16 | 2039389.254
1110 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 1143423.2637
1110 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142927.908
1110 | 1109-1110 Доработка РКД | 2016-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 70 | 8 | 1143423.2637
1110 | Произвести предразработку | 2015-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 1019694.627
1111 | Предварительная ведомость | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 592652.4366
1111 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 796843.6122
1111 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 592652.4366
1111 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7.5556 | 16 | 796843.6122
1111 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 32 | 1593687.2245
1111 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 199210.9031
1111 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 398421.8061
1111 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-02 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 12 | 597632.7092
1111 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 199210.9031
1111 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-10 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 53 | 24 | 1195265.4184
1111 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 49802.7258
1111 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-12-14 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 8 | 398421.8061
1111 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 199210.9031
1111 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-12-15 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 8 | 398421.8061
1111 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-12-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.7778 | 8 | 398421.8061
1111 | Вводные порталы - Заказ | 2015-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 99605.4515
1111 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 99605.4515
1111 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 24 | 1195265.4184
1111 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-30 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 1593687.2245
1111 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 49802.7258
1111 | АВР | 2015-12-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 22 | 16 | 1185304.8732
1111 | ЯСН | 2015-12-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 18 | 16 | 1185304.8732
1111 | План монтажа коробов | 2015-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 16 | 1185304.8732
1111 | Учет | 2015-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 296326.2183
1111 | ОПС | 2015-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 16 | 1185304.8732
1111 | НКУ | 2015-12-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 40 | 2963262.183
1111 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-01-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 592652.4366
1111 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-03 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24 | 16 | 796843.6122
1111 | Шильды (наклейки) | 2016-02-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 592652.4366
1111 | Эксплуатационная документация | 2016-02-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 592652.4366
1111 | Согласование ТЗ | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74081.5546
1111 | Программа АВР | 2016-02-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 8 | 592652.4366
1111 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 8 | 398421.8061
1111 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74081.5546
1111 | Нарезка наклеек | 2015-12-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 148163.1092
1111 | Произвести предразработку | 2015-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 8 | 398421.8061
1112 | Предварительная ведомость | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 259868.0141
1112 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 426359.7249
1112 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 259868.0141
1112 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-01-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 24 | 639539.5873
1112 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-01-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 32 | 852719.4497
1112 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 106589.9312
1112 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 213179.8624
1112 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-01-26 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 213179.8624
1112 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 106589.9312
1112 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-01-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 213179.8624
1112 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 852719.4497
1112 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 106589.9312
1112 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-11 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 24 | 639539.5873
1112 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-01-26 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 16 | 426359.7249
1112 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-08 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 106589.9312
1112 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-01-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 16 | 426359.7249
1112 | Вводные порталы - Заказ | 2016-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 53294.9656
1112 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-11 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 24 | 639539.5873
1112 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 34 | 32 | 852719.4497
1112 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-08 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26647.4828
1112 | АВР | 2016-02-12 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 779604.0423
1112 | ЯСН | 2016-02-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 779604.0423
1112 | План монтажа коробов | 2016-02-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 16 | 519736.0282
1112 | Сигналы отходящих линий | 2016-02-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 32 | 1039472.0565
1112 | Учет | 2016-02-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 259868.0141
1112 | ОПС | 2016-02-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 32 | 1039472.0565
1112 | НКУ | 2016-02-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 1299340.0706
1112 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 259868.0141
1112 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 426359.7249
1112 | Шильды (наклейки) | 2016-03-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 259868.0141
1112 | Эксплуатационная документация | 2016-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 259868.0141
1112 | Согласование ТЗ | 2015-12-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 32483.5018
1112 | Программа АВР | 2016-03-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 259868.0141
1112 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 12 | 319769.7936
1112 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 519736.0282
1112 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 32483.5018
1112 | Произвести предразработку | 2015-11-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 213179.8624
1113 | Предварительная ведомость | 2015-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 85775.9132
1113 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 115120.3045
1113 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 85775.9132
1113 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 76746.8697
1113 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 76746.8697
1113 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 38373.4348
1113 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 2 | 38373.4348
1113 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-09 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 38373.4348
1113 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-03 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 2 | 38373.4348
1113 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-07 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 8 | 153493.7394
1113 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-08 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 4 | 76746.8697
1113 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-09 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19186.7174
1113 | АВР | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 85775.9132
1113 | ЯСН | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 85775.9132
1113 | План монтажа коробов | 2016-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 85775.9132
1113 | Учет | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 42887.9566
1113 | ОПС | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 85775.9132
1113 | НКУ | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 171551.8264
1113 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 85775.9132
1113 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-18 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 153493.7394
1113 | Шильды (наклейки) | 2016-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 85775.9132
1113 | Эксплуатационная документация | 2016-01-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 85775.9132
1113 | Согласование ТЗ | 2015-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10721.9891
1113 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 115120.3045
1113 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 85775.9132
1113 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10721.9891
1113 | Произвести предразработку | 2015-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 153493.7394
1114 | Предварительная ведомость | 2015-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 489823.8683
1114 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 16 | 1536161.2394
1114 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 489823.8683
1114 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 1536161.2394
1114 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 768080.6197
1114 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-26 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 768080.6197
1114 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 768080.6197
1114 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-05 09:53 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 24 | 2304241.8592
1114 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 768080.6197
1114 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-05 14:26 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 35 | 24 | 2304241.8592
1114 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 192020.1549
1114 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-03-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 6 | 576060.4648
1114 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 384040.3099
1114 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-03-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 6 | 576060.4648
1114 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 37 | 38 | 3648382.9437
1114 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 16 | 1536161.2394
1114 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 96010.0775
1114 | АВР | 2016-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14.5 | 40 | 2449119.3413
1114 | ЯСН | 2016-03-29 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 24 | 1469471.6048
1114 | План монтажа коробов | 2016-03-30 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 1469471.6048
1114 | Сигналы отходящих линий | 2016-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 489823.8683
1114 | Учет | 2016-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 244911.9341
1114 | ОПС | 2016-03-29 14:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 48 | 2938943.2096
1114 | НКУ | 2016-03-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 48 | 2938943.2096
1114 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 489823.8683
1114 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-11 09:53 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 23 | 16 | 1536161.2394
1114 | Шильды (наклейки) | 2016-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 489823.8683
1114 | Эксплуатационная документация | 2016-04-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 489823.8683
1114 | Согласование ТЗ | 2015-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 61227.9835
1114 | Программа АВР | 2016-04-06 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 489823.8683
1114 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 61227.9835
1114 | Произвести предразработку | 2015-12-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 12 | 1152120.9296
1114 | Доработка РКД 1114 | 2016-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 979647.7365
1114 | Доработка РКД | 2016-04-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 979647.7365
1114 | АВР НКУ | 2016-03-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 979647.7365
1114 | Шкаф УСПД | 2016-03-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 33 | 40 | 2449119.3413
1115 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 1962618
1115 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-12-18 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 689004.1915
1115 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 122663.625
1115 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-23 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 122663.625
1115 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 490654.5
1115 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 490654.5
1115 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Вводные порталы - Заказ | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 245327.25
1115 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625
1115 | АВР | 2015-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 689004.1915
1115 | ЯСН | 2015-12-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 689004.1915
1115 | План монтажа коробов | 2015-12-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 689004.1915
1115 | Учет | 2015-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 4 | 344502.0957
1115 | ОПС | 2015-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 689004.1915
1115 | НКУ | 2015-12-23 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1378008.383
1115 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 689004.1915
1115 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-12 12:38 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 19 | 2330608.875
1115 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 689004.1915
1115 | Эксплуатационная документация | 2016-02-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 689004.1915
1115 | Согласование ТЗ | 2015-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 86125.5239
1115 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 122663.625
1115 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 689004.1915
1115 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 86125.5239
1115 | Произвести предразработку | 2015-12-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 981309
1119 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0
1119 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 0
1119 | Эксплуатационная документация | 2016-02-24 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 0
1123 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1123 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 0
1123 | Эксплуатационная документация | 2016-03-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 0
1127 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0
1127 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 0
1127 | Эксплуатационная документация | 2016-04-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 0
1133 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0
1133 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 0
1133 | Эксплуатационная документация | 2016-04-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 0
1137 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 556783.92
1137 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 683325.72
1137 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 278391.96
1137 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-25 09:27 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-25 09:55 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 227775.24
1137 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-25 10:22 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 227775.24
1137 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-25 10:49 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-25 11:17 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-25 11:44 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-02-25 12:11 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-25 14:33 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-25 14:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 113887.62
1137 | АВР | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96
1137 | ЯСН | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96
1137 | Учет | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96
1137 | ОПС | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96
1137 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96
1137 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 7 | 797213.34
1137 | Шильды (наклейки) | 2016-03-15 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 556783.92
1137 | Эксплуатационная документация | 2016-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 556783.92
1137 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 69597.99
1137 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96
1137 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 69597.99
1137 | Произвести предразработку | 2015-12-24 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 455550.48
1138 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-21 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 0
1138 | Шильды (наклейки) | 2016-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0
1138 | Эксплуатационная документация | 2016-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 0
1140 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 235666.4432
1140 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 284296.0267
1140 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 235666.4432
1140 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033
1140 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033
1140 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 142148.0133
1140 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 12 | 426444.04
1140 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 71074.0067
1140 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 12 | 426444.04
1140 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033
1140 | Вводные порталы - Заказ | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033
1140 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-18 14:26 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 2 | 71074.0067
1140 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-18 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 2 | 71074.0067
1140 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033
1140 | АВР | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 235666.4432
1140 | ЯСН | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108
1140 | План монтажа коробов | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1140 | Учет | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108
1140 | ОПС | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108
1140 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 471332.8863
1140 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-04 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 8 | 284296.0267
1140 | Шильды (наклейки) | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108
1140 | Эксплуатационная документация | 2016-04-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 8 | 471332.8863
1140 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108
1140 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 235666.4432
1140 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 58916.6108
1140 | Произвести предразработку | 2016-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 284296.0267
1141 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 307029.0791
1141 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 300632.64
1141 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 614058.1583
1141 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 300632.64
1141 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 300632.64
1141 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 150316.32
1141 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-03-21 12:32 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 150316.32
1141 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 601265.28
1141 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 150316.32
1141 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 601265.28
1141 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 37579.08
1141 | Вводные порталы - Заказ | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 37579.08
1141 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-23 14:26 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 300632.64
1141 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 37579.08
1141 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 37579.08
1141 | АВР | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 76757.2698
1141 | ЯСН | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 614058.1583
1141 | План монтажа коробов | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 8 | 614058.1583
1141 | Учет | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 76757.2698
1141 | ОПС | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 76757.2698
1141 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 307029.0791
1141 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 300632.64
1141 | Шильды (наклейки) | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 153514.5396
1141 | Эксплуатационная документация | 2016-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 4 | 307029.0791
1141 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 76757.2698
1141 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 307029.0791
1141 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 76757.2698
1141 | Произвести предразработку | 2016-01-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 300632.64
1142 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 357988.96
1142 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 407366.7476
1142 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 715977.92
1142 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 50920.8434
1142 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 50920.8434
1142 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 203683.3738
1142 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 611050.1214
1142 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-23 11:39 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 101841.6869
1142 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 12 | 611050.1214
1142 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 50920.8434
1142 | Вводные порталы - Заказ | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 50920.8434
1142 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-23 15:19 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 101841.6869
1142 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-22 09:53 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 1 | 50920.8434
1142 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-23 12:32 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 50920.8434
1142 | АВР | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 89497.24
1142 | ЯСН | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 89497.24
1142 | План монтажа коробов | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 89497.24
1142 | Учет | 2016-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 89497.24
1142 | ОПС | 2016-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 89497.24
1142 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 357988.96
1142 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 203683.3738
1142 | Шильды (наклейки) | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 178994.48
1142 | Эксплуатационная документация | 2016-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 4 | 357988.96
1142 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 89497.24
1142 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 357988.96
1142 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 89497.24
1142 | Произвести предразработку | 2016-01-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 407366.7476
1143 | Предварительная ведомость | 2016-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 635513.6667
1143 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 823625.712
1143 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 635513.6667
1143 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 24 | 1235438.568
1143 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 24 | 1235438.568
1143 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 308859.642
1143 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 411812.856
1143 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 20 | 1029532.14
1143 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 308859.642
1143 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 32 | 1647251.424
1143 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 24 | 1235438.568
1143 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 308859.642
1143 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-03-31 10:46 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 411812.856
1143 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-03-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 205906.428
1143 | Вводные порталы - Заказ | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 51476.607
1143 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-01 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 24 | 1235438.568
1143 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 20 | 1029532.14
1143 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 51476.607
1143 | АВР | 2016-03-31 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 1271027.3333
1143 | УСПД МИР | 2016-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5.5 | 32 | 2542054.6667
1143 | ЯСН | 2016-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 1271027.3333
1143 | План монтажа коробов | 2016-04-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 1271027.3333
1143 | Учет | 2016-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 635513.6667
1143 | ОПС | 2016-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 1271027.3333
1143 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 635513.6667
1143 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 (1143-1146) | 2016-04-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 18 | 926578.926
1143 | Шильды (наклейки) 1143-1150 | 2016-04-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 635513.6667
1143 | Эксплуатационная документация (1143-1146) | 2016-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 635513.6667
1143 | Согласование ТЗ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 79439.2083
1143 | Программа АВР (1143-1146) | 2016-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 635513.6667
1143 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 317756.8333
1143 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 79439.2083
1143 | Произвести предразработку | 2016-01-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 411812.856
1143 | ДФКУ | 2016-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 317756.8333
1149 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 (1147-1150) | 2016-05-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 0
1149 | Эксплуатационная документация (1147-1150) | 2016-05-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 0
1151 | Э6 на НКУ | 2016-03-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 963350.9626
1151 | Ведомость в 1с на НКУ | 2016-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 240837.7406
1151 | АВР НКУ | 2016-03-30 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 1445026.4439
1151 | Обвязка счетчиков НКУ | 2016-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 481675.4813
1151 | Сборочный РУНН 1151 | 2016-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 1 | 60209.4352
1151 | Программа АВР НКУ | 2016-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 240837.7406
1151 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 963350.9626
1151 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 1188626.88
1151 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 963350.9626
1151 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 32 | 2377253.76
1151 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 22 | 40 | 2971567.2
1151 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 594313.44
1151 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 12 | 891470.16
1151 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-24 09:55 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 16 | 1188626.88
1151 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 297156.72
1151 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-24 10:49 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 50 | 48 | 3565880.64
1151 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 148578.36
1151 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-02-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 12 | 891470.16
1151 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 297156.72
1151 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-02-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 8 | 594313.44
1151 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-02-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 297156.72
1151 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-26 11:53 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 148578.36
1151 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 36 | 32 | 2377253.76
1151 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-16 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 48 | 3565880.64
1151 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-29 09:53 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 74289.18
1151 | АВР | 2016-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 481675.4813
1151 | Шкаф МИР | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 40 | 2408377.4065
1151 | ЯСН | 2016-03-09 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 16 | 963350.9626
1151 | План монтажа коробов | 2016-03-14 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 8 | 481675.4813
1151 | Учет + Вольтметры | 2016-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 120418.8703
1151 | ОПС | 2016-03-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 40 | 2408377.4065
1151 | НКУ | 2016-03-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 95 | 160 | 9633509.6259
1151 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 481675.4813
1151 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 16 | 1188626.88
1151 | Шильды (наклейки) | 2016-03-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 481675.4813
1151 | Эксплуатационная документация | 2016-03-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 481675.4813
1151 | Согласование ТЗ | 2016-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 60209.4352
1151 | Программа АВР | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 481675.4813
1151 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-02-16 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 12 | 891470.16
1151 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 240837.7406
1151 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 60209.4352
1151 | Произвести предразработку | 2016-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 594313.44
1152 | Предварительная ведомость | 2016-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 322769.2033
1152 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 799341.1812
1152 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 16 | 645538.4065
1152 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 20 | 999176.4765
1152 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 24 | 1199011.7718
1152 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 299752.943
1152 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 399670.5906
1152 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-16 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 20 | 999176.4765
1152 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 199835.2953
1152 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-18 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 32 | 1598682.3624
1152 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-22 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 24 | 1199011.7718
1152 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 199835.2953
1152 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-22 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 24 | 1199011.7718
1152 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-02-20 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 399670.5906
1152 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 199835.2953
1152 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-02-20 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 399670.5906
1152 | Вводные порталы - Заказ | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 49958.8238
1152 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 28 | 1398847.0671
1152 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 24 | 1199011.7718
1152 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 49958.8238
1152 | АВР | 2016-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 24 | 968307.6098
1152 | ЩУО | 2016-02-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 1613846.0163
1152 | Шкаф МИР | 2016-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 49 | 80 | 3227692.0325
1152 | ЯСН | 2016-02-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 15 | 16 | 645538.4065
1152 | План монтажа коробов | 2016-02-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 16 | 645538.4065
1152 | ШОТ | 2016-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 80692.3008
1152 | Учет | 2016-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 40346.1504
1152 | ОПС, ППУ | 2016-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 25 | 48 | 1936615.2195
1152 | НКУ | 2016-02-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 40 | 1613846.0163
1152 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 322769.2033
1152 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 799341.1812
1152 | Шильды (наклейки) | 2016-03-21 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 322769.2033
1152 | Эксплуатационная документация | 2016-03-10 17:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 322769.2033
1152 | Согласование ТЗ | 2016-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 40346.1504
1152 | Программа АВР | 2016-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 322769.2033
1152 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-02-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 18 | 899258.8289
1152 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 322769.2033
1152 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 40346.1504
1152 | Произвести предразработку | 2016-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 8 | 399670.5906
1152 | АВР НКУ | 2016-02-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 968307.6098
1152 | АВР ЩУО | 2016-02-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 322769.2033
1152 | Сборочный РУНН 1152 | 2016-03-02 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 161384.6016
1153 | Предварительная ведомость | 2016-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 12 | 272818.3324
1153 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 576218.0708
1153 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 363757.7765
1153 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-01-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 576218.0708
1153 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-01-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 24 | 864327.1062
1153 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 216081.7765
1153 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 216081.7765
1153 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-11 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 576218.0708
1153 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 144054.5177
1153 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-11 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 32 | 1152436.1416
1153 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 16 | 576218.0708
1153 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 144054.5177
1153 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 72027.2588
1153 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 72027.2588
1153 | Вводные порталы - Заказ | 2016-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 36013.6294
1153 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 16 | 576218.0708
1153 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 864327.1062
1153 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36013.6294
1153 | АВР | 2016-02-22 09:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 909394.4413
1153 | ЩУО | 2016-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 363757.7765
1153 | КРМ | 2016-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 24 | 545636.6648
1153 | ЯСН | 2016-02-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 24 | 545636.6648
1153 | План монтажа коробов | 2016-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 363757.7765
1153 | Сигналы отходящих линий | 2016-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 40 | 909394.4413
1153 | Учет | 2016-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 181878.8883
1153 | ОПС | 2016-02-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 40 | 909394.4413
1153 | КСО | 2016-02-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 40 | 909394.4413
1153 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 181878.8883
1153 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 16 | 576218.0708
1153 | Шильды (наклейки) | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 181878.8883
1153 | Эксплуатационная документация | 2016-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 181878.8883
1153 | Согласование ТЗ | 2015-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 22734.861
1153 | Программа АВР | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 12 | 272818.3324
1153 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 16 | 576218.0708
1153 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 24 | 545636.6648
1153 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 22734.861
1153 | Произвести предразработку | 2016-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 288109.0354
1153 | Доработка КРМ и Учета (купили не тот регулятор) | 2016-03-11 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 363757.7765
1153 | Ремонтный фидер | 2016-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 90939.4441
1154 | Сборочный РУНН 1154 | 2016-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 1 | 26770.1524
1154 | Предварительная ведомость | 2016-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 214161.219
1154 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 317190.1297
1154 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-03 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 214161.219
1154 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 16 | 317190.1297
1154 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 24 | 475785.1946
1154 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 118946.2986
1154 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 118946.2986
1154 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 198243.8311
1154 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 39648.7662
1154 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-19 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 317190.1297
1154 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 158595.0649
1154 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 39648.7662
1154 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 79297.5324
1154 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-02-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 118946.2986
1154 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 39648.7662
1154 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 20 | 396487.6622
1154 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 20 | 396487.6622
1154 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19824.3831
1154 | АВР | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 214161.219
1154 | ЩУО | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26770.1524
1154 | ЯСН | 2016-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 642483.6569
1154 | План монтажа коробов | 2016-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 428322.438
1154 | Учет | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26770.1524
1154 | ОПС | 2016-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 40 | 1070806.0949
1154 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 214161.219
1154 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 20 | 396487.6622
1154 | Шильды (наклейки) | 2016-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 214161.219
1154 | Эксплуатационная документация | 2016-03-21 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 214161.219
1154 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26770.1524
1154 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 107080.6095
1154 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 26770.1524
1154 | Произвести предразработку | 2016-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 118946.2986
1156 | Предварительная ведомость | 2016-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 504628.4925
1156 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 3767892.744
1156 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 1009256.985
1156 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-10 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 470986.593
1156 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-10 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 470986.593
1156 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 941973.186
1156 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 2 | 470986.593
1156 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 470986.593
1156 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 470986.593
1156 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-10 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965
1156 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965
1156 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-10 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965
1156 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 235493.2965
1156 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965
1156 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 235493.2965
1156 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-02-10 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965
1156 | Вводные порталы - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965
1156 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 470986.593
1156 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 470986.593
1156 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 235493.2965
1156 | АВР | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925
1156 | ДФКУ | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925
1156 | КРС, ПРС | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925
1156 | ЯСН | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925
1156 | План монтажа коробов | 2016-02-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 12 | 3027770.955
1156 | Учет | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925
1156 | ОПС | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925
1156 | НКУ | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925
1156 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925
1156 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 6 | 1412959.779
1156 | Шильды (наклейки) | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 2018513.97
1156 | Эксплуатационная документация | 2016-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 2018513.97
1156 | Согласование ТЗ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 252314.2463
1156 | Программа АВР | 2016-03-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 1009256.985
1156 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-02-10 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 3 | 706479.8895
1156 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 252314.2463
1156 | Произвести предразработку | 2016-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 1883946.372
930 | ПФ модуль | 2014-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0
930 | ПФ РУНН | 2014-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0
930 | ПФ НКУ | 2014-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 232 | 0 | 0
930 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0
930 | Чертежи в цех | 2014-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 296 | 0 | 0
930 | Основание модуля | 2014-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 296 | 0 | 0
930 | Чертежи модуля | 2014-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 296 | 0 | 0
930 | Шкафы НН - Заказ | 2014-05-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 264 | 0 | 0
930 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-05-13 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 0 | 0
930 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 336 | 0 | 0
930 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-04-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 192 | 0 | 0
930 | Шкафы НКУ - Чертежи в цех | 2014-04-24 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 192 | 0 | 0
930 | Ошиновка шкафов | 2014-05-16 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 296 | 0 | 0
930 | ЯСН | 2014-05-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 264 | 0 | 0
930 | ЯСН | 2014-05-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 264 | 0 | 0
930 | Учет | 2014-05-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 264 | 0 | 0
930 | ОПС | 2014-05-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 528 | 0 | 0
930 | ОПС | 2014-05-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 528 | 0 | 0
930 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-05-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 264 | 0 | 0
930 | Шильды (наклейки) | 2014-06-13 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 0 | 0
930 | Основание БТ | 2014-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 120 | 0 | 0
930 | Основание РУ | 2014-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 208 | 0 | 0
930 | Стены + двери | 2014-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 216 | 0 | 0
930 | Крыша | 2014-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 216 | 0 | 0
930 | Мелочи | 2014-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 304 | 0 | 0
930 | Доработка - Общая сборка | 2014-06-25 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 44 | 0 | 0
930 | План монтажа коробов | 2014-06-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 0 | 0
930 | Шильды (наклейки) | 2014-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.875 | 0 | 0
930 | Ростверк | 2014-07-09 13:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 12 | 0 | 0
930 | Доработка - н/д | 2014-07-14 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 21 | 0 | 0
930 | Эксплутационная документация | 2014-08-13 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 60 | 0 | 0
930 | Доработка - н/д | 2014-07-24 12:02 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.04 | 0 | 0
930 | Доработка - РУНН | 2014-07-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 0 | 0
930 | Защитные экраны | 2014-07-30 11:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 9 | 0 | 0
930 | Доработка - Защитные экраны НН | 2014-08-09 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 11 | 0 | 0
930 | Доработка - Экраны и инструкция | 2014-08-18 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 0 | 0
930 | Доработка - н/д | 2014-09-08 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 32 | 0 | 0
930 | Поддержка АВР НКУ | 2014-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 0 | 0
930 | Эксплутационная документация | 2014-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 0 | 0
931 | Шильды (наклейки) | 2014-05-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 7674241.68
934 | Предварительная ведомость | 2014-07-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 578592
934 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-09-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 7 | 201539.8089
934 | Общая сборка и план расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 57582.8025
934 | Модуль - Заказ | 2014-08-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 230331.2102
934 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-18 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 40 | 40 | 1151656.051
934 | Чертежи модуля | 2014-09-10 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 14 | 14 | 403079.6178
934 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-09-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 28791.4013
934 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 230331.2102
934 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-08-20 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 460662.4204
934 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-08-21 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 230331.2102
934 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-03 13:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 172748.4076
934 | ЯСН | 2014-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 13 | 940212
934 | Учет | 2014-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 289296
934 | План монтажа коробов | 2014-10-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 24 | 1735776
934 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 361620
934 | Шильды (наклейки) | 2014-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 289296
934 | Эксплуатационная документация | 2014-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 3.5 | 253134
934 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-08-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 15 | 15 | 431871.0191
934 | Программа АВР | 2014-10-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 72324
934 | Общая сборка | 2014-09-20 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 690993.6306
934 | Ошиновка БТ | 2014-09-15 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 230331.2102
935 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-25 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 8 | 8 | 7203883.68
936 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-30 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 0
938 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-16 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
939 | РЭ и упаковочный лист | 2014-07-23 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
941 | Предварительная ведомость | 2014-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 136 | 136 | 11638378.08
941 | Каркас модуля - Заказ | 2014-04-21 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 24 | 24 | 1643065.1407
941 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-04-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 48 | 48 | 3286130.2814
941 | Шкафы НН - Заказ | 2014-04-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 48 | 48 | 3286130.2814
941 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-05-03 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 1095376.7605
941 | Ошиновка шкафов | 2014-05-13 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 8 | 8 | 547688.3802
941 | РЭ и упаковочный лист | 2014-07-10 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 4 | 273844.1901
941 | Предварительная разработка | 2014-04-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 547688.3802
941 | Доработка модуля | 2014-06-24 10:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 14 | 14 | 958454.6654
943 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-05 17:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
944 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-05-21 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 3427055.52
944 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-13 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 1713527.76
945 | Шильды (наклейки) | 2014-06-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 1362045.265
945 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 6 | 4086135.795
945 | Эксплуатационная документация | 2014-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 2043067.8975
945 | Эксплуатационная документация | 2014-06-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 681022.6325
946 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-05-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 3422083.56
946 | Предварительная ведомость | 2014-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 56 | 56 | 3422083.56
948 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459
948 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-18 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 4 | 83601.8729
948 | Каркас модуля - Заказ | 2014-08-07 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 18 | 18 | 376208.4282
948 | Каркас модуля - Заказ | 2014-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 18 | 18 | 376208.4282
948 | Каркас модуля - Чертежи в цех | 2014-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 19 | 19 | 397108.8965
948 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459
948 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-29 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 40 | 40 | 836018.7294
948 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-08-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459
948 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-08-14 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 20900.4682
948 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-18 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 2 | 2 | 41800.9365
948 | ЯСН | 2014-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 9.5 | 378637.334
948 | Учет | 2014-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 358709.0532
948 | ОПС | 2014-07-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 21 | 836987.7909
948 | Прочее | 2014-08-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 59.5 | 59.5 | 2371465.4076
948 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.2222 | 4.22 | 168194.6894
948 | Шильды (наклейки) | 2014-08-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 159426.2459
948 | Эксплуатационная документация | 2014-09-18 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 6.5 | 259067.6496
948 | Предварительная ведомость | 2014-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 318852.4918
948 | Ошиновка НН | 2014-09-12 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 49 | 49 | 1024122.9435
948 | Основание модуля | 2014-08-11 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 12 | 12 | 250805.6188
948 | Основание модуля | 2014-08-11 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 12 | 250805.6188
948 | Ошиновка БТ | 2014-09-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 501611.2376
948 | Общая сборка | 2014-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459
948 | Общая сборка 2 | 2014-09-10 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 334407.4918
948 | Площадки обслуживания и ростверк | 2014-09-16 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459
948 | Программа АВР | 2014-09-22 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 478278.7377
949 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-07-18 11:40 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7.3333 | 7.33 | 406334.6214
949 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-07-11 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 886951.4246
949 | Каркас модуля - Заказ | 2014-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 443475.7123
949 | Каркас модуля - Чертежи в цех | 2014-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 110868.9281
949 | Чертежи модуля | 2014-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 6 | 332606.7842
949 | Шкафы НН - Заказ | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 443475.7123
949 | Ошиновка НН | 2014-07-11 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 886951.4246
949 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-06 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
949 | АВР | 2014-07-25 10:43 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 26.289 | 26.28 | 127849.2185
949 | АВР | 2014-07-25 10:43 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26.289 | 26.28 | 127849.2185
949 | ЯСН | 2014-07-28 09:56 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18.0653 | 18.07 | 87908.4999
949 | ЯСН | 2014-07-28 09:56 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18.0653 | 18.07 | 87908.4999
949 | Учет | 2014-07-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4864.8865
949 | ОПС | 2014-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 377 | 377 | 1834062.2288
949 | ОПС | 2014-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 377 | 377 | 1834062.2288
949 | Прочее | 2014-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23.9998 | 24 | 116757.2772
949 | Прочее | 2014-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23.9998 | 24 | 116757.2772
949 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.0147 | 4.02 | 19556.8439
949 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.0147 | 4.02 | 19556.8439
949 | Шильды (наклейки) | 2014-09-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 14594.6596
949 | Эксплуатационная документация | 2014-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 14594.6596
949 | Предварительная ведомость | 2014-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 38919.0924
949 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 38919.0924
949 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-07-11 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 886951.4246
949 | Основание модуля | 2014-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 110868.9281
949 | Общая сборка | 2014-08-15 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
949 | Программа АВР | 2014-09-04 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 24324.4327
950 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 307937.7188
950 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-01 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
950 | Каркас модуля - Заказ | 2014-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 187 | 187 | 7198044.1779
950 | Каркас модуля - Чертежи в цех | 2014-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 44 | 44 | 1693657.4536
950 | Чертежи модуля | 2014-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 20 | 20 | 769844.2971
950 | Шкафы НН - Заказ | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 307937.7188
950 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-06-25 17:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 7 | 7 | 269445.504
950 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-16 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 15 | 15 | 577383.2228
950 | АВР | 2014-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 30 | 2832728.0447
950 | Учет | 2014-08-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 377697.0726
950 | ОПС | 2014-08-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 1133091.2179
950 | Прочее | 2014-08-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 26 | 2455030.972
950 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2.5 | 236060.6704
950 | Шильды (наклейки) | 2014-09-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 188848.5363
950 | Эксплуатационная документация | 2014-09-16 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 755394.1452
950 | Ошиновка НН | 2014-06-30 11:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 18 | 18 | 692859.8674
950 | Короба | 2014-08-28 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 34 | 34 | 3210425.1173
950 | Ошиновка БТ | 2014-07-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 615875.4377
950 | Вентиляция | 2014-08-06 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 1510788.2905
950 | Воздуховод РУВН | 2014-08-01 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 24 | 24 | 923813.1565
950 | Программа АВР | 2014-09-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 18 | 1699636.8268
950 | Доработка - СОЛ | 2014-09-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 188848.5363
950 | Доработка - н/д | 2014-09-05 13:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 32 | 32 | 1231750.8754
9512 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 24 | 0
9512 | Предварительная ведомость | 2014-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 0
9512 | ЯСН | 2014-10-30 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 8 | 0
9512 | ОПС | 2014-10-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
9512 | НКУ | 2014-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 84 | 80 | 0
9512 | Эксплуатационная документация | 2015-01-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 24 | 0
9512 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2014-12-19 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 105 | 120 | 0
9512 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2014-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 0
9512 | Модуль - Заказ | 2014-10-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 0
9512 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 49 | 80 | 0
9512 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-10-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 51.5 | 80 | 0
9512 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2014-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 0
9512 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-11-12 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 85 | 80 | 0
9512 | Шкафы НН - Заказ | 2014-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 0
9512 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-10-15 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 44 | 120 | 0
9512 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-10-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
9512 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-10-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
9512 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-10-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2014-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2014-11-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 48 | 40 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2014-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 0
9512 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2014-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 0
9512 | Вводные порталы - Заказ | 2014-10-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 0
9512 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2014-10-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 70 | 80 | 0
9512 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 8 | 0
9512 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2014-11-17 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 26 | 40 | 0
9512 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2014-11-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 36 | 40 | 0
9512 | Шкафы НН - Модели и чертежи (Доработка 1) | 2014-10-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 0
9512 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2014-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 0
9512 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2014-10-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 16 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Подсборка | 2014-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 0
9512 | Сигналы отходящих линий | 2014-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 0
9512 | Телемеханика НКУ | 2014-12-02 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 24 | 0
9512 | Схема принципиальная (Э6) на НКУ | 2014-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 0
9512 | Разработка КД для заказчика | 2014-10-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 13 | 16 | 0
9512 | Контур заземления | 2014-12-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 16 | 0
9512 | Держатель инструмента | 2014-11-14 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 24 | 0
9512 | Площадка для выкатывания трансформатора | 2014-11-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 16 | 0
9512 | Сопровождение сборки КРУ 35кВ | 2014-12-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 0 | 0
9512 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2014-12-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
9512 | Шильды (наклейки) | 2014-12-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0
952 | Предварительная ведомость | 2014-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 72 | 72 | 1990123.695
952 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-15 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146
952 | Каркас модуля - Заказ | 2014-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146
952 | Чертежи модуля | 2014-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 99381.9573
952 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 24845.4893
952 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-07-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146
952 | Шкафы НКУ - Чертежи в цех | 2014-07-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 17 | 17 | 422373.3185
952 | РЭ и упаковочный лист | 2014-07-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146
952 | Ошиновка НКУ | 2014-07-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 11 | 11 | 273300.3826
952 | Предпроект КБМ | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 49690.9787
952 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146
952 | Общая сборка | 2014-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 99381.9573
952 | Задание на фундамент 951 | 2014-09-10 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 49690.9787
952 | Задание на фундамент 952 | 2014-09-09 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146
952 | НКУ | 2014-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 110562.4275
952 | Эксплуатационная документация доработка | 2014-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 110562.4275
953 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 0
953 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-06-17 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
953 | Предварительная ведомость | 2014-06-17 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 0
953 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-06-17 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
954 | Предварительная ведомость | 2014-07-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 305277.84
954 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-07-09 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 162381.8298
954 | Каркас модуля - Заказ | 2014-08-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 162381.8298
954 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-07-24 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 44 | 44 | 893100.0638
954 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-10 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 40595.4574
954 | Ошиновка НН | 2014-07-11 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 324763.6596
954 | Предпроект КБМ | 2014-07-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 162381.8298
954 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-08-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 162381.8298
954 | Предварительная ведомость | 2014-07-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 6.5 | 992152.98
954 | Программа АВР | 2014-09-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 610555.68
955 | Предпроект КБМ | 2014-07-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 249278.82
955 | Модуль - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 9 | 9 | 280438.6725
955 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-08-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 249278.82
955 | Чертежи модуля | 2014-08-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 249278.82
955 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 249278.82
955 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-08-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 747836.46
955 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-08-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 498557.64
955 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 249278.82
955 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-08-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 498557.64
955 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-08-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 249278.82
955 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 218118.9675
955 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-09-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 3739182.3
957 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 43435
957 | Чертежи модуля | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
957 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-07-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 5429.375
957 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5
957 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
957 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 38005.625
957 | Ошиновка НН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
957 | Предпроект КБМ | 2014-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5
957 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
957 | Ошиновка ВН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
957 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-08-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0
957 | Доработка модуля НЗП | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
958 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 43435
958 | Чертежи модуля | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
958 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-07-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 5429.375
958 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5
958 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
958 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 38005.625
958 | Ошиновка НН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
958 | Предпроект КБМ | 2014-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5
958 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
958 | Ошиновка ВН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
958 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-08-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0
958 | Доработка модуля НЗП | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
959 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 43435
959 | Чертежи модуля | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
959 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-07-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 5429.375
959 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5
959 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
959 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 38005.625
959 | Ошиновка НН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
959 | Предпроект КБМ | 2014-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5
959 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305
959 | Ошиновка ВН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
959 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-08-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0
959 | Доработка модуля НЗП | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870
963 | Предпроект КБМ | 2014-07-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 0
963 | Модуль - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 0
963 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-08-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 5 | 0
963 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 0
963 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-08-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 32 | 0
963 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 0
963 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 0
963 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-08-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 11 | 0
963 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 0
963 | Создание монтажной схемы вводного короба КТП | 2014-09-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 0
963 | Чертежи модуля | 2014-08-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0
963 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-08-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0
965 | Предварительная ведомость | 2014-07-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 666817.5938
965 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-10-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 168017.0315
965 | Общая сборка и план расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 84008.5157
965 | Модуль - Заказ | 2014-09-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 336034.063
965 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 1008102.189
965 | Чертежи модуля | 2014-09-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 252025.5472
965 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 42004.2579
965 | Шкафы НН - Заказ | 2014-09-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 336034.063
965 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-09-29 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 20 | 20 | 840085.1575
965 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-09-29 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 20 | 20 | 840085.1575
965 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-03 13:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 252025.5472
965 | ЯСН | 2014-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 500113.1953
965 | Учет | 2014-09-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 166704.3984
965 | План монтажа коробов | 2014-10-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 1000226.3906
965 | АВР | 2014-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 13 | 1083578.5898
965 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 166704.3984
965 | Шильды (наклейки) | 2014-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 333408.7969
965 | Эксплуатационная документация | 2014-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 3.5 | 291732.6973
965 | Основание модуля | 2014-09-01 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 672068.126
965 | Программа АВР | 2014-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 5.5 | 458437.0957
965 | Общая сборка | 2014-10-01 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 336034.063
965 | Ошиновка БТ | 2014-09-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 168017.0315
965 | КРМ | 2014-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 666817.5938
966 | Предварительная ведомость | 2014-07-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1156867.2818
966 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 170241.3391
966 | Общая сборка и план расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10640.0837
966 | Модуль - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 21280.1674
966 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-08-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 40 | 40 | 425603.3478
966 | Чертежи модуля | 2014-08-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 6 | 63840.5022
966 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 85120.6696
966 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-08-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 12 | 127681.0043
966 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-08-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 72 | 72 | 766086.0261
966 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 20 | 212801.6739
966 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 72304.2051
966 | Шильды (наклейки) | 2014-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 723042.0511
966 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 9 | 95760.7533
966 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1156867.2818
966 | Ошиновка БТ | 2014-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 29 | 29 | 308562.4272
966 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 50 | 50 | 532004.1848
966 | Общая сборка - | 2014-10-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26 | 26 | 276642.1761
966 | КРМ | 2014-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 72304.2051
966 | Доработка КД в соответствии с требованиями контрол | 2014-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 85120.6696
970 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0
970 | Эксплуатационная документация | 2014-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0
970 | Шильды (наклейки) | 2014-11-05 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0
978 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
978 | Шильды (наклейки) | 2014-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 0 | 0
985 | Предварительная ведомость | 2014-07-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 575341.5613
985 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-09-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013
985 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 16582.6752
985 | Каркас модуля - Заказ | 2014-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013
985 | Каркас модуля - Чертежи в цех | 2014-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 9 | 149244.0765
985 | Чертежи модуля | 2014-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 66330.7007
985 | Шкафы НН - Заказ | 2014-09-04 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013
985 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 37 | 37 | 613558.9811
985 | Ошиновка НН | 2014-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 44 | 44 | 729637.7073
985 | Ошиновка ВН | 2014-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 23 | 23 | 381401.5288
985 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013
985 | ЯСН | 2014-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 143835.3903
985 | Учет | 2014-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
985 | План монтажа коробов | 2014-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.2 | 14383.539
985 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.2 | 14383.539
985 | Шильды (наклейки) | 2014-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.2 | 14383.539
985 | Эксплуатационная документация | 2014-09-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 575341.5613
985 | Основание модуля | 2014-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 80 | 80 | 1326614.0132
985 | Вводной шкаф | 2014-09-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 431506.171
985 | Сигналы отходящих линий | 2014-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 647259.2565
985 | ОПС | 2014-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.2 | 14383.539
985 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-09-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 575341.5613
985 | Общая сборка | 2014-09-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 66330.7007
985 | План монтажа коробов | 2014-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 1006847.7323
985 | Доработка ошиновки | 2014-09-29 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013
987 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-08-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 3 | 1338677.55
987 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
987 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
987 | Ошиновка НН | 2014-08-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
987 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
987 | Учет | 2014-08-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.64 | 4.63 | 145228.8546
987 | Э6 | 2014-08-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 188201.5394
987 | Шильды (наклейки) | 2014-09-17 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 156834.6162
987 | Эксплуатационная документация | 2014-09-16 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 250935.3859
987 | АВР | 2014-08-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22 | 22 | 690072.3113
987 | НКУ | 2014-08-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 31366.9232
987 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-08-28 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 250935.3859
987 | Программа АВР | 2014-09-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 16.5 | 517554.2334
987 | Доработка - Кронштейна под расцепитель | 2014-09-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 892451.7
988 | Предпроект КБМ | 2014-09-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0
988 | Предварительная ведомость | 2014-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 627379.5
988 | Ведомость в 1с на модуль (КБМ) | 2014-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 39743.4977
988 | Общая сборка и план расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 317947.9819
988 | Модуль - Заказ | 2014-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 3 | 59615.2466
988 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 11 | 218589.2376
988 | Чертежи модуля | 2014-09-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 79486.9955
988 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-09-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 19871.7489
988 | Шкафы НН - Заказ | 2014-09-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 79486.9955
988 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 476921.9729
988 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 17 | 337819.7308
988 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-10-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 158973.991
988 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-10-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 40 | 40 | 794869.9548
988 | Ошиновка БТ | 2014-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25 | 25 | 496793.7217
988 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 317947.9819
988 | ЯСН | 2014-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 15 | 1176336.5625
988 | Учет | 2014-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 39211.2188
988 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 313689.75
988 | Шильды (наклейки) | 2014-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 392112.1875
988 | Эксплуатационная документация | 2014-11-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 627379.5
988 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-09-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 20 | 20 | 397434.9774
988 | ОПС | 2014-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 470534.625
988 | КРМ | 2014-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 39211.2188
988 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-11-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 156844.875
988 | Создание шкафов КРМ | 2014-09-12 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 317947.9819
988 | Ведомость в 1с полная (КБМ) | 2014-10-20 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 158973.991
988 | Шкаф электрообогрева | 2014-10-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 392112.1875
988 | Контур заземления | 2014-10-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 6 | 119230.4932
988 | Ответ по письму от 26.02.2015 | 2015-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 156844.875
989 | Предпроект КБМ | 2014-09-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0
989 | Ведомость в 1с на модуль (КБМ) | 2014-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 70444.7874
989 | Общая сборка и План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495
989 | Модуль - Заказ | 2014-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 70444.7874
989 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 1.5 | 52833.5905
989 | Чертежи модуля | 2014-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 9 | 317001.5432
989 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-10-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 35222.3937
989 | Шкафы НН - Заказ | 2014-10-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495
989 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-10-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 20 | 704447.8737
989 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495
989 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-10-08 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495
989 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-10-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 24 | 24 | 845337.4484
989 | Ошиновка БТ | 2014-10-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 12 | 422668.7242
989 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495
989 | ЯСН | 2014-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24.5 | 24.5 | 1287645.8843
989 | Учет | 2014-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 105113.9497
989 | План монтажа коробов | 2014-09-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
989 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 210227.8995
989 | Шильды (наклейки) | 2014-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 210227.8995
989 | Эксплуатационная документация | 2014-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 420455.799
989 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 35222.3937
989 | НКУ | 2014-10-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 26 | 1366481.3466
989 | ОПС | 2014-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 473012.7738
989 | КРМ | 2014-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 52556.9749
989 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-11-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 105113.9497
989 | Предварительная ведомость | 2014-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 10 | 525569.7487
989 | Ведомость в 1с полная (КБМ) | 2014-10-21 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495
989 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-10-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495
989 | Шкафы НКУ - Чертежи в цех | 2014-10-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 140889.5747
989 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2014-10-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 70444.7874
989 | НКУ | 2014-09-01 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 262784.8743
989 | Контур заземления | 2014-10-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495
990 | Предварительная ведомость | 2014-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 307750.8517
990 | Ведомость в 1с на модуль (КБМ) | 2014-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 90107.2314
990 | Общая сборка и План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-10-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254
990 | Модуль - Заказ | 2014-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 5 | 225268.0784
990 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 90107.2314
990 | Чертежи модуля | 2014-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 11 | 495589.7724
990 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-10-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 45053.6157
990 | Шкафы НН - Заказ | 2014-10-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254
990 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-10-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 20 | 901072.3135
990 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-10-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 12 | 540643.3881
990 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-10-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254
990 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-10-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 24 | 24 | 1081286.7762
990 | Ошиновка БТ | 2014-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 15 | 675804.2351
990 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254
990 | ЯСН | 2014-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 820668.9378
990 | Учет | 2014-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 102583.6172
990 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345
990 | Шильды (наклейки) | 2014-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 102583.6172
990 | Эксплуатационная документация | 2014-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 1231003.4068
990 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 6 | 270321.6941
990 | ОПС | 2014-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 7 | 718085.3206
990 | КРМ | 2014-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345
990 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-11-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345
990 | КРМ | 2014-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345
990 | Собственные нужды | 2014-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 9.5 | 974544.3637
990 | ОПС | 2014-09-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8.5 | 871960.7465
990 | КРМ | 2014-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345
990 | КРМ | 2014-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 512918.0862
990 | Ведомость в 1с полная (КБМ) | 2014-10-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254
990 | Контур заземления | 2014-10-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 10 | 450536.1568
991 | РЭ и упаковочный лист | 2014-11-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 2 | 0
991 | Шильды (наклейки) | 2014-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 0
991 | Модуль - Заказ | 2014-09-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 0
991 | "Заказ" на все | 2014-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
995 | Предпроект КБМ | 2014-11-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239
995 | Предварительная ведомость НКУ | 2014-11-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 112 | 8 | 950684.8819
995 | ЯСН | 2014-12-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 36 | 40 | 4753424.4094
995 | Учет | 2014-12-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 237671.2205
995 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 950684.8819
995 | Шильды (наклейки) | 2015-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 950684.8819
995 | Эксплуатационная документация | 2015-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 950684.8819
995 | НКУ | 2014-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 46 | 40 | 4753424.4094
995 | ОПС | 2014-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1901369.7638
995 | КРМ | 2014-12-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 950684.8819
995 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2015-01-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 831712.8358
995 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2015-01-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 44 | 64 | 2217900.8955
995 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 5 | 1 | 34654.7015
995 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-02-19 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 831712.8358
995 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 76 | 80 | 2772376.1194
995 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 40 | 1386188.0597
995 | Модуль - Заказ | 2014-12-01 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239
995 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-02 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239
995 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 40 | 64 | 2217900.8955
995 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119
995 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-12-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 38 | 40 | 1386188.0597
995 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239
995 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-12-08 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 40 | 80 | 2772376.1194
995 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-12-08 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119
995 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-12-10 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 21 | 24 | 831712.8358
995 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 8 | 277237.6119
995 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-09 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 54 | 32 | 1108950.4478
995 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119
995 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-06 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 24 | 831712.8358
995 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239
995 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-12-31 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 24 | 831712.8358
995 | Предварительная ведомость | 2014-11-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 1901369.7638
995 | Задание на фундамент | 2014-10-28 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 554475.2239
995 | Шкафы КРМ - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119
995 | Шкафы КРМ - Ошиновка | 2014-12-17 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 3 | 8 | 277237.6119
995 | Шкафы КРМ - Заказ | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 6 | 4 | 138618.806
995 | Шкафы КРМ - Модели и чертежи | 2014-12-17 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 23 | 24 | 831712.8358
995 | Лестницы и площадки обслуживания | 2014-12-18 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 40 | 1386188.0597
995 | Подготовка КД для заказчика | 2014-12-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 1901369.7638
995 | Разработка места стыковки модулей | 2014-11-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 554475.2239
995 | НКУ Э6 | 2014-12-15 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 950684.8819
995 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2015-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 16 | 1901369.7638
995 | Шинный мост НН - Модели и чертежи | 2014-12-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 277237.6119
995 | Шинный мост НН - Модели и чертежи | 2014-12-23 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 277237.6119
995 | Шкафы НН - Сборочный чертеж | 2014-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119
995 | Обвязка Modbus | 2015-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 950684.8819
995 | Создание модели трансформатора | 2015-01-13 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 554475.2239
995 | Печать кд в цех | 2015-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 475342.4409
995 | Ошиновка трансформатора - шинный мост | 2015-01-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 32 | 1108950.4478
995 | Работа по согласованию с заказчиком | 2015-01-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 950684.8819
995 | Шкаф СОИ СБ | 2015-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 950684.8819
995 | Привязка ТМ | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 950684.8819
995 | Шкафы НН - разработка защитных экранов | 2015-02-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 34 | 1178259.8507
995 | Платформа для закатки тр-ра | 2015-02-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 554475.2239
995 | Доработка КД | 2015-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 950684.8819
995 | Доработка РКД для 995, 1003,1005 | 2015-03-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 1901369.7638
996 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 7258112.0548
996 | Учет | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 166407.7198
996 | ОПС | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 3993785.2764
996 | НКУ | 2015-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 29 | 64 | 10650094.0704
996 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 2662523.5176
996 | Шильды (наклейки) | 2015-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 2662523.5176
996 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-03-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 7258112.0548
996 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
996 | Модуль - Заказ | 2015-01-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 1814528.0137
996 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
996 | Шкафы НН - Заказ | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
996 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
996 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
996 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
996 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
996 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 453632.0034
996 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2015-01-22 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 3629056.0274
996 | Предварительная ведомость | 2014-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1331261.7588
996 | Сигналы отходящих линий | 2015-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 1331261.7588
996 | НКУ Телемеханика | 2015-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 3993785.2764
996 | НКУ Э6 | 2015-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 1331261.7588
996 | Полуфабрикат НКУ в 1с | 2015-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 2662523.5176
996 | Альбом схем для согласования | 2015-02-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1331261.7588
996 | Доработка ТМ НКУ | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 998446.3191
997 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 7258112.0548
997 | Учет | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 180957.0287
997 | ОПС | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295
997 | НКУ | 2015-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 32 | 64 | 11581249.8361
997 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 2895312.459
997 | Шильды (наклейки) | 2015-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1447656.2295
997 | Эксплуатационная документация | 2015-04-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1447656.2295
997 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-03-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 7258112.0548
997 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
997 | Модуль - Заказ | 2015-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 1814528.0137
997 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
997 | Шкафы НН - Заказ | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
997 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
997 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
997 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
997 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137
997 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 453632.0034
997 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2015-01-22 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 3629056.0274
997 | Предварительная ведомость | 2014-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295
997 | Сигналы отходящих линий | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295
997 | Э6 | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 1447656.2295
997 | НКУ телемеханика | 2015-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 4342968.6885
997 | НКУ Э6 | 2015-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1447656.2295
997 | Полуфабрикат НКУ в 1с | 2015-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295
997 | Альбом схем для согласования | 2015-02-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295
997 | Доработка ТМ НКУ | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 1085742.1721
998 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 138063.4153
998 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 44 | 64 | 552253.661
998 | Модуль - Заказ | 2014-12-02 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 69031.7076
998 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-03 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 138063.4153
998 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 20 | 172579.2691
998 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 69031.7076
998 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 69031.7076
998 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 40 | 345158.5381
998 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-12-18 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 8 | 69031.7076
998 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-12-05 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 69031.7076
998 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2015-01-21 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 29 | 16 | 138063.4153
998 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 17257.9269
998 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-02-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 138063.4153
998 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2014-12-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 24 | 207095.1229
998 | Подготовка тех. описания | 2014-11-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 138063.4153
998 | Компоновка оборудования | 2014-12-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 69031.7076
998 | Доработка КД | 2015-03-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 2398851.84
999 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-12-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 722058.7733
999 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 90257.3467
999 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-02-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 361029.3867
999 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2014-12-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 722058.7733
999 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2015-01-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 11 | 8 | 361029.3867
999 | Компоновка оборудования | 2014-12-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 180514.6933
999 | НКУ | 2014-12-23 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 0 | 0
999 | Доработка КД | 2015-03-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 40 | 2436948.36
1001 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 652999.5476
1001 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 81624.9434
1001 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 652999.5476
1001 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2014-12-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 326499.7738
1001 | Компоновка оборудования | 2014-12-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 326499.7738
1001 | Разработка кронштейна под прожекторы | 2015-01-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 326499.7738
1001 | Доработка КД | 2015-03-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 2367123.36
1002 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 918124.6748
1002 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 114765.5843
1002 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 918124.6748
1002 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2014-11-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 459062.3374
1002 | Компоновка оборудования | 2014-12-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 229531.1687
1002 | ЩАВР | 2014-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0
1002 | Пункт распределительный | 2014-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0
1002 | НКУ | 2014-12-29 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 0 | 0
1002 | Э6 НКУ | 2014-12-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1002 | Доработка КД | 2015-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 2639608.44
1003 | Произвести предразработку | 2014-11-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68
1003 | ЯСН | 2014-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 1112916.497
1003 | Учет | 2015-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 1 | 139114.5621
1003 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 1112916.497
1003 | Шильды (наклейки) | 2015-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1112916.497
1003 | Эксплуатационная документация | 2015-02-24 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1112916.497
1003 | НКУ | 2014-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 64 | 8903331.9763
1003 | ОПС | 2014-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 1112916.497
1003 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-02-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 24 | 1612139.04
1003 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-02-05 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 8 | 537379.68
1003 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 5 | 2 | 134344.92
1003 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 1074759.36
1003 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 537379.68
1003 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2014-12-08 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68
1003 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2014-12-04 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 1074759.36
1003 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 40 | 40 | 2686898.4
1003 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68
1003 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-01-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 40 | 2686898.4
1003 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68
1003 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-12-08 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 40 | 24 | 1612139.04
1003 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-12-08 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 8 | 537379.68
1003 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-12-17 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 24 | 1612139.04
1003 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68
1003 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-05 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 24 | 1612139.04
1003 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68
1003 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-10 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 7 | 24 | 1612139.04
1003 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68
1003 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-31 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 1074759.36
1003 | Предварительная ведомость | 2014-11-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 1112916.497
1003 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 537379.68
1003 | КРМ | 2014-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 0 | 0
1003 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 16 | 2225832.9941
1003 | НКУ Э6 | 2014-12-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0
1003 | Шкафы НН - Сборочный чертеж | 2015-01-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 268689.84
1003 | Доработка шкафа под установку реле | 2015-01-10 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 268689.84
1003 | Печать кд в цех | 2015-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1003 | Шкафы НН - разработка защитных экранов | 2015-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 268689.84
1003 | Доработка КД | 2015-02-27 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1112916.497
1003 | Доработка АВР | 2015-02-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 32 | 4451665.9882
1000 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 24 | 1676860.0207
1000 | Учет | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 151017.6626
1000 | ОПС | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1208141.3004
1000 | НКУ | 2015-01-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 44 | 64 | 9665130.4036
1000 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 2416282.6009
1000 | Шильды (наклейки) | 2015-03-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 2416282.6009
1000 | Эксплуатационная документация | 2015-03-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 3624423.9013
1000 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-01-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 48 | 32 | 2235813.361
1000 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2014-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 558953.3402
1000 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2014-12-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 558953.3402
1000 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 41 | 40 | 2794766.7012
1000 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 1117906.6805
1000 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 279476.6701
1000 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 279476.6701
1000 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 279476.6701
1000 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 16 | 1117906.6805
1000 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 279476.6701
1000 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 1117906.6805
1000 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 139738.3351
1000 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2014-12-31 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 110 | 80 | 5589533.4025
1000 | Предварительная ведомость | 2014-12-09 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1208141.3004
1000 | Сигналы отходящих линий | 2015-01-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 2416282.6009
1000 | НКУ телемеханика | 2015-02-04 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 24 | 3624423.9013
1000 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-01-21 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 81 | 24 | 1676860.0207
1000 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 15 | 40 | 2794766.7012
1000 | Доработка, дозаказ, работа с заказчиком | 2015-01-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 27 | 32 | 2235813.361
1000 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 1676860.0207
1000 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 558953.3402
1000 | Общая сборка - Ростверк, площадки обслуживания | 2015-01-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 32 | 24 | 1676860.0207
1000 | НКУ Э6 | 2015-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 1208141.3004
1000 | Полуфабрикат НКУ в 1с | 2015-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 1208141.3004
1000 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 48 | 48 | 3353720.0415
1000 | Обвязка Modbus | 2015-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1208141.3004
1000 | Доработка, дозаказ | 2015-02-19 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 22.5 | 24 | 1676860.0207
1000 | Альбом схем для согласования | 2015-02-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1208141.3004
1000 | Доработка по итогам испытаний | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 21 | 8 | 1208141.3004
1000 | Доработка ТМ НКУ | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 6 | 906105.9753
1004 | ЯСН | 2015-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 636655.2262
1004 | Учет | 2015-01-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 1273310.4523
1004 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1273310.4523
1004 | Шильды (наклейки) | 2015-02-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 1273310.4523
1004 | Эксплуатационная документация | 2015-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 1273310.4523
1004 | АВР | 2015-01-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24 | 24 | 3819931.357
1004 | КРМ | 2015-01-06 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1273310.4523
1004 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2014-12-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 16 | 896563.1649
1004 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2014-12-24 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 38 | 24 | 1344844.7474
1004 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 112070.3956
1004 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39 | 24 | 1344844.7474
1004 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2014-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 448281.5825
1004 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2014-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 448281.5825
1004 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 448281.5825
1004 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 448281.5825
1004 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 448281.5825
1004 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 40 | 2241407.9124
1004 | Подбор стеновых панелей из заказа №910 | 2014-12-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 448281.5825
1004 | АВР Э5 | 2015-01-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 318327.6131
1004 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-01-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1273310.4523
1004 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 40 | 40 | 2241407.9124
1004 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-18 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 47 | 40 | 2241407.9124
1004 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-12-18 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 25 | 1400879.9452
1004 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-12-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 448281.5825
1004 | КРМ | 2015-01-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 1273310.4523
1004 | Схема автоматического отключения нагрузки | 2015-01-09 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 636655.2262
1004 | Подготовка КД в цех | 2015-01-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 636655.2262
1005 | Произвести предразработку | 2014-12-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 1 | 113278.958
1005 | ЯСН | 2014-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1047525.8477
1005 | Учет | 2014-12-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 1 | 130940.731
1005 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1047525.8477
1005 | Шильды (наклейки) | 2015-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 16 | 2095051.6955
1005 | Эксплуатационная документация | 2015-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1047525.8477
1005 | ОПС | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1047525.8477
1005 | КРМ | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 1047525.8477
1005 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 906231.6636
1005 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 1 | 113278.958
1005 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-31 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 113278.958
1005 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-19 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 16 | 1812463.3273
1005 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 8 | 906231.6636
1005 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-01-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 906231.6636
1005 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2014-12-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636
1005 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-01-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636
1005 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-01-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 40 | 24 | 2718694.9909
1005 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-30 17:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636
1005 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 16 | 1812463.3273
1005 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636
1005 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-01-19 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 8 | 906231.6636
1005 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-12-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 1 | 113278.958
1005 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-01-19 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 3 | 8 | 906231.6636
1005 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-13 17:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 1 | 113278.958
1005 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-26 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 24 | 2718694.9909
1005 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-26 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 8 | 906231.6636
1005 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636
1005 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-01-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636
1005 | Шкафы КРМ - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 113278.958
1005 | Шкафы КРМ - Ошиновка | 2015-01-20 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 3 | 8 | 906231.6636
1005 | Шкафы КРМ - Заказ | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 3 | 1 | 113278.958
1005 | Шкафы КРМ - Модели и чертежи | 2015-01-20 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 5 | 8 | 906231.6636
1005 | Подготовка КД для заказчика | 2014-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 21 | 2749755.3503
1005 | Предварительная ведомоть | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 16 | 2095051.6955
1005 | НКУ | 2014-12-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29 | 36 | 4713866.3148
1005 | Однолинейная схема НКУ | 2014-12-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 1047525.8477
1005 | Подготовка КД для заказчика | 2014-12-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 1047525.8477
1005 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 906231.6636
1005 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 2095051.6955
1005 | Печать кд в цех | 2015-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 1047525.8477
1005 | Работа по согласованию с заказчиком | 2015-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 1047525.8477
1005 | Шкафы НН - Сборочный чертеж | 2015-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 906231.6636
1005 | Доработка КД | 2015-03-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1047525.8477
1006 | Предварительная ведомость в 1с | 2015-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 204535.3855
1006 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 322169.7264
1006 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 161084.8632
1006 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 161084.8632
1006 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 161084.8632
1006 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 22 | 40 | 805424.3161
1006 | Шкафы НН - Заказ | 2015-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 161084.8632
1006 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 40 | 805424.3161
1006 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-01-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 24 | 483254.5896
1006 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-01-23 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 24 | 483254.5896
1006 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-01-19 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20135.6079
1006 | АВР | 2015-01-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 409070.7711
1006 | ЯСН | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 409070.7711
1006 | План монтажа коробов | 2015-02-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 8 | 409070.7711
1006 | Учет | 2015-01-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 204535.3855
1006 | ОПС | 2015-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 409070.7711
1006 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 409070.7711
1006 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 322169.7264
1006 | Шильды (наклейки) | 2015-02-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 409070.7711
1006 | Эксплуатационная документация | 2015-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 409070.7711
1006 | Согласование ТЗ | 2015-01-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 26 | 8 | 409070.7711
1006 | Предварительная ведомость | 2015-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 204535.3855
1006 | ответ по замечаниям к КД КТПН КАТЭК на К6 от 13.0 | 2015-01-16 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0
1181 | Программирование ШТМ | 2016-07-27 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 0 | 0
1181 | Программа АВР РУВН | 2016-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 16 | 1531064.093
1181 | АВР РУВН | 2016-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 50 | 4784575.2907
1181 | УСПД | 2016-05-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 1531064.093
1181 | Доработка РКД (изменение требований ПИ) | 2016-06-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 1379791.2934
1181 | Распечатка документации по Xiria | 2016-06-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 3 | 287074.5174
1181 | Доработка РКД (изменение требований ПИ) | 2016-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 1148298.0698
1181 | КРМ | 2016-07-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 382766.0233
1181 | Доработка ошиновки трансформатора (изменены конструктивные размеры) | 2016-07-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 689895.6467
1181 | Предварительная ведомость | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 16 | 1531064.093
1181 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 12 | 1034843.4701
1181 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-06-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 765532.0465
1181 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 24 | 2069686.9401
1181 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 32 | 2759582.5868
1181 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 517421.735
1181 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 689895.6467
1181 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-17 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 25 | 20 | 1724739.1168
1181 | Шкафы НН - Заказ | 2016-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 517421.735
1181 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-15 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 62 | 32 | 2759582.5868
1181 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-06-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25 | 32 | 2759582.5868
1181 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 344947.8234
1181 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-05-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 517421.735
1181 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 86236.9558
1181 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 28 | 2414634.7635
1181 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 2069686.9401
1181 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 86236.9558
1181 | АВР РУНН | 2016-05-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 8 | 765532.0465
1181 | АВР РУВН (предразработка) | 2016-05-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 6 | 574149.0349
1181 | ШТМ | 2016-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 32 | 3062128.186
1181 | ЩСН | 2016-06-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 1531064.093
1181 | Учет (ввод+ОЛ) | 2016-05-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 8 | 765532.0465
1181 | ОПС | 2016-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 40 | 3827660.2326
1181 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 765532.0465
1181 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 20 | 1724739.1168
1181 | Шильды (наклейки) | 2016-07-07 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 1531064.093
1181 | Эксплуатационная документация | 2016-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 16 | 1531064.093
1181 | Согласование ТЗ | 2016-05-06 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 95691.5058
1181 | Программа АВР РУНН | 2016-06-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 765532.0465
1181 | Произвести предразработку | 2016-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 517421.735
1181 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 20 | 1724739.1168
1181 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 95691.5058
1181 | РУНН СБ | 2016-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 382766.0233
1181 | План монтажа коробов | 2016-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 1148298.0698
1181 | Доработка РКД | 2016-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 28 | 2414634.7635
1187 | Доработка РКД | 2016-06-07 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 28 | 1724200.4493
1187 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-05-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 18 | 1108414.5746
1187 | Предварительная ведомость | 2016-05-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 855181.2822
1187 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 738943.0497
1187 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 855181.2822
1187 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-06-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 22 | 1354728.9245
1187 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-06-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 28 | 1724200.4493
1187 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-06-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 369471.5249
1187 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 492628.6998
1187 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 985257.3996
1187 | Шкафы НН - Заказ | 2016-06-24 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 4 | 246314.3499
1187 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 1477886.0994
1187 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-06-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 1477886.0994
1187 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-06-24 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 123157.175
1187 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 6 | 369471.5249
1187 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 61578.5875
1187 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-07-11 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 34 | 36 | 2216829.1491
1187 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-07-05 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 32 | 1970514.7992
1187 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 61578.5875
1187 | АВР РУНН (берем с 1177) | 2016-06-28 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 106897.6603
1187 | АВР РУВН | 2016-07-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 40 | 24 | 2565543.8467
1187 | ЩСН (дорабатываем с 1004) | 2016-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 11 | 24 | 2565543.8467
1187 | План монтажа коробов | 2016-06-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 12 | 1282771.9234
1187 | ОПС | 2016-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 32 | 3420725.129
1187 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 855181.2822
1187 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 20 | 1231571.7495
1187 | Шильды (наклейки) | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 855181.2822
1187 | Эксплуатационная документация | 2016-08-11 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 855181.2822
1187 | Согласование ТЗ | 2016-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1187 | Программа АВР РУНН | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 855181.2822
1187 | Произвести предразработку | 2016-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 307892.9374
1187 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 106897.6603
1187 | РУНН СБ | 2016-06-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 4 | 427590.6411
1187 | Доработка РКД (изменение требований ПИ) | 2016-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 985257.3996
1187 | Доработка РКД (изменение требований ПИ) | 2016-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 12 | 1282771.9234
1187 | КРМ | 2016-06-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 4 | 427590.6411
1187 | Программа АВР РУВН | 2016-07-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 1710362.5645
9102 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-11-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 877367.6471
9102 | Предварительная ведомость | 2014-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1242937.5
9102 | ЯСН | 2014-11-20 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 2485875
9102 | ОПС | 2014-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 2485875
9102 | НКУ | 2014-11-18 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 64 | 9943500
9102 | Эксплуатационная документация | 2014-12-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 2485875
9102 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 219341.9118
9102 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2014-12-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 85 | 64 | 7018941.1765
9102 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2014-11-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 46 | 40 | 4386838.2353
9102 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2014-11-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 1754735.2941
9102 | Общая сборка - Заказ | 2014-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 219341.9118
9102 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2014-11-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 877367.6471
9102 | Шкафы НКУ - Заказ (Дозаказ) | 2014-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 877367.6471
9102 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2014-11-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 877367.6471
9102 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1С | 2014-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 877367.6471
9102 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-11-13 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 1 | 8 | 877367.6471
9102 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2014-11-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 877367.6471
9102 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи (Предразработка) | 2014-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 1754735.2941
9102 | Телемеханика НКУ | 2014-11-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 3728812.5
9102 | Сигналы отходящих линий | 2014-11-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 1242937.5
9102 | Схема принципиальная (Э6) на НКУ | 2014-12-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 2485875
9102 | Доработка ввода НКУ 910_2 | 2014-12-12 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 12 | 1316051.4706
9102 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2014-12-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1242937.5
9102 | Шильды (наклейки) | 2014-12-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 2485875
9102 | Доработка руководства по эксплуатации КРУ 35кВ | 2015-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 49 | 64 | 7018941.1765
1188 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-17 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 0 | 0
1188 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2016-05-19 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 0 | 0
1188 | Шкафы КРУ - Заказ | 2016-05-19 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 0 | 0
1188 | Шкафы КРУ- Ошиновка | 2016-05-18 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 0 | 0
1189 | Предварительная ведомость | 2016-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 72822.288
1189 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 189721.224
1189 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 72822.288
1189 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 126480.816
1189 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-06-01 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 63240.408
1189 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 252961.632
1189 | ЩСН | 2016-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145644.576
1189 | План монтажа коробов | 2016-06-06 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 72822.288
1189 | ШР-1 (включая Э6) | 2016-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 12 | 218466.864
1189 | ОПС | 2016-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 145644.576
1189 | КРМ | 2016-05-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145644.576
1189 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-13 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 252961.632
1189 | Шильды (наклейки) | 2016-06-06 17:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 72822.288
1189 | Эксплуатационная документация | 2016-06-17 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 72822.288
1189 | Согласование ТЗ | 2016-05-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18205.572
1189 | Произвести предразработку | 2016-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 126480.816
1189 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-05-31 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 6 | 189721.224
1189 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-06-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145644.576
1189 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18205.572
1190 | Предварительная ведомость | 2016-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 288997.5415
1190 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 565721.0562
1190 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-06-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 754294.7416
1190 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-06-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 754294.7416
1190 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 282860.5281
1190 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 377147.3708
1190 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 754294.7416
1190 | Шкафы НН - Заказ | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 188573.6854
1190 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 1131442.1124
1190 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47143.4214
1190 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 1131442.1124
1190 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 141430.2641
1190 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 1131442.1124
1190 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-07-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 24 | 1131442.1124
1190 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 32 | 1508589.4832
1190 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47143.4214
1190 | АВР | 2016-08-04 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 40 | 64 | 2311980.3323
1190 | ШТМ | 2016-07-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | ЩСН | 2016-08-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | План монтажа коробов | 2016-07-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | Учет отходящих линий | 2016-07-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | Учет (Е854/Е855) | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 2 | 72249.3854
1190 | ОПС | 2016-07-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 11 | 16 | 577995.0831
1190 | НКУ | 2016-07-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 64 | 64 | 2311980.3323
1190 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 8 | 288997.5415
1190 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-08-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 20 | 942868.427
1190 | Шильды (наклейки) | 2016-08-15 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | Эксплуатационная документация | 2016-08-18 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | Согласование ТЗ | 2016-05-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 36124.6927
1190 | Программа АВР | 2016-08-18 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 866992.6246
1190 | Произвести предразработку | 2016-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 282860.5281
1190 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-06-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 22 | 1037155.2697
1190 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-06-14 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-27 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 36124.6927
1190 | Э6 на НКУ | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 288997.5415
1190 | Программа АВР НКУ | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 4 | 144498.7708
1190 | АВР НКУ | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 288997.5415
1190 | РУНН СБ | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 2 | 72249.3854
1190 | Доработка АВР под Modbus | 2016-09-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 40 | 1444987.7077
1190 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 288997.5415
1190 | Программирование ШТМ | 2016-08-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1190 | Программирование ПС | 2016-08-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415
1191 | Доработка ПС (согласование) | 2016-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 559964.4218
1191 | Доработка РКД | 2016-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 559964.4218
1191 | Доработка из-за несогласованной с КБ заменой | 2016-10-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 559964.4218
1191 | Доработка НКУ из-за несогласованной с КБ заменой | 2016-10-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 559964.4218
1191 | Доработка ЩСН | 2016-08-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 279982.2109
1191 | Доработка РКД (замечания по РКД) | 2016-07-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 8 | 559964.4218
1191 | Эксплутационная документация НКУ | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 419973.3164
1191 | Предварительная ведомость | 2016-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 559964.4218
1191 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-07-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 885971.1058
1191 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 559964.4218
1191 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-06-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 32 | 2362589.6153
1191 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 40 | 2953237.0192
1191 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-07-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 590647.4038
1191 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 885971.1058
1191 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-30 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 32 | 2362589.6153
1191 | Шкафы НН - Заказ | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 442985.5529
1191 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 44 | 3248560.7211
1191 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 73830.9255
1191 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-07-08 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 7 | 516816.4784
1191 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 295323.7019
1191 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-07-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 50 | 26 | 1919604.0625
1191 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-07-11 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 43 | 24 | 1771942.2115
1191 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 48 | 3543884.423
1191 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 73830.9255
1191 | АВР | 2016-07-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 45 | 80 | 5599644.2182
1191 | ЩП | 2016-07-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 839946.6327
1191 | ЩСН | 2016-06-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 20 | 1399911.0545
1191 | План монтажа коробов | 2016-08-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 12 | 839946.6327
1191 | Учет | 2016-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 279982.2109
1191 | ОПС | 2016-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 559964.4218
1191 | НКУ | 2016-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 36 | 72 | 5039679.7964
1191 | Программа АВР | 2016-09-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21.5 | 24 | 1679893.2655
1191 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-08-26 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 1181294.8077
1191 | Шильды (наклейки) | 2016-09-01 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 559964.4218
1191 | Эксплуатационная документация | 2016-09-01 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 559964.4218
1191 | Согласование ТЗ | 2016-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1191 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 559964.4218
1191 | Произвести предразработку | 2016-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 12 | 885971.1058
1191 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-06-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 20 | 1476618.5096
1191 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 1679893.2655
1191 | Заказ наклеек на модуль | 2016-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 69995.5527
1191 | Э6 на НКУ | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 1679893.2655
1191 | Программирование АВР НКУ | 2016-07-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 139991.1055
1191 | АВР НКУ | 2016-08-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 559964.4218
1191 | РУНН СБ | 2016-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 279982.2109
1191 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи (доработка) | 2016-09-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 1181294.8077
1191 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с (доработка) | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 295323.7019
1192 | Доработка РКД (1192-1194) | 2016-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 382025.0704
1192 | ШОТ | 2016-10-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 16 | 764050.1409
1192 | Доработка РКД на 1192-1194 от 20.10.2016 | 2016-10-26 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 382025.0704
1192 | Доработка ОПС (замечания от 02.11.2016) | 2016-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 191012.5352
1192 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-10-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 1099486.7881
1192 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2017-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 412307.5455
1192 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 137435.8485
1192 | Предварительная ведомость | 2016-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 16 | 764050.1409
1192 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 549743.394
1192 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 764050.1409
1192 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 22 | 1511794.3336
1192 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 28 | 1924101.8791
1192 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 412307.5455
1192 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-17 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 412307.5455
1192 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 549743.394
1192 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 206153.7728
1192 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 549743.394
1192 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-09-23 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 3 | 206153.7728
1192 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 206153.7728
1192 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-10-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 15 | 1030768.8638
1192 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 137435.8485
1192 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10.5 | 24 | 1649230.1821
1192 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-10-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 20 | 1374358.4851
1192 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 68717.9243
1192 | РУНН | 2016-10-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 48 | 32 | 1528100.2817
1192 | РУВН | 2016-10-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 56 | 32 | 1528100.2817
1192 | ЩСН | 2016-07-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 764050.1409
1192 | План монтажа коробов | 2016-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 382025.0704
1192 | ШУЭ | 2016-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 30 | 64 | 3056200.5634
1192 | Учет | 2016-09-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 2 | 95506.2676
1192 | ОПС | 2016-07-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 24 | 1146075.2113
1192 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 382025.0704
1192 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 824615.091
1192 | Шильды (наклейки) | 2016-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 382025.0704
1192 | Эксплуатационная документация | 2017-01-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 382025.0704
1192 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1192 | Произвести предразработку | 2016-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0
1192 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 824615.091
1192 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 764050.1409
1192 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1192 | Заказ наклеек на модуль | 2016-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 47753.1338
1192 | СБ РУНН+РУВН | 2016-11-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 382025.0704
1193 | Предварительная ведомость | 2016-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 440132.5415
1193 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 523605.9545
1193 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 880265.083
1193 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 1396282.5454
1193 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 20 | 1745353.1818
1193 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 523605.9545
1193 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 523605.9545
1193 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 698141.2727
1193 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 261802.9773
1193 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 698141.2727
1193 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-24 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 87267.6591
1193 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9.5 | 24 | 2094423.8182
1193 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-10-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 20 | 1745353.1818
1193 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 87267.6591
1193 | ШУЭ | 2016-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 880265.083
1193 | РУВН | 2016-10-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 880265.083
1193 | РУНН | 2016-10-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 880265.083
1193 | ЩСН | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 110033.1354
1193 | План монтажа коробов | 2016-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 220066.2707
1193 | Учет | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 110033.1354
1193 | ОПС | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 110033.1354
1193 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-11-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 880265.083
1193 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 12 | 1047211.9091
1193 | Шильды (наклейки) | 2016-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 440132.5415
1193 | Эксплуатационная документация | 2016-12-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 880265.083
1193 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1193 | Произвести предразработку | 2016-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0
1193 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 1047211.9091
1193 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 880265.083
1193 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1193 | Заказ наклеек на модуль | 2016-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 110033.1354
1193 | СБ РУНН+РУВН | 2016-10-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 440132.5415
1193 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 174535.3182
1193 | Доработка предварительной ведомости | 2016-11-16 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 110033.1354
1193 | Доработка - переделка КД под напряжение 10 кВ | 2016-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 24 | 2640795.249
1193 | Доработка РКД и РЩ | 2016-11-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 1760530.166
1194 | Доработка ЩСН и KUVAG 1192-1194 | 2017-01-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 272853.9004
1194 | Программирование ОПС 1192-1194 | 2017-01-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 6 | 409280.8507
1194 | Помощь с наладке и испытаниях | 2017-01-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19 | 24 | 1637123.4026
1194 | Программирование Sepam | 2017-01-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 24 | 1637123.4026
1194 | Доработка 1с (СИЗ) | 2016-12-29 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 136426.9502
1194 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 148172.3168
1194 | Предварительная ведомость | 2016-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 272853.9004
1194 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 444516.9504
1194 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 545707.8009
1194 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 1185378.5344
1194 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 20 | 1481723.1679
1194 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 444516.9504
1194 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 444516.9504
1194 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-14 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 8 | 592689.2672
1194 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 222258.4752
1194 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 592689.2672
1194 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-24 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 74086.1584
1194 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 24 | 1778067.8015
1194 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-10-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 20 | 1481723.1679
1194 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 74086.1584
1194 | РУНН | 2016-10-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 545707.8009
1194 | РУВН | 2016-10-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 32 | 32 | 2182831.2035
1194 | ШУЭ | 2016-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 545707.8009
1194 | ЩСН | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 68213.4751
1194 | План монтажа коробов | 2016-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 545707.8009
1194 | Учет | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 68213.4751
1194 | ОПС | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 68213.4751
1194 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-11-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 545707.8009
1194 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 12 | 889033.9008
1194 | Шильды (наклейки) | 2016-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 272853.9004
1194 | Эксплуатационная документация | 2017-01-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 545707.8009
1194 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1194 | Произвести предразработку | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 444516.9504
1194 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 889033.9008
1194 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 545707.8009
1194 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1194 | Заказ наклеек на модуль | 2016-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 68213.4751
1194 | СБ РУНН+РУВН | 2016-10-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 272853.9004
1195 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 78.0092
1195 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-22 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 19.5023
1195 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-08-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 143.0168
1195 | Шильды (наклейки) | 2016-08-29 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 78.0092
1195 | Эксплуатационная документация | 2016-09-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 156.0183
1195 | Согласование ТЗ | 2016-07-12 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1195 | Сопровождение пр-ва | 2016-07-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 286.0336
1195 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 78.0092
1195 | Архив | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1195 | Заказ наклеек на модуль | 2016-07-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 19.5023
1195 | Заказ | 2016-07-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 429.0503
1195 | Доработка НКУ, Э6, РКД, АС, 1с | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 312.0366
1195 | Сопровождение производства 1195-1197 | 2016-08-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 78.0092
1195 | Распечатка документации на заказы №1195-1197 (3 экземпляра) | 2016-07-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 39.0046
1198 | Выбор оборудования | 2016-07-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 28 | 40 | 145.1117
1198 | Доработка РКД (Чертежи для РКД) | 2016-07-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 16 | 58.0447
1198 | Обвязка ШТМ (МИР) | 2016-09-02 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 43 | 40 | 145.1117
1198 | Шкаф контроля изоляции | 2016-09-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 20 | 24 | 87.067
1198 | РЛНД | 2016-09-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 24 | 87.067
1198 | Доработка - претензии проверяющего | 2016-11-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 24 | 87.067
1198 | Доработка схем - замечания и помощь Мелехову | 2016-11-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 29.0223
1198 | Доработка схем | 2016-10-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 29.0223
1198 | Доработка схем | 2016-10-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 29.0223
1198 | Доработка ШТМ | 2016-09-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 24 | 87.067
1198 | Доработка ШОТ, ЩОПС, ШТМ, РЛНД, Альбом схем | 2016-11-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 32 | 116.0894
1198 | Программирование ОПС, IRDH, ШОТ | 2016-11-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 38 | 64 | 232.1788
1198 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 46.4941
1198 | Предварительная ведомость | 2016-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 28 | 40 | 145.1117
1198 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 111.5859
1198 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 12 | 43.5335
1198 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-10 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 32 | 297.5624
1198 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-10 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 36 | 40 | 371.953
1198 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 55.793
1198 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 74.3906
1198 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 20 | 185.9765
1198 | Шкафы НН - Заказ | 2016-08-16 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 46.4941
1198 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-08-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 24 | 223.1718
1198 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-08-18 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 39 | 24 | 223.1718
1198 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-08-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28 | 24 | 223.1718
1198 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.2988
1198 | КРУ (РЗА) | 2016-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 62 | 64 | 232.1788
1198 | ТСН | 2016-08-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 32 | 116.0894
1198 | ШОТ | 2016-09-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 68 | 64 | 232.1788
1198 | ЩСН | 2016-08-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 46 | 32 | 116.0894
1198 | План монтажа коробов | 2016-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 58.0447
1198 | Учет | 2016-08-23 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 29.0223
1198 | ОПС | 2016-08-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 38 | 40 | 145.1117
1198 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-07-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 8 | 29.0223
1198 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 24 | 223.1718
1198 | Шильды (наклейки) | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 29.0223
1198 | Эксплуатационная документация | 2016-11-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 29.0223
1198 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1198 | Произвести предразработку | 2016-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 111.5859
1198 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-07-26 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 24 | 223.1718
1198 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 87.067
1198 | Заказ наклеек на модуль | 2016-07-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.6278
1199 | Предварительная ведомость | 2016-08-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 23.6658
1199 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 25.4545
1199 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-08-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 23.6658
1199 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 22 | 55.9999
1199 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 20 | 50.909
1199 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 20.3636
1199 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 15.2727
1199 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 40.7272
1199 | Шкафы НН - Заказ | 2016-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 10.1818
1199 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 61.0908
1199 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-08-09 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5455
1199 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-08-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 15.2727
1199 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5455
1199 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-08-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 24 | 61.0908
1199 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-08-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 61.0908
1199 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5455
1199 | АВР | 2016-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 16 | 47.3316
1199 | ЩСН | 2016-08-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 32 | 94.6633
1199 | План монтажа коробов | 2016-08-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 35.4987
1199 | Учет | 2016-08-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 11.8329
1199 | ОПС | 2016-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 40 | 118.3291
1199 | Блок управления | 2016-08-24 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 11.8329
1199 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 23.6658
1199 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 20 | 50.909
1199 | Шильды (наклейки) | 2016-09-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 23.6658
1199 | Эксплуатационная документация | 2016-09-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 23.6658
1199 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1199 | Программа АВР | 2016-09-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 23.6658
1199 | Произвести предразработку | 2016-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 30.5454
1199 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-07-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 22 | 12 | 30.5454
1199 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-26 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 47.3316
1199 | Заказ наклеек на модуль | 2016-07-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.9582
1199 | РУНН СБ | 2016-08-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 23.6658
1199 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2016-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 10.1818
1199 | Предварительная ведомость (внесение в 1с) | 2016-08-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 11.8329
1200 | Доработка РКД (расчет тока КЗ) | 2016-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 6 | 121.2745
1200 | Шильды (наклейки) | 2016-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 80.8497
1200 | Доработка РКД | 2016-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 323.3988
1200 | Программирование ШТМ | 2016-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 80.8497
1200 | Доработка 1200, 1214 - перерассчет токов КЗ | 2016-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 80.8497
1200 | Доработка РКД №1 (Замечания энергетика) | 2016-08-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 80.8497
1200 | КРМ | 2016-08-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 161.6994
1200 | ЯУО | 2016-09-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 161.6994
1200 | Модуль - Модели и чертежи (доработка1) | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 59 | 144 | 1114.6937
1200 | Модуль - Модели и чертежи (доработка2) | 2016-09-09 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 50 | 80 | 619.2743
1200 | Шкафы НН - Модели и чертежи (доработка) | 2016-08-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 92.8911
1200 | Предварительная ведомость | 2016-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 161.6994
1200 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 123.8549
1200 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 161.6994
1200 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-07-26 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 61.9274
1200 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-07-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 46.4456
1200 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 61.9274
1200 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 61.9274
1200 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 31 | 40 | 309.6371
1200 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 9 | 69.6684
1200 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 46 | 56 | 433.492
1200 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7409
1200 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 38.7046
1200 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 23.2228
1200 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 61.9274
1200 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7409
1200 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 46.4456
1200 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7409
1200 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 32 | 247.7097
1200 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-13 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 185.7823
1200 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7409
1200 | АВР | 2016-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 40.4248
1200 | ШТМ | 2016-08-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 161.6994
1200 | ЩСН | 2016-09-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 161.6994
1200 | План монтажа коробов | 2016-09-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 161.6994
1200 | Сигналы отходящих линий | 2016-08-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 161.6994
1200 | Учет | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 20.2124
1200 | ОПС | 2016-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 20.2124
1200 | НКУ | 2016-08-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 25 | 40 | 808.4969
1200 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 161.6994
1200 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 24 | 185.7823
1200 | Шильды (наклейки) НКУ | 2016-08-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 20.2124
1200 | Эксплуатационная документация | 2016-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 80.8497
1200 | Согласование ТЗ | 2016-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1200 | Программа АВР | 2016-10-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 161.6994
1200 | Произвести предразработку | 2016-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 92.8911
1200 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-07-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 92.8911
1200 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 323.3988
1200 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 20.2124
1200 | Э6 на НКУ | 2016-08-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 161.6994
1200 | Программирование АВР НКУ | 2016-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 20.2124
1200 | АВР НКУ | 2016-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 20.2124
1200 | РУНН СБ | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 80.8497
1201 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2016-09-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 24.0547
1201 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи (доработка) | 2016-09-02 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 8 | 32.0729
1201 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 17.5884
1201 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 32.0729
1201 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 35.1768
1201 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-28 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 12 | 48.1094
1201 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 12.0273
1201 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-28 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 16 | 64.1459
1201 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 10 | 40.0912
1201 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-26 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.0182
1201 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 7 | 28.0638
1201 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0091
1201 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-08-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 10 | 40.0912
1201 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.0182
1201 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 24 | 96.2188
1201 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 20 | 80.1823
1201 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-29 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0091
1201 | АВР | 2016-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 35.1768
1201 | Учет (1201-1205) | 2016-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 17.5884
1201 | ОПС | 2016-08-30 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.3971
1201 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 35.1768
1201 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18 | 20 | 80.1823
1201 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 35.1768
1201 | Эксплуатационная документация | 2016-11-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 35.1768
1201 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1201 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 32.0729
1201 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-17 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 12 | 48.1094
1201 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 17.5884
1201 | РУНН СБ | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 17.5884
1201 | Доработка Учета | 2016-10-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 8.7942
1201 | Доработка АВР BH | 2016-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.5884
1201 | Доработка РКД на 1201-1023, 1205 | 2016-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 8 | 35.1768
1201 | Доработка КД с учетом замечаний от 26.09 | 2016-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 35.1768
1201 | Программирование АВР 1201-1205 | 2016-12-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 12 | 52.7651
1201 | Согласование ТЗ №2 1201-1205 | 2016-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 24 | 105.5303
1201 | Доработка РКД 1201-1205 + написание ТЗ и ТО + разработка задания по КБМ и КБЭ | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 68 | 32 | 140.707
1201 | ШНО | 2016-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 35.1768
1202 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 96.7648
1202 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 30.239
1202 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 48.3824
1202 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 120.956
1202 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 22.6792
1202 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 24 | 181.434
1202 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.5597
1202 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 90.717
1202 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 20 | 151.195
1202 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.5597
1202 | АВР | 2016-09-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 193.5296
1202 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 193.5296
1202 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 6 | 45.3585
1202 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 24.1912
1202 | Эксплуатационная документация | 2016-11-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 3 | 72.5736
1202 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1202 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.5597
1202 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 60.478
1202 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 48.3824
1202 | РУНН СБ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 48.3824
1203 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 141.9722
1203 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 43.6837
1203 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 70.9861
1203 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 16 | 116.49
1203 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 29.1225
1203 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 24 | 174.735
1203 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2806
1203 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-08-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 10 | 72.8062
1203 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-29 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5612
1203 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 87.3675
1203 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 16 | 116.49
1203 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.2806
1203 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 283.9443
1203 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 116.49
1203 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.493
1203 | Эксплуатационная документация | 2016-11-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 3 | 106.4791
1203 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1203 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.2806
1203 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-17 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 58.245
1203 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 70.9861
1203 | РУНН СБ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 70.9861
1203 | План монтажа коробов (на 9000мм) | 2016-10-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 2 | 70.9861
1204 | ЩСН (на 7000мм) | 2016-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 39 | 40 | 215.7729
1204 | План монтажа коробов (на 7000мм) | 2016-09-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 16 | 86.3091
1204 | ШНО | 2016-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.3943
1204 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 21.5773
1204 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 42.4353
1204 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 10.7886
1204 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 84.8707
1204 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 31.8265
1204 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 84.8707
1204 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6088
1204 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 84.8707
1204 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 20 | 212.1767
1204 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6088
1204 | ОПС (7000мм) | 2016-09-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 40 | 215.7729
1204 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 43.1546
1204 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 63.653
1204 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.3943
1204 | Эксплуатационная документация | 2016-10-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 10.7886
1204 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 11:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1204 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6088
1204 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 10.7886
1204 | РУНН СБ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 10.7886
1205 | ШНО (обвязка на 1201-1205) | 2016-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 19.5456
1205 | Доработка - ЯСН, Короба (1201-1205) | 2016-10-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 17 | 16 | 312.7301
1205 | Разработка Э5 на ЯСН и ПС | 2016-10-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 16 | 312.7301
1205 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 78.1825
1205 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 124.1723
1205 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 39.0913
1205 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 248.3445
1205 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 93.1292
1205 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 8 | 248.3445
1205 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 31.0431
1205 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 62.0861
1205 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 62.0861
1205 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 31.0431
1205 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 156.3651
1205 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 4 | 124.1723
1205 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 19.5456
1205 | Эксплуатационная документация | 2016-11-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 2 | 39.0913
1205 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1205 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 31.0431
1205 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 39.0913
1205 | РУНН СБ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 39.0913
1206 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 10.4618
1206 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2016-08-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 13.9491
1206 | Предварительная ведомость | 2016-08-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 26.8251
1206 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 27.8981
1206 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 26.8251
1206 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 55.7963
1206 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 20 | 69.7454
1206 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 17.4363
1206 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 17.4363
1206 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 24 | 83.6944
1206 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.4618
1206 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 55.7963
1206 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 28 | 97.6435
1206 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 13.9491
1206 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 20 | 69.7454
1206 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 10.4618
1206 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-08-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.4873
1206 | Вводные порталы - Заказ | 2016-08-25 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4873
1206 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-12 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 20 | 69.7454
1206 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-12 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 32 | 111.5926
1206 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4873
1206 | РУНН | 2016-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22 | 24 | 80.4754
1206 | РУВН | 2016-09-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 24 | 80.4754
1206 | ШУЭ | 2016-09-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 64 | 64 | 214.6011
1206 | ЩСН | 2016-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 1 | 3.3531
1206 | План монтажа коробов | 2016-09-14 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 26.8251
1206 | ОПС | 2016-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 16 | 53.6503
1206 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 26.8251
1206 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 12 | 41.8472
1206 | Шильды (наклейки) | 2016-09-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 26.8251
1206 | Эксплуатационная документация | 2016-10-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 26.8251
1206 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1206 | Произвести предразработку | 2016-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 41.8472
1206 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 12 | 41.8472
1206 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 53.6503
1206 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.3531
1206 | СБ РУНН+РУВН | 2016-09-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 26.8251
1206 | Доработка РКД №2 1206-1207 (замечания ПИ) | 2016-08-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 13.4126
1206 | Доработка РКД 1206-1207 №5 | 2016-08-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 6.7063
1206 | Доработка РКД (Уточнение ТЗ) | 2016-08-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 12 | 40.2377
1206 | ШТМ | 2016-09-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 16 | 53.6503
1206 | УПП | 2016-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 26.8251
1206 | Доработка ШУН | 2016-10-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 26.8251
1206 | Программирование ОПС 1206-1207 | 2016-10-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 26.8251
1207 | ШТМ | 2016-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 16 | 248.0501
1207 | Доработка РКД (Уточнение ТЗ) | 2016-08-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 124.0251
1207 | Предварительная ведомость | 2016-08-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 124.0251
1207 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 104.3385
1207 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 62.0125
1207 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846
1207 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846
1207 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-01 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846
1207 | Вводные порталы - Заказ | 2016-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846
1207 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 104.3385
1207 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 24 | 626.0312
1207 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846
1207 | РУНН | 2016-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 124.0251
1207 | РУВН | 2016-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 124.0251
1207 | ШУЭ | 2016-09-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 62.0125
1207 | ЩСН | 2016-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 124.0251
1207 | План монтажа коробов | 2016-09-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 15.5031
1207 | ОПС | 2016-08-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 124.0251
1207 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 124.0251
1207 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 11 | 8 | 208.6771
1207 | Шильды (наклейки) | 2016-09-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 62.0125
1207 | Эксплуатационная документация | 2016-09-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 124.0251
1207 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1207 | Произвести предразработку | 2016-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 104.3385
1207 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 6 | 156.5078
1207 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 8 | 124.0251
1207 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15.5031
1207 | СБ РУНН+РУВН | 2016-09-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 62.0125
1207 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2016-08-04 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 208.6771
1208 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 38.9943
1208 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 36.1058
1208 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-10-13 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 38.9943
1208 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 32 | 144.4234
1208 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-22 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 6 | 27.0794
1208 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 36.1058
1208 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 36.1058
1208 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-12 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 19 | 16 | 72.2117
1208 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 18.0529
1208 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-15 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 30 | 24 | 108.3175
1208 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-09-12 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 23 | 32 | 144.4234
1208 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 18.0529
1208 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-09-12 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 24 | 108.3175
1208 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.0265
1208 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-09-12 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 4.5132
1208 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-08 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.5132
1208 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-08-22 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 4.5132
1208 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-12 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 53 | 32 | 144.4234
1208 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-12 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 37 | 24 | 108.3175
1208 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-08 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.5132
1208 | АВР | 2016-09-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 32 | 155.9773
1208 | ЩСН | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 32 | 155.9773
1208 | План монтажа коробов | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 12 | 58.4915
1208 | Учет | 2016-08-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 4.8743
1208 | ОПС | 2016-09-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 32 | 155.9773
1208 | НКУ | 2016-08-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 32 | 155.9773
1208 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 38.9943
1208 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-18 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 16 | 72.2117
1208 | Шильды (наклейки) | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 38.9943
1208 | Эксплуатационная документация | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 38.9943
1208 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1208 | Программа АВР | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 4 | 19.4972
1208 | Произвести предразработку | 2016-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 45.1323
1208 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 72.2117
1208 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-15 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 38.9943
1208 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 1 | 4.8743
1208 | Э6 на НКУ | 2016-08-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 38.9943
1208 | РУНН СБ | 2016-08-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 19.4972
1208 | Программирование ОПС | 2016-11-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 19.4972
1208 | ШТМ с обвязкой | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 40 | 194.9716
1209 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 21.2044
1209 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 49.8153
1209 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 42.4088
1209 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 48 | 239.1135
1209 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 64 | 318.818
1209 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 39.8523
1209 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-27 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 59.7784
1209 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-31 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 40 | 199.2613
1209 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 10 | 49.8153
1209 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 56 | 278.9658
1209 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-10-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 14.9446
1209 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9815
1209 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-10-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 4.9815
1209 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-10-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 49.8153
1209 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.9815
1209 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 36 | 44 | 219.1874
1209 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-11-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 42 | 32 | 159.409
1209 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 4.9815
1209 | АВР+РЗА (1209-1213) | 2016-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 37 | 64 | 339.2705
1209 | ЩСН (1209-1213) | 2016-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 35 | 56 | 296.8617
1209 | План монтажа коробов (1209-1213) | 2016-11-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 29 | 24 | 127.2264
1209 | Учет | 2016-09-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 5.3011
1209 | ОС (1209-1213) | 2016-10-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 12 | 63.6132
1209 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 42.4088
1209 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-09 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 30 | 32 | 159.409
1209 | Шильды (наклейки) | 2016-12-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 42.4088
1209 | Эксплуатационная документация | 2016-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 42.4088
1209 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1209 | Программа АВР | 2016-12-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.4088
1209 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 10 | 49.8153
1209 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 32 | 159.409
1209 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 127.2264
1209 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 5.3011
1209 | РУНН СБ | 2016-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 21.2044
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 19.9261
1209 | Площадки обслуживания - Модели и чертежи (Доработка) | 2016-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 59.7784
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 35 | 56 | 278.9658
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-12 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 32 | 159.409
1209 | Задание на вентиляцию | 2016-11-11 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 5 | 24.9077
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-27 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 36 | 179.3351
1209 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.4088
1209 | Доработка РКД 1209-1213 от 10.11.2016 | 2016-11-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 127.2264
1209 | Доработка схемы вентиляции - закрытие клапанов | 2016-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 84.8176
1209 | Помощь в программировании 1209-1213 | 2016-12-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 24 | 127.2264
1209 | Обвязка шкафа управления вентиляцией | 2016-12-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 84.8176
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка - лестницы | 2016-11-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 19.9261
1209 | Программирование ШТМ | 2016-12-15 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 21.2044
1209 | Программирование ОПС | 2016-12-15 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 42.4088
1209 | Доработка РКД от 1.11.2016 | 2016-11-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 84.8176
1209 | ШТМ (1209-1213) | 2016-10-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 84.8176
1209 | Доработка РКД от 25.10.16 (1209-1213) | 2016-10-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 40 | 212.0441
1209 | ШОТ (1209-1213) | 2016-10-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 84.8176
1209 | ПС (1209-1213) | 2016-10-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 32 | 169.6353
1209 | Доработка РКД на 1209-1213 №3 | 2016-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 40 | 80 | 424.0881
1210 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 39.6485
1210 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 188.672
1210 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 39.6485
1210 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 125.7814
1210 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 31.4453
1210 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 31.4453
1210 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 251.5627
1210 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 188.672
1210 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 16 | 503.1254
1210 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 31.4453
1210 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 8 | 251.5627
1210 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 31.4453
1210 | Учет (1209-1213) | 2016-10-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 317.1878
1210 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 118.9454
1210 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-09 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 251.5627
1210 | Шильды (наклейки) | 2016-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 79.2969
1210 | Эксплуатационная документация | 2016-12-19 16:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 118.9454
1210 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1210 | Программа АВР | 2016-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 19.8242
1210 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 94.336
1210 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 125.7814
1210 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 317.1878
1210 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 19.8242
1210 | РУНН СБ | 2016-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 79.2969
1210 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 158.5939
1210 | Доработка РКД (КБМ) | 2016-09-22 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 628.9068
1210 | Доработка РКД (КБЭ) (1209-1213) | 2016-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 31 | 64 | 1268.751
1210 | Программирование ОПС | 2016-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 79.2969
1210 | Программирование ШТМ | 2016-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 79.2969
1211 | Программирование ШТМ | 2016-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 187.9192
1211 | Программирование ОПС | 2016-12-20 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 187.9192
1211 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 375.8384
1211 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 93.9596
1211 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 244.0145
1211 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 93.9596
1211 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 162.6763
1211 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 40.6691
1211 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 40.6691
1211 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 325.3527
1211 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 244.0145
1211 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 16 | 650.7053
1211 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 40.6691
1211 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 325.3527
1211 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 40.6691
1211 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 281.8788
1211 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 325.3527
1211 | Шильды (наклейки) | 2016-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 187.9192
1211 | Эксплуатационная документация | 2016-12-21 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 281.8788
1211 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1211 | Программа АВР | 2016-12-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 46.9798
1211 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 122.0072
1211 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 162.6763
1211 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 751.6768
1211 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 46.9798
1211 | РУНН СБ | 2016-11-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 187.9192
1212 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 95.5965
1212 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 248.2655
1212 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 95.5965
1212 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 165.5103
1212 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 41.3776
1212 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 41.3776
1212 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 331.0207
1212 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 248.2655
1212 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 16 | 662.0414
1212 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 41.3776
1212 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 331.0207
1212 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 41.3776
1212 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 286.7895
1212 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 331.0207
1212 | Шильды (наклейки) | 2016-12-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 191.193
1212 | Эксплуатационная документация | 2016-12-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 286.7895
1212 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1212 | Программа АВР | 2016-12-26 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 47.7982
1212 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 124.1328
1212 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 165.5103
1212 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 764.7719
1212 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 47.7982
1212 | РУНН СБ | 2016-11-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.193
1212 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 382.386
1212 | Программирование ОПС | 2016-12-26 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.193
1212 | Программрование ШТМ | 2016-12-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.193
1213 | Программирование ШТМ | 2016-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.4425
1213 | Программирование ОПС | 2016-12-27 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.4425
1213 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 382.885
1213 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 95.7212
1213 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 574.3274
1213 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 95.7212
1213 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 95.7212
1213 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 95.7212
1213 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 95.7212
1213 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 95.7212
1213 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 95.7212
1213 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-30 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 191.4425
1213 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 1 | 95.7212
1213 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 287.1637
1213 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 765.7699
1213 | Шильды (наклейки) | 2016-12-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 191.4425
1213 | Эксплуатационная документация | 2016-12-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 287.1637
1213 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1213 | Программа АВР | 2016-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 47.8606
1213 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 287.1637
1213 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 382.885
1213 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 765.7699
1213 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 47.8606
1213 | РУНН СБ | 2016-11-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.4425
1214 | Доработка РКД и АВР 1200, 1214 | 2016-10-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 297.4268
1214 | Доработка РКД | 2016-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 16 | 297.4268
1214 | Программирование ШТМ | 2016-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 74.3567
1214 | ЯУО | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 148.7134
1214 | КРМ | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 74.3567
1214 | Предварительная ведомость | 2016-08-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 148.7134
1214 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 12 | 117.2661
1214 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-10-20 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 148.7134
1214 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 12 | 117.2661
1214 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 19.5444
1214 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 78.1774
1214 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.5444
1214 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-04 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 22 | 40 | 390.887
1214 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 78.1774
1214 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-12 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 29 | 56 | 547.2418
1214 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722
1214 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-09-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722
1214 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722
1214 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-09-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722
1214 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722
1214 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722
1214 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 234.5322
1214 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 48 | 469.0644
1214 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722
1214 | АВР | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892
1214 | ШТМ | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892
1214 | ЩСН | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892
1214 | План монтажа коробов (1200, 1214) | 2016-10-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 148.7134
1214 | Сигналы отходящих линий | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 148.7134
1214 | Учет | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892
1214 | ОПС | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892
1214 | НКУ | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 74.3567
1214 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 148.7134
1214 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-15 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 12 | 117.2661
1214 | Шильды (наклейки) | 2016-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 148.7134
1214 | Эксплуатационная документация | 2016-11-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 74.3567
1214 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1214 | Программа АВР | 2016-11-16 09:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 18.5892
1214 | Произвести предразработку | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 97.7218
1214 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 117.2661
1214 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 148.7134
1214 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 18.5892
1214 | Э6 на НКУ | 2016-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 148.7134
1214 | Программирование АВР НКУ | 2016-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892
1214 | АВР НКУ | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892
1214 | РУНН СБ | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 74.3567
1215 | Доработка РКД 1215-1216 | 2016-10-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 83.3008
1215 | Программирование ОС+ПС | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 12 | 124.9512
1215 | ОС (1215-1216) | 2016-11-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 21 | 48 | 499.8046
1215 | ЯУО (1215-1216) | 2016-11-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 83.3008
1215 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 10 | 65.3098
1215 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 78.3717
1215 | Шкафы ВН - Полуфабрикат 1С | 2016-11-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.1239
1215 | Предварительная ведомость | 2016-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 83.3008
1215 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 52.2478
1215 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 83.3008
1215 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-11-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16.5 | 24 | 156.7435
1215 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-11-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 71.5 | 100 | 653.0978
1215 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 52.2478
1215 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 52.2478
1215 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-11-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 24 | 156.7435
1215 | Шкафы НН - Заказ | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.1239
1215 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-11-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 28 | 182.8674
1215 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.531
1215 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 26 | 169.8054
1215 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-11-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 32 | 208.9913
1215 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.531
1215 | АВР (1215-1216) | 2016-12-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 83.3008
1215 | ЩСН (1215-1216) | 2016-11-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 30 | 40 | 416.5039
1215 | План монтажа коробов (1215-1216) | 2016-12-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 12 | 124.9512
1215 | Учет (1215-1216) | 2016-11-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 10.4126
1215 | ПС (1215-1216) | 2016-11-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 24 | 249.9023
1215 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 41.6504
1215 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 12 | 78.3717
1215 | Шильды (наклейки) | 2017-01-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 6 | 62.4756
1215 | Эксплуатационная документация | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 83.3008
1215 | Согласование ТЗ | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1215 | Программа АВР | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 41.6504
1215 | Произвести предразработку | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 52.2478
1215 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 28 | 182.8674
1215 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-02 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 83.3008
1215 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1215 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 10.4126
1215 | РУНН СБ (1215-1216) | 2016-11-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 41.6504
1216 | Предварительная ведомость | 2016-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 588.6588
1216 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669
1216 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 147.1647
1216 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669
1216 | Шкафы НН - Заказ | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669
1216 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669
1216 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 137.9669
1216 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669
1216 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-19 09:40 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 4 | 294.3294
1216 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 2 | 275.9338
1216 | Шильды (наклейки) | 2017-01-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 73.5824
1216 | Эксплуатационная документация | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 73.5824
1216 | Согласование ТЗ | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1216 | Программа АВР | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 73.5824
1216 | Произвести предразработку | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 551.8676
1216 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 551.8676
1216 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-02 15:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 588.6588
1216 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1216 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 73.5824
1216 | Програмирование ОС+ПС | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 4 | 294.3294
1217 | Программрование ОПС | 2016-11-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 170.7858
1217 | Доработка АВР | 2016-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 21.3482
1217 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 85.3929
1217 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 64.0447
1217 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 85.3929
1217 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 22 | 140.8983
1217 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 22 | 140.8983
1217 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 38.4268
1217 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 38.4268
1217 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 102.4715
1217 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 25.6179
1217 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 24 | 153.7072
1217 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4045
1217 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 10 | 64.0447
1217 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.8089
1217 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 26 | 166.5161
1217 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 32 | 204.9429
1217 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4045
1217 | АВР | 2016-09-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 85.3929
1217 | ЩСН | 2016-09-20 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 85.3929
1217 | План монтажа коробов | 2016-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 8 | 85.3929
1217 | Учет | 2016-09-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10.6741
1217 | ОПС | 2016-09-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 40 | 40 | 426.9644
1217 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 85.3929
1217 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 20 | 128.0893
1217 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 42.6964
1217 | Эксплуатационная документация | 2016-11-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 6 | 64.0447
1217 | Согласование ТЗ | 2016-08-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1217 | Программа АВР | 2016-11-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 85.3929
1217 | Произвести предразработку | 2016-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 64.0447
1217 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-08 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 18 | 115.2804
1217 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 85.3929
1217 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 10.6741
1217 | РУНН СБ | 2016-09-21 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 42.6964
1218 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 57.9828
1218 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 70.639
1218 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 57.9828
1218 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-11-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 40 | 353.195
1218 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-11-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39 | 56 | 494.473
1218 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 70.639
1218 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 105.9585
1218 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 22 | 194.2572
1218 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 44.1494
1218 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 31 | 34 | 300.2157
1218 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.8299
1218 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-12-05 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 18 | 158.9377
1218 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 52.9792
1218 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-12-05 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 24 | 211.917
1218 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-11-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 52.9792
1218 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.8299
1218 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 36 | 317.8755
1218 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-12 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 22 | 24 | 211.917
1218 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.8299
1218 | АВР (1218-1219) | 2016-10-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 57.9828
1218 | ЯУВ | 2016-08-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 32 | 231.9314
1218 | План монтажа коробов (1218-1219) | 2016-12-15 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 115.9657
1218 | Учет (1218-1219) | 2016-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.2479
1218 | ОПС (1218-1219) | 2016-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 32 | 231.9314
1218 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 57.9828
1218 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-30 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 211.917
1218 | Шильды (наклейки) | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 28.9914
1218 | Эксплуатационная документация | 2017-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 57.9828
1218 | Согласование ТЗ | 2016-08-10 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1218 | Программа АВР | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 57.9828
1218 | Произвести предразработку | 2016-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 88.2987
1218 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-30 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 28 | 247.2365
1218 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 57.9828
1218 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 7.2479
1218 | РУНН СБ | 2016-12-20 16:51 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 2 | 14.4957
1218 | Доработка РКД (КБМ) | 2016-09-20 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 9 | 79.4689
1218 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 44.1494
1218 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-15 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 141.278
1218 | 1ШЩ (с Э6) | 2016-09-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 24 | 173.9485
1218 | 2ШЩ (с Э6) | 2016-09-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 24 | 173.9485
1218 | 3ШЩ (с Э6) | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14.5 | 24 | 173.9485
1218 | АВР на ШЩ (1218-1219) | 2016-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 57.9828
1218 | ЩСН (1218-1219) | 2016-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 32 | 231.9314
1218 | Доработка РКД на 1218-1219 | 2016-10-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 115.9657
1218 | Доработка вентиляции от 02.12.2016 | 2016-12-05 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 28.9914
1218 | Доработка вентиляции от 02.12.2016 | 2016-12-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 57.9828
1218 | Доработка - ТЗ на доработку вентиляционной установки | 2016-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 115.9657
1218 | Доработка НКУ | 2016-12-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19.5 | 24 | 173.9485
1218 | Доработка - вентиляция (замечания от 23.11.16) | 2016-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 16 | 115.9657
1218 | Доработка вентиляции от 24.11.16 | 2016-11-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 86.9743
1218 | Доработка РКД и вентиляции от 24.11.16 | 2016-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 36 | 24 | 173.9485
1218 | Доработка - шкаф управления вентиляцией | 2016-12-30 11:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 57.9828
1218 | Доработка АВР | 2016-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 57.9828
1218 | Доработка ЩСН | 2016-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 173.9485
1218 | Доработка - РКД и тепловой расчет | 2016-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 32 | 231.9314
1218 | Доработка - вентиляция на 1218-1219 | 2016-11-21 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 16 | 115.9657
1218 | Доработка НКУ | 2016-11-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 115.9657
1219 | Доработка РКД на 1218-1219 от 15.11.2016 | 2016-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 422.1454
1219 | Доработка - шкаф управления вентиляцией | 2016-12-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 105.5364
1219 | Доработка НКУ | 2016-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 24 | 633.2181
1219 | 1ШЩ (с Э6) | 2016-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 20 | 527.6818
1219 | 2ШЩ (с Э6) | 2016-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 12 | 316.6091
1219 | 3ШЩ (с Э6) | 2016-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 316.6091
1219 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 211.0727
1219 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 175.4542
1219 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 211.0727
1219 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542
1219 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542
1219 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542
1219 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542
1219 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 175.4542
1219 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542
1219 | ЯУВ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26.3841
1219 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 211.0727
1219 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 350.9084
1219 | Шильды (наклейки) | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 52.7682
1219 | Эксплуатационная документация | 2017-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 105.5364
1219 | Согласование ТЗ | 2016-08-10 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1219 | Программа АВР | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 26.3841
1219 | Произвести предразработку | 2016-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 877.2709
1219 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 1052.7251
1219 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 211.0727
1219 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 26.3841
1219 | РУНН СБ | 2016-12-20 17:26 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 105.5364
1220 | Предварительная ведомость | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 38.48
1220 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 23.267
1220 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 76.9599
1220 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-18 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 11.6335
1220 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-18 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 5.8167
1220 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 14.5418
1220 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-19 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.9084
1220 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 10 | 29.0837
1220 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-08-22 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 23.267
1220 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-08-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 23.267
1220 | Вводная схема | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62
1220 | РУВН | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62
1220 | ЩСН | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62
1220 | План монтажа коробов | 2016-10-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 76.9599
1220 | Учет | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62
1220 | ОПС | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62
1220 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 38.48
1220 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 23.267
1220 | Шильды (наклейки) | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 19.24
1220 | Эксплуатационная документация | 2016-11-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 38.48
1220 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1220 | Произвести предразработку | 2016-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 23.267
1220 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 29.0837
1220 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 76.9599
1220 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 9.62
1220 | РУНН СБ | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 38.48
1220 | Шкафы ВН - Модели и чертежи (Исправление) | 2016-11-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 7 | 20.3586
1220 | Модуль - Основание и чертежи Доработка | 2016-10-04 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 34.9004
1220 | Модуль - Модели и чертежи Доработка | 2016-10-04 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 17.4502
1220 | Модуль - Заказ Доработка | 2016-10-06 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 11.6335
1220 | Шкафы НН - Модели и чертежи Доработка | 2016-10-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 8 | 23.267
1220 | Шкафы НН - Заказ Доработка | 2016-10-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 8.7251
1220 | Шкафы НН - Ошиновка Доработка | 2016-10-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 10 | 29.0837
1220 | Общая сборка - Модели и чертежи Доработка | 2016-10-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 46.5339
1220 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. Доработка | 2016-10-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 16 | 46.5339
1220 | Общая сборка - Ящики (Заказ) Доработка | 2016-10-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.9084
1220 | Модуль - Полуфабрикат в 1с Доработка | 2016-10-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.6335
1220 | Шкафы ВН - Заказ Доработка | 2016-10-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.9084
1220 | Доработка РКД (КБМ) | 2016-09-16 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 12 | 34.9004
1220 | Комплектование наклеек | 2016-11-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 38.48
1223 | Предварительная ведомость | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 165.1004
1223 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 165.1004
1223 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 206.3755
1223 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 206.3755
1223 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Шкафы НН - Заказ | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Вводные порталы - Заказ | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-22 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 68.7918
1223 | Эксплуатационная документация | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 330.2007
1223 | Согласование ТЗ | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1223 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959
1223 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 41.2751
1223 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 41.2751
1223 | Наклейки | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 82.5502
1227 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 104.1508
1227 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 104.1508
1227 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785
1227 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785
1227 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785
1227 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785
1227 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785
1227 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 185.157
1227 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 208.3016
1227 | Эксплуатационная документация | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 208.3016
1227 | Согласование ТЗ | 2016-08-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1227 | Произвести предразработку | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 185.157
1227 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 104.1508
1227 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 104.1508
1228 | Предварительная ведомость | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 6.7768
1228 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 26.2962
1228 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 13.5536
1228 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 52.5924
1228 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 18 | 59.1665
1228 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 16.4351
1228 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 16.4351
1228 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.287
1228 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-09-21 15:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.287
1228 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.287
1228 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-09-21 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.287
1228 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.287
1228 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-10-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 10 | 32.8703
1228 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-10-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18 | 20 | 65.7405
1228 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-10-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.287
1228 | Вводная схема | 2016-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 1.6942
1228 | РУНН | 2016-09-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 40.6607
1228 | ЩРО | 2016-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 13.5536
1228 | ЩАО | 2016-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 13.5536
1228 | План монтажа коробов | 2016-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 13.5536
1228 | Учет | 2016-09-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.6942
1228 | ОПС | 2016-09-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 28 | 47.4374
1228 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 13.5536
1228 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 8 | 26.2962
1228 | Шильды (наклейки) | 2016-11-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 10.1652
1228 | Эксплуатационная документация | 2017-02-13 14:26 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 13.5536
1228 | Согласование ТЗ | 2016-08-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1228 | Произвести предразработку | 2016-09-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 26.2962
1228 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 12 | 39.4443
1228 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8 | 13.5536
1228 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 1.6942
1228 | РУНН СБ | 2016-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 6.7768
1228 | Программирование ОПС | 2017-02-13 12:32 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 13.5536
1228 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.287
1228 | ЩСН | 2016-09-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 27.1071
1228 | Обвязка ШТМ | 2016-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 40 | 67.7678
1228 | Доработка - Рассмотрение нового ТЗ | 2016-10-17 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 3.3884
1228 | Доработка РКД | 2016-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 6.7768
1228 | Доработка - учет под ZigBee | 2016-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 13.5536
1228 | Дработка - Изучение архитектуры сетей Zig-bee | 2016-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24 | 24 | 40.6607
1229 | Доработка - учет под ZigBee | 2017-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 47.4418
1229 | Помощь в программировании | 2017-02-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 47.4418
1229 | Доработка РКД | 2016-11-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 23.7209
1229 | Доработка предварительных ведомостей (1215-1216, 1228-1232) | 2016-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 47.4418
1229 | Доработка - рассмотрение нового ТЗ | 2016-10-17 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 11.8605
1229 | ЩАО, ЩРО | 2016-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 47.4418
1229 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 73.3751
1229 | Предварительная ведомость | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 23.7209
1229 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 36.6875
1229 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 47.4418
1229 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 22 | 134.5209
1229 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 20 | 122.2918
1229 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 36.6875
1229 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 36.6875
1229 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-10 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 21 | 16 | 97.8334
1229 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 24.4584
1229 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-10 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 26 | 24 | 146.7501
1229 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-01-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.1146
1229 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-01-11 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146
1229 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-01-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.1146
1229 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146
1229 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-01-11 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 5 | 4 | 24.4584
1229 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146
1229 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-01-11 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 48.9167
1229 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-22 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146
1229 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-01-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 146.7501
1229 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 24.4584
1229 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-01-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146
1229 | АВР (1229-1230) | 2016-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 94.8837
1229 | ШТМ (привязка и питание) | 2017-01-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 32 | 189.7673
1229 | ЩСН (1229-1230) | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 47.4418
1229 | План монтажа коробов (1229-1230) | 2017-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 47.4418
1229 | Учет | 2016-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.9302
1229 | ОПС (1229-1230) | 2017-01-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 47.4418
1229 | НКУ | 2016-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 32 | 189.7673
1229 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 23.7209
1229 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-08 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 12 | 73.3751
1229 | Шильды (наклейки) | 2017-02-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 6 | 35.5814
1229 | Эксплуатационная документация | 2017-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 35.5814
1229 | Согласование ТЗ | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1229 | Программа АВР | 2017-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 5.9302
1229 | Произвести предразработку | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 48.9167
1229 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 10 | 61.1459
1229 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 47.4418
1229 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 5.9302
1229 | Э6 на НКУ | 2016-09-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 35.5814
1229 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.9302
1229 | АВР НКУ | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.9302
1229 | РУНН СБ | 2017-01-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 23.7209
1229 | Программирование ОПС | 2017-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 35.5814
1231 | Предварительная ведомость | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 19.5701
1231 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 63.5001
1231 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-12 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 78.2803
1231 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 4 | 31.75
1231 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 4 | 31.75
1231 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 47.6251
1231 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 31.75
1231 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 14 | 111.1251
1231 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 31.75
1231 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 127.0002
1231 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-09-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 63.5001
1231 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9375
1231 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-09-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 4 | 31.75
1231 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9375
1231 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9375
1231 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 8 | 63.5001
1231 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 38 | 32 | 254.0003
1231 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9375
1231 | ШТМ (привязка и питание) | 2017-01-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 24 | 234.8408
1231 | Учет с ZigBee | 2017-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 156.5605
1231 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-11-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401
1231 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-10 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 8 | 63.5001
1231 | Шильды (наклейки) | 2017-02-08 17:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 78.2803
1231 | Эксплуатационная документация | 2017-02-13 14:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 78.2803
1231 | Согласование ТЗ | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1231 | Программа АВР | 2017-02-13 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 9.785
1231 | Произвести предразработку | 2016-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 47.6251
1231 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 95.2501
1231 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-14 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 78.2803
1231 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 9.785
1231 | РУНН СБ | 2016-11-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 19.5701
1231 | Программирование ОПС | 2017-02-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401
1231 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9375
1231 | Короба | 2017-01-24 16:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 78.2803
1231 | ОПС | 2017-01-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401
1231 | ЩСН | 2016-11-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401
1231 | АВР | 2017-01-21 12:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 78.2803
1231 | Доработка - Рассмотрение нового ТЗ | 2016-11-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 19.5701
1231 | Доработка РКД | 2016-11-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401
1233 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1233 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.6305
1233 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1233 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1233 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1233 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1233 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1233 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1233 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 256.5153
1233 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 185.261
1233 | Эксплуатационная документация | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 370.5221
1233 | Согласование ТЗ | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1233 | Произвести предразработку | 2016-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 128.2576
1233 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 92.6305
1233 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 92.6305
1234 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1234 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.6305
1234 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1234 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1234 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1234 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1234 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1234 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288
1234 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 256.5153
1234 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 185.261
1234 | Эксплуатационная документация | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 370.5221
1234 | Согласование ТЗ | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1234 | Произвести предразработку | 2016-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 128.2576
1234 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 92.6305
1234 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 92.6305
1236 | Предварительная ведомость | 2016-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 21.7255
1236 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 40.6172
1236 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 21.7255
1236 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-11-01 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 25 | 12 | 60.9257
1236 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-11-01 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 10 | 50.7715
1236 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 20.3086
1236 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 20.3086
1236 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-11-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 23 | 24 | 121.8515
1236 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 25.3857
1236 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-11-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 24 | 121.8515
1236 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-11-04 17:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 81.2343
1236 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 15.2314
1236 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-04 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 16 | 81.2343
1236 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0771
1236 | АВР НКУ | 2016-11-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 65.1764
1236 | Схема сигнализации загазованности | 2016-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 24 | 65.1764
1236 | ШТМ | 2016-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 21.7255
1236 | ЩСН | 2016-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 32 | 86.9018
1236 | План монтажа коробов | 2016-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 21.7255
1236 | ОПС | 2016-11-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 24 | 65.1764
1236 | НКУ | 2016-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 48 | 130.3528
1236 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 8 | 40.6172
1236 | Шильды (наклейки) | 2016-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 21.7255
1236 | Эксплуатационная документация | 2016-12-07 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 21.7255
1236 | Согласование ТЗ | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1236 | Произвести предразработку | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 40.6172
1236 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-15 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 9 | 45.6943
1236 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 25 | 56 | 152.0782
1236 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.7157
1236 | Э6 на НКУ | 2016-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 10.8627
1236 | Программирование АВР НКУ | 2016-12-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 21.7255
1236 | СБ НКУ | 2016-11-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 21.7255
1236 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 15.2314
1236 | Доработка РКД (КБМ) | 2016-09-28 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 30.4629
1236 | ЩЭО1 | 2016-11-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 21.7255
1236 | Учет | 2016-11-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 21.7255
1236 | Доработка РКД | 2016-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 21.7255
1237 | ПС | 2016-12-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 29 | 48 | 252.1154
1237 | 18ШУ2 | 2016-10-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 16 | 84.0385
1237 | 18ШУ1 | 2016-10-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 18 | 40 | 210.0962
1237 | ШРО | 2016-12-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 24 | 126.0577
1237 | Доработка РКД (замечания от 20.12.2016) | 2016-12-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 42.0192
1237 | Доработка РКД | 2016-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 21.0096
1237 | Доработка к отгрузке | 2017-03-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 42.0192
1237 | Доработка АВР | 2017-02-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 21.0096
1237 | Доработка РКД (замечания от 31.01.2017) | 2017-01-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 10.5048
1237 | Доработка РКД | 2016-11-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 16 | 84.0385
1237 | Доработка РКД и ОПС | 2016-12-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 16 | 84.0385
1237 | Доработка - Учет | 2016-12-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 16 | 84.0385
1237 | Доработка - АВР РУНН | 2016-12-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 42.0192
1237 | Доработка РКД (замечания от 23.11.16) | 2016-12-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 42.0192
1237 | Доработка РКД (замечания от 25.11.16) | 2016-11-29 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 4 | 21.0096
1237 | Доработка РКД (Замечания от 28.12.2016) | 2016-12-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 21.0096
1237 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-23 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 14 | 125.7632
1237 | Предварительная ведомость | 2016-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 12 | 63.0288
1237 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 71.8647
1237 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 42.0192
1237 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 25 | 40 | 359.3233
1237 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 56 | 503.0527
1237 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 71.8647
1237 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 71.8647
1237 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 26 | 233.5602
1237 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 53.8985
1237 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 38 | 341.3572
1237 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9831
1237 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9831
1237 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9831
1237 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9831
1237 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-02-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9831
1237 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9831
1237 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-14 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 36 | 323.391
1237 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-14 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 32 | 287.4587
1237 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9831
1237 | АВР | 2016-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 12 | 63.0288
1237 | ЯОУ | 2016-12-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 16 | 84.0385
1237 | КРМ | 2016-09-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 21.0096
1237 | ЩСН | 2016-12-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 32 | 168.0769
1237 | План монтажа коробов | 2017-02-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13.5 | 16 | 84.0385
1237 | ШТМ | 2017-02-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 24 | 126.0577
1237 | Учет | 2016-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 42.0192
1237 | ОС | 2016-12-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 29 | 48 | 252.1154
1237 | НКУ | 2017-02-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 40 | 32 | 168.0769
1237 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 21.0096
1237 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-03-16 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 20 | 179.6617
1237 | Шильды (наклейки) | 2017-02-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 6 | 31.5144
1237 | Эксплуатационная документация | 2017-03-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 42.0192
1237 | Согласование ТЗ | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1237 | Программа АВР | 2017-03-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 42.0192
1237 | Произвести предразработку | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 89.8308
1237 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 12 | 107.797
1237 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-24 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 42.0192
1237 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.2524
1237 | Э6 на НКУ | 2016-10-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 6 | 31.5144
1237 | Программа АВР НКУ | 2017-03-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 42.0192
1237 | Доработка - АВР НКУ | 2016-12-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 18 | 24 | 126.0577
1237 | РУНН СБ | 2017-02-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 6 | 31.5144
1237 | Программирование ОПС | 2017-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 32 | 168.0769
1240 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.342
1240 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342
1240 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342
1240 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342
1240 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342
1240 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342
1240 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 369.368
1240 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 184.684
1240 | Эксплуатационная документация | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 369.368
1240 | Согласование ТЗ | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1240 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.342
1240 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.342
1242 | Предварительная ведомость | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0
1242 | ЩСН | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1242 | План монтажа коробов | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
1242 | Учет | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1242 | ОПС | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 0
1242 | НКУ | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 16 | 0
1242 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 0
1242 | Шильды (наклейки) | 2016-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 0
1242 | Согласование ТЗ | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1242 | Произвести предразработку | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 0
1242 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
1242 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1242 | Э6 на НКУ | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 4 | 0
1242 | АВР НКУ | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1242 | РУНН СБ | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
1242 | Доработка РКД | 2016-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 0
1245 | Предварительная ведомость | 2016-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 16 | 75.1766
1245 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 45.8927
1245 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 37.5883
1245 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 32 | 183.5708
1245 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 26 | 32 | 183.5708
1245 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 34.4195
1245 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 45.8927
1245 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-29 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 56 | 24 | 137.6781
1245 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 22.9463
1245 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 28 | 160.6244
1245 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6.5 | 8 | 45.8927
1245 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 17.2098
1245 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 4 | 22.9463
1245 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.4732
1245 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-12-07 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 40 | 24 | 137.6781
1245 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 17.2098
1245 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-12-07 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 104 | 20 | 114.7317
1245 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 32 | 183.5708
1245 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 32 | 183.5708
1245 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.7366
1245 | АВР | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 40 | 187.9415
1245 | ШТМ | 2017-01-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 40 | 187.9415
1245 | ЩСН | 2017-01-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 75.1766
1245 | План монтажа коробов | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 37.5883
1245 | Сигналы отходящих линий | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 32 | 150.3532
1245 | Учет | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 24 | 112.7649
1245 | ОПС | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 11 | 16 | 75.1766
1245 | НКУ | 2016-12-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 24 | 112.7649
1245 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-10-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 37.5883
1245 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 28 | 160.6244
1245 | Шильды (наклейки) | 2017-01-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 37.5883
1245 | Эксплуатационная документация | 2017-01-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 37.5883
1245 | Согласование ТЗ | 2016-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.6985
1245 | Программа АВР | 2017-02-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 37.5883
1245 | Произвести предразработку | 2016-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 34.4195
1245 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-10-11 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 18 | 103.2586
1245 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 37.5883
1245 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.6985
1245 | Э6 на НКУ | 2016-11-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 37.5883
1245 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.6985
1245 | АВР НКУ | 2016-10-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.6985
1245 | РУНН СБ | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 37.5883
1245 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 28.6829
1245 | Шкафы ВН - Модели и чертежи (Доработка) | 2017-01-11 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 16 | 91.7854
1245 | КРМ (1245-1246) | 2017-01-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 37.5883
1245 | КСО (1245-1246) | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 40 | 187.9415
1245 | Доработка РКД на 1245-1246 (1215-1216) | 2016-11-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 16 | 75.1766
1245 | Доработка РКД - замечания от 29.11.16 | 2016-12-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 37.5883
1245 | Программирование БМРЗ | 2017-02-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 20 | 64 | 300.7064
1246 | Предварительная ведомость | 2016-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 125.8536
1246 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 132.253
1246 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 62.9268
1246 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632
1246 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632
1246 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 33.0632
1246 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-29 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 264.506
1246 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 132.253
1246 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 19 | 12 | 396.7589
1246 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632
1246 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632
1246 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 264.506
1246 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632
1246 | АВР | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317
1246 | ШТМ | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 125.8536
1246 | ЩСН | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317
1246 | План монтажа коробов | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 4 | 62.9268
1246 | Сигналы отходящих линий | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 24 | 377.5609
1246 | Учет | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 12 | 188.7805
1246 | ОПС | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317
1246 | НКУ | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 24 | 377.5609
1246 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-10-10 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 62.9268
1246 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 132.253
1246 | Шильды (наклейки) | 2017-01-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 125.8536
1246 | Эксплуатационная документация | 2017-02-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 62.9268
1246 | Согласование ТЗ | 2016-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317
1246 | Программа АВР | 2017-02-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317
1246 | Произвести предразработку | 2016-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 264.506
1246 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-10-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 5 | 165.3162
1246 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 62.9268
1246 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317
1246 | Э6 на НКУ | 2016-11-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 125.8536
1246 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.7317
1246 | АВР НКУ | 2016-10-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317
1246 | РУНН СБ | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 4 | 62.9268
1249 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-12-30 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 20 | 159.1236
1249 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 5 | 39.7809
1249 | Предварительная ведомость | 2016-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 85.6459
1249 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-02 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 63.6494
1249 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 42.823
1249 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-16 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 48 | 381.8965
1249 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 35 | 64 | 509.1954
1249 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 63.6494
1249 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 63.6494
1249 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9.6 | 16 | 127.2988
1249 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 10 | 79.5618
1249 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20.4 | 40 | 318.2471
1249 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9562
1249 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9562
1249 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9562
1249 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-02-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 10 | 79.5618
1249 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9562
1249 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 40 | 318.2471
1249 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-01 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 32 | 254.5977
1249 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-02 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9562
1249 | АВР | 2017-02-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 58 | 80 | 428.2296
1249 | Обвязка регистратора аварийных событий | 2017-02-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 39 | 100 | 535.287
1249 | Отходящие линии | 2017-02-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 45 | 80 | 428.2296
1249 | ЩСН | 2017-02-23 09:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 32 | 171.2918
1249 | План монтажа коробов | 2017-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 85.6459
1249 | КРМ | 2017-02-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.823
1249 | Учет | 2017-02-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.823
1249 | ОПС | 2017-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 214.1148
1249 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.823
1249 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-03-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 24 | 190.9483
1249 | Шильды (наклейки) | 2017-03-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 42.823
1249 | Эксплуатационная документация | 2017-04-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 8 | 42.823
1249 | Согласование ТЗ | 2016-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.3529
1249 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 40 | 214.1148
1249 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 16 | 127.2988
1249 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-02 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 12 | 95.4741
1249 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 31 | 16 | 85.6459
1249 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.3529
1249 | РУНН СБ | 2017-02-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 42.823
1249 | Программирование ОПС | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 21.4115
1249 | Программирование ШТМ | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 8 | 42.823
1249 | Доработка Э6 | 2017-02-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 5.3529
1249 | Обвязка Modbus | 2017-02-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 32 | 171.2918
1249 | Доработка РКД (замечания от 10.01.17) | 2017-01-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.3529
1249 | Доработка РКД | 2016-12-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 42.823
1249 | Доработка РКД (замечания от 12.12.2016) | 2016-12-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 21.4115
1249 | Доработка РКД (замечания от 26.12.16) | 2016-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 42.823
1250 | Предварительная ведомость | 2016-11-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 24.1502
1250 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.1182
1250 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 24.1502
1250 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-11-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 22 | 77.4335
1250 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-11-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 40 | 140.7882
1250 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 21.1182
1250 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 28.1576
1250 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-11-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 42.2365
1250 | Шкафы НН - Заказ | 2016-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 17.5985
1250 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-11-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 56.3153
1250 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 1 | 3.5197
1250 | Вводные порталы - Заказ | 2016-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5197
1250 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-11-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5197
1250 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 21.1182
1250 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5197
1250 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 33 | 40 | 140.7882
1250 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-11-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 56.3153
1250 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.0788
1250 | Вводная схема | 2016-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 16 | 48.3004
1250 | ИБП | 2016-12-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 24 | 72.4506
1250 | НКУ | 2016-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 24 | 72.4506
1250 | ЩСН | 2016-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 32 | 96.6008
1250 | План монтажа коробов | 2016-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 10 | 12 | 36.2253
1250 | Учет | 2016-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 3.0188
1250 | ОПС | 2016-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 32 | 96.6008
1250 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-11-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 24.1502
1250 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-16 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 40 | 20 | 70.3941
1250 | Шильды (наклейки) | 2016-12-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 24.1502
1250 | Эксплуатационная документация | 2016-12-15 15:20 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 24.1502
1250 | Согласование ТЗ | 2016-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.0188
1250 | Произвести предразработку | 2016-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.0788
1250 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-10-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 42.2365
1250 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 48.3004
1250 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.0188
1250 | Э6 на НКУ | 2016-11-08 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 12.0751
1250 | РУНН СБ | 2016-11-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 12.0751
1250 | Программирование ОПС | 2016-12-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 24.1502
1250 | Произвести предразработку | 2016-10-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 28.1576
1250 | ППУ | 2016-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 24.1502
1250 | КРМ | 2016-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 24.1502
1250 | ЯУО | 2016-11-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 24.1502
1250 | Доработка РКД - замечания от 29.11.16 | 2016-12-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 24.1502
1250 | Доработка - заземление | 2016-12-08 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 10 | 16 | 48.3004
1250 | Доработка РКД (замечания от 13.12.2016) | 2016-12-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 12.0751
1251 | Доработка РКД (замечания от 23.11.16) | 2016-11-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 25.472
1251 | Программирование ОПС | 2017-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 12.736
1251 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 14 | 19.6601
1251 | Предварительная ведомость | 2016-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 25.472
1251 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 8.4258
1251 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 25.472
1251 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 22.4687
1251 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-01-06 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 33 | 38 | 53.3633
1251 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 7.0215
1251 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 7.0215
1251 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 20 | 28.0859
1251 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 5.6172
1251 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 20 | 28.0859
1251 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.4043
1251 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-01-09 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 6 | 8.4258
1251 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-12 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.4043
1251 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-01-21 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 33.7031
1251 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-01-20 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 44.9375
1251 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.4043
1251 | АВР | 2017-01-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 25.472
1251 | ШТМ | 2017-01-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 25.472
1251 | ЩСН | 2017-01-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 25.472
1251 | План монтажа коробов | 2017-01-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 8 | 25.472
1251 | Учет | 2017-01-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 3.184
1251 | ОПС | 2017-01-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 25.472
1251 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 25.472
1251 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-17 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 16 | 22.4687
1251 | Шильды (наклейки) | 2017-01-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 12.736
1251 | Эксплуатационная документация | 2017-02-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 12.736
1251 | Согласование ТЗ | 2016-10-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.184
1251 | Программа АВР | 2017-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 12.736
1251 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 11.2344
1251 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 16.8516
1251 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 25.472
1251 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.184
1251 | РУНН СБ | 2017-01-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 6.368
1252 | Предварительная ведомость | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 23.915
1252 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-13 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 47.342
1252 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-23 16:40 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 95.66
1252 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 22 | 130.1904
1252 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 26 | 153.8613
1252 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 35.5065
1252 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 35.5065
1252 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 16 | 94.6839
1252 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 23.671
1252 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 24 | 142.0259
1252 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-01-09 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 5.9177
1252 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-01-12 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.9177
1252 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-01-09 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 5.9177
1252 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9177
1252 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-01-06 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 5.9177
1252 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 17.7532
1252 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-01-06 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 5.9177
1252 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-01-12 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 24 | 142.0259
1252 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-01-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 20 | 118.3549
1252 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9177
1252 | План монтажа коробов | 2017-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 95.66
1252 | Учет | 2017-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 95.66
1252 | ШТМ | 2017-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 24 | 286.9801
1252 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 94.6839
1252 | Шильды (наклейки) | 2017-02-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 47.83
1252 | Эксплуатационная документация | 2017-02-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 95.66
1252 | Согласование ТЗ | 2016-10-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.9575
1252 | Программа АВР | 2017-02-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 11.9575
1252 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 47.342
1252 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 11.9575
1252 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.9575
1252 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 11.9575
1252 | Программирование ОПС | 2017-02-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 23.915
1252 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-12-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 35.5065
1252 | ЩСН | 2017-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 95.66
1252 | Доработка РКД от 02.12.2016 | 2016-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 47.83
1252 | НКУ | 2017-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 95.66
1252 | Однолинейная схема Э6 | 2017-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 95.66
1252 | Собственные нужды | 2017-01-17 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
1255 | Предварительная ведомость | 2016-11-10 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 6.7512
1255 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 7.4922
1255 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 6.7512
1255 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 14.9843
1255 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 14.9843
1255 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 4.6826
1255 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 4.6826
1255 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 22 | 8 | 7.4922
1255 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 2.8096
1255 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-17 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 38 | 10 | 9.3652
1255 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-12-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0.93652
1255 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652
1255 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-12-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0.93652
1255 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652
1255 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-12-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0.93652
1255 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652
1255 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-12-19 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 5.6191
1255 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652
1255 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 20 | 18.7304
1255 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 14.9843
1255 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652
1255 | Вводная схема | 2016-12-12 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 16 | 13.5023
1255 | ЩСН | 2016-12-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 40 | 33.7559
1255 | План монтажа коробов | 2016-12-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 16 | 13.5023
1255 | Учет | 2016-11-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 16 | 13.5023
1255 | ОПС | 2016-11-17 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 40 | 33.7559
1255 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 6.7512
1255 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 22.4765
1255 | Шильды (наклейки) | 2017-01-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 6.7512
1255 | Эксплуатационная документация | 2017-02-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 6.7512
1255 | Согласование ТЗ | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0.8439
1255 | Произвести предразработку | 2016-11-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 5 | 4.6826
1255 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 14 | 13.1113
1255 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 6.7512
1255 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.8439
1255 | РУНН СБ | 2016-12-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 4 | 3.3756
1257 | Предварительная ведомость | 2016-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.0693
1257 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.3556
1257 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.0693
1257 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-19 10:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-19 11:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-16 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-12-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-01-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 6.6778
1257 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-01-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 6.6778
1257 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Вводная схема | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173
1257 | ЩСН | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173
1257 | План монтажа коробов | 2016-12-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173
1257 | Учет | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173
1257 | ОПС | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173
1257 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 18.0693
1257 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 2 | 13.3556
1257 | Шильды (наклейки) | 2017-01-12 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173
1257 | Эксплуатационная документация | 2017-02-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 18.0693
1257 | Согласование ТЗ | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173
1257 | Произвести предразработку | 2016-11-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 53.4223
1257 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.6778
1257 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 8 | 36.1386
1257 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.5173
1257 | РУНН СБ | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 9.0347
1256 | Предварительная ведомость | 2016-11-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 21.9466
1256 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 15.8852
1256 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 21.9466
1256 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 22 | 43.6842
1256 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-19 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 20 | 39.7129
1256 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 11.9139
1256 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 11.9139
1256 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-05 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 25 | 12 | 23.8277
1256 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.9426
1256 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-04 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 77 | 20 | 39.7129
1256 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.9856
1256 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-29 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856
1256 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.9856
1256 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.9856
1256 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856
1256 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856
1256 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-12-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 11.9139
1256 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856
1256 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18 | 24 | 47.6555
1256 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 31.7703
1256 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856
1256 | АВР | 2016-11-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 2.7433
1256 | ЩСН | 2016-12-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 24 | 65.8398
1256 | План монтажа коробов | 2016-12-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 16 | 43.8932
1256 | Учет | 2016-11-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 2.7433
1256 | ОПС | 2016-11-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 24 | 65.8398
1256 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 21.9466
1256 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 28 | 55.598
1256 | Шильды (наклейки) | 2017-01-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 21.9466
1256 | Эксплуатационная документация | 2017-02-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 21.9466
1256 | Согласование ТЗ | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 2.7433
1256 | Программа АВР | 2017-02-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 21.9466
1256 | Произвести предразработку | 2016-11-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 23.8277
1256 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 18 | 35.7416
1256 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 4 | 10.9733
1256 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.7433
1256 | НКУ (схемы + Э6 + СБ) | 2016-12-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 30 | 32 | 87.7864
1258 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756
1258 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 81.3072
1258 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67.756
1258 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756
1258 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756
1258 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756
1258 | Вводные порталы - Заказ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756
1258 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756
1258 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 4 | 271.0241
1258 | Шильды (наклейки) | 2016-12-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 325.2289
1258 | Эксплуатационная документация | 2016-12-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 162.6145
1258 | Согласование ТЗ | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 81.3072
1258 | Произвести предразработку | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67.756
1258 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 81.3072
1258 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 81.3072
1260 | Предварительная ведомость | 2016-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 33.5046
1260 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 20.7466
1260 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-22 12:26 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 33.5046
1260 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 32 | 82.9865
1260 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 48 | 56 | 145.2263
1260 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 15.56
1260 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 20.7466
1260 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-19 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 16 | 41.4932
1260 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-19 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.3733
1260 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-19 16:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 62.2399
1260 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5933
1260 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-12-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 20.7466
1260 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.1867
1260 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 5.1867
1260 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 19 | 40 | 103.7331
1260 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 24 | 62.2399
1260 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.5933
1260 | АВР | 2016-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 16 | 67.0092
1260 | ЩСН | 2016-12-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 67.0092
1260 | План монтажа коробов | 2017-01-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 33.5046
1260 | Учет | 2016-12-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 50.2569
1260 | ОПС | 2016-12-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16.5 | 24 | 100.5138
1260 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 33.5046
1260 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 16 | 41.4932
1260 | Шильды (наклейки) | 2017-01-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 33.5046
1260 | Эксплуатационная документация | 2017-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 33.5046
1260 | Согласование ТЗ | 2016-11-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.1881
1260 | Программа АВР | 2017-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 33.5046
1260 | Произвести предразработку | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 12 | 31.1199
1260 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 12 | 31.1199
1260 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-18 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 33.5046
1260 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.1881
1260 | РУНН СБ | 2016-12-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 16.7523
1260 | Программирование ОПС | 2017-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 4 | 16.7523
1260 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 9 | 23.3399
1260 | Доработка РКД от 02.12.2016 | 2016-12-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 33.5046
1260 | ШТМ | 2016-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 16 | 67.0092
1260 | Доработка ЩСН | 2016-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 16.7523
1260 | Доработка РКД (замечания от 19.12.2016) | 2016-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 16.7523
1261 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1261 | Согласование ТЗ | 2016-11-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1261 | Произвести предразработку | 2016-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 0
1261 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 0
1261 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 0
1261 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1262 | Предварительная ведомость | 2016-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 19.7998
1262 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 22.7181
1262 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 19.7998
1262 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11.5 | 16 | 60.5815
1262 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17.5 | 16 | 60.5815
1262 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 18.9317
1262 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 18.9317
1262 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-12-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 30.2908
1262 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-07 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 11.359
1262 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-12-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 8 | 30.2908
1262 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 20 | 75.7269
1262 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 60.5815
1262 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-01-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.7863
1262 | Подключение преобразователя частоты + РУНН | 2017-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 37.5 | 64 | 158.3985
1262 | Предварительная ведомость в Excel, изучение системы ПЧ | 2016-11-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 24 | 59.3995
1262 | ЩСН (предразработка) | 2017-01-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 4 | 9.8999
1262 | План монтажа коробов | 2017-02-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 19.7998
1262 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 19.7998
1262 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 60.5815
1262 | Шильды (наклейки) | 2017-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 9.8999
1262 | Эксплуатационная документация | 2017-03-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 19.7998
1262 | Согласование ТЗ | 2016-11-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.475
1262 | Произвести предразработку | 2016-11-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 30.2908
1262 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 22.7181
1262 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 19.7998
1262 | РУНН СБ | 2017-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 19.7998
1262 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 19.7998
1262 | Тепловой расчет | 2016-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 19.7998
1262 | ЩСН | 2017-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 29.6997
1262 | Доработка подключения | 2017-03-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 24 | 59.3995
1263 | Предварительная ведомость | 2016-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 16 | 94.7838
1263 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 40.7154
1263 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 47.3919
1263 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-01-27 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 29 | 48 | 244.2927
1263 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-03 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 49 | 64 | 325.7236
1263 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 40.7154
1263 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 40.7154
1263 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 24 | 122.1463
1263 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 25.4472
1263 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 36 | 183.2195
1263 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 5.0894
1263 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0894
1263 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 5.0894
1263 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-02-06 13:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 36 | 24 | 122.1463
1263 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 15.2683
1263 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-02-03 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 32 | 24 | 122.1463
1263 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-02-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 30.5366
1263 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-07 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0894
1263 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-14 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 40 | 203.5772
1263 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-14 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 56 | 285.0081
1263 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-15 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0894
1263 | НКУ | 2017-01-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 34 | 48 | 284.3514
1263 | Э6 на НКУ | 2016-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 47.3919
1263 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 47.3919
1263 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 28 | 142.5041
1263 | Программа АВР | 2017-02-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 47.3919
1263 | Программирование ОПС | 2017-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 23.696
1263 | Согласование ТЗ | 2016-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.924
1263 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13 | 20 | 101.7886
1263 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 47.3919
1263 | РУНН СБ | 2017-02-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 47.3919
1263 | АВР НКУ | 2017-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 47.3919
1263 | АВР | 2017-02-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 47.3919
1263 | ШТМ | 2017-02-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 32 | 189.5676
1263 | ЩСН | 2017-01-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 41 | 32 | 189.5676
1263 | План монтажа коробов | 2017-02-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 94.7838
1263 | Сигналы отходящих линий | 2017-02-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 24 | 142.1757
1263 | Учет | 2017-02-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 47.3919
1263 | ОПС | 2017-01-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 32 | 189.5676
1263 | Эксплуатационная документация | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 12 | 71.0879
1263 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 4 | 23.696
1263 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 5.924
1263 | Шильды (наклейки) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 8 | 47.3919
1263 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 30.5366
1263 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-12-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 20 | 101.7886
1263 | Доработка РКД (замечания по компоновке) | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 47.3919
1263 | Доработка РКД, ЯУО-1, ЯУО-2 (замечания от 30.01.2017) | 2017-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 20 | 118.4798
1263 | Доработка РКД (замечания от 14.02.2017) | 2017-02-16 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 47.3919
1263 | Заполнение опросных листов на Schneider 1245,1246,1263 | 2016-12-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 47.3919
1263 | ПРр | 2017-01-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 47.3919
1263 | Про | 2017-01-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 47.3919
1263 | Доработка ЩСН | 2017-03-16 11:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 23.696
1263 | Доработка РКД (замечания от 18.01.2017) | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 6 | 35.5439
1264 | Предварительная ведомость | 2016-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 1.7172
1264 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.3258
1264 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 1.7172
1264 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-01-09 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 6 | 4 | 5.3032
1264 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 2.6516
1264 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-17 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 10.6064
1264 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 2.6516
1264 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 1.7172
1264 | ЯУ1 | 2017-01-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 16 | 3.4345
1264 | ЯУ2 | 2017-01-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 16 | 3.4345
1264 | РП | 2016-12-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 3.4345
1264 | РЩ | 2017-01-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 3.4345
1264 | Эксплуатационная документация | 2017-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 1.7172
1264 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0.21465
1264 | Шильды (наклейки) | 2017-01-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 1.7172
1265 | Предварительная ведомость | 2016-12-06 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 99.1758
1265 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 81.7109
1265 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 99.1758
1265 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 163.4218
1265 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 122.5664
1265 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 61.2832
1265 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 61.2832
1265 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-14 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 122.5664
1265 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 30.6416
1265 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 163.4218
1265 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 10.2139
1265 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.2139
1265 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 10.2139
1265 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-17 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 24 | 245.1327
1265 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-16 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 20 | 204.2773
1265 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.2139
1265 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.6 | 8 | 99.1758
1265 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-20 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 122.5664
1265 | Программа АВР | 2017-03-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 8 | 99.1758
1265 | Согласование ТЗ | 2016-12-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.397
1265 | Произвести предразработку | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.5 | 8 | 81.7109
1265 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-07 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 12 | 122.5664
1265 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 99.1758
1265 | РУНН СБ | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 49.5879
1265 | АВР | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 24 | 297.5275
1265 | ЩСН | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 8 | 99.1758
1265 | План монтажа коробов | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 8 | 99.1758
1265 | Сигналы отходящих линий | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 8 | 99.1758
1265 | Учет | 2017-02-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 12.397
1265 | ОПС | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 99.1758
1265 | Эксплуатационная документация | 2017-03-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 99.1758
1265 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.397
1265 | Шильды (наклейки) | 2017-03-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 99.1758
1265 | КРМ | 2017-03-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 99.1758
1265 | Доработка РКД (замечания от 01.02.2017) | 2017-02-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 49.5879
1266 | Помощь в программировании ОПС | 2017-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 4 | 14.3675
1266 | Доработка РКД (замечания от 30.12.2016) | 2017-01-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 28.7351
1266 | Предварительная ведомость | 2016-12-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 28.7351
1266 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 39.1725
1266 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 28.7351
1266 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-01-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 22 | 107.7242
1266 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-01 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 29 | 24 | 117.5174
1266 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 29.3793
1266 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 29.3793
1266 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 78.3449
1266 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 19.5862
1266 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 24 | 117.5174
1266 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-01 16:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 4.8966
1266 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8966
1266 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-01 17:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 4.8966
1266 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 5 | 24.4828
1266 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 14.6897
1266 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 48.9656
1266 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 29.3793
1266 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8966
1266 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 24 | 117.5174
1266 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-15 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 24 | 117.5174
1266 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8966
1266 | НКУ | 2017-01-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23.5 | 64 | 229.8804
1266 | Э6 на НКУ | 2017-01-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 28.7351
1266 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 28.7351
1266 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-02-28 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 78.3449
1266 | Программа АВР | 2017-03-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 57.4701
1266 | Программирование ОПС | 2017-03-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 28.7351
1266 | Согласование ТЗ | 2016-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.5919
1266 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 39.1725
1266 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 58.7587
1266 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 28.7351
1266 | РУНН СБ | 2017-02-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 28.7351
1266 | АВР НКУ | 2017-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 28.7351
1266 | АВР | 2017-01-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 86.2052
1266 | ШТМ | 2017-01-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 40 | 143.6753
1266 | ЩСН | 2017-01-27 10:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 86.2052
1266 | План монтажа коробов | 2017-02-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 28.7351
1266 | Учет | 2017-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 28.7351
1266 | ОПС | 2017-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 86.2052
1266 | Эксплуатационная документация | 2017-03-02 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 28.7351
1266 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 7.1838
1266 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.5919
1266 | Шильды (наклейки) | 2017-02-28 11:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 28.7351
1269 | Предварительная ведомость | 2016-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 20.2252
1269 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 26.1738
1269 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 40.4504
1269 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-01-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 24 | 78.5213
1269 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-01-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 24 | 78.5213
1269 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 19.6303
1269 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 26.1738
1269 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-25 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 24 | 12 | 39.2607
1269 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 9.8152
1269 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-25 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 54 | 16 | 52.3476
1269 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717
1269 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-06 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717
1269 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717
1269 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717
1269 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-01-23 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 3.2717
1269 | Вводные порталы - Заказ | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717
1269 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28.5 | 32 | 104.6951
1269 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28.5 | 32 | 104.6951
1269 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717
1269 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504
1269 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 52.3476
1269 | Программирование ОПС | 2017-03-14 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 20.2252
1269 | Согласование ТЗ | 2016-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.0563
1269 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 26.1738
1269 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 26.1738
1269 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-21 11:40 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504
1269 | РУНН СБ | 2017-02-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 20.2252
1269 | ЩСН | 2017-02-15 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504
1269 | План монтажа коробов | 2017-02-14 10:24 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504
1269 | Учет | 2017-02-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 11 | 32 | 161.8015
1269 | ОПС | 2017-02-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 13 | 16 | 80.9008
1269 | Эксплуатационная документация | 2017-03-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 40.4504
1269 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.0563
1269 | Шильды (наклейки) | 2017-02-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504
1269 | Доработка РКД | 2016-12-28 15:20 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504
1269 | Доработка РКД (замечания от 30.12.2016 и 4.01.2017) | 2017-01-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 6 | 30.3378
1271 | Предварительная ведомость | 2016-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846
1271 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 47.3923
1271 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 94.7846
1271 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.5 | 16 | 94.7846
1271 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 94.7846
1271 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 35.5442
1271 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 47.3923
1271 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-24 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 94.7846
1271 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-04 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 23.6962
1271 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-27 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19.5 | 24 | 142.1769
1271 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-04-06 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 59 | 64 | 379.1385
1271 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-04-04 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 35.5442
1271 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-04-06 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 48 | 284.3539
1271 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 17.7721
1271 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27.5 | 32 | 189.5693
1271 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 20 | 118.4808
1271 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-04 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.924
1271 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 94.7846
1271 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 94.7846
1271 | Программа АВР | 2017-03-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 94.7846
1271 | Программирование ОПС | 2017-03-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 47.3923
1271 | Согласование ТЗ | 2016-12-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.8481
1271 | Произвести предразработку | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 8 | 47.3923
1271 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-29 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 24 | 142.1769
1271 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846
1271 | РУНН СБ | 2017-04-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 94.7846
1271 | АВР | 2017-02-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846
1271 | ЩСН | 2017-02-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 20 | 8 | 94.7846
1271 | План монтажа коробов | 2017-04-07 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846
1271 | Учет | 2017-01-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 47.3923
1271 | ОПС | 2017-01-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 32 | 379.1385
1271 | Эксплуатационная документация | 2017-05-10 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846
1271 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.8481
1271 | Шильды (наклейки) | 2017-04-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846
1271 | Доработка РКД (замечания от 6.03.2017) | 2017-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 23.6962
1271 | Доработка РКД и схем (замечания от 22.03.2017) | 2017-03-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 189.5693
1271 | Доработка РКД (замечания от 20.02.2017) | 2017-02-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846
1271 | Доработка РКД (замечения от 20.01.2017) | 2017-01-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846
1271 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-02-16 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 47.3923
1272 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-01-23 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 16 | 43.682
1272 | Доработка РКД (замечания от 17.01.2017) | 2017-01-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 16 | 35.0831
1272 | Доработка РКД и схем | 2017-02-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 24 | 52.6247
1272 | ЩСН | 2017-02-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 24 | 52.6247
1272 | Предварительная ведомость | 2017-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 17.5416
1272 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-28 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 21.841
1272 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 17.5416
1272 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-06 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 24 | 65.5229
1272 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-07 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 35 | 40 | 109.2049
1272 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 16.3807
1272 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 16.3807
1272 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 10.9205
1272 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 8.1904
1272 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 12 | 32.7615
1272 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 22 | 36 | 98.2844
1272 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7301
1272 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 17.5416
1272 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-19 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 28 | 76.4434
1272 | Программа АВР | 2017-03-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 8.7708
1272 | Программирование ОПС | 2017-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 17.5416
1272 | Согласование ТЗ | 2016-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.1927
1272 | Произвести предразработку | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.5 | 8 | 21.841
1272 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-23 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 32.7615
1272 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 17.5416
1272 | АВР | 2017-02-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 17.5416
1272 | НКУ 1 ШЩ | 2017-04-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 32 | 70.1663
1272 | ЩС1 | 2017-02-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 17.5416
1272 | ППУ | 2017-02-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 17.5416
1272 | План монтажа коробов | 2017-03-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 12 | 26.3124
1272 | ЯУО | 2017-02-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 17.5416
1272 | Учет | 2017-02-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 8.7708
1272 | ОПС | 2017-02-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 28 | 48 | 105.2494
1272 | Эксплуатационная документация | 2017-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 17.5416
1272 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.05 | 1 | 2.1927
1272 | Шильды (наклейки) | 2017-02-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 17.5416
1273 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 16 | 63.3341
1273 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 57.9969
1273 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 31.667
1273 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 57.9969
1273 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 27 | 195.7397
1273 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 43.4977
1273 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 43.4977
1273 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 57.9969
1273 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 28.9985
1273 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 57.9969
1273 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 57.9969
1273 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 5 | 36.2481
1273 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 57.9969
1273 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.4992
1273 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13.5 | 28 | 202.9893
1273 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2496
1273 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 32 | 126.6682
1273 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 115.9939
1273 | Программирование ОПС | 2017-05-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 15.8335
1273 | Согласование ТЗ | 2016-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.9584
1273 | Произвести предразработку | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 8 | 57.9969
1273 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 57.9969
1273 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 31.667
1273 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 31.667
1273 | ШУН | 2017-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28 | 40 | 158.3352
1273 | РЗА | 2017-03-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22 | 24 | 95.0011
1273 | ЩСН (1273-1285) | 2017-03-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 16 | 63.3341
1273 | План монтажа коробов (1273-1283) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 31.667
1273 | Кросс-шкаф (1273-1283) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 8 | 31.667
1273 | ОПС (1273-1285) | 2017-03-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 16 | 63.3341
1273 | Эксплуатационная документация | 2017-05-10 14:24 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 31.667
1273 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.05 | 1 | 3.9584
1273 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 8 | 31.667
1273 | Программирование ШУН | 2017-05-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 51.5 | 80 | 316.6704
1273 | Доработка РКД 1273-1283 (замечания от 16.03.2017) | 2017-03-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 32 | 126.6682
1273 | Доработка РКД (замечания от 06.04.2017) | 2017-04-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 31.667
1273 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.4992
1273 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с (1275-1276) | 2017-03-24 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 14.4992
1273 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 36.2481
1273 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 10 | 72.4962
1279 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 216.3034
1279 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 216.3034
1279 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969
1279 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 138.1938
1279 | Программирование ОПС | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 54.0758
1279 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.0379
1279 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 69.0969
1279 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 69.0969
1279 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 108.1517
1279 | ШУН | 2017-04-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 54.0758
1279 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 108.1517
1279 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 54.0758
1279 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 108.1517
1279 | Эксплуатационная документация | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 216.3034
1279 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.0379
1279 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 54.0758
1275 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 199.9588
1275 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 36.479
1275 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 199.9588
1275 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 19 | 693.1003
1275 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479
1275 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 72.9579
1275 | Программирование ОПС | 2017-05-24 09:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 49.9897
1275 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 24.9948
1275 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 72.9579
1275 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 36.479
1275 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 99.9794
1275 | ШУН | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 49.9897
1275 | РЗА | 2017-03-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 99.9794
1275 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 49.9897
1275 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 99.9794
1275 | Эксплуатационная документация | 2017-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 199.9588
1275 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 24.9948
1275 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 49.9897
1275 | Доработка схем (приехали не те Kuvag) | 2017-05-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 199.9588
1276 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259
1276 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 223.8259
1276 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1276 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 2 | 142.9999
1276 | Программирование ОПС | 2017-05-24 12:12 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565
1276 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782
1276 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5
1276 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 71.5
1276 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 111.913
1276 | ШУН | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565
1276 | РЗА | 2017-03-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 111.913
1276 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565
1276 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 111.913
1276 | Эксплуатационная документация | 2017-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 223.8259
1276 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782
1276 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565
1277 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259
1277 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 223.8259
1277 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1277 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 2 | 142.9999
1277 | Программирование ОПС | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 55.9565
1277 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782
1277 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5
1277 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 71.5
1277 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 111.913
1277 | ШУН | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565
1277 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 111.913
1277 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565
1277 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 111.913
1277 | Эксплуатационная документация | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259
1277 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782
1277 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565
1278 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259
1278 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 223.8259
1278 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1278 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 2 | 142.9999
1278 | Программирование ОПС | 2017-05-29 14:40 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 55.9565
1278 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782
1278 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5
1278 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 71.5
1278 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 111.913
1278 | ШУН | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565
1278 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 111.913
1278 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565
1278 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 111.913
1278 | Эксплуатационная документация | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259
1278 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782
1278 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565
1280 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 229.0831
1280 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 229.0831
1280 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976
1280 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 2 | 139.9953
1280 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.6354
1280 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 69.9976
1280 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 69.9976
1280 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 114.5416
1280 | ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 57.2708
1280 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 114.5416
1280 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 57.2708
1280 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 114.5416
1280 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 229.0831
1280 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.6354
1280 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 57.2708
1281 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 233.9999
1281 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 233.9999
1281 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1281 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 142.9999
1281 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.25
1281 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5
1281 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 71.5
1281 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 116.9999
1281 | ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 58.5
1281 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 116.9999
1281 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 58.5
1281 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 116.9999
1281 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 233.9999
1281 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.25
1281 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 58.5
1282 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 233.9999
1282 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 233.9999
1282 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1282 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 116.9999
1282 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 142.9999
1282 | Программирование ОПС | 2017-06-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 58.5
1282 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.25
1282 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5
1282 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-21 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 1 | 71.5
1282 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 116.9999
1282 | ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 58.5
1282 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 116.9999
1282 | Эксплуатационная документация | 2017-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 233.9999
1282 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.25
1282 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 58.5
1283 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 122.5714
1283 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 122.5714
1283 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 1 | 71.5
1283 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5
1283 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 61.2857
1283 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 142.9999
1283 | Программирование ОПС | 2017-05-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 30.6428
1283 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.3214
1283 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5
1283 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 1 | 71.5
1283 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 61.2857
1283 | ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 30.6428
1283 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 61.2857
1283 | Эксплуатационная документация | 2017-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 122.5714
1283 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.3214
1283 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 30.6428
1283 | Программирование и наладка ШУН 1274-1283 | 2017-06-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.5 | 40 | 612.8568
1284 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.9886
1284 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 103.7358
1284 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.9886
1284 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.9886
1284 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.9886
1284 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2016-12-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 3 | 248.9659
1284 | Согласование ТЗ | 2016-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 103.7358
1284 | Произвести предразработку | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 165.9772
1284 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-28 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 82.9886
1284 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 103.7358
1284 | Эксплуатационная документация | 2016-12-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 207.4716
1284 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 103.7358
1284 | Шильды (наклейки) | 2016-12-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 207.4716
1286 | Предварительная ведомость | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 70.9479
1286 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 67.9449
1286 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 70.9479
1286 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-01-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 135.8897
1286 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-01-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 135.8897
1286 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-01-19 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 67.9449
1286 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 101.9173
1286 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 135.8897
1286 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 33.9724
1286 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-23 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 203.8346
1286 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931
1286 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-01-23 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931
1286 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931
1286 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-01-13 16:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 8 | 4 | 33.9724
1286 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-01-23 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 25.4793
1286 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-01-13 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 16 | 8 | 67.9449
1286 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-01-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4931
1286 | Вводные порталы - Заказ | 2017-01-20 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931
1286 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-07 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 32 | 271.7794
1286 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 20 | 169.8621
1286 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931
1286 | НКУ | 2017-01-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 24 | 212.8438
1286 | Э6 на НКУ | 2017-01-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 70.9479
1286 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 70.9479
1286 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 23 | 12 | 101.9173
1286 | Программа АВР | 2017-03-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.8685
1286 | Программирование ОПС | 2017-03-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 35.474
1286 | Согласование ТЗ | 2016-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 8.8685
1286 | Произвести предразработку | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
1286 | РУНН СБ | 2017-01-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 35.474
1286 | АВР НКУ | 2017-01-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 8.8685
1286 | АВР | 2017-02-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 4 | 35.474
1286 | КРМ | 2017-01-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 35.474
1286 | ШТМ | 2017-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 24 | 212.8438
1286 | ЩСН, ЩАО, ЩРО, ППУ | 2017-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 40 | 354.7397
1286 | План монтажа коробов | 2017-02-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 70.9479
1286 | ОПС | 2017-02-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 70.9479
1286 | Эксплуатационная документация | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 70.9479
1286 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.8685
1286 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 8.8685
1286 | Шильды (наклейки) | 2017-02-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 70.9479
1286 | Учет | 2017-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 35.474
1286 | Доработка РКД (замечания от 11.01.17) | 2017-01-19 12:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 35.474
1287 | Доработка РКД и ПВ (замечания от 13.01.17) | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 48.5039
1287 | Предварительная ведомость | 2016-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 48.5039
1287 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.4047
1287 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 48.5039
1287 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 28.8094
1287 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 28.8094
1287 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-30 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023
1287 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-30 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 4 | 28.8094
1287 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-30 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023
1287 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-30 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 4 | 28.8094
1287 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-30 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023
1287 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-30 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023
1287 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023
1287 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 7.2023
1287 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 7.2023
1287 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023
1287 | НКУ | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 24 | 145.5117
1287 | Э6 на НКУ | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 48.5039
1287 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 24.2519
1287 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-01-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 57.6187
1287 | Согласование ТЗ | 2016-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.063
1287 | Произвести предразработку | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.4047
1287 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 14.4047
1287 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 48.5039
1287 | АВР НКУ | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.063
1287 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 6.063
1287 | Предварительная ведомость | 2017-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 24.2519
1287 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 57.6187
1287 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 48.5039
1287 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-03 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 10 | 72.0234
1287 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-03 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 10 | 72.0234
1287 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 43.214
1287 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 57.6187
1287 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 12 | 86.4281
1287 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 36.0117
1287 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 12 | 86.4281
1287 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 21 | 24 | 172.8562
1287 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.607
1287 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 8 | 57.6187
1287 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.4047
1287 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 24 | 172.8562
1287 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.607
1287 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 20 | 144.0468
1287 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-15 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 32 | 230.4749
1287 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-15 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 32 | 230.4749
1287 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023
1287 | НКУ | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 24 | 145.5117
1287 | Э6 на НКУ | 2017-01-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 48.5039
1287 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 48.5039
1287 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 16 | 115.2374
1287 | Программа АВР | 2017-03-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 48.5039
1287 | Согласование ТЗ | 2017-01-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 6.063
1287 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 16 | 115.2374
1287 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-01 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 57.6187
1287 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | РУНН СБ | 2017-02-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | АВР НКУ (1287-1288) | 2017-02-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 32 | 194.0156
1287 | АВР (1287-1288) | 2017-03-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 18 | 32 | 194.0156
1287 | ЩСН (1287-1288) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | План монтажа коробов (1287-1288) | 2017-03-17 14:26 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | ШТМ | 2017-03-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 145.5117
1287 | Учет (1287-1288) | 2017-02-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 24.2519
1287 | ОПС (1287-1288) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 16 | 97.0078
1287 | Эксплуатационная документация | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 8 | 48.5039
1287 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 6.063
1287 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 6.063
1287 | Шильды (наклейки) | 2017-03-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | Программирование РУВН (1287-1288) | 2017-03-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 48.5039
1287 | КСО | 2017-03-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 8 | 48.5039
1287 | КРМ | 2017-03-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | ЯУО | 2017-02-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | Доработка РКД (замечания от 10.03.2017) | 2017-03-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | Доработка ОПС (замечания по РКД) | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039
1287 | Учет НКУ + СБ | 2017-03-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 16 | 97.0078
1288 | Предварительная ведомость | 2017-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 138.4708
1288 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 190.782
1288 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 138.4708
1288 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-03 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 47.6955
1288 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-03 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 47.6955
1288 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 95.391
1288 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 95.391
1288 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 6 | 143.0865
1288 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 5 | 119.2387
1288 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 6 | 143.0865
1288 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-14 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477
1288 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.8477
1288 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477
1288 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.8477
1288 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477
1288 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.8477
1288 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477
1288 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-15 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 12 | 286.173
1288 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-15 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 8 | 190.782
1288 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.8477
1288 | НКУ | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 276.9416
1288 | Э6 на НКУ | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 276.9416
1288 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 276.9416
1288 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 16 | 381.564
1288 | Программа АВР | 2017-03-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 34.6177
1288 | Согласование ТЗ | 2017-01-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 34.6177
1288 | Произвести предразработку | 2017-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 190.782
1288 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-01 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477
1288 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 138.4708
1288 | РУНН СБ | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 276.9416
1288 | ШТМ | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 138.4708
1288 | Эксплуатационная документация | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 276.9416
1288 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 34.6177
1288 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 34.6177
1288 | Шильды (наклейки) | 2017-03-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 69.2354
1291 | Доработка РКД (замечания от 31.01.2017) | 2017-02-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 39.4507
1291 | Предварительная ведомость | 2017-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 39.4507
1291 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 57.1663
1291 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 78.9014
1291 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 28 | 200.0821
1291 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 28 | 200.0821
1291 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 42.8747
1291 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 57.1663
1291 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 18 | 24 | 171.4989
1291 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 35.7289
1291 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-23 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 32 | 228.6653
1291 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-24 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 16 | 114.3326
1291 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 28.5832
1291 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 5 | 6 | 42.8747
1291 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-02-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.4374
1291 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-02-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.1458
1291 | Вводные порталы - Заказ | 2017-02-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1458
1291 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 32 | 228.6653
1291 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-24 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 32 | 228.6653
1291 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.1458
1291 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 236.7043
1291 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-29 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 114.3326
1291 | Программа АВР | 2017-03-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 39.4507
1291 | Согласование ТЗ | 2017-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.8627
1291 | Произвести предразработку | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.2916
1291 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-01-16 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 85.7495
1291 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-01-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 8 | 78.9014
1291 | РУНН СБ | 2017-03-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 78.9014
1291 | АВР | 2017-03-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 236.7043
1291 | ЩСН | 2017-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 24 | 236.7043
1291 | План монтажа коробов | 2017-03-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 78.9014
1291 | Учет | 2017-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 19.7254
1291 | ОПС | 2017-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 236.7043
1291 | Эксплуатационная документация | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 78.9014
1291 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.8627
1291 | Шильды (наклейки) | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 78.9014
1291 | КРМ | 2017-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 78.9014
1291 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-03-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 24 | 236.7043
1292 | Предварительная ведомость | 2017-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 398.6598
1292 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319
1292 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-13 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 99.665
1292 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319
1292 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-22 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319
1292 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-23 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-23 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-24 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319
1292 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-02-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319
1292 | Вводные порталы - Заказ | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319
1292 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-24 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319
1292 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319
1292 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 329.3277
1292 | Программа АВР | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 99.665
1292 | Согласование ТЗ | 2017-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 99.665
1292 | Произвести предразработку | 2017-02-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 164.6638
1292 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-01-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 82.3319
1292 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-01-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 99.665
1292 | Эксплуатационная документация | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 797.3197
1292 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 99.665
1292 | Шильды (наклейки) | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 199.3299
1293 | Предварительная ведомость | 2017-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 10.4492
1293 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 82.4322
1293 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-20 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 20.8983
1293 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-06 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 61.8242
1293 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-07 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 61.8242
1293 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 61.8242
1293 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 10.304
1293 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.304
1293 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 10.304
1293 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 123.6483
1293 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.304
1293 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 20.8983
1293 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 61.8242
1293 | Программа АВР | 2017-03-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 2.6123
1293 | Программирование ОПС | 2017-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 10.4492
1293 | Согласование ТЗ | 2017-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.6123
1293 | Произвести предразработку | 2017-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 61.8242
1293 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 10.4492
1293 | РУНН | 2017-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 24 | 62.6949
1293 | Эксплуатационная документация | 2017-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 20.8983
1293 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.6123
1293 | Шильды (наклейки) | 2017-02-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 20.8983
1293 | Доработка РКД (замечания от 6.03.2017) | 2017-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 5.2246
1293 | Доработка РКД и схем | 2017-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 24 | 62.6949
1293 | Доработка РКД и схем (тепловой расчет, кабельный журнал, вентиляция) | 2017-03-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 24 | 62.6949
1293 | Доработка РКД (замечания от 06.04.2017) | 2017-04-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 10.4492
1293 | Доработка РКД | 2017-02-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 41.7966
1293 | ЩСН | 2017-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 16 | 41.7966
1293 | ОПС | 2017-02-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 24 | 62.6949
1293 | ШС1 | 2017-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 41.7966
1293 | Управление насосом | 2017-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 16 | 41.7966
1294 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 0
1294 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 0
1294 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 10 | 0
1294 | ВРУ | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 16 | 0
1294 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1294 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 0
1295 | Предварительная ведомость | 2017-01-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 20.1522
1295 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.5571
1295 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 20.1522
1295 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 16 | 60.4566
1295 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 15.1142
1295 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 16 | 60.4566
1295 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 20.1522
1295 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-01-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 6 | 22.6712
1295 | Согласование ТЗ | 2017-01-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.0381
1295 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-01-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 20.1522
1295 | РУНН | 2017-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 40.3044
1295 | Эксплуатационная документация | 2017-01-30 15:20 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 20.1522
1295 | Шильды (наклейки) | 2017-01-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 20.1522
1296 | Предварительная ведомость | 2017-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 21.6756
1296 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 19.5348
1296 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 43.3512
1296 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 48 | 117.2087
1296 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24.5 | 48 | 117.2087
1296 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 19.5348
1296 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 12 | 29.3022
1296 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 7 | 16 | 39.0696
1296 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 9.7674
1296 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 24 | 58.6044
1296 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-15 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 8 | 19.5348
1296 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 7.3255
1296 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 9.7674
1296 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.8837
1296 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 9.7674
1296 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.8837
1296 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 9.7674
1296 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-24 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 32 | 78.1392
1296 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-24 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 32 | 78.1392
1296 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.4418
1296 | НКУ | 2017-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 32 | 173.4047
1296 | Э6 на НКУ | 2017-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 43.3512
1296 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 43.3512
1296 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-10 14:08 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 32 | 78.1392
1296 | Программа АВР | 2017-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.4189
1296 | Согласование ТЗ | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.4189
1296 | Произвести предразработку | 2017-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 19.5348
1296 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-01-31 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 24 | 58.6044
1296 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 43.3512
1296 | РУНН СБ | 2017-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 43.3512
1296 | АВР НКУ | 2017-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.4189
1296 | АВР | 2017-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 43.3512
1296 | ЩСН | 2017-03-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 86.7024
1296 | План монтажа коробов | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 8 | 43.3512
1296 | Учет | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 5.4189
1296 | ОПС | 2017-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 86.7024
1296 | Эксплуатационная документация | 2017-04-10 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 43.3512
1296 | Программирование АВР НКУ | 2017-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.4189
1296 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.4189
1296 | Шильды (наклейки) | 2017-04-07 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 43.3512
1297 | Доработка РКД (замечания от 13 и 16.03.2017) | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 47.1312
1297 | СБ НКУ 1297 | 2017-04-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 20 | 58.914
1297 | Доработка РКД 1297, 1298, 1305 (замечания от 24.03.2017) | 2017-03-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 23.5656
1297 | Предварительная ведомость | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 23.5656
1297 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 48.004
1297 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-03 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 23.5656
1297 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 36.003
1297 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 36.003
1297 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-31 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 32 | 192.0161
1297 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 36.003
1297 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 33 | 32 | 192.0161
1297 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.0005
1297 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 24 | 144.0121
1297 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.0005
1297 | ЩСН (1297-1298) | 2017-04-07 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 70.6968
1297 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 96.0081
1297 | Согласование ТЗ | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.9457
1297 | Произвести предразработку | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 36.003
1297 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-15 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 8 | 48.004
1297 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 23.5656
1297 | Э6 на 14 ШЩ | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 47.1312
1297 | Э6 на 13 ШЩ | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 23.5656
1297 | АВР №1 (1297-1298) | 2017-03-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 23.5656
1297 | АВР №2 (1297-1298) | 2017-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 24 | 70.6968
1297 | 13ШЩ | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 70.6968
1297 | 14 ШЩ | 2017-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 29 | 108 | 318.1358
1297 | План монтажа коробов | 2017-04-07 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 23.5656
1297 | ОПС (1297-1298) | 2017-04-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 70.6968
1297 | Эксплуатационная документация | 2017-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 23.5656
1297 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 2.9457
1297 | Шильды (наклейки) | 2017-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 23.5656
1297 | Подбор Roxtec | 2017-02-27 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 48.004
1297 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-16 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 48.004
1298 | Подбор Roxtec | 2017-02-27 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 75.8036
1298 | Предварительная ведомость | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 41.379
1298 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 75.8036
1298 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-03 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 41.379
1298 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 37.9018
1298 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 37.9018
1298 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-31 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 32 | 303.2145
1298 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 75.8036
1298 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 32 | 303.2145
1298 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 75.8036
1298 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.4755
1298 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 6 | 56.8527
1298 | Согласование ТЗ | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.1724
1298 | Произвести предразработку | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 37.9018
1298 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-15 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 4 | 37.9018
1298 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 41.379
1298 | 15ШЩ | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 24 | 124.1371
1298 | 16ШЩ | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 80 | 413.7904
1298 | ПЩ3 | 2017-04-05 11:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 62.0686
1298 | План монтажа коробов | 2017-04-07 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 5.1724
1298 | Э6 на 15 ШЩ | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 41.379
1298 | Э6 на ПЩ3 | 2017-04-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 31.0343
1298 | Э6 на 16 ШЩ | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 82.7581
1298 | Эксплуатационная документация | 2017-04-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 41.379
1298 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 5.1724
1298 | Шильды (наклейки) | 2017-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 41.379
1298 | СБ НКУ 1298 | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 20 | 103.4476
1298 | Доработка РКД (замечания от 14 и 16.03.2017) | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 41.379
1298 | Программа АВР на 13,15ШЩ, 3ПЩ | 2017-04-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.1724
1299 | Доработка РКД (замечания от 26.05.2017) | 2017-05-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 72.6526
1299 | Доработка ОПС | 2017-05-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 145.3053
1299 | Сопровождение производства 1299 | 2017-06-30 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27 | 32 | 581.221
1299 | Доработка РКД (замечания от 13.03.2016) | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 20 | 24 | 435.9158
1299 | Доработка РКД (замечания от 06.04.2017) | 2017-04-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 145.3053
1299 | Шильды (наклейки) | 2017-06-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 145.3053
1299 | Эксплуатационная документация | 2017-06-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 16 | 290.6105
1299 | Предварительная ведомость | 2017-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 24 | 435.9158
1299 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 178.5979
1299 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 40 | 726.5263
1299 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 9 | 200.9226
1299 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 267.8968
1299 | КРУ - Модели и чертежи | 2017-03-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 115 | 188 | 4197.0505
1299 | КРУ - Заказ каркасов | 2017-03-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 5 | 6 | 133.9484
1299 | КРУ - Общая сборка | 2017-05-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 249 | 56 | 1250.1853
1299 | КРУ - Полуфабрикат в 1с | 2017-05-31 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 22 | 24 | 535.7937
1299 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 22.3247
1299 | План монтажа коробов | 2017-06-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 32 | 581.221
1299 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.1632
1299 | Произвести предразработку | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 223.2474
1299 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 20 | 446.4947
1299 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 24 | 435.9158
1299 | ЩСН | 2017-06-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 120.5 | 160 | 2906.1051
1299 | ОПС | 2017-06-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 143.5 | 160 | 2906.1051
1299 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 18.1632
1299 | Доработка РКД (замечания от 10.05.2017) | 2017-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 18.5 | 32 | 581.221
1299 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 89.2989
1299 | КРУ - Заказ | 2017-06-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 37 | 34 | 759.0411
1299 | КРУ - Модели и чертежи (продолжение) | 2017-04-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 62 | 80 | 1785.979
1299 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 10 | 223.2474
1299 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-19 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 111.6237
1300 | Предварительная ведомость | 2017-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.3798
1300 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 10.8119
1300 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 10.7596
1300 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.2079
1300 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.2079
1300 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.2079
1300 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.2079
1300 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 1.802
1300 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.802
1300 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 1.802
1300 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-02-21 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 8 | 14.4158
1300 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.604
1300 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-02-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 8 | 14.4158
1300 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.802
1300 | Вводные порталы - Заказ | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.802
1300 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.802
1300 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 16 | 28.8316
1300 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 16 | 28.8316
1300 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.802
1300 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 10.7596
1300 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-03-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.5 | 12 | 21.6237
1300 | Программирование ОПС | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 10.7596
1300 | Согласование ТЗ | 2017-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.6899
1300 | Произвести предразработку | 2017-02-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 10.8119
1300 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-08 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 10.8119
1300 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 21.5193
1300 | Ввод | 2017-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 10.7596
1300 | НКУ | 2017-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 21.5193
1300 | ЩСН | 2017-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 21.5193
1300 | План монтажа коробов | 2017-02-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 21.5193
1300 | Учет | 2017-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.6899
1300 | ОПС | 2017-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 21.5193
1300 | Эксплуатационная документация | 2017-03-24 11:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 10.7596
1300 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.6899
1300 | Шильды (наклейки) | 2017-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 10.7596
1301 | Предварительная ведомость | 2017-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 8.6742
1301 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 12.1062
1301 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 17.3484
1301 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-29 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 32.2832
1301 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-30 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 16 | 32.2832
1301 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 10.0885
1301 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 10.0885
1301 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-30 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-30 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-04-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-30 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.0354
1301 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-30 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-03-30 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Вводные порталы - Заказ | 2017-03-30 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-31 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 32.2832
1301 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-31 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 24.2124
1301 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177
1301 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 17.3484
1301 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-04 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 24.2124
1301 | Согласование ТЗ | 2017-02-13 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.1686
1301 | Произвести предразработку | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 8.0708
1301 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-17 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 12.1062
1301 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8 | 17.3484
1301 | Ввод | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 17.3484
1301 | РУНН | 2017-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 17.3484
1301 | ЩСН | 2017-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 8 | 17.3484
1301 | План монтажа коробов | 2017-04-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 8 | 17.3484
1301 | Учет | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.1686
1301 | ОПС | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 34.6968
1301 | Эксплуатационная документация | 2017-03-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 17.3484
1301 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.1686
1301 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 17.3484
1301 | Доработка РКД (тепловой расчет) | 2017-03-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 8.6742
1301 | Доработка РКД и схем (замечания от 9.03.2017) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 17.3484
1301 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-09 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 10.0885
1302 | Предварительная ведомость | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 37.6083
1302 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 62.5442
1302 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 75.2166
1302 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 20.8481
1302 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 20.8481
1302 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 41.6961
1302 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 41.6961
1302 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 2 | 20.8481
1302 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 41.6961
1302 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 20.8481
1302 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424
1302 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424
1302 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424
1302 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424
1302 | Вводные порталы - Заказ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424
1302 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424
1302 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424
1302 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424
1302 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 37.6083
1302 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-19 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 83.3923
1302 | Согласование ТЗ | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.4021
1302 | Произвести предразработку | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 41.6961
1302 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 75.2166
1302 | РУНН СБ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 18.8041
1302 | Ввод | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 18.8041
1302 | ЩСН | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 18.8041
1302 | План монтажа коробов | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 9.4021
1302 | Учет | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.4021
1302 | ОПС | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.4021
1302 | Эксплуатационная документация | 2017-04-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 75.2166
1302 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.4021
1302 | Шильды (наклейки) | 2017-04-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 75.2166
1305 | Предварительная ведомость | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 28.368
1305 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.5695
1305 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 14.184
1305 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-03 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 102.834
1305 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 24 | 102.834
1305 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 17.139
1305 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 17.139
1305 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-03-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 25.7085
1305 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.2847
1305 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 17.139
1305 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.2847
1305 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-24 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 34.278
1305 | Согласование ТЗ | 2017-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.092
1305 | Произвести предразработку | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 17.139
1305 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-22 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 6 | 25.7085
1305 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 28.368
1305 | ОПС | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 56.736
1305 | ЩСН | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 113.472
1305 | План монтажа коробов | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 56.736
1305 | Эксплуатационная документация | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 28.368
1305 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.092
1305 | Шильды (наклейки) | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 14.184
1305 | Доработка РКД (замечания от 16.03.2017) | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 56.736
1305 | Подбор Roxtec | 2017-02-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 8 | 34.278
1306 | Доработка ОС | 2017-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 5.0822
1306 | Доработка РКД | 2017-05-25 11:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 5.0822
1306 | Доработка РКД | 2017-04-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 10.1644
1306 | Доработка РКД 1306 (замечания от 21.03.2017) | 2017-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 16 | 20.3289
1306 | Доработка ОС (замечания Синельникова) | 2017-05-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 10.1644
1306 | Доработка РКД, ОПС (замечания от 11.05.2017) | 2017-05-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24.5 | 32 | 40.6577
1306 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 5.0822
1306 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 16.0027
1306 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 10.1644
1306 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 32.0054
1306 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 21.3369
1306 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 10.6685
1306 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.6685
1306 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 21.3369
1306 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 8.0013
1306 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 21.3369
1306 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6671
1306 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6671
1306 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-04-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.6671
1306 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7.5 | 12 | 32.0054
1306 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7.5 | 12 | 32.0054
1306 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.6671
1306 | НКУ | 2017-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 24 | 30.4933
1306 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 10.1644
1306 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 12 | 32.0054
1306 | Программирование ОПС | 2017-06-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 23 | 24 | 30.4933
1306 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.2706
1306 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.4 | 6 | 16.0027
1306 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 21.3369
1306 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 10.1644
1306 | АВР (1306-1315) 2+0, 2+1 | 2017-04-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 32 | 40.6577
1306 | ЩСН (1306-1315) | 2017-05-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 8 | 10.1644
1306 | План монтажа коробов | 2017-04-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 10.1644
1306 | Учет (1306-1315) | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 10.1644
1306 | ОС+ПС+ППУ | 2017-04-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21.5 | 40 | 50.8222
1306 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 5.0822
1306 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.2706
1306 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 5.0822
1306 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 5.3342
1306 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-03 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 32.0054
1307 | Предварительная ведомость | 2017-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.212
1307 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 16.9943
1307 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 8.212
1307 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971
1307 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 8.4971
1307 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971
1307 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 8 | 12 | 101.9655
1307 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971
1307 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 13.5 | 6 | 50.9828
1307 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971
1307 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971
1307 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 8.4971
1307 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 8.4971
1307 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971
1307 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 20 | 41.0599
1307 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 16.424
1307 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 16.9943
1307 | Программирование ОПС | 2017-06-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 8.212
1307 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.053
1307 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 33.9885
1307 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 8.4971
1307 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 16.424
1307 | План монтажа коробов | 2017-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 1 | 2.053
1307 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 8.212
1307 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.053
1307 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 4.106
1307 | Доработка РКД и ОС 1307-1315 (замечания от 12.05.2017) | 2017-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 32.8479
1307 | Доработка ОС 1307-1315 (замечания Синельникова) | 2017-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.212
1307 | Доработка РКД 1307-1315 (замечания от 26.04.17) | 2017-05-03 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 16 | 32.8479
1307 | Доработка РКД 1307-1315 (замечания от 21.03.2017) | 2017-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 8.212
1307 | Доработка РКД 1307-1315 (замечания от 5.04.2017) | 2017-04-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 16.424
1307 | ОС+ПС+ППУ (1307-1315) | 2017-04-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 24 | 49.2719
1307 | Доработка ОС 1307-1315 | 2017-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 16.424
1307 | Доработка РКД и ОС 1307-1315 (замечания от 25.05.2017) | 2017-05-26 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 12 | 24.636
1308 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 32.0276
1308 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 38.4331
1308 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 32.0276
1308 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1308 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 19.2166
1308 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1308 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 19.2166
1308 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1308 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 19.2166
1308 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1308 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1308 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 19.2166
1308 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 19.2166
1308 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1308 | НКУ | 2017-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 20 | 160.1381
1308 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 64.0553
1308 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 38.4331
1308 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.0069
1308 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 76.8663
1308 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 19.2166
1308 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 24.0207
1308 | План монтажа коробов | 2017-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.0069
1308 | Эксплуатационная документация | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 32.0276
1308 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.0069
1308 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 16.0138
1309 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 30.2302
1309 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 36.2762
1309 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 30.2302
1309 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1309 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.1381
1309 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1309 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1309 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1309 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1309 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1309 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1309 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 18.1381
1309 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 18.1381
1309 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1309 | НКУ | 2017-04-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 20 | 151.1508
1309 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 60.4603
1309 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 36.2762
1309 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.5575
1309 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 72.5524
1309 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.1381
1309 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 22.6726
1309 | План монтажа коробов | 2017-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.5575
1309 | Эксплуатационная документация | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 30.2302
1309 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.5575
1309 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 15.1151
1310 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
1310 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 0
1310 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1310 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 0
1310 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1310 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1311 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 25.6221
1311 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 38.4331
1311 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 25.6221
1311 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 19.2166
1311 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166
1311 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 32 | 204.9768
1311 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 51.2442
1311 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 38.4331
1311 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.4055
1311 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 76.8663
1311 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 19.2166
1311 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 19.2166
1311 | План монтажа коробов | 2017-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.4055
1311 | Эксплуатационная документация | 2017-06-15 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 25.6221
1311 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.4055
1311 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 12.811
1312 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
1312 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 0
1312 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1312 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 0
1312 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1312 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1313 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 27.2071
1313 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 32.6486
1313 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 27.2071
1313 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243
1313 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 16.3243
1313 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243
1313 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 1 | 1 | 16.3243
1313 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243
1313 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 1 | 1 | 16.3243
1313 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243
1313 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243
1313 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243
1313 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-20 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 16.3243
1313 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243
1313 | НКУ | 2017-04-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 20 | 136.0357
1313 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 54.4143
1313 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 32.6486
1313 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.8018
1313 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 65.2971
1313 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 16.3243
1313 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 20.4054
1313 | План монтажа коробов | 2017-04-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.8018
1313 | Эксплуатационная документация | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 27.2071
1313 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.05 | 1 | 6.8018
1313 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 13.6036
1314 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 34.4297
1314 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 41.3156
1314 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 34.4297
1314 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 20.6578
1314 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 20.6578
1314 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578
1314 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 20 | 172.1485
1314 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 68.8594
1314 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 41.3156
1314 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.6074
1314 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 82.6313
1314 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 20.6578
1314 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 25.8223
1314 | План монтажа коробов | 2017-04-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.6074
1314 | Эксплуатационная документация | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 34.4297
1314 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.05 | 1 | 8.6074
1314 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 17.2148
1315 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 46.808
1315 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 36.2762
1315 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 46.808
1315 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1315 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.1381
1315 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1315 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 1 | 1 | 18.1381
1315 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1315 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 1 | 1 | 18.1381
1315 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1315 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1315 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1315 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1315 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381
1315 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 1 | 11.702
1315 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 36.2762
1315 | Согласование ТЗ | 2017-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 1 | 11.702
1315 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 72.5524
1315 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.1381
1315 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 11.702
1315 | Эксплуатационная документация | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 23.404
1315 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.702
1315 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 11.702
1315 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 187.2319
1316 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-06-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 16.9077
1316 | Предварительная ведомость | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 6.7948
1316 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 20.2892
1316 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 13.5896
1316 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 40.5784
1316 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 8 | 27.0523
1316 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-06 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 13.5261
1316 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.5261
1316 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 27.0523
1316 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 10.1446
1316 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 27.0523
1316 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.3815
1316 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.3815
1316 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 20.2892
1316 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 6.7631
1316 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 12 | 40.5784
1316 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.3815
1316 | НКУ (1316,1317,1319) | 2017-06-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 25 | 32 | 54.3585
1316 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 13.5896
1316 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 40.5784
1316 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.6987
1316 | Произвести предразработку | 2017-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.8 | 6 | 20.2892
1316 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-06 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 27.0523
1316 | Комплект РКД (КБЭ) (1316,1317,1319) | 2017-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 12 | 20.3844
1316 | План монтажа коробов | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.6987
1316 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 6.7948
1316 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.6987
1316 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2 | 3.3974
1316 | ЩСН (1316-1324, 1332) | 2017-06-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 13.5896
1316 | ОС (1316-1324, 1332) | 2017-06-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 27.1793
1316 | ПС (1316-1324) | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 32 | 54.3585
1316 | Доработка РКД (замечания от 17.05.2017) | 2017-05-23 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 38 | 40 | 67.9482
1316 | Доработка РКД 1316-1324 (амечания от 05.06.2017) | 2017-06-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 12 | 20.3844
1316 | Вводная схема (1316-1324) | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 13.5896
1316 | Учет (1316-1324) | 2017-06-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 13.5896
1316 | ППУ (1316-1324) | 2017-06-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 13.5896
1316 | Доработка РКД (кабельный журнал) 1316,17,19 | 2017-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 13.5896
1317 | Предварительная ведомость | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 72.3648
1317 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 36.1824
1317 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 8 | 144.7296
1317 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-06 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 18.0912
1317 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 18.0912
1317 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 36.1824
1317 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 36.1824
1317 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 18.0912
1317 | Произвести предразработку | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 54.2736
1317 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | План монтажа коробов | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 18.0912
1317 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 36.1824
1317 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 18.0912
1317 | Шильды (наклейки) | 2017-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.0912
1318 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.0388
1318 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 26.327
1318 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 8.0388
1318 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 13.1635
1318 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 13.1635
1318 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 13.1635
1318 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 16.0775
1318 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 26.327
1318 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.0097
1318 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 39.4905
1318 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635
1318 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 4.0194
1318 | План монтажа коробов | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.0097
1318 | Эксплуатационная документация | 2017-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 8.0388
1318 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.0097
1318 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 4.0194
1318 | НКУ | 2017-06-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 32.1551
1318 | Доработка РКД 1316-1324 (замечания от 5.04.2017) | 2017-04-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 59 | 64 | 128.6204
1318 | ОС | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 16.0775
1318 | ПС (1318, 1320) | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 16.0775
1318 | Доработка РКД (кабельный журнал) 1318,20-24 | 2017-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 16.0775
1319 | Предварительная ведомость | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 120.608
1319 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 36.1824
1319 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 30.152
1319 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-06 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 18.0912
1319 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 18.0912
1319 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-08 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-08 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 30.152
1319 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 36.1824
1319 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 30.152
1319 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 54.2736
1319 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912
1319 | План монтажа коробов | 2017-06-14 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 30.152
1319 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 60.304
1319 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 30.152
1319 | Шильды (наклейки) | 2017-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 30.152
1320 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0483
1320 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 24.5844
1320 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0483
1320 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.2922
1320 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.2922
1320 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.2922
1320 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 12.2922
1320 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | НКУ | 2017-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 56.193
1320 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 28.0965
1320 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 24.5844
1320 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 3.5121
1320 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 36.8767
1320 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922
1320 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 14.0483
1320 | План монтажа коробов | 2017-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 28.0965
1320 | Эксплуатационная документация | 2017-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 14.0483
1320 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 3.5121
1320 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 14.0483
1320 | ОС | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 56.193
1321 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 26.6268
1321 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 25.9612
1321 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 26.6268
1321 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806
1321 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806
1321 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806
1321 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 12.9806
1321 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | НКУ | 2017-06-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 106.5073
1321 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 26.6268
1321 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 25.9612
1321 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.6567
1321 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 38.9417
1321 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1321 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 13.3134
1321 | План монтажа коробов | 2017-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.6567
1321 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 26.6268
1321 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.6567
1321 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 13.3134
1322 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 25.2148
1322 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 23.4138
1322 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 25.2148
1322 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069
1322 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069
1322 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069
1322 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | НКУ | 2017-06-28 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 100.8592
1322 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 25.2148
1322 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 23.4138
1322 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.3037
1322 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 35.1206
1322 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1322 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 12.6074
1322 | План монтажа коробов | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.3037
1322 | Эксплуатационная документация | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 25.2148
1322 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.3037
1322 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 12.6074
1323 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 65.5585
1323 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 23.4138
1323 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 65.5585
1323 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069
1323 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069
1323 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 16.3896
1323 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 23.4138
1323 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 16.3896
1323 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 35.1206
1323 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069
1323 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 16.3896
1323 | Эксплуатационная документация | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2 | 32.7793
1323 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 16.3896
1323 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 16.3896
1324 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 21.1928
1324 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 25.9612
1324 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 21.1928
1324 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806
1324 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806
1324 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | НКУ | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 84.7712
1324 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 21.1928
1324 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 25.9612
1324 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.2982
1324 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 38.9417
1324 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806
1324 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 10.5964
1324 | План монтажа коробов | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.2982
1324 | Эксплуатационная документация | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 21.1928
1324 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.2982
1324 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 10.5964
1324 | План СН 1318-1324 | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 42.3856
1324 | Программирование ОПС | 2017-09-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 10.5964
1325 | Предварительная ведомость | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 30.402
1325 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 45.0086
1325 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 60.804
1325 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 40 | 225.0428
1325 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39.5 | 48 | 270.0514
1325 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 45.0086
1325 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 56.2607
1325 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-07-17 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 35 | 36 | 202.5385
1325 | Шкафы НН - Заказ | 2017-07-18 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 7 | 39.3825
1325 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-07-17 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 45 | 52 | 292.5557
1325 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-07-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 5.6261
1325 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.6261
1325 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-07-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 5.6261
1325 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.6261
1325 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 28.1304
1325 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 16.8782
1325 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 67.5128
1325 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 32 | 40 | 225.0428
1325 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 32 | 180.0343
1325 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.6261
1325 | НКУ | 2017-08-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 24 | 182.4121
1325 | Э6 на НКУ | 2017-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 60.804
1325 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 60.804
1325 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 90.0171
1325 | Программа АВР | 2017-09-29 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 30.402
1325 | Программирование ОПС | 2017-09-29 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 30.402
1325 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.6005
1325 | Произвести предразработку | 2017-02-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 33.7564
1325 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-15 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 20 | 112.5214
1325 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 60.804
1325 | РУНН СБ | 2017-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 60.804
1325 | АВР НКУ | 2017-08-22 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 7.6005
1325 | Предразработка АВР | 2017-08-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 30.402
1325 | ЩСН | 2017-08-31 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 27 | 32 | 243.2161
1325 | План монтажа коробов | 2017-08-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 60.804
1325 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-08-31 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 16 | 121.608
1325 | Учет | 2017-08-31 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.6005
1325 | ОС | 2017-08-31 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 19 | 24 | 182.4121
1325 | Эксплуатационная документация | 2017-09-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 60.804
1325 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.6005
1325 | Шильды (наклейки) | 2017-09-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 60.804
1325 | ПС | 2017-08-31 15:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 15 | 24 | 182.4121
1325 | Доработка РКД (замечания от 29.04.17) | 2017-05-04 16:40 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 17 | 24 | 182.4121
1325 | Доработка РКД | 2017-05-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 60.804
1325 | Доработка РКД (замечания от 25.05.2017) | 2017-06-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 12 | 91.206
1325 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-29 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 56.2607
1325 | Доработка РКД (замечания от 25.05.2017) 2 | 2017-06-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 30.402
1325 | Доработка РКД (Замечания от 21.06.2017)) | 2017-06-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 30.402
1325 | Ремонтный фидер | 2017-08-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.6005
1325 | АВР | 2017-08-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 30.402
1325 | КРМ | 2017-08-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 30.402
1326 | КРМ | 2017-08-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 36.403
1326 | Предварительная ведомость | 2017-03-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 72.806
1326 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 147.3949
1326 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 72.806
1326 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 28 | 515.8823
1326 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 6 | 110.5462
1326 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-14 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 73.6975
1326 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-14 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 110.5462
1326 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 442.1848
1326 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 92.1218
1326 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17.5 | 24 | 442.1848
1326 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18.4244
1326 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 24 | 442.1848
1326 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-09-04 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 92.1218
1326 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 24 | 442.1848
1326 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 22 | 405.3361
1326 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 4 | 73.6975
1326 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18.4244
1326 | НКУ + ЩО | 2017-08-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 97.5 | 160 | 1456.1193
1326 | Э6 на НКУ | 2017-08-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 145.6119
1326 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 72.806
1326 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15.5 | 14 | 257.9411
1326 | Программа АВР | 2017-09-29 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 72.806
1326 | Программирование ОПС | 2017-09-29 17:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.1007
1326 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 9.1007
1326 | Произвести предразработку | 2017-03-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 147.3949
1326 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 6 | 110.5462
1326 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 24 | 218.4179
1326 | РУНН СБ | 2017-09-01 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 8 | 72.806
1326 | АВР НКУ | 2017-08-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 72.806
1326 | АВР | 2017-08-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 24 | 218.4179
1326 | ЩСН | 2017-08-31 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 218.4179
1326 | План монтажа коробов | 2017-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 16 | 145.6119
1326 | Учет отходящих линий | 2017-08-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 16 | 145.6119
1326 | Учет | 2017-08-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 72.806
1326 | ОПС | 2017-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 72.806
1326 | Эксплуатационная документация | 2017-09-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 72.806
1326 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 9.1007
1326 | Шильды (наклейки) | 2017-09-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 12 | 109.2089
1326 | ППУ | 2017-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 72.806
1326 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-29 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 7 | 128.9706
1326 | Доработка РКД (замечания от 29.04.17) | 2017-05-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 45 | 48 | 436.8358
1326 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-06 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 14 | 257.9411
1326 | Доработка РКД (замечания от 30.05.2017) | 2017-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 72.806
1326 | Доработка РКД (Замечания от 30.05.2017) 2 | 2017-06-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 36.403
1326 | Доработка РКД (замечания от 26.06.2017 ) | 2017-06-28 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 145.6119
1326 | Доработка РКД (замечания от 13.07.2017) | 2017-07-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 72.806
1326 | ОПС | 2017-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 32 | 291.2239
1326 | Ремонтный фидер | 2017-08-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.1007
1326 | Площадки обслуживания (Доработка) | 2017-09-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 10 | 184.2437
1327 | Предварительная ведомость | 2017-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 32.7457
1327 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 40.5077
1327 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 32.7457
1327 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 24 | 121.523
1327 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 32 | 162.0306
1327 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 30.3807
1327 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 30.3807
1327 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 40.5077
1327 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 20.2538
1327 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 40.5077
1327 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-08-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 40.5077
1327 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 25.3173
1327 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-08-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 40.5077
1327 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.1269
1327 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24 | 60 | 303.8074
1327 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0635
1327 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 32.7457
1327 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 81.0153
1327 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.0932
1327 | Произвести предразработку | 2017-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.8 | 6 | 30.3807
1327 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-07 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 6 | 30.3807
1327 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 12 | 49.1186
1327 | ШУН | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 41.5 | 80 | 327.4571
1327 | Предразработка РЗА | 2017-08-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 49.1186
1327 | ЩСН | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.6 | 40 | 163.7285
1327 | План монтажа коробов | 2017-09-08 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 16.3729
1327 | ОС+ПС | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 25.6 | 32 | 130.9828
1327 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.0932
1327 | Шильды (наклейки) | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 6 | 24.5593
1327 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.1269
1327 | Предразработка Кросс шкаф + оптический шкаф | 2017-03-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 32.7457
1327 | Доработка РКД (замечания от 04.04.2017) | 2017-05-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22 | 30 | 122.7964
1327 | Доработка Э6 (новое ТЗ) | 2017-05-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 32.7457
1327 | Доработка предварительной ведомости (изменение ТЗ) | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 16.3729
1327 | ППУ | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.6 | 16 | 65.4914
1327 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-26 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 101.2691
1327 | Доработка РКД (замечания от 13.06.2017) | 2017-06-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21 | 24 | 98.2371
1327 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-06-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 25.3173
1327 | Доработка РКД (замечания от 10.07.2017) | 2017-07-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 24 | 98.2371
1327 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 40.5077
1327 | Доработка РКД (замечания от 17.07.2017) | 2017-07-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 16.3729
1327 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-07-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 15.1904
1327 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2017-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 24 | 121.523
1327 | Программирование ОПС | 2017-10-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 16.3729
1329 | Доработка РКД (замечания проверяющего) | 2017-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 33.8062
1329 | Предварительная ведомость | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 67.6124
1329 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-07-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 79.4705
1329 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 67.6124
1329 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 36 | 357.6174
1329 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 36 | 357.6174
1329 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 79.4705
1329 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 79.4705
1329 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-21 15:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 64 | 32 | 317.8822
1329 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 49.6691
1329 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-21 16:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 64 | 32 | 317.8822
1329 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.9338
1329 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.9338
1329 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.9338
1329 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-05-31 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 30 | 12 | 119.2058
1329 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 19.8676
1329 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-05-31 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 34 | 12 | 119.2058
1329 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 36 | 357.6174
1329 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 32 | 317.8822
1329 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-07-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 9.9338
1329 | ППУ | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 67.6124
1329 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 67.6124
1329 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-20 17:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 16 | 158.9411
1329 | Программа АВР | 2017-09-07 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.4515
1329 | Программирование ОПС | 2017-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.4515
1329 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.4515
1329 | Произвести предразработку | 2017-03-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 99.3382
1329 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 20 | 198.6763
1329 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 67.6124
1329 | РУНН СБ | 2017-08-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 67.6124
1329 | АВР | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 33.8062
1329 | ЩСН | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.4515
1329 | План монтажа коробов | 2017-07-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 24 | 202.8371
1329 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 67.6124
1329 | Учет | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.4515
1329 | ОПС | 2017-07-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 40 | 338.0618
1329 | Эксплуатационная документация | 2017-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 12 | 101.4186
1329 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.4515
1329 | Шильды (наклейки) | 2017-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 12 | 101.4186
1329 | Э6 на НКУ | 2017-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 135.2247
1329 | НКУ | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 50 | 40 | 338.0618
1329 | Программирование АВР НКУ | 2017-09-07 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.4515
1329 | АВР НКУ | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.4515
1329 | Доработка Э6, Э6 на НКУ, Предварительной ведомости | 2017-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 135.2247
1329 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-18 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 10 | 99.3382
1329 | Доработка РКД | 2017-04-27 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 22 | 24 | 202.8371
1329 | Доработка РКД | 2017-05-17 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 67.6124
1329 | Доработка РКД (замечания от 24.05.2017) | 2017-05-25 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 67.6124
1329 | Доработка РКД (замечания от 02.06.2017) | 2017-06-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 33.8062
1329 | ЩСН | 2017-07-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 27.5 | 40 | 338.0618
1329 | ШО-3 | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 1 | 8.4515
1329 | ШО-4 | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 1 | 8.4515
1329 | Блоки управления НКУ | 2017-08-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 40 | 338.0618
1329 | ШО-3 | 2017-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 67.6124
1329 | ШО-4 | 2017-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 67.6124
1329 | СБ НКУ, ШО-3, ШО-4 | 2017-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 67.6124
1329 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2017-08-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 6 | 6 | 59.6029
1330 | Предварительная ведомость | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 35.53
1330 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 51.9285
1330 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 71.06
1330 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-07-05 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 6 | 38.9463
1330 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-07-05 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 8 | 51.9285
1330 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 38.9463
1330 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 25.9642
1330 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 41 | 24 | 155.7854
1330 | Шкафы НН - Заказ | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 32.4553
1330 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 41 | 24 | 155.7854
1330 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 77.8927
1330 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 19.4732
1330 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 77.8927
1330 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 19.4732
1330 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 2 | 12.9821
1330 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-07-11 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.9821
1330 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 2 | 12.9821
1330 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 38.9463
1330 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.9821
1330 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-07-11 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 32 | 207.7138
1330 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-07-10 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 32 | 207.7138
1330 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4911
1330 | НКУ | 2017-08-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 37 | 40 | 355.3
1330 | Э6 на НКУ | 2017-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 71.06
1330 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 71.06
1330 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 77.8927
1330 | Программа АВР | 2017-09-25 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 35.53
1330 | Программирование ОПС | 2017-09-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.8825
1330 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.8825
1330 | Произвести предразработку | 2017-03-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 64.9106
1330 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 77.8927
1330 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 71.06
1330 | РУНН СБ | 2017-08-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 71.06
1330 | АВР НКУ | 2017-08-03 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 71.06
1330 | АВР+индикация напряжения | 2017-07-28 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 16 | 142.12
1330 | ЩСН | 2017-08-02 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 28 | 16 | 142.12
1330 | План монтажа коробов | 2017-07-26 15:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 8 | 71.06
1330 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-08-02 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 8 | 71.06
1330 | Учет | 2017-08-02 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.8825
1330 | ОПС | 2017-08-02 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 8 | 71.06
1330 | Эксплуатационная документация | 2017-09-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 71.06
1330 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.8825
1330 | Шильды (наклейки) | 2017-08-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 12 | 106.59
1330 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 35.53
1330 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 27 | 32 | 207.7138
1330 | Доработка РКД | 2017-05-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 71.06
1330 | ППУ | 2017-08-02 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 17.765
1331 | Предварительная ведомость | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 81.6677
1331 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 208.0125
1331 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 81.6677
1331 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-11 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 6 | 156.0094
1331 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-11 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 6 | 156.0094
1331 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-12 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 104.0062
1331 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-09-15 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 156.0094
1331 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-07-14 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 34 | 24 | 624.0374
1331 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 130.0078
1331 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-07-16 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 81 | 24 | 624.0374
1331 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0016
1331 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-13 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 312.0187
1331 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-09-14 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 130.0078
1331 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-13 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 312.0187
1331 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 8 | 208.0125
1331 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 104.0062
1331 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0016
1331 | НКУ №3 | 2017-09-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 31 | 80 | 816.6771
1331 | Э6 на НКУ №3 | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 12 | 122.5016
1331 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 81.6677
1331 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 4 | 104.0062
1331 | Программа АВР | 2017-10-13 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 24 | 245.0031
1331 | Программирование ОПС | 2017-10-13 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.2085
1331 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.2085
1331 | Произвести предразработку | 2017-03-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 130.0078
1331 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 6 | 156.0094
1331 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 81.6677
1331 | РУНН СБ | 2017-09-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 81.6677
1331 | АВР НКУ (№3, №4) | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 81.6677
1331 | АВР | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 8 | 81.6677
1331 | ЩСН | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 19 | 24 | 245.0031
1331 | План монтажа коробов | 2017-09-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 81.6677
1331 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 20.4169
1331 | Учет | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 10.2085
1331 | ПС | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 24 | 245.0031
1331 | Эксплуатационная документация | 2017-10-11 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 8 | 81.6677
1331 | Программирование АВР НКУ | 2017-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 8 | 81.6677
1331 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.2085
1331 | Шильды (наклейки) | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 81.6677
1331 | ОС | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 24 | 245.0031
1331 | НКУ №5 | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 16 | 163.3354
1331 | НКУ №4 | 2017-09-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 56 | 571.674
1331 | Э6 на НКУ №5 | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 81.6677
1331 | Э6 на НКУ №4 | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 81.6677
1331 | АВР НКУ №5 | 2017-09-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 26 | 16 | 163.3354
1331 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 40.8339
1331 | Доработка РКД (замечания от 12.05.2017) | 2017-05-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 163.3354
1331 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-16 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 624.0374
1331 | Доработка РКД (замечания от 01.06.2017) | 2017-06-08 09:40 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 163.3354
1331 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-06-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 130.0078
1331 | ППУ | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 2 | 20.4169
1331 | Обвязка Modbus | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 81.6677
1331 | Учет НКУ | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.2085
1332 | Предварительная ведомость | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 19.0329
1332 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 42.2953
1332 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 38.0658
1332 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 21.1477
1332 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 21.1477
1332 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 21.1477
1332 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 21.1477
1332 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 4 | 21.1477
1332 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.5738
1332 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-07-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 4 | 21.1477
1332 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.2869
1332 | Вводные порталы - Заказ | 2017-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.2869
1332 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 5.2869
1332 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 42.2953
1332 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.2869
1332 | НКУ | 2017-08-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 38.0658
1332 | Э6 на НКУ | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.0329
1332 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 6 | 31.7215
1332 | Программирование ОПС | 2017-10-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5164
1332 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.7582
1332 | Произвести предразработку | 2017-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.8 | 10 | 52.8691
1332 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 26.4346
1332 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 19.0329
1332 | Ввод | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.7582
1332 | План монтажа коробов | 2017-08-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 19.0329
1332 | Учет | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.7582
1332 | ПС | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5164
1332 | Эксплуатационная документация | 2017-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 19.0329
1332 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.7582
1332 | Шильды (наклейки) | 2017-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.0329
1332 | Доработка РКД | 2017-05-05 10:20 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29 | 32 | 152.2631
1332 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-24 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 26.4346
1333 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 17.5015
1333 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 50.7544
1333 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 17.5015
1333 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 25.3772
1333 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 25.3772
1333 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-14 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 25.3772
1333 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 25.3772
1333 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 25.3772
1333 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.6886
1333 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 25.3772
1333 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.3443
1333 | Вводные порталы - Заказ | 2017-07-14 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 6.3443
1333 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-07-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 50.7544
1333 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.3443
1333 | НКУ | 2017-08-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 70.006
1333 | Э6 на НКУ | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 17.5015
1333 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-07 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 38.0658
1333 | Программа АВР | 2017-09-07 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.3754
1333 | Программирование ОПС | 2017-09-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 8.7508
1333 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.3754
1333 | Произвести предразработку | 2017-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6.8 | 4 | 25.3772
1333 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 31.7215
1333 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 35.003
1333 | АВР НКУ | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.3754
1333 | ЩСН | 2017-08-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 35.003
1333 | План монтажа коробов | 2017-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 17.5015
1333 | Учет | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.3754
1333 | ОПС | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 70.006
1333 | Эксплуатационная документация | 2017-09-07 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 17.5015
1333 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.3754
1333 | Шильды (наклейки) | 2017-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.5015
1333 | Доработка РКД | 2017-05-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 35.003
1334 | КРМ (1334-1336) | 2017-06-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 89.2429
1334 | Доработка предварительной ведомости | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 89.2429
1334 | ППУ (1334-1337) | 2017-06-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 89.2429
1334 | Обвязка ТМ | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 267.7287
1334 | Доработка РКД 1334-1337 (замечания от 08.06.2017) | 2017-06-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429
1334 | Предварительная ведомость | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 44.6215
1334 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 64.7011
1334 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 89.2429
1334 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-21 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 194.1033
1334 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 32 | 258.8044
1334 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 48.5258
1334 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-28 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 6 | 48.5258
1334 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 32 | 258.8044
1334 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 32.3506
1334 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 48 | 388.2067
1334 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.0876
1334 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0876
1334 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.0876
1334 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0876
1334 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-07-11 14:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 36 | 291.155
1334 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-07-11 09:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 29 | 32 | 258.8044
1334 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0876
1334 | Схемы принципиальные (Э6) (1334-1336) | 2017-04-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 89.2429
1334 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 16 | 129.4022
1334 | Программа АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429
1334 | Согласование ТЗ | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.1554
1334 | Произвести предразработку | 2017-03-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 40.4382
1334 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-05-15 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 129.4022
1334 | Комплект РКД (КБЭ) (1334-1336) | 2017-05-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 12 | 133.8644
1334 | РУНН СБ (1334-1336) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429
1334 | АВР (1334-1336) | 2017-06-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 33 | 16 | 178.4858
1334 | ЩСН (1334-1336) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 267.7287
1334 | План монтажа коробов (1334-1336) | 2017-07-17 15:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429
1334 | Учет (1334-1336) | 2017-06-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 11.1554
1334 | ОПС (1334-1336) | 2017-06-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 32 | 356.9717
1334 | Эксплуатационная документация | 2017-07-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429
1334 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1554
1334 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429
1334 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-06-09 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 80.8764
1335 | Предварительная ведомость | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 68.6224
1335 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 548.9791
1335 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 238.3725
1335 | Программа АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 68.6224
1335 | Эксплуатационная документация | 2017-07-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 274.4896
1335 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 68.6224
1335 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 137.2448
1335 | Модуль - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 119.1863
1335 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 119.1863
1335 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-07-13 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 119.1863
1335 | Э6 | 2017-05-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 548.9791
1335 | Доработка предварительной ведомости | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 548.9791
1335 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 14 | 1668.6076
1336 | Предварительная ведомость | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 70.7668
1336 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-26 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 566.1347
1336 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 905.8156
1336 | Программа АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 70.7668
1336 | Эксплуатационная документация | 2017-07-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 283.0674
1336 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 141.5337
1336 | Модуль - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 452.9078
1336 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 452.9078
1336 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-07-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 452.9078
1336 | Доработка предварительной ведомости | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 566.1347
1336 | Э6 | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 566.1347
1337 | Предварительная ведомость | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 42.1583
1337 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 70.1613
1337 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 84.3167
1337 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 93.5484
1337 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 93.5484
1337 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 46.7742
1337 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 46.7742
1337 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27.5 | 16 | 187.0969
1337 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 46.7742
1337 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-25 15:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 49 | 16 | 187.0969
1337 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.6936
1337 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-31 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 16 | 187.0969
1337 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-31 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 22.5 | 32 | 374.1937
1337 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.6936
1337 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 8 | 84.3167
1337 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 6 | 70.1613
1337 | Программа АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 10.5396
1337 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.5396
1337 | Произвести предразработку | 2017-03-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 58.4678
1337 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-05-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 116.9355
1337 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-05-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167
1337 | РУНН СБ | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167
1337 | АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 40 | 421.5834
1337 | ЩСН | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 168.6334
1337 | План монтажа коробов | 2017-07-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167
1337 | Учет | 2017-06-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 10.5396
1337 | ОПС | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 168.6334
1337 | Эксплуатационная документация | 2017-07-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 84.3167
1337 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.5396
1337 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167
1337 | Э6 | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167
1337 | Доработка предварительной ведомости | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 84.3167
1338 | Предварительная ведомость (1338-1348) | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 9.5845
1338 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 25.6669
1338 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 19.169
1338 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 14 | 44.9171
1338 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 38.5004
1338 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 16.0418
1338 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 16.0418
1338 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 19.2502
1338 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 6.4167
1338 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 19.2502
1338 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 19.2502
1338 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.2084
1338 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 20 | 64.1673
1338 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-29 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2084
1338 | НКУ (1338-1348) | 2017-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 16 | 38.3379
1338 | Э6 на НКУ (1338-1348) | 2017-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 27 | 64.6952
1338 | Э6 на НКУ (1338-1348) | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18 | 27 | 64.6952
1338 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.4 | 12 | 38.5004
1338 | Согласование ТЗ (1338-1348) | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.3961
1338 | Произвести предразработку | 2017-03-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 32.0836
1338 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-17 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 10 | 32.0836
1338 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 19.169
1338 | АВР НКУ (1338-1348) | 2017-06-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.3961
1338 | План монтажа коробов (1338-1348) | 2017-07-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 19.169
1338 | Учет (1338-1348) | 2017-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.3961
1338 | ОС (1338-1348) | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 38.3379
1338 | Эксплуатационная документация | 2017-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 19.169
1338 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.3961
1338 | Шильды (наклейки) | 2017-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 19.169
1338 | Доработка РКД (замечания от 13.04.2017) | 2017-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 19.169
1338 | ПС (1338-1348) | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 38.3379
1342 | Эксплуатационная документация | 2017-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 0
1342 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1342 | Шильды (наклейки) | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 0
1342 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-29 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1342 | Модуль - Заказ | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1349 | Предварительная ведомость | 2017-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 8 | 21.3303
1349 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 21.879
1349 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 21.3303
1349 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 37.5 | 56 | 153.1529
1349 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31.5 | 48 | 131.2739
1349 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 21.879
1349 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-09-13 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 21.879
1349 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-07-21 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 22 | 12 | 32.8185
1349 | Шкафы НН - Заказ | 2017-07-24 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 8.2046
1349 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-07-21 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 10 | 12 | 32.8185
1349 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 2.7349
1349 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349
1349 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 2.7349
1349 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349
1349 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-08 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 16.4092
1349 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349
1349 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-08 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 16.4092
1349 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349
1349 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349
1349 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349
1349 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-09-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 16.4092
1349 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349
1349 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 36 | 98.4554
1349 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 32 | 87.5159
1349 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349
1349 | НКУ | 2017-06-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 74 | 100 | 266.6286
1349 | Э6 на НКУ | 2017-04-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 42.6606
1349 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 21.3303
1349 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 28 | 76.5764
1349 | Согласование ТЗ | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.6663
1349 | Произвести предразработку | 2017-04-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 21.879
1349 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 65.6369
1349 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 21.3303
1349 | РУНН СБ | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 21.3303
1349 | РУНН | 2017-04-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 21.3303
1349 | Сигналы телемеханики | 2017-06-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 18 | 24 | 63.9909
1349 | ЩСН | 2017-06-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 26 | 32 | 85.3212
1349 | План монтажа коробов | 2017-09-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 12 | 31.9954
1349 | Учет | 2017-04-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 2.6663
1349 | ОПС | 2017-06-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 32 | 85.3212
1349 | Эксплуатационная документация | 2017-09-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 10.6651
1349 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.6663
1349 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 10.6651
1349 | Доработка РКД | 2017-05-05 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 10.6651
1349 | Ввод НКУ | 2017-06-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 21.3303
1349 | ВРУ | 2017-06-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 26 | 32 | 85.3212
1350 | Побор контроллеров ТМ 1350-1359 | 2017-03-03 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 16 | 177.3819
1350 | Доработка предварительных ведомостей 1350-1359 (изменение ТЗ) | 2017-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 24 | 266.0729
1350 | Доработка РКД на 1350-1359 (замечания от 04.04.2017) | 2017-04-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 178 | 160 | 1773.8194
1350 | Отходящие линии | 2017-06-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 24 | 266.0729
1350 | ДФКУ | 2017-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 88.691
1350 | Доработка РКД 1350-1359 (замечания от 19.05.2017) | 2017-05-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 16 | 177.3819
1350 | Предварительная ведомость | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 88.691
1350 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 108.3193
1350 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 88.691
1350 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21.5 | 36 | 487.4369
1350 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 108.3193
1350 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21.5 | 36 | 487.4369
1350 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-05-17 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 18 | 16 | 216.6386
1350 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 40.6197
1350 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-05-17 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 8 | 108.3193
1350 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.0798
1350 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 24 | 324.9579
1350 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 34 | 30 | 406.1974
1350 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.5399
1350 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 88.691
1350 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-10 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 42 | 8 | 108.3193
1350 | Согласование ТЗ | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.0864
1350 | Произвести предразработку | 2017-03-03 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 108.3193
1350 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 162.479
1350 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 44.3455
1350 | РУНН СБ (1350,1353) | 2017-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 44.3455
1350 | Учет (предразработка) | 2017-04-03 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 44.3455
1350 | Эксплуатационная документация | 2017-07-14 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 88.691
1350 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.0864
1350 | Шильды (наклейки) | 2017-07-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 4 | 44.3455
1350 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-14 10:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31.5 | 44 | 595.7562
1351 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-11 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 44 | 72 | 414.574
1351 | Шкафы НН - Модели и чертежи (доработка) | 2017-04-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 44 | 48 | 276.3827
1351 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-16 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 115.1594
1351 | Предварительная ведомость | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 44.6594
1351 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-11 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 46.0638
1351 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-02 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 44.6594
1351 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 46.0638
1351 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-10 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 46.0638
1351 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-04-13 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 17 | 17 | 97.8855
1351 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 34.5478
1351 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-04-17 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 10.5 | 10 | 57.5797
1351 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-04-29 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 10 | 57.5797
1351 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-04-29 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.758
1351 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-04-29 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.758
1351 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-10 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 32.5 | 40 | 230.3189
1351 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-05 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 32 | 184.2551
1351 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-10 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.758
1351 | ППУ, ЯНО | 2017-05-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 26 | 24 | 133.9782
1351 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 44.6594
1351 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-29 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 13.5 | 16 | 92.1276
1351 | Программирование ОПС | 2017-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 8 | 44.6594
1351 | Согласование ТЗ | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.5824
1351 | Произвести предразработку | 2017-03-01 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 46.0638
1351 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 69.0957
1351 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 44.6594
1351 | РУНН СБ | 2017-06-12 16:56 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 4 | 22.3297
1351 | ЩСН - предразработка | 2017-05-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 18 | 100.4836
1351 | План монтажа коробов | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 12 | 66.9891
1351 | Учет (предразработка) | 2017-04-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 11.1648
1351 | ОПС | 2017-05-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 32 | 178.6376
1351 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 44.6594
1351 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.5824
1351 | Шильды (наклейки) | 2017-06-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 44.6594
1351 | Доработка РКД 1350-1359 (майские замечания) | 2017-05-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 61 | 40 | 223.297
1351 | Доработка РКД (замечания от 12.05.2017) | 2017-05-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 8 | 44.6594
1351 | Расчет токов КЗ | 2017-05-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 33.4945
1351 | ЩСН | 2017-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 35 | 32 | 178.6376
1351 | Доработка РКД - расчет токов КЗ 1351, 1358, 1359 | 2017-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 12 | 66.9891
1351 | Доработка РКД 1357 (замечания от 26.05.2017) | 2017-05-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 44.6594
1351 | Структурная схема АСУТП | 2017-03-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 16 | 89.3188
1351 | Доработка РКД 1351, 1352, 1357, 1358, 1359 | 2017-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 30.5 | 16 | 89.3188
1351 | Отходящие линии | 2017-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 44.6594
1351 | ДФКУ | 2017-06-09 15:36 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 15 | 8 | 44.6594
1351 | РУНН (блоки управления) | 2017-06-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 34 | 24 | 133.9782
1351 | Программирование ОПС | 2017-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 0 | 0
1352 | Программирование ОПС | 2017-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 0 | 0
1352 | Блоки управления | 2017-06-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 42 | 24 | 255.4933
1352 | ДФКУ | 2017-04-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 85.1644
1352 | Отходящие линии | 2017-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 85.1644
1352 | Структурная схема АСУТП | 2017-03-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 85.1644
1352 | ЯНО | 2017-05-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 85.1644
1352 | Доработка РКД (замечания от 15.05.2017) | 2017-05-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 9 | 95.81
1352 | Предварительная ведомость | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 85.1644
1352 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 55.2765
1352 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 85.1644
1352 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-04 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 17 | 24 | 165.8296
1352 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-16 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 41 | 54 | 373.1166
1352 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 55.2765
1352 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 55.2765
1352 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-04-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.5 | 32 | 221.1061
1352 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 41.4574
1352 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-04-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15.5 | 24 | 165.8296
1352 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9096
1352 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 36 | 248.7444
1352 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 32 | 221.1061
1352 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9096
1352 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 85.1644
1352 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-29 10:55 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 16 | 110.5531
1352 | Программирование ОПС | 2017-06-28 17:40 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 1 | 10.6456
1352 | Согласование ТЗ | 2017-03-02 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10.6456
1352 | Произвести предразработку | 2017-03-01 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 20.7287
1352 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-06 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 82.9148
1352 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-16 10:36 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 42.5822
1352 | РУНН СБ | 2017-06-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 4 | 42.5822
1352 | ЩСН | 2017-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 170.3289
1352 | План монтажа коробов | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 12 | 127.7466
1352 | ОПС | 2017-05-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 33 | 32 | 340.6577
1352 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 85.1644
1352 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.6456
1352 | Шильды (наклейки) | 2017-06-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 42.5822
1353 | Предварительная ведомость | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 173.881
1353 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-16 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 173.881
1353 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 367.0821
1353 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 367.0821
1353 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 367.0821
1353 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 8 | 1391.0479
1353 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-10 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 734.1642
1353 | Согласование ТЗ | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 173.881
1353 | Произвести предразработку | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 1101.2462
1353 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 1 | 367.0821
1353 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 695.5239
1353 | Эксплуатационная документация | 2017-07-14 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 173.881
1353 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 173.881
1353 | Шильды (наклейки) | 2017-07-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 1 | 173.881
1353 | ДФКУ | 2017-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 1 | 173.881
1354 | ДФКУ | 2017-06-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 338.4411
1354 | Отходящие линии | 2017-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 24 | 1015.3234
1354 | Предварительная ведомость | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 338.4411
1354 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 143.4696
1354 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 338.4411
1354 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13.5 | 36 | 860.8176
1354 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 143.4696
1354 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13.5 | 36 | 860.8176
1354 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-07 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.9116
1354 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 23.9116
1354 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-07 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.9116
1354 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 22 | 24 | 573.8784
1354 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 11 | 8 | 191.2928
1354 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 23.9116
1354 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 338.4411
1354 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 8 | 191.2928
1354 | Согласование ТЗ | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 42.3051
1354 | Произвести предразработку | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 95.6464
1354 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-16 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 143.4696
1354 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 169.2206
1354 | РУНН СБ | 2017-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 169.2206
1354 | Эксплуатационная документация | 2017-08-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 338.4411
1354 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 42.3051
1354 | Шильды (наклейки) | 2017-07-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 169.2206
1355 | Предварительная ведомость | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 236.9785
1355 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 62.3628
1355 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-20 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 236.9785
1355 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-05-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 76.5 | 112 | 873.0789
1355 | Шкафы НН - Заказ | 2017-05-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 46.7721
1355 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-05-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 63.5 | 88 | 685.9905
1355 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-05-12 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 7.7953
1355 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7953
1355 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-05-12 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 7.7953
1355 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24.5 | 36 | 280.6325
1355 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 31.1814
1355 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 187.0883
1355 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 39 | 40 | 311.8139
1355 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 71.4 | 64 | 498.9022
1355 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7953
1355 | Блоки управления | 2017-06-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 710.9356
1355 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 236.9785
1355 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-14 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 31 | 24 | 187.0883
1355 | Согласование ТЗ | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 29.6223
1355 | Произвести предразработку | 2017-03-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 15.5907
1355 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 46.7721
1355 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 118.4893
1355 | РУНН СБ | 2017-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 118.4893
1355 | Эксплуатационная документация | 2017-07-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 236.9785
1355 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.6223
1355 | Шильды (наклейки) | 2017-07-17 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 118.4893
1355 | Отходящие линии | 2017-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 16 | 473.9571
1355 | Схема управления вентиляцией РУНН-НКУ | 2017-06-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 236.9785
1355 | Обвязка блоков управления | 2017-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 473.9571
1356 | Предварительная ведомость | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 381.126
1356 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 158.5544
1356 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 381.126
1356 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 29.5 | 48 | 1268.4348
1356 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 158.5544
1356 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 36 | 951.3261
1356 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 26.4257
1356 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.4257
1356 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 26.4257
1356 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 211.4058
1356 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 211.4058
1356 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.4257
1356 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 381.126
1356 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-20 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 4 | 105.7029
1356 | Согласование ТЗ | 2017-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 47.6407
1356 | Произвести предразработку | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 105.7029
1356 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-16 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 4 | 105.7029
1356 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 190.563
1356 | РУНН СБ | 2017-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 190.563
1356 | Эксплуатационная документация | 2017-08-24 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 381.126
1356 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 47.6407
1356 | Шильды (наклейки) | 2017-07-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 190.563
1356 | ДФКУ | 2017-06-15 14:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 1 | 47.6407
1356 | Отходящие линии | 2017-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 1143.3779
1357 | Обвязка блоков управления | 2017-06-30 11:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 98.4428
1357 | Доработка РКД и ОПС 1357-1359 | 2017-06-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 16 | 393.771
1357 | ЯНО | 2017-06-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 196.8855
1357 | Отходящие линии | 2017-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 196.8855
1357 | Предварительная ведомость | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 196.8855
1357 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 162.4027
1357 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-21 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 196.8855
1357 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 81.2014
1357 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 81.2014
1357 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-05-23 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 50 | 32 | 649.6109
1357 | Шкафы НН - Заказ | 2017-05-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 162.4027
1357 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-05-23 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 65 | 48 | 974.4164
1357 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-05-02 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.3003
1357 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 24 | 487.2082
1357 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20.5 | 32 | 649.6109
1357 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.3003
1357 | Блоки управления | 2017-06-16 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 40 | 984.4275
1357 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 196.8855
1357 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-18 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 8 | 162.4027
1357 | Согласование ТЗ | 2017-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 24.6107
1357 | Произвести предразработку | 2017-03-01 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 60.901
1357 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-07 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 81.2014
1357 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 98.4428
1357 | РУНН СБ | 2017-07-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 98.4428
1357 | ЩСН | 2017-06-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 196.8855
1357 | План монтажа коробов | 2017-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 196.8855
1357 | ОПС | 2017-06-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 196.8855
1357 | Эксплуатационная документация | 2017-07-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 196.8855
1357 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 24.6107
1357 | Шильды (наклейки) | 2017-07-18 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 98.4428
1358 | Предварительная ведомость | 2017-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 57.0436
1358 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 54.5378
1358 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.5 | 8 | 57.0436
1358 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30.5 | 48 | 327.2268
1358 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 37 | 80 | 545.3779
1358 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 27.2689
1358 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 27.2689
1358 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 29.5 | 32 | 218.1512
1358 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 54.5378
1358 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-09 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 39.5 | 44 | 299.9579
1358 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-20 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.8172
1358 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-12 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 27.2689
1358 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.6344
1358 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-12 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 27.2689
1358 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-21 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19.5 | 16 | 109.0756
1358 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-21 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 38 | 48 | 327.2268
1358 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-21 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.8172
1358 | НКУ | 2017-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 71 | 160 | 1140.8717
1358 | Э6 на НКУ | 2017-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 16 | 114.0872
1358 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 8 | 57.0436
1358 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 24 | 163.6134
1358 | Согласование ТЗ | 2017-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.1304
1358 | Произвести предразработку | 2017-03-01 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 20.4517
1358 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-06 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 27.2689
1358 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-30 11:24 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 8 | 57.0436
1358 | РУНН СБ | 2017-07-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 28.5218
1358 | ЩСН 1358-1359 | 2017-06-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 32 | 228.1743
1358 | План монтажа коробов | 2017-06-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 57.0436
1358 | ОПС 1358-1359 | 2017-06-30 14:40 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 30 | 48 | 342.2615
1358 | Эксплуатационная документация | 2017-08-03 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 57.0436
1358 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.1304
1358 | Шильды (наклейки) | 2017-08-02 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 12 | 85.5654
1358 | Отходящие линии | 2017-05-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 57.0436
1358 | АВР НКУ (1358-1359) | 2017-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 114.0872
1358 | ЯНО | 2017-06-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 57.0436
1358 | ДФКУ | 2017-06-30 16:40 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 28.5218
1358 | Доработка РКД 1358-1359 (замечания от 08.06.2017) | 2017-06-08 09:40 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 28.5218
1358 | Доработка РКД 1358-1359 (замечания от 25.05.2017) | 2017-05-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 57.0436
1358 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 24 | 163.6134
1358 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 28 | 190.8823
1359 | Предварительная ведомость | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 171.2713
1359 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 45.94
1359 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 171.2713
1359 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.97
1359 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.97
1359 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 3 | 68.9099
1359 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-28 16:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.97
1359 | НКУ | 2017-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 37 | 100 | 2140.8909
1359 | Э6 на НКУ | 2017-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 12 | 256.9069
1359 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 171.2713
1359 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 183.7598
1359 | Согласование ТЗ | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21.4089
1359 | Произвести предразработку | 2017-03-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 45.94
1359 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 6 | 137.8199
1359 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-30 14:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 171.2713
1359 | РУНН СБ | 2017-07-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 85.6356
1359 | Эксплуатационная документация | 2017-08-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 8 | 171.2713
1359 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 21.4089
1359 | Шильды (наклейки) | 2017-08-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 12 | 256.9069
1359 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 183.7598
1359 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 183.7598
1359 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 183.7598
1359 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 183.7598
1359 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 36 | 826.9191
1359 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 50 | 44 | 1010.6789
1359 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 91.8799
1359 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 91.8799
1359 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10.5 | 16 | 367.5196
1359 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 32 | 735.0392
1359 | Отходящие линии | 2017-05-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 171.2713
1359 | Блоки управления | 2017-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 24 | 513.8138
1359 | Обвязка блоков управления | 2017-06-30 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 85.6356
1360 | Доработка РКД (замечания от 04.04.2017) | 2017-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 8 | 12.6606
1360 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 6.3303
1360 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 11.5907
1360 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 12.6606
1360 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 10 | 28.9767
1360 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 23.1814
1360 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 11.5907
1360 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 11.5907
1360 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 5 | 5 | 14.4884
1360 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 8.693
1360 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-13 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 10 | 28.9767
1360 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 10 | 28.9767
1360 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.8977
1360 | НКУ (1360-1365) | 2017-04-21 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 48 | 75.9636
1360 | Схемы принципиальные (Э6) (1360-1365) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 12.6606
1360 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-05-31 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 5 | 6 | 17.386
1360 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.5826
1360 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 6 | 17.386
1360 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 12.6606
1360 | АВР (1360-1365) | 2017-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 12.6606
1360 | ЩСН (1360-1365) | 2017-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 12.6606
1360 | План монтажа коробов (1360-1365) | 2017-04-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 12.6606
1360 | Учет (1360-1365) | 2017-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 3.1651
1360 | ОПС (1360-1365) | 2017-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 12.6606
1360 | Эксплуатационная документация | 2017-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 6.3303
1360 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.5826
1360 | Шильды (наклейки) | 2017-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 9.4954
1361 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 28.7595
1361 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.7595
1361 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595
1361 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595
1361 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595
1361 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-05-31 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 57.5189
1361 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.7595
1361 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595
1361 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595
1361 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.7595
1361 | Эксплуатационная документация | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 28.7595
1361 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.7595
1361 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 28.7595
1362 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 29.3907
1362 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1362 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1362 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1362 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1362 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-05-31 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 58.7814
1362 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1362 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1362 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1362 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1362 | Эксплуатационная документация | 2017-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907
1362 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1362 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907
1363 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 29.3907
1363 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1363 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1363 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1363 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1363 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-05-31 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 58.7814
1363 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1363 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1363 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1363 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1363 | Эксплуатационная документация | 2017-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907
1363 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1363 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907
1364 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 29.3907
1364 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1364 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1364 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1364 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1364 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-02 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 58.7814
1364 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1364 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1364 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1364 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1364 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 29.3907
1364 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1364 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907
1365 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1365 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1365 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1365 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1365 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1365 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-02 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 58.7814
1365 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1365 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1365 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907
1365 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1365 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 29.3907
1365 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907
1365 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907
1366 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 6.6086
1366 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-19 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 3 | 12.2535
1366 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 13.2172
1366 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 8.169
1366 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 8.169
1366 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.169
1366 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-18 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0845
1366 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-17 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 0.5 | 4 | 16.3379
1366 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-19 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 8.169
1366 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-17 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 0.5 | 4 | 16.3379
1366 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 4 | 16.3379
1366 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-19 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0845
1366 | Э6 на НКУ | 2017-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 13.2172
1366 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 16.3379
1366 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.6522
1366 | Произвести предразработку | 2017-03-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 20.4224
1366 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 2 | 8.169
1366 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-22 12:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 6.6086
1366 | АВР | 2017-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 1.6522
1366 | ЩСН | 2017-06-01 09:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 6.6086
1366 | План монтажа коробов | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 13.2172
1366 | Учет | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 1.6522
1366 | ОПС | 2017-05-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 1.6522
1366 | Эксплуатационная документация | 2017-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 13.2172
1366 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.6522
1366 | Шильды (наклейки) | 2017-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 13.2172
1366 | Доработка РКД (замечания от 4.04.2017) | 2017-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 12 | 19.8258
1366 | НКУ | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 12 | 19.8258
1366 | ЩАО, ЩРО | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 8 | 13.2172
1367 | Программирование АВР | 2017-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 16.763
1367 | Доработка РКД (замечания от 4.04.2017) | 2017-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.3815
1367 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 8.3815
1367 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 19.3681
1367 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 16.763
1367 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-18 19:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 9 | 10 | 32.2801
1367 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-18 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 38.7361
1367 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 19.3681
1367 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 19.3681
1367 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-19 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 7 | 4 | 12.912
1367 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-21 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.456
1367 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-19 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 7 | 4 | 12.912
1367 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 6 | 19.3681
1367 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-21 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.228
1367 | НКУ | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 48 | 100.578
1367 | Э6 на НКУ | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 16.763
1367 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 19.3681
1367 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.0954
1367 | Произвести предразработку | 2017-03-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 16.1401
1367 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 6 | 19.3681
1367 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 11:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.3815
1367 | АВР | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 2.0954
1367 | ЩСН | 2017-06-02 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 2.0954
1367 | План монтажа коробов | 2017-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 16.763
1367 | Учет | 2017-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.0954
1367 | ОПС | 2017-05-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.0954
1367 | Эксплуатационная документация | 2017-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 16.763
1367 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.0954
1367 | Шильды (наклейки) | 2017-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 16.763
1368 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 10.2533
1368 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 6.4641
1368 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.1267
1368 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-21 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 12.9281
1368 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-21 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 16 | 17.2375
1368 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 6.4641
1368 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 6.4641
1368 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-20 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 2.1547
1368 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.1547
1368 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-20 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 2.1547
1368 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 4.3094
1368 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.0773
1368 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 4 | 4.3094
1368 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.5633
1368 | Произвести предразработку | 2017-03-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 4.3094
1368 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 4.3094
1368 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 10.2533
1368 | ЩСН | 2017-05-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.1267
1368 | План монтажа коробов | 2017-05-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 20.5067
1368 | ОПС | 2017-05-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.5633
1368 | Эксплуатационная документация | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 10.2533
1368 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.5633
1368 | Шильды (наклейки) | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 5.1267
1369 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 6.0729
1369 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 14.3259
1369 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 12.1459
1369 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-21 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 3.5815
1369 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-21 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 3.5815
1369 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.5815
1369 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.5815
1369 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 21.4888
1369 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 7.1629
1369 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 42.9777
1369 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 7.1629
1369 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.5815
1369 | НКУ (1369-1370) | 2017-05-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 32 | 48.5835
1369 | Э6 на НКУ (1369-1370) | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 12.1459
1369 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 7.1629
1369 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.5182
1369 | Произвести предразработку | 2017-03-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.3259
1369 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 7.1629
1369 | Комплект РКД (КБЭ) (1369-1370) | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 6.0729
1369 | АВР (1369-1370) | 2017-05-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.5182
1369 | ЩСН (1369-1370) | 2017-05-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 6.0729
1369 | План монтажа коробов (1369-1370) | 2017-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 12.1459
1369 | Учет (1369-1370) | 2017-05-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.5182
1369 | ОПС (1369-1370) | 2017-05-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 6.0729
1369 | Эксплуатационная документация | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 12.1459
1369 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.5182
1369 | Шильды (наклейки) | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 12.1459
1370 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 62.0789
1370 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.5197
1370 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.2796
1370 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.2796
1370 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.2796
1370 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 46.5592
1370 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.5197
1370 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.2796
1370 | Эксплуатационная документация | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 15.5197
1370 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.5197
1370 | Шильды (наклейки) | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.5197
1371 | Предварительная ведомость | 2017-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 6.9819
1371 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 12.6687
1371 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 13.9638
1371 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 25.3375
1371 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 10 | 21.1146
1371 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.4458
1371 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.4458
1371 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 16 | 33.7833
1371 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 6.3344
1371 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 24 | 50.675
1371 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 16 | 33.7833
1371 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.1115
1371 | НКУ | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 27.9275
1371 | Э6 на НКУ | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 13.9638
1371 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-07 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 25.3375
1371 | Программирование ОПС | 2017-06-12 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 4 | 6.9819
1371 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.7455
1371 | Произвести предразработку | 2017-03-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 16.8917
1371 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 16.8917
1371 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 13.9638
1371 | АВР | 2017-05-12 15:20 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 13.9638
1371 | ЩСН | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 16 | 27.9275
1371 | План монтажа коробов | 2017-05-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 13.9638
1371 | Учет | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 16 | 27.9275
1371 | ОПС | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 24 | 41.8913
1371 | Эксплуатационная документация | 2017-06-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 13.9638
1371 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.7455
1371 | Шильды (наклейки) | 2017-05-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 13.9638
1371 | Доработка РКД | 2017-05-10 14:40 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 6.9819
1371 | Доработка РКД (замечания от 29.04.17) | 2017-05-05 10:20 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 6.9819
1371 | Доработка РКД (замечания от 12.04.2017) | 2017-04-17 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 6.9819
1372 | Предварительная ведомость | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 30.8182
1372 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 55.0687
1372 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 61.6365
1372 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-04-11 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 22.5 | 20 | 275.3433
1372 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-12 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 55.0687
1372 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-04-11 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 45 | 32 | 440.5493
1372 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 61.6365
1372 | Программа АВР | 2017-05-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 123.273
1372 | Согласование ТЗ | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.7046
1372 | Произвести предразработку | 2017-03-15 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.7672
1372 | РУНН СБ | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 61.6365
1372 | АВР | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 40 | 308.1824
1372 | Учет | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 61.6365
1372 | Эксплуатационная документация | 2017-05-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 61.6365
1372 | Шильды (наклейки) | 2017-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 61.6365
1378 | Предварительная ведомость | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 72.2369
1378 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 88.2156
1378 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 72.2369
1378 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 38 | 419.024
1378 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17.5 | 48 | 529.2935
1378 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-10 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 88.2156
1378 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 66.1617
1378 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18.5 | 36 | 396.9701
1378 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 55.1347
1378 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31.5 | 52 | 573.4013
1378 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.0269
1378 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.0269
1378 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.0269
1378 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.0269
1378 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-07-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22.5 | 36 | 396.9701
1378 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-02 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 55.1347
1378 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-07-25 10:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 60 | 64 | 705.7247
1378 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 92.5 | 40 | 441.0779
1378 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 99 | 32 | 352.8623
1378 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.0269
1378 | НКУ-0 | 2017-07-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 32 | 288.9476
1378 | Э6 на НКУ-0 | 2017-04-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 72.2369
1378 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 72.2369
1378 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-28 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 29 | 16 | 176.4312
1378 | Программа АВР | 2017-10-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 4 | 36.1185
1378 | Программирование ОПС | 2017-10-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.0296
1378 | Согласование ТЗ | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.0296
1378 | Произвести предразработку | 2017-03-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 66.1617
1378 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 20 | 220.539
1378 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 16 | 144.4738
1378 | РУНН СБ | 2017-08-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 72.2369
1378 | АВР НКУ №0, №2 | 2017-08-16 10:36 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 72.2369
1378 | АВР (с отключением неприоритетных нагрузок) | 2017-08-16 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 38 | 80 | 722.3691
1378 | ЩСН | 2017-07-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 47 | 48 | 433.4215
1378 | План монтажа коробов | 2017-08-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 8 | 72.2369
1378 | Учет | 2017-08-15 09:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 9.0296
1378 | ОС | 2017-08-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 72.2369
1378 | Эксплуатационная документация | 2017-08-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 72.2369
1378 | Программирование АВР НКУ | 2017-09-29 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 72.2369
1378 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 9.0296
1378 | Шильды (наклейки) | 2017-10-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 12 | 108.3554
1378 | НКУ-2 | 2017-08-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 36 | 325.0661
1378 | НКУ-1 | 2017-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 40 | 361.1846
1378 | Э6 на НКУ-2 | 2017-04-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 72.2369
1378 | Э6 на НКУ-1 | 2017-04-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 72.2369
1378 | ЩО-2 | 2017-08-07 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 72.2369
1378 | ЩО-1 | 2017-08-07 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 216.7107
1378 | Доработка Э6, Э6 НКУ, РКД | 2017-05-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 32 | 40 | 361.1846
1378 | Доработка РКД (замечания от 24.05.2017) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 72.2369
1378 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-29 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 99.2425
1378 | Доработка РКД (замечания от 29.05.2017) | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 72.2369
1378 | Доработка РКД (замечания от 08.06.2017) | 2017-06-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 72.2369
1378 | АВР НКУ №1 | 2017-08-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 29 | 32 | 288.9476
1378 | ПС | 2017-08-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 72.2369
1378 | Учет отходящих линий | 2017-08-15 11:24 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 20 | 180.5923
1378 | ППУ | 2017-08-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 36.1185
1378 | КРМ | 2017-08-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 9.0296
1378 | Ремонтный фидер | 2017-08-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.0296
1379 | Предварительная ведомость | 2017-03-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 44.6829
1379 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28.3565
1379 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 22.3414
1379 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28.3565
1379 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-16 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 56.7129
1379 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28.3565
1379 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-16 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 56.7129
1379 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-16 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 28.3565
1379 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28.3565
1379 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 44.6829
1379 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 56.7129
1379 | Согласование ТЗ | 2017-03-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.1707
1379 | Произвести предразработку | 2017-03-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.8 | 2 | 56.7129
1379 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 22.3414
1379 | РУНН СБ | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 22.3414
1379 | АВР | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707
1379 | ЩСН | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707
1379 | План монтажа коробов | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707
1379 | Учет | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707
1379 | ОПС | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707
1379 | Эксплуатационная документация | 2017-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 89.3658
1379 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707
1379 | Шильды (наклейки) | 2017-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 44.6829
1380 | Предварительная ведомость | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.8966
1380 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 37.5106
1380 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 47.1724
1380 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 36 | 168.7977
1380 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12.5 | 32 | 150.0424
1380 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 28.1329
1380 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 37.5106
1380 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-02 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 101 | 40 | 187.553
1380 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 37.5106
1380 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-05-31 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 153 | 56 | 262.5742
1380 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 75.0212
1380 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.6888
1380 | НКУ (1380-1382) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 40 | 235.8621
1380 | Схемы принципиальные (Э6) (1380-1382) | 2017-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 12 | 70.7586
1380 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-01 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 25 | 16 | 75.0212
1380 | Программа АВР | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 11.7931
1380 | Согласование ТЗ | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.8966
1380 | Произвести предразработку | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 28.1329
1380 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 75.0212
1380 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 47.1724
1380 | СБ (1380-1382) | 2017-06-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 47.1724
1380 | АВР (1380-1382) | 2017-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 16 | 94.3448
1380 | ЩСН (1380-1382) | 2017-06-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 32 | 188.6897
1380 | План монтажа коробов (1380-1382) | 2017-06-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 47.1724
1380 | Учет (1380-1382) | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.8966
1380 | ОС (1380-1382) | 2017-06-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 24 | 141.5172
1380 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 23.5862
1380 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.8966
1380 | Шильды (наклейки) | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 47.1724
1380 | Доработка РКД (замечания от 20.04.2017) | 2017-05-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 94.3448
1380 | Доработка ЩСН и плана монтажа коробов | 2017-07-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 47.1724
1380 | Программирование ОПС | 2017-08-31 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 0 | 0
1381 | Предварительная ведомость | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 389.1724
1381 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-19 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.7517
1381 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 97.2931
1381 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.7517
1381 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.7517
1381 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 116.7517
1381 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.7517
1381 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-01 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 2 | 233.5034
1381 | Программа АВР | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 97.2931
1381 | Согласование ТЗ | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 97.2931
1381 | Произвести предразработку | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 233.5034
1381 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 116.7517
1381 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 97.2931
1381 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 97.2931
1381 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 97.2931
1381 | Шильды (наклейки) | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 194.5862
1382 | Предварительная ведомость | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 129.7241
1382 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-19 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.7517
1382 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 129.7241
1382 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.7517
1382 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.7517
1382 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 116.7517
1382 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.7517
1382 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-01 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 233.5034
1382 | Программа АВР | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 129.7241
1382 | Согласование ТЗ | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 129.7241
1382 | Произвести предразработку | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 233.5034
1382 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 116.7517
1382 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 129.7241
1382 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 129.7241
1382 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 129.7241
1382 | Шильды (наклейки) | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 259.4483
1373 | Предварительная ведомость | 2017-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 110.8999
1373 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 119.7446
1373 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 110.8999
1373 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 12 | 179.6169
1373 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 12 | 179.6169
1373 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 89.8085
1373 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 6 | 89.8085
1373 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-19 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 51 | 16 | 239.4893
1373 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 59.8723
1373 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-22 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 68 | 24 | 359.2339
1373 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 14.9681
1373 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681
1373 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 14.9681
1373 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 14.9681
1373 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681
1373 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 14.9681
1373 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681
1373 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681
1373 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-23 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 31 | 16 | 239.4893
1373 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 29.9362
1373 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681
1373 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 221.7997
1373 | Э6 на НКУ | 2017-03-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 110.8999
1373 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 110.8999
1373 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-25 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 6 | 89.8085
1373 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625
1373 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 13.8625
1373 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 149.6808
1373 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 12 | 179.6169
1373 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 55.4499
1373 | РУНН СБ | 2017-05-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999
1373 | АВР НКУ (1373-1377) | 2017-04-28 12:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625
1373 | АВР (1373-1377) | 2017-04-04 16:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 27.725
1373 | КСО (1373-1377) | 2017-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 27.725
1373 | ЩСН (1373-1377) | 2017-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625
1373 | План монтажа коробов (1373-1377) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 24 | 332.6996
1373 | Обвязка ШТМ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 13 | 24 | 332.6996
1373 | Учет (1373-1377) | 2017-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625
1373 | ОПС (1373-1377) | 2017-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625
1373 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 110.8999
1373 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625
1373 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 13.8625
1373 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999
1373 | Доработка РКД 1313-1375, 1377 (добавлние пояснений от ОП) | 2017-04-10 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999
1373 | Учет ОЛ (1373-1377) | 2017-07-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999
1373 | КРМ (1373-1377) | 2017-05-26 15:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 55.4499
1373 | ППУ (1373-1377) | 2017-05-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 55.4499
1373 | Доработка РКД 1373, 1374, 1375, 1377 (замечания Заказчика) | 2017-05-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999
1373 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-12 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 20 | 299.3616
1373 | Доработка ОЛ 1373-1374 | 2017-08-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 110.8999
1374 | Предварительная ведомость | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 237.6357
1374 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 94.5693
1374 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 237.6357
1374 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847
1374 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847
1374 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847
1374 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-26 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47.2847
1374 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 20 | 8 | 378.2772
1374 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-27 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 94.5693
1374 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 12 | 567.4158
1374 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847
1374 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 47.2847
1374 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47.2847
1374 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 47.2847
1374 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847
1374 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 8 | 378.2772
1374 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 47.2847
1374 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47.2847
1374 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 16 | 475.2714
1374 | Э6 на НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 237.6357
1374 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 237.6357
1374 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 9 | 2 | 94.5693
1374 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 29.7045
1374 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.7045
1374 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 94.5693
1374 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 94.5693
1374 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 118.8178
1374 | РУНН СБ | 2017-05-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 118.8178
1374 | Обвязка ШТМ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 237.6357
1374 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 237.6357
1374 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 29.7045
1374 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.7045
1374 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 59.4089
1375 | Предварительная ведомость | 2017-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 248.911
1375 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 161.7921
1375 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 248.911
1375 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961
1375 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961
1375 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961
1375 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-26 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 80.8961
1375 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961
1375 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961
1375 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961
1375 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961
1375 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961
1375 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961
1375 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961
1375 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961
1375 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 8 | 647.1686
1375 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961
1375 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961
1375 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 16 | 497.822
1375 | Э6 на НКУ | 2017-03-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 248.911
1375 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 248.911
1375 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-25 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 2 | 161.7921
1375 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 31.1139
1375 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 31.1139
1375 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 161.7921
1375 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 161.7921
1375 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 124.4555
1375 | РУНН СБ | 2017-05-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 124.4555
1375 | Обвязка ШТМ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 248.911
1375 | Эксплуатационная документация | 2017-06-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 248.911
1375 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 31.1139
1375 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 31.1139
1375 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 62.2277
1376 | Предварительная ведомость | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 39.0164
1376 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-19 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 40.1311
1376 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 39.0164
1376 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 13.377
1376 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 13.377
1376 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 26.7541
1376 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 13.377
1376 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 13.377
1376 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885
1376 | НКУ | 2017-03-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 39.0164
1376 | Э6 на НКУ | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 39.0164
1376 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 26.7541
1376 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.877
1376 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 26.7541
1376 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 19.5082
1376 | РУНН СБ | 2017-03-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 19.5082
1376 | Эксплуатационная документация | 2017-04-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.5082
1376 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.877
1376 | Шильды (наклейки) | 2017-04-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 9.7541
1377 | Предварительная ведомость | 2017-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 232.7519
1377 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664
1377 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 232.7519
1377 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 185.8992
1377 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 20 | 619.6641
1377 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664
1377 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664
1377 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 9 | 8 | 247.8656
1377 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664
1377 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 371.7984
1377 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 30.9832
1377 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 1 | 30.9832
1377 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 30.9832
1377 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 1 | 30.9832
1377 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 30.9832
1377 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 8 | 247.8656
1377 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-07-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 30.9832
1377 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 30.9832
1377 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 10 | 16 | 465.5037
1377 | Э6 на НКУ | 2017-03-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 232.7519
1377 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 232.7519
1377 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-26 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 61.9664
1377 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 29.094
1377 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.094
1377 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 4 | 123.9328
1377 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664
1377 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-28 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 116.3759
1377 | РУНН СБ | 2017-05-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 116.3759
1377 | Обвязка ШТМ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 232.7519
1377 | Эксплуатационная документация | 2017-06-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 232.7519
1377 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 29.094
1377 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.094
1377 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 58.188
1377 | Учет НКУ | 2017-05-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 116.3759
1383 | Предварительная ведомость | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 14.0034
1383 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 10.6426
1383 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0034
1383 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-05-25 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 36 | 95.7833
1383 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 10.6426
1383 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-05-25 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 30 | 79.8194
1383 | Согласование ТЗ | 2017-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.5009
1383 | Произвести предразработку | 2017-05-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.6606
1383 | ВРУ | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 28.0068
1383 | ЩР-2 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0034
1383 | ЩР-1 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 28.0068
1383 | ЩР-4 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 14.0034
1383 | ЩР-5 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0034
1383 | ЩР-6 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0034
1383 | Эксплуатационная документация | 2017-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 28.0068
1383 | Шильды (наклейки) | 2017-05-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 28.0068
1384 | Предварительная ведомость | 2017-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 55.474
1384 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 55.474
1384 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-14 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 55.474
1384 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 2 | 145.0859
1384 | Согласование ТЗ | 2017-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 55.474
1384 | Произвести предразработку | 2017-06-08 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543
1384 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 221.8962
1384 | Эксплуатационная документация | 2017-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 221.8962
1384 | Заказ наклеек на модуль | 2017-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 55.474
1384 | Шильды (наклейки) | 2017-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 221.8962
1385 | Предварительная ведомость | 2017-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 55.4311
1385 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 53.0555
1385 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 55.4311
1385 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 38 | 252.0137
1385 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 32 | 212.2221
1385 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 39.7916
1385 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 53.0555
1385 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-14 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 32 | 212.2221
1385 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.8958
1385 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 21 | 28 | 185.6943
1385 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-07 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 24 | 4 | 26.5278
1385 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-27 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.8958
1385 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-08 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 4 | 26.5278
1385 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-28 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.8958
1385 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6319
1385 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6319
1385 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6319
1385 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 34.5 | 32 | 212.2221
1385 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 32 | 212.2221
1385 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6319
1385 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.5 | 16 | 110.8623
1385 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-10 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 19 | 24 | 159.1666
1385 | Согласование ТЗ | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.9289
1385 | Произвести предразработку | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 26.5278
1385 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 79.5833
1385 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-06-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 24 | 166.2934
1385 | ШУН | 2017-09-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 47.5 | 64 | 443.4491
1385 | ЩСН | 2017-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 34 | 48 | 332.5869
1385 | План монтажа коробов | 2017-10-27 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 110.8623
1385 | ОПС | 2017-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.5 | 32 | 221.7246
1385 | Эксплуатационная документация | 2017-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 6 | 41.5734
1385 | Заказ наклеек на модуль | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.9289
1385 | Шильды (наклейки) | 2017-10-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 55.4311
1385 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.8958
1385 | Доработка РКД (замечания от 27.07.2017) | 2017-07-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 55.4311
1385 | Доработка РКД (замечания от 07.08.2017) | 2017-08-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11.5 | 16 | 110.8623
1385 | Доработка РКД (замечания от 14.08.2017) | 2017-08-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 12 | 83.1467
1386 | Предварительная ведомость | 2017-07-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 48.8404
1386 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 108.0491
1386 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 97.6807
1386 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 2 | 27.0123
1386 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-25 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 2 | 27.0123
1386 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 81.0368
1386 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 81.0368
1386 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 38 | 24 | 324.1473
1386 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 54.0245
1386 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-07 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 49 | 36 | 486.2209
1386 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-08-25 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 13.5061
1386 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-25 16:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.5061
1386 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-08-25 16:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.5061
1386 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.5061
1386 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.5061
1386 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.5061
1386 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-08-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 13.5061
1386 | Вводные порталы - Заказ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.5061
1386 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-28 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 20 | 270.1227
1386 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 270.1227
1386 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-28 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.5061
1386 | НКУ | 2017-08-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 38 | 40 | 488.4037
1386 | Э6 на НКУ | 2017-07-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807
1386 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807
1386 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 14 | 189.0859
1386 | Программа АВР | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 97.6807
1386 | Согласование ТЗ | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.2101
1386 | Произвести предразработку | 2017-07-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 54.0245
1386 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 12 | 162.0736
1386 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-12 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807
1386 | РУНН СБ | 2017-08-29 16:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807
1386 | АВР (1386-1389) | 2017-08-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807
1386 | ЩСН (1386-1389) | 2017-08-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 97.6807
1386 | План монтажа коробов | 2017-08-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 97.6807
1386 | Учет (1386-1389) | 2017-08-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 24 | 293.0422
1386 | ОПС (1386-1389) | 2017-08-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 97.6807
1386 | Эксплуатационная документация | 2017-09-18 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807
1386 | Заказ наклеек на модуль | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.2101
1386 | Шильды (наклейки) | 2017-09-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807
1386 | Доработка РКД 1386-1389 (тепловой расчет) | 2017-09-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 12 | 146.5211
1386 | Доработка ЩСН | 2017-09-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 12 | 146.5211
1386 | Доработка 1386-1389 | 2017-08-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807
1386 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 162.0736
1387 | Предварительная ведомость | 2017-07-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 144.3342
1387 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 288.6685
1387 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 2 | 201.4665
1387 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 402.9331
1387 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 2 | 201.4665
1387 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-22 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 100.7333
1387 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 100.7333
1387 | Вводные порталы - Заказ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-28 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-28 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | НКУ | 2017-08-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 18 | 24 | 866.0054
1387 | Э6 на НКУ | 2017-07-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288.6685
1387 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836
1387 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 100.7333
1387 | Программа АВР | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836
1387 | Согласование ТЗ | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836
1387 | Произвести предразработку | 2017-07-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 201.4665
1387 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333
1387 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288.6685
1387 | РУНН СБ | 2017-08-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 72.1671
1387 | План монтажа коробов | 2017-08-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836
1387 | Эксплуатационная документация | 2017-09-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 144.3342
1387 | Заказ наклеек на модуль | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836
1387 | Шильды (наклейки) | 2017-09-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 144.3342
1388 | Предварительная ведомость | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 114.9424
1388 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 229.8849
1388 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867
1388 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867
1388 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867
1388 | НКУ | 2017-09-25 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 40 | 40 | 1149.4243
1388 | Э6 на НКУ | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 229.8849
1388 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 28.7356
1388 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Программа АВР | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 28.7356
1388 | Согласование ТЗ | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 28.7356
1388 | Произвести предразработку | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-12 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1388 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 229.8849
1388 | РУНН СБ | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 2 | 57.4712
1388 | План монтажа коробов | 2017-09-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 28.7356
1388 | Эксплуатационная документация | 2017-09-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 114.9424
1388 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 28.7356
1388 | Шильды (наклейки) | 2017-09-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 4 | 114.9424
1388 | Доработка РКД Замечания от 02.08.2017 | 2017-08-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 57.4712
1389 | Предварительная ведомость | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 130.2681
1389 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 260.5362
1389 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867
1389 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867
1389 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867
1389 | НКУ | 2017-09-29 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 32 | 1042.1447
1389 | Э6 на НКУ | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 260.5362
1389 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 32.567
1389 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Программа АВР | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 32.567
1389 | Согласование ТЗ | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 32.567
1389 | Произвести предразработку | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-12 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867
1389 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 260.5362
1389 | РУНН СБ | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 2 | 65.134
1389 | План монтажа коробов | 2017-09-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 32.567
1389 | Эксплуатационная документация | 2017-09-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 130.2681
1389 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 32.567
1389 | Шильды (наклейки) | 2017-09-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 4 | 130.2681
1390 | Предварительная ведомость | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 17.5832
1390 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951
1390 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 17.5832
1390 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 20.0951
1390 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951
1390 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.0951
1390 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951
1390 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.0951
1390 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951
1390 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.0951
1390 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951
1390 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.0951
1390 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951
1390 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 80.3805
1390 | Согласование ТЗ | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 17.5832
1390 | Произвести предразработку | 2017-07-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 80.3805
1390 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-24 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 40.1903
1390 | Распечатка схем и Сопровождение производства | 2017-09-29 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 140.6659
1390 | Эксплуатационная документация | 2017-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 140.6659
1390 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 17.5832
1390 | Шильды (наклейки) | 2017-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 70.333
1391 | Предварительная ведомость | 2017-07-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 33.1836
1391 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 57.2919
1391 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 66.3673
1391 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 22 | 210.0702
1391 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 20 | 190.9729
1391 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 57.2919
1391 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 57.2919
1391 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-22 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 25 | 12 | 114.5837
1391 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 28.6459
1391 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 26 | 16 | 152.7783
1391 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24.5 | 44 | 420.1404
1391 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 47.7432
1391 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 36 | 343.7512
1391 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 47.7432
1391 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-19 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 48 | 32 | 305.5567
1391 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-15 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 48 | 32 | 305.5567
1391 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.5486
1391 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 66.3673
1391 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-20 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 43 | 16 | 152.7783
1391 | Согласование ТЗ | 2017-07-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 8.2959
1391 | Произвести предразработку | 2017-07-13 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 38.1946
1391 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-24 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 32 | 305.5567
1391 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7.5 | 8 | 66.3673
1391 | РУНН СБ | 2017-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 66.3673
1391 | РУНН | 2017-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24 | 24 | 199.1018
1391 | РЗА (предразработка) | 2017-08-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 26 | 215.6936
1391 | ПСН | 2017-08-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 24 | 199.1018
1391 | ЯСН | 2017-08-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 24 | 199.1018
1391 | План монтажа коробов | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 66.3673
1391 | ШТМ | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 18 | 24 | 199.1018
1391 | Учет с УСПД | 2017-08-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 199.1018
1391 | Эксплуатационная документация | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 66.3673
1391 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 33.1836
1391 | Шильды (наклейки) | 2017-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 66.3673
1391 | РЗА Э3 | 2017-09-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 52 | 60 | 497.7545
1391 | РЗА Э4, Э5, СБ | 2017-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 38 | 60 | 497.7545
1391 | СБ ПСН, ЯСН | 2017-10-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 66.3673
1391 | Передача документации в ПО | 2017-10-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 33.1836
1392 | Предварительная ведомость | 2017-07-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 0
1392 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0
1392 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 0
1392 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 22 | 0
1392 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 20 | 0
1392 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 0
1392 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0
1392 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-05 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 18 | 20 | 0
1392 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 0
1392 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-06 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 29 | 32 | 0
1392 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 0
1392 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1392 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 0
1392 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1392 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-19 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 48 | 32 | 0
1392 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-19 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 56 | 32 | 0
1392 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1392 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 0
1392 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 23 | 16 | 0
1392 | Согласование ТЗ | 2017-07-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1392 | Произвести предразработку | 2017-07-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1392 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-24 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 10 | 0
1392 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 0
1392 | РУНН | 2017-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 24 | 0
1392 | РЗА | 2017-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0
1392 | ПСН | 2017-08-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1392 | ЯСН | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 0
1392 | План монтажа коробов | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0
1392 | ШТМ | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1392 | Учет с УСПД | 2017-08-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1392 | Эксплуатационная документация | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 0
1392 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1392 | Шильды (наклейки) | 2017-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 0
1392 | РУНН СБ | 2017-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0
1393 | Предварительная ведомость | 2017-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 31.1335
1393 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 64.3198
1393 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 62.2671
1393 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-28 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 6 | 48.2399
1393 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-29 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 32 | 257.2794
1393 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 32.1599
1393 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 32.1599
1393 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 32.1599
1393 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 32.1599
1393 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 8.04
1393 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-10-05 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 24 | 192.9595
1393 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 48.2399
1393 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-10-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 36 | 289.4393
1393 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.04
1393 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 192.9595
1393 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.04
1393 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 16 | 124.5342
1393 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 96.4798
1393 | Согласование ТЗ | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.7834
1393 | Произвести предразработку | 2017-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 48.2399
1393 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-09 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 64.3198
1393 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.5 | 8 | 62.2671
1393 | СБ | 2017-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 62.2671
1393 | ШУН | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 36 | 48 | 373.6025
1393 | ОПС | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 16 | 124.5342
1393 | ЩСН | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 16 | 124.5342
1393 | План монтажа коробов | 2017-10-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 12 | 93.4006
1393 | Эксплуатационная документация | 2017-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 6 | 46.7003
1393 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 7.7834
1393 | Шильды (наклейки) | 2017-10-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 62.2671
1393 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.04
1393 | ППУ 1393-1394 | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 4 | 31.1335
1393 | Доработка РКД (замечания от 25.09.2017) | 2017-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 31.1335
1393 | Доработка РКД 1393-1394 (замечания от 28.08.2017) | 2017-08-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 62.2671
1393 | Доработка РКД и КД (замечания проверяющего от 31.10.2017) | 2017-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 20 | 20 | 155.6677
1394 | Доработка РКД 1393-1394 (замечания от 14.09.2017) | 2017-09-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 180.5863
1394 | Предварительная ведомость | 2017-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 90.2931
1394 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 83.1647
1394 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 180.5863
1394 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 41.5824
1394 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 41.5824
1394 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-10-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 41.5824
1394 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 41.5824
1394 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-10-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 41.5824
1394 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 41.5824
1394 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 41.5824
1394 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 41.5824
1394 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 8 | 180.5863
1394 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-16 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 83.1647
1394 | Согласование ТЗ | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 22.5733
1394 | Произвести предразработку | 2017-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 249.4942
1394 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-09 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 83.1647
1394 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 8 | 180.5863
1394 | СБ | 2017-10-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 8 | 180.5863
1394 | ШУН | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 90.2931
1394 | ОПС | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 22.5733
1394 | ЩСН | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 22.5733
1394 | План монтажа коробов | 2017-10-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 90.2931
1394 | Эксплуатационная документация | 2017-10-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 6 | 135.4397
1394 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 22.5733
1394 | Шильды (наклейки) | 2017-10-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 180.5863
1394 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 (доработка) | 2017-11-01 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 18 | 748.4826
1395 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-09-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 57.6904
1395 | Предварительная ведомость | 2017-08-17 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 22.9412
1395 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 51.2804
1395 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 45.8824
1395 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 28 | 179.4813
1395 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 28 | 179.4813
1395 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 38.4603
1395 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-10-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 51.2804
1395 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31 | 16 | 102.5608
1395 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.2301
1395 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 37 | 24 | 153.8412
1395 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-25 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.41
1395 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41
1395 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-25 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 25.6402
1395 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41
1395 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-25 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.41
1395 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.41
1395 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41
1395 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41
1395 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 24 | 153.8412
1395 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 32 | 205.1215
1395 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41
1395 | НКУ | 2017-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 24 | 137.6473
1395 | Э6 на НКУ | 2017-08-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 22.9412
1395 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 45.8824
1395 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 102.5608
1395 | Программа АВР | 2017-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.7353
1395 | Согласование ТЗ | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.7353
1395 | Произвести предразработку | 2017-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 38.4603
1395 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 18 | 115.3809
1395 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-14 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 8 | 45.8824
1395 | РУНН СБ | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 45.8824
1395 | АВР НКУ | 2017-08-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.7353
1395 | АВР | 2017-09-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 91.7649
1395 | ЩСН | 2017-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 24 | 137.6473
1395 | План монтажа коробов | 2017-10-13 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 45.8824
1395 | ШТМ | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 22.9412
1395 | Учет с GSM | 2017-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 91.7649
1395 | ПС | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 32 | 183.5298
1395 | Эксплуатационная документация | 2017-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 45.8824
1395 | Программирование АВР НКУ | 2017-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.7353
1395 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 5.7353
1395 | Шильды (наклейки) | 2017-11-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 45.8824
1395 | ОС | 2017-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 32 | 183.5298
1395 | КРМ 100кВАр | 2017-08-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.7353
1395 | ЯУО с ЩО | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 45.8824
1395 | ЯУО с ППУ | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 45.8824
1395 | Доработка РКД 1395-1396 (КЖ, спецификации) | 2017-10-10 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 26 | 20 | 114.7061
1395 | Доработка РКД (замечания от 07.09.2017) | 2017-09-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 12 | 68.8237
1396 | Доработка РКД (замечания от 07.09.2017) | 2017-09-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 60.829
1396 | Учет НКУ | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 15.2072
1396 | Предварительная ведомость | 2017-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 30.4145
1396 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 62.5001
1396 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 60.829
1396 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 125.0002
1396 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 125.0002
1396 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 46.8751
1396 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 28 | 16 | 125.0002
1396 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 23.4375
1396 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-14 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 40 | 24 | 187.5003
1396 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 7.8125
1396 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.8125
1396 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-26 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 31.2501
1396 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.8125
1396 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-29 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.8125
1396 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 7.8125
1396 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.8125
1396 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 187.5003
1396 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-10-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 32 | 250.0005
1396 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.8125
1396 | НКУ | 2017-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 182.487
1396 | Э6 на НКУ | 2017-08-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 30.4145
1396 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 60.829
1396 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 62.5001
1396 | Программа АВР | 2017-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 7.6036
1396 | Согласование ТЗ | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.6036
1396 | Произвести предразработку | 2017-08-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 46.8751
1396 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 93.7502
1396 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-15 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 60.829
1396 | РУНН СБ | 2017-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 60.829
1396 | АВР НКУ | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 121.658
1396 | АВР | 2017-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 121.658
1396 | ЩСН | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 60.829
1396 | План монтажа коробов | 2017-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 30.4145
1396 | ШТМ | 2017-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 30.4145
1396 | Учет (Ввод + ОЛ) | 2017-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 30.4145
1396 | ОС | 2017-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.2072
1396 | Эксплуатационная документация | 2017-11-16 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 60.829
1396 | Программирование АВР НКУ | 2017-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6036
1396 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 7.6036
1396 | Шильды (наклейки) | 2017-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 60.829
1396 | ЯУО2 | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 30.4145
1396 | ППУ | 2017-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 30.4145
1396 | КРМ 150 кВАр | 2017-08-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6036
1396 | ЯУО1 | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 30.4145
1396 | ЩОО | 2017-09-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 60.829
1396 | ЩО | 2017-09-01 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 60.829
1396 | СОЛ (РУНН) | 2017-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 60.829
1396 | ПС | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 15.2072
1402 | Предварительная ведомость | 2017-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 32.0583
1402 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 26.3493
1402 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 32.0583
1402 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-27 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 79.0478
1402 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-27 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 79.0478
1402 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-10-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 19.762
1402 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 39.5239
1402 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 16 | 52.6985
1402 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 9.881
1402 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 24 | 79.0478
1402 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-27 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937
1402 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937
1402 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937
1402 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.2937
1402 | Вводные порталы - Заказ | 2017-10-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937
1402 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-09 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 40 | 24 | 79.0478
1402 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 31 | 32 | 105.3971
1402 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937
1402 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-09-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 32.0583
1402 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-16 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 34 | 16 | 52.6985
1402 | Программа АВР | 2017-10-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 64.1166
1402 | Программирование ОПС | 2017-11-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.0073
1402 | Согласование ТЗ | 2017-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.0073
1402 | Произвести предразработку | 2017-08-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 26.3493
1402 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 52.6985
1402 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 64.1166
1402 | АВР | 2017-10-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 96.1748
1402 | РУНН Схемы + СБ | 2017-09-19 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 64.1166
1402 | ЩСН | 2017-09-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 32 | 128.2331
1402 | План монтажа коробов | 2017-10-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 12 | 48.0874
1402 | Учет | 2017-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 16.0291
1402 | ОПС | 2017-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 64.1166
1402 | Эксплуатационная документация | 2017-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 32.0583
1402 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.0073
1402 | Шильды (наклейки) | 2017-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 32.0583
1402 | Ремонтный фидер | 2017-09-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.0073
1413 | Предварительная ведомость | 2017-08-22 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.5196
1413 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 124.3186
1413 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.5196
1413 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 124.3186
1413 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 124.3186
1413 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 124.3186
1413 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 1 | 124.3186
1413 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 2 | 248.6371
1413 | Согласование ТЗ | 2017-08-22 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.5196
1413 | Произвести предразработку | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 124.3186
1413 | Печать документации и сопровождение производства | 2017-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 12 | 426.2351
1413 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.5196
1413 | Шильды (наклейки) | 2017-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 12 | 426.2351
1448 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1448 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1448 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1448 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1448 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1448 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1448 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 0
1448 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1448 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1448 | Эксплуатационная документация | 2018-01-16 11:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1448 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1448 | Шильды (наклейки) | 2018-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1415 | Печать документации и сопровождение производства | 2017-12-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1415 | Эксплуатационная документация | 2017-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 10 | 0
1421 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.7193
1421 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 22 | 125.8246
1421 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 24 | 137.2632
1421 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 34.3158
1421 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 34.3158
1421 | ЯСН | 2017-09-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 16 | 199.9636
1421 | План монтажа коробов | 2017-08-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 99.9818
1421 | Наклейки | 2017-09-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 12.4977
1421 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 24.9955
1422 | Предварительная ведомость | 2017-10-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 24.6668
1422 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 39.5003
1422 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 24.6668
1422 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-10-10 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.5834
1422 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-10-10 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.5834
1422 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.1668
1422 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5834
1422 | Доработка | 2017-10-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 0 | 0
1422 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 19.7501
1422 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-10-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 79.0005
1422 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5834
1422 | Вводные порталы - Заказ | 2017-10-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5834
1422 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-12 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 52.667
1422 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-10-12 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 52.667
1422 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5834
1422 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-10-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 24.6668
1422 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 39.5003
1422 | Согласование ТЗ | 2017-10-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.1667
1422 | Произвести предразработку | 2017-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 32.9169
1422 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-10-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 39.5003
1422 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-17 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 12 | 74.0005
1422 | РУНН СБ | 2017-11-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 49.3337
1422 | ЩСН | 2017-11-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 49.3337
1422 | План монтажа коробов | 2017-11-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 49.3337
1422 | Учет | 2017-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.1667
1422 | ОПС | 2017-10-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 49.3337
1422 | Эксплуатационная документация 1422-1423 | 2017-12-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 49.3337
1422 | Заказ наклеек на модуль 1422-1423 | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 6.1667
1422 | Шильды (наклейки) 1422-1423 | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 24.6668
1422 | УСПД | 2017-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 49.3337
1422 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-10-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 12 | 79.0005
1423 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1423 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1423 | Вводные порталы - Заказ | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1423 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1423 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1430 | Предварительная ведомость (1430-1435) | 2017-10-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 43.724
1430 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-11-09 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.5975
1430 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 174.8962
1430 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-11-03 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 466.3899
1430 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-11-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.5975
1430 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 116.5975
1430 | Согласование ТЗ | 2017-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21.862
1430 | Произвести предразработку | 2017-10-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 233.1949
1430 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 174.8962
1430 | ШОТ (1430-1435) | 2017-11-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 524.6886
1430 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 87.4481
1430 | Шильды (наклейки) (1430-1435) | 2017-10-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 21.862
1431 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1431 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1431 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. (доработка) | 2017-10-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 0
1432 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1432 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1433 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1433 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1434 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1434 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1435 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1435 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1436 | Доработка РКД (Замечания от 22.12.2017) | 2017-12-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 24 | 199.035
1436 | Доработка РКД (Замечания от 22.12.2017) | 2017-12-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 16 | 132.69
1436 | Доработка РКД (Замечания от 22.12.2017) | 2017-12-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 33.1725
1436 | Доработка НКУ | 2017-12-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 132.69
1436 | Доработка ведомости в 1с | 2018-01-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 33.1725
1436 | Доработка ШЭО | 2018-01-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 199.035
1436 | Предварительная ведомость | 2017-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 12 | 99.5175
1436 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 84.8346
1436 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 66.345
1436 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-10-31 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 32 | 339.3384
1436 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-11-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 43.5 | 32 | 339.3384
1436 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 84.8346
1436 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-11-21 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 84.8346
1436 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-11-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 107 | 46 | 487.7989
1436 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-04 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 53.0216
1436 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-11-29 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 141 | 68 | 721.094
1436 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 32 | 339.3384
1436 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-11-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6043
1436 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 254.5038
1436 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.2086
1436 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-10-30 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 43 | 24 | 254.5038
1436 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 42.4173
1436 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-10-31 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 35 | 20 | 212.0865
1436 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 10.6043
1436 | Вводные порталы - Заказ | 2017-12-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6043
1436 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-01 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 62 | 32 | 339.3384
1436 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-11-30 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 67 | 32 | 339.3384
1436 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6043
1436 | НКУ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 31.5 | 30 | 248.7938
1436 | Э6 на НКУ | 2017-10-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 66.345
1436 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-10-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 66.345
1436 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-25 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 16 | 169.6692
1436 | Программа АВР | 2018-01-09 15:23 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.2931
1436 | Программирование ОПС | 2018-02-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.2931
1436 | Согласование ТЗ | 2017-10-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 8.2931
1436 | Произвести предразработку | 2017-10-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 84.8346
1436 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-10-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31 | 40 | 424.173
1436 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 132.69
1436 | РУНН СБ | 2017-12-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 66.345
1436 | АВР НКУ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11.5 | 16 | 132.69
1436 | АВР | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 15.5 | 32 | 265.38
1436 | ШТМ (обвязка) | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13.5 | 40 | 331.725
1436 | ЩСН РКД | 2017-12-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 99.5175
1436 | План монтажа коробов | 2017-12-18 12:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 16 | 132.69
1436 | ШУЭО | 2017-12-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 105 | 160 | 1326.9
1436 | Учет | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7.5 | 8 | 66.345
1436 | ОПС | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 15.5 | 20 | 165.8625
1436 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 18 | 149.2763
1436 | Программирование АВР НКУ | 2018-01-09 16:56 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.2931
1436 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 8.2931
1436 | Шильды (наклейки) | 2018-01-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 28 | 28 | 232.2075
1436 | Доработка РКД (Замечания от 29.12.2017) | 2018-01-04 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 66.345
1436 | ШГП Э6 | 2018-01-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 33.1725
1436 | РКД v1.1 1436 (замечания от 13.11.2017) | 2017-11-21 14:33 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 49 | 32 | 265.38
1436 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-08 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 74.6381
1436 | Учет НКУ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7.5 | 8 | 66.345
1436 | Учет ОЛ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3.5 | 8 | 66.345
1436 | АВР ШУЭО | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6.5 | 8 | 66.345
1436 | ШГП | 2017-12-14 10:36 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 26 | 24 | 199.035
1436 | КРМ | 2017-12-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 33.1725
1436 | ППУ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4.5 | 4 | 33.1725
1436 | Э6 на ШУЭО | 2017-10-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 66.345
1436 | Блоки управления в РУНН | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10.5 | 8 | 66.345
1436 | Сигналы отходящих линий | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4.5 | 4 | 33.1725
1436 | Доработка РКД (Замечания от 29.11.2017) | 2017-12-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 28 | 232.2075
1436 | ЩСН | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8.5 | 12 | 99.5175
1436 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-14 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 50 | 66 | 699.8854
1436 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-22 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 127.2519
1436 | Шкафы ВН - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-01-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 95.4389
1436 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2018-01-09 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 32 | 17 | 180.2735
1437 | Предварительная ведомость | 2017-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 212.18
1437 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 59.5085
1437 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 212.18
1437 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-11-04 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 79.3446
1437 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-11-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 79.3446
1437 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-11-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 59.5085
1437 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-11-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 79.3446
1437 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-08 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18.5 | 16 | 158.6892
1437 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 39.6723
1437 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-08 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 32 | 317.3784
1437 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 158.6892
1437 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 29.7542
1437 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 6 | 59.5085
1437 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.8362
1437 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 36 | 357.0507
1437 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-11-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 12 | 119.0169
1437 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.9181
1437 | ПС | 2017-11-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18
1437 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 158.6892
1437 | Программа АВР | 2017-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | Согласование ТЗ | 2017-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | Произвести предразработку | 2017-10-23 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 79.3446
1437 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-10-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 36 | 357.0507
1437 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-27 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18
1437 | РУНН СБ | 2017-12-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18
1437 | КРМ | 2017-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | ППУ | 2017-11-27 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | ЩСН | 2017-11-28 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | План монтажа коробов | 2017-12-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18
1437 | Учет | 2017-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | ОС | 2017-11-27 12:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | Эксплуатационная документация | 2017-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18
1437 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225
1437 | Шильды (наклейки) | 2017-12-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18
1437 | Поддержка производства | 2018-01-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 106.09
1437 | РКД v1.2 1437 (замечания от 07.11.2017) | 2017-11-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 20 | 8 | 212.18
1437 | АВР | 2017-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 106.09
1437 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2017-11-13 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 14 | 138.8531
1438 | КРМ | 2017-11-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 10.2676
1438 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3.9 | 13.3478
1438 | СБ НКУ | 2017-08-21 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 4 | 13.6901
1438 | Доработка РКД (замечания от 14.12.2017) | 2017-12-22 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.6901
1438 | Предварительная ведомость | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 27.3802
1438 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 15.1475
1438 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 27.3802
1438 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 60.59
1438 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 32 | 80.7867
1438 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 15.1475
1438 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 20.1967
1438 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-01-03 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 40.3934
1438 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 7.5738
1438 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-01-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 6 | 15.1475
1438 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.0492
1438 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-11-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 24 | 60.59
1438 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 7.5738
1438 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-11-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24 | 16 | 40.3934
1438 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-01-18 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.5246
1438 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5246
1438 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5246
1438 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-01-18 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 5.0492
1438 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-26 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5246
1438 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-01-24 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 24 | 60.59
1438 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-07 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 28 | 32 | 80.7867
1438 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-25 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5246
1438 | НКУ (1438-1439) | 2017-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 27.5 | 24 | 82.1406
1438 | Схемы принципиальные (Э6) (1438-1439) | 2017-11-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 18 | 61.6054
1438 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 25 | 63.1146
1438 | Согласование ТЗ | 2017-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.4225
1438 | Произвести предразработку | 2017-10-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 20.1967
1438 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-10-23 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 29 | 73.213
1438 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-25 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 27.3802
1438 | Ввод (1438-1439) | 2018-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 10 | 34.2252
1438 | ЩСН (1438-1439) | 2018-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17.5 | 16 | 54.7604
1438 | План монтажа коробов (1438-1439) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 23 | 78.718
1438 | Учет (1438-1439) | 2018-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 9 | 30.8027
1438 | ОПС (1438-1439) | 2018-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 19 | 65.0279
1438 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 10.2676
1438 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.4225
1438 | Шильды (наклейки) | 2018-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 17.1126
1438 | РКД v1.1 1438-1349 (замечания от 07.11.2017) | 2017-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29 | 32 | 109.5207
1439 | Предварительная ведомость | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 75.1827
1439 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 76.018
1439 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 75.1827
1439 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 76.018
1439 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 76.018
1439 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 76.018
1439 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 76.018
1439 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 76.018
1439 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 152.0361
1439 | Согласование ТЗ | 2017-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 75.1827
1439 | Произвести предразработку | 2017-10-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 76.018
1439 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-25 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 75.1827
1439 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 225.548
1439 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 75.1827
1439 | Шильды (наклейки) | 2018-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 75.1827
1439 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 7.5183
1440 | Предварительная ведомость | 2017-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 7 | 50.6794
1440 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 67.808
1440 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 28.9597
1440 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2017-12-11 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 135.616
1440 | Шкафы КРУ - Заказ | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 67.808
1440 | Шкафы КРУ - Ошиновка | 2017-12-11 19:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 67.808
1440 | Схемы принципиальные (Э6) 1440-1441 | 2017-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 57.9194
1440 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 45.2053
1440 | Согласование ТЗ | 2017-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.2399
1440 | Произвести предразработку | 2017-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 45.2053
1440 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 33.904
1440 | Комплект РКД (КБЭ) 1440-1441 | 2017-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 57.9194
1440 | КРУ 1440-1441 | 2017-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 16 | 115.8387
1440 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 28.9597
1440 | Программирование устройств | 2018-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 28.9597
1440 | Шильды (наклейки) | 2018-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 28.9597
1440 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 57.9194
1441 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1441 | Предварительная ведомость | 2017-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1441 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1441 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1441 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2017-12-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1441 | Шкафы КРУ - Заказ | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1441 | Шкафы КРУ - Ошиновка | 2017-12-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1441 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1441 | Согласование ТЗ | 2017-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1441 | Произвести предразработку | 2017-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1441 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1441 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1441 | Программирование устройств | 2018-03-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 0
1441 | Шильды (наклейки) | 2018-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1442 | Предварительная ведомость | 2017-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 15.5304
1442 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 24.2091
1442 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 15.5304
1442 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-11-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 8.0697
1442 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-11-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 8.0697
1442 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-11-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.0697
1442 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-11-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.0697
1442 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-11-29 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 12 | 12 | 48.4183
1442 | Шкафы НН - Заказ | 2017-11-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 12.1046
1442 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-11-23 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 12 | 12 | 48.4183
1442 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-11-23 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349
1442 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349
1442 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-11-23 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349
1442 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-11-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 4.0349
1442 | Вводные порталы - Заказ | 2017-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349
1442 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-07 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 10 | 10 | 40.3486
1442 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-11-29 17:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 22 | 24 | 96.8366
1442 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349
1442 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 31.0608
1442 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-15 17:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 9 | 10 | 40.3486
1442 | Согласование ТЗ | 2017-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8826
1442 | Произвести предразработку | 2017-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 24.2091
1442 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-10 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 20.1743
1442 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 31.0608
1442 | РУНН СБ | 2017-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 8 | 31.0608
1442 | Вводной шкаф | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 8 | 31.0608
1442 | ЩСН | 2017-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 8 | 31.0608
1442 | План монтажа коробов | 2017-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 31.0608
1442 | Учет | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 16 | 62.1216
1442 | ОПС | 2017-12-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 31.0608
1442 | Эксплуатационная документация | 2017-12-15 11:24 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 31.0608
1442 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8826
1442 | Шильды (наклейки) | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 31.0608
1442 | КРМ | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 31.0608
1443 | Сравнительная таблица Э6 | 2017-12-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 3 | 33.775
1443 | Доработка РКД (новая Э6) | 2017-12-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666
1443 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-28 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 5 | 56.2916
1443 | Согласование, проверка и корректирование комплектации Schneider и МИР | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 38 | 40 | 450.3328
1443 | ППУ | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.75 | 1 | 11.2583
1443 | Доработка предварительных ведомостей 1443-1455 (изменение ТЗ) | 2017-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 90.0666
1443 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 45.0333
1443 | Учет ОЛ | 2018-02-13 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 101.3249
1443 | ДФКУ | 2018-01-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 6 | 67.5499
1443 | ШТМ | 2018-02-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 90.0666
1443 | Доработка РКД (Замечания от 29.12.2018) | 2018-01-05 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666
1443 | Доработка РКД (Замечания от 9.01.2018) | 2018-01-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 33.775
1443 | Предварительная ведомость | 2017-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 90.0666
1443 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 81.3301
1443 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 90.0666
1443 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 54.2201
1443 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 54.2201
1443 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 108.4402
1443 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 108.4402
1443 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 48 | 36 | 487.9807
1443 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 54.2201
1443 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 67 | 32 | 433.7606
1443 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 40 | 542.2008
1443 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 40.6651
1443 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18 | 32 | 433.7606
1443 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 54.2201
1443 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.555
1443 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.555
1443 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-14 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 16 | 216.8803
1443 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-13 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 4 | 6 | 81.3301
1443 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.555
1443 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666
1443 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-26 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 13 | 12 | 162.6602
1443 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 11.2583
1443 | Согласование ТЗ | 2017-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 11.2583
1443 | Произвести предразработку | 2017-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 108.4402
1443 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19.5 | 24 | 325.3205
1443 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 26 | 56 | 630.466
1443 | РУНН СБ | 2018-02-14 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 10 | 112.5832
1443 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 12 | 135.0999
1443 | ЩСН | 2018-02-13 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 26 | 292.7164
1443 | План монтажа коробов | 2018-02-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 180.1331
1443 | Учет | 2018-02-13 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 5 | 56.2916
1443 | ОПС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12.25 | 24 | 270.1997
1443 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 67.5499
1443 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 11.2583
1443 | Шильды (наклейки) | 2018-02-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666
1443 | Доработка РКД (Замечания от 1.12.2017) | 2017-12-08 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666
1444 | Доработка РКД (Замечания от 28.11.2017) | 2017-12-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 28 | 16 | 217.2372
1444 | Доработка РКД (Замечания от 11.12.2017) | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 54.3093
1444 | Предварительная ведомость | 2017-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 108.6186
1444 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 65.0826
1444 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-06 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 108.6186
1444 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-26 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19.5 | 40 | 433.8841
1444 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-29 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 37.5 | 56 | 607.4378
1444 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 65.0826
1444 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 86.7768
1444 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-07 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 43 | 16 | 173.5537
1444 | Шкафы НН - Заказ | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 43.3884
1444 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-07 11:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 39 | 12 | 130.1652
1444 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-01-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 24 | 260.3305
1444 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 32.5413
1444 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-01-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 20 | 216.9421
1444 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 43.3884
1444 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-11-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 8 | 86.7768
1444 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 32.5413
1444 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-11-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 8 | 86.7768
1444 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-27 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1444 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.8471
1444 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-01-20 12:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 32 | 32 | 347.1073
1444 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-01-19 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 27 | 32 | 347.1073
1444 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.8471
1444 | НКУ | 2017-12-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 217.2372
1444 | Э6 на НКУ | 2017-11-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 108.6186
1444 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-15 15:20 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 108.6186
1444 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-26 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 15.5 | 16 | 173.5537
1444 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 13.5773
1444 | Согласование ТЗ | 2017-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 13.5773
1444 | Произвести предразработку | 2017-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 86.7768
1444 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 20 | 216.9421
1444 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 29 | 40 | 543.0931
1444 | РУНН СБ | 2018-01-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 10 | 135.7733
1444 | АВР НКУ | 2018-01-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 122.1959
1444 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 7 | 95.0413
1444 | РЗА для РКД | 2017-11-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 45 | 24 | 325.8559
1444 | ЩСН | 2018-01-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19.5 | 28 | 380.1652
1444 | План монтажа коробов | 2018-01-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 26 | 353.0105
1444 | Учет | 2018-01-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 7 | 95.0413
1444 | ОПС | 2017-12-27 09:15 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11.25 | 16 | 217.2372
1444 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 81.464
1444 | Программирование АВР НКУ | 2018-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 4 | 54.3093
1444 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 13.5773
1444 | Шильды (наклейки) | 2018-02-13 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 108.6186
1444 | Ремонтный фидер | 2018-02-05 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 13.5773
1444 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 54.3093
1444 | СОЛ | 2018-01-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 54.3093
1444 | Учет ОЛ | 2018-01-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 13.5773
1444 | ДФКУ | 2018-01-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 54.3093
1444 | ШТМ | 2018-02-07 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23.5 | 20 | 271.5465
1444 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 4 | 54.3093
1444 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-07 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 40 | 433.8841
1445 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 5 | 50.3703
1445 | Доработка РКД (Замена счетчиков) | 2017-12-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 20.1481
1445 | СОЛ | 2018-01-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 40.2963
1445 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 40.2963
1445 | Учет ОЛ | 2018-02-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 20.1481
1445 | ДФКУ | 2018-02-14 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 6 | 60.4444
1445 | ШТМ | 2018-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 8 | 80.5926
1445 | Предварительная ведомость | 2017-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 80.5926
1445 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 44.5073
1445 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 80.5926
1445 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-15 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22.5 | 28 | 207.7008
1445 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-17 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30 | 36 | 267.0438
1445 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 44.5073
1445 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 59.3431
1445 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-19 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 20 | 148.3577
1445 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 29.6715
1445 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-20 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 36 | 28 | 207.7008
1445 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 178.0292
1445 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 22.2537
1445 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 20 | 148.3577
1445 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 29.6715
1445 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-11-21 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 14.8358
1445 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 22.2537
1445 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-11-21 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 14.8358
1445 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-01-17 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 44.5073
1445 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.4179
1445 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.4179
1445 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 68 | 32 | 237.3723
1445 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 49 | 32 | 237.3723
1445 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.4179
1445 | НКУ | 2017-12-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 14 | 16 | 161.1851
1445 | Э6 на НКУ | 2017-11-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 80.5926
1445 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-14 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 80.5926
1445 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 16 | 118.6861
1445 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.0741
1445 | Согласование ТЗ | 2017-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 10.0741
1445 | Произвести предразработку | 2017-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 59.3431
1445 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 148.3577
1445 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 22 | 44 | 443.2591
1445 | РУНН СБ | 2018-02-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 10 | 100.7407
1445 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 40.2963
1445 | ПС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.25 | 12 | 120.8888
1445 | ЩСН | 2018-01-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 26.5 | 23 | 231.7036
1445 | План монтажа коробов | 2018-02-28 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16.5 | 12 | 120.8888
1445 | Учет | 2018-02-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 20.1481
1445 | ОС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.25 | 16 | 161.1851
1445 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 60.4444
1445 | Программирование АВР НКУ | 2018-04-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 40.2963
1445 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 10.0741
1445 | Шильды (наклейки) | 2018-02-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 80.5926
1445 | Доработка РКД (Замечания от 28.11.2017) | 2017-11-29 10:36 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 60.4444
1446 | Предварительная ведомость | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176
1446 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 54.2759
1446 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 36.4352
1446 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 36.1839
1446 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 12 | 108.5518
1446 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 54.2759
1446 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-06 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 72.3679
1446 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-11-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 4 | 36.1839
1446 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 27.1379
1446 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-04 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 6.5 | 8 | 72.3679
1446 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 36.1839
1446 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-06 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046
1446 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 36.1839
1446 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-06 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046
1446 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-11-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.046
1446 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046
1446 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-11-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.046
1446 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.046
1446 | Вводные порталы - Заказ | 2017-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046
1446 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-09 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3.5 | 4 | 36.1839
1446 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-08 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 12 | 12 | 108.5518
1446 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046
1446 | НКУ | 2017-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176
1446 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4 | 72.8704
1446 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-29 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 16 | 144.7357
1446 | Согласование ТЗ | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176
1446 | Произвести предразработку | 2017-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 72.3679
1446 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-20 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 144.7357
1446 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.5 | 8 | 145.7408
1446 | РУНН СБ | 2017-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145.7408
1446 | АВР | 2017-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176
1446 | ЩСН | 2017-12-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 145.7408
1446 | План монтажа коробов | 2017-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 12 | 218.6112
1446 | Учет | 2017-12-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176
1446 | ОПС | 2017-12-05 09:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 145.7408
1446 | Эксплуатационная документация | 2018-01-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 145.7408
1446 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 18.2176
1446 | Шильды (наклейки) | 2018-01-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145.7408
1446 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 22 | 199.0116
1447 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.25 | 4 | 16.8554
1447 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 17.7622
1447 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 16.8554
1447 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 47.3659
1447 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 20 | 59.2073
1447 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 14.8018
1447 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 14.8018
1447 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-06 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16 | 12 | 35.5244
1447 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 8.8811
1447 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-07 10:30 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 14 | 12 | 35.5244
1447 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 1 | 2.9604
1447 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-28 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.9604
1447 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 1 | 2.9604
1447 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.9604
1447 | Вводные порталы - Заказ | 2017-12-21 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.9604
1447 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.9604
1447 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-27 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 21 | 20 | 59.2073
1447 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17.5 | 16 | 47.3659
1447 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.9604
1447 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 16.8554
1447 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 12 | 16 | 47.3659
1447 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 4.2139
1447 | Произвести предразработку | 2017-11-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 23.6829
1447 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 35.5244
1447 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 101.1325
1447 | РУНН СБ (1447-1450) | 2017-12-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 16.8554
1447 | Вводная схема (1447-1450) | 2017-12-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 16.8554
1447 | ЩСН (1447-1450) | 2017-12-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 16 | 67.4217
1447 | План монтажа коробов (1447-1450) | 2018-01-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 8 | 33.7108
1447 | Учет (1447-1450) | 2017-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 16.8554
1447 | ОПС (1447-1450) | 2017-12-29 09:20 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 67.4217
1447 | Эксплуатационная документация | 2018-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 33.7108
1447 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 4.2139
1447 | Шильды (наклейки) | 2018-01-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 16.8554
1447 | ДФКУ (1447-1450) | 2017-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2139
1447 | Комплект РКД 1447-1450 | 2017-11-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 20 | 8 | 33.7108
1449 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1449 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1449 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1449 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1449 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1449 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1449 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 0
1449 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1449 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1449 | Эксплуатационная документация | 2018-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1449 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1449 | Шильды (наклейки) | 2018-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1450 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1450 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1450 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1450 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1450 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1450 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1450 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 0
1450 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1450 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1450 | Эксплуатационная документация | 2018-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1450 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1450 | Шильды (наклейки) | 2018-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1451 | Предварительная ведомость | 2017-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.0026
1451 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0505
1451 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 6.0051
1451 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 24.6063
1451 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 6.1516
1451 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 24.6063
1451 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 6.0051
1451 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 8.2021
1451 | Согласование ТЗ | 2017-11-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.0026
1451 | Произвести предразработку | 2017-11-22 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0505
1451 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 2 | 4.101
1451 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 12.0102
1451 | РУНН СБ | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 12.0102
1451 | РУНН | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 24.0204
1451 | Эксплуатационная документация | 2017-12-12 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 12.0102
1451 | Шильды (наклейки) | 2017-12-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 6.0051
1451 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 12.3031
1452 | Предварительная ведомость | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 101.7903
1452 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 64.5372
1452 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 101.7903
1452 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28 | 32 | 344.1983
1452 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-26 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 40 | 33 | 354.9545
1452 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 64.5372
1452 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 86.0496
1452 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-27 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 33 | 16 | 172.0991
1452 | Шкафы НН - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 32.2686
1452 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-08 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 36 | 24 | 258.1487
1452 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 34 | 365.7106
1452 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 43.0248
1452 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 258.1487
1452 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 43.0248
1452 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-12-29 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562
1452 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-08 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.7562
1452 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-12-29 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562
1452 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562
1452 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562
1452 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562
1452 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-29 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 22 | 28 | 301.1735
1452 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-28 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 23 | 24 | 258.1487
1452 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.7562
1452 | НКУ | 2017-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 50.8952
1452 | Э6 на НКУ | 2017-11-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 101.7903
1452 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 101.7903
1452 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-28 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 16 | 172.0991
1452 | Программа АВР | 2018-02-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 1 | 12.7238
1452 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 12.7238
1452 | Произвести предразработку | 2017-11-22 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 64.5372
1452 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-24 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 172.0991
1452 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.5 | 16 | 203.5807
1452 | РУНН СБ | 2018-01-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 10 | 127.2379
1452 | АВР НКУ | 2018-01-23 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 10 | 127.2379
1452 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 55 | 35 | 445.3327
1452 | ЩСН | 2018-01-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 63.619
1452 | План монтажа коробов | 2018-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 17 | 216.3045
1452 | Учет | 2018-01-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 12.7238
1452 | ОС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 12.7238
1452 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 63.619
1452 | Программирование АВР НКУ | 2018-02-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 1 | 12.7238
1452 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.7238
1452 | Шильды (наклейки) | 2018-02-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 101.7903
1452 | Обвязка КПР НКУ | 2018-02-01 11:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 101.7903
1452 | ШТМ | 2018-02-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13.5 | 20 | 254.4758
1452 | Доработка РКД (замечания от 06.12.2017) | 2017-12-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 101.7903
1452 | Помощь в РКД 1452-1455 | 2017-11-22 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 12.7238
1452 | Доработки РКД и КД (замечания от 11.12.2017) | 2017-12-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 101.7903
1452 | ПС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.75 | 1 | 12.7238
1452 | Доработка РКД (ОЛСП) | 2017-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 2 | 25.4476
1452 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 4 | 50.8952
1452 | Доработка НКУ | 2018-01-24 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 203.5807
1452 | КРМ | 2018-01-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 101.7903
1452 | Учет ОЛ | 2018-01-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 101.7903
1452 | СОЛ | 2018-01-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 101.7903
1452 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-27 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 76.3428
1453 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 101.9637
1453 | СОЛ | 2018-01-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 7 | 178.4364
1453 | КРМ | 2018-01-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 4 | 101.9637
1453 | Учет ОЛ | 2018-01-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 76.4727
1453 | ПС | 2017-12-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 25.4909
1453 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 2 | 50.9818
1453 | Доработка РКД (замечания от 06.12.2017) | 2017-12-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 101.9637
1453 | ШТМ | 2018-02-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 50.9818
1453 | Доработка НКУ 1445, 1452, 1453, 1455 | 2018-01-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 407.8546
1453 | Предварительная ведомость | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 203.9273
1453 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 391.4089
1453 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 203.9273
1453 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-11-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 97.8522
1453 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522
1453 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-27 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 4 | 391.4089
1453 | Шкафы НН - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522
1453 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-12 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 4 | 391.4089
1453 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522
1453 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522
1453 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 97.8522
1453 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-29 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522
1453 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522
1453 | НКУ | 2017-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 101.9637
1453 | Э6 на НКУ | 2017-11-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 101.9637
1453 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 203.9273
1453 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-02 10:30 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 2 | 195.7044
1453 | Программа АВР | 2018-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909
1453 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 25.4909
1453 | Произвести предразработку | 2017-11-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 293.5567
1453 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 587.1133
1453 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 8 | 203.9273
1453 | РУНН СБ | 2018-01-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 10 | 254.9091
1453 | АВР | 2018-01-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909
1453 | ЩСН | 2018-01-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909
1453 | План монтажа коробов | 2018-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 3 | 76.4727
1453 | Учет | 2018-01-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909
1453 | ОС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909
1453 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 7 | 178.4364
1453 | Программирование АВР НКУ | 2018-03-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 1 | 25.4909
1453 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 25.4909
1453 | Шильды (наклейки) | 2018-02-09 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 203.9273
1454 | Предварительная ведомость | 2017-12-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 224.9537
1454 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 119.3125
1454 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 224.9537
1454 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 16 | 318.1666
1454 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 16 | 318.1666
1454 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 119.3125
1454 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 159.0833
1454 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 4 | 79.5417
1454 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 79.5417
1454 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-08 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 4 | 79.5417
1454 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 159.0833
1454 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 59.6562
1454 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 159.0833
1454 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 119.3125
1454 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19.8854
1454 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-03 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14.5 | 20 | 397.7083
1454 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-02 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24 | 32 | 636.3333
1454 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19.8854
1454 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 224.9537
1454 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 11:45 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 318.1666
1454 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 28.1192
1454 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 28.1192
1454 | Произвести предразработку | 2017-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 119.3125
1454 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 318.1666
1454 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 224.9537
1454 | РУНН СБ | 2018-03-01 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 10 | 281.1922
1454 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 3 | 84.3577
1454 | ЩСН | 2018-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 4 | 112.4769
1454 | План монтажа коробов | 2018-03-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 11 | 309.3114
1454 | Учет | 2018-02-19 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 56.2384
1454 | ОПС | 2017-12-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 28.1192
1454 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 5 | 140.5961
1454 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 28.1192
1454 | Шильды (наклейки) | 2018-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 224.9537
1454 | ШТМ | 2018-02-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 8 | 224.9537
1454 | ППУ | 2017-12-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 112.4769
1454 | Доработка РКД (замечания от 06.12.2017) | 2017-12-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 16 | 449.9075
1454 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9.5 | 4 | 112.4769
1454 | Учет ОЛ | 2018-02-19 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 2 | 56.2384
1454 | Доработка РКД (Замечания от 9.01.2018) | 2018-01-10 10:15 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 84.3577
1454 | ДФКУ | 2018-02-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 3 | 84.3577
1454 | Доработка РКД (Замечания от 29.12.2018) | 2018-01-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 112.4769
1454 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 5 | 140.5961
1455 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-30 14:37 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 5 | 127.4967
1455 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 4 | 101.9973
1455 | Учет ОЛ | 2018-03-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 2 | 50.9987
1455 | СОЛ | 2018-01-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 101.9973
1455 | ШТМ | 2018-03-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 12 | 305.992
1455 | Предварительная ведомость | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 203.9947
1455 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 162.7617
1455 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 203.9947
1455 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 12 | 325.5234
1455 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-09 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 12 | 325.5234
1455 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 162.7617
1455 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 217.0156
1455 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-09 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 27 | 20 | 542.5391
1455 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 108.5078
1455 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-09 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 33 | 24 | 651.0469
1455 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 27.127
1455 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 27.127
1455 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 27.127
1455 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-12-29 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 27.127
1455 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 27.127
1455 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-12-29 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 27.127
1455 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 27.127
1455 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 27.127
1455 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-12 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 8 | 217.0156
1455 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-12 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 4 | 108.5078
1455 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-07 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 27.127
1455 | НКУ | 2017-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 101.9973
1455 | Э6 на НКУ | 2017-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 101.9973
1455 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 203.9947
1455 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-09 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 6 | 162.7617
1455 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4993
1455 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 25.4993
1455 | Произвести предразработку | 2017-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 162.7617
1455 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-27 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 434.0312
1455 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 407.9894
1455 | РУНН СБ | 2018-03-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 10 | 254.9934
1455 | АВР НКУ | 2018-03-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 101.9973
1455 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 5 | 127.4967
1455 | ЩСН | 2018-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 5 | 127.4967
1455 | План монтажа коробов | 2018-03-16 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 19 | 484.4874
1455 | Учет | 2018-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4993
1455 | ОПС | 2017-12-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 203.9947
1455 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 7 | 178.4953
1455 | Программирование АВР НКУ | 2018-04-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4993
1455 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 25.4993
1455 | Шильды (наклейки) | 2018-03-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 203.9947
1455 | КРМ | 2018-03-12 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 4 | 101.9973
1456 | Предварительная ведомость | 2017-12-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 60.5257
1456 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 39.1265
1456 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 6 | 45.3943
1456 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-13 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 32 | 208.6745
1456 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 28.5 | 32 | 208.6745
1456 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 39.1265
1456 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 52.1686
1456 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-11-28 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 16 | 104.3372
1456 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-22 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.5632
1456 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-11-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 24 | 156.5058
1456 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.5211
1456 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-21 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211
1456 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.5211
1456 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-12-21 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 4 | 26.0843
1456 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-12-22 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211
1456 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-12-06 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 6 | 39.1265
1456 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 1 | 6.5211
1456 | Вводные порталы - Заказ | 2017-12-21 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211
1456 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211
1456 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-28 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 58 | 24 | 156.5058
1456 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-26 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 46 | 32 | 208.6745
1456 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211
1456 | НКУ | 2017-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 49 | 56 | 423.6801
1456 | Э6 на НКУ | 2017-12-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 121.0514
1456 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-12-08 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 60.5257
1456 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 37 | 16 | 104.3372
1456 | Согласование ТЗ | 2017-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.5657
1456 | Произвести предразработку | 2017-11-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 39.1265
1456 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-30 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 104.3372
1456 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 32 | 242.1029
1456 | РУНН СБ | 2017-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 60.5257
1456 | АВР | 2017-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 60.5257
1456 | ЩСН | 2017-12-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 16 | 121.0514
1456 | План монтажа коробов | 2018-01-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 90.7886
1456 | Учет | 2017-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 1 | 7.5657
1456 | ОПС | 2017-12-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 121.0514
1456 | Эксплуатационная документация | 2018-01-16 09:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.8 | 8 | 60.5257
1456 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.5657
1456 | Шильды (наклейки) | 2018-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 60.5257
1456 | АВР НКУ | 2017-12-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 7.5657
1457 | УСПД | 2017-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 15.1695
1457 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-20 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 21.2373
1457 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 15.1695
1457 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 42.4746
1457 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 42.4746
1457 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.2373
1457 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.2373
1457 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-13 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 28 | 20 | 70.791
1457 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-20 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.1582
1457 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-12 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 35 | 24 | 84.9491
1457 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-18 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 3.5395
1457 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5395
1457 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-18 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 3.5395
1457 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-19 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 12 | 42.4746
1457 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-18 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 16 | 56.6328
1457 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5395
1457 | КРМ | 2017-12-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 60.678
1457 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 60.678
1457 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-10 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 16 | 56.6328
1457 | Согласование ТЗ | 2017-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.5847
1457 | Произвести предразработку | 2017-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.2373
1457 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 21.2373
1457 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 4 | 30.339
1457 | РУНН СБ | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 8 | 60.678
1457 | Вводной шкаф | 2017-12-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 22.7542
1457 | ЩСН | 2017-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 60.678
1457 | План монтажа коробов | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 6 | 45.5085
1457 | Учет | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.5847
1457 | ОПС | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 60.678
1457 | Эксплуатационная документация | 2018-02-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 30.339
1457 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 7.5847
1457 | Шильды (наклейки) | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 4 | 30.339
1457 | Доработка РКД ( Замечания от 7.12.2017) | 2017-12-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 15.1695
1458 | Предварительная ведомость | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 8.567
1458 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 21.6214
1458 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 17.1339
1458 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 14.4142
1458 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 14.4142
1458 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 14.4142
1458 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 21.6214
1458 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6036
1458 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6036
1458 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6036
1458 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.6036
1458 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6036
1458 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.6036
1458 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6036
1458 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6036
1458 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 14.4142
1458 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 14.4142
1458 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6036
1458 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 8 | 17.1339
1458 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 14.4142
1458 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.1417
1458 | Произвести предразработку | 2017-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.6214
1458 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-29 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 43.2427
1458 | Комплект РКД (КБЭ), часть 1 | 2017-11-29 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 34 | 4 | 8.567
1458 | РУНН | 2018-01-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 34.2678
1458 | ЩСН | 2018-01-12 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 16 | 34.2678
1458 | План монтажа коробов | 2018-01-12 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 8 | 17.1339
1458 | Учет | 2017-11-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 8 | 17.1339
1458 | ОПС | 2018-01-12 09:20 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 17.1339
1458 | Эксплуатационная документация | 2018-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 17.1339
1458 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 2.1417
1458 | Шильды (наклейки) | 2018-01-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8 | 17.1339
1458 | Доработка РКД (замечания от 29.12.2017) | 2018-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.567
1458 | Комплект РКД (КБЭ), часть 2 | 2017-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 8.567
1459 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 19.942
1459 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 22.201
1459 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 39.8839
1459 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-12 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 18 | 66.6031
1459 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-12 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24.5 | 28 | 103.6048
1459 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 22.201
1459 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 29.6014
1459 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-01-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 22.201
1459 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.7002
1459 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-01-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 44.4021
1459 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.7002
1459 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-09 10:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 29.6014
1459 | Согласование ТЗ | 2017-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.9855
1459 | Произвести предразработку | 2017-11-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.8007
1459 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-04 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 22.201
1459 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 34 | 4 | 19.942
1459 | План монтажа коробов | 2018-01-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 32 | 8 | 39.8839
1459 | ОПС | 2018-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 39.8839
1459 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 19.942
1459 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.9855
1459 | Шильды (наклейки) | 2018-02-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 9.971
1459 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 19.942
1459 | ЯУО | 2017-12-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 12 | 59.8259
1459 | Доработка РКД (замечания от 09.01.2018) | 2018-01-17 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 20 | 12 | 59.8259
1459 | Доработка РКД (замечания от 18.12.2017) | 2017-12-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 29 | 8 | 39.8839
1459 | ЩСН | 2018-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 16 | 79.7679
1459 | ЩАО | 2018-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 3 | 14.9565
1459 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-01-17 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 29.6014
1459 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 59.2027
1460 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-02-06 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 78.1819
1460 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2018-03-01 15:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 26 | 101.6365
1460 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 30.5511
1460 | Программирование ОПС | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.6378
1460 | Доработка РКД (1460-1462 решения по ДЭС) | 2018-02-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 61.1022
1460 | Предварительная ведомость | 2018-01-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 6 | 45.8266
1460 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 23.4546
1460 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 45.8266
1460 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 40 | 156.3639
1460 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25 | 48 | 187.6366
1460 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 23.4546
1460 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 31.2728
1460 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.9091
1460 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 11.7273
1460 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.9091
1460 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31 | 44 | 172.0003
1460 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.9091
1460 | Схемы принципиальные (Э6) (1460-1461) | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 3 | 22.9133
1460 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 24 | 93.8183
1460 | Программа АВР | 2018-04-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.6378
1460 | Согласование ТЗ | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.6378
1460 | Произвести предразработку | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 39.091
1460 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 16 | 62.5455
1460 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-09 10:32 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 61.1022
1460 | ППУ (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 30.5511
1460 | ТМ (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 12 | 91.6533
1460 | ПС с АСПТ (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 9 | 68.74
1460 | ЩСН ДЭС (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 3 | 22.9133
1460 | РУНН+АВР (1460-1461) | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 14 | 106.9288
1460 | План монтажа коробов (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 30 | 229.1332
1460 | Учет (1460-1461) | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 2 | 15.2755
1460 | ОС (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 6 | 45.8266
1460 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 3 | 22.9133
1460 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6378
1460 | Шильды (наклейки) | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 61.1022
1461 | Предварительная ведомость | 2018-01-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 90.2646
1461 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.7164
1461 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 90.2646
1461 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.7164
1461 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 1 | 39.7164
1461 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 39.7164
1461 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 1 | 39.7164
1461 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 238.2985
1461 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 79.4328
1461 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 79.4328
1461 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 39.7164
1461 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 158.8657
1461 | Согласование ТЗ | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 90.2646
1461 | Произвести предразработку | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 158.8657
1461 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 39.7164
1461 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-09 12:05 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 180.5292
1461 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-19 15:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 3 | 270.7938
1461 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 90.2646
1461 | Шильды (наклейки) | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 90.2646
1461 | Программирование ОПС | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 90.2646
1461 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
1462 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 5 | 16.4575
1462 | Предварительная ведомость | 2018-01-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 6 | 19.749
1462 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 35.505
1462 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 19.749
1462 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13.5 | 20 | 118.3501
1462 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-16 11:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 142.0201
1462 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 35.505
1462 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 47.34
1462 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 1 | 5.9175
1462 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.9175
1462 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9175
1462 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 3 | 17.7525
1462 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.9175
1462 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9175
1462 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 23.67
1462 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.9175
1462 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-23 17:24 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16.5 | 24 | 142.0201
1462 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-22 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 26 | 32 | 189.3601
1462 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9175
1462 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 7 | 23.0405
1462 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-18 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 20 | 118.3501
1462 | Программа АВР | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 8 | 26.332
1462 | Программирование ОПС | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 3.2915
1462 | Согласование ТЗ | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.2915
1462 | Произвести предразработку | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 35.505
1462 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-04 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 12 | 71.01
1462 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 73 | 50 | 164.5749
1462 | ППУ | 2018-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 7 | 23.0405
1462 | ТМ | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 27 | 88.8705
1462 | ПС с АСПТ | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 26 | 40 | 131.66
1462 | ЩСН ДЭС | 2018-02-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 52.664
1462 | РУНН+АВР | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 38 | 36 | 118.494
1462 | План монтажа коробов | 2018-03-20 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 17 | 38 | 125.077
1462 | Учет | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 26.332
1462 | ОС | 2018-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 19 | 62.5385
1462 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 3 | 9.8745
1462 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.2915
1462 | Шильды (наклейки) | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 9 | 29.6235
1462 | Доработка РКД (Замечания от 22.01.2018) | 2018-02-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 15 | 16 | 52.664
1462 | Доработка РКД (Замечания от 16.02.2018) | 2018-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 20 | 65.83
1462 | Доработка РКД (Изменение схемы АВР) | 2018-03-16 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 5 | 16.4575
1462 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-02-20 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 11 | 65.0925
1471 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 144.7783
1471 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 112.6053
1471 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 144.7783
1471 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 144.7783
1471 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 2 | 289.5566
1471 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 112.6053
1471 | Произвести предразработку | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 144.7783
1471 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 144.7783
1471 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-12-27 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 112.6053
1471 | Эксплуатационная документация | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 337.816
1471 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 112.6053
1471 | Шильды (наклейки) | 2018-01-26 12:45 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 225.2107
1472 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681
1472 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 1013.4481
1472 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 126.681
1472 | Эксплуатационная документация | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 380.043
1472 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681
1472 | Шильды (наклейки) | 2018-01-26 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 253.362
1473 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681
1473 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 1013.4481
1473 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 126.681
1473 | Эксплуатационная документация | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 380.043
1473 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681
1473 | Шильды (наклейки) | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 253.362
1474 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681
1474 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 1013.4481
1474 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 126.681
1474 | Эксплуатационная документация | 2018-01-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 380.043
1474 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681
1474 | Шильды (наклейки) | 2018-01-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 253.362
1475 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 50.6724
1475 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 1013.4481
1475 | Распечатка КД и сопровождение производства | 2018-01-31 11:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 405.3793
1475 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 50.6724
1475 | Эксплуатационная документация | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 152.0172
1475 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 50.6724
1475 | Шильды (наклейки) | 2018-01-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 101.3448
1475 | План монтажа коробов | 2018-01-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 202.6896
1476 | ПС | 2018-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 13 | 50.6446
1476 | Доработка РКД (замечания от 30.01.2018) | 2018-01-31 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 6 | 23.3744
1476 | Доработка РКД (замечания от 12.02.2018) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 4 | 15.583
1476 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8957
1476 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 10.4295
1476 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 15.583
1476 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 20 | 52.1477
1476 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 24 | 62.5772
1476 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 15.6443
1476 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 20.8591
1476 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-01-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 12 | 31.2886
1476 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 24 | 62.5772
1476 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.6074
1476 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-22 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5.5 | 6 | 15.6443
1476 | Согласование ТЗ | 2017-12-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8957
1476 | Произвести предразработку | 2017-12-29 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 15.6443
1476 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 41.7182
1476 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 31.1659
1476 | ЩСН | 2018-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 39 | 18 | 70.1233
1476 | План монтажа коробов | 2018-03-19 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 12 | 46.7489
1476 | ОС | 2018-03-19 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 23 | 7 | 27.2702
1476 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 7.7915
1476 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8957
1476 | Шильды (наклейки) | 2018-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 2 | 7.7915
1476 | Доработка РКД (замечания от 27.02.2018) | 2018-03-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 15.583
1476 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-22 16:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 7.7915
1477 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 52.2134
1477 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 26.1067
1477 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-06 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 25.1516
1477 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 52.2134
1477 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-22 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 50.3031
1477 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-24 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 30 | 125.7578
1477 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-24 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 16.7677
1477 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-25 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 20.9596
1477 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-01-18 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 12 | 50.3031
1477 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 12.5758
1477 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-01-19 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 20 | 83.8385
1477 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 24 | 100.6062
1477 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-02 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 16.7677
1477 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13.5 | 24 | 100.6062
1477 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-05 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 12.5758
1477 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 8.3839
1477 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 12.5758
1477 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 8.3839
1477 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-01-24 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 9 | 37.7273
1477 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-24 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.1919
1477 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-25 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.1919
1477 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-01-31 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 28 | 24 | 100.6062
1477 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-01-31 09:30 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 22 | 20 | 83.8385
1477 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-31 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.1919
1477 | НКУ | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.1 | 24 | 156.6401
1477 | Э6 на НКУ | 2018-01-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 8 | 52.2134
1477 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8 | 52.2134
1477 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 16 | 67.0708
1477 | Программа АВР | 2018-02-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 6.5267
1477 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 6.5267
1477 | Произвести предразработку | 2018-01-03 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 33.5354
1477 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 12 | 50.3031
1477 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-12 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 30 | 12 | 78.3201
1477 | РУНН СБ | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.1 | 8 | 52.2134
1477 | АВР НКУ | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 6.5267
1477 | АВР | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.6 | 12 | 78.3201
1477 | ЩСН | 2018-01-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8 | 52.2134
1477 | План монтажа коробов | 2018-02-02 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 52.2134
1477 | Учет | 2018-01-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5267
1477 | ОПС | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.1 | 8 | 52.2134
1477 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 52.2134
1477 | Программирование АВР НКУ | 2018-02-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 6.5267
1477 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 6.5267
1477 | Шильды (наклейки) | 2018-02-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 52.2134
1477 | УСПД | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.1 | 4 | 26.1067
1477 | Учет СВ | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.1 | 4 | 26.1067
1477 | ЯУО | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.6 | 4 | 26.1067
1477 | ЯУО (предразработка) | 2018-01-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 26.1067
1477 | ППУ | 2018-01-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 26.1067
1478 | Подключение ФСА | 2018-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 35.1104
1478 | ЩУО | 2018-03-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 70.2208
1478 | Доработка РКД | 2018-02-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 140.4415
1478 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 70.2208
1478 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 132.3168
1478 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 70.2208
1478 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-23 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 220.528
1478 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-23 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 176.4224
1478 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 88.2112
1478 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 110.264
1478 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 88.2112
1478 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 66.1584
1478 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 88.2112
1478 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 88.2112
1478 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 22.0528
1478 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 88.2112
1478 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.0528
1478 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-26 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 44.1056
1478 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 44.1056
1478 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 44.1056
1478 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-23 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 44.1056
1478 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 22.0528
1478 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.0528
1478 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-27 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 176.4224
1478 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-27 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 88.2112
1478 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 22.0528
1478 | НКУ | 2018-02-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 29 | 509.1005
1478 | Э6 на НКУ | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 7 | 122.8863
1478 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 70.2208
1478 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 176.4224
1478 | Программа АВР 1478-1480 | 2018-04-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 17.5552
1478 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 17.5552
1478 | Произвести предразработку | 2018-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 132.3168
1478 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-16 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 20 | 441.056
1478 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 140.4415
1478 | РУНН СБ | 2018-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 140.4415
1478 | АВР НКУ 1478, 1480 | 2018-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 70.2208
1478 | АВР 1478-1480 | 2018-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 9 | 157.9967
1478 | ЩСН 1478-1480 | 2018-02-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 12 | 210.6623
1478 | План монтажа коробов 1478, 1480 | 2018-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 12 | 210.6623
1478 | Учет ОЛ 1478, 1480 | 2018-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 5 | 87.7759
1478 | Учет 1478-1480 | 2018-03-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 70.2208
1478 | ОПС 1478-1480 | 2018-02-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 11 | 193.1071
1478 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 105.3311
1478 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 17.5552
1478 | Шильды (наклейки) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 70.2208
1478 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 70.2208
1478 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-02-02 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 10 | 220.528
1479 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 200.6994
1479 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 200.6994
1479 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 447.0123
1479 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 200.6994
1479 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 111.7531
1479 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 111.7531
1479 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 111.7531
1479 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-27 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 111.7531
1479 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 111.7531
1479 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 111.7531
1479 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 111.7531
1479 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-27 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 111.7531
1479 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 200.6994
1479 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 223.5062
1479 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 50.1749
1479 | Произвести предразработку | 2018-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 335.2592
1479 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-16 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 5 | 558.7654
1479 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 401.3988
1479 | РУНН СБ | 2018-03-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 401.3988
1479 | План монтажа коробов | 2018-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 200.6994
1479 | Учет ОЛ | 2018-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 250.8743
1479 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 100.3497
1479 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 50.1749
1479 | Шильды (наклейки) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 200.6994
1480 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 170.7384
1480 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 460.2512
1480 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 170.7384
1480 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628
1480 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-27 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 115.0628
1480 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628
1480 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628
1480 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-27 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 115.0628
1480 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628
1480 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628
1480 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 115.0628
1480 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628
1480 | Э6 на НКУ | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 213.423
1480 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 85.3692
1480 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 230.1256
1480 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 42.6846
1480 | Произвести предразработку | 2018-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 345.1884
1480 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-16 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 5 | 575.314
1480 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 341.4767
1480 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 256.1075
1480 | Программирование АВР НКУ 1478, 1480 | 2018-04-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 42.6846
1480 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-03 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 42.6846
1480 | Шильды (наклейки) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 170.7384
1480 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 170.7384
1480 | НКУ | 2018-03-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 22 | 939.061
1481 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 262.1533
1481 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-05 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 7.2226
1481 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 262.1533
1481 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-07 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 151.5 | 176 | 423.7253
1481 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 7.2226
1481 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 16 | 38.5205
1481 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-05 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.8151
1481 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-12 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 19.2602
1481 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 65.5383
1481 | Произвести предразработку | 2018-01-03 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 4.8151
1481 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-08 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 3 | 7.2226
1481 | Двери ВН - Модели и чертежи | 2018-01-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 32 | 77.041
1482 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6474
1482 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 52.9489
1482 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-01-15 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 12 | 31.7693
1482 | Шкафы НН - Заказ | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6474
1482 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-01-18 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 6 | 15.8847
1483 | Предварительная ведомость | 2018-01-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 18.8762
1483 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.5569
1483 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.8762
1483 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 23.1137
1483 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 23.1137
1483 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.5569
1483 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.5569
1483 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-01-30 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0 | 0
1483 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0
1483 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-01-30 16:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0 | 0
1483 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-01-23 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 2 | 5.7784
1483 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8892
1483 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-01-23 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 5.7784
1483 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-01-30 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.8892
1483 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8892
1483 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-01-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.8892
1483 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8892
1483 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-01 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 8 | 23.1137
1483 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-01-31 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 24 | 69.3412
1483 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8892
1483 | РУНН | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 5 | 23.5953
1483 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 14.1572
1483 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 16 | 46.2275
1483 | Согласование ТЗ | 2018-01-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.7191
1483 | Произвести предразработку | 2018-01-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.5569
1483 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4.5 | 8 | 23.1137
1483 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 37.7524
1483 | РУНН СБ | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 18.8762
1483 | ЩСН | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 2 | 9.4381
1483 | План монтажа коробов | 2018-02-23 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 21 | 13 | 61.3477
1483 | Учет | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.7191
1483 | ОПС | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 6 | 28.3143
1483 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.8762
1483 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.7191
1483 | Шильды (наклейки) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 9.4381
1483 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 2 | 9.4381
1485 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 3.8031
1485 | Предварительная ведомость | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 15.2125
1485 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 27.6208
1485 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 15.2125
1485 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 41.4312
1485 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 20 | 69.0519
1485 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 13.8104
1485 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 17.263
1485 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 25 | 16 | 55.2416
1485 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.3578
1485 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-27 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 29 | 20 | 69.0519
1485 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-06 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.4526
1485 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-29 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4526
1485 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-06 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.4526
1485 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.4526
1485 | Вводные порталы - Заказ | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4526
1485 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4526
1485 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-14 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16 | 22 | 75.9571
1485 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-07 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 32 | 110.4831
1485 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4526
1485 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 4 | 15.2125
1485 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-02 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16 | 24 | 82.8623
1485 | Программа АВР | 2018-04-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 3.8031
1485 | Согласование ТЗ | 2018-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8031
1485 | Произвести предразработку | 2018-01-25 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 7 | 24.1682
1485 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-26 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 20 | 69.0519
1485 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 8 | 30.4249
1485 | РУНН СБ | 2018-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 8 | 30.4249
1485 | АВР | 2018-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 67 | 42 | 159.7308
1485 | ЩСН | 2018-03-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 46.5 | 32 | 121.6997
1485 | План монтажа коробов | 2018-04-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 12 | 45.6374
1485 | Учет | 2018-03-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 40 | 13 | 49.4405
1485 | ОПС | 2018-02-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 31 | 37 | 140.7152
1485 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 11.4093
1485 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-25 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8031
1485 | Шильды (наклейки) | 2018-04-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 6 | 22.8187
1485 | Согласована компановка шкафов | 2018-03-03 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1485 | Согласована компановка модуля | 2018-03-03 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1485 | Доработка РКД (замечания от 21.03.2018) | 2018-03-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4 | 15.2125
1485 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 30 | 8 | 30.4249
1485 | ЩСН (предразработка) | 2018-02-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 8 | 30.4249
1485 | Площадки обслуживания | 2018-04-02 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 11 | 37.9786
1485 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-03-21 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 20.7156
1486 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 7.5635
1486 | Предварительная ведомость | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.1524
1486 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 9.0762
1486 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 9.0762
1486 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 12.1016
1486 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 15 | 22.6905
1486 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 6.0508
1486 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 9.0762
1486 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.5127
1486 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.5127
1486 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.5127
1486 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-21 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 6 | 8 | 12.1016
1486 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.5127
1486 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-20 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 6 | 8 | 12.1016
1486 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 20 | 30.2539
1486 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 36.3047
1486 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.5127
1486 | НКУ + Учет | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 5 | 22.6905
1486 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 13.6143
1486 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 12 | 18.1524
1486 | Согласование ТЗ | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.5381
1486 | Произвести предразработку | 2018-01-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 7.5635
1486 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-30 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 18.1524
1486 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 36.3047
1486 | РУНН СБ | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 9.0762
1486 | ЩСН (1486-1487) | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 9.0762
1486 | План монтажа коробов | 2018-03-26 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 10 | 45.3809
1486 | ОПС (1486-1487) | 2018-02-14 09:40 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 3 | 13.6143
1486 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 9.0762
1486 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.5381
1486 | Шильды (наклейки) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.5381
1486 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-19 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1486 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-19 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1486 | Согласована ОПС | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1486 | Согласован ЩСН | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1486 | Согласовано РУНН | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1486 | Согласовано РУВН | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1486 | Согласовано НКУ | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1486 | Согласован ШТМ | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1486 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-09 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 9.0762
1487 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-09 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.1136
1487 | Предварительная ведомость | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 28.4544
1487 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-23 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.7806
1487 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272
1487 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 13.3903
1487 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 13.3903
1487 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-01 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6952
1487 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-12 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6952
1487 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6952
1487 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-22 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 26.7806
1487 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-22 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 6 | 40.171
1487 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6952
1487 | НКУ + Учет | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 42.6816
1487 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272
1487 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 26.7806
1487 | Согласование ТЗ | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.1136
1487 | Произвести предразработку | 2018-01-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.7806
1487 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-30 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 26.7806
1487 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 56.9089
1487 | РУНН СБ | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272
1487 | План монтажа коробов | 2018-03-26 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272
1487 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272
1487 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.1136
1487 | Шильды (наклейки) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.1136
1487 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-19 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1487 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-19 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1487 | Согласована ОПС | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1487 | Согласован ЩСН | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1487 | Согласовано РУНН | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1487 | Согласовано РУВН | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1487 | Согласовано НКУ | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1487 | Согласован ШТМ | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1488 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 8.5352
1488 | Предварительная ведомость | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.6901
1488 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 9.3719
1488 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.8451
1488 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-28 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 9.3719
1488 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 11.7149
1488 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 7.029
1488 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 9.3719
1488 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-28 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 18.7439
1488 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.343
1488 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-14 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 14.0579
1488 | Согласование ТЗ | 2018-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.8451
1488 | Произвести предразработку | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 14.0579
1488 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 10 | 23.4298
1488 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 12 | 34.1406
1488 | ЩСН | 2018-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 22.7604
1488 | План монтажа коробов | 2018-03-03 11:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 5 | 14.2253
1488 | ОПС | 2018-03-01 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 5 | 14.2253
1488 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.6901
1488 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.8451
1488 | Шильды (наклейки) | 2018-03-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.6901
1488 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-21 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1488 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-21 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1488 | Согласована ОПС | 2018-02-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1488 | Согласован ЩСН | 2018-02-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1489 | Доработка РКД (замечания от 22.02.2018) | 2018-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 44.3121
1489 | Предварительная ведомость | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 22.1561
1489 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 17.4916
1489 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 3 | 33.2341
1489 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 11 | 32.068
1489 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 12 | 34.9833
1489 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 11.6611
1489 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 14.5764
1489 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 29 | 56 | 163.2552
1489 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 17.4916
1489 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-15 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 46 | 56 | 163.2552
1489 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6 | 20 | 58.3054
1489 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.9153
1489 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 7 | 77.5462
1489 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 16 | 46.6443
1489 | Согласование ТЗ | 2018-02-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 11.078
1489 | Произвести предразработку | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 17.4916
1489 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 29.1527
1489 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 12 | 132.9364
1489 | РУНН СБ | 2018-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 66.4682
1489 | АВР (версия для 2-х вводов) | 2018-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.078
1489 | ЩСН | 2018-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 88.6242
1489 | План монтажа коробов | 2018-03-27 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 6 | 66.4682
1489 | Учет | 2018-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.078
1489 | ОПС | 2018-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 33.2341
1489 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 11.078
1489 | Согласована компоновка шкафов | 2018-01-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1489 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1489 | Согласована ОПС | 2018-03-03 17:59 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1489 | Согласован ЩСН | 2018-03-01 17:59 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1489 | Согласовано НКУ | 2018-02-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1490 | Предварительная ведомость | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 5.7924
1490 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 10.7423
1490 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 11.5849
1490 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 16.1135
1490 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 16.1135
1490 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.7423
1490 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.7423
1490 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 5.3712
1490 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-23 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.3712
1490 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 5.3712
1490 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-22 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 12 | 6 | 16.1135
1490 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6856
1490 | НКУ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 7 | 20.2735
1490 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 11.5849
1490 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-12 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 6 | 16.1135
1490 | Согласование ТЗ | 2018-02-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.8962
1490 | Произвести предразработку | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 16.1135
1490 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 6 | 16.1135
1490 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 23.1697
1490 | РУНН СБ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 11.5849
1490 | АВР (Ввод) | 2018-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 3 | 8.6887
1490 | ЩСН | 2018-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 5.7924
1490 | План монтажа коробов | 2018-03-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 4 | 11.5849
1490 | ОПС | 2018-03-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7924
1490 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7924
1490 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 2.8962
1490 | Шильды (наклейки) | 2018-03-14 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 2.8962
1490 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-23 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1490 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-23 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1490 | Согласована ОПС | 2018-03-02 17:58 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1490 | Согласован ЩСН | 2018-03-01 17:59 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1490 | Согласовано НКУ | 2018-03-01 17:59 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1490 | Доработка РКД (замечания от 26.02.2018) | 2018-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 11.5849
1490 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7924
1491 | Шкафы РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-02-23 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 9 | 26.6128
1491 | Доработка РКД (замечания от 22.02.2018) | 2018-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 22.052
1491 | Предварительная ведомость | 2018-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 22.052
1491 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 17.7418
1491 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 22.052
1491 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 23.6558
1491 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 10 | 29.5697
1491 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 11.8279
1491 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 17.7418
1491 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 7 | 8 | 23.6558
1491 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-23 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9139
1491 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-15 16:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 8 | 23.6558
1491 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-19 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 12 | 16 | 47.3116
1491 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.957
1491 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 16.539
1491 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-16 09:30 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 3 | 12 | 35.4837
1491 | Программа АВР | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.513
1491 | Согласование ТЗ | 2018-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.513
1491 | Произвести предразработку | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.8279
1491 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 47.3116
1491 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-09 10:20 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 12 | 66.156
1491 | РУНН СБ | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 22.052
1491 | АВР (Ввод) | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 16.539
1491 | ЩСН | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 22.052
1491 | План монтажа коробов | 2018-02-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9.5 | 6 | 33.078
1491 | Учет | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.513
1491 | ОПС | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 3 | 16.539
1491 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 11.026
1491 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.513
1491 | Шильды (наклейки) | 2018-03-14 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 5.513
1491 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-22 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1491 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-22 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1491 | КРМ (ДФКУ) | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 16.539
1491 | Согласована ОПС | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1491 | Согласован ЩСН | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1491 | Согласовано РУНН | 2018-02-12 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1491 | Согласовано НКУ | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1491 | Согласован ШТМ | 2018-02-12 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1491 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 11.026
1492 | Предварительная ведомость | 2018-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 120.5899
1492 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-08 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 16.0787
1492 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 120.5899
1492 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 5 | 80.3933
1492 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 16.0787
1492 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 1 | 16.0787
1492 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 64.3146
1492 | Произвести предразработку | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 16.0787
1492 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-07 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 32.1573
1492 | Согласовано КРУ | 2018-02-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1493 | Предварительная ведомость | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 74.2092
1493 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-13 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.4543
1493 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 148.4184
1493 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 34.4543
1493 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.4543
1493 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.4543
1493 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-27 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 34.4543
1493 | Согласование ТЗ | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5523
1493 | Произвести предразработку | 2018-02-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.4543
1493 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 34.4543
1493 | Согласовано РУВН | 2018-02-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1494 | Доработка РКД (замечания от 26.03.2018) | 2018-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 9.5541
1494 | Доработка РКД (замечания от 06.03.2018) | 2018-03-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 4 | 19.1083
1494 | Предварительная ведомость | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 19.1083
1494 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 29.0446
1494 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 28.6624
1494 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 16 | 58.0892
1494 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21.5 | 24 | 87.1338
1494 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 14.5223
1494 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.7835
1494 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 21 | 18 | 65.3504
1494 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 10.8917
1494 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 7 | 24 | 87.1338
1494 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 14.5223
1494 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-12 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6306
1494 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 14.5223
1494 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6306
1494 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23.5 | 28 | 101.6561
1494 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-04-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 32 | 116.1785
1494 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6306
1494 | РУНН-НКУ | 2018-04-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 20 | 95.5415
1494 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 10 | 47.7707
1494 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 17 | 61.7198
1494 | Программа АВР | 2018-05-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.7771
1494 | Согласование ТЗ | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.7771
1494 | Произвести предразработку | 2018-02-14 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.7835
1494 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 87.1338
1494 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 23.4 | 28 | 133.7581
1494 | АВР (Ввод) | 2018-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 4 | 19.1083
1494 | ЩСН | 2018-05-02 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 39.5 | 24 | 114.6498
1494 | План монтажа коробов | 2018-05-02 17:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 19 | 23 | 109.8727
1494 | Учет | 2018-03-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 9 | 42.9937
1494 | ОС | 2018-05-02 15:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 7 | 33.4395
1494 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 5 | 23.8854
1494 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.7771
1494 | Шильды (наклейки) | 2018-05-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 6 | 28.6624
1494 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1494 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1494 | ПС | 2018-05-02 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 13 | 62.102
1494 | Согласована ОПС | 2018-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1494 | Согласован ЩСН | 2018-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1494 | Согласовано РУНН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1494 | Согласовано РУВН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1494 | Согласовано НКУ | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1494 | Согласован ШТМ | 2018-02-26 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1494 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 3 | 14.3312
1494 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи Доработка | 2018-04-11 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 14.5223
1495 | НКУ Доработка | 2018-05-04 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 35.6859
1495 | Предварительная ведомость | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 63.1851
1495 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 71.3719
1495 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 63.1851
1495 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 142.7437
1495 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20.5 | 24 | 214.1156
1495 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-28 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 35.6859
1495 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 53.5289
1495 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 20.5 | 24 | 214.1156
1495 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 35.6859
1495 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 42.5 | 36 | 321.1734
1495 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-30 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 14 | 124.9008
1495 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-30 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 26.7645
1495 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-30 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.4984 | 16 | 142.7437
1495 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-30 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 17.843
1495 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9215
1495 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9215
1495 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-03-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9215
1495 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-03-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20.5 | 24 | 214.1156
1495 | Вводные порталы - Заказ | 2018-03-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9215
1495 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-04-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9215
1495 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-04-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30.5 | 36 | 321.1734
1495 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 32 | 285.4875
1495 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9215
1495 | НКУ | 2018-05-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 27 | 426.4994
1495 | Э6 на НКУ | 2018-02-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 126.3702
1495 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 7 | 110.5739
1495 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 142.7437
1495 | Программа АВР | 2018-05-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 15.7963
1495 | Согласование ТЗ | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15.7963
1495 | Произвести предразработку | 2018-02-14 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 53.5289
1495 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 178.4297
1495 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17 | 12 | 189.5553
1495 | РУНН СБ | 2018-05-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 6 | 94.7776
1495 | АВР НКУ | 2018-04-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 16 | 252.7404
1495 | АВР (Ввод) | 2018-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 4 | 63.1851
1495 | ЩСН | 2018-05-10 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 12 | 189.5553
1495 | План монтажа коробов | 2018-05-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13 | 11 | 173.759
1495 | Учет | 2018-03-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 9 | 142.1665
1495 | ОС | 2018-05-10 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 2 | 31.5925
1495 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 63.1851
1495 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.7963
1495 | Шильды (наклейки) | 2018-05-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 5 | 78.9814
1495 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1495 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1495 | ПС | 2018-05-10 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 4 | 63.1851
1495 | Согласована ОПС | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1495 | Согласован ЩСН | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1495 | Согласовано РУНН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1495 | Согласовано РУВН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1495 | Согласовано НКУ | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1495 | Согласован ШТМ | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1495 | Учет ОЛ | 2018-03-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 11 | 173.759
1495 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-22 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 7 | 110.5739
1495 | Доработка РКД (замечания от 02.03.2018) | 2018-03-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 6 | 94.7776
1495 | Доработка РКД (замечания от 26.03.2018) | 2018-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 31.5925
1495 | Доработка РКД (замечания от 28.03.2018) | 2018-03-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 2 | 31.5925
1495 | Доработка РКД (замечания от 19.03.2018) | 2018-03-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 31.5925
1495 | Измерение напряжения СВ | 2018-05-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 31.5925
1496 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1496 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-04-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 6 | 67.3732
1496 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-03-23 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 134.7463
1496 | НКУ №5 | 2018-04-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 26 | 36 | 364.8883
1496 | Предварительная ведомость | 2018-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 81.0863
1496 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 89.8309
1496 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 81.0863
1496 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30.5 | 28 | 314.4081
1496 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-25 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 47.5 | 76 | 853.3935
1496 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 44.9154
1496 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 67.3732
1496 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-23 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28 | 36 | 404.239
1496 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-26 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 56.1443
1496 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-29 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 33 | 52 | 583.9008
1496 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-26 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.2289
1496 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-26 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.2289
1496 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-26 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.2289
1496 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-04-03 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 269.4927
1496 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-04-04 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 33.6866
1496 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-04-09 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26.5 | 20 | 224.5772
1496 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-31 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 35 | 36 | 404.239
1496 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-28 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 32 | 359.3236
1496 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-04 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.2289
1496 | НКУ №4 | 2018-03-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 48 | 82 | 831.1345
1496 | Э6 на НКУ | 2018-02-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 23 | 233.1231
1496 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 60.8147
1496 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 24 | 269.4927
1496 | Программа АВР | 2018-05-14 14:15 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 40.5431
1496 | Программа ОПС | 2018-05-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1496 | Согласование ТЗ | 2018-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10.1358
1496 | Произвести предразработку | 2018-02-19 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 89.8309
1496 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-21 15:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30.5 | 24 | 269.4927
1496 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 31 | 42 | 425.703
1496 | АВР НКУ | 2018-04-11 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 19 | 17 | 172.3084
1496 | АВР (Ввод) | 2018-04-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 53 | 39 | 395.2957
1496 | НКУ №6 | 2018-04-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 40.5431
1496 | Ремонтный фидер | 2018-04-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 40.5431
1496 | ЩСН | 2018-04-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 33 | 30 | 304.0736
1496 | План монтажа коробов | 2018-04-27 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 30.5 | 27 | 273.6662
1496 | Учет | 2018-04-12 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 60.8147
1496 | ОС | 2018-03-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.5 | 17 | 172.3084
1496 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 11 | 111.4936
1496 | Программа АВР НКУ | 2018-05-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.1358
1496 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 10.1358
1496 | Шильды (наклейки) | 2018-05-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 13 | 131.7652
1496 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1496 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1496 | КРМ (ДФКУ) | 2018-04-13 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 6 | 60.8147
1496 | ПС | 2018-03-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 33 | 334.4809
1496 | Обвязка Modbus | 2018-04-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 14 | 141.901
1496 | Согласована ОПС | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1496 | Согласован ЩСН | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1496 | Согласовано РУНН | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1496 | Согласовано НКУ | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1496 | Согласован ШТМ | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1496 | ППУ | 2018-03-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 2 | 20.2716
1496 | Учет ОЛ | 2018-04-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 60.8147
1496 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 11 | 111.4936
1497 | Предварительная ведомость | 2018-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 39.5206
1497 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 56.5328
1497 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 39.5206
1497 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-20 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 22 | 155.4652
1497 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-21 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25.5 | 30 | 211.998
1497 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 28.2664
1497 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 42.3996
1497 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-19 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 20 | 141.332
1497 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 21.1998
1497 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-19 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 27 | 28 | 197.8648
1497 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-21 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.0666
1497 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-22 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.0666
1497 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-21 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.0666
1497 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-03-20 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 5 | 35.333
1497 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.0666
1497 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-03-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 5 | 35.333
1497 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-03-21 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 42.3996
1497 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.0666
1497 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 38 | 39 | 275.5974
1497 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-30 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 46 | 32 | 226.1312
1497 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-29 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.0666
1497 | НКУ | 2018-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 9 | 59.2809
1497 | Э6 на НКУ | 2018-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 4 | 26.3471
1497 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 32.9339
1497 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-03 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22 | 24 | 169.5984
1497 | Программа АВР | 2018-04-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 6.5868
1497 | Согласование ТЗ | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.5868
1497 | Произвести предразработку | 2018-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 42.3996
1497 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-22 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 24 | 169.5984
1497 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-26 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 27.5 | 26 | 171.256
1497 | РУНН СБ | 2018-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 6 | 39.5206
1497 | АВР НКУ | 2018-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 19.7603
1497 | АВР (Ввод) | 2018-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 4 | 26.3471
1497 | ЩСН | 2018-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 39 | 256.884
1497 | План монтажа коробов | 2018-04-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 25.5 | 22 | 144.9089
1497 | Учет + RS | 2018-04-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 7 | 46.1074
1497 | ОПС | 2018-04-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10.5 | 16 | 105.3883
1497 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 19.7603
1497 | Программа АВР НКУ | 2018-04-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 6.5868
1497 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 6.5868
1497 | Шильды (наклейки) | 2018-05-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 7 | 46.1074
1497 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1497 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1497 | Согласована ОПС | 2018-04-09 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1497 | Согласован ЩСН | 2018-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1497 | Согласовано РУНН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1497 | Согласовано РУВН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1497 | Согласовано НКУ | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1497 | Согласован ШТМ | 2018-02-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1497 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 26.3471
1497 | Доработка РКД (замечания от 28.03.2018) | 2018-03-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 4 | 26.3471
1497 | Доработка РКД (вентиляция - замечания от 28.03.2018) | 2018-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 13.1735
1497 | Доработка РКД (новая компоновка от 16.03.2018) | 2018-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 105.3883
1497 | Доработка РКД (раздел ОВ, расчет и заказ вентустановки) | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 16 | 105.3883
1497 | ЩУВ | 2018-04-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 23 | 151.4957
1497 | Доработка РКД (замечания от 18.04.2018) | 2018-04-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 6 | 39.5206
1497 | Доработка РКД и схем (замечания от 06.04.2018) | 2018-04-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 59 | 64 | 421.5533
1497 | Дорботка РКД (раздел ОВ - замечания от 06.04.2018)) | 2018-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 26.3471
1497 | Доработка РКД (замечания от 02.03.2018 и 06.03.2018) | 2018-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 39.5206
1497 | Доработка РКД (замечания от 06.03.2018) | 2018-03-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 8 | 52.6942
1497 | Комплект РКД (КБЭ) - помощь | 2018-02-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 14 | 4 | 26.3471
1497 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-03-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 35.333
1497 | Шкафы РУНН - Доработка | 2018-04-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 9 | 63.5994
1497 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 141.332
1502 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1502 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1502 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1502 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1502 | Согласование ТЗ | 2018-02-16 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 0
1502 | Произвести предразработку | 2018-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1502 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0
1502 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1502 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1501 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1501 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1501 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1501 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1501 | Согласование ТЗ | 2018-02-16 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 0
1501 | Произвести предразработку | 2018-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1501 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0
1501 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1501 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1500 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1500 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1500 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1500 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1500 | Произвести предразработку | 2018-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1500 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0
1500 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1499 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1499 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1499 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1499 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1499 | Произвести предразработку | 2018-02-19 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1499 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0
1499 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0
1498 | Предварительная ведомость | 2018-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.3885
1498 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 38.7127
1498 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-27 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 32.2606
1498 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 7 | 45.1648
1498 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4521
1498 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 38.7127
1498 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 16 | 103.2338
1498 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 19.3563
1498 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-02 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 24 | 154.8507
1498 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4521
1498 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4521
1498 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4521
1498 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4521
1498 | Вводные порталы - Заказ | 2018-03-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4521
1498 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 16 | 103.2338
1498 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 9 | 16 | 103.2338
1498 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4521
1498 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 5 | 91.9426
1498 | Согласование ТЗ | 2018-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.3885
1498 | Произвести предразработку | 2018-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 38.7127
1498 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 12.9042
1498 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 3 | 55.1656
1498 | РУНН (НКУ) | 2018-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 5 | 91.9426
1498 | АВР (Ввод) | 2018-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 7 | 128.7197
1498 | ЩСН | 2018-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 73.5541
1498 | План монтажа коробов | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 6 | 110.3311
1498 | Учет + RS-485 | 2018-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 36.777
1498 | ОПС | 2018-02-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 91.9426
1498 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 18.3885
1498 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-19 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1498 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-19 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1498 | Согласована ОПС | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1498 | Согласован ЩСН | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1498 | Согласовано РУНН | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1498 | Согласовано РУВН | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1506 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1506 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1506 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1505 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1505 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1505 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1504 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1504 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1504 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1503 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 0
1503 | Схемы принципиальные (Э6) (1503-1506) | 2018-03-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 0
1503 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1503 | Произвести предразработку | 2018-02-22 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 0
1503 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-27 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 0
1503 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 16 | 0
1503 | ЩСН (1503-1512) | 2018-04-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 8 | 0
1503 | Учет (1503-1506) | 2018-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 3 | 0
1503 | ОПС (1503-1513) | 2018-04-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 5 | 0
1503 | Заказ наклеек на модуль (1503-1513) | 2018-03-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1510 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1510 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1510 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1509 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1509 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1509 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1508 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1508 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1508 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1507 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 0
1507 | Схемы принципиальные (Э6) (1507-1510) | 2018-04-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 0
1507 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1507 | Произвести предразработку | 2018-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1507 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 8 | 0
1507 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 5 | 0
1512 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1512 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1512 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1511 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
1511 | Схемы принципиальные (Э6) (1511-1512) | 2018-04-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 0
1511 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1511 | Произвести предразработку | 2018-02-22 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1511 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 0
1511 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 0
1513 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
1513 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-04-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 14 | 0
1513 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-04-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 0
1513 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1513 | Произвести предразработку | 2018-02-22 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1513 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 0
1513 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 5 | 0
1513 | ЩСН | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 0
1514 | ШНО | 2018-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 86.7591
1514 | Предварительная ведомость | 2018-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 86.7591
1514 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 38.7029
1514 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 86.7591
1514 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-30 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 38.7029
1514 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 21 | 101.5952
1514 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-04-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.3515
1514 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-04-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 24.1893
1514 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-28 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 14 | 20 | 96.7573
1514 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-26 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.3515
1514 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-26 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 24 | 32 | 154.8117
1514 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-04-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31 | 57 | 275.7584
1514 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.3515
1514 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-04-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 77.4059
1514 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.6757
1514 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-04-24 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 15 | 24 | 116.1088
1514 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 32 | 154.8117
1514 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8379
1514 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 5 | 108.4488
1514 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-22 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 14 | 16 | 77.4059
1514 | Программа АВР | 2018-05-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 4 | 86.7591
1514 | Согласование ТЗ | 2018-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21.6898
1514 | Произвести предразработку | 2018-03-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 29.0272
1514 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 38.7029
1514 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1514 | РУНН СБ | 2018-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 86.7591
1514 | АВР (Ввод) | 2018-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 11 | 238.5874
1514 | ЩСН | 2018-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 65.0693
1514 | План монтажа коробов | 2018-04-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 6 | 130.1386
1514 | Учет | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 130.1386
1514 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 43.3795
1514 | Шильды (наклейки) | 2018-05-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 86.7591
1514 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1514 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1514 | Согласована ОПС | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1514 | Согласован ЩСН | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1514 | Согласовано РУНН | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1514 | Согласовано РУВН | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1514 | Согласовано НКУ | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1514 | Согласован ШТМ | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1514 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 43.3795
1514 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-04-09 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8379
1515 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 3.0571
1515 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.458
1515 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 4.5857
1515 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-04 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 11.187
1515 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 14.916
1515 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 5.5935
1515 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 5.5935
1515 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-05-03 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 6 | 4 | 7.458
1515 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-05-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.729
1515 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-05-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 7.458
1515 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-05-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 7.458
1515 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.8645
1515 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-05-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 11 | 12 | 22.374
1515 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-05-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.8645
1515 | НКУ | 2018-05-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 15 | 22.9283
1515 | Э6 на НКУ | 2018-03-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 9.1713
1515 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 9 | 12 | 22.374
1515 | Согласование ТЗ | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.5286
1515 | Произвести предразработку | 2018-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 11.187
1515 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 14.916
1515 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 12 | 18.3426
1515 | ЩСН | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 24.4568
1515 | План монтажа коробов | 2018-05-10 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 5 | 7.6428
1515 | Измерение | 2018-05-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 11 | 16.8141
1515 | ОС | 2018-05-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 3.0571
1515 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 4.5857
1515 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 1.5286
1515 | Шильды (наклейки) | 2018-05-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 6.1142
1515 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1515 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1515 | ПС | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 7 | 10.6999
1515 | Согласована ОПС | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1515 | Согласован ЩСН | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1515 | Согласовано РУНН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1515 | Согласовано РУВН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1515 | Согласовано НКУ | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1515 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 4.5857
1515 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.8645
1515 | Доработка РКД 1515-1517 (Замечания от 25.04.18) | 2018-05-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 21.3997
1515 | 1515-1517 Доработка РКД (Замечания от 17.05.2018) | 2018-05-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 3.0571
1515 | ППУ | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 6.1142
1515 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-04-26 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 22.374
1515 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
1516 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
1516 | ППУ | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 11.4646
1516 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7323
1516 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 11.0875
1516 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7323
1516 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 14.7833
1516 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6958
1516 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6958
1516 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6958
1516 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-05-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 14.7833
1516 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-05-04 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3917
1516 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-05-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 14.7833
1516 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-05-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6958
1516 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-05-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 4 | 14.7833
1516 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-05-10 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6958
1516 | НКУ | 2018-05-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 6 | 17.1969
1516 | Э6 на НКУ | 2018-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 11.4646
1516 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 7.3917
1516 | Согласование ТЗ | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.8662
1516 | Произвести предразработку | 2018-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 22.175
1516 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-25 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 11.0875
1516 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 22.9292
1516 | ЩСН | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 11.4646
1516 | План монтажа коробов | 2018-05-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 5 | 14.3308
1516 | ОС | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.7323
1516 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 8.5985
1516 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1516 | Шильды (наклейки) | 2018-05-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 11.4646
1516 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1516 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1516 | ПС | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.7323
1516 | Согласована ОПС | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1516 | Согласован ЩСН | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1516 | Согласовано РУНН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1516 | Согласовано РУВН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1516 | Согласовано НКУ | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1516 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 5.7323
1516 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6958
1517 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 4.0376
1517 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.8034
1517 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 4.0376
1517 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 14.4046
1517 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 14.4046
1517 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.2023
1517 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6011
1517 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-05-07 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 7.2023
1517 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6011
1517 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-05-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 5 | 18.0057
1517 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-05-10 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6011
1517 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 14.4046
1517 | Согласование ТЗ | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.0188
1517 | Произвести предразработку | 2018-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.6069
1517 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-25 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 3 | 10.8034
1517 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 24.2259
1517 | ЩСН | 2018-05-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 16 | 32.3012
1517 | План монтажа коробов | 2018-05-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 7 | 14.1318
1517 | ОС | 2018-05-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 12.1129
1517 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 4.0376
1517 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1517 | Шильды (наклейки) | 2018-05-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 8.0753
1517 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1517 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1517 | ПС | 2018-05-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 9 | 18.1694
1517 | Согласована ОПС | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1517 | Согласован ЩСН | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1517 | Согласовано РУНН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1517 | Согласовано РУВН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1517 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 1 | 2.0188
1517 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6011
1517 | ППУ | 2018-05-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 8.0753
1517 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
1518 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
1518 | Программа ОПС | 2018-05-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 2.2276
1518 | Предварительная ведомость | 2018-03-28 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 4.4553
1518 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 14.1614
1518 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 4.4553
1518 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-04-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 21.2421
1518 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-04-13 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 28.3228
1518 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.621
1518 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.621
1518 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-04-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 14.1614
1518 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.0807
1518 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-04-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 4 | 14.1614
1518 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-04-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.5403
1518 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-04-19 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 4 | 14.1614
1518 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5403
1518 | НКУ | 2018-05-08 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 35.6421
1518 | Э6 на НКУ | 2018-03-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.9105
1518 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-23 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 4 | 14.1614
1518 | Согласование ТЗ | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.2276
1518 | Произвести предразработку | 2018-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.2421
1518 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-25 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 5 | 17.7017
1518 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-27 12:15 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 12 | 26.7316
1518 | АВР НКУ | 2018-05-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 13 | 28.9592
1518 | ЩСН | 2018-05-03 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 11 | 24.504
1518 | План монтажа коробов | 2018-05-10 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 6 | 13.3658
1518 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-23 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 6.6829
1518 | Программа АВР НКУ | 2018-05-21 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.2276
1518 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1518 | Шильды (наклейки) | 2018-05-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 8.9105
1518 | Согласована компоновка шкафов | 2018-04-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1518 | Согласована компоновка модуля | 2018-04-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1518 | ОПС | 2018-05-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 11 | 24.504
1518 | Согласована ОПС | 2018-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1518 | Согласован ЩСН | 2018-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1518 | Согласовано РУНН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1518 | Согласовано РУВН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1518 | Согласовано НКУ | 2018-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1518 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 2 | 4.4553
1518 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5403
1519 | Предварительная ведомость | 2018-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 78.0337
1519 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 63.8566
1519 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 78.0337
1519 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-14 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 35.5 | 49 | 391.1218
1519 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 73 | 87 | 694.4407
1519 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 31.9283
1519 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 47.8925
1519 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-05-23 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 33 | 40 | 319.2831
1519 | Шкафы НН - Заказ | 2018-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 39.9104
1519 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-05-23 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 46 | 56 | 446.9963
1519 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-05-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 31.9283
1519 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-05-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821
1519 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-05-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 31.9283
1519 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821
1519 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-04-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 14 | 111.7491
1519 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 15.9642
1519 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-04-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 22 | 175.6057
1519 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-05-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 32 | 255.4265
1519 | Вводные порталы - Заказ | 2018-05-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821
1519 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821
1519 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-04-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 6 | 47.8925
1519 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821
1519 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-06-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 55.5 | 83 | 662.5124
1519 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-06-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 50.5 | 75 | 598.6558
1519 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821
1519 | НКУ | 2018-05-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 36.5 | 79 | 770.5832
1519 | Э6 на НКУ | 2018-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 58.5253
1519 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 39.0169
1519 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 31 | 45 | 359.1935
1519 | Согласование ТЗ | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1519 | Произвести предразработку | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 47.8925
1519 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17.5 | 26 | 207.534
1519 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-26 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 39 | 40 | 390.1687
1519 | АВР НКУ | 2018-07-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 28 | 41 | 399.9229
1519 | АВР (Ввод) | 2018-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 72 | 102 | 994.9302
1519 | КРУ (КСО) | 2018-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 1 | 9.7542
1519 | ШОТ | 2018-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 9.7542
1519 | ЩСН | 2018-05-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 20 | 195.0843
1519 | План монтажа коробов | 2018-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 19 | 185.3301
1519 | Учет | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 9.7542
1519 | ОС | 2018-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 11 | 107.2964
1519 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 78.0337
1519 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.7542
1519 | Шильды (наклейки) | 2018-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 11 | 107.2964
1519 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-13 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1519 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-13 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1519 | ПС | 2018-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 20 | 195.0843
1519 | РЛНД | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 9.7542
1519 | Согласована ОПС | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1519 | Согласован ЩСН | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1519 | Согласовано РУНН | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1519 | Согласовано РУВН | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1519 | Согласовано НКУ | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1519 | Согласован ШТМ | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1519 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4 | 39.0169
1519 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-04-25 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 29 | 231.4802
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 71.8387
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-05-14 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 79.8208
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 79.8208
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-04-06 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 127.7132
1519 | Обвязка КРУ | 2018-06-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 9.7542
1519 | НКУ АСУТП | 2018-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4 | 39.0169
1519 | Доработка ОПС (Замечания от 17.05.2018) | 2018-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 0 | 0
1519 | Учет в Е3 | 2018-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 48.7711
1519 | Доработка РКД (замечания от 15.05.2018) | 2018-05-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 7 | 68.2795
1519 | Обвязка | 2018-07-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 3 | 29.2627
1519 | Доработка ЩСН (ошибки конструктора) | 2018-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 19.5084
1519 | Доработка ПВ - ОЛ на ABB и Schneider | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 78.0337
1519 | Доработка РКД (замечания от 4.04.2018) | 2018-05-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 10 | 97.5422
1519 | Доработка АВР для РКД | 2018-06-20 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 29.2627
1519 | Доработка РКД. Замечания 12.07 | 2018-07-17 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 78.0337
1519 | Доработка РКД (замечания от 27.07.2018) | 2018-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 9 | 87.788
1519 | Доработка РКД. Переделка ШТМ. | 2018-07-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4 | 39.0169
1519 | Доработка ШТМ (на аппаратуре Schneider) | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 59 | 64 | 624.2699
1519 | Программа ШТМ | 2018-08-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 21 | 22 | 214.5928
1520 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556
1520 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.5293
1520 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.3112
1520 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.3112
1520 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556
1520 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556
1520 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-27 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 35.7779
1520 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556
1520 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 14.3112
1520 | Согласование ТЗ | 2018-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.5293
1520 | Произвести предразработку | 2018-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556
1520 | ЩСН | 2018-03-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 14 | 77.4105
1520 | План монтажа коробов | 2018-03-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 11.0586
1520 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 5.5293
1520 | Шильды (наклейки) | 2018-03-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 11.0586
1520 | Согласована ОПС | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1520 | Согласован ЩСН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1520 | Согласовано РУНН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1520 | Согласовано РУВН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1520 | Согласовано НКУ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1520 | Согласован ШТМ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1520 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 5.5293
1520 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556
1521 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8963
1521 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 13.5161
1521 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 6 | 17.3779
1521 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 34.7557
1521 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 8.6889
1521 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-23 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 8.6889
1521 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-27 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 10 | 28.9631
1521 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8963
1521 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 11.5852
1521 | Согласование ТЗ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1521 | Произвести предразработку | 2018-03-21 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8963
1521 | ЩСН | 2018-03-22 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 27.0322
1521 | План монтажа коробов | 2018-03-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 27.0322
1521 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 13.5161
1521 | Шильды (наклейки) | 2018-03-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 27.0322
1521 | Согласована ОПС | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1521 | Согласован ЩСН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1521 | Согласовано РУНН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1521 | Согласовано РУВН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1521 | Согласовано НКУ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1521 | Согласован ШТМ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1521 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 13.5161
1521 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8963
1522 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.1067
1522 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-05-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 15 | 120.8006
1522 | Передача наклеек в ПО | 2018-06-29 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1522 | Предварительная ведомость | 2018-05-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 48.3202
1522 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 64.427
1522 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 32.2135
1522 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-18 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 14 | 112.7472
1522 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-18 11:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20.5 | 34 | 273.8147
1522 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 32.2135
1522 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 48.3202
1522 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 4 | 32.2135
1522 | Шкафы НН - Заказ | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.1067
1522 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-05-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 4 | 32.2135
1522 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 26 | 209.3877
1522 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 24.1601
1522 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 18 | 144.9607
1522 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 48.3202
1522 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-06-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 26 | 28 | 225.4944
1522 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0534
1522 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-05-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 16.1067
1522 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 8 | 64.427
1522 | Программа ШУН | 2018-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 8.0534
1522 | Согласование ТЗ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1522 | Произвести предразработку | 2018-04-04 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 48.3202
1522 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-04-04 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 12 | 96.6405
1522 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 26.5 | 25 | 201.3343
1522 | РЗА | 2018-06-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 32 | 257.7079
1522 | Обвязка RS-485 | 2018-06-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 5 | 40.2669
1522 | ЩСН | 2018-05-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 20 | 161.0674
1522 | План монтажа коробов | 2018-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 27 | 17 | 136.9073
1522 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.8 | 3 | 24.1601
1522 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 8.0534
1522 | Шильды (наклейки) | 2018-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 48.3202
1522 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-04 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1522 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-04 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1522 | ШУН | 2018-06-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 35.5 | 40 | 322.1349
1522 | ПС | 2018-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 11 | 88.5871
1522 | Согласована ОПС | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1522 | Согласован ЩСН | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1522 | Согласовано РУНН | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1522 | Согласовано РУВН | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1522 | Согласовано НКУ | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1522 | Согласован ШТМ | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1522 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 32.2135
1522 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0534
1522 | Доработка РКД (Замечания от 19.06.2018) | 2018-06-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 32.2135
1522 | Доработка КД | 2018-06-20 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 64.427
1522 | Доработка РКД (Замечания от 15.05.2018) | 2018-05-21 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.5 | 10 | 80.5337
1522 | Доработка РКД (Замечания от 25.04.2018) | 2018-04-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 3 | 24.1601
1524 | Предварительная ведомость | 2018-05-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 10 | 83.2556
1524 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 44.2584
1524 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-07-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5.5 | 11 | 91.5812
1524 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24.5 | 42 | 232.3565
1524 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 54 | 298.7441
1524 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 22.1292
1524 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 33.1938
1524 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-11 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 60 | 97 | 536.6328
1524 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 44.2584
1524 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-06-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 15 | 82.9845
1524 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-08-21 12:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 132.7751
1524 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.5323
1524 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-05-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 44.2584
1524 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-04 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.0646
1524 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-06-08 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 26 | 36 | 199.1627
1524 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-06-13 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 20 | 32 | 177.0335
1524 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-19 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.5323
1524 | НКУ ACS-REV | 2018-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 39.5 | 48 | 399.6271
1524 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 74.9301
1524 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-06-15 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 15 | 22 | 121.7105
1524 | Программа ОПС | 2018-09-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 8.3256
1524 | Согласование ТЗ | 2018-04-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1524 | Произвести предразработку | 2018-04-04 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 33.1938
1524 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-04 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30 | 42 | 232.3565
1524 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 34 | 20 | 166.5113
1524 | РУНН СБ | 2018-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 33.3023
1524 | ЩСН + ШАО | 2018-06-29 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 42 | 43 | 357.9993
1524 | План монтажа коробов | 2018-06-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 29 | 19 | 158.1857
1524 | Учет | 2018-06-29 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 21 | 15 | 124.8835
1524 | ОС | 2018-05-23 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 5 | 41.6278
1524 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-28 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 10 | 83.2556
1524 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.3256
1524 | Шильды (наклейки) | 2018-06-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 18 | 20 | 166.5113
1524 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-03 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1524 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-03 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1524 | ПС | 2018-06-29 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 24 | 30 | 249.7669
1524 | Согласована ОПС | 2018-06-04 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1524 | Согласован ЩСН | 2018-06-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1524 | Согласовано РУНН | 2018-06-04 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1524 | Согласовано РУВН | 2018-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1524 | Согласовано НКУ | 2018-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1524 | Согласован ШТМ | 2018-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1524 | ППУ | 2018-06-29 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 49.9534
1524 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 4 | 33.3023
1524 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.5323
1524 | Доработка наклеек | 2018-09-25 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 33.3023
1524 | Обвязка N | 2018-09-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 3 | 24.9767
1524 | Шильды (наклейки) на шкафы РУНН | 2018-09-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 49.9534
1524 | Учет ОЛ | 2018-06-29 15:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17 | 9 | 74.9301
1524 | НКУ SFEED | 2018-06-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 66 | 28 | 233.1158
1524 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2018-09-20 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 88.5168
1524 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-28 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 18 | 5 | 27.6615
1524 | Шкафы РУНН - Окончательная разработка (Доработка) | 2018-09-12 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 30.5 | 168.7351
1524 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-11 09:54 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1523 | Предварительная ведомость | 2018-04-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1.8611
1523 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-05 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.0274
1523 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.8611
1523 | НКУ | 2018-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 5.5832
1523 | Согласование ТЗ | 2018-04-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1.8611
1523 | Согласована компоновка шкафов | 2018-04-02 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1523 | Согласована компоновка модуля | 2018-04-02 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1523 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1.8611
1527 | Подключение ОЛ РУНН | 2018-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 59.0641
1527 | Предварительная ведомость | 2018-04-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 39.3761
1527 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 30.5026
1527 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 39.3761
1527 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-10 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 15 | 76.2565
1527 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 26 | 132.178
1527 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 20.3351
1527 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 30.5026
1527 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-04-26 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 122.0104
1527 | Шкафы НН - Заказ | 2018-04-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 15.2513
1527 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-04-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 15 | 16 | 81.3403
1527 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-11 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 40.6701
1527 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.1675
1527 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-05-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 25.4188
1527 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838
1527 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-05-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 3 | 15.2513
1527 | Вводные порталы - Заказ | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838
1527 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838
1527 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-05-17 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 22 | 24 | 122.0104
1527 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-05-15 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 32 | 32 | 162.6806
1527 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838
1527 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-04-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 59.0641
1527 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 81.3403
1527 | Программа АВР | 2018-06-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 1 | 9.844
1527 | Согласование ТЗ | 2018-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.844
1527 | Произвести предразработку | 2018-04-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 30.5026
1527 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-04-14 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 61.0052
1527 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 20 | 196.8805
1527 | АВР (Ввод) | 2018-05-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 10 | 98.4402
1527 | ЩСН | 2018-05-08 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 16 | 157.5044
1527 | План монтажа коробов | 2018-05-11 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 14 | 137.8163
1527 | Учет | 2018-05-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 4 | 39.3761
1527 | ОПС | 2018-05-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 59.0641
1527 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 39.3761
1527 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.844
1527 | Шильды (наклейки) | 2018-05-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 5 | 49.2201
1527 | Согласована компоновка шкафов | 2018-04-24 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1527 | Согласована компоновка модуля | 2018-04-24 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1527 | ЯНО | 2018-05-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 6 | 59.0641
1527 | Согласована ОПС | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1527 | Согласован ЩСН | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1527 | Согласовано РУНН | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1527 | Согласовано РУВН | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1527 | Согласовано НКУ | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1527 | Согласован ШТМ | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1527 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 2 | 19.688
1527 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838
1527 | Дозаказ Гратиус | 2018-05-24 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1527 | Передача наклеек в ПО | 2018-06-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1528 | Передача наклеек в ПО | 2018-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1528 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-05-23 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 18 | 135.3567
1528 | Предварительная ведомость | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 23.2872
1528 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 22.5594
1528 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-29 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 23.2872
1528 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-17 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 24 | 31 | 233.1142
1528 | Шкафы НН - Заказ | 2018-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 37.5991
1528 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-05-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 19 | 21 | 157.9161
1528 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-04-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 93.1487
1528 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-07-04 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 10 | 75.1981
1528 | Согласование ТЗ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1528 | Произвести предразработку | 2018-04-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 30.0793
1528 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 30.0793
1528 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 93.1487
1528 | Сигналы отходящих линий | 2018-05-29 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 11 | 256.1588
1528 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 46.5743
1528 | Шильды (наклейки) | 2018-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 2 | 46.5743
1528 | Согласована ОПС | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1528 | Согласован ЩСН | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1528 | Согласовано РУНН | 2018-05-07 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1528 | Согласовано РУВН | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1528 | Согласовано НКУ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1528 | Согласован ШТМ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1528 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-06-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 46.5743
1528 | Дозаказ Гратиус | 2018-05-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1528 | Дорработка схем (изменение ТЗ) | 2018-06-18 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 4 | 93.1487
1530 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-14 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1530 | Предварительная ведомость | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 125.4414
1530 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 196.8733
1530 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-07 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 62.7207
1530 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 196.8733
1530 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 196.8733
1530 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 196.8733
1530 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-25 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 196.8733
1530 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 196.8733
1530 | НКУ | 2018-05-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 33 | 1034.8915
1530 | Э6 на НКУ | 2018-05-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 250.8828
1530 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-05-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 7 | 219.5224
1530 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 12 | 2362.4795
1530 | Согласование ТЗ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1530 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 250.8828
1530 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 6 | 188.1621
1530 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 31.3603
1530 | Шильды (наклейки) | 2018-08-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 2 | 62.7207
1530 | Согласована ОПС | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1530 | Согласован ЩСН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1530 | Согласовано РУНН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1530 | Согласовано РУВН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1530 | Согласовано НКУ | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1530 | Согласован ШТМ | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1530 | Учет ОЛ | 2018-05-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 7 | 219.5224
1530 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 125.4414
1530 | Дозаказ Гратиус | 2018-05-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1530 | Доработка РКД (Замечания от 20.07.2018) | 2018-07-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 250.8828
1530 | Доработка РКД (Замечания от 27.06.2018) | 2018-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 188.1621
1530 | Передача КД в ПО | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 125.4414
1530 | Программирование ОПС | 2018-08-28 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 62.7207
1530 | Доработка НКУ (новая Э6 от ПИ) | 2018-05-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 10 | 313.6035
1530 | Предварительная ведомость (доработка - измеение ТЗ) | 2018-05-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 31.3603
1529 | Доработка предварительной ведомости 1529-1530 №2 | 2018-06-01 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 18.1385
1529 | Предварительная ведомость (доработка - измеение ТЗ) | 2018-05-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.0692
1529 | Доработка РКД (Замечания от 28.05.2018) | 2018-06-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 18 | 25 | 226.7312
1529 | Ремонтный фидер | 2018-06-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 36.277
1529 | Доработка РКД (Замечания от 28.05.2018) Завершение | 2018-06-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 30 | 272.0774
1529 | Доработка НКУ (Новая Э6 от ПИ) | 2018-05-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 10 | 90.6925
1529 | 1529-1530 Доработка РКД (Замечания от 29.08.2018) | 2018-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 27.2077
1529 | Передача КД в ПО | 2018-08-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 36.277
1529 | Доработка РКД (Замечания от 27.06.2018 ) | 2018-06-29 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 20 | 181.3849
1529 | Актуализация схем по требованиям ПИ | 2018-08-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 50 | 453.4624
1529 | Доработка РКД (Замечания от 20.07.2018) | 2018-07-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 7 | 63.4847
1529 | Предварительная ведомость | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 36.277
1529 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 58.0002
1529 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-07 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 7.5 | 68.0194
1529 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 26 | 188.5005
1529 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25.5 | 44 | 319.0009
1529 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 29.0001
1529 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 43.5001
1529 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-18 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 63 | 53 | 384.2511
1529 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 36.2501
1529 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-06-21 13:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 32 | 38 | 275.5008
1529 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 30 | 217.5006
1529 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.7501
1529 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-06-29 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 10 | 72.5002
1529 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.7501
1529 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-19 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 33 | 12 | 87.0003
1529 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5
1529 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-20 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 6 | 43.5001
1529 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-06-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.25
1529 | Вводные порталы - Заказ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.25
1529 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.25
1529 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 25 | 26 | 188.5005
1529 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 34 | 40 | 290.0008
1529 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.25
1529 | НКУ | 2018-05-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 27 | 41 | 371.8391
1529 | Э6 на НКУ | 2018-04-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 11 | 99.7617
1529 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-04-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 7 | 63.4847
1529 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 20 | 145.0004
1529 | Программа АВР | 2018-07-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 18.1385
1529 | Согласование ТЗ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1529 | Произвести предразработку | 2018-04-13 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 43.5001
1529 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 36 | 57 | 413.2512
1529 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 20 | 181.3849
1529 | 1529-1530 АВР НКУ | 2018-05-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 23 | 208.5927
1529 | 1529-1530 АВР (Ввод) | 2018-07-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 27 | 244.8697
1529 | 1529-1530 ЩСН | 2018-05-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 22 | 199.5234
1529 | 1529-1530 План монтажа коробов | 2018-08-07 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 32.5 | 30 | 272.0774
1529 | 1529-1530 Учет | 2018-05-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 54.4155
1529 | 1529-1530 ОС | 2018-05-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.0692
1529 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 7 | 63.4847
1529 | Программа АВР НКУ | 2018-05-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.0692
1529 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 9.0692
1529 | Шильды (наклейки) | 2018-08-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 72.554
1529 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-15 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1529 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-15 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1529 | 1529-1530 КРМ (ДФКУ) | 2018-05-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 36.277
1529 | 1529-1530 ПС | 2018-05-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 12 | 108.831
1529 | Согласована ОПС | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1529 | Согласован ЩСН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1529 | Согласовано РУНН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1529 | Согласовано РУВН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1529 | Согласован ШТМ | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1529 | Согласовано НКУ | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1529 | Учет ОЛ | 2018-05-22 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 10 | 90.6925
1529 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 36.277
1529 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.25
1529 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1529 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 19 | 137.7504
1529 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 (доработка) | 2018-08-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 72.5002
1529 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-07 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 34 | 50 | 362.501
1529 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-29 15:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14.5 | 23 | 166.7505
1529 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-14 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1539 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-15 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 0 | 0 | 0
1539 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 39.3615
1539 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2018-05-15 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 0 | 0 | 0
1539 | Шкафы КРУ - Заказ | 2018-05-15 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 0 | 0 | 0
1539 | Шкафы КРУ - Ошиновка | 2018-05-15 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 0 | 0 | 0
1539 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 669.1456
1539 | КРУ 1539-1540 | 2018-06-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 10 | 393.6151
1539 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 39.3615
1539 | Программирование устройств | 2018-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 39.3615
1539 | Шильды (наклейки) | 2018-06-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.723
1539 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-06-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.723
1539 | Передача наклеек в ПО | 2018-06-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1531 | Предварительная ведомость | 2018-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1531 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 0
1531 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1531 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2018-05-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1531 | Шкафы КРУ - Заказ | 2018-05-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1531 | Шкафы КРУ - Ошиновка | 2018-05-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0
1531 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1531 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 0
1531 | Согласование ТЗ | 2018-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1531 | Произвести предразработку | 2018-04-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0
1531 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-15 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 0
1531 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0
1531 | КРУ 1531-1540 | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1531 | Шильды (наклейки) | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0
1531 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0
1541 | Комплект РКД (КБЭ), часть 2/2 | 2018-05-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 19 | 100.3264
1541 | КРМ (ДФКУ) | 2018-06-29 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 5.2803
1541 | Доработка РКД (замечания от 11.07.2018) | 2018-07-17 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 24 | 126.7281
1541 | Доработка РКД (замечания от 11.07.2018) | 2018-07-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 8 | 42.2427
1541 | Доработка РКД (замечания от 11.07.2018) | 2018-07-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 31 | 28 | 147.8494
1541 | Учет НКУ | 2018-07-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 15.841
1541 | ОС | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7.2667 | 8 | 42.2427
1541 | Измерение СВ | 2018-07-06 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 1 | 5.2803
1541 | Доработка РКД (замечания от 13.06.2018). Часть 1/3 | 2018-06-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 31 | 24 | 126.7281
1541 | Доработка РКД (замечания от 13.06.2018). Часть 2/3 | 2018-06-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 73.9247
1541 | Доработка РКД (замечания от 13.06.2018). Часть 3/3 | 2018-06-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 28 | 28 | 147.8494
1541 | Цепи управления насосом + СОЛ | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11.5517 | 2 | 10.5607
1541 | ШЭО | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 71.2857 | 87 | 459.3892
1541 | АВР ШЭО | 2018-08-06 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 24 | 11 | 58.0837
1541 | Э6 на ШЭО | 2018-06-29 12:03 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.5 | 8 | 42.2427
1541 | Доработка РКД (13.06) | 2018-06-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 21.1213
1541 | Доработка РКД (замечания от 27.07.18) | 2018-08-01 12:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 17 | 89.7657
1541 | Предварительная ведомость | 2018-05-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 6 | 31.682
1541 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-20 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 55.7472
1541 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 12 | 63.364
1541 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18.5 | 35 | 243.8939
1541 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 44.5 | 51 | 355.3882
1541 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 27.8736
1541 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 41.8104
1541 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-21 17:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 36 | 52 | 362.3566
1541 | Шкафы НН - Заказ | 2018-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 41.8104
1541 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-05-24 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 27 | 34 | 236.9255
1541 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-04 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 20 | 139.3679
1541 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 20.9052
1541 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-06-05 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 14 | 97.5576
1541 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 20.9052
1541 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-29 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 14 | 21 | 146.3363
1541 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-05-29 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9684
1541 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-15 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 10 | 10 | 69.684
1541 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-20 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 75 | 52 | 362.3566
1541 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-07-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 29 | 38 | 264.7991
1541 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9684
1541 | НКУ | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 38.2963 | 36 | 190.0921
1541 | Э6 на НКУ | 2018-06-29 12:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.5 | 7 | 36.9624
1541 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-06-22 15:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 8 | 42.2427
1541 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-04 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 24 | 167.2415
1541 | Программа АВР | 2018-09-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 5.2803
1541 | Программа ОПС | 2018-09-05 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 5.2803
1541 | Согласование ТЗ | 2018-05-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1541 | Произвести предразработку | 2018-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 55.7472
1541 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-11 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22.5 | 24 | 167.2415
1541 | Комплект РКД (КБЭ), часть 1/2 | 2018-05-17 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 19 | 14 | 73.9247
1541 | РУНН СБ | 2018-07-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 14 | 10 | 52.8034
1541 | АВР НКУ | 2018-07-31 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 37 | 23 | 121.4477
1541 | АВР (Ввод) | 2018-07-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 49 | 38 | 200.6528
1541 | ЩСН | 2018-07-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 45 | 67 | 353.7825
1541 | План монтажа коробов | 2018-08-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 33.5 | 57 | 300.9791
1541 | Учет | 2018-07-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 10 | 52.8034
1541 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 10 | 52.8034
1541 | Программа АВР НКУ | 2018-09-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 5.2803
1541 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.2803
1541 | Шильды (наклейки) | 2018-08-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 13 | 68.6444
1541 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1541 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1541 | КРМ (ДФКУ) | 2018-07-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 5 | 26.4017
1541 | ПС | 2018-07-23 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 28 | 147.8494
1541 | ШТМ (УСПД) | 2018-08-08 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 9 | 47.523
1541 | Согласована ОПС | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1541 | Согласован ЩСН | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1541 | Согласовано РУНН | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1541 | Согласовано РУВН | 2018-07-25 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1541 | Согласовано НКУ | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1541 | Согласован ШТМ | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1541 | ППУ | 2018-07-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 3 | 15.841
1541 | Учет ОЛ | 2018-07-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 10 | 52.8034
1541 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-04 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 4 | 21.1213
1541 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9684
1541 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-07 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1541 | Доработки по сопровождению | 2018-09-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 21.1213
1541 | Исправление АВР НКУ | 2018-08-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.2803
1541 | Доработка РКД (замечания от 27.07.18) | 2018-08-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 7 | 36.9624
1541 | Доработка РКД (замечания от 27.07.18) | 2018-07-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4 | 21.1213
1541 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-21 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1541 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 25 | 174.2099
1541 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-14 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 62.7156
1541 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2018-08-17 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 9 | 62.7156
1541 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2018-08-10 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 11 | 76.6524
1541 | Модуль (Доработка) | 2018-08-01 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 90.5892
1541 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 83.6208
1541 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13.5 | 18 | 125.4311
1542 | Предварительная ведомость | 2018-05-28 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 9.2905
1542 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 16.0818
1542 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-07-16 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 2 | 6.1937
1542 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 13 | 26.133
1542 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.5 | 19 | 38.1944
1542 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.0409
1542 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 12.0614
1542 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0102
1542 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102
1542 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0102
1542 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102
1542 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-07 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 10 | 20.1023
1542 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-18 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102
1542 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-06 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 4 | 8.0409
1542 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 8.0409
1542 | Вводные порталы - Заказ | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102
1542 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102
1542 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-13 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 18 | 36.1842
1542 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-07-12 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 24 | 48.2455
1542 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102
1542 | НКУ | 2018-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 3 | 9.2905
1542 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-05-16 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 7 | 21.6779
1542 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-07-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 16 | 32.1637
1542 | Согласование ТЗ | 2018-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1542 | Произвести предразработку | 2018-05-11 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 12.0614
1542 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-14 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 10 | 20.1023
1542 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 24 | 74.3242
1542 | Ввод | 2018-05-29 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 7 | 21.6779
1542 | ЩСН | 2018-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 9 | 27.8716
1542 | План монтажа коробов | 2018-07-17 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 19 | 58.84
1542 | Учет | 2018-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 11 | 34.0653
1542 | ОПС | 2018-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 5 | 15.4842
1542 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.0968
1542 | Заказ наклеек на модуль | 2018-05-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 3.0968
1542 | Шильды (наклейки) | 2018-07-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 12.3874
1542 | Согласована компоновка шкафов | 2018-06-01 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1542 | Согласована компоновка модуля | 2018-06-01 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1542 | Согласована ОПС | 2018-07-17 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1542 | Согласован ЩСН | 2018-05-10 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1542 | Согласовано РУНН | 2018-07-17 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1542 | Согласовано РУВН | 2018-05-10 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1542 | Согласовано НКУ | 2018-07-17 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1542 | Согласован ШТМ | 2018-05-10 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1542 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 9.2905
1542 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-20 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102
1542 | Дозаказ Гратиус | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1542 | Доработка РКД (Замечания от 13-15.06.2018) | 2018-07-04 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 12 | 37.1621
1542 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 7 | 14.0716
1542 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 26.133
1542 | Передача наклеек в ПО | 2018-07-19 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1543 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-06-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 10 | 0
1543 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0
1544 | Предварительная ведомость | 2018-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 62.4219
1544 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 317.3112
1544 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 3 | 46.8164
1544 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 79.3278
1544 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 79.3278
1544 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 158.6556
1544 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 118.9917
1544 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 12 | 475.9668
1544 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639
1544 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1 | 39.6639
1544 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639
1544 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639
1544 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639
1544 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639
1544 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639
1544 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639
1544 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639
1544 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639
1544 | Вводные порталы - Заказ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639
1544 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-11 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 9 | 12 | 475.9668
1544 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-07-10 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 4 | 6 | 237.9834
1544 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-11 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639
1544 | НКУ | 2018-07-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 43 | 671.0352
1544 | Э6 на НКУ | 2018-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 15.6055
1544 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-07-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 31.2109
1544 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-23 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 4 | 8 | 317.3112
1544 | 1544-1545 Программа АВР | 2018-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 4 | 62.4219
1544 | Согласование ТЗ | 2018-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1544 | Произвести предразработку | 2018-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 79.3278
1544 | 1544-1545 Доработка РКД | 2018-06-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 31.2109
1544 | 1544-1545 АВР НКУ | 2018-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 3 | 46.8164
1544 | 1544-1545 АВР (Ввод) | 2018-07-07 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 14 | 218.4766
1544 | 1544-1545 ЩСН | 2018-06-28 12:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 8 | 124.8438
1544 | 1444-1445 План монтажа коробов | 2018-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 25.5 | 30 | 468.1641
1544 | 1544-1545 Учет ОЛ (Sentron) | 2018-07-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 15 | 234.082
1544 | 1544-1545 Учет | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 62.4219
1544 | 1544-1545 ОС | 2018-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.6055
1544 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 78.0273
1544 | 1544-1545 Программа АВР НКУ | 2018-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 31.2109
1544 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.6055
1544 | Шильды (наклейки) | 2018-08-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 124.8438
1544 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-06-13 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1544 | Согласована компоновка модуля | 2018-06-13 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1544 | 1544-1545 Подключение ФСА | 2018-07-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 46.8164
1544 | 1544-1545 ПС | 2018-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 31.2109
1544 | Согласована ОПС | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1544 | Согласован ЩСН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1544 | Согласовано РУНН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1544 | Согласовано РУВН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1544 | Согласовано НКУ | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1544 | Согласован ШТМ | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1544 | 1544-1545 Измерение на СВ | 2018-06-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 15.6055
1544 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 62.4219
1544 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639
1544 | Дозаказ Гратиус | 2018-07-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1544 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-02 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1544 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-06-13 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1544 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-06-13 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1544 | Доработка и оформление КД для предачи в ПО | 2018-07-27 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 12 | 187.2656
1544 | РУНН СБ | 2018-07-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 11 | 171.6602
1545 | Предварительная ведомость | 2018-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 167.9883
1545 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858
1545 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 41.9971
1545 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858
1545 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858
1545 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858
1545 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858
1545 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858
1545 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858
1545 | Вводные порталы - Заказ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858
1545 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-11 12:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858
1545 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-11 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858
1545 | НКУ | 2018-07-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 14 | 42 | 1763.8771
1545 | Э6 на НКУ | 2018-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 41.9971
1545 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-07-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 83.9941
1545 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-28 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 2 | 407.9716
1545 | Согласование ТЗ | 2018-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1545 | Произвести предразработку | 2018-06-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858
1545 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 209.9854
1545 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 41.9971
1545 | Шильды (наклейки) | 2018-08-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 8 | 335.9766
1545 | Согласована ОПС | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1545 | Согласован ЩСН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1545 | Согласовано РУНН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1545 | Согласовано РУВН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1545 | Согласовано НКУ | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1545 | Согласован ШТМ | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1545 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 167.9883
1545 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858
1545 | Дозаказ Гратиус | 2018-07-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1545 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-21 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1546 | Расчет освещенности | 2018-10-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15.7 | 16 | 444.2015
1546 | Подключение освещения | 2018-12-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 23.5 | 45 | 1249.3166
1546 | Полуфабрикат ЩО в 1с | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 27.7626
1567 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1567 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1567 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-13 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1567 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1566 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1566 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1566 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1566 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1565 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1565 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1565 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1565 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1564 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1564 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-19 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1564 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1564 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1563 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1563 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1563 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1563 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-07 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1562 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1562 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1562 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1562 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-19 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1561 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1561 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1561 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1561 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-19 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1560 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1560 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1560 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1560 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-17 09:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1559 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1559 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1559 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-13 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1559 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0
1558 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1558 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 0
1558 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-12 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1558 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1557 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1557 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1557 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1557 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-11 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1556 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1556 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1556 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1556 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-11 10:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1555 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1555 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1555 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1555 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-10 17:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1554 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1554 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1554 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1554 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-10 15:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1553 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1553 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1553 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1553 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-10 11:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1552 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1552 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1552 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 17:36 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1552 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-10 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1551 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1551 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1551 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-07 16:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1551 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1550 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-06 16:24 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1550 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-07 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1550 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1550 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1549 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-07 16:08 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1549 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1549 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1549 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-06 11:12 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1548 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-06 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1548 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1548 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-06 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1548 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1547 | Предварительная ведомость | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 13.7226
1547 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 16.8501
1547 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 2 | 6.8613
1547 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 11 | 23.1689
1547 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 16 | 33.7003
1547 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 10.5313
1547 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 12.6376
1547 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-07-16 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 19 | 17 | 35.8065
1547 | Шкафы НН - Заказ | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 6.3188
1547 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-07-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 7 | 14.7439
1547 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-03 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 27 | 24 | 50.5504
1547 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-08-03 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2125
1547 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-08-03 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 8 | 16.8501
1547 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.4251
1547 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-08-01 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 14 | 16 | 33.7003
1547 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-07-31 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 24 | 24 | 50.5504
1547 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.1063
1547 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-06-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.7226
1547 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 09:30 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 7 | 10 | 21.0627
1547 | Согласование ТЗ | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1547 | Произвести предразработку | 2018-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 12.6376
1547 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-06-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 16 | 33.7003
1547 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-06-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 32 | 40 | 137.2265
1547 | РУНН СБ | 2018-07-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 5 | 17.1533
1547 | Ввод | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2 | 6.8613
1547 | ЩСН | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 16 | 54.8906
1547 | План монтажа коробов | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 14 | 48.0293
1547 | Учет | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 13.7226
1547 | ОПС | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 13 | 44.5986
1547 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.4307
1547 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1547 | 1547-1558 Шильды (наклейки) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 10 | 34.3066
1547 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1547 | Согласована компоновка модуля | 2018-06-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1567 Согласована ОПС | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1567 Согласован ЩСН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1567 Согласовано РУНН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1567 Согласовано РУВН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1547 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-11 11:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 3 | 10.292
1547 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.1063
1547 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1547 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-05 09:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1547 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1547 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1547 | 1559-1567 Шильды (наклейки) | 2018-09-12 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 17.1533
1547 | Доработка РКД (Замечания от 4.07.2018) | 2018-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 9 | 30.876
1547 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-20 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 22 | 46.3379
1547 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 16.8501
1568 | Предварительная ведомость | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 30.5154
1568 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 7 | 26.1953
1568 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 2.5 | 19.0721
1568 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 12 | 44.9062
1568 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-07-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 18 | 67.3593
1568 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-07-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.9687
1568 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-07-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 22.4531
1568 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-24 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 24 | 89.8124
1568 | Шкафы НН - Заказ | 2018-08-24 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.9687
1568 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-08-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 16 | 59.875
1568 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 5 | 18.7109
1568 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-08-08 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.4844
1568 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-08-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 11.2266
1568 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-08-08 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.4844
1568 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-13 17:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 24 | 89.8124
1568 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-09-11 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 20 | 24 | 89.8124
1568 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.7422
1568 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-06-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 30.5154
1568 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-10-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 16 | 59.875
1568 | Программа ОПС | 2018-11-08 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 7.6289
1568 | Согласование ТЗ | 2018-06-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1568 | Произвести предразработку | 2018-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 22.4531
1568 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-06-18 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 44.9062
1568 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-06-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 16 | 122.0617
1568 | РУНН СБ | 2018-09-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 7 | 53.402
1568 | Ввод | 2018-09-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 1 | 7.6289
1568 | ЩСН | 2018-09-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 11 | 83.9174
1568 | План монтажа коробов | 2018-09-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 19 | 19 | 144.9482
1568 | Учет | 2018-09-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 1 | 7.6289
1568 | ОПС | 2018-09-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 7 | 53.402
1568 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 2 | 15.2577
1568 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.6289
1568 | Шильды (наклейки) | 2018-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 30.5154
1568 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1568 | Согласована компоновка модуля | 2018-06-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1568 | Согласована ОПС | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1568 | Согласован ЩСН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1568 | Согласовано РУНН | 2018-06-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 0 | 0
1568 | Согласовано РУВН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1568 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.2577
1568 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.7422
1568 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1568 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-03 09:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1568 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1568 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1568 | Доработка РКД (Замечания от 1.08.2018) | 2018-08-10 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 23 | 175.4637
1568 | Доработка РКД (Замечания от 23.08.2018) | 2018-08-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 22.8866
1568 | Доработка РКД (Замечания от 14.09.2018) | 2018-09-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 15.2577
1568 | Доработка РКД (Замечания от 16.07.2018) | 2018-07-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14.25 | 19 | 144.9482
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 21 | 78.5859
1568 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-07-24 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 3 | 4 | 14.9687
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.7422
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-03 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 18 | 67.3593
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 11 | 41.164
1568 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-07-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 44.9062
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 10 | 37.4218
1569 | ШОТ | 2018-08-14 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 143.6423
1569 | Предварительная ведомость | 2018-06-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 47.8808
1569 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512
1569 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-08 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0.5 | 5.9851
1569 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 34.5023
1569 | Шкафы НН - Заказ | 2018-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512
1569 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 34.5023
1569 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512
1569 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512
1569 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-08 11:09 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 69.0046
1569 | Согласование ТЗ | 2018-06-21 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1569 | Произвести предразработку | 2018-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 51.7535
1569 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 1 | 17.2512
1569 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-06-21 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | ШОТ (предразработка) | 2018-08-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 23.9404
1569 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-15 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 11.9702
1569 | Шильды (наклейки) | 2018-08-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 23.9404
1569 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-06-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1569 | Согласована ОПС | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Согласован ЩСН | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Согласовано РУНН | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Согласовано РУВН | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Согласовано НКУ | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Согласован ШТМ | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 35.9106
1569 | Дозаказ Гратиус | 2018-07-23 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-08 14:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1569 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512
1570 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-12-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 59.5 | 99.5 | 190.1116
1570 | Модуль - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 24 | 45.8561
1570 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-27 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 26 | 49.6774
1570 | Предварительная ведомость | 2018-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 14.2857
1570 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 15.2854
1570 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 41 | 70 | 133.7468
1570 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 147 | 235 | 449.0073
1570 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.4 | 6 | 11.464
1570 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-16 16:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.6 | 8 | 15.2854
1570 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-19 15:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 105 | 80 | 152.8535
1570 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2019-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9107
1570 | Согласование ТЗ | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 14.2857
1570 | Произвести предразработку | 2018-06-20 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 11.464
1570 | Разработка электроснабжения | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7.5 | 16 | 114.2859
1570 | Расчет вентиляции | 2018-09-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 36.5 | 44 | 314.2861
1570 | Шильды (наклейки) | 2019-05-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 2 | 14.2857
1570 | Разработка ЩСН | 2018-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 23 | 164.2859
1570 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-16 08:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.9107
1570 | Переработка КД на ЩСН ка камеры покраски (новое ТЗ) | 2019-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15.85 | 30 | 214.286
1570 | Переработка 1с на ЩСН ка камеры покраски (новое ТЗ) | 2019-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.1429
1570 | Ведомость 1с на ВРУ-1,2 (внесены в заказ №1651) | 2019-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 28.5715
1570 | План монтажа коробов и доведение ЩСН покрасочной камеры | 2019-04-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 8 | 57.1429
1570 | Ведомость 1с на ЩСН | 2019-04-18 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 28.5715
1570 | Расчет освещенности | 2018-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 15 | 107.143
1570 | Расчет освещения | 2018-11-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
1572 | Предварительная ведомость | 2018-07-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 160.3946
1572 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 160.3946
1572 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068
1572 | Шкафы НН - Заказ | 2018-08-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068
1572 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-08-17 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068
1572 | Вводные порталы - Заказ | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068
1572 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-08-31 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068
1572 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-10-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 2 | 1387.4137
1572 | Согласование ТЗ | 2018-07-25 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1572 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 320.7893
1572 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 10 | 3207.8929
1572 | Программа ШТМ | 2018-10-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 320.7893
1572 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 96.2368
1572 | Шильды (наклейки) | 2018-09-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 641.5786
1572 | Согласована ОПС | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | Согласован ЩСН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | Согласовано РУНН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | Согласовано РУВН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | Согласовано НКУ | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | Согласован ШТМ | 2018-07-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-10-18 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068
1572 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-27 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1572 | РЭ ШОТ (PDF) | 2018-10-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 641.5786
1572 | РЭ ШОТ (Print) | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1571 | Доработка ШОТ | 2018-09-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 6 | 64.8703
1571 | Подключение УЗИП | 2018-10-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 21.6234
1571 | Программа АВР | 2018-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 24 | 259.4812
1571 | Программа АВР НКУ | 2018-10-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 16 | 172.9875
1571 | Программирование АВР | 2018-10-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 32.4352
1571 | Программирование ШТМ | 2018-10-22 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 56 | 1 | 10.8117
1571 | Программирование АВР НКУ | 2018-10-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.8117
1571 | Обвязка РЛНД | 2018-08-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 4 | 43.2469
1571 | Обвязка ZSI | 2018-08-29 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 10 | 108.1172
1571 | Доработка ШТМ 1571-1572 | 2018-10-22 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 8 | 86.4937
1571 | Предварительная ведомость | 2018-07-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 7.5 | 81.0879
1571 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 117.9209
1571 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11.5 | 14.5 | 156.7699
1571 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-08-08 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 29.4802
1571 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 30 | 442.2036
1571 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 58.9605
1571 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 88.4407
1571 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-24 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 53 | 73 | 1076.0287
1571 | Шкафы НН - Заказ | 2018-08-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 44.2204
1571 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-08-29 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 20 | 31 | 456.9437
1571 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-10 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 18 | 24 | 353.7628
1571 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-08-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 29.4802
1571 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-08-27 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 11 | 16 | 235.8419
1571 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 58.9605
1571 | Вводные порталы - Заказ | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401
1571 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401
1571 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-08-09 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 4 | 1 | 14.7401
1571 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401
1571 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-08-31 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 33 | 32 | 471.6838
1571 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-08-27 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 47 | 56 | 825.4466
1571 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-08-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401
1571 | НКУ | 2018-09-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 64 | 64 | 691.9499
1571 | Э6 на НКУ | 2018-07-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 10 | 108.1172
1571 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 12 | 129.7406
1571 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-10-22 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 16 | 235.8419
1571 | Согласование ТЗ | 2018-07-24 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Произвести предразработку | 2018-07-05 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 88.4407
1571 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-07-20 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 20 | 294.8024
1571 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-07-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 16 | 172.9875
1571 | РУНН СБ | 2018-09-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 10 | 108.1172
1571 | АВР НКУ | 2018-08-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 24 | 259.4812
1571 | АВР (Ввод) | 2018-09-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 65 | 66 | 713.5734
1571 | КРУ (КСО) | 2018-08-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 55 | 594.6445
1571 | ШОТ | 2018-09-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 26 | 31 | 335.1632
1571 | ЩСН | 2018-08-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 54.0586
1571 | План монтажа коробов | 2018-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 54.0586
1571 | Учет | 2018-08-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 10.8117
1571 | ОС | 2018-08-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 10.8117
1571 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 10 | 108.1172
1571 | Программа ШТМ | 2018-10-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 33 | 40 | 432.4687
1571 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.2435
1571 | Шильды (наклейки) | 2018-09-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 11 | 118.9289
1571 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-07-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1571 | Согласована компоновка модуля | 2018-07-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1571 | ПС | 2018-08-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 1 | 10.8117
1571 | ШТМ (УСПД) + СОЛ | 2018-09-13 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 50 | 540.5859
1571 | Согласована ОПС | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Согласован ЩСН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Согласовано РУНН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Согласовано РУВН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Согласовано НКУ | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Согласован ШТМ | 2018-07-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-10-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 43.2469
1571 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401
1571 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-26 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1571 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-07-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1571 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-07-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1571 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-08-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 58.9605
1571 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2018-08-24 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 58.9605
1571 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 132.6611
1571 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-09-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 11.5 | 169.5114
1571 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-10-10 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 9 | 132.6611
1599 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1599 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0
1599 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1599 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1599 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1599 | Программирование ОПС | 2018-10-17 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1598 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1598 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0
1598 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1598 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1598 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-06 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1598 | Программирование ОПС | 2018-10-18 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1597 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1597 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0
1597 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1597 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1597 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-20 15:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1597 | Программирование ОПС | 2018-10-18 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1596 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1596 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0
1596 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1596 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1596 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1596 | Программирование ОПС | 2018-10-18 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1595 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1595 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0
1595 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1595 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1595 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-01 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1595 | Программирование ОПС | 2018-10-22 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1594 | Предварительная ведомость | 2018-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.5 | 19.0531
1594 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 17.7829
1594 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 38.1063
1594 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-26 09:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829
1594 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-26 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829
1594 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829
1594 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829
1594 | Шкафы НН - Заказ | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 17.7829
1594 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 17.7829
1594 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 1 | 17.7829
1594 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-10-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829
1594 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 17.7829
1594 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829
1594 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-10-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829
1594 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 1 | 17.7829
1594 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 35.5659
1594 | Согласование ТЗ | 2018-09-06 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1594 | Произвести предразработку | 2018-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 71.1317
1594 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-09-10 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 76.2126
1594 | ОПС | 2018-10-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 0 | 0
1594 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 76.2126
1594 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 11.4319
1594 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 1 | 38.1063
1594 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-10-15 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1594 | Согласована ОПС | 2018-10-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1594 | Согласован ЩСН | 2018-10-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1594 | Согласовано РУНН | 2018-10-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1594 | Согласовано РУВН | 2018-10-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1594 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 76.2126
1594 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829
1594 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1594 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-01 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1594 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-10-15 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1594 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 17.7829
1594 | Программирование ОПС | 2018-10-19 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 38.1063
1594 | Передача КД в ПО 1594-1599 | 2018-10-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1579 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-08-09 09:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7.5 | 10 | 33.4233
1579 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-08-13 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 19 | 63.5044
1579 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.3693
1579 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423
1579 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 20.054
1579 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-16 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 20.054
1579 | Предварительная ведомость | 2018-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 21.5362
1579 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-08-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.3693
1579 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 10.7681
1579 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-07-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 20.054
1579 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-07-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 20.054
1579 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423
1579 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 28 | 93.5854
1579 | Шкафы НН - Заказ | 2018-07-26 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423
1579 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-08-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 12 | 40.108
1579 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 26.7387
1579 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-07-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.6847
1579 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-08-15 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 8 | 26.7387
1579 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-07-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.6847
1579 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-07-24 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.3423
1579 | Вводные порталы - Заказ | 2018-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423
1579 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423
1579 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-08-21 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24 | 40 | 133.6934
1579 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-08-20 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 58 | 56 | 187.1707
1579 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-08-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 13.3693
1579 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 14 | 75.3767
1579 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 16 | 53.4774
1579 | Программа АВР | 2018-09-20 10:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 5.3841
1579 | Согласование ТЗ | 2018-07-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1579 | Произвести предразработку | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 20.054
1579 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-07-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 13.3693
1579 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-07-17 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 1 | 5.3841
1579 | РУНН СБ | 2018-08-25 19:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 13 | 69.9927
1579 | АВР (Ввод) | 2018-08-26 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 38 | 28 | 150.7534
1579 | ЩСН | 2018-08-26 19:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 12 | 64.6086
1579 | План монтажа коробов | 2018-08-26 19:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 65 | 349.9633
1579 | Учет с GPRS | 2018-08-24 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 6 | 32.3043
1579 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 5.3841
1579 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0.3 | 1.6152
1579 | Шильды (наклейки) | 2018-09-14 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 21.5362
1579 | Согласована компоновка модуля | 2018-07-17 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1579 | ШНО | 2018-08-24 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 3 | 16.1522
1579 | Согласована ОПС | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1579 | Согласован ЩСН | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1579 | Согласовано РУНН | 2018-08-16 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1579 | Согласовано РУВН | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1579 | Согласовано НКУ | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1579 | Согласован ШТМ | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1579 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 16.1522
1579 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1579 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-14 14:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1579 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-07-17 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1579 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-07-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.6847
1579 | Исправление АВР | 2018-08-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.3841
1584 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 9.696
1584 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 14.7709
1584 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 5.5 | 17.776
1584 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 59.0837
1584 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 24 | 118.1674
1584 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 19.6946
1584 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 19.6946
1584 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 8 | 39.3891
1584 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-20 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 9.8473
1584 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-09-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 19.6946
1584 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-09-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 6 | 29.5419
1584 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9236
1584 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 20 | 98.4729
1584 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-27 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9236
1584 | НКУ | 2018-09-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 77.568
1584 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-20 14:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 13 | 42.016
1584 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-19 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 12 | 59.0837
1584 | Программа АВР | 2018-11-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 6.464
1584 | Программа ОПС | 2018-11-21 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 1 | 3.232
1584 | Согласование ТЗ | 2018-08-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1584 | Произвести предразработку | 2018-07-24 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 29.5419
1584 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-17 11:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16.5 | 25 | 123.0911
1584 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-20 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 28 | 41 | 132.512
1584 | АВР (Ввод) | 2018-09-17 09:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 19.392
1584 | ШОТ | 2018-10-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 7 | 22.624
1584 | ЩСН | 2018-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 3.232
1584 | План монтажа коробов | 2018-10-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24.5 | 22 | 71.104
1584 | Учет | 2018-09-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 6.464
1584 | ОС | 2018-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 4 | 12.928
1584 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 9.696
1584 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.9696
1584 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.3 | 4 | 12.928
1584 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-09-05 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1584 | Согласована компоновка модуля | 2018-01-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1584 | ПС | 2018-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 12 | 38.784
1584 | Согласована ОПС | 2018-10-12 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1584 | Согласован ЩСН | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1584 | Согласовано РУНН | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1584 | Согласовано РУВН | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1584 | Согласовано НКУ | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1584 | Согласован ШТМ | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1584 | ППУ | 2018-09-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 3.232
1584 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.7 | 3 | 9.696
1584 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 4.9236
1584 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-27 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1584 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1584 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-09-05 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1584 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-09-05 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1584 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-20 16:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 9.8473
1584 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-12 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 29.5419
1584 | Доработка РКД (Замечания от 21.11.2018) | 2018-11-22 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 25.856
1584 | Доработка Учета | 2018-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.464
1584 | Доработка РКД (замечания от 27.09.2018) | 2018-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 11 | 35.552
1584 | Доработка РКД (замечания от 06.11.2018) | 2018-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 23 | 74.336
1584 | Доработка ЩСН | 2018-11-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.464
1584 | Доработка ПС (Замечания от 06.11.2018) | 2018-11-12 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 0 | 0
1584 | Доработка РКД (Замечания от 10.10.2018) | 2018-10-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 9.696
1584 | Доработка РКД (замечания от 07.09.2018) | 2018-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 12.928
1584 | Расчет и обоснование выбора ИБП и Аккумуляторов | 2018-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 7 | 22.624
1584 | Доработка ЩСН | 2018-11-06 10:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0.5 | 11.6482
1583 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 23.2964
1583 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 36.5386
1583 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | НКУ | 2018-09-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 12 | 279.5572
1583 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 93.1857
1583 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 1 | 36.5386
1583 | Программа ОПС | 2018-11-21 14:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 1 | 23.2964
1583 | Согласование ТЗ | 2018-08-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1583 | Произвести предразработку | 2018-07-24 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 73.0772
1583 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-17 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 182.6931
1583 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 23.2964
1583 | Копирование проекта | 2018-09-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 69.8893
1583 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-21 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 69.8893
1583 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 6.9889
1583 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 1 | 23.2964
1583 | Согласована ОПС | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Согласован ЩСН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Согласовано РУНН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Согласовано РУВН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Согласовано НКУ | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Согласован ШТМ | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.1 | 3 | 69.8893
1583 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1583 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-26 17:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1583 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386
1582 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0.5 | 13.1984
1582 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.5 | 13.1984
1582 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 31.5561
1582 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | НКУ | 2018-09-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 10 | 263.9672
1582 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 3 | 79.1902
1582 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 63.1122
1582 | Программа ОПС | 2018-11-21 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 1 | 26.3967
1582 | Согласование ТЗ | 2018-08-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1582 | Произвести предразработку | 2018-07-24 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 126.2243
1582 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-17 10:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 157.7804
1582 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 26.3967
1582 | Копирование проекта | 2018-09-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 3 | 79.1902
1582 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-21 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 79.1902
1582 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 7.919
1582 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 1 | 26.3967
1582 | Согласована ОПС | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1582 | Согласован ЩСН | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1582 | Согласовано РУНН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1582 | Согласовано РУВН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1582 | Согласовано НКУ | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1582 | Согласован ШТМ | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1582 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 3 | 79.1902
1582 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1582 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1582 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-15 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1582 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561
1581 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0.5 | 7.417
1581 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 14.8341
1581 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 77.1371
1581 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371
1581 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371
1581 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371
1581 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371
1581 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371
1581 | НКУ | 2018-09-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 12 | 178.0087
1581 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 6 | 89.0043
1581 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371
1581 | Программа ОПС | 2018-11-21 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 1 | 14.8341
1581 | Согласование ТЗ | 2018-08-20 17:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 1 | 14.8341
1581 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 44.5022
1581 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.4502
1581 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.8 | 1 | 14.8341
1581 | Согласована ОПС | 2018-09-24 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Согласован ЩСН | 2018-09-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Согласовано РУНН | 2018-09-24 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Согласовано РУВН | 2018-09-24 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Согласовано НКУ | 2018-09-24 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Согласован ШТМ | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 4 | 59.3362
1581 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 77.1371
1581 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-12 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-26 09:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1581 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371
1581 | Копирование проекта | 2018-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 7 | 103.8384
1581 | 1580-1583 Доработка РКД (Замечания от 26.09.2018) | 2018-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 10 | 148.3405
1580 | Доработка ЩСН | 2018-10-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 7.029
1580 | Доработка КД (1580-1583) (ЩСН, ОПС, ИБП) | 2018-11-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 5 | 11.715
1580 | Доработка Учет (1580-1583) | 2018-11-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 7.029
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 12.11.2018) | 2018-11-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 2 | 4.686
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 26.10.2018) | 2018-10-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 17 | 39.8312
1580 | Доработка РКД 1580-1584 (Замечания от 29.08.2018) | 2018-09-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 18.7441
1580 | Расчет ИБП | 2018-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 18.5 | 24 | 56.2322
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 10.10.2018) | 2018-10-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 4.686
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 21.11.2018) | 2018-11-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 9.372
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 14.09.2018) | 2018-09-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 7.029
1580 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 20.8541
1580 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-10-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6.5 | 13.5552
1580 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-10-05 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 9 | 18.7687
1580 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-09-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25 | 42 | 87.5873
1580 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-10-30 10:18 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 23.4 | 48.7986
1580 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-11-13 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31 | 37 | 77.1603
1580 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 9.372
1580 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 8.3416
1580 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 18.7441
1580 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-08-30 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 15 | 31.2812
1580 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-08-30 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 26.5 | 36 | 75.0748
1580 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-17 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 8.3416
1580 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 8.3416
1580 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-30 13:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 10 | 20.8541
1580 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-19 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 4.1708
1580 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-08-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 6 | 12.5125
1580 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-08-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 4.1708
1580 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0854
1580 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0854
1580 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-08-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 6 | 12.5125
1580 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-20 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0854
1580 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 20 | 24 | 50.0499
1580 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-09-22 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 32 | 66.7332
1580 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0854
1580 | НКУ | 2018-09-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 23.5 | 25 | 58.5752
1580 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 13 | 30.4591
1580 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 16 | 33.3666
1580 | Программа ОПС | 2018-11-21 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | Согласование ТЗ | 2018-08-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1580 | Произвести предразработку | 2018-07-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 12.5125
1580 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-17 09:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18.5 | 31 | 64.6478
1580 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 87.5 | 85 | 199.1558
1580 | Ввод | 2018-08-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 2.343
1580 | ШОТ | 2018-10-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28.5 | 40 | 93.7204
1580 | ЩСН | 2018-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 4.686
1580 | План монтажа коробов | 2018-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 25 | 25 | 58.5752
1580 | Учет | 2018-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 1 | 2.343
1580 | ОС | 2018-09-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 2 | 4.686
1580 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 7.029
1580 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.7029
1580 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 15:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.3 | 4 | 9.372
1580 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0
1580 | Согласована компоновка модуля | 2018-01-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1580 | ПС | 2018-09-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 2 | 4.686
1580 | Согласована ОПС | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | Согласован ЩСН | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | Согласовано РУНН | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | Согласовано РУВН | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | Согласовано НКУ | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | Согласован ШТМ | 2018-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | ППУ | 2018-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 2.343
1580 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 7.029
1580 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-18 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0854
1580 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-30 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1580 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0
1580 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0
1580 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 4.1708
1580 | Доработка РКД 1580-1584 (Замечания от 08.11.2018) | 2018-11-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 6 | 14.0581
1586 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 11.7703
1586 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 6.7
1586 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-06 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.8851
1586 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-04 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 10 | 6 | 20.1
1586 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-05 12:12 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 12 | 6 | 20.1
1586 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-05 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 2 | 6.7
1586 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 16.75
1586 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-06 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 25 | 17 | 56.9499
1586 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.35
1586 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-18 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 12 | 40.1999
1586 | Согласование ТЗ | 2018-08-28 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.8851
1586 | Произвести предразработку | 2018-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.4
1586 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-22 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 6.7
1586 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 23.5405
1586 | ЩСН | 2018-08-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 13 | 76.5066
1586 | План монтажа коробов | 2018-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 6 | 35.3108
1586 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-24 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.8851
1586 | Шильды (наклейки) | 2018-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 23.5405
1586 | Согласована компоновка модуля | 2018-08-27 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1586 | ПС | 2018-08-21 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 11.7703
1586 | Согласована ОПС | 2018-08-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1586 | Согласован ЩСН | 2018-09-04 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1586 | Согласовано РУНН | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1586 | Согласовано РУВН | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1586 | Согласовано НКУ | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1586 | Согласован ШТМ | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1586 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 17.6554
1586 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.35
1586 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-29 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1586 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1586 | Модуль - Предразработка | 2018-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 20.1
1586 | Общая сборка - Предразработка | 2018-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.35
1587 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.3002
1587 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.7775
1587 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-06 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 7.6501
1587 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-05 15:12 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 18.7775
1587 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18.7775
1587 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-06 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 1 | 18.7775
1587 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.7775
1587 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-18 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 37.555
1587 | Согласование ТЗ | 2018-08-28 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1587 | Произвести предразработку | 2018-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18.7775
1587 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-22 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.7775
1587 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-28 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 15.3002
1587 | ЩСН | 2018-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 61.2007
1587 | План монтажа коробов | 2018-09-10 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 61.2007
1587 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.3002
1587 | Шильды (наклейки) | 2018-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 15.3002
1587 | Согласована компоновка модуля | 2018-08-27 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1587 | Согласована ОПС | 2018-08-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1587 | Согласован ЩСН | 2018-09-04 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1587 | Согласовано РУНН | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1587 | Согласовано РУВН | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1587 | Согласовано НКУ | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1587 | Согласован ШТМ | 2018-08-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1587 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 15.3002
1587 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 1 | 18.7775
1587 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-29 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1587 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1587 | Общая сборка - Предразработка | 2018-08-30 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.7775
1589 | Предварительная ведомость | 2018-09-06 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 1.5 | 25.3787
1589 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-11-16 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 5.7249
1589 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 101.5146
1589 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 8.5873
1589 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 8.5873
1589 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-26 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 5.7249
1589 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 6 | 8.5873
1589 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-10-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 10 | 14.3122
1589 | Шкафы НН - Заказ | 2018-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8624
1589 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-10-18 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 7 | 10.0186
1589 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-10-15 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 14 | 20.0371
1589 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8624
1589 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-11-12 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 16 | 19 | 27.1932
1589 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8624
1589 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312
1589 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-26 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312
1589 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-26 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312
1589 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-09-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 4 | 5.7249
1589 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312
1589 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-18 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 16 | 15.5 | 22.184
1589 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-11-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.4312
1589 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-01-04 11:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 22 | 31.4869
1589 | Согласование ТЗ | 2018-09-05 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1589 | Произвести предразработку | 2018-08-31 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 8.5873
1589 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 6 | 8.5873
1589 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 5.0757
1589 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-10-10 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1589 | Согласована компоновка модуля | 2018-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1589 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-26 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.4312
1589 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1589 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-10-10 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1589 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8624
1589 | Модуль - Предразработка | 2018-09-03 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 5.7249
1589 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-09-03 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312
1589 | Шкафы ВН - Предразработка | 2018-09-03 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 2.8624
1589 | Вводное порталы - Предразработка | 2018-09-03 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312
1589 | Ростверк и площадки обслуживания - Предразработка | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312
1589 | Общая сборка - Предразработка | 2018-09-04 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 2.8624
1589 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-11-15 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 26 | 37.2118
1589 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-10-31 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 4.2937
1589 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1.6 | 2.29
1589 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-10-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 11.5 | 16.4591
1589 | Модуль - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-12-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 2 | 2.8624
1589 | Комплект РКД (КБЭ) - Помощь | 2018-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 7 | 118.4337
1589 | Доработка ПВ | 2018-09-11 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 33.8382
1604 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0
1604 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 0
1604 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1604 | Шильды (наклейки) | 2018-10-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1604 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-30 12:28 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1603 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0
1603 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 0
1603 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1603 | Шильды (наклейки) | 2018-10-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1603 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-29 11:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1602 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0
1602 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 0
1602 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1602 | Шильды (наклейки) | 2018-10-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1602 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-26 15:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1601 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0
1601 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 0
1601 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1601 | Шильды (наклейки) | 2018-10-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1601 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-25 15:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Предварительная ведомость | 2018-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2.5 | 15.7685
1600 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 29.2805
1600 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 5 | 31.5369
1600 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-12 10:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 65.881
1600 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-18 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13.5 | 14 | 102.4816
1600 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 29.2805
1600 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 43.9207
1600 | Шкафы НН - Заказ | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 7.3201
1600 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 7.3201
1600 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 14.6402
1600 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201
1600 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-09-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201
1600 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-21 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201
1600 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 3.6601
1600 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-25 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 26 | 24 | 175.6828
1600 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-09-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 34 | 40.5 | 296.4646
1600 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201
1600 | НКУ | 2018-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 18 | 16 | 100.9181
1600 | Э6 на НКУ | 2018-09-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 7 | 44.1517
1600 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7.1 | 8 | 50.459
1600 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10.9 | 14 | 102.4816
1600 | Согласование ТЗ | 2018-09-07 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Произвести предразработку | 2018-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 43.9207
1600 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-09-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 2 | 12.6148
1600 | РУНН СБ | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.1 | 11 | 69.3812
1600 | АВР (Ввод) | 2018-10-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 35 | 36 | 227.0657
1600 | ЩСН | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 27 | 19 | 119.8402
1600 | План монтажа коробов | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 13 | 81.9959
1600 | Учет | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.1 | 9 | 56.7664
1600 | Обвязка RS | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.1 | 1 | 6.3074
1600 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 25.2295
1600 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.8922
1600 | Шильды (наклейки) | 2018-10-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 6 | 37.8443
1600 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1600 | Согласована компоновка модуля | 2018-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1600 | ПС | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 25.2295
1600 | Согласована ОПС | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Согласован ЩСН | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Согласовано РУНН | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Согласовано РУВН | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Согласовано НКУ | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Согласован ШТМ | 2018-09-10 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 25.2295
1600 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-21 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201
1600 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-02 11:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-24 12:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1600 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1600 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1600 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 14.6402
1600 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201
1600 | Модуль - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 2 | 14.6402
1600 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 7.3201
1600 | Шкафы ВН - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 7.3201
1600 | Шкафы НКУ - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 7.3201
1600 | Вводное порталы - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 7.3201
1600 | Общая сборка - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 2 | 14.6402
1600 | Обвязка ТМ | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 8 | 50.459
1600 | Доработка ЩСН | 2018-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 12.6148
1600 | Доработка РКД (замечания от 11.10.2018) | 2018-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 18.9221
1600 | Ремонтный фидер | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.1 | 1 | 6.3074
1600 | Подключение датчиков температуры | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 6.3074
1600 | Доработка СН | 2018-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 12.6148
1610 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.5104
1610 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-02 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4834
1610 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-16 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.7 | 1 | 1.5104
1610 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26.5 | 32 | 47.4696
1610 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-10-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4834
1610 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-10-02 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 17.8011
1610 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 8 | 12.0832
1610 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-10-23 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 5.9337
1610 | Произвести предразработку | 2018-09-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 5.9337
1610 | Схема щита | 2018-10-15 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 10 | 15.104
1610 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-10-23 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 1.5104
1610 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.25 | 2 | 3.0208
1610 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-10-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 4.5312
1610 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1610 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-10-02 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.9668
1610 | Произвести предразработку | 2018-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 9.0624
1610 | Подключение УЗИП | 2018-10-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 4.5312
1610 | Учет | 2018-10-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 5 | 7.552
1610 | РУНН СБ | 2018-10-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 15 | 22.6559
1611 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.023422
1611 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.023422
1611 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-09-25 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1611 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.2 | 6 | 0.56214
1611 | Эксплуатационная документация (Print) 1611-1647 Общая | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0.18738
1611 | Шильды (наклейки) 1611-1647 | 2018-10-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 7 | 0.65583
1611 | Эксплуатационная документация (PDF) 1611-1647 Шаблон+общая | 2018-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 1.499
1611 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-19 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1612 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.091816
1612 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.091816
1612 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 0.73453
1612 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1613 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.094002
1613 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.094002
1613 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 0.75202
1613 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1614 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.089006
1614 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.089006
1614 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 3 | 1.0681
1614 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1615 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.11129
1615 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.11129
1615 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 0.44517
1615 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 1.7807
1615 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-19 12:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1615 | Схема щита - доработка | 2018-10-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1616 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.12874
1616 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.12874
1616 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 2.0598
1616 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-19 14:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1616 | Схема щита - доработка | 2018-10-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1617 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.13335
1617 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.13335
1617 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 1.0668
1617 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1618 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.065583
1618 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 14:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.065583
1618 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 6 | 1.574
1618 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1619 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.13772
1619 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 15:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.13772
1619 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 1.1018
1619 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1620 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.056581
1620 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.056581
1620 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 0.22633
1620 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.2 | 7 | 1.5843
1620 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1621 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.07552
1621 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.07552
1621 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.8 | 5 | 1.5104
1621 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1622 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.098375
1622 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.098375
1622 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 2 | 0.787
1622 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1623 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.16396
1623 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 17:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.16396
1623 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 0.65583
1623 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1624 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.064589
1624 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.064589
1624 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 5 | 1.2918
1624 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1625 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.095945
1625 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.095945
1625 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 1.5351
1625 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1626 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.28419
1626 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.28419
1626 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.1368
1626 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1627 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.25869
1627 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.25869
1627 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.0348
1627 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1628 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.035706
1628 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.035706
1628 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.7 | 7 | 0.99978
1628 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-22 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1629 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.32792
1629 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.32792
1629 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.3117
1629 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1630 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.14647
1630 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.14647
1630 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 1.1717
1630 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1631 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.21497
1631 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.21497
1631 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 0.85987
1631 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1632 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.1676
1632 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.1676
1632 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 2.6816
1632 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 10:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1633 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.047126
1633 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.047126
1633 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-09 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.58 | 5 | 0.94251
1633 | Схема щита | 2018-10-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13.18 | 11 | 2.0735
1633 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 10:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.43 | 0.2 | 0.0377
1633 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1634 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.10275
1634 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.10275
1634 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 0.82197
1634 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1635 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.05664
1635 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.05664
1635 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 5 | 1.1328
1635 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 12:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1635 | Схема щита - доработка | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1636 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.060725
1636 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.060725
1636 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 0.9716
1636 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1637 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.055646
1637 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.055646
1637 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 5 | 1.1129
1637 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1638 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.057634
1638 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.057634
1638 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 5 | 1.1527
1638 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1639 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.09716
1639 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.09716
1639 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864
1639 | Схема щита | 2018-10-11 11:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.34 | 1 | 0.38864
1639 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 0.2 | 0.077728
1639 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 15:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1640 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.079763
1640 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.079763
1640 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.31905
1640 | Схема щита | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 2 | 0.6381
1640 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 0.2 | 0.06381
1640 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 15:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1641 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.15303
1641 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.15303
1641 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.61211
1641 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1642 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.15667
1642 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.15667
1642 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.62668
1642 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1643 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.16396
1643 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.16396
1643 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.65583
1643 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1644 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.21497
1644 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.21497
1644 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 0.85987
1644 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 17:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1645 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.09716
1645 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.09716
1645 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864
1645 | Схема щита | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864
1645 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0.2 | 0.077728
1645 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 17:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1646 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.09716
1646 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.09716
1646 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864
1646 | Схема щита | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864
1646 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0.2 | 0.077728
1646 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-24 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1647 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.10931
1647 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.10931
1647 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.43722
1647 | Схема щита | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.43722
1647 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0.2 | 0.087444
1647 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-24 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Эксплуатационная документация (Print) - доработка | 2019-02-13 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 10 | 0
1649 | Предварительная ведомость | 2018-10-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1649 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1649 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1649 | Шкафы НН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1649 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1649 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1649 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1649 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1649 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 1 | 0
1649 | Согласование ТЗ | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1649 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 10 | 0
1649 | Заказ наклеек на модуль | 2018-10-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.3 | 0
1649 | Шильды (наклейки) | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 0
1649 | Согласована ОПС | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Согласован ЩСН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Согласовано РУНН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Согласовано РУВН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Согласовано НКУ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Согласован ШТМ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1649 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-30 15:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1649 | Программирование ШТМ | 2019-02-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 8 | 0
1648 | Предварительная ведомость | 2018-10-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 189.2132
1648 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 493.5909
1648 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 94.6066
1648 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 61.6989
1648 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 1480.7726
1648 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 246.7954
1648 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 370.1932
1648 | Шкафы НН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 61.6989
1648 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 30.8494
1648 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 61.6989
1648 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 30.8494
1648 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 9 | 2 | 123.3977
1648 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 61.6989
1648 | НКУ | 2018-09-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 23.6517
1648 | Э6 на НКУ | 2018-09-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 23.6517
1648 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 23.6517
1648 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-12 09:06 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 14 | 8 | 493.5909
1648 | Программа АВР | 2019-01-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 47.3033
1648 | Согласование ТЗ | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1648 | Произвести предразработку | 2018-09-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 246.7954
1648 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 370.1932
1648 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 13 | 307.4715
1648 | РУНН СБ | 2018-10-02 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 3 | 70.955
1648 | АВР НКУ | 2018-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 23.6517
1648 | АВР (Ввод) | 2018-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 23.6517
1648 | КРУ (КСО) | 2018-10-02 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 23.6517
1648 | ШОТ | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 5 | 118.2583
1648 | ЩСН | 2018-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 47.3033
1648 | План монтажа коробов | 2018-10-22 10:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 4 | 94.6066
1648 | Учет | 2018-10-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 23.6517
1648 | ОС | 2018-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 2 | 47.3033
1648 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 10 | 236.5166
1648 | Программа ШТМ | 2019-02-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 7 | 165.5616
1648 | Программа АВР НКУ | 2019-01-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 2 | 47.3033
1648 | Заказ наклеек на модуль | 2018-10-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 7.0955
1648 | Шильды (наклейки) | 2018-10-05 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 1 | 23.6517
1648 | ПС | 2018-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 2 | 47.3033
1648 | ШТМ (УСПД) | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 1 | 23.6517
1648 | Согласована ОПС | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Согласован ЩСН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Согласовано РУНН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Согласовано РУВН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Согласовано НКУ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Согласован ШТМ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 118.2583
1648 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 30.8494
1648 | Дозаказ Гратиус | 2018-11-19 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-23 14:44 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Программирование ОПС | 2018-11-23 14:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1648 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-02-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 23 | 1419.0738
1648 | РУНН - Модели и чертежи (доработка) | 2018-11-19 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 123.3977
1648 | ШТМ - доработка | 2018-10-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 7 | 165.5616
1648 | Доработка ШОТ 1571,1572,1648-1650 | 2018-10-24 15:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 10 | 236.5166
1648 | РЛНД 1648-1650 | 2018-10-02 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 23.6517
1648 | Подключение УЗИП 1648-1650 | 2018-10-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 23.6517
1648 | Доработка ЩСН 1648-1650 (замечания Заказчика) | 2018-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 47.3033
1648 | Доработка РКД 1648-1649(Приведение в соответствие с 1571) | 2018-10-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 47.3033
1648 | 1648-1649 Обвязка ZSI | 2018-10-22 09:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 2 | 47.3033
1648 | Доработка РКД 1648-1649 (Замечания от 29.10.2018) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 118.2583
1648 | Доработка УЗИП 1648-1650 | 2018-11-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 47.3033
1648 | Обвязка Modbus | 2019-01-23 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 2 | 47.3033
1648 | ШОТ - доработка | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 9 | 212.8649
1648 | Документальное сопровождение замечаний 1648-1650 | 2019-02-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 70.955
1648 | Сопровождение делегации СПД, протоколы, согласования, постановка ТЗ на доработку, изменение 1с - 1648-1650 | 2019-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 32 | 756.853
1648 | АВР - доработка 1648-1650 | 2019-02-08 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18.5 | 24 | 567.6397
1648 | Доработка ТМ 1648-1650 | 2019-02-08 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 35 | 44 | 1040.6729
1648 | ОПС - доработка 1648-1650, 1719-20 | 2019-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 118.2583
1648 | НКУ - доработка 1648-1649,1719-20 | 2019-02-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 47.3033
1648 | Эксплуатационная документация (Print) - доработка | 2019-02-13 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 10 | 236.5166
1650 | Предварительная ведомость | 2018-10-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 353.5131
1650 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 442.0736
1650 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 176.7565
1650 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-28 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 221.0368
1650 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 110.5184
1650 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592
1650 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592
1650 | Шкафы НН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 221.0368
1650 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-09-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 16.5 | 1823.5535
1650 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592
1650 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592
1650 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 6 | 663.1104
1650 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592
1650 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 44.1891
1650 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 7 | 5 | 552.592
1650 | Программа АВР | 2019-01-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1650 | Согласование ТЗ | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1650 | Произвести предразработку | 2018-09-27 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 442.0736
1650 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 221.0368
1650 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-10-08 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 17 | 751.2153
1650 | РУНН СБ | 2018-10-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 10 | 441.8914
1650 | АВР (Ввод) | 2018-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891
1650 | КРУ (КСО) | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891
1650 | ШОТ | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891
1650 | План монтажа коробов | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 8 | 353.5131
1650 | Учет | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891
1650 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 265.1348
1650 | Программа ШТМ | 2019-01-08 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 176.7565
1650 | Заказ наклеек на модуль | 2018-10-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 13.2567
1650 | Шильды (наклейки) | 2018-10-04 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 44.1891
1650 | ШТМ (УСПД) | 2018-10-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 20 | 883.7827
1650 | Согласована ОПС | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1650 | Согласован ЩСН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1650 | Согласовано РУНН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1650 | Согласовано РУВН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1650 | Согласовано НКУ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1650 | Согласован ШТМ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1650 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 176.7565
1650 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592
1650 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1650 | Передача наклеек в ПО | 2018-12-07 14:56 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1650 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 221.0368
1650 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-09-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 110.5184
1650 | Программирование ШТМ | 2019-01-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 176.7565
1650 | Эксплуатационная документация (Print) - доработка | 2019-02-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 265.1348
1650 | Эксплуатационная документация ШОТ (Print) | 2019-02-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 88.3783
1650 | Разработка наклеек КРУ | 2019-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 176.7565
1650 | Эксплуатационная документация КРУ (Print) | 2019-02-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 220.9457
1650 | Обвязка Modbus | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891
1650 | Доработка РКД (Замечания от 29.10.2018) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 220.9457
1650 | Обвязка ZSI | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.1 | 5 | 220.9457
1650 | Доработка РКД (Приведение в соответствие с 1571) | 2018-10-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 88.3783
1651 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 0
1653 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.8479
1653 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 6 | 7 | 41.4677
1655 | ЩО - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 7.1606
1655 | ЩО - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1655 | ЩО - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | ЩО - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 2 | 14.3212
1655 | ЩО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | ПРС и КРС - РКД (КБМ) | 2018-12-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.2 | 1 | 5.5097
1655 | ПРС и КРС - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.775 | 2 | 14.3212
1655 | ПРС и КРС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1655 | ПРС и КРС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | ПРС и КРС - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.05 | 2 | 14.3212
1655 | ПРС и КРС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | ЩАО - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 16:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0.5 | 3.5803
1655 | ЩАО - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1655 | ЩАО - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | ЩАО - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 0.5 | 3.5803
1655 | ЩАО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | Разработать схему электрическую общую ЩАО (Э6) | 2018-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 14.3212
1655 | Разработать схему электрическую общую ЩО (Э6) | 2018-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 14.3212
1655 | Разработать схему электрическую общую ПРС и КРС (Э6) | 2018-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 14.3212
1655 | Программирование ОПС | 2019-01-08 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | Программирование АВР | 2019-01-18 16:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1655 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 57.2848
1655 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 16.529
1655 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 28.6424
1655 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-11-23 09:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 12 | 66.1159
1655 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-11-28 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 30 | 165.2897
1655 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 22.0386
1655 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 22.0386
1655 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-11-05 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 16.1 | 24 | 132.2318
1655 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-21 08:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097
1655 | РУНН - Окончательная разработка | 2018-11-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 29 | 27 | 148.7607
1655 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-12 09:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 11.0193
1655 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-13 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097
1655 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-12 10:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 11.0193
1655 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-13 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097
1655 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-18 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 41 | 51 | 280.9925
1655 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-12-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 51 | 64 | 352.618
1655 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-12-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | НКУ - КД | 2018-12-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.6 | 14 | 100.2484
1655 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.1 | 10 | 71.606
1655 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-01-15 11:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 16 | 88.1545
1655 | Ящик АВР - Программа | 2018-12-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 14.3212
1655 | Согласовать ТЗ | 2018-10-12 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | Произвести предразработку | 2018-10-16 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 11.5 | 63.361
1655 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-10-26 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 17.5 | 96.419
1655 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 51 | 35 | 250.6211
1655 | РУНН - СБ | 2018-12-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.7 | 16 | 114.5697
1655 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-06 09:54 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.7 | 3 | 21.4818
1655 | Ящик АВР - КД | 2018-12-06 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 5 | 35.803
1655 | ЩСН - КД | 2018-12-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 3.4 | 24.3461
1655 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2018-12-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 24.5 | 31 | 221.9787
1655 | Ящик учета - КД | 2018-12-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.7 | 1 | 7.1606
1655 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-01-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 35.803
1655 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.1482
1655 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2018-12-27 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 7 | 50.1242
1655 | РУНН - Согласовано | 2018-11-16 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1655 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-16 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.8 | 8 | 57.2848
1655 | ЩПС - КД | 2018-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1.4 | 10.0248
1655 | ШТМ - КД | 2018-11-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 6 | 42.9636
1655 | РУВН - Согласовано | 2018-11-16 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1655 | ППУ - КД | 2018-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0.2 | 1.4321
1655 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 28.6424
1655 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-29 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-12-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1655 | Передать наклейки на производство | 2018-12-27 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1655 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.5097
1655 | Модуль - РКД | 2018-10-17 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 11.0193
1655 | РУНН - РКД | 2018-10-18 17:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 16.529
1655 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-10-17 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.5097
1655 | Общая сборка - РКД | 2018-10-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16.5 | 25 | 137.7414
1655 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-10-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик АВР - Заказ | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 10 | 71.606
1655 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-10-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.1 | 4 | 28.6424
1655 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик учета - Заказ | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-10-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 0.5 | 2.7548
1655 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.1 | 6 | 42.9636
1655 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-18 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 0.5 | 2.7548
1655 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2018-11-16 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 2 | 11.0193
1655 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-10-18 17:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 5.5097
1655 | НКУ - Согласовано | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-06 14:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 7 | 38.5676
1655 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-10 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097
1655 | НКУ - Окончательная разработка | 2018-12-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 22.0386
1655 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-10 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097
1655 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-10-26 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 7.1606
1655 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 12.6 | 90.2236
1655 | ЩПС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.1 | 1.8 | 12.8891
1655 | ППУ - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2018-10-26 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 2.7548
1655 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.1 | 30.6 | 219.1145
1655 | ЩСН - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548
1655 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 2 | 14.3212
1655 | ШТМ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | ЩПС - Программа | 2018-12-20 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 1 | 7.1606
1655 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1655 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1655 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1655 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1655 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-05 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1655 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1655 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1655 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 7 | 50.1242
1655 | Основание - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-12-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 11.0193
1656 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 88.6786
1656 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 37.3225
1656 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 4 | 44.3393
1656 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-03 09:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 49.7633
1656 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-03 10:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 49.7633
1656 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 49.7633
1656 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.8 | 3 | 37.3225
1656 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-11-21 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 24 | 298.5798
1656 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-30 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408
1656 | РУНН - Окончательная разработка | 2018-11-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 13 | 161.7307
1656 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-12 10:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 0.5 | 6.2204
1656 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-13 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-12 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 0.5 | 6.2204
1656 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-13 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 16 | 199.0532
1656 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-12-21 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 12 | 149.2899
1656 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-12-26 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | НКУ - КД | 2018-12-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.7 | 5 | 55.4242
1656 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 55.4242
1656 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 8 | 99.5266
1656 | Ящик АВР - Программа | 2018-12-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 22.1697
1656 | Согласовать ТЗ | 2018-10-12 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | Произвести предразработку | 2018-10-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 99.5266
1656 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 99.5266
1656 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 35 | 387.9691
1656 | РУНН - СБ | 2018-12-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.2 | 13 | 144.1028
1656 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 22.1697
1656 | Ящик АВР - КД | 2018-12-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.7 | 5 | 55.4242
1656 | ЩСН - КД | 2018-12-05 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 1 | 11.0848
1656 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2018-12-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 15 | 166.2725
1656 | Ящик учета - КД | 2018-12-06 11:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 0.5 | 5.5424
1656 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-01-21 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 44.3393
1656 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.3254
1656 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2018-12-27 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 7 | 77.5938
1656 | РУНН - Согласовано | 2018-11-02 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1656 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-01 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1656 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 11.0848
1656 | ЩПС - КД | 2018-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 11.0848
1656 | ШТМ - КД | 2018-11-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 11.0848
1656 | РУВН - Согласовано | 2018-11-08 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1656 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 44.3393
1656 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-12-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1656 | Передать наклейки на производство | 2018-12-27 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1656 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408
1656 | Модуль - РКД | 2018-11-01 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408
1656 | РУНН - РКД | 2018-10-31 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 37.3225
1656 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-01 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.5 | 6.2204
1656 | Общая сборка - РКД | 2018-11-01 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 12.4408
1656 | Ящик АВР - Заказ | 2018-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9763
1656 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.0848
1656 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 5.5424
1656 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик учета - Заказ | 2018-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9763
1656 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.0848
1656 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9763
1656 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-01 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.4408
1656 | НКУ - Согласовано | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 7 | 87.0858
1656 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-12 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408
1656 | НКУ - Окончательная разработка | 2018-12-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 49.7633
1656 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-12 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408
1656 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-01 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 11.0848
1656 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 13 | 144.1028
1656 | ЩПС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2018-11-06 09:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 6.2204
1656 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 15 | 166.2725
1656 | ЩСН - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204
1656 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 22.1697
1656 | ШТМ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | ЩПС - Программа | 2019-01-21 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 11.0848
1656 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 09:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 09:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1656 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-10-31 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 33.2545
1656 | Программирование АВР | 2019-01-21 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1656 | Программирование ОПС | 2019-01-21 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | ЯУО - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 0.5 | 5.5424
1656 | ЯУО - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1656 | ЯУО - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1656 | ЯУО - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.2 | 0.5 | 5.5424
1656 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1661 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 88.1423
1661 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.9176
1661 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 88.1423
1661 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-21 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 24.5 | 32 | 446.6812
1661 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.9176
1661 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-03-20 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 32 | 446.6812
1661 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 12 | 167.5055
1661 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 13.9588
1661 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-03-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 12 | 167.5055
1661 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.9588
1661 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 111.6703
1661 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-29 17:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 47 | 65 | 907.3212
1661 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 7 | 154.249
1661 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 111.6703
1661 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 44.0711
1661 | Согласовать ТЗ | 2018-10-18 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1661 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 55.8352
1661 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-16 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 39.5 | 65.5 | 914.3006
1661 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 21 | 462.747
1661 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 10:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 15 | 32 | 705.1383
1661 | Ящик учета - КД | 2019-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 88.1423
1661 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 3 | 66.1067
1661 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1661 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-04-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 12 | 264.4268
1661 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1661 | ШТМ - КД | 2019-03-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 45 | 991.6007
1661 | РУВН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1661 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 110.1779
1661 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1661 | Передать наклейки на производство | 2019-04-08 09:31 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1661 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-21 10:15 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.9176
1661 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1661 | Ящик АВР - Модели и чертежи | 2019-03-20 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1661 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 3 | 66.1067
1661 | Ящик АВР - Согласован | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1661 | Ящик учета - Модели и чертежи | 2019-03-20 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.0356
1661 | Ящик учета - Согласован | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1661 | Ящик учета - Заказ | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1661 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1661 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 0 | 0
1661 | ШТМ - Согласован | 2018-12-13 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1661 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794
1661 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1661 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
1661 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1661 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1661 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1661 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1661 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1661 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 198.3201
1661 | Программирование АВР | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 44.0711
1661 | Программирование ШТМ | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 110.1779
1660 | Программирование АВР | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 59.3966
1660 | Программирование ШТМ | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 10 | 296.983
1660 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-04 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 267.2847
1660 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 118.7932
1660 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 24.2805
1660 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 118.7932
1660 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 124.5 | 198 | 2403.7683
1660 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 24.2805
1660 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-03-15 16:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 19 | 230.6646
1660 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12.5 | 16.5 | 200.314
1660 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 44 | 60 | 728.4146
1660 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.0701
1660 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 5 | 148.4915
1660 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 6 | 72.8415
1660 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 59.3966
1660 | Согласовать ТЗ | 2018-08-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 29.6983
1660 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 48.561
1660 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-15 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16.5 | 200.314
1660 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 20 | 593.966
1660 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 22 | 12 | 356.3796
1660 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 2 | 59.3966
1660 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-26 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1660 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-04-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 12 | 356.3796
1660 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1660 | ШТМ - КД | 2019-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 69 | 45 | 1336.4234
1660 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2.5 | 4 | 118.7932
1660 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-15 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1660 | Передать наклейки на производство | 2019-04-10 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1660 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-18 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 24.2805
1660 | Ящик АВР - Модели и чертежи | 2019-03-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 6.0701
1660 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-13 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.8561
1660 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-13 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.8561
1660 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1660 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 59.3966
1660 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-19 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1660 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1660 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 0 | 0
1660 | ШТМ - Согласован | 2018-12-13 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1660 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1660 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1660 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1660 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1659 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 68.141
1659 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-29 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 51.8307
1659 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 68.141
1659 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-21 08:27 | Васюхневич Илья | КБМ | 15.5 | 28 | 725.6295
1659 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 51.8307
1659 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-03-30 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 12 | 310.9841
1659 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 8 | 207.3227
1659 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 37 | 22 | 570.1375
1659 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 12.9577
1659 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 5 | 85.1763
1659 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 207.3227
1659 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 68.141
1659 | Согласовать ТЗ | 2018-10-18 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1659 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 103.6614
1659 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-15 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 103.6614
1659 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 14 | 20 | 340.7052
1659 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 10:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 28 | 476.9872
1659 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 2 | 34.0705
1659 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1659 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-04-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 136.2821
1659 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1659 | ШТМ - КД | 2019-04-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 46 | 783.6219
1659 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 5 | 85.1763
1659 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1659 | Передать наклейки на производство | 2019-04-11 10:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1659 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 51.8307
1659 | Ящик АВР - Модели и чертежи | 2019-03-21 08:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.5 | 12.9577
1659 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 12.9577
1659 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 12.9577
1659 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 15:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1659 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 51.1058
1659 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-19 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1659 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1659 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0 | 0
1659 | ШТМ - Согласован | 2018-12-13 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1659 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1659 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1659 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1659 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1659 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-03 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 153.3173
1659 | Программирование АВР | 2019-04-10 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1659 | Программирование ШТМ | 2019-04-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 85.1763
1658 | Программирование ШТМ | 2019-04-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 42.2741
1658 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 5 | 105.6852
1658 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 84.5482
1658 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377
1658 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 2 | 42.2741
1658 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377
1658 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377
1658 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 21.137
1658 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 2 | 233.7508
1658 | Согласовать ТЗ | 2018-10-18 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1658 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 350.6262
1658 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.8754
1658 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 11 | 232.5075
1658 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 11:18 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 9 | 190.2334
1658 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 21.137
1658 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-31 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1658 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-04-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 84.5482
1658 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1658 | ШТМ - КД | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 5 | 105.6852
1658 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1.5 | 2 | 42.2741
1658 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1658 | Передать наклейки на производство | 2019-04-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1658 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-18 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377
1658 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1658 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 21.137
1658 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-28 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1658 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1658 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
1658 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1658 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377
1658 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1658 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1658 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1658 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1657 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 47.7042
1657 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 10.1631
1657 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 2 | 23.8521
1657 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-18 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13.5 | 16 | 81.3046
1657 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 8 | 40.6523
1657 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-03-18 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 40.6523
1657 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 40.6523
1657 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-25 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 49 | 39 | 198.18
1657 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.5408
1657 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-10-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 11.9261
1657 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12.5 | 16 | 81.3046
1657 | Согласовать ТЗ | 2018-10-18 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1657 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 30.4892
1657 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3.5 | 6 | 30.4892
1657 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 15 | 18 | 214.6691
1657 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 11:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 47.7042
1657 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 11.9261
1657 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.5778
1657 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-04-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 47.7042
1657 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1657 | ШТМ - КД | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 5 | 59.6303
1657 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 47.7042
1657 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1657 | Передать наклейки на производство | 2019-04-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1657 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 8 | 40.6523
1657 | Ящик АВР - Модели и чертежи | 2019-03-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 2.5408
1657 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-18 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.5408
1657 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-18 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.5408
1657 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1657 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 11.9261
1657 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-19 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1657 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1657 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-10-30 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 0 | 0
1657 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1657 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1657 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1657 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1657 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1657 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 5 | 25.4077
1657 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 50.8154
1657 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-04-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 5.5 | 27.9485
1657 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-13 10:48 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 66.06
1657 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 26 | 43 | 218.5062
1657 | Доработка РКД 1657-1661 (получение новой информации) | 2018-12-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 18 | 214.6691
1657 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 107.3346
1657 | Программирование ШТМ | 2019-04-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 143.1127
1663 | Разместить ПВ в 1с | 2018-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1663 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1663 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1663 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.3 | 0.5 | 0
1663 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1663 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 0 | 0
1663 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 0
1663 | Согласовать ТЗ | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1663 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1663 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2018-12-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 0
1663 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1663 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1663 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0
1663 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-09-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1663 | Передать наклейки на производство | 2018-11-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1663 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 0.5 | 0
1662 | ЩСН - Доработка | 2018-12-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 171.47
1662 | Общая сборка - План монтажа коробов - Доработка | 2018-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 7 | 200.0483
1662 | Разместить ПВ в 1с | 2018-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 28.5783
1662 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 28.5783
1662 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | РУНН - Окончательная разработка | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 129.6742
1662 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
1662 | НКУ - Доработка | 2018-11-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 57.1567
1662 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783
1662 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 259.3483
1662 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 57.1567
1662 | РУНН - СБ | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783
1662 | ЩСН - КД | 2018-10-23 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 28.5783
1662 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783
1662 | Ящик учета - КД | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783
1662 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2018-12-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 114.3133
1662 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 8.5735
1662 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2018-11-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783
1662 | ЩПС - КД | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 57.1567
1662 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 57.1567
1662 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-10-26 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-29 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | Передать наклейки на производство | 2018-11-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 57.1567
1662 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1662 | Ящик АВР - Согласован | 2018-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1662 | Ящик учета - Согласован | 2018-10-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Согласовано | 2018-11-05 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | НКУ - Окончательная разработка | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371
1662 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-11-05 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1662 | ЩПС - Согласован | 2018-10-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1662 | ЩСН - Согласована | 2018-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1662 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-05 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1662 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783
1664 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 17.9106
1664 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.3251
1664 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 35.8212
1664 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 15.5 | 95.5193
1664 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 147.9009
1664 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 12.3251
1664 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 24.6501
1664 | ШУН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.5 | 8.5 | 52.3816
1664 | ШУН - Заказ | 2018-12-27 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 6.1625
1664 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 10 | 61.6254
1664 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-27 09:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 51.5 | 64 | 394.4023
1664 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-02 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.3251
1664 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.5 | 16 | 98.6006
1664 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-02 14:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.3251
1664 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 21 | 24 | 147.9009
1664 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1664 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 10 | 44.7765
1664 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 12 | 73.9504
1664 | ШУН - Программа | 2019-03-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27 | 39 | 174.6285
1664 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 4.4777
1664 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 9 | 55.4628
1664 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 73.9504
1664 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 35 | 156.7179
1664 | РУНН - СБ | 2018-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.4777
1664 | ШУН - КД | 2018-11-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 22 | 98.5084
1664 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 37 | 41 | 183.5838
1664 | ЩСН - КД | 2018-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 1 | 4.4777
1664 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 23 | 102.9861
1664 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 17.9106
1664 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.3433
1664 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 12:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.85 | 4 | 17.9106
1664 | ШУН - Согласовано | 2018-11-23 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1664 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-23 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1664 | ЩОС - КД | 2018-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 8.9553
1664 | ШТМ - КД | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 1 | 4.4777
1664 | РУВН - Согласовано | 2018-11-23 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1664 | ППУ - КД | 2018-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.4777
1664 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 5 | 22.3883
1664 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 3.0813
1664 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1664 | Передать наклейки на производство | 2019-02-07 16:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1664 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-27 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 6.1625
1664 | Модуль - РКД | 2018-11-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 30.8127
1664 | ШУН - РКД | 2018-11-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 12.3251
1664 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-02 18:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 24.6501
1664 | Общая сборка - РКД | 2018-11-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 49.3003
1664 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 26.8659
1664 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 71.6425
1664 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1664 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.4777
1664 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1664 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2018-12-05 09:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.6975
1664 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 11 | 49.2542
1664 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1664 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.465
1664 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.465
1664 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1664 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1664 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 17.9106
1664 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1664 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-02-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 13 | 80.113
1664 | Программирование ШУН | 2019-03-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 7 | 31.3436
1664 | Доработка РКД 1664-1669 (Замечания от 22.11.2018) | 2018-11-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 9 | 40.2989
1664 | Доработка РКД 1664-1669 (Замечания от 20.12.2018) | 2018-12-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 26.8659
1664 | Доработка РКД 1664-1669 (замечания от 03.12.2018) | 2018-12-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 39 | 174.6285
1664 | 1664-1669 Составление карты адресов Modbus | 2019-04-01 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 4 | 17.9106
1664 | Программирование РУВН | 2019-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 19 | 85.0754
1664 | Программирование ЩОС | 2019-03-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 10 | 44.7765
1671 | Доработка РКД (Замечания от 21.11.2018) | 2018-12-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 14 | 59.6101
1671 | Карта регистров ТМ | 2019-03-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 12.7736
1671 | Программирование ШУН | 2019-03-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 33 | 140.5095
1671 | ШТМ-КД | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 25.5472
1671 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 17.0314
1671 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-29 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.6534
1671 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 17.0314
1671 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-11-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 11 | 69.5935
1671 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-11-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 14.5 | 91.7369
1671 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 12.6534
1671 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.8 | 3 | 18.98
1671 | ШУН - Заказ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 3.1633
1671 | ШУН - Окончательная разработка | 2019-01-09 12:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.5 | 3.1633
1671 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-01-29 11:06 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 15.5 | 18 | 113.8803
1671 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.3267
1671 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-29 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
1671 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 4.2579
1671 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 10 | 63.2668
1671 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 4.2579
1671 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 12.6534
1671 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-01 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 10 | 63.2668
1671 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 21 | 89.4151
1671 | ШУН - КД | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 3 | 12.7736
1671 | ЩСН - КД | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
1671 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 17 | 72.3837
1671 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 17.0314
1671 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.2774
1671 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 17.0314
1671 | ЩОПС - КД | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
1671 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-02-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 21.2893
1671 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 3.1633
1671 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1671 | Передать наклейки на производство | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1671 | Модуль - РКД | 2018-11-01 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 25.3067
1671 | Общая сборка - РКД | 2018-11-01 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 37.9601
1671 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2579
1671 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1671 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 4.2579
1671 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1671 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1671 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.0314
1671 | ЩСН - Согласована | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1671 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-06 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1671 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1671 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1671 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 16.5959
1670 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 10.8836
1670 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 16.5959
1670 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-11-29 17:48 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 17 | 92.511
1670 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-11-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 19 | 103.3947
1670 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 10.8836
1670 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 21.7673
1670 | ШУН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 10 | 54.4182
1670 | ШУН - Заказ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.4418
1670 | ШУН - Окончательная разработка | 2019-01-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 6 | 32.6509
1670 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-11 11:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 34.8 | 48 | 261.2075
1670 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.4418
1670 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-01-14 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21.2 | 24 | 130.6038
1670 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.8836
1670 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-01-24 14:48 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 35 | 26 | 141.4874
1670 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-18 14:06 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 49.5 | 54 | 293.8585
1670 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
1670 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 24.8939
1670 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-27 10:42 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 16 | 87.0692
1670 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 4.149
1670 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 7 | 38.0928
1670 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 12 | 65.3019
1670 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 35 | 145.2144
1670 | ШУН - КД | 2019-01-29 21:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 19 | 78.8307
1670 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-01-23 21:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 155 | 643.0925
1670 | ЩСН - КД | 2019-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1670 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-01-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 22 | 91.2776
1670 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 16.5959
1670 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.2447
1670 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 16.5959
1670 | ШУН - Согласовано | 2018-11-19 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1670 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-19 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1670 | ЩОПС - КД | 2019-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1670 | ШТМ - КД | 2019-02-01 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 8 | 33.1919
1670 | РУВН - Согласовано | 2018-11-19 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1670 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 20.7449
1670 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7209
1670 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-01-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1670 | Передать наклейки на производство | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1670 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.4418
1670 | Модуль - РКД | 2018-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 27.2091
1670 | ШУН - РКД | 2018-10-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 16.3255
1670 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-10-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 7 | 38.0928
1670 | Общая сборка - РКД | 2018-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 43.5346
1670 | Ящик/и РЗА - Разработать модели и чертежи | 2019-01-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6.5 | 9 | 48.9764
1670 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7209
1670 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0
1670 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1670 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 16.5959
1670 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 5 | 20.7449
1670 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1670 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-28 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-10-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 21 | 87.1287
1670 | ЩСН - Согласована | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1670 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-28 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1670 | ШТМ - Согласован | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1670 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1670 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 26 | 107.8736
1670 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 09:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 09:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1670 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 43.5346
1670 | Программирование РУВН | 2019-03-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 24.8939
1670 | Программирование ШУН | 2019-03-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 3 | 12.447
1670 | Программа РУВН | 2019-03-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 49.7878
1670 | Составление карты регистров Modbus | 2019-03-26 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 37.3409
1670 | Доработка РКД (Замечания от 21.11.2018) | 2018-12-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22 | 31 | 128.6185
1669 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 211.7215
1669 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 48.3537
1669 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 211.7215
1669 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 48.3537
1669 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 48.3537
1669 | ШУН - Заказ | 2019-01-04 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 48.3537
1669 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1.5 | 145.0611
1669 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 48.3537
1669 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 48.3537
1669 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 193.4147
1669 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1669 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 105.8607
1669 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 193.4147
1669 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 52.9304
1669 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 193.4147
1669 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 193.4147
1669 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 52.9304
1669 | ШУН - КД | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 52.9304
1669 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 211.7215
1669 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 15.8791
1669 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 14:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 105.8607
1669 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 264.6519
1669 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1669 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1669 | Передать наклейки на производство | 2019-02-15 15:40 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1669 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 38.6829
1669 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1669 | ЩОС - Заказ | 2019-01-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1669 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1669 | ППУ - Заказ | 2019-01-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1669 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1669 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 38.6829
1669 | ШТМ - Согласован | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1669 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1669 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 212.0521
1668 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.5 | 45.7483
1668 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 212.0521
1668 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 45.7483
1668 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 45.7483
1668 | ШУН - Заказ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 45.7483
1668 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.5 | 45.7483
1668 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 45.7483
1668 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 45.7483
1668 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 182.9931
1668 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1668 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 53.013
1668 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 182.9931
1668 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 53.013
1668 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 182.9931
1668 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 182.9931
1668 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 53.013
1668 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 53.013
1668 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 212.0521
1668 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 15.9039
1668 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 106.026
1668 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 265.0651
1668 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986
1668 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1668 | Передать наклейки на производство | 2019-02-11 17:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1668 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986
1668 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1668 | ЩОС - Заказ | 2019-01-08 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986
1668 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1668 | ППУ - Заказ | 2019-01-08 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986
1668 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1668 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986
1668 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1668 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1668 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 201.6
1667 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-08 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 33.2063
1667 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 201.6
1667 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 33.2063
1667 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 33.2063
1667 | ШУН - Заказ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565
1667 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 6 | 398.475
1667 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565
1667 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 33.2063
1667 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 132.825
1667 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-08 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565
1667 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 100.8
1667 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 132.825
1667 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 50.4
1667 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 132.825
1667 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 132.825
1667 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 50.4
1667 | ШУН - КД | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50.4
1667 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50.4
1667 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 201.6
1667 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 15.12
1667 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 12:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 100.8
1667 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 252
1667 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565
1667 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1667 | Передать наклейки на производство | 2019-02-14 12:28 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1667 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565
1667 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | ЩОС - Заказ | 2019-01-08 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565
1667 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | ППУ - Заказ | 2019-01-08 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565
1667 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1667 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565
1667 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1667 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1667 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 198.8529
1666 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.5 | 35.528
1666 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 198.8529
1666 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 35.528
1666 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | ШУН - Заказ | 2019-01-03 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 6 | 426.3365
1666 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 35.528
1666 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 142.1122
1666 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 99.4265
1666 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 142.1122
1666 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 49.7132
1666 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 142.1122
1666 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 142.1122
1666 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 49.7132
1666 | ШУН - КД | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 49.7132
1666 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 49.7132
1666 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 198.8529
1666 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 14.914
1666 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 12:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 99.4265
1666 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 248.5662
1666 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1666 | Передать наклейки на производство | 2019-02-07 10:08 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1666 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-03 10:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 99.4265
1666 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1666 | ЩОС - Заказ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1666 | ППУ - Заказ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1666 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224
1666 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1666 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 15:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1666 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1665 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 274.6569
1665 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-02 14:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 55.0324
1665 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 274.6569
1665 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 16:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 55.0324
1665 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | ШУН - Заказ | 2018-12-27 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.0324
1665 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-02 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 55.0324
1665 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 220.1294
1665 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-02 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 34.3321
1665 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 2 | 2 | 220.1294
1665 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 68.6642
1665 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 220.1294
1665 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-12 10:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 220.1294
1665 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 68.6642
1665 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 274.6569
1665 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 20.5993
1665 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 12:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 137.3284
1665 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 5 | 343.3211
1665 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1665 | Передать наклейки на производство | 2019-02-06 09:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1665 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1665 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1665 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1665 | ЩОПС - Согласован | 2018-12-19 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1665 | ЩОС - Заказ | 2019-01-02 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1665 | ППУ - Заказ | 2019-01-02 15:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | ЩСН - Согласована | 2018-12-12 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1665 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259
1665 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-23 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1665 | ШТМ - Согласован | 2018-12-12 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1665 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1665 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-22 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1665 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1665 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1665 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1665 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1672 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-11-12 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1673 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 12 | 180.0032
1673 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-01 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 47.8528
1673 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 8 | 120.0021
1673 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-13 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24.5 | 48 | 574.234
1673 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 35.5 | 56 | 669.9396
1673 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 47.8528
1673 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 71.7792
1673 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 66.5 | 104 | 1244.1736
1673 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 23.9264
1673 | РУНН - Окончательная разработка | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 28 | 334.9698
1673 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 11.9632
1673 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-17 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632
1673 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-01-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 11.9632
1673 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632
1673 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-01-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 54.5 | 48 | 574.234
1673 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-23 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 33.5 | 44 | 526.3812
1673 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-01 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | НКУ - КД | 2018-12-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 19 | 20 | 300.0053
1673 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10.5 | 19 | 285.005
1673 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-25 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 32 | 382.8227
1673 | Ящик АВР - Программа | 2019-01-08 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 13 | 195.0034
1673 | Согласовать ТЗ | 2018-10-24 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | Произвести предразработку | 2018-10-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 95.7057
1673 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-09 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 191.4113
1673 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 32 | 48 | 720.0126
1673 | РУНН - СБ | 2018-12-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13 | 32 | 480.0084
1673 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-29 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 60.0011
1673 | Ящик АВР - КД | 2018-12-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 31 | 465.0082
1673 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 7 | 105.0018
1673 | ШОТ - КД | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 0 | 0
1673 | ЩСН - КД | 2018-12-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 5 | 75.0013
1673 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-01-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 28 | 34 | 510.0089
1673 | РУНН - Учет отходящих линий | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 3 | 45.0008
1673 | Ящик учета - КД | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 0 | 0
1673 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-02-25 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 90.0016
1673 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 30.0005
1673 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.5001
1673 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 11 | 165.0029
1673 | РУНН - Согласовано | 2018-11-30 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1673 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-14 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 0 | 0
1673 | ЩОПС - КД | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 3 | 45.0008
1673 | ШТМ - КД | 2018-12-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 47 | 45 | 675.0118
1673 | РУВН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1673 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-02-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 75.0013
1673 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-14 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.9632
1673 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-01-31 14:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | Передать наклейки на производство | 2019-02-18 17:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 23.9264
1673 | Модуль - РКД | 2018-12-08 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.4444 | 12 | 143.5585
1673 | РУНН - РКД | 2018-11-05 11:48 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 22 | 26 | 311.0434
1673 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632
1673 | Общая сборка - РКД | 2018-11-09 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 18 | 215.3377
1673 | Ящик/и РЗА - Разработать модели и чертежи | 2019-01-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.4 | 6 | 71.7792
1673 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-12-19 09:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779
1673 | Ящик АВР - Заказ | 2018-12-28 12:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 14:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 1 | 15.0003
1673 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-30 15:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-12-19 09:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779
1673 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 7 | 105.0018
1673 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-30 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик учета - Заказ | 2018-12-28 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-06 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 2 | 3 | 35.8896
1673 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 11 | 165.0029
1673 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-24 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779
1673 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779
1673 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 9 | 107.6689
1673 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-10-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 23.9264
1673 | НКУ - Согласовано | 2018-11-14 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 5 | 59.816
1673 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632
1673 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 15 | 179.4481
1673 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632
1673 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-10-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 0.6 | 7.1779
1673 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.5 | 1 | 15.0003
1673 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-14 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853
1673 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 20 | 300.0053
1673 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-13 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 18 | 17 | 255.0045
1673 | ЩСН - Согласована | 2018-11-14 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2018-12-19 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.8 | 1 | 11.9632
1673 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 0 | 0
1673 | ШТМ - Согласован | 2018-12-19 14:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 7.1779
1673 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 7.1779
1673 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2018-10-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1 | 11.9632
1673 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 11 | 165.0029
1673 | ШОТ - Согласован | 2018-11-02 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1673 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 47.8528
1673 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-18 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779
1673 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-18 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779
1673 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 0 | 0
1673 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.5 | 1 | 15.0003
1673 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1673 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1673 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1673 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 180.0032
1673 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-30 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 35.8896
1673 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-11 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 35.8896
1673 | ШТМ - доработка | 2019-01-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 3 | 45.0008
1673 | 1673-1674. РЭ ШОТ (pdf) | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 45.0008
1673 | РЭ ШОТ (print) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.0003
1673 | 1673-1674. РЭ КРУ (pdf) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 15.0003
1673 | ШТМ - доработка №2 | 2019-02-19 17:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 30.0005
1673 | НКУ - КД - доработка (замена комплектации) | 2019-02-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 45.0008
1673 | Обвязка РЛНД 1673-1674 | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 30.0005
1673 | Доработка РКД (замечания от 27.11.2018) | 2018-12-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 5 | 75.0013
1673 | Доработка Э6 НКУ | 2018-12-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 5 | 75.0013
1673 | Доработка НКУ СБ | 2018-12-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 15.0003
1673 | Доработка РКД (замечания от 10.12.2018) | 2018-12-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 75.0013
1674 | Шкаф связи - КД | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 8 | 260.4647
1674 | Доработка РКД | 2018-12-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 130.2324
1674 | Доработка РКД (замечания от 10.12.2018) | 2018-12-11 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 162.7905
1674 | НКУ - КД - доработка (замена комплектации) | 2019-02-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 16 | 520.9295
1674 | Исправление КД | 2019-02-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 162.7905
1674 | Исправление КД | 2019-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 65.1162
1674 | ШТМ - доработка №2 | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 65.1162
1674 | РЭ ШОТ (print) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581
1674 | ШТМ - доработка | 2019-01-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 32.5581
1674 | Шкаф связи - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-02-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1 | 35.5556
1674 | Шкаф связи - РКД (КБМ) | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556
1674 | Шкаф связи - Заказ | 2019-01-24 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 35.5556
1674 | Шкаф связи - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-24 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 35.5556
1674 | Шкаф связи - Модели и чертежи | 2019-01-23 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 7 | 248.889
1674 | Шкаф связи - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 260.4647
1674 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-05 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 142.2223
1674 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 8 | 260.4647
1674 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-14 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 6 | 213.3334
1674 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-14 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 284.4445
1674 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 71.1111
1674 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 71.1111
1674 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 21 | 746.6669
1674 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 71.1111
1674 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-01-18 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 20 | 711.1114
1674 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-17 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-01 10:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 32 | 1137.7782
1674 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-05 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | НКУ - КД | 2018-12-29 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 16 | 520.9295
1674 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 17 | 553.4876
1674 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-25 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 284.4445
1674 | Ящик АВР - Программа | 2019-01-22 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 32.5581
1674 | Согласовать ТЗ | 2018-10-24 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | Произвести предразработку | 2018-10-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4.6 | 163.5556
1674 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 213.3334
1674 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 14 | 455.8133
1674 | РУНН - СБ | 2019-01-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 22 | 716.2781
1674 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-29 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 32.5581
1674 | Ящик АВР - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581
1674 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581
1674 | ШОТ - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581
1674 | ЩСН - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581
1674 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-01-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 32.5581
1674 | Ящик учета - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581
1674 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-02-25 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 195.3486
1674 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 65.1162
1674 | Заказать наклейки на модуль | 2018-11-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 9.7674
1674 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 32.5581
1674 | РУНН - Согласовано | 2018-12-11 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1674 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-01-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 8 | 260.4647
1674 | ЩОПС - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581
1674 | ШТМ - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581
1674 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-02-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 162.7905
1674 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-14 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-01 17:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | Передать наклейки на производство | 2019-02-20 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-18 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 71.1111
1674 | Модуль - РКД | 2018-11-10 10:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 142.2223
1674 | РУНН - РКД | 2018-11-09 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 6 | 213.3334
1674 | Общая сборка - РКД | 2018-11-10 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5.5 | 195.5556
1674 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-12-19 17:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.6 | 21.3333
1674 | Ящик АВР - Заказ | 2018-12-28 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 16:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-24 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 32.5581
1674 | Ящик АВР - Согласован | 2018-12-19 17:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-12-19 17:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.6 | 21.3333
1674 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-10-24 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 32.5581
1674 | Ящик учета - Согласован | 2018-12-19 17:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик учета - Заказ | 2018-12-28 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 17:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556
1674 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 97.6743
1674 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-12-19 15:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 21.3333
1674 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 21.3333
1674 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 7 | 248.889
1674 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556
1674 | НКУ - Согласовано | 2018-11-05 19:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556
1674 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 35.5556
1674 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556
1674 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 35.5556
1674 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 11:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 32.5581
1674 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-10-24 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-12-05 17:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 32.5581
1674 | ЩОПС - Согласован | 2018-10-24 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | ЩСН - Согласована | 2018-10-24 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556
1674 | ШТМ - Согласован | 2018-12-19 16:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 21.3333
1674 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1674 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2018-12-06 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 32.5581
1674 | ШОТ - Согласован | 2018-10-24 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1674 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222
1674 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1674 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 1 | 32.5581
1674 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1674 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 10 | 325.5809
1676 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1676 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-05 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1676 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-25 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 0
1676 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-05 08:24 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0 | 2 | 0
1676 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.77 | 4 | 0
1676 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1676 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 0
1676 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-13 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1676 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Передать наклейки на производство | 2019-02-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1676 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Ящик АВР - Заказ | 2019-01-25 12:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Ящик учета - Заказ | 2019-01-25 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 14:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1676 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-29 17:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1676 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1676 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1675 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 38.0669
1675 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 11.0503
1675 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-05 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.5 | 8 | 38.0669
1675 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-28 16:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 37 | 39 | 143.6537
1675 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-28 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 56 | 64 | 235.7395
1675 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-29 10:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.7337
1675 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-29 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 6 | 22.1006
1675 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-31 09:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 32 | 117.8697
1675 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-25 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3669
1675 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-01-31 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 61 | 40 | 147.3372
1675 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 3.6834
1675 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-22 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-01-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 3.6834
1675 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 12:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 34.5 | 40 | 147.3372
1675 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 27.5 | 30 | 110.5029
1675 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 2.2101
1675 | НКУ - КД | 2018-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 30 | 142.751
1675 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 13 | 61.8588
1675 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-13 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22 | 29 | 106.8194
1675 | Ящик АВР - Программа | 2019-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 9.5167
1675 | Произвести предразработку | 2018-11-01 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 36.8343
1675 |  | 2018-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 44.2011
1675 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 41 | 195.0931
1675 | РУНН - СБ | 2019-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 57.1004
1675 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 23.7918
1675 | Ящик АВР - КД | 2019-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 76.1339
1675 | ЩСН - КД | 2019-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 4.7584
1675 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 27 | 128.4759
1675 | Ящик учета - КД | 2018-11-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 23.7918
1675 | ЩОС - КД | 2019-01-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 23.7918
1675 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 19.0335
1675 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5167
1675 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4275
1675 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 38.0669
1675 | РУНН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1675 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-11-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 9.5167
1675 | ШУН - КД | 2019-01-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 9.5167
1675 | РУВН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1675 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 23.7918
1675 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-29 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | Передать наклейки на производство | 2019-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3669
1675 | Модуль - РКД | 2018-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 18 | 66.3017
1675 | РУНН - РКД | 2018-11-15 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 22.1006
1675 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834
1675 | Общая сборка - РКД | 2018-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 4 | 14.7337
1675 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-11-15 15:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.6 | 2.2101
1675 | Ящик АВР - Заказ | 2019-01-25 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 12:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5167
1675 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-11-15 16:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.6 | 2.2101
1675 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 4.7584
1675 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик учета - Заказ | 2019-01-25 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-15 15:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.6834
1675 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 4.7584
1675 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-25 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834
1675 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834
1675 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 14:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-01-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 18.4171
1675 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-14 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 14.7337
1675 | НКУ - Согласовано | 2018-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11.5 | 16 | 58.9349
1675 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-22 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3669
1675 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-01-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.7 | 8 | 29.4674
1675 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3669
1675 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-14 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 2.2101
1675 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.7584
1675 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-01-22 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734
1675 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2018-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 76.1339
1675 | ЩОС - Согласован | 2018-11-14 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1675 | ШУН - РКД (КБМ) | 2018-11-16 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6834
1675 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2018-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.7584
1675 | ШУН - Согласован | 2018-12-11 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1675 | ШУН - Заказ | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834
1675 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834
1675 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 19 | 90.409
1675 | ЩСН - Согласована | 2018-11-14 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1675 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.7584
1675 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | ШУН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1675 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 13 | 61.8588
1675 | ШУН - Модели и чертежи | 2019-01-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 14.7337
1675 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-03-06 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 9 | 33.1509
1675 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 36.8343
1675 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-26 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6.4 | 23.5739
1675 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-29 11:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 3 | 11.0503
1675 | Доработка РКД (замечания от 19.12.2018) | 2018-12-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.0335
1675 | Программирование АВР | 2019-04-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.613 | 7 | 33.3086
1675 | Доработка РКД (замечания от 10.12.2018) | 2018-12-11 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 21 | 99.9257
1675 | Доработка РКД (замечания от 06.12.18) | 2018-12-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 40 | 190.3347
1675 | Доработка РКД (замечания от 12.12.2018) | 2018-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 14.2751
1675 | Доработка Э6 | 2018-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 14.2751
1678 |  | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 29.9773
1678 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 32.1695
1678 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 59.9545
1678 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 64.3389
1678 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 128.6779
1678 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 32.1695
1678 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 32.1695
1678 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-02-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 193.0168
1678 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-05 16:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847
1678 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-02-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 48.2542
1678 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-13 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-12 09:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 257.3557
1678 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 11.5 | 5 | 80.4237
1678 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-13 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | НКУ - КД | 2018-12-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 20 | 57 | 427.1759
1678 |  | 2018-11-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 10 | 74.9431
1678 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 96.5084
1678 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.4943
1678 | Произвести предразработку | 2018-10-31 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 3 | 48.2542
1678 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 96.5084
1678 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 12 | 89.9318
1678 | РУНН - СБ | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 14 | 104.9204
1678 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943
1678 | Ящик АВР - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943
1678 | ЩСН - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943
1678 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 14.9886
1678 | Ящик учета - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943
1678 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 29.9773
1678 | ШТМ - Программа | 2019-02-18 14:42 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 14.9886
1678 | Разместить ПВ в 1с | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.2483
1678 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 9 | 67.4488
1678 | РУНН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1678 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 1 | 7.4943
1678 | ЩОПС - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943
1678 | РУВН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1678 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 5 | 37.4716
1678 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | Передать наклейки на производство | 2019-03-20 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847
1678 | Модуль - РКД | 2018-11-20 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 32.1695
1678 | РУНН - РКД | 2018-11-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 32.1695
1678 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-20 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 16.0847
1678 | Общая сборка - РКД | 2018-11-20 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 32.1695
1678 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-01 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-11-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 9.6508
1678 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-05 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 7.4943
1678 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-11-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 9.6508
1678 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 7.4943
1678 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847
1678 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 22.4829
1678 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1678 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847
1678 | НКУ - Согласовано | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-05 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 0.4 | 6.4339
1678 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-02-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.0847
1678 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847
1678 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 9.6508
1678 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.4943
1678 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339
1678 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 7.4943
1678 | ЩОПС - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 7.4943
1678 | ЩСН - Согласована | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | ШТМ - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1678 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 1 | 7.4943
1678 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 12:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1678 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 16 | 119.909
1678 | Доработка РКД (Замечания от 08.02.2019) | 2019-02-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 14.9886
1678 | Отработка замечаний инспектора | 2019-03-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 44.9659
1678 | Доработка АС | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 22.4829
1678 | Доработка РКД (Замечания от 01.03.2018) | 2019-03-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 14.9886
1678 | Доработка РКД (Замечания от 15.01.2019) | 2019-01-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 37.4716
1678 | Доработка РКД (Замечания от 15.01.2019) | 2019-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 89.9318
1677 | Доработка РКД (Замечания от 15.01.2019) | 2019-01-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 24.9065
1677 | Доработка РКД (Замечания от 15.01.2019) | 2019-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 59.7756
1677 | Доработка РКД (Замечания от 01.03.2018) | 2019-03-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 9.9626
1677 | Доработка АС | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 14.9439
1677 | Доработка РКД (Замечания от 08.02.2019) | 2019-02-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 7 | 34.8691
1677 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 55.5907
1677 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.1 | 8 | 39.8504
1677 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-12 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.1181
1677 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-19 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 39.8504
1677 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12.2 | 11 | 61.1497
1677 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16.9 | 29 | 161.2129
1677 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.1181
1677 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 22.2363
1677 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-31 11:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 17.5 | 24 | 133.4176
1677 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-02-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 66.7088
1677 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-02-01 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 10 | 55.5907
1677 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-02-01 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4.5 | 5 | 27.7953
1677 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 26 | 144.5357
1677 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-05 16:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 30 | 34 | 189.0082
1677 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-11 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236
1677 | НКУ - КД | 2018-12-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 23 | 68 | 338.7282
1677 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 14 | 9 | 44.8317
1677 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 88.945
1677 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-06 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 2 | 9.9626
1677 | Произвести предразработку | 2018-10-31 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 44.4725
1677 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-19 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.3 | 10 | 55.5907
1677 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 36 | 179.3267
1677 | РУНН - СБ | 2019-02-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 14 | 69.7382
1677 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.9813
1677 | Ящик АВР - КД | 2019-02-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9.5 | 2 | 9.9626
1677 | ЩСН - КД | 2019-02-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 15 | 1 | 4.9813
1677 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-02-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 30 | 149.4389
1677 | Ящик учета - КД | 2019-02-06 11:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 1 | 4.9813
1677 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 5 | 24.9065
1677 | ШТМ - Программа | 2019-02-12 14:42 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 9.9626
1677 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4944
1677 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 9.5 | 47.3223
1677 | РУНН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1677 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1677 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-02-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4.5 | 1 | 4.9813
1677 | ЩОПС - КД | 2019-02-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.5 | 0 | 0
1677 | РУВН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1677 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 24.9065
1677 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3354
1677 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | Передать наклейки на производство | 2019-03-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | Модуль - РКД | 2018-11-19 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.8 | 6 | 33.3544
1677 | РУНН - РКД | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 22.2363
1677 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.5591
1677 | Общая сборка - РКД | 2018-11-19 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 16.6772
1677 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3354
1677 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236
1677 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236
1677 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9813
1677 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-05 19:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3354
1677 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 7 | 34.8691
1677 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-05 19:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236
1677 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236
1677 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 11.1181
1677 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 19.9252
1677 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-02-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.7 | 6 | 33.3544
1677 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | НКУ - Согласовано | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-30 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 11.1181
1677 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-01-31 12:18 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 14 | 77.8269
1677 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591
1677 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3354
1677 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-28 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.9813
1677 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-01-31 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236
1677 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-31 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236
1677 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 18 | 89.6634
1677 | ЩОПС - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1677 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 0 | 0
1677 | ЩСН - Согласована | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1677 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1677 | ШТМ - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1677 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 1 | 4.9813
1677 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1677 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1677 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-11-28 16:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 21 | 104.6072
1679 | Разместить ПВ в 1с | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 26.4714
1679 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-11-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.0324
1679 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 26.4714
1679 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-11-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 12.0324
1679 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-11-05 08:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.813
1679 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-10-26 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1679 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 72.1947
1679 | Согласовать ТЗ | 2018-10-26 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1679 | Произвести предразработку | 2018-10-30 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 48.1298
1679 | ШОТ - КД | 2018-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 211.7711
1679 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 52.9428
1679 | Передать наклейки на производство | 2018-10-26 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1679 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2018-11-13 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1679 | ШОТ - Согласован | 2018-11-13 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1679 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2018-11-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 12 | 144.3894
1679 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.0324
1679 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.0324
1679 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-11-13 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1679 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1681 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-10 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.1 | 8 | 28.5508
1681 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-19 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4737
1681 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 28.5508
1681 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 11 | 52.1056
1681 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 16 | 75.79
1681 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369
1681 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-07-15 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369
1681 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369
1681 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4737
1681 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-20 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 54 | 32 | 151.58
1681 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 16.5 | 24 | 113.685
1681 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-09-19 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8947
1681 | НКУ - КД | 2019-06-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 17.0167 | 34 | 121.3409
1681 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-02-28 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 4 | 14.2754
1681 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-21 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 17 | 16 | 75.79
1681 | Согласовать ТЗ | 2018-10-26 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | Произвести предразработку | 2018-10-30 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 3 | 14.2106
1681 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-03-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 56.8425
1681 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-03-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 35 | 24 | 85.6524
1681 | РУНН - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5689
1681 | ШОТ - КД | 2019-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 5 | 17.8443
1681 | ЩСН - КД | 2019-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1681 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 26.5 | 32 | 114.2032
1681 | РУНН - ШКАФ - КД | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 9 | 32.1197
1681 | Ящик учета - КД | 2019-06-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.2667 | 4 | 14.2754
1681 | ЩОС - КД | 2019-09-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
1681 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 7.1377
1681 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.0707
1681 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 14.2754
1681 | РУНН - Согласовано | 2019-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1681 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-03-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1681 | ЩПС - КД | 2019-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1681 | ППУ - КД | 2019-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1681 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 10.7066
1681 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8947
1681 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | Передать наклейки на производство | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369
1681 | Модуль - РКД | 2019-02-27 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 75.79
1681 | РУНН - РКД | 2019-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 3 | 14.2106
1681 | Общая сборка - РКД | 2019-03-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 5 | 23.6844
1681 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1681 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 3.5689
1681 | Ящик учета - Согласован | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1681 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 4.7369
1681 | НКУ - Согласовано | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-13 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 56 | 20 | 94.7375
1681 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369
1681 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369
1681 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1681 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1681 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-02-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 9 | 32.1197
1681 | ЩОС - Согласован | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1681 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-02-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 15 | 53.5328
1681 | ЩПС - Согласован | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1681 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 10.7066
1681 | ППУ - Согласована | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1681 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 22 | 78.5147
1681 | ЩСН - Согласована | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1681 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-03-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 14.2754
1681 | ШОТ - Согласован | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1681 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1681 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-02-15 14:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5689
1681 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1681 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1681 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1681 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1681 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1681 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1681 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1681 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1681 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-02-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 23 | 82.0836
1681 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4737
1681 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.1 | 8 | 37.895
1681 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-24 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 3 | 2 | 9.4737
1681 | Доработка РКД (Замечания от 10.04.2019) | 2019-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 7 | 24.982
1681 | Доработка РКД (Замечания от 20.03.2019) | 2019-03-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 14 | 49.9639
1681 | РУНН - Ввод - КД | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 7.1377
1681 | Доработка РКД (Замечания от 27.08.2019) | 2019-08-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5689
1681 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1681 | РУНН - ТМ - КД | 2019-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 3.5689
1681 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1684 | УЗИП | 2018-12-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 2.8526
1684 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 2.8526
1684 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 2.5897
1684 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.4263
1684 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.2948
1684 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.51794
1684 | НКУ - КД | 2018-12-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 26 | 76 | 54.2001
1684 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-12-27 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4.5 | 6 | 7.769
1684 | Произвести предразработку | 2018-11-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 10.3587
1684 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.71316
1684 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-18 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 35.1 | 30 | 21.3948
1684 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2018-12-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 2.1395
1684 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 12 | 8.5579
1684 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2018-12-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 1.4263
1684 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 2.8526
1684 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-11-02 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1684 | Передать наклейки на производство | 2018-12-11 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1684 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 2.5897
1684 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2018-12-13 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 102 | 84 | 108.7667
1684 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 2.5897
1684 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1684 | Ящик АВР НКУ - Модели и чертежи | 2018-12-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.3 | 0.6 | 0.7769
1684 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-11 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.51794
1684 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-11 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.51794
1684 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1684 | Ящик учета НКУ - Модели и чертежи | 2018-12-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 0.7769
1684 | Ящик учета НКУ - КД | 2018-12-18 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.1 | 3 | 2.1395
1684 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1684 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1684 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1684 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1684 | Ящик учета НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1684 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1684 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-03 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 18 | 22 | 15.6895
1684 | Программирование АВР НКУ | 2018-12-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0.71316
1684 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-27 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 30 | 21.3948
1684 | Программирование АВР НКУ | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 0.71316
1685 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 2 | 5.1506
1685 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.1506
1685 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 17.3832
1685 | НКУ - КД | 2018-12-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 14 | 36.0541
1685 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-12-27 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 86.9162
1685 | Произвести предразработку | 2018-11-08 08:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1685 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-06 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 1 | 2.5753
1685 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 6 | 15.4518
1685 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2018-12-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 5.1506
1685 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-11-02 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 1 | 2.5753
1685 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2018-12-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 5.1506
1685 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 10.3012
1685 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-11-02 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1685 | Передать наклейки на производство | 2018-12-22 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1685 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 17.3832
1685 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2018-11-06 09:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0 | 0 | 0
1685 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.5753
1685 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-11 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 17.3832
1685 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.5753
1685 | Ящик учета НКУ - КД | 2018-12-18 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 3 | 7.7259
1685 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.5753
1685 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1685 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1685 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1685 | Ящик учета НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1685 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1685 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-18 10:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 14 | 36.0541
1685 | Программирование АВР НКУ | 2018-12-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1683 | Доработка РКД (Замечания от 17.01.2019) | 2019-01-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 69.2205
1683 | Доработка РКД (Замечания от 22.01.2019) | 2019-01-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 5 | 38.4558
1683 | Доработка РКД (Замечания от 23.01.2019) | 2019-01-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 3 | 23.0735
1683 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-21 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4.5 | 8 | 61.5294
1683 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679
1683 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 4 | 30.7647
1683 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13 | 24 | 192.8144
1683 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11.8 | 24 | 192.8144
1683 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-12 11:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 32.1357
1683 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-02-13 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 48.2036
1683 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679
1683 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 54.5 | 57 | 457.9342
1683 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 41 | 48.5 | 389.6457
1683 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 30.2 | 39 | 313.3234
1683 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.6 | 11 | 84.6029
1683 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 16 | 123.0587
1683 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 24 | 192.8144
1683 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 2 | 15.3823
1683 | Произвести предразработку | 2018-11-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 48.2036
1683 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-21 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 96.4072
1683 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 61.5294
1683 | РУНН - СБ | 2019-02-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 20 | 153.8234
1683 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 12 | 92.294
1683 | Ящик АВР - КД | 2019-02-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 11 | 84.6029
1683 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-02-19 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 46 | 353.7938
1683 | ЩСН - КД | 2019-02-05 14:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 0 | 0
1683 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-12 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 31 | 238.4262
1683 | Ящик учета - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 3 | 23.0735
1683 | ЩОС - КД | 2019-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 30.7647
1683 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 6 | 46.147
1683 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-02-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 15.3823
1683 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.3074
1683 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 61.5294
1683 | РУНН - Согласовано | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1683 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1683 | ЩПС - КД | 2019-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 0 | 0
1683 | ШТМ - КД | 2019-02-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19 | 15 | 115.3675
1683 | РУВН - Согласовано | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1683 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 38.4558
1683 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-02-12 09:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.5 | 4.017
1683 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-12 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | Передать наклейки на производство | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679
1683 | Модуль - РКД | 2018-11-20 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.2 | 8 | 64.2715
1683 | РУНН - РКД | 2018-11-15 12:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9.5 | 11 | 88.3733
1683 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-20 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 32.1357
1683 | Общая сборка - РКД | 2018-11-20 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.2 | 5 | 40.1697
1683 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-12-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.8204
1683 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР - Согласован | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-12-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.8204
1683 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-12-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6912
1683 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-02 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-19 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 8.0339
1683 | НКУ - Согласовано | 2018-11-02 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679
1683 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-04 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 14 | 19 | 152.6447
1683 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679
1683 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1683 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-12-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.8204
1683 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-12-10 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 15.3823
1683 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-02 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | ЩОС - Согласован | 2019-01-02 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-12-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 9 | 69.2205
1683 | ЩПС - Согласован | 2018-11-02 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1683 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2018-11-21 15:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.8204
1683 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-12-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.4 | 23 | 176.8969
1683 | ЩСН - Согласована | 2018-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 15:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1683 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 15:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-12-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6912
1683 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-22 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-22 16:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6912
1683 | Доработка РКД (Замечания от 14.01.2019) | 2019-01-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 15.3823
1683 | Доработка РКД (Замечания от 26.12.2018) | 2019-01-10 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 23 | 176.8969
1683 | Ящик учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 8.0339
1683 | Ящик учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6912
1683 | Ящик учета НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | Ящик учета НКУ - Согласован | 2018-11-02 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик учета НКУ - Заказ | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | Ящик учета НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.1 | 5 | 38.4558
1683 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136
1683 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1683 | Доработка Э6 НКУ (Замечания от 26.12.2018) | 2018-12-27 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 61.5294
1683 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) - 2 | 2018-12-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 35 | 53 | 407.632
1683 | Программирование АВР | 2019-04-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 23.0735
1683 | Программирование АВР НКУ | 2019-04-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.3823
1683 | НКУ - Модели и чертежи (доработка) | 2019-03-27 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 6 | 48.2036
1683 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 31 | 249.0519
1682 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7.5 | 8 | 42.7644
1682 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.0242
1682 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-12 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.3 | 8 | 42.7644
1682 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-02-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 47 | 306.0689
1682 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-02-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 42 | 67.5 | 439.567
1682 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-14 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.0484
1682 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-02-14 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 39.0726
1682 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-27 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.0242
1682 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-26 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 63 | 82.5 | 537.2486
1682 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 28.5 | 36 | 234.4358
1682 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.5121
1682 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5121
1682 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 31 | 30 | 195.3631
1682 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 25 | 53 | 345.1415
1682 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048
1682 | НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.6 | 16 | 85.5289
1682 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.5 | 24 | 128.2933
1682 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-04 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 20 | 24 | 156.2905
1682 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 21.3822
1682 | Произвести предразработку | 2018-11-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 65.121
1682 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-16 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 12 | 78.1453
1682 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 30.5 | 53 | 283.3144
1682 | РУНН - СБ | 2019-02-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13.5 | 18 | 96.22
1682 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.3 | 6 | 32.0733
1682 | Ящик АВР - КД | 2019-01-18 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 25.5 | 20 | 106.9111
1682 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-02-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.5 | 68 | 363.4977
1682 | ЩСН - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.3 | 0 | 0
1682 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 29 | 39 | 208.4766
1682 | Ящик учета - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 3 | 16.0367
1682 | ЩОС - КД | 2018-12-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1682 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 7 | 37.4189
1682 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 10.6911
1682 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6037
1682 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.7644
1682 | РУНН - Согласовано | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1682 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 2 | 10.6911
1682 | ЩПС - КД | 2018-12-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1682 | ШТМ - КД | 2019-02-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 38 | 46 | 245.8955
1682 | РУВН - Согласовано | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1682 | ППУ - КД | 2018-12-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1682 | Ящик учета ОЛ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15.2 | 43 | 229.8588
1682 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 26.7278
1682 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-02-14 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.9073
1682 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-27 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 13.0242
1682 | Модуль - РКД | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 52.0968
1682 | РУНН - РКД | 2018-11-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 5 | 32.5605
1682 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.5121
1682 | Общая сборка - РКД | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 5 | 32.5605
1682 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-11-22 09:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.9073
1682 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-27 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048
1682 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-27 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048
1682 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 2 | 10.6911
1682 | Ящик АВР - Согласован | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-11-22 09:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.8 | 0.6 | 3.9073
1682 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 5.3456
1682 | Ящик учета - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048
1682 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-27 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048
1682 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | Ящик учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14.5 | 6 | 32.0733
1682 | Ящик учета ОЛ - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 13.0242
1682 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 5.3456
1682 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.5121
1682 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.5121
1682 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-02-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6.5 | 10 | 65.121
1682 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 6.5121
1682 | НКУ - Согласовано | 2018-12-20 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-11 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.0242
1682 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-02-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 52.0968
1682 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-11 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.0242
1682 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 16:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-22 10:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.9073
1682 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 2 | 10.6911
1682 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048
1682 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048
1682 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2018-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 5 | 26.7278
1682 | ЩОС - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 9 | 48.11
1682 | ЩПС - Согласован | 2018-12-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 10.6911
1682 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-12-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 30.5 | 39 | 208.4766
1682 | ЩСН - Согласована | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ШТМ - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1682 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 18.5 | 12 | 64.1466
1682 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 5.3456
1682 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | Ящик учета ОЛ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1682 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-11-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 11 | 58.8011
1682 | ШТМ - Доработка (Изменения схемы от НПО "МИР") | 2019-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.0733
1682 | Ящик АВР - программирование | 2019-04-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 16 | 85.5289
1682 | Доработка РКД (замечания от 29.12.2018) | 2019-01-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22.5 | 32 | 171.0577
1686 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 157.8142
1686 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-01 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851
1686 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 8 | 315.6283
1686 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-02-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 135.3851
1686 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-02-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 135.3851
1686 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 54.154
1686 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 54.154
1686 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851
1686 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851
1686 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851
1686 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-04-01 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | НКУ - КД | 2019-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 24 | 946.885
1686 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535
1686 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 541.5404
1686 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.9071
1686 | ЩОС - Программа | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | Произвести предразработку | 2018-11-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 1353.8509
1686 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-02-05 17:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 270.7702
1686 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 14 | 552.3496
1686 | РУНН - СБ | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535
1686 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535
1686 | Ящик АВР - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 39.4535
1686 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 39.4535
1686 | ШОТ - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 39.4535
1686 | ЩСН - КД | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 39.4535
1686 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 1 | 39.4535
1686 | Ящик учета - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 39.4535
1686 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 6 | 236.7212
1686 | ШТМ - Программа | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.9071
1686 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 11.8361
1686 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 157.8142
1686 | РУНН - Согласовано | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1686 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1686 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535
1686 | ЩОПС - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 1 | 39.4535
1686 | ШТМ - КД | 2019-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 39.4535
1686 | РУВН - Согласовано | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1686 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 157.8142
1686 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | Передать наклейки на производство | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Модуль - РКД | 2019-02-05 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 135.3851
1686 | РУНН - РКД | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 270.7702
1686 | Общая сборка - РКД | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 270.7702
1686 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1686 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 81.2311
1686 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-29 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535
1686 | Ящик АВР - Согласован | 2019-03-11 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 81.2311
1686 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535
1686 | Ящик учета - Согласован | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик учета - Заказ | 2019-03-29 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1686 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 1 | 135.3851
1686 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535
1686 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1686 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 1 | 135.3851
1686 | НКУ - Согласовано | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1686 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851
1686 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1686 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-05 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535
1686 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-03-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-03-29 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1686 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.9071
1686 | ЩОПС - Согласован | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1686 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535
1686 | ЩСН - Согласована | 2019-03-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1686 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-02-05 12:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535
1686 | ШТМ - Согласован | 2019-03-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1686 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 54.154
1686 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535
1686 | ШОТ - Согласован | 2019-03-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-01 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-01 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1686 | ЩПС - Программа | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535
1686 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-01-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535
1686 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-01-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 6 | 236.7212
1686 | Карта регистров | 2019-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13.2 | 20 | 789.0708
1686 | Ящик АВР - Программа - Доработка | 2019-06-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 78.9071
1686 | КРУ - комплект программ | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 39.4535
1686 | Доработка РКД (Замечания от 26.03.2018) | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 118.3606
1686 | Доработка Э6 НКУ (замечания от 26.03.2019) | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 473.4425
1686 | Ящик учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 81.2311
1686 | Ящик учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-02-20 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1686 | Ящик учета ОЛ - Согласован | 2019-03-05 16:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик учета ОЛ - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 39.4535
1686 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154
1686 | Ящик учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1686 | Доработка РКД (Замечания от 04.03.2018) | 2019-03-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 14 | 552.3496
1687 | Доработка РКД (Замечания от 04.03.2018) | 2019-03-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 27 | 39 | 490.6918
1687 | Карты регистров | 2019-12-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 37.7455
1687 | Доработка РКД (Замечания от 26.03.2018) | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 37.7455
1687 | КРУ - комплект программ | 2019-12-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 12.5818
1687 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 50.3274
1687 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-10-23 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874
1687 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.9 | 8 | 100.6547
1687 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 38 | 529.6053
1687 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-07-08 11:12 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 47 | 655.0381
1687 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 55.7479
1687 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-07-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 83.6219
1687 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-04 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874
1687 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 55 | 63 | 878.0298
1687 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 40.4 | 37 | 515.6683
1687 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 68 | 56 | 780.4709
1687 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-10-23 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 5.5748
1687 | НКУ - КД | 2019-06-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 22 | 24 | 301.9642
1687 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-02-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15.1 | 14 | 176.1458
1687 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-14 10:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 22.9 | 24 | 334.4875
1687 | Ящик АВР - Программа | 2019-12-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 4 | 50.3274
1687 | Произвести предразработку | 2018-11-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 5 | 69.6849
1687 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 111.4958
1687 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 35.7 | 53 | 666.8375
1687 | РУНН - СБ | 2019-10-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12.5 | 14 | 176.1458
1687 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-06-28 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 1 | 12.5818
1687 | Ящик АВР - КД | 2019-10-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7.5 | 23 | 289.3823
1687 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-10-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.5 | 2 | 25.1637
1687 | ШОТ - КД | 2019-10-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1 | 12.5818
1687 | ЩСН - КД | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.5 | 2 | 25.1637
1687 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 30.5 | 39 | 490.6918
1687 | Ящик учета - КД | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1687 | ЩОПС - КД | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 2 | 25.1637
1687 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 2 | 25.1637
1687 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-06-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 12.5818
1687 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.7746
1687 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-11-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 16 | 201.3094
1687 | РУНН - Согласовано | 2018-11-08 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1687 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-08 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1687 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 1 | 12.5818
1687 | РУВН - Согласовано | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1687 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 7 | 88.0729
1687 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-07-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9685
1687 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-11-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | Передать наклейки на производство | 2019-11-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-04 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874
1687 | Модуль - РКД | 2019-02-06 15:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 69.6849
1687 | РУНН - РКД | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 5 | 69.6849
1687 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937
1687 | Общая сборка - РКД | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 83.6219
1687 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 8.3622
1687 | Ящик АВР - Заказ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-21 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 21.1 | 11 | 138.4002
1687 | Ящик АВР - Согласован | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 8.3622
1687 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.1 | 4 | 50.3274
1687 | Ящик учета - Согласован | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик учета - Заказ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.937
1687 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 3 | 37.7455
1687 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2019-03-11 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1687 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-03 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.4 | 5.5748
1687 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-03 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.4 | 5.5748
1687 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 41.8109
1687 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937
1687 | НКУ - Согласовано | 2019-03-28 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1687 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874
1687 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-09-27 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 1.5 | 2 | 27.874
1687 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874
1687 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1687 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1687 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-07 17:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 8.3622
1687 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 12.5818
1687 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-03-04 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1687 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 15 | 188.7276
1687 | ЩОПС - Согласован | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1687 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 11:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-02-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 25 | 314.546
1687 | ЩСН - Согласована | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1687 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 11:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1687 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937
1687 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-02-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 12.5818
1687 | ШОТ - Согласован | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1687 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-07-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 2 | 27.874
1687 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937
1687 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937
1687 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1687 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-02-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 12.5818
1687 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-01-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 12.5818
1687 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-01-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 11 | 138.4002
1687 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 27.874
1687 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 29 | 33 | 415.2007
1687 | ШТМ - Согласован | 2019-03-22 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1687 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748
1687 | ШТМ - КД | 2019-10-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 2 | 25.1637
1687 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0
1717 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 1 | 0
1717 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-01-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.75 | 1 | 0
1717 | Произвести предразработку | 2018-11-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0
1715 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 1 | 0
1715 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-01-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.75 | 1 | 0
1715 | Произвести предразработку | 2018-11-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0
1708 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 1 | 29.8853
1708 | Произвести предразработку | 2018-11-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 29.8853
1688 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 7.2341
1688 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.14416
1688 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 24 | 21.7022
1688 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-12 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 0.72079
1688 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2018-12-12 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 41 | 56 | 20.182
1688 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-12 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 4 | 1.4416
1688 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2018-12-12 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.14416
1688 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-12-29 15:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 4.3247
1688 | Произвести предразработку | 2018-11-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 2.1624
1688 | 1688,1693 - ЩНРМ-1 АСЭ - доработка 1с | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 0.90426
1688 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-12 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 0.72079
1719 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-15 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 43.3754
1719 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 70.1524
1719 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 173.5015
1719 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061
1719 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 140.3049
1719 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061
1719 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061
1719 | НКУ - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754
1719 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-28 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 43.3754
1719 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10.5 | 6 | 420.9146
1719 | Ящик АВР - Программа | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754
1719 | Произвести предразработку | 2018-11-14 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 70.1524
1719 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 70.1524
1719 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754
1719 | РУНН - СБ | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 43.3754
1719 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754
1719 | Ящик АВР - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754
1719 | ШОТ 1719-1720 - КД | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 43.3754
1719 | ЩСН - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754
1719 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754
1719 | Ящик учета - КД | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754
1719 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 10 | 433.7537
1719 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754
1719 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 13.0126
1719 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 173.5015
1719 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1719 | ЩПС - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 21.6877
1719 | ШТМ - КД | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754
1719 | Эксплуатационная документация (pdf) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 9 | 390.3783
1719 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061
1719 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 140.3049
1719 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-13 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-13 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061
1719 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | ЩОС - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | ЩПС - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | ЩСН - Согласована | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | ШТМ - Согласован | 2018-11-13 09:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | ШОТ - Согласован | 2018-11-13 09:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1719 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1719 | Программирование ШТМ | 2019-04-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.5 | 4 | 173.5015
1719 | Постановка ТЗ на доработку, изменение 1с - 1719-1720 | 2019-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8.5 | 14 | 607.2551
1719 | ШТМ - доработка | 2019-03-12 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17 | 4 | 173.5015
1719 | Ящик АВР - доработка 1719-1720 | 2019-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 18 | 780.7566
1719 | Инструкция к ШОТ (pdf) | 2019-04-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754
1719 | Доработка РКД и КД (замечания от 03.04.2019) | 2019-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 216.8768
1719 | Обвязка ZSI | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754
1719 | ЩОС - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 21.6877
1719 | РЛНД - обвязка 1719-1720 | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 43.3754
1719 | Обвязка Modbus | 2019-03-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 86.7507
1719 | КРУ 1719-1720 - КД | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 43.3754
1719 | Доработка РКД (по результатам приемки 1648-1649) | 2019-02-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 28 | 1214.5103
1719 | РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-01-15 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 22 | 1543.3534
1719 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2018-12-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20 | 32 | 2244.8777
1719 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-03-07 11:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 420.9146
1720 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2018-12-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 16 | 2428.7025
1720 | Доработка РКД (по результатам приемки 1650) | 2019-03-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 1493.0548
1720 | Обвязка Modbus | 2019-03-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 279.9478
1720 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159
1720 | ЩОС - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 46.658
1720 | Обвязка ZSI | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 93.3159
1720 | ШТМ - КД | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 93.3159
1720 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159
1720 | ЩСН - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159
1720 | РУНН СБ | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 93.3159
1720 | Ящик учета - КД | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 93.3159
1720 | УЗИП 1719-1720 | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159
1720 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-15 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 93.3159
1720 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 151.7939
1720 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 373.2637
1720 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176
1720 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 303.5878
1720 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176
1720 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176
1720 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5.5 | 6 | 910.7634
1720 | Произвести предразработку | 2018-11-14 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176
1720 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 151.7939
1720 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 6 | 559.8956
1720 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 27.9948
1720 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 373.2637
1720 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1720 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 5 | 466.5796
1720 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176
1720 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-11-13 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 303.5878
1720 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | Ящик АВР - Согласован | 2019-02-04 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-13 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | ЩОС - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | ЩПС - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | ЩСН - Согласована | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | ШТМ - Согласован | 2018-11-13 09:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | ШОТ - Согласован | 2018-11-13 09:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1720 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1720 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159
1722 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-02-22 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-21 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 7 | 0
1722 | Произвести предразработку | 2018-11-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 0
1722 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-12-10 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1722 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 0
1722 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1722 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 0
1722 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1722 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1722 | Передать наклейки на производство | 2019-03-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1722 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1722 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1722 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | ЩОС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1722 | ЩОС - Заказ | 2019-02-22 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | ЩПС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1722 | ЩПС - Заказ | 2019-02-22 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | ЩСН - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1722 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-22 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1722 | ШТМ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1722 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1721 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 38.7638
1721 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-22 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121
1721 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-27 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 8 | 38.7638
1721 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9.8 | 14 | 127.485
1721 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12.2 | 14 | 127.485
1721 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 36.4243
1721 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 54.6364
1721 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-12 17:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121
1721 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 40.5 | 51 | 464.4098
1721 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27 | 32 | 291.3944
1721 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-16 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 30 | 24 | 218.5458
1721 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-02-22 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424
1721 | НКУ - КД | 2019-02-11 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.0999 | 16 | 77.5275
1721 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 15 | 72.6821
1721 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6.5 | 16 | 145.6972
1721 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 19.3819
1721 | Произвести предразработку | 2018-11-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 91.0607
1721 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-12-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 109.2729
1721 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 49 | 53 | 256.8099
1721 | РУНН - СБ | 2019-02-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 13 | 62.9911
1721 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.8 | 7 | 33.9183
1721 | Ящик АВР - КД | 2019-02-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 9 | 43.6092
1721 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-02-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 97 | 470.0106
1721 | ЩСН - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.6 | 0 | 0
1721 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-02-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 33 | 34 | 164.746
1721 | Ящик учета - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 9.6909
1721 | ЩОС - КД | 2019-02-14 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 3 | 14.5364
1721 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 29.0728
1721 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 19.3819
1721 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4536
1721 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 9 | 43.6092
1721 | РУНН - Согласовано | 2018-12-17 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1721 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-17 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1721 | ЩПС - КД | 2019-02-14 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 8 | 38.7638
1721 | ШТМ - КД | 2019-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 17 | 82.373
1721 | РУВН - Согласовано | 2018-12-17 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1721 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 24.2274
1721 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424
1721 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | Передать наклейки на производство | 2019-03-15 11:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121
1721 | Модуль - РКД | 2018-11-30 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 7 | 63.7425
1721 | РУНН - РКД | 2018-11-30 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 14 | 10 | 91.0607
1721 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-30 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.19998 | 0.4 | 3.6424
1721 | Общая сборка - РКД | 2018-12-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 45.5304
1721 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-14 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0
1721 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1721 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-12-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.4636
1721 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-12 16:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424
1721 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-12 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424
1721 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1721 | Ящик АВР - Согласован | 2019-01-21 08:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-12-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.4636
1721 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-12-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.8455
1721 | Ящик учета - Согласован | 2019-01-21 08:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-12 16:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424
1721 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424
1721 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1721 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 9.1061
1721 | НКУ - Согласовано | 2018-12-17 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1721 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-11 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121
1721 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 13 | 118.379
1721 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-11 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121
1721 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1721 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1721 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.4636
1721 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-12-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 4.8455
1721 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-02-11 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424
1721 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-11 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424
1721 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1721 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2018-12-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 9.6909
1721 | ЩОС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1721 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-12-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 5 | 24.2274
1721 | ЩПС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1721 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-12-17 09:18 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.3 | 8 | 38.7638
1721 | ЩСН - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1721 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-12-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0
1721 | ШТМ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1721 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1721 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-12-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 26 | 20 | 96.9094
1721 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.8455
1721 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 17 | 82.373
1721 | Доработка РКД (Замечания от 22.01.2019) | 2019-01-25 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 30 | 41 | 198.6643
1721 | Доработка Э6 | 2018-12-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 11 | 53.3002
1721 | Доработка РКД (Замечания от 8.01.2019) | 2019-01-14 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 34 | 164.746
1721 | РУНН - РКД (Доработка) | 2018-12-08 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 45.5304
1721 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 45.5304
1726 | Разместить ПВ в 1с | 2019-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807
1726 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-24 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 31.5107
1726 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 53.4807
1726 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 94.5321
1726 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 94.5321
1726 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 63.0214
1726 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 63.0214
1726 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 15.7554
1726 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 1 | 15.7554
1726 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14.5 | 20 | 315.1071
1726 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-26 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 15.7554
1726 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-26 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 15.7554
1726 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-23 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 32 | 504.1714
1726 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3.5 | 12 | 189.0643
1726 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-24 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 1 | 53.4807
1726 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-10 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13.1 | 14 | 220.575
1726 | Произвести предразработку | 2019-03-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 63.0214
1726 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 2 | 31.5107
1726 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 3 | 160.442
1726 | РУНН - СБ | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807
1726 | Ящик/и АВР - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 53.4807
1726 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-29 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.25 | 6 | 320.8841
1726 | ЩОС - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807
1726 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 106.9614
1726 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-01 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 16.0442
1726 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 2.5 | 133.7017
1726 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 160.442
1726 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-30 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | Передать наклейки на производство | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1726 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 15.7554
1726 | Модуль - РКД | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 31.5107
1726 | РУНН - РКД | 2019-04-03 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 1 | 15.7554
1726 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Общая сборка - РКД | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 31.5107
1726 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961
1726 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 9.4532
1726 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961
1726 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807
1726 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961
1726 | ЩОС - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961
1726 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-17 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1726 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1726 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 9.4532
1726 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807
1726 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 53.4807
1726 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961
1726 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 9.4532
1726 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807
1726 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Ящик/и учета - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 53.4807
1726 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 17:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961
1726 | ЩПС - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | ЩПС - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807
1726 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.9 | 48.1326
1726 | ЩСН - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | ЩСН - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.1 | 5.3481
1726 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1726 | ШТМ - Согласован | 2019-04-26 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | ШТМ - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807
1726 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1726 | Доработка РКД (Замечания от 22.05.2019) | 2019-05-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 213.9227
1726 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-28 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1726 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 3.1511
1726 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-26 12:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021
1726 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-04-15 12:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 3.1511
1725 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1725 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1725 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1725 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1725 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-09 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 0
1725 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0
1725 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-01 14:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1725 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-12 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1725 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-30 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1725 | Передать наклейки на производство | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1725 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1725 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1725 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1724 | Разместить ПВ в 1с | 2019-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1724 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-26 15:27 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 0
1724 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1724 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1724 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1724 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1724 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-09 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 0
1724 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0
1724 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-01 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1724 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-12 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1724 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1724 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-30 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1724 | Передать наклейки на производство | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1724 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1724 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1724 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1723 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.8656
1723 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1723 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.8656
1723 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-03-14 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.7593
1723 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-03-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.7593
1723 | Доработка РКД (Замечания от 22.05.2019) | 2019-05-30 17:55 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.6667 | 13 | 113.8715
1723 | Доработка РКД (Замечания от 15.04.2019) | 2019-04-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 19 | 166.4276
1723 | Ящик АВР - Программирование | 2019-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1723 | Разместить ПВ в 1с | 2019-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 70.0748
1723 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.6561
1723 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.3333 | 8 | 70.0748
1723 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 111.9363
1723 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-28 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 186.5605
1723 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 37.3121
1723 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 55.9682
1723 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 18.6561
1723 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 47.35 | 23 | 214.5446
1723 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 27 | 251.8567
1723 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-24 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.328
1723 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-24 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.328
1723 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 32 | 298.4968
1723 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18.1 | 25 | 233.2006
1723 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312
1723 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-03-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 13 | 113.8715
1723 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-09 14:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6 | 8 | 74.6242
1723 | Произвести предразработку | 2019-03-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 55.9682
1723 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 74.6242
1723 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 41 | 35 | 306.5771
1723 | РУНН - СБ | 2019-05-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.6667 | 9 | 78.8341
1723 | Ящик/и АВР - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.9167 | 5 | 43.7967
1723 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 29.5833 | 35 | 306.5771
1723 | ЩОС - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.7593
1723 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 17.5187
1723 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-01 14:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.6278
1723 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.3333 | 6.5 | 56.9358
1723 | РУНН - Согласовано | 2019-04-12 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1723 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-04-12 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1723 | РУВН - Согласовано | 2019-04-12 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1723 | 1723-1725 Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-03 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 3 | 26.278
1723 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312
1723 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | Передать наклейки на производство | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.3333 | 0 | 0
1723 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 18.6561
1723 | Модуль - РКД | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 46.6401
1723 | РУНН - РКД | 2019-03-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 8.15 | 5 | 46.6401
1723 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.328
1723 | Общая сборка - РКД | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 46.6401
1723 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1723 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 5.5968
1723 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312
1723 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312
1723 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1723 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-03-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 9 | 78.8341
1723 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1723 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 26.278
1723 | ЩОС - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1723 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 55.9682
1723 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1723 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 5.5968
1723 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-03-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 9 | 78.8341
1723 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312
1723 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-05-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.0833 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312
1723 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.48333 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 5.5968
1723 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 35.0374
1723 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312
1723 | Ящик/и учета - КД | 2019-05-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.0833 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312
1723 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1723 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 9 | 78.8341
1723 | ЩПС - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | ЩПС - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.7593
1723 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1723 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-03-28 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14 | 18 | 157.6682
1723 | ЩСН - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | ЩСН - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5833 | 2 | 17.5187
1723 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1723 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-01-25 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | ШТМ - Согласован | 2019-05-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1723 | ШТМ - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 8.7593
1723 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1723 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 35.0374
1728 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 51.0194
1728 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786
1728 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-04 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 102.0388
1728 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786
1728 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786
1728 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786
1728 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786
1728 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-01-04 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 25.5097
1728 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-12-20 09:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 2 | 179.893
1728 | Ящик АВР - Программа | 2019-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 25.5097
1728 | Произвести предразработку | 2018-12-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 899.4651
1728 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 89.9465
1728 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-01-08 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 2 | 51.0194
1728 | РУНН - СБ | 2019-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 25.5097
1728 | Ящик АВР - КД | 2018-11-26 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-05-13 11:10 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ЩСН - КД | 2019-04-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-04-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | РУНН - КД | 2019-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.8333 | 3 | 76.5291
1728 | Ящик учета - КД | 2019-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ЩФЗ - КД | 2019-04-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-05-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 127.5485
1728 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 7.6529
1728 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-05-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.75 | 2 | 51.0194
1728 | ЩОПС+АСПТ - КД | 2019-04-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ШТМ - КД | 2019-04-25 15:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 127.5485
1728 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786
1728 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-04-30 14:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | Передать наклейки на производство | 2019-05-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1728 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1728 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:35 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1728 | Ящик АВР - Согласован | 2019-03-21 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | Ящик учета - Согласован | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 11:53 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1728 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1728 | ЩФЗ - Согласован | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ЩФЗ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:17 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1728 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1728 | ЩОПС - Согласован | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:23 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1728 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1728 | ЩСН - Согласована | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:29 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1728 | ШТМ - Согласован | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:29 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1728 | ШОТ - Согласован | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:11 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1728 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 19.03.2019) | 2019-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 13 | 331.626
1728 | Доработка РКД (замечания от 13.02.2019) | 2019-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 9 | 229.5872
1728 | Доработка ПВ (замечания Заказчика) | 2019-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 25.5097
1728 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 26.03.2019) | 2019-03-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 102.0388
1728 | ЯУО - Согласован | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1728 | ЯУО - КД | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 25.5097
1728 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:35 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 22.3239
1727 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-05-17 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 11.5 | 8 | 35.7182
1727 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-04-04 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20.5 | 16 | 71.4364
1727 | Комплект РКД (КБМ) - Доработка | 2019-03-26 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 44.6477
1727 | Доработка отсека ДЭС | 2019-04-12 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2.9 | 1.5 | 6.6972
1727 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-05-13 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5.1 | 2 | 8.9295
1727 | Модуль - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-04-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24.6 | 29 | 129.4785
1727 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-03-26 12:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 7 | 6 | 26.7886
1727 | ЯУО - Согласован | 2019-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | ЯУО - КД | 2019-02-19 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 8.9837
1727 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 26.03.2019) | 2019-03-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 8.9837
1727 | ШТМ - программа + карта регистров | 2019-05-23 11:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.25 | 14 | 31.443
1727 | Комплект РКД (КБЭ) доработка по ПСМ | 2019-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 0 | 0
1727 | Комплект РКД (КБЭ) 1727-1728 Доработка (замечания от 08.04.2019) | 2019-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 11.2296
1727 | ЩСН2 - КД | 2019-04-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 3 | 6.7378
1727 | ЩСН3 - КД | 2019-04-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 6 | 13.4756
1727 | ЩСН2 - РКД (КБЭ) | 2019-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8.1 | 18.192
1727 | ЩСН3 - РКД (КБЭ) | 2019-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 11.7 | 26.2773
1727 | Доработка ПВ (замечания Заказчика) | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 11 | 24.7052
1727 | Доработка РКД (замечания от 13.02.2019) | 2019-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 95 | 77 | 172.9363
1727 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 19.03.2019) | 2019-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 19 | 42.6726
1727 | Программирование АВР | 2019-06-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 12 | 26.9511
1727 | Программирование ОПС и АСПТ 1727 - помощь ОТК | 2019-06-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 48.5 | 81 | 181.92
1727 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 17.9674
1727 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 8.9295
1727 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-04 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 17.9674
1727 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-03-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20.5 | 20 | 89.2955
1727 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 13 | 58.0421
1727 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 17.8591
1727 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 26.7886
1727 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 1 | 4.4648
1727 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-29 16:32 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 39.35 | 16 | 71.4364
1727 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-08 10:09 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 27.5 | 8 | 35.7182
1727 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 1 | 4.4648
1727 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 1 | 4.4648
1727 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 48 | 48 | 214.3092
1727 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-20 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 34.5 | 24 | 107.1546
1727 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.7859
1727 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 10 | 22.4593
1727 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-05-03 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.8 | 12 | 53.5773
1727 | Ящик АВР - Программа | 2019-05-21 16:59 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19.67 | 31 | 69.6237
1727 | Произвести предразработку | 2018-12-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 26.7886
1727 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 12 | 53.5773
1727 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 45 | 52 | 116.7882
1727 | РУНН - СБ | 2019-04-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 13 | 29.197
1727 | Ящик АВР - КД | 2019-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29.5 | 32 | 71.8696
1727 | РУВН - КРУ (КСО, РЗА) | 2019-05-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 32.98 | 28 | 62.8859
1727 | ЩСН1 - КД | 2019-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13.5 | 7 | 15.7215
1727 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-04-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19.32 | 30 | 67.3778
1727 | РУНН - КД | 2019-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 17.9674
1727 | Ящик учета - КД | 2019-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 7 | 15.7215
1727 | ЩФЗ - КД | 2019-04-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2 | 4.4919
1727 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.77 | 6 | 13.4756
1727 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.67378
1727 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-05-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.25 | 11 | 24.7052
1727 | РУНН - Согласовано | 2018-11-26 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1727 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1727 | ЩОПС - КД | 2019-04-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 19 | 42.6726
1727 | ШТМ - КД | 2019-04-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 38 | 19 | 42.6726
1727 | РУВН - Согласовано | 2019-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1727 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 1 | 2.2459
1727 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.7859
1727 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-04-30 14:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | Передать наклейки на производство | 2019-05-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1727 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.4648
1727 | Модуль - РКД | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 7 | 31.2534
1727 | РУНН - РКД | 2019-01-14 17:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 4.4648
1727 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.49998 | 1 | 4.4648
1727 | Общая сборка - РКД | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 6 | 26.7886
1727 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-04 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | Ящик АВР - Согласован | 2019-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 4.4919
1727 | Ящик учета - Согласован | 2019-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1727 | ЩФЗ - Согласован | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | ЩФЗ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 10.8 | 24.256
1727 | ЩОПС - Согласован | 2019-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | ЩСН1 - РКД (КБЭ) | 2019-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16.2 | 36.384
1727 | ЩСН - Согласована | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 0 | 0
1727 | ШТМ - Согласован | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | ШОТ - Согласован | 2019-03-27 10:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1727 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1727 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-03-13 10:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 22 | 98.225
1729 | Доработка РКД (Замечания от 11.01.2019) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 3.2308
1729 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 6.4615
1729 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8354
1729 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-13 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 6.4615
1729 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 11.3417
1729 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 13 | 18.4303
1729 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 5.6708
1729 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 5.6708
1729 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 2.8354
1729 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-04 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 24 | 34.0251
1729 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 11.3417
1729 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 36.5 | 10 | 14.1771
1729 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-04 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 19 | 24 | 34.0251
1729 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 0.4 | 0.56708
1729 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 5 | 8.0769
1729 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 12 | 17.0125
1729 | Произвести предразработку | 2018-12-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 5.6708
1729 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-12-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.5 | 8 | 11.3417
1729 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 20 | 32.3076
1729 | РУНН - СБ | 2019-03-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 7 | 11.3077
1729 | ЩСН - КД | 2019-03-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.4 | 1 | 1.6154
1729 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 14 | 22.6153
1729 | Ящик учета - КД | 2019-03-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1729 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 1.6154
1729 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.48461
1729 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 6.4615
1729 | РУНН - Согласовано | 2018-10-17 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1729 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-02-14 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1729 | ЩПС - КД | 2019-03-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.6 | 0 | 0
1729 | РУВН - Согласовано | 2018-02-16 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1729 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 5 | 8.0769
1729 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1729 | Передать наклейки на производство | 2019-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1729 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1729 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 6.4615
1729 | Ящик учета - Согласован | 2018-12-03 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1729 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1729 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1729 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 8.0769
1729 | ЩПС - Согласован | 2018-12-03 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1729 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1729 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 6 | 9.6923
1729 | ЩСН - Согласована | 2019-02-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1729 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1729 | Доработки КД+обоснование замен | 2019-03-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 14 | 21 | 33.923
1729 | РУНН - КД | 2019-03-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 5 | 8.0769
1730 | Доработка Э6 (новое ТЗ) | 2018-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 10 | 178.9963
1730 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 143.197
1730 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-12 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 28.9362
1730 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-12 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 143.197
1730 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8.2 | 16 | 154.3263
1730 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11.2 | 22 | 212.1987
1730 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 38.5816
1730 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 57.8724
1730 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.2908
1730 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 38.5 | 40 | 385.8158
1730 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-11 16:12 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 22 | 26 | 250.7802
1730 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-30 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 40 | 32 | 308.6526
1730 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-02-12 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582
1730 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.2 | 9 | 161.0966
1730 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 24 | 231.4895
1730 | Произвести предразработку | 2018-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 57.8724
1730 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-12-18 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 25 | 241.1348
1730 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 143.197
1730 | РУНН - СБ | 2019-01-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 9 | 161.0966
1730 | ЩСН - КД | 2018-12-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 286.394
1730 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 12 | 214.7955
1730 | Ящик учета - КД | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 25 | 447.4906
1730 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 71.5985
1730 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 5.3699
1730 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-02-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 143.197
1730 | РУНН - Согласовано | 2019-01-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1730 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-01-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1730 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-12-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 53.6989
1730 | РУВН - Согласовано | 2019-01-08 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1730 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.57 | 4 | 71.5985
1730 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582
1730 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-12 11:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1730 | Передать наклейки на производство | 2019-02-22 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1730 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.2908
1730 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1730 | Ящик учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1730 | Ящик учета ОЛ - Согласован | 2018-12-17 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1730 | Ящик учета - Согласован | 2018-12-17 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1730 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1730 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-12-17 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1730 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.6454
1730 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.6454
1730 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1730 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 77.1632
1730 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 09:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1730 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.7872
1730 | ЩСН - Согласована | 2018-12-17 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1730 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-12 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582
1730 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-12 11:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582
1730 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1730 | ШТМ - Согласован | 2018-12-17 09:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1730 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.7872
1730 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582
1730 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582
1730 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1730 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1730 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4.5 | 10 | 96.4539
1730 | ЩПС - Согласована | 2018-12-17 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1730 | ЩПС - КД | 2018-12-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 0.5 | 8.9498
1730 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1732 | Доработка РКД (Замечания от 16.01.2019) | 2019-01-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 0
1732 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1731 | Схема ввода | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 14.4309
1731 | Общая сборка - План монтажа коробов - Доработка | 2019-04-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 0 | 0
1731 | Передать наклейки на производство 1732 | 2018-12-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1731 | РУНН - КД | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 9.6206
1731 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-23 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 19.2412
1731 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.0369
1731 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 19.2412
1731 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 19 | 47.8506
1731 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 12 | 30.2214
1731 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 10.0738
1731 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 10.0738
1731 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.0369
1731 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-16 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 17 | 42.8137
1731 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074
1731 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074
1731 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 19 | 24 | 60.4428
1731 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-26 12:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 28 | 70.5166
1731 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074
1731 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 24.0515
1731 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-03 10:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 16 | 40.2952
1731 | Произвести предразработку | 2018-12-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 15.1107
1731 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-01-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 12 | 30.2214
1731 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-01-14 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15 | 19 | 91.3958
1731 | РУНН - СБ | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 5 | 24.0515
1731 | ЩСН - КД | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.8103
1731 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-28 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 7 | 33.6721
1731 | Ящик учета - КД | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.8103
1731 | Передать распечатанную ЭД в ОТК 1731 | 2019-04-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.8103
1731 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4431
1731 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 5 | 24.0515
1731 | РУНН - Согласовано | 2019-02-11 11:36 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1731 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-02-11 17:36 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1731 | ЩПС - КД | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0.5 | 2.4052
1731 | РУВН - Согласовано | 2019-01-21 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1731 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 5 | 24.0515
1731 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1731 | Передать наклейки на производство 1731 | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1731 | Ящик учета - Модели и чертежи | 2019-03-15 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 1.5111
1731 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 14.4309
1731 | Ящик учета - Согласован | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1731 | Ящик учета - Заказ | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074
1731 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074
1731 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-29 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1731 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-29 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1731 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 4.5 | 21.6464
1731 | ЩПС - Согласован | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1731 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-29 11:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1731 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4.5 | 21.6464
1731 | ЩСН - Согласована | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1731 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-29 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1731 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 14.4309
1734 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 5.0605
1734 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.8161
1734 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 5.0605
1734 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 5 | 14.0804
1734 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 16.8965
1734 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 8.4483
1734 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.2643
1734 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-15 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 18.5 | 52.0976
1734 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264
1734 | НКУ - КД | 2019-03-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 11.3862
1734 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.5 | 12 | 33.793
1734 | Произвести предразработку | 2018-12-27 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 16.8965
1734 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 16.8965
1734 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-01-24 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 32 | 24 | 30.3632
1734 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-03-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.2 | 24 | 30.3632
1734 | ЩСН - КД | 2019-03-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 1.3 | 1.6447
1734 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 9 | 11.3862
1734 | ЩОС - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.1 | 0.12651
1734 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 3.7954
1734 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.37954
1734 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-29 16:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 5.0605
1734 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-02-14 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1734 | ЩПС - КД | 2019-03-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 0.6 | 0.75908
1734 | ШТМ - КД | 2019-03-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 21.2 | 11 | 13.9165
1734 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 6.3257
1734 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264
1734 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1734 | Передать наклейки на производство | 2019-03-29 16:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 1.2651
1734 | Модуль - РКД | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 11.2643
1734 | Общая сборка - РКД | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 5.6322
1734 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 3 | 8.4483
1734 | НКУ - Согласовано | 2019-02-14 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1734 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.6322
1734 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 20 | 56.3217
1734 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.6322
1734 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1734 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 09:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 1.6897
1734 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-04 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 3 | 3.7954
1734 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-02-18 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1734 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264
1734 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264
1734 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1734 | Ящик учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 1.6897
1734 | Ящик учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 1.2651
1734 | Ящик учета НКУ - Согласован | 2019-02-18 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1734 | Ящик учета НКУ - Заказ | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264
1734 | Ящик учета НКУ - КД | 2019-03-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.2 | 10 | 12.6513
1734 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264
1734 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1734 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-01-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0.9 | 1.1386
1734 | ЩОС - Согласован | 2019-02-18 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1734 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1734 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-01-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 5.4 | 6.8317
1734 | ЩПС - Согласован | 2019-02-18 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1734 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1734 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-01-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 11.7 | 14.802
1734 | ЩСН - Согласована | 2019-03-14 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1734 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1734 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-01-10 15:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 2.5303
1734 | ШТМ - Согласован | 2019-01-21 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1734 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1734 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-01-09 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.2651
1734 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-01-08 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 10.1211
1734 | Программирование ШТМ | 2019-04-07 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 1.2651
1734 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-02-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 7 | 19.7126
1734 | Доработка РКД (Замечания от 06.03.2019) | 2019-03-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 7.5908
1734 | Доработка РКД (Замечания от 19.02.2019) | 2019-03-01 17:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 64 | 91 | 115.127
1734 | Ящик АВР НКУ УЗИП - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 2.5303
1734 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-03-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 5.0605
1734 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-02-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 16.8965
1740 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-15 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1740 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-15 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1740 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1740 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-13 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1740 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-05 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1740 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 17:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.7 | 1 | 0
1740 | Произвести предразработку | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1740 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-04-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0
1740 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-05 11:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1740 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-28 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1740 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1740 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-28 16:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1740 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-15 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1739 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.5497
1739 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.6175
1739 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 1 | 3.5497
1739 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 10 | 18.0875
1739 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.8087
1739 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.8087
1739 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.8087
1739 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.7235
1739 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5497
1739 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 7.235
1739 | Произвести предразработку | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 7.235
1739 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-04-02 15:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 6 | 10.8525
1739 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 10 | 35.4966
1739 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-28 16:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1739 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5833 | 2 | 7.0993
1739 | РУВН - Согласовано | 2019-02-18 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1739 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5497
1739 | Передать наклейки на производство | 2019-01-08 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1739 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.8087
1739 | Общая сборка - РКД | 2019-04-02 10:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 1.8087
1739 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-17 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0
1738 | Доработка Э6 (изменение ТЗ от 19.04.2019) | 2019-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 0
1738 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1738 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1738 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1738 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0
1738 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1738 | НКУ - КД | 2019-06-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1738 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-24 16:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0
1738 | Произвести предразработку | 2019-01-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1738 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-04-02 10:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 0
1738 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-05 10:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 5 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-06-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1738 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 0
1738 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 2.5 | 0
1738 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.42 | 3 | 0
1738 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-06-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1738 | Передать наклейки на производство | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1738 | Общая сборка - РКД | 2019-04-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1738 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1738 | НКУ - Согласовано | 2019-02-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1738 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1738 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0
1738 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1738 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-08 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-05-17 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-17 15:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1738 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-01-08 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1738 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1737 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 5.1792
1737 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.8747
1737 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 8 | 10.3583
1737 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 6.8747
1737 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.7499
1737 | НКУ - КД | 2019-05-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 68 | 67 | 86.7509
1737 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-24 15:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 41.2483
1737 | Произвести предразработку | 2019-01-16 16:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 27.4989
1737 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-04-02 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 41.2483
1737 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 11 | 14.2427
1737 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-05-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1737 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 5.1792
1737 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-06-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 5.1792
1737 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.1 | 4 | 5.1792
1737 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.4167 | 5 | 6.4739
1737 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-05-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1737 | Передать наклейки на производство | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1737 | Общая сборка - РКД | 2019-04-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.8747
1737 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.8747
1737 | НКУ - Согласовано | 2019-04-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1737 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.7494
1737 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15.1 | 16 | 109.9954
1737 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.7494
1737 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0 | 0
1737 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 4.1248
1737 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-03-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 21 | 27.1906
1737 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.7499
1737 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.7499
1737 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1737 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-05-13 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 1.2948
1737 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 12 | 15.5375
1737 | Согласование КД 1737-1738 | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1.2948
1737 | НКУ - обвязка ТМ | 2019-05-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 7 | 9.0635
1737 | Доработка РКД 1737-1738 (по итогам уточнения ТЗ) | 2019-05-15 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 46.9167 | 68 | 88.0456
1737 | Доработка Э6 (изменение ТЗ от 19.04.2019) | 2019-04-23 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 7.7687
1737 | Ящик АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.3749
1736 | Ящик АВР - Передача КД | 2019-05-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.2 | 5.9898
1736 | Ящик учета - Передача КД | 2019-05-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.2 | 5.9898
1736 | Ответы на замечания от 17.04.2019 | 2019-04-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 290.1949
1736 | Доработка Э6 | 2019-05-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 290.1949
1736 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 17.9694
1736 | Ящик учета - Согласован | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1736 | Ящик учета - Заказ | 2019-05-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796
1736 | Ящик учета - КД | 2019-05-27 09:05 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1736 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-02 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796
1736 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1736 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 232.1559
1736 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-05 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.8979
1736 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 232.1559
1736 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 89.8468
1736 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-22 12:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 46.8 | 64 | 1916.732
1736 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 8 | 239.5915
1736 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-05 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 100 | 44 | 1317.7533
1736 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-04 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796
1736 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15 | 12 | 696.4677
1736 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-25 16:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 479.183
1736 | Ящик АВР - Программа | 2019-05-27 10:05 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1736 | Произвести предразработку | 2019-01-16 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 119.7958
1736 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 179.6936
1736 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 11 | 638.4287
1736 | РУНН - СБ | 2019-05-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9.75 | 24 | 1392.9354
1736 | Ящик АВР - КД | 2019-05-27 10:05 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1736 | РУНН - Обвязка МТ+приборы | 2019-05-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.75 | 10 | 580.3898
1736 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 116.078
1736 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.5833 | 7 | 406.2728
1736 | РУНН - Согласовано | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1736 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.92 | 3 | 174.1169
1736 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-05-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1736 | Передать наклейки на производство | 2019-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1736 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 89.8468
1736 | РУНН - РКД | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 12 | 359.3873
1736 | Общая сборка - РКД | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 3 | 89.8468
1736 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 17.9694
1736 | Ящик АВР - Заказ | 2019-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796
1736 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796
1736 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1736 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1735 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 71.6925
1735 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.1298
1735 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 143.3851
1735 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 3 | 27.1947
1735 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 151 | 192 | 1740.4601
1735 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 11.5 | 12 | 108.7788
1735 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-05-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 169.5 | 116 | 1051.528
1735 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.4 | 3.626
1735 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 11 | 197.1544
1735 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-26 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 20 | 181.2979
1735 | Ящик АВР - Программа | 2019-06-14 14:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 32 | 46 | 824.464
1735 | Произвести предразработку | 2019-01-16 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 36.2596
1735 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 108.7788
1735 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 11 | 197.1544
1735 | РУНН - СБ | 2019-05-20 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16.1667 | 19 | 340.5395
1735 | Ящик АВР - КД | 2019-04-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 2 | 35.8463
1735 | РУНН - Обвязка МТ+приборы | 2019-05-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7.2533 | 6 | 107.5388
1735 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 35.8463
1735 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.3333 | 7 | 125.4619
1735 | РУНН - Согласовано | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1735 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.42 | 5 | 89.6157
1735 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-05-20 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1735 | Передать наклейки на производство | 2019-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1735 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 27.1947
1735 | РУНН - РКД | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 6 | 54.3894
1735 | Общая сборка - РКД | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 27.1947
1735 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 5.4389
1735 | Ящик АВР - Заказ | 2019-05-02 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.626
1735 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-02 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.626
1735 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1735 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 41 | 36 | 645.2327
1735 | Ящик АВР - Согласован | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1735 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1735 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 45.3245
1735 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 5.4389
1735 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 7 | 125.4619
1735 | Ящик учета - Согласован | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1735 | Ящик учета - Заказ | 2019-05-02 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.626
1735 | Ящик учета - КД | 2019-05-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1735 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-02 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.626
1735 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1735 | Доработка ПВ 1735-1740 (уточнение ТЗ) | 2019-04-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 71.6925
1735 | Выход Иносата из отпуска | 2019-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1735 | Согласование КД 1735-1736 | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 17.9231
1735 | Работа с Siemens по проработке ТМ 1735-1738 | 2019-05-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 13 | 233.0007
1735 | Доработка Э6 | 2019-05-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 17.9231
1735 | Ответы на замечания от 17.04.2019 | 2019-04-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 89.6157
1735 | Программирование АВР | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 89.6157
1735 | Ящик АВР - Передача КД | 2019-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.813
1735 | Ящик учета - Передача КД | 2019-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.813
1751 | НКУ - СБ | 2019-04-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 34.0385
1751 | Доработка РКД 1751-1753 (приведение к виду 1768-1771) | 2019-04-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 3 | 102.1154
1751 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 68.077
1751 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 22.62
1751 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 34.0385
1751 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 45.2401
1751 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.31
1751 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-18 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 2 | 22.62
1751 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-17 12:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 16 | 180.9604
1751 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-22 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 14.5 | 163.9954
1751 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 09:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-23 11:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-04-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13.2 | 18 | 203.5804
1751 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-23 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | НКУ - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 34.0385
1751 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.9 | 16 | 180.9604
1751 | Произвести предразработку | 2019-04-03 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 22.62
1751 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 22.62
1751 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) 1751-1753 | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 8 | 272.3078
1751 | РУНН - СБ | 2019-04-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 34.0385
1751 | Ящик/и АВР - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 34.0385
1751 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 34.0385
1751 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 136.1539
1751 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 10.2115
1751 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 68.077
1751 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 170.1924
1751 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1751 | Передать наклейки на производство | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1751 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-18 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 2 | 22.62
1751 | Ящик/и АВР - (КБМ) | 2019-04-16 09:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 6.786
1751 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1751 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.31
1751 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-04-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 5.5 | 62.2051
1751 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-22 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.31
1751 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1751 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1751 | Ящик/и учета - (КБМ) | 2019-04-16 09:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 6.786
1751 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | Ящик/и учета - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1751 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-17 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1751 | ЩПС - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1751 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1751 | ЩСН - (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.3 | 0.6 | 6.786
1751 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | ЩСН - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1751 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-22 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1751 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-04-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.3 | 0.6 | 6.786
1751 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | ШТМ - обвязка | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 34.0385
1751 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524
1751 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1753 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0
1753 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1753 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 09:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-23 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | НКУ - КД | 2019-04-19 17:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1753 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0
1753 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1753 | Ящик/и АВР - КД | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1753 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0
1753 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1753 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 0
1753 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1753 | Передать наклейки на производство | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1753 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1753 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1753 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1753 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1753 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | Ящик/и учета - КД | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1753 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1753 | ЩПС - КД | 2019-04-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1753 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1753 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | ЩСН - КД | 2019-04-22 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1753 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1753 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1753 | ШТМ - КД | 2019-04-22 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1753 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1752 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0
1752 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1752 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-23 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | НКУ - КД | 2019-04-19 17:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1752 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0
1752 | Произвести предразработку | 2019-04-03 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1752 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0
1752 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1752 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 0
1752 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1752 | Передать наклейки на производство | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1752 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1752 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1752 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1752 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1752 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | Ящик/и учета - КД | 2019-04-19 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1752 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1752 | ЩПС - КД | 2019-04-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1752 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1752 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | ЩСН - КД | 2019-04-22 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1752 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1752 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1752 | ШТМ - КД | 2019-04-22 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1752 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1754 | Проверка схем 1754-1757, 1779-1780 | 2019-06-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 27 | 315.6864
1754 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 46.7684
1754 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 93.5367
1754 | Произвести предразработку | 2019-03-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 502.7598
1754 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1754 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1754 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1754 | Блок управления - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1754 | Доработка ПВ 1754-1757 (новые спецификации) | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 46.7684
1755 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 124.5561
1755 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 124.5561
1755 | Произвести предразработку | 2019-03-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 249.1122
1755 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.2 | 0 | 0
1755 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 10:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1755 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1755 | Блок управления - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1756 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 73.2256
1756 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 73.2256
1756 | Произвести предразработку | 2019-03-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 146.4512
1756 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0
1756 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1756 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1756 | Блок управления - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1757 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 55.6425
1757 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 55.6425
1757 | Произвести предразработку | 2019-03-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 111.285
1757 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.9 | 0 | 0
1757 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1757 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1757 | Блок управления - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1758 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 22.6634
1758 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.4015
1758 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 22.6634
1758 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-23 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.2008
1758 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-21 17:18 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 92.1 | 130 | 286.0986
1758 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 4.4015
1758 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 33.9951
1758 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6.5 | 12 | 26.4091
1758 | Произвести предразработку | 2019-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.803
1758 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-03-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 8.803
1758 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 10 | 56.6585
1758 | РУНН - СБ | 2019-06-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.5 | 1 | 5.6658
1758 | РУНН - ОСР | 2019-06-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 11.3317
1758 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.6658
1758 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-06-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 1.5 | 8.4988
1758 | РУНН - Согласовано | 2019-04-12 09:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1758 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 16.9975
1758 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-19 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1758 | Передать наклейки на производство | 2019-06-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1758 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-23 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.4015
1758 | РУНН - РКД | 2019-03-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 24 | 52.8182
1758 | Общая сборка - РКД | 2019-05-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 2.2008
1758 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1758 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.2 | 3 | 6.6023
1758 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1758 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1758 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-05-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 1.3205
1758 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-03-19 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1758 | Ящик/и учета - Согласован | 2018-08-15 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1758 | Ящик/и учета - КД | 2019-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 16.9975
1758 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0
1758 | Комплект РКД (КБЭ) доработка (замечания от 07.06.2019) | 2019-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 45.3268
1758 | РУНН - Модули №2-12 | 2019-06-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 24 | 135.9803
1758 | РУНН - Шуфлядка | 2019-06-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 11.3317
1758 | Комплект РКД (КБЭ) доработка (замечания от 29.04.2019) | 2019-05-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.0833 | 5 | 28.3292
1758 | РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-06-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 13.2046
1758 | Ящик/и учета - Передача КД | 2019-05-21 09:12 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.44015
1759 | Ящик/и учета НКУ - Передать КД | 2019-05-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.62247
1759 | РУВН - Модели и чертежи (доработка) | 2019-08-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 24.8989
1759 | РУВН - Модели и чертежи (доработка) | 2019-08-20 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 40.4607
1759 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2019-08-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 4 | 12.4495
1759 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 45.9427
1759 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-08 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.2247
1759 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.83 | 8 | 45.9427
1759 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 11 | 34.236
1759 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18.1 | 40 | 124.4946
1759 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 12.4495
1759 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.3 | 6 | 18.6742
1759 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 18 | 56.0226
1759 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.2247
1759 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.2247
1759 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 12.4495
1759 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1124
1759 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26.5 | 32 | 99.5957
1759 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.5 | 24 | 74.6968
1759 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-08 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2449
1759 | НКУ - КД | 2019-07-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 17.2285
1759 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 22.9714
1759 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 74.6968
1759 | Произвести предразработку | 2019-03-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 37.3484
1759 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 24.8989
1759 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 24 | 137.8282
1759 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-07-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 5 | 28.7142
1759 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 22 | 23 | 132.0854
1759 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 5.7428
1759 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.7229
1759 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 22.9714
1759 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-04-30 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1759 | РУВН - Согласовано | 2019-04-29 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1759 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 2 | 11.4857
1759 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2449
1759 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1759 | Передать наклейки на производство | 2019-07-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1759 | Модуль - РКД | 2019-04-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 5 | 15.5618
1759 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 32 | 99.5957
1759 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-04-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 6.2247
1759 | Общая сборка - РКД | 2019-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 5 | 15.5618
1759 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1759 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1124
1759 | НКУ - Согласовано | 2019-04-30 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1759 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1124
1759 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-07-02 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 26 | 16 | 49.7978
1759 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1124
1759 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1759 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 5.7428
1759 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1759 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 1.8674
1759 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 5.7428
1759 | Ящик/и учета НКУ - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2449
1759 | Ящик/и учета НКУ - КД | 2019-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 22.9714
1759 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2449
1759 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1759 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 5.7428
1759 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 24.8989
1759 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 7.2 | 41.3485
1759 | ЩПС - КД | 2019-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0.8 | 4.5943
1759 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1759 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 14.4 | 82.6969
1759 | ЩСН - КД | 2019-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1.6 | 9.1885
1759 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1759 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0 | 0
1759 | ШТМ - КД | 2019-07-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 45.9427
1759 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1759 | Доработка РКД (Замечания от 09.07.2019) | 2019-07-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 22.9714
1759 | Доработка РКД (Замечания от 17.06.2019) | 2019-06-19 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1.5 | 3 | 17.2285
1759 | Карта регистров 1759-1761 | 2019-08-27 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 7 | 40.1999
1759 | Доработка РКД (Замечания от 10.06.2019) | 2019-06-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 14 | 21 | 120.5997
1760 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1760 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1760 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1760 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 0
1760 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 0
1760 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1760 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1760 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1760 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1760 | Передать наклейки на производство | 2019-07-26 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1760 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1760 | Ящик/и учета НКУ - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1761 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1761 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1761 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1761 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 0
1761 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 0
1761 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1761 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 0
1761 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1761 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1761 | Передать наклейки на производство | 2019-07-26 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1761 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1761 | Ящик/и учета НКУ - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1762 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 50.1856
1762 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111
1762 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 50.1856
1762 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-05-28 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13.4 | 24 | 127.3329
1762 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 32.6 | 47 | 249.3602
1762 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 21.2221
1762 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 31.8332
1762 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111
1762 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 118 | 73 | 387.3041
1762 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 31 | 164.4716
1762 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3055
1762 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3055
1762 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-20 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 101.5 | 72 | 381.9986
1762 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 40 | 212.2214
1762 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | НКУ - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.3333 | 39 | 244.6546
1762 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 15 | 94.0979
1762 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 26.2 | 24 | 127.3329
1762 | Произвести предразработку | 2019-04-02 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 63.6664
1762 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 26.5 | 12 | 63.6664
1762 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-26 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 33 | 38 | 238.3814
1762 | РУНН - СБ | 2019-06-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.3333 | 13 | 81.5515
1762 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-05-20 09:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.0833 | 17 | 106.6443
1762 | Ящик/и АВР - КД | 2019-05-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.8333 | 10 | 62.7319
1762 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28.5833 | 38 | 238.3814
1762 | ЩОС - КД | 2019-05-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.67 | 0 | 0
1762 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-07-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.63333 | 3 | 18.8196
1762 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.882
1762 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-08 10:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.1 | 6.5 | 40.7758
1762 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 4 | 25.0928
1762 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3055
1762 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | Передать наклейки на производство | 2019-07-15 10:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111
1762 | Модуль - РКД | 2019-04-24 15:24 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 6 | 31.8332
1762 | РУНН - РКД | 2019-04-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 7 | 37.1388
1762 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 5.3055
1762 | Общая сборка - РКД | 2019-04-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 42.4443
1762 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.26667 | 0 | 0
1762 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 3.1833
1762 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-17 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-17 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.73333 | 0 | 0
1762 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-04-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 25.0928
1762 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 5.3055
1762 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111
1762 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-24 13:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 42 | 23 | 122.0273
1762 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111
1762 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.28333 | 0 | 0
1762 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.3333 | 0 | 0
1762 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 0.6 | 3.1833
1762 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-11 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 1 | 6.2732
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Согласован | 2019-04-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1762 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 7 | 43.9124
1762 | ЩОС - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1762 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.75 | 1 | 6.2732
1762 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 14 | 87.8247
1762 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 18 | 95.4996
1762 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 23 | 122.0273
1762 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 3.1833
1762 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.2732
1762 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-05-20 10:22 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 13 | 81.5515
1762 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.28333 | 0 | 0
1762 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 3.1833
1762 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-04-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.2732
1762 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-05-02 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-17 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | Ящик/и учета - КД | 2019-05-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 18.8196
1762 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-17 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.53333 | 0 | 0
1762 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 9.9 | 62.1046
1762 | ЩПС - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | ЩПС - КД | 2019-05-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.17 | 1.1 | 6.9005
1762 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1762 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 0.6 | 3.1833
1762 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21 | 28.8 | 180.668
1762 | ЩСН - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | ЩСН - КД | 2019-05-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.1667 | 3.2 | 20.0742
1762 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-06 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222
1762 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5333 | 1 | 6.2732
1762 | ШТМ - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | ШТМ - КД | 2019-06-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.3333 | 7 | 43.9124
1762 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.83333 | 0 | 0
1762 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-07-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 12.5464
1762 | Ящик АВР - Программа | 2019-07-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 25.0928
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611
1762 | Ящик/и АВР - Передача КД | 2019-06-17 09:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611
1762 | Ящик/и учета - Передача КД | 2019-06-17 09:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611
1762 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-23 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.2 | 1.0611
1762 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611
1762 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-17 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611
1762 | РУНН - Согласование | 2019-05-29 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1762 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-12 09:12 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0 | 0
1762 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611
1762 | ЯУО - РКД (КБЭ) | 2019-04-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 5.4 | 33.8753
1762 | ЯУО - Согласован | 2019-05-29 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1762 | ЯУО - КД | 2019-05-20 09:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6667 | 1.6 | 10.0371
1762 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.36667 | 0 | 0
1762 | Доработка РКД 1762-1763 (Замечания от ТП) | 2019-05-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 10 | 62.7319
1762 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.58333 | 0.9 | 5.6459
1762 | ППУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.1 | 0.62732
1762 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1762 | Доработка РКД (Замечания от 17.05.2019) | 2019-05-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.3367 | 41 | 257.201
1762 | РУНН - Ремонтный фидер | 2019-06-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 5 | 31.366
1762 | Доработка РКД (Замечания от 24.06.2019) | 2019-06-28 19:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 17 | 106.6443
1762 | Доработка РКД 1762-1764 (Замечания от 08.07.2019) | 2019-07-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 6.2732
1763 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 0
1763 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1763 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 0
1763 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-17 15:47 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.5 | 6 | 0
1763 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | НКУ - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.1667 | 22 | 0
1763 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-25 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.5 | 2 | 0
1763 | Произвести предразработку | 2019-04-02 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 0
1763 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 0
1763 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-29 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 0
1763 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-07-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.61667 | 2 | 0
1763 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1763 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-05 11:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 0
1763 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0
1763 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1763 | Передать наклейки на производство | 2019-07-12 11:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1763 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1763 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-17 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0
1763 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1763 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 0
1763 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 4 | 0
1763 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1763 | ШТМ - КД | 2019-03-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1763 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 10:39 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1763 | Доработка РКД (Замечания от 17.05.2019) | 2019-05-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1763 | Доработка РКД (Замечания от 24.06.2019) | 2019-06-28 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 0
1764 | Доработка РКД (Замечания от 24.06.2019) | 2019-06-28 19:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 11 | 131.4355
1764 | Доработка РКД (Замечания от 17.05.2019) | 2019-05-29 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12.8333 | 19 | 227.025
1764 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-06-21 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.3333 | 0.9 | 10.7538
1764 | ППУ - КД | 2019-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.1 | 1.1949
1764 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1764 | РУНН - Ремонтный фидер | 2019-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.25 | 2 | 23.8974
1764 | ЯУО - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.9 | 10.7538
1764 | ЯУО - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.7 | 0.1 | 1.1949
1764 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1764 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-29 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1764 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434
1764 | РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-07-31 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2 | 2 | 20.4344
1764 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434
1764 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-06-18 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 6.1303
1764 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-07-01 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 1.4 | 0.2 | 2.0434
1764 | Ящик/и АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-21 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434
1764 | Ящик/и АВР - Передача КД | 2019-05-21 11:24 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434
1764 | Ящик/и учета - Передача КД | 2019-05-21 11:36 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Передача КД | 2019-05-21 11:48 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434
1764 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-04 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 95.5895
1764 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 20.4344
1764 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 95.5895
1764 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 27 | 275.8646
1764 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 22.7 | 41 | 418.9056
1764 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 40.8688
1764 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.7 | 6 | 61.3033
1764 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 20.4344
1764 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-29 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 191.6 | 72 | 735.639
1764 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.8 | 23 | 234.9958
1764 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.2172
1764 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.2172
1764 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26.9 | 32 | 326.9507
1764 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22.5 | 28 | 286.0818
1764 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | НКУ - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.9167 | 22 | 262.8711
1764 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 14 | 167.2816
1764 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.3 | 12 | 122.6065
1764 | Произвести предразработку | 2019-04-04 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 61.3033
1764 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 12 | 122.6065
1764 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21 | 35 | 418.204
1764 | РУНН - СБ | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 191.179
1764 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-06-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 11.9487
1764 | Ящик/и АВР - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.2 | 7 | 83.6408
1764 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 22.5 | 44 | 525.7422
1764 | ЩОС - КД | 2019-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.2 | 2.3897
1764 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 35.8461
1764 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.5846
1764 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-08 16:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 6.5 | 77.6665
1764 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 47.7947
1764 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | Передать наклейки на производство | 2019-07-15 16:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 20.4344
1764 | Модуль - РКД | 2019-05-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 5 | 51.086
1764 | РУНН - РКД | 2019-05-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 81.7377
1764 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.2172
1764 | Общая сборка - РКД | 2019-05-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 81.7377
1764 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1764 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 6.1303
1764 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1764 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 47.7947
1764 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 3 | 30.6516
1764 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 4.0869
1764 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-18 14:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.28333 | 0 | 0
1764 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1764 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 6.1303
1764 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.9487
1764 | Ящик/и АВР НКУ - Согласован | 2019-05-05 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1764 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-04-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1.8 | 21.5076
1764 | ЩОС - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.41667 | 0 | 0
1764 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.8167 | 1 | 11.9487
1764 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-12 17:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 47.7947
1764 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 12 | 122.6065
1764 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1764 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 6.1303
1764 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 7 | 83.6408
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 191.179
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1764 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 6.1303
1764 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 1 | 11.9487
1764 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | Ящик/и учета - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 23.8974
1764 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1764 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4.5 | 53.7691
1764 | ЩПС - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | ЩПС - КД | 2019-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.5 | 5.9743
1764 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.45 | 0 | 0
1764 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 0.6 | 6.1303
1764 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 14.4 | 172.0611
1764 | ЩСН - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | ЩСН - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.8333 | 1.6 | 19.1179
1764 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869
1764 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1764 | ШТМ - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1764 | ШТМ - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 8 | 95.5895
1764 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1764 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-08-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 23.8974
1764 | Ящик АВР - Программа | 2019-08-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 2 | 23.8974
1765 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 123.4958
1765 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.5829
1765 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 8 | 123.4958
1765 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-05-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 9 | 43.123
1765 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 23 | 110.2032
1765 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.1658
1765 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 28.7487
1765 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.5829
1765 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-30 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 41.7 | 36 | 172.4919
1765 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 56.7 | 60 | 287.4866
1765 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7914
1765 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7914
1765 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15.5 | 24 | 114.9946
1765 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-05-18 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 85.3 | 32 | 153.3262
1765 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166
1765 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8.5 | 8 | 123.4958
1765 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.6 | 16 | 76.6631
1765 | Произвести предразработку | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 19.1658
1765 | РУНН - СБ | 2019-05-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13 | 6 | 92.6218
1765 | Ящик/и АВР - КД | 2019-05-31 10:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 4 | 61.7479
1765 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-05-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 14 | 216.1176
1765 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 30.8739
1765 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.6311
1765 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-06-06 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 61.7479
1765 | РУНН - Согласовано | 2019-04-26 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1765 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-04-26 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1765 | РУВН - Согласовано | 2019-04-26 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1765 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 46.3109
1765 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-03 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166
1765 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-05-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1765 | Передать наклейки на производство | 2019-06-13 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1765 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.5829
1765 | Модуль - РКД | 2019-04-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 14.3743
1765 | РУНН - РКД | 2019-04-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6 | 4 | 19.1658
1765 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 19.1658
1765 | Общая сборка - РКД | 2019-04-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 28.7487
1765 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1765 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.8749
1765 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-29 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166
1765 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-29 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166
1765 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1765 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1765 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.8749
1765 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-29 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166
1765 | Ящик/и учета - КД | 2019-05-31 09:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.3 | 5 | 77.1849
1765 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-29 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166
1765 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1765 | ЩСН - КД | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 11 | 169.8067
1765 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1765 | Ящик АВР - Программа | 2019-06-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 2 | 30.8739
1767 | ШТМ - платы | 2019-07-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 15 | 59.1685
1767 | Доработка РКД (Замечания от 31.05.2019) | 2019-06-06 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 39 | 153.8382
1767 | Доработка ЩПС и ЩСН | 2019-06-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.9446
1767 | Доработка РКД (Замечания от 14.06.2019) | 2019-06-28 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 11 | 43.3903
1767 | Доработка НКУ (Замечания от 14.06.2019) | 2019-06-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.75 | 3 | 11.8337
1767 | Доработка СН и ПС (Замечания от 31.05.2019) | 2019-06-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.9446
1767 | Общая сборка - Отключение ОЛ - КД (КБЭ) | 2019-07-08 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 15.7783
1767 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.9446
1767 | ППУ - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.41667 | 0 | 0
1767 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1767 | Доработка ЩСН - РКД (КБЭ) (изменение модуля) | 2019-05-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9.75 | 15 | 59.1685
1767 | Доработка Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) (Изменение модуля) | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.1667 | 4 | 15.7783
1767 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.82 | 8 | 31.5566
1767 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994
1767 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 31.5566
1767 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.5 | 23 | 129.9427
1767 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.8 | 26 | 146.8917
1767 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-19 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 22.5987
1767 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-19 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 33.8981
1767 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994
1767 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-20 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 77 | 28 | 158.1911
1767 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 8 | 45.1975
1767 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-30 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.6497
1767 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-30 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.6497
1767 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-05-30 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.6497
1767 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20 | 32 | 180.7898
1767 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-07-17 09:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 56.25 | 32 | 180.7898
1767 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994
1767 | НКУ - КД | 2019-07-08 16:18 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 20.6633 | 51 | 201.173
1767 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-05-22 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8.5 | 11 | 43.3903
1767 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-21 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 24 | 135.5924
1767 | Произвести предразработку | 2019-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.2 | 6 | 33.8981
1767 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 12 | 67.7962
1767 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 52.5833 | 47 | 185.3948
1767 | РУНН - СБ | 2019-07-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 10 | 39.4457
1767 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-07-04 14:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 12 | 47.3348
1767 | Ящик/и АВР - КД | 2019-06-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.3333 | 13 | 51.2794
1767 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 31 | 122.2816
1767 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 11.8337
1767 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.1834
1767 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 15.7783
1767 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 15.7783
1767 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-19 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599
1767 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1767 | Передать наклейки на производство | 2019-07-19 17:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1767 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994
1767 | Модуль - РКД | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 33.8981
1767 | РУНН - РКД | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 22.5987
1767 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.6497
1767 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.2 | 6 | 33.8981
1767 | Общая сборка - РКД | 2019-04-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 45.1975
1767 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1767 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 3.3898
1767 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599
1767 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599
1767 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 0 | 0
1767 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-05-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 7 | 27.612
1767 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1767 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 11.2994
1767 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994
1767 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30.5 | 42 | 237.2866
1767 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-25 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994
1767 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.75 | 0 | 0
1767 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1767 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 3.3898
1767 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.3333 | 5 | 19.7228
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.26667 | 0 | 0
1767 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-05-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3898
1767 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.9446
1767 | Ящик/и учета НКУ - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и учета НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599
1767 | Ящик/и учета НКУ - КД | 2019-07-04 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7439 | 1 | 3.9446
1767 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599
1767 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1767 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.6667 | 1 | 3.9446
1767 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-05-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.8333 | 16 | 63.1131
1767 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 22 | 124.293
1767 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-05-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.9446
1767 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и учета - КД | 2019-07-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.9446
1767 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1767 | ШТМ - Карта регистров + Программа | 2019-08-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 71 | 0 | 0
1767 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.3333 | 6.3 | 24.8508
1767 | ЩПС - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1767 | ЩПС - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.58333 | 0.7 | 2.7612
1767 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1767 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-05-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.1667 | 23.4 | 92.3029
1767 | ЩСН - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0
1767 | ЩСН - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.3333 | 2.6 | 10.2559
1767 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.3333 | 0 | 0
1767 | ШТМ - КД | 2019-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 44 | 74 | 291.8981
1767 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1767 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-08-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 15.7783
1767 | Ящик АВР - Программа | 2019-08-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 15.7783
1767 | Ящик АВР - Программирование | 2019-08-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.9446
1767 | Ящик АВР НКУ - Программирование | 2019-08-26 11:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.9446
1767 | ШТМ - Программирование | 2019-08-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 7.8891
1767 | Ящик/и АВР - Передать КД | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1299
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1299
1767 | Ящик/и учета НКУ - Передать КД | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1299
1767 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1767 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1299
1767 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1299
1767 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.2 | 1.1299
1767 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-07-08 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 11.4 | 0.2 | 1.1299
1768 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 1.1869
1768 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-25 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 26.135
1768 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 94.9514
1768 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 130.6751
1768 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 78.4051
1768 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52.27
1768 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 6 | 78.4051
1768 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227
1768 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227
1768 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-04-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 12 | 156.8101
1768 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-04-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.5 | 12 | 156.8101
1768 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-25 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227
1768 | НКУ - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 4 | 47.4757
1768 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.4 | 8 | 104.5401
1768 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.0675
1768 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 156.8101
1768 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 21 | 23 | 272.9852
1768 | РУНН - СБ | 2019-04-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.8 | 11 | 130.5582
1768 | Ящик/и АВР - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4 | 47.4757
1768 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 20 | 237.3785
1768 | ШТМ - обвязка | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 11.8689
1768 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 47.4757
1768 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.5607
1768 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 2 | 23.7378
1768 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227
1768 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-04-25 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1768 | Передать наклейки на производство | 2019-06-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1768 | Модуль - РКД | 2019-04-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 65.3375
1768 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1768 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227
1768 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1768 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227
1768 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1768 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1768 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227
1768 | Ящик/и учета - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 11.8689
1768 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1768 | ЩПС - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 23.7378
1768 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1768 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227
1768 | ЩСН - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 47.4757
1768 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1768 | Сохранить ЭД на диске (PDF) 1768-1771 | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 59.3446
1768 | НКУ - СБ | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 0 | 0
1769 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0
1769 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1769 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-25 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0
1769 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0
1769 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1769 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1769 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-29 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1769 | Передать наклейки на производство | 2019-06-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1769 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1769 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1769 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1769 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1769 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1769 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1769 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1769 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1770 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0
1770 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1770 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-25 16:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0
1770 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0
1770 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1770 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1770 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-29 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1770 | Передать наклейки на производство | 2019-06-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1770 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1770 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1770 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1770 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1770 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1770 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1770 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1770 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1771 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0
1771 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1771 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-25 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0
1771 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0
1771 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1771 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1771 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-29 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1771 | Передать наклейки на производство | 2019-06-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1771 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1771 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1771 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1771 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1771 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1772 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 58.8956
1772 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685
1772 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 8 | 58.8956
1772 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 13 | 64.7953
1772 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 28.8 | 50 | 249.2125
1772 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.937
1772 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 6 | 29.9055
1772 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685
1772 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-07-11 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 19.9 | 36 | 179.433
1772 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 5 | 24.9213
1772 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9843
1772 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9843
1772 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-25 10:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 50.5 | 24 | 119.622
1772 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-07-02 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 24 | 119.622
1772 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | НКУ - КД | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 5 | 36.8098
1772 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 44.1717
1772 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-02 10:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 38.5 | 24 | 119.622
1772 | Произвести предразработку | 2019-04-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 29.9055
1772 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 59.811
1772 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20.7 | 35 | 257.6685
1772 | РУНН - СБ | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.1 | 13 | 95.7054
1772 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 7.362
1772 | Ящик/и АВР - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.6 | 1 | 7.362
1772 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 15.1 | 25 | 184.0489
1772 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 14.7239
1772 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.2086
1772 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 6.5 | 47.8527
1772 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.6 | 1 | 7.362
1772 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 5 | 36.8098
1772 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-19 17:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1772 | Передать наклейки на производство | 2019-08-09 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1772 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685
1772 | Модуль - РКД | 2019-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 24.9213
1772 | РУНН - РКД | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 19.937
1772 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9843
1772 | Общая сборка - РКД | 2019-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 39.874
1772 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1772 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.9906
1772 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0
1772 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 1 | 7.362
1772 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9843
1772 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.8 | 5 | 36.8098
1772 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1772 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-07-05 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2 | 4 | 19.937
1772 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9843
1772 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685
1772 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 13 | 64.7953
1772 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685
1772 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1772 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0
1772 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.9906
1772 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 6 | 44.1717
1772 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1772 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7.2 | 1 | 7.362
1772 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 5 | 36.8098
1772 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.9906
1772 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:42 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 7.362
1772 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | Ящик/и учета - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.6 | 1 | 7.362
1772 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1772 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:54 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 6.3 | 46.3803
1772 | ЩПС - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.6 | 0.7 | 5.1534
1772 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1772 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 10:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 13.5 | 99.3864
1772 | ЩСН - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.6 | 1.5 | 11.0429
1772 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1772 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 2.9906
1772 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 0 | 0
1772 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | ШТМ - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3.6 | 6 | 44.1717
1772 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937
1772 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1772 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 14.7239
1772 | Ящик АВР - Программа | 2019-07-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 14.7239
1772 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 3.4 | 25.0307
1772 | ППУ - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 0.4 | 2.9448
1772 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1772 | Комплект РКД (КБЭ) доработка (замечания от 07.06.2019) | 2019-06-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 44.1717
1772 | Ящик/И АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-18 11:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.99685
1772 | Ящик/и АВР - Передать КД | 2019-05-18 10:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.99685
1772 | Ящик/и учета - Передать КД | 2019-05-18 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.99685
1772 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1772 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.99685
1772 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.99685
1772 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.99685
1772 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-07-09 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.99685
1772 | КРМ (ДФКУ) - Передать КД в производство | 2019-07-09 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.99685
1772 | РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-07-19 11:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 4.4 | 2 | 9.9685
1773 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 92.1039
1773 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 27.8454
1773 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5.8 | 6 | 417.6806
1773 | Произвести предразработку | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 139.2269
1773 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 7 | 322.3637
1773 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 46.052
1773 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 46.052
1773 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 138.1559
1773 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1773 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 46.052
1773 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-04-18 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12.5 | 8 | 556.9074
1773 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 27.8454
1773 | ШОТ - КД | 2019-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 9 | 414.4677
1773 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 27.8454
1773 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-18 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 92.1039
1774 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.1 | 0
1774 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1774 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 1 | 0
1774 | Произвести предразработку | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1774 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-02 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1774 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1774 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1774 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-05 17:53 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1774 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1774 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1774 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1774 | ШОТ - КД | 2019-04-02 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1774 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-18 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0
1775 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.1 | 0
1775 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-30 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1775 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 1 | 0
1775 | Произвести предразработку | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1775 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-02 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1775 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1775 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1775 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-06 09:16 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1775 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1775 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1775 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1775 | ШОТ - КД | 2019-04-02 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1775 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-18 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0
1776 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.75 | 8 | 32.9618
1776 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408
1776 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 32.9618
1776 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.5 | 19 | 107.7379
1776 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 32 | 181.4533
1776 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 22.6817
1776 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.9 | 6 | 34.0225
1776 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408
1776 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-31 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 14 | 79.3858
1776 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16.5 | 28 | 158.7716
1776 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408
1776 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408
1776 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20 | 35 | 198.4646
1776 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2682
1776 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 8.2405
1776 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.6 | 16 | 90.7267
1776 | Произвести предразработку | 2019-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7.5 | 12 | 68.045
1776 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 12 | 68.045
1776 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 23.5 | 96.8254
1776 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 17.75 | 41 | 168.9294
1776 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-04-05 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-14 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.75 | 2 | 8.2405
1776 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.2361
1776 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 16.4809
1776 | ШУН - КД | 2019-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24.8333 | 36 | 148.3283
1776 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-11 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 16.4809
1776 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2682
1776 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-28 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | Передать наклейки на производство | 2019-07-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408
1776 | Модуль - РКД | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 34.0225
1776 | РУНН - РКД | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 17.0112
1776 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 17.0112
1776 | Общая сборка - РКД | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 28.3521
1776 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1776 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1776 | ШУН - РКД (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 5.6704
1776 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2019-04-24 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ШУН - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ШУН - Заказ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2682
1776 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2682
1776 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1776 | ШУН - Модели и чертежи | 2019-05-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 22.6817
1776 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1776 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 28.3521
1776 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-13 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 28.3521
1776 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-27 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1776 | ШТМ - Программа + Карта регистров | 2019-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 36 | 0 | 0
1776 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-23 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ЩОПС - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ЩОПС - КД | 2019-06-18 11:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.1667 | 18 | 74.1641
1776 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1776 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ППУ - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ППУ - КД | 2019-05-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.83333 | 1 | 4.1202
1776 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1776 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ЩСН - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ЩСН - КД | 2019-06-18 11:54 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.1667 | 19 | 78.2844
1776 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1776 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ШТМ - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ШТМ - КД | 2019-06-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 11 | 45.3225
1776 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1776 | ШУН - Программирование | 2019-08-08 17:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | Ящик РЗА - Программирование | 2019-08-08 17:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | ЩОПС - Программирование | 2019-08-08 17:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | Шкаф АИИС - Программирование | 2019-08-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 25 | 35 | 144.2081
1776 | Доработка РКД 1776-1777 - Замечания от 26.06.2019 | 2019-07-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 27 | 27 | 111.2462
1776 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1776 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1341
1776 | Ящик/и РЗА - РКД (КБЭ) | 2019-04-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1776 | Ящик/и РЗА - КД (КБЭ) | 2019-06-19 15:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 26.0833 | 52 | 214.252
1776 | Доработка РКД (Замечания от 21.05.2019) | 2019-05-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 11 | 45.3225
1776 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-05-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1341
1776 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1341
1776 | Доработка РКД 1776-1777 - Замечания от 17.06.2019 | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 12.3607
1777 | РУВН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-07-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.3 | 3 | 18.4086
1777 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.2272
1777 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.2272
1777 | Доработка РКД (Замечания от 21.05.2019) | 2019-05-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.6667 | 5 | 26.9405
1777 | Ящик/и РЗА - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | Ящик/и РЗА - КД (КБЭ) | 2019-06-19 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.3333 | 12 | 64.6572
1777 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1777 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.2272
1777 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.75 | 8 | 43.1048
1777 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2724
1777 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 43.1048
1777 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 9 | 55.2258
1777 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 18 | 110.4516
1777 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 24.5448
1777 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 6 | 36.8172
1777 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-04 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545
1777 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 98.1792
1777 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2724
1777 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2724
1777 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11.5 | 22 | 134.9964
1777 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545
1777 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 32.3286
1777 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.1 | 12 | 73.6344
1777 | Произвести предразработку | 2019-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 18.4086
1777 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 36.8172
1777 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 23.5 | 126.6204
1777 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-18 12:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14 | 27 | 145.4787
1777 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-04-05 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-14 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 5.3881
1777 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6164
1777 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 21.5524
1777 | ШУН - КД | 2019-06-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 32.3286
1777 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-08 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 10.7762
1777 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545
1777 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-18 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | Передать наклейки на производство | 2019-07-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | Модуль - РКД | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 24.5448
1777 | РУНН - РКД | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 12.2724
1777 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 12.2724
1777 | Общая сборка - РКД | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 24.5448
1777 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1777 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1777 | ШУН - РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545
1777 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ШУН - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ШУН - Заказ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545
1777 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545
1777 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1777 | ШУН - Модели и чертежи | 2019-06-03 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 6.1362
1777 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1777 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ШТМ - Программа и карта регистров | 2019-04-05 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ЩОПС - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ЩОПС - КД | 2019-06-18 09:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.6667 | 9 | 48.4929
1777 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1777 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ППУ - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ППУ - КД | 2019-05-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 1 | 5.3881
1777 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1777 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ЩСН - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ЩСН - КД | 2019-06-18 09:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.25 | 9 | 48.4929
1777 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1777 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
1777 | ШТМ - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | ШТМ - КД | 2019-06-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 21.5524
1777 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1777 | ШУН - Программирование | 2019-08-07 14:59 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1777 | Шкаф АИИС - Программирование | 2019-08-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 64.6572
1778 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 44.4353
1778 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898
1778 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 44.4353
1778 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-05-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 30 | 218.8471
1778 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 44 | 320.9757
1778 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 29.1796
1778 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 43.7694
1778 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898
1778 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-03 16:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.6 | 8 | 58.3592
1778 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.2 | 8 | 58.3592
1778 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898
1778 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898
1778 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 36 | 262.6165
1778 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918
1778 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 6 | 33.3264
1778 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-30 16:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 24 | 175.0777
1778 | Произвести предразработку | 2019-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 21.8847
1778 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 87.5388
1778 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 29.5 | 163.855
1778 | РУНН - СБ | 2019-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.5544
1778 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 28 | 41 | 227.7307
1778 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-04-05 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ЩОС - КД | 2019-06-28 11:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 10 | 55.5441
1778 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-04 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 11.1088
1778 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6663
1778 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 22.2176
1778 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - КД | 2019-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13.75 | 25 | 138.8602
1778 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-11 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 22.2176
1778 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918
1778 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | Передать наклейки на производство | 2019-07-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898
1778 | Модуль - РКД | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 58.3592
1778 | РУНН - РКД | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 7.2949
1778 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 7.2949
1778 | Общая сборка - РКД | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 43.7694
1778 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1778 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 0 | 0
1778 | ШУН - РКД (КБМ) | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918
1778 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 14:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - Заказ | 2019-06-05 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918
1778 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918
1778 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1778 | ШУН - Модели и чертежи | 2019-06-03 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918
1778 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.58333 | 0 | 0
1778 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-05-04 14:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ЩОС - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1778 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 87.5388
1778 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1778 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2.5 | 18.2373
1778 | ШТМ - Программа и карта регистров | 2019-08-11 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
1778 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ЩПС - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ЩПС - КД | 2019-06-27 11:18 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 13 | 72.2073
1778 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1778 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-05 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ППУ - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ППУ - КД | 2019-04-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.5544
1778 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.11667 | 0 | 0
1778 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 4.3769
1778 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-05-04 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ЩСН - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918
1778 | ЩСН - КД | 2019-06-05 15:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9.3333 | 24 | 133.3058
1778 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-06 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918
1778 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.58333 | 0 | 0
1778 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 14:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ШТМ - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | ШТМ - КД | 2019-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 19 | 105.5337
1778 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1778 | ШУН - Программа | 2019-08-09 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 0 | 0
1778 | ШУН - Программирование | 2019-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.5 | 9 | 49.9897
1778 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1778 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-05-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.459
1778 | Доработка РКД (Замечания от 26.06.2019) | 2019-06-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.2176
1778 | Ящик/и РЗА - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1778 | Ящик/и РЗА - КД (КБЭ) | 2019-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 29 | 161.0778
1778 | Доработка РКД (Замечания от 16.05.2019) | 2019-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.85 | 10 | 55.5441
1778 | Доработка РКД (Замечания от 13.05.2019) | 2019-05-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 9 | 49.9897
1778 | Доработка РКД (Замечания от 29.05.2019) | 2019-06-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 6 | 33.3264
1778 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-03 16:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.459
1778 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.459
1778 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-07-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.2949
1778 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 43.7694
1778 | ШУН - Программа | 2019-08-21 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23.17 | 35.2 | 195.5151
1779 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 15.74
1779 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 7.87
1779 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-25 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1780 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1781 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-03 09:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939
1781 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939
1781 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-25 10:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939
1781 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.4667 | 8 | 105.6384
1781 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-26 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903
1781 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 105.6384
1781 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-06 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903
1781 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 118.7806
1781 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903
1781 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903
1781 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-25 11:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6.5 | 6 | 178.1709
1781 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 29.6951
1781 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 29.6951
1781 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-25 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 7 | 4 | 118.7806
1781 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-21 11:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 15 | 445.4271
1781 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-26 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903
1781 | НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.0833 | 50 | 660.2397
1781 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 1 | 13.2048
1781 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-05 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2.5 | 2 | 59.3903
1781 | Произвести предразработку | 2019-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 9 | 267.2563
1781 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 237.5611
1781 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.9167 | 12 | 158.4575
1781 | РУНН - СБ | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 1 | 13.2048
1781 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 13.2048
1781 | Ящик/и АВР - КД | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 1 | 13.2048
1781 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-04-19 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 13.2048
1781 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-04-19 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | ЩОС - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.5 | 6.6024
1781 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 2 | 26.4096
1781 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.9614
1781 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 6.5 | 85.8312
1781 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.33 | 4 | 52.8192
1781 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Передать наклейки на производство | 2019-07-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-25 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903
1781 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-05 12:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 1 | 13.2048
1781 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-06-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939
1781 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1781 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.17 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 1 | 13.2048
1781 | Ящик/и АВР НКУ - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 15:57 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 0 | 0
1781 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4.5 | 59.4216
1781 | ЩОС - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1781 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-04-19 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.25 | 1 | 13.2048
1781 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-29 09:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.68 | 12 | 158.4575
1781 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 356.3417
1781 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 1 | 13.2048
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-06-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 1 | 13.2048
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1781 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 13.2048
1781 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-06-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | Ящик/и учета - КД | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 1 | 13.2048
1781 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1781 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.3333 | 8.1 | 106.9588
1781 | ЩПС - Согласован | 2019-06-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | ЩПС - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.9 | 11.8843
1781 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1781 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.4167 | 10.8 | 142.6118
1781 | ЩСН - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | ЩСН - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1.2 | 15.8458
1781 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-06 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781
1781 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1781 | ШУО - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 16:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 1 | 13.2048
1781 | ШУО - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | ШУО - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 13.2048
1781 | ШУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1781 | Кроссовый шкаф - РКД (КБЭ) | 2019-04-19 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Кроссовый шкаф - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Кроссовый шкаф - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 9 | 118.8432
1781 | Кроссовый шкаф - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1781 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-09-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 26.4096
1781 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 26.4096
1781 | Ящик АВР - Программирование | 2019-09-05 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик АВР НКУ - Программирование | 2019-09-05 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР - Передать КД | 2019-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939
1781 | Ящик/и учета - Передать КД | 2019-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Передача КД | 2019-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.2 | 5.939
1781 | Модуль - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 118.7806
1781 | Доработка РКД (Замечания от 24.05.2019) | 2019-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.8333 | 24 | 316.9151
1781 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1781 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939
1781 | Доработка РКД (Замечания от 17.06.2019) | 2019-06-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.75 | 9 | 118.8432
1781 | ШУО - доработка | 2019-06-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 13.2048
1782 | Доработка РКД (Замечания от 24.05.2019) | 2019-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2 | 105.5222
1782 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.4 | 8 | 422.0887
1782 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1782 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 422.0887
1782 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 12:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.5 | 1 | 141.7954
1782 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1782 | НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 13 | 685.8942
1782 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-13 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.7 | 2 | 283.5909
1782 | Произвести предразработку | 2019-04-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 567.1818
1782 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 567.1818
1782 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 1 | 52.7611
1782 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 105.5222
1782 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 15.8283
1782 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 105.5222
1782 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 52.7611
1782 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | Передать наклейки на производство | 2019-07-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-19 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-05 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1782 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1782 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.8 | 113.4364
1782 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1782 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-01 14:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1782 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 0 | 0
1782 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1782 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 15:57 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.65 | 1 | 52.7611
1782 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.25 | 9 | 474.8498
1782 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 283.5909
1782 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-05 14:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | ШУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | Кроссовый шкаф - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1782 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1782 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1783 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.28333 | 8 | 0
1783 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1783 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 0
1783 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.8 | 1 | 0
1783 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1783 | НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 16 | 0
1783 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-13 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.7 | 2 | 0
1783 | Произвести предразработку | 2019-04-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 4 | 0
1783 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 0
1783 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 1 | 0
1783 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 0
1783 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1783 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0
1783 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1783 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | Передать наклейки на производство | 2019-07-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-19 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1783 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-05 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1783 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1783 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.8 | 0
1783 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1783 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-01 14:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1783 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
1783 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1783 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 10:27 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0
1783 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-29 09:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.15 | 13 | 0
1783 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 0
1783 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-05 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | ШУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | Кроссовый шкаф - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1783 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1783 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0
1783 | Доработка РКД (Замечания от 24.05.2019) | 2019-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2 | 0
1784 | Доработка РКД (Замечания от 24.05.2019) | 2019-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2 | 176.3675
1784 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0
1784 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 1 | 88.1837
1784 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1784 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 705.4699
1784 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 15:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.8 | 1 | 141.7954
1784 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1784 | НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 88.1837
1784 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-13 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.7 | 2 | 283.5909
1784 | Произвести предразработку | 2019-04-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 567.1818
1784 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 567.1818
1784 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 1 | 88.1837
1784 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 176.3675
1784 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 26.4551
1784 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 176.3675
1784 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 88.1837
1784 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | Передать наклейки на производство | 2019-07-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1784 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-19 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1784 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1784 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1784 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.8 | 113.4364
1784 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1784 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-01 14:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1784 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 16:52 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1784 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182
1784 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 10:57 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1784 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1784 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 88.1837
1784 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.1 | 9 | 793.6536
1784 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 283.5909
1784 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1784 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-05 16:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1784 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1784 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591
1784 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1784 | ШУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1784 | Кроссовый шкаф - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1785 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 4.8065
1785 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 4.8065
1785 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0
1786 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 7.0062
1786 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 4 | 7.0062
1786 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1787 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1787 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-06 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1787 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | Доработка РКД | 2019-10-28 09:56 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6.1 | 6 | 36.3457
1788 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 24.2305
1788 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1168
1788 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 24.2305
1788 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-11-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2234
1788 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-11-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 23.5 | 51 | 155.9792
1788 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 9.1752
1788 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 12.2337
1788 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1168
1788 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-21 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 33.4 | 32 | 97.8693
1788 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-25 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 36.701
1788 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0584
1788 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0584
1788 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-02 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 17.5 | 24 | 73.402
1788 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-11-25 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 26.5 | 24 | 73.402
1788 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0584
1788 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.6 | 7 | 42.4033
1788 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-24 15:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 14 | 16 | 48.9347
1788 | Произвести предразработку | 2019-05-16 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 12.2337
1788 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 23 | 70.3436
1788 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 7 | 42.4033
1788 | РУНН - СБ | 2019-12-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.5 | 8 | 48.4609
1788 | Ввод - КД | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 12.1152
1788 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-12-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 25 | 151.4405
1788 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-08 10:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 12.1152
1788 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.8173
1788 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 24.2305
1788 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-24 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 12.1152
1788 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0584
1788 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | Передать наклейки на производство | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1168
1788 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1788 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-11-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.2234
1788 | Ящик/и учета - КД | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 18.1729
1788 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | ЩОПС - КД | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9.5 | 14 | 84.8067
1788 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1788 | ЩСН - КД | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 12 | 72.6914
1788 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1788 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-11-22 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 1.2234
1788 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-11-25 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2234
1788 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1788 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-21 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | Произвести предразработку | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 18.1729
1788 | РУВН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | Ящик/и АВР - ПВ 1С | 2019-10-21 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-10-21 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1788 | ЩОПС - ПВ 1С | 2019-10-21 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1788 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-10-21 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1788 | РУНН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1789 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1789 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 1 | 0
1789 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1789 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1789 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1789 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1789 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-26 15:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.8 | 2 | 0
1789 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-08 11:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 0
1789 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1789 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1789 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-26 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1789 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1789 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1789 | Передать наклейки на производство | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1789 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-11-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1789 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-06 09:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1789 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | Произвести предразработку | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1789 | РУВН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | Ящик/и АВР - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | ЩОПС - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1789 | РУНН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1790 | Доработка РКД (замечания от 04.09.2019) | 2019-09-09 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 9 | 89.3684
1790 | Доработка РКД (замечания от 15.09.2019) | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 9.9298
1790 | Карта регистров | 2019-10-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 17 | 168.8071
1790 | ШТМ - платы | 2019-06-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 20 | 198.5965
1790 | Обвязка РЛНД | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 9.9298
1790 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 39.7193
1790 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416
1790 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.5 | 16 | 158.8772
1790 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416
1790 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 153.7079
1790 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 8 | 614.8315
1790 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 307.4158
1790 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 153.7079
1790 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-21 15:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 76.8539
1790 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 6 | 461.1236
1790 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416
1790 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 307.4158
1790 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416
1790 | НКУ - КД | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.5 | 1 | 9.9298
1790 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-06-27 11:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 9.9298
1790 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 11.3 | 8 | 614.8315
1790 | Произвести предразработку | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 153.7079
1790 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 24 | 44 | 436.9124
1790 | РУНН - СБ | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 22 | 218.4562
1790 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-08-16 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 29.7895
1790 | Ящик/и АВР - КД | 2019-08-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 4 | 39.7193
1790 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.6 | 1 | 9.9298
1790 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 21 | 25 | 248.2457
1790 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-07-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 49.6491
1790 | ЩОС - КД | 2019-08-16 12:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 29.7895
1790 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 39.7193
1790 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.9789
1790 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-29 09:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6.6 | 3.5 | 34.7544
1790 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 7 | 69.5088
1790 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416
1790 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1790 | Передать наклейки на производство | 2019-09-05 09:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1790 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416
1790 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5.5 | 3 | 29.7895
1790 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 153.7079
1790 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 384.2697
1790 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 153.7079
1790 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 29.7895
1790 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.9298
1790 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 09:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 9.9298
1790 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.5 | 1 | 9.9298
1790 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-06-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 9.9298
1790 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-29 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 12.5 | 8 | 614.8315
1790 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-05 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 17.75 | 9 | 691.6855
1790 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1790 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.9298
1790 | Ящик/и учета - КД | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 9.9298
1790 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | ШТМ - Программа | 2019-10-25 15:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 79 | 117 | 1161.7898
1790 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.9298
1790 | ЩПС - КД | 2019-08-16 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 9.9298
1790 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4.5 | 44.6842
1790 | ЩСН - КД | 2019-08-16 10:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.8 | 1 | 9.9298
1790 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1790 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 30 | 43 | 426.9826
1790 | ШТМ - КД | 2019-08-16 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 45.5 | 101 | 1002.9125
1790 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 9.9298
1790 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 76.8539
1790 | ШОТ - КД | 2019-08-16 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 3 | 29.7895
1790 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 19.8597
1790 | РУВН - Программа | 2019-10-02 17:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1790 | ШТМ - Программирование | 2019-10-25 16:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 29 | 43 | 426.9826
1790 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-08-05 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1790 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416
1790 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 30.7416
1790 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416
1790 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 30.7416
1790 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1790 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1790 | Произвести предразработку | 2019-05-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 39.7193
1790 | Подключение УЗИП | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 9.9298
1791 | Подключение УЗИП | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 37.9844
1791 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 151.9378
1791 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 246.6947
1791 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 8 | 303.8755
1791 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779
1791 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 493.3893
1791 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779
1791 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779
1791 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 493.3893
1791 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779
1791 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 493.3893
1791 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779
1791 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-08 16:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 37.9844
1791 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 6.5 | 6 | 1480.168
1791 | Произвести предразработку | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 493.3893
1791 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 29 | 1101.5488
1791 | РУНН - СБ | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 1 | 37.9844
1791 | Ящик/и АВР - КД | 2019-08-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 37.9844
1791 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-08-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 37.9844
1791 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 1 | 37.9844
1791 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-08-21 09:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.2 | 2 | 75.9689
1791 | ЩОС - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 37.9844
1791 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 2 | 75.9689
1791 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 16:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 11.3953
1791 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-29 09:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1.5 | 56.9767
1791 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 6 | 227.9067
1791 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779
1791 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1791 | Передать наклейки на производство | 2019-09-05 09:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1791 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-08 16:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1791 | Ящик/и учета - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 1 | 37.9844
1791 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | ШТМ - Программа | 2019-10-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 113.9533
1791 | ЩПС - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 37.9844
1791 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | ЩСН - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.7 | 1 | 37.9844
1791 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | ШТМ - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.5 | 12 | 455.8133
1791 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | ШОТ - КД | 2019-08-20 16:54 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 37.9844
1791 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 2 | 75.9689
1791 | РУВН - Программа | 2019-10-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1791 | ШТМ - Программирование | 2019-05-21 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 12 | 455.8133
1791 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-08-30 10:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1791 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779
1791 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 98.6779
1791 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 98.6779
1791 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1791 | Произвести предразработку | 2019-05-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 151.9378
1791 | Обвязка РЛНД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 37.9844
1791 | ШТМ - платы | 2019-06-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 20 | 759.6889
1791 | Карта регистров | 2019-10-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 3 | 113.9533
1792 | ШТМ - платы | 2019-06-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 20 | 0
1792 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1792 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1792 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 0
1792 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1792 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1792 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1792 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2.5 | 2 | 0
1792 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 2 | 0
1792 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1792 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-29 09:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1.5 | 0
1792 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1792 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1792 | Передать наклейки на производство | 2019-09-05 09:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1792 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-08-30 10:42 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1792 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1792 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1793 | Проектирование распределительного щита | 2019-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 32.5754
1793 | Трассы питания кондиционера (аппаратура+спецификация) | 2019-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5333 | 9 | 48.8631
1793 | Произвести предразработку | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 22 | 119.443
1793 | Предварительная ведомость 1С | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.4292
1794 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-06-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 270.2822
1794 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 180.1881
1794 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 0 | 0
1794 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.9 | 0 | 0
1794 | Произвести предразработку | 2019-06-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 5 | 225.2351
1795 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 0
1795 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0
1795 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 0
1795 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0
1795 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.8 | 2 | 0
1795 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0
1795 | Произвести предразработку | 2019-05-29 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1795 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0
1795 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-05-31 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 0
1795 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0
1795 | Заказать наклейки на модуль | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1795 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-06-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 0
1795 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1795 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-03 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1795 | Передать наклейки на производство | 2019-06-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1795 | Ящик/и АВР - Модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | Ящик/и учета - Модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1795 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1795 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | ШТМ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0
1795 | Произвести предразработку | 2019-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1796 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 43.2762
1796 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.4123
1796 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 43.2762
1796 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649
1796 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22 | 28 | 95.5449
1796 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 10.237
1796 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 10.237
1796 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.8246
1796 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-28 11:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 43 | 54 | 184.2651
1796 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-28 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 27.2985
1796 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.4123
1796 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.4123
1796 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-05 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 32.5 | 28 | 95.5449
1796 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 32 | 109.1942
1796 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649
1796 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-06-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 9 | 48.6857
1796 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-19 10:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 16.5 | 16 | 54.5971
1796 | Произвести предразработку | 2019-06-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.6493
1796 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-06-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 22 | 75.071
1796 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 28 | 30 | 162.2858
1796 | РУНН - СБ | 2019-06-28 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 12 | 64.9143
1796 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-08 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15 | 20 | 108.1905
1796 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.4095
1796 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-15 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 21.6381
1796 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 10.8191
1796 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-28 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649
1796 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-08 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1796 | Передать наклейки на производство | 2019-07-15 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1796 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.8246
1796 | РУНН - РКД | 2019-06-10 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 20.4739
1796 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-06-10 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 3.4123
1796 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.4095
1796 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1796 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1796 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-06-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.8 | 2.7299
1796 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8 | 43.2762
1796 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649
1796 | Ящик/и учета - КД | 2019-07-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1796 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649
1796 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1796 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.1 | 9.1 | 49.2267
1796 | ЩОПС - КД | 2019-07-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 0.9 | 4.8686
1796 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1796 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11.5 | 13.5 | 73.0286
1796 | ЩСН - КД | 2019-07-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.5 | 8.1143
1796 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1796 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-07-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1796 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1796 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-27 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649
1796 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649
1796 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-07-08 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1796 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1796 | Произвести предразработку | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 21.6381
1796 | РУВН - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1796 | Ящик/и АВР - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1796 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1796 | ЩОПС - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1796 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1796 | РУНН - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1796 | РУНН - КД | 2019-07-02 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 4 | 21.6381
1797 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 56.5927
1797 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2304
1797 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-30 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 56.5927
1797 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-07-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.84607
1797 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-07-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 51 | 80 | 169.2142
1797 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 6.3455
1797 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 8.4607
1797 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-26 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 44.4 | 32 | 67.6857
1797 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.84607
1797 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12.7 | 32 | 67.6857
1797 | Произвести предразработку | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 12.6911
1797 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 20 | 42.3035
1797 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 70.7409
1797 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 14.1482
1797 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 56.5927
1797 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.7 | 2 | 28.2964
1797 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.84607
1797 | Передать наклейки на производство | 2019-08-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1797 | ЩСН - КД | 2019-07-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.6 | 5 | 70.7409
1797 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-30 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1797 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-07-12 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1797 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1797 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-10 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1797 | Произвести предразработку | 2019-06-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 28.2964
1797 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1797 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-07-23 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.84607
1798 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 41.3965
1798 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.4483
1798 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-30 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 41.3965
1798 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-07-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6897
1798 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-07-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6.3 | 12 | 50.6896
1798 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.4483
1798 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 12.6724
1798 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-31 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 24.8 | 16 | 67.5861
1798 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6897
1798 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-02 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5 | 6 | 25.3448
1798 | Произвести предразработку | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.4483
1798 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 50.6896
1798 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 51.7456
1798 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 10.3491
1798 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 41.3965
1798 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 20.6982
1798 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6897
1798 | Передать наклейки на производство | 2019-08-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1798 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 50.6896
1798 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1798 | ЩСН - КД | 2019-07-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.6 | 6 | 62.0947
1798 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-30 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1798 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-07-15 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0
1798 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1798 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-10 17:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0
1798 | Произвести предразработку | 2019-06-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 20.6982
1798 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1798 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-07-29 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6897
1799 | РУВН - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-10-28 09:42 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 14 | 15 | 25.7404
1799 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 10.9826
1799 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.432
1799 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 10.9826
1799 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-07-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.68641
1799 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-07 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 22 | 37.7525
1799 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 6.8641
1799 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 6.8641
1799 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-07-22 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 21.8 | 31 | 53.1968
1799 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.716
1799 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.716
1799 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-16 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 58 | 32 | 54.9128
1799 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.716
1799 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.3 | 3 | 8.2369
1799 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-22 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 25 | 16 | 27.4564
1799 | Произвести предразработку | 2019-07-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 10.2961
1799 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 28 | 48.0487
1799 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-09-06 09:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 27 | 33 | 90.6061
1799 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11.1 | 8 | 21.9651
1799 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 1 | 2.7456
1799 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 5.5 | 15.101
1799 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 10.9826
1799 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.68641
1799 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1799 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1799 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.716
1799 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-09 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1799 | ЩСН - КД | 2019-09-06 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 16 | 43.9302
1799 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-09 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1799 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-07-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.68641
1799 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-09 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1799 | Произвести предразработку | 2019-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 10.9826
1799 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1799 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1799 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-22 09:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.8 | 0.4 | 0.68641
1799 | Доработка схем ЩСН, КРУ (изменения в проекте от 23.08.2019) | 2019-08-30 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 5 | 13.7282
1799 | РУВН - КРУ (КСО) - доработка | 2019-10-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 16 | 43.9302
1800 | РУВН - КРУ (КСО) - Доработка | 2019-11-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15.5 | 21 | 25.8186
1800 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 4.9178
1800 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.8 | 0.99528
1800 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 4.9178
1800 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12.5 | 12 | 14.9291
1800 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.2441
1800 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.2441
1800 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.9 | 2 | 2.4882
1800 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.49764
1800 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-02 17:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 1.2295
1800 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 4.1 | 8 | 9.9528
1800 | Произвести предразработку | 2019-07-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 7.4646
1800 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 9.9528
1800 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 4.9178
1800 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.4 | 1 | 1.2295
1800 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1.5 | 1.8442
1800 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 2 | 2.4589
1800 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1800 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1800 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 2.4882
1800 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-03 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1800 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-08-23 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.49764
1800 | Произвести предразработку | 2019-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 4.9178
1800 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1800 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-23 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.49764
1801 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-08 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.8388
1801 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 4 | 3.6775
1801 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1801 | ЩНРМ-1-63 - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1809 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 61.2984
1809 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.1529
1809 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 61.2984
1809 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-02 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 34 | 39 | 353.9824
1809 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 36.3059
1809 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 54.4588
1809 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.1529
1809 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-14 11:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 114.5 | 53 | 481.053
1809 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-07-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18.5 | 26 | 235.9883
1809 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.0765
1809 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.0765
1809 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-19 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 51.5 | 48 | 435.6707
1809 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-08-29 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 36.5 | 24 | 217.8353
1809 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | НКУ - КД | 2019-08-23 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 33 | 58 | 444.4136
1809 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-17 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 21 | 160.9084
1809 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-25 09:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13.5 | 12 | 108.9177
1809 | Произвести предразработку | 2019-07-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 90.7647
1809 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-16 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 41 | 24 | 217.8353
1809 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-07-18 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 37 | 283.5052
1809 | РУНН - СБ | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 13 | 99.6099
1809 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-08-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 5 | 38.3115
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-08-19 17:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.3 | 6 | 45.9738
1809 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-19 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 31.5 | 50 | 383.1152
1809 | РУНН - Подключение ФСА | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6623
1809 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 22.9869
1809 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.2987
1809 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-29 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 6.5 | 49.805
1809 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 30.6492
1809 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-08-19 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1809 | Передать наклейки на производство | 2019-09-05 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1809 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.1529
1809 | РУНН - РКД | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 7 | 63.5353
1809 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 9.0765
1809 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБЭ) | 2019-07-17 12:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 22.9869
1809 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-07-12 09:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.1 | 1 | 9.0765
1809 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.0765
1809 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-09-17 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 76.5 | 40 | 363.0589
1809 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.0765
1809 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1809 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.5 | 3.8312
1809 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-07-12 09:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6623
1809 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-07-12 09:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 22.9869
1809 | Ящик/и учета НКУ - КД | 2019-08-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 6 | 45.9738
1809 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 3.8312
1809 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-07-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 1 | 7.6623
1809 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 28 | 214.5445
1809 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-08-06 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 19 | 172.453
1809 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 0.4 | 3.6306
1809 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-08-19 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 14 | 107.2723
1809 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.8 | 7.2612
1809 | Ящик/и учета - КД | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 6 | 45.9738
1809 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.8 | 7.2612
1809 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1809 | ШТМ - Программа и карта регистров | 2019-09-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 50.5 | 0 | 0
1809 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-07-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 7.2 | 55.1686
1809 | ЩПС - КД | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 0.8 | 6.1298
1809 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 0 | 0
1809 | ППУ - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.9 | 6.8961
1809 | ППУ - КД | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.4 | 1 | 7.6623
1809 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1809 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-07-16 11:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 16 | 20.7 | 158.6097
1809 | ЩСН - КД | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.3 | 2.3 | 17.6233
1809 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1809 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | ШТМ - КД | 2019-08-04 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 107.2723
1809 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1809 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-09-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.3246
1809 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.3246
1809 | ШТМ - Программирование | 2019-09-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 61.2984
1809 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-08-28 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1809 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-13 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.6306
1809 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-07-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.4 | 3.6306
1809 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-08-08 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.8 | 0.4 | 3.6306
1809 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1809 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1809 | Произвести предразработку | 2019-07-11 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 15 | 114.9346
1809 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1809 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1809 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1809 | ППУ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1809 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета НКУ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1809 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1809 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета ОЛ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1809 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1809 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306
1809 | Доработка РКД (Замечания от 19.08.2019) | 2019-08-20 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 3 | 22.9869
1809 | Доработка РКД (Замечания от 29.07.2019) | 2019-08-06 12:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 18.5 | 141.7526
1809 | Доработка НКУ РКД (Замечания от 29.07.2019) | 2019-07-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 11 | 84.2853
1809 | Доработка ЩСН РКД (Замечания от 29.07.2019) | 2019-08-06 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 18 | 137.9215
1809 | Ящик/и учета - Модели и чертежи | 2019-08-12 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2.5 | 4 | 36.3059
1809 | РУВН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6.5 | 9 | 81.6883
1810 | ППУ - Модели и чертежи | 2019-09-27 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 5 | 4 | 38.8394
1810 | ППУ - Передать КД в производство | 2019-10-31 10:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839
1810 | ЩСН - Передать КД в производство | 2019-10-08 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839
1810 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-10-09 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 32 | 310.7148
1810 | Шкаф клеммный - Передача КД в производство | 2019-10-24 10:06 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 3 | 0.4 | 3.8839
1810 | Шкаф клеммный - Модели и чертежи | 2019-10-25 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 9 | 4 | 38.8394
1810 | КРУ - Модели и чертежи (доработка) | 2019-12-18 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 0 | 0
1810 | Сборка IO модулей 1810, 1846-1850 | 2019-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 36 | 80 | 747.9086
1810 | ЩСН - АВР (РКД) | 2019-09-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6.5 | 4 | 37.3954
1810 | Ящик/и РЗА - СВ - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - СР - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ТН - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ТСН - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ОЛ - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - СВ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - СР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ТН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ТСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.9 | 0 | 0
1810 | ШТМ - Структурная схема | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 18.1 | 28 | 261.768
1810 | ЩСН - АВР | 2019-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 14 | 130.884
1810 | ШТМ - Программирование | 2020-03-12 17:09 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 112.1863
1810 | ШОТ - доработка (замечания от 09.12.2019) | 2019-12-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 5 | 46.7443
1810 | Панель - Программа - Первичная декомпозиция задачи | 2019-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 23 | 215.0237
1810 | ШОТ - ЭД (PDF) | 2019-11-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 18.6977
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 11.11.2019 | 2019-11-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 18 | 168.2794
1810 | ЩПС - КД - доработка | 2019-11-26 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 19 | 26 | 243.0703
1810 | ШОТ - ЭД (Print) | 2019-12-18 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 9.3489
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 09.12.2019 | 2019-12-18 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 12 | 112.1863
1810 | ЩПС - КД - доработка от 09.12.2019 | 2019-12-16 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 21 | 196.326
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 09.12.2019 | 2019-12-18 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 6 | 56.0931
1810 | ШТМ - КД. Доработка от 11.12.19 | 2019-12-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 56.0931
1810 | Черняков - начало работ | 2019-10-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1810 | Разработать схему электрическую общую (Э6) - доработка | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 28.0466
1810 | ШТМ - Структурная схема - доработка | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 7 | 65.442
1810 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 21 | 196.326
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка | 2019-09-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 18.6977
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка | 2019-09-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 6 | 56.0931
1810 | ШОТ - доработка (замечания от 19.09.2019) | 2019-09-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 15 | 140.2329
1810 | ЩПС - доработка (замечания от 19.09.2019) | 2019-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 28 | 261.768
1810 | ЩСН - доработка (замечания от 19.09.2019) | 2019-10-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 18 | 168.2794
1810 | Панель - Программирование | 2020-02-05 16:54 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 36 | 336.5589
1810 | ШТМ - Программа - Первичная декомпозиция задачи | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 11 | 102.8374
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 19.09.2019 | 2019-10-16 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 45 | 45 | 420.6986
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 19.09.2019 | 2019-10-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 35 | 35 | 327.21
1810 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 40 | 373.9543
1810 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197
1810 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.6 | 24 | 224.3726
1810 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-10-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839
1810 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 117.5 | 209 | 2029.3561
1810 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-09 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 4 | 38.8394
1810 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-10-09 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.4 | 8 | 77.6787
1810 | КРУ - Модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 116.5 | 186 | 1806.0298
1810 | КРУ - Заказ | 2019-10-10 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.4 | 8 | 77.6787
1810 | КРУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-10 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.4 | 8 | 77.6787
1810 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-09-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.6 | 3 | 29.1295
1810 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.7098
1810 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-15 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 72.8 | 102 | 990.4035
1810 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.7098
1810 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-10 14:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17.2 | 18 | 168.2794
1810 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-08 14:57 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 43.6 | 48 | 466.0722
1810 | Произвести предразработку | 2019-07-11 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 18 | 174.7771
1810 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 59 | 103 | 1000.1133
1810 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 38 | 48 | 448.7452
1810 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-11-28 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 49 | 80 | 747.9086
1810 | ЩОС - КД | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0.9 | 8.414
1810 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-09 14:57 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 112.1863
1810 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.8047
1810 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) кроме КРУ | 2019-12-21 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 37.3954
1810 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-18 14:57 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 112.1863
1810 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-09 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 29.1295
1810 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1810 | Передать наклейки на производство | 2019-12-30 12:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1810 | КРУ - РКД (КБМ) | 2019-08-27 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 127.5 | 205 | 1990.5168
1810 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-08-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 7 | 67.9689
1810 | Ящик/и РЗА - Разработать модели и чертежи | 2019-11-14 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 30.5 | 56 | 543.7509
1810 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-19 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 38.8394
1810 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-19 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197
1810 | Ящик/и РЗА - Ввод - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0
1810 | КРУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) на обвязку | 2019-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 0 | 0
1810 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8.1 | 75.7257
1810 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1810 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-09-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 38.8394
1810 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-21 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 22 | 213.6164
1810 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-11 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1810 | ШТМ - Программа + карта регистров | 2019-09-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 5 | 46.7443
1810 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 42.3 | 395.4567
1810 | ЩПС - КД | 2019-10-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 13 | 121.5352
1810 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1810 | ППУ - РКД (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.8 | 7.7679
1810 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-08-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 2.7 | 25.2419
1810 | ППУ - Заказ | 2019-10-29 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7098
1810 | ППУ - КД | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0.3 | 2.8047
1810 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197
1810 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1810 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-08-22 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.8 | 7.7679
1810 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 16 | 149.5817
1810 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-29 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7098
1810 | ЩСН - КД | 2019-10-31 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 42 | 84 | 785.3041
1810 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197
1810 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.2 | 0 | 0
1810 | Шкаф клеммный - РКД (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.8 | 7.7679
1810 | Шкаф клеммный - Заказ | 2019-10-31 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839
1810 | Шкаф клеммный - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-31 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839
1810 | Шкаф клеммный - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1810 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 9.7098
1810 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 10 | 93.4886
1810 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-03 10:42 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 7.4 | 4 | 38.8394
1810 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-15 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839
1810 | ШТМ - КД | 2019-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 88.5 | 97 | 906.8392
1810 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-15 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839
1810 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.3 | 0 | 0
1810 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-08-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7098
1810 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10.5 | 21 | 196.326
1810 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-02 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 8 | 6 | 58.259
1810 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-29 12:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7098
1810 | ШОТ - КД | 2019-11-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 22 | 205.6749
1810 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197
1810 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1810 | Ящик АВР ТСН - Программа | 2019-10-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 74.7909
1810 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-12-20 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1810 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 28.5 | 29 | 271.1169
1810 | Ящик/и РЗА - Передать КД в производство | 2019-11-14 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839
1810 | ШТМ - Передать КД в производство | 2019-10-03 11:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839
1810 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-10-02 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839
1810 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1810 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1810 | Произвести предразработку | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19.5 | 31 | 289.8146
1810 | КРУ - ПВ 1С | 2019-09-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - Ввод - ПВ 1С | 2019-09-19 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1810 | Шкаф клеммный - ПВ 1С | 2019-09-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1810 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1810 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-09-11 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1810 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0
1810 | ППУ - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1810 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1810 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1810 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-15 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839
1811 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.77482
1811 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 1 | 3.8741
1812 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.278
1812 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.278
1813 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.8 | 3.5416
1813 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 0.8854
1814 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.1813
1814 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.1813
1815 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.3002
1815 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.3002
1816 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.235
1816 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.235
1817 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.278
1817 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.278
1818 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.321
1818 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.321
1819 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.2995
1819 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.2995
1820 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.3424
1820 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.3424
1821 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.096
1821 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.096
1822 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1605
1822 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.1605
1823 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0853
1823 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.0853
1824 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1497
1824 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.1497
1825 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.096
1825 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.096
1826 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.182
1826 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.182
1827 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 1.3028
1827 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 2.6057
1827 | Клеммный шкаф ТТ - КД | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.5 | 5 | 3.2571
1827 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2.1 | 2 | 12.9197
1827 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5839
1827 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.3 | 0.84684
1827 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0.65141
1827 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 16:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 1.6285
1827 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.6 | 3 | 1.9542
1827 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1827 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1827 | Клеммный шкаф ТТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1827 | Клеммный шкаф ТТ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0.65141
1827 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1827 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1827 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 2.6057
1827 | Клеммный шкаф ТТ - ПВ 1С | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1828 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 1.159
1828 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 2.3179
1828 | Клеммный шкаф ТН - КД | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 10 | 5.7948
1828 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 9.8097
1828 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9239
1828 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.2 | 0.69537
1828 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-01 15:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1828 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 1.4487
1828 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.57948
1828 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1828 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1828 | Клеммный шкаф ТН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.45 | 0 | 0
1828 | Клеммный шкаф ТН - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0.57948
1828 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1828 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.159
1828 | Клеммный шкаф ТН - ПВ 1С | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1829 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 0.77532
1829 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 1.5506
1829 | Клеммный шкаф оперативной блокировки - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 12 | 4.6519
1829 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 7.144
1829 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8576
1829 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.4 | 1.3 | 0.50396
1829 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-01 16:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1829 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 17:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 0.96915
1829 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.38766
1829 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1829 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1829 | Клеммный шкаф оперативной блокировки - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.45 | 0 | 0
1829 | Клеммный шкаф оперативной блокировки - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 09:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0.38766
1829 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1829 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0.77532
1829 | Клеммный шкаф оперативной блокировки - ПВ 1С | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1830 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 1.4598
1830 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 2.9195
1830 | Шкаф питания привода ШПП-W1G - КД | 2019-08-09 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.5 | 5 | 3.6494
1830 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 12.4602
1830 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9841
1830 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1.4 | 1.0218
1830 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1830 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 1.8247
1830 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.72989
1830 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1830 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1830 | Шкаф питания привода ШПП-W1G - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1830 | Шкаф питания привода ШПП-W1G - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0.72989
1830 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-09 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.2 | 5 | 3.6494
1830 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.4598
1830 | Шкаф питания привода ШПП-W1G - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1831 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 2.2081
1831 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 4.4163
1831 | Шкаф питания привода ШПП-W2G - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.1041
1831 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 12.4602
1831 | Произвести предразработку | 2019-07-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9841
1831 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1.3 | 1.4353
1831 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 10:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1831 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 2.7602
1831 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.1041
1831 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1831 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1831 | Шкаф питания привода ШПП-W2G - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1831 | Шкаф питания привода ШПП-W2G - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.1041
1831 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-09 17:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 1.1041
1831 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 2.2081
1831 | Шкаф питания привода ШПП-W2G - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1832 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 1.4639
1832 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 2.9278
1832 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W1G - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 4 | 2.9278
1832 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 11.9727
1832 | Произвести предразработку | 2019-07-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7891
1832 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.4 | 1.0247
1832 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 11:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1832 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 1.8299
1832 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.73196
1832 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1832 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1832 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W1G - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1832 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W1G - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 0.73196
1832 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.2 | 5 | 3.6598
1832 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.4639
1832 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W1G - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1833 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 2.1218
1833 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 4.2435
1833 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W2G - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.0609
1833 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 11.9727
1833 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7891
1833 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1.3 | 1.3791
1833 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 12:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1833 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 2.6522
1833 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.0609
1833 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1833 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1833 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W2G - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1833 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W2G - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.0609
1833 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 1.0609
1833 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 2.1218
1833 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W2G - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1834 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 0.41021
1834 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 0.82042
1834 | Ящик сварочной сети Я8601 - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 2 | 0.41021
1834 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 2.3001
1834 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.92004
1834 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.3 | 1.2 | 0.24613
1834 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 14:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1834 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 0.51276
1834 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.20511
1834 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1834 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1834 | Ящик сварочной сети Я8601 - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1834 | Ящик сварочной сети Я8601 - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 17:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 0.20511
1834 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1834 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0.41021
1834 | Ящик сварочной сети Я8601 - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1835 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 0.61125
1835 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 1.2225
1835 | Шкаф контроля уровня ШКУ - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.1 | 5 | 1.5281
1835 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 4.0823
1835 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6329
1835 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.2 | 0.36675
1835 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 15:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1835 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 0.76407
1835 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.30563
1835 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1835 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1835 | Шкаф контроля уровня ШКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1835 | Шкаф контроля уровня ШКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 17:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0.30563
1835 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1835 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0.61125
1835 | Шкаф контроля уровня ШКУ - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1836 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 0.68689
1836 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 1.3738
1836 | Щиток охранного освещения - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11.1 | 13 | 4.4648
1836 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 6.55
1836 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.62
1836 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.2 | 0.41213
1836 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1836 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 0.85861
1836 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.34344
1836 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1836 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1836 | Щиток охранного освещения - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1836 | Щиток охранного освещения - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0.34344
1836 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1836 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0.68689
1836 | Щиток охранного освещения - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1837 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 40.7104
1837 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 8 | 81.4208
1837 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-27 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 12 | 8 | 24.9757
1837 | Произвести предразработку | 2019-07-18 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 9.3659
1837 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.5 | 6 | 18.7318
1837 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-08-01 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 9.3659
1837 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-09-02 11:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 33.9 | 40 | 124.8785
1837 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-02 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2488
1837 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-02 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2488
1837 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 0 | 0
1837 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-08-29 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 1.2488
1837 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1837 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1837 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 81.4208
1837 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1837 | ШОТ - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-09 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 4.5 | 4 | 12.4878
1838 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 01:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 9.0048
1838 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 9.0048
1838 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.9223
1838 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-16 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 52.7 | 56 | 193.8255
1838 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.3 | 2 | 6.9223
1838 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6.2 | 10 | 34.6117
1838 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.3835
1838 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 8 | 27.6894
1838 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8.1 | 18.2348
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 25 | 56.2802
1838 | РУНН - Схема (НКУ) | 2019-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 9 | 20.2609
1838 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.2512
1838 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1.5 | 3.3768
1838 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 6.7536
1838 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1838 | Передать наклейки на производство | 2019-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1838 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.9223
1838 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 8 | 27.6894
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - Заказ | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБЭ) | 2019-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1838 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1838 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 18.0097
1838 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1838 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845
1838 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 15 | 33.7681
1838 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845
1838 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1838 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 18.0097
1838 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-14 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845
1838 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1838 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1838 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 9.0048
1838 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1838 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1838 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845
1838 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 30 | 67.5362
1838 | РУНН - СБ | 2019-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 23 | 51.7777
1839 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 159.0872
1839 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 33.4542
1839 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 8 | 159.0872
1839 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 1 | 33.4542
1839 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.4 | 13.3817
1839 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 66.9083
1839 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-07-31 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 19.6 | 24 | 802.8999
1839 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-06 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.4 | 13.3817
1839 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-06 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.7 | 0.4 | 13.3817
1839 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-06 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 133.8167
1839 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 33.4542
1839 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | НКУ - КД | 2019-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 20 | 397.718
1839 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-08-16 16:50 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-23 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 267.6333
1839 | Произвести предразработку | 2019-07-18 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 133.8167
1839 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.5 | 12 | 401.45
1839 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8.5 | 169.0302
1839 | РУНН - СБ | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859
1839 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859
1839 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859
1839 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13.0033 | 26 | 517.0334
1839 | ЩОС - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859
1839 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.3333 | 2 | 39.7718
1839 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 5.9658
1839 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-10-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4.5 | 89.4866
1839 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 39.7718
1839 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | Передать наклейки на производство | 2019-10-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 66.9083
1839 | РУНН - РКД | 2019-07-26 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБЭ) | 2019-07-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 33.4542
1839 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-08 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 4.9 | 6 | 200.725
1839 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 33.4542
1839 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-08-15 14:50 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-08-17 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859
1839 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 18 | 357.9462
1839 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-08-27 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 66.9083
1839 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-08-17 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859
1839 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-08-17 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859
1839 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-08-16 11:50 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2.7 | 53.6919
1839 | ЩПС - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0.3 | 5.9658
1839 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | ППУ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 09:36 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2 | 0.4 | 13.3817
1839 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-08-17 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | ЩСН - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 5 | 99.4295
1839 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1839 | ШТМ - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859
1839 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.10833 | 0 | 0
1839 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 2 | 39.7718
1839 | Ящик АВР - Программа | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 2 | 39.7718
1839 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-09-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1839 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1839 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-07-31 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-08-01 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1839 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.21667 | 0 | 0
1839 | Произвести предразработку | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 79.5436
1839 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1839 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1839 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1839 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1839 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1839 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета ОЛ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1839 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1839 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817
1839 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 26.08.2019) | 2019-08-27 09:50 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.1667 | 4.2 | 83.5208
1840 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 107.9068
1840 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.5428
1840 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 107.9068
1840 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-09-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 53 | 92 | 898.9708
1840 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 9.7714
1840 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-09-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7714
1840 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.5428
1840 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 37.3 | 36 | 351.7712
1840 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7714
1840 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7.5 | 12 | 117.2571
1840 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19.8 | 32 | 312.6855
1840 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | НКУ - КД | 2019-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 18 | 242.7902
1840 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.9167 | 9 | 121.3951
1840 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-11-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 117.2571
1840 | Произвести предразработку | 2019-07-18 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 39.0857
1840 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17.4 | 12 | 117.2571
1840 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.8333 | 11.3 | 152.4183
1840 | РУНН - СБ | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.17 | 7 | 94.4184
1840 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 1 | 13.4883
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.2 | 6 | 80.9301
1840 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 17 | 229.3019
1840 | ЩОС - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 1 | 13.4883
1840 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2 | 26.9767
1840 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.0465
1840 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-10-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.17 | 6.5 | 87.6742
1840 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 26.9767
1840 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | Передать наклейки на производство | 2019-10-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1840 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.5428
1840 | РУНН - РКД | 2019-07-25 10:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3.5 | 4 | 39.0857
1840 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-07-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-15 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.3 | 2 | 19.5428
1840 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1840 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1840 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1840 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 13.4883
1840 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 10 | 134.8835
1840 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-07-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.1667 | 17 | 229.3019
1840 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.2 | 6 | 80.9301
1840 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1840 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 10:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.2 | 6 | 80.9301
1840 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1840 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | ЩПС - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 1 | 13.4883
1840 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1840 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1840 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 12:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | ЩСН - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.75 | 5 | 67.4417
1840 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1840 | ШТМ - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 4 | 53.9534
1840 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1840 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 2 | 26.9767
1840 | Ящик АВР - Программа | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 2 | 26.9767
1840 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-09-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1840 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-30 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1840 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-21 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 3.9086
1840 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 19.5428
1840 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-08-15 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1840 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1840 | Произвести предразработку | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 53.9534
1840 | РУВН - ПВ 1С | 2019-08-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1840 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1840 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1840 | ППУ - ПВ 1С | 2019-07-22 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1840 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1840 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1840 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1840 | Ящик/и учета ОЛ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1840 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1840 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1840 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-12 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086
1840 | Доработка РКД (Замечания от 09.09.2019) | 2019-09-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 13.4883
1840 | Доработка ПС - КД (Замечания от 09.09.2019) | 2019-09-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 53.9534
1841 | 1841-1845 Доработка РКД (Замечания от 04.09.2019) | 2019-09-10 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 44.573
1841 | 1841-1845 Доработка РКД (Замечания от 18.09.2019) | 2019-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 25.4703
1841 | 1841-1845 Доработка РКД (Замечания от 26.09.2019) | 2019-09-27 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 9.5513
1841 | 1841-1843 Доработка ПС-КД | 2019-09-06 10:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.17 | 8 | 25.4703
1841 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1841 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.0833 | 3 | 9.5513
1841 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1841 | Предварительная РКД 1841-1845 | 2019-07-22 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 9.6 | 30.5643
1841 | РУНН - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 5 | 15.9189
1841 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 25.4703
1841 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.7004
1841 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 25.4703
1841 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009
1841 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31.3 | 44 | 103.4095
1841 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 9.4009
1841 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.1 | 5 | 11.7511
1841 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.3502
1841 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9.5 | 14 | 32.903
1841 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11.2 | 16 | 37.6034
1841 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 36.7 | 44 | 103.4095
1841 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-08-26 15:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.8 | 8 | 18.8017
1841 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009
1841 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 12.7351
1841 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-18 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 24 | 56.4052
1841 | Произвести предразработку | 2019-07-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 23.5022
1841 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23.5 | 38 | 89.3082
1841 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-14 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 29 | 92.3297
1841 | РУНН - СБ - РКД | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.1838
1841 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-10-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.5 | 28 | 89.1459
1841 | ЩОС - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.3333 | 3 | 9.5513
1841 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-10 17:06 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 12.7351
1841 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.95513
1841 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.25 | 4 | 12.7351
1841 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-10 12:06 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 12.7351
1841 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009
1841 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-10-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1841 | Передать наклейки на производство | 2020-01-10 11:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1841 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.3502
1841 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 4.7004
1841 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.3502
1841 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1841 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1841 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1841 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-09-09 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 9.4009
1841 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-09-18 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 4 | 9.4009
1841 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009
1841 | Ящик/и учета - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.1667 | 3 | 9.5513
1841 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1841 | ШТМ - Программа | 2019-10-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 9.5513
1841 | ЩПС - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9.4167 | 12 | 38.2054
1841 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1841 | ППУ - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 12.7351
1841 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1841 | ЩСН - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 21 | 66.8594
1841 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1841 | ШТМ - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.25 | 6 | 19.1027
1841 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1841 | ШТМ - Программирование | 2019-12-16 12:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 9.5513
1841 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-10-03 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.1 | 0 | 0
1841 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 0 | 0
1841 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009
1841 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009
1841 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1841 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.0833 | 0 | 0
1841 | Произвести предразработку | 2019-07-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 12.7351
1841 | РУВН - ПВ 1С | 2019-08-15 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1841 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1841 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1841 | ППУ - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1841 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1841 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1841 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1841 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1841 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009
1841 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2019-10-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 12 | 28.2026
1841 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-12-17 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 17 | 39.9537
1841 | РУВН - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-11-27 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 17 | 39.9537
1842 | ШТМ - Программа | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 2 | 43.4429
1842 | ШТМ - Программирование | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 3 | 65.1643
1842 | РУНН - КД | 2019-10-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 108.6072
1842 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 4 | 86.8858
1842 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312
1842 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 86.8858
1842 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312
1842 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312
1842 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312
1842 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 21.7214
1842 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-09 09:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 111.6558
1842 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 223.3117
1842 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 111.6558
1842 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-14 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 21.7214
1842 | РУНН - СБ - РКД | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 21.7214
1842 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-11 11:42 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 43.4429
1842 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 6.5164
1842 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.75 | 2 | 43.4429
1842 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-11 09:42 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 43.4429
1842 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312
1842 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1842 | Передать наклейки на производство | 2020-01-10 17:12 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1842 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 55.8279
1842 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1842 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312
1842 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1842 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1842 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-10-03 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.1 | 0 | 0
1842 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-08-13 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1842 | Произвести предразработку | 2019-07-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 43.4429
1842 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1843 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 4 | 65.6673
1843 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009
1843 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 65.6673
1843 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009
1843 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009
1843 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 1 | 46.7523
1843 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.3 | 1 | 46.7523
1843 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009
1843 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 82.0842
1843 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-09 09:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 93.5046
1843 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 187.0092
1843 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-15 09:42 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 93.5046
1843 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-14 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 16.4168
1843 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-11-04 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-11 15:18 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 32.8337
1843 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.9251
1843 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.25 | 2 | 32.8337
1843 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-11 12:18 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 32.8337
1843 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009
1843 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-10-29 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | Передать наклейки на производство | 2020-01-11 11:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1843 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 46.7523
1843 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-04 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1843 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 18.7009
1843 | Ящик/и учета - КД | 2019-10-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 16.4168
1843 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1843 | ППУ - КД | 2019-10-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 1 | 16.4168
1843 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-10-03 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.1 | 0 | 0
1843 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 12:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-10-29 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1843 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1843 | Произвести предразработку | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 65.6673
1843 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1843 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009
1843 | РУНН - КД | 2019-10-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.3333 | 7 | 114.9179
1843 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-10-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 16.4168
1843 | ШТМ - Программа | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 2 | 32.8337
1843 | ШТМ - Программирование | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 3 | 49.2505
1844 | ШТМ - Программа | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 2 | 45.5959
1844 | ШТМ - Программирование | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 3 | 68.3938
1844 | Доработка ПС-КД | 2019-09-06 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 3 | 68.3938
1844 | РУНН - КД | 2019-10-31 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1844 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 4 | 91.1918
1844 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638
1844 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 91.1918
1844 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638
1844 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638
1844 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638
1844 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 22.7979
1844 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-09 09:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 113.1898
1844 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 226.3795
1844 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-15 09:42 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 113.1898
1844 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-14 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 22.7979
1844 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-13 09:24 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 45.5959
1844 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 6.8394
1844 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.25 | 2 | 45.5959
1844 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-11 16:24 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 2 | 45.5959
1844 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638
1844 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1844 | Передать наклейки на производство | 2020-01-11 15:24 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1844 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 56.5949
1844 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1844 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 22.638
1844 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-10-03 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.1 | 0 | 0
1844 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 14:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1844 | Произвести предразработку | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 91.1918
1845 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 44.3349
1845 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4771
1845 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 44.3349
1845 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-23 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954
1845 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-23 14:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 26.6 | 36 | 170.5885
1845 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 18.9543
1845 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 23.6928
1845 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4771
1845 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11.5 | 26 | 123.2028
1845 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-06 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 4.7386
1845 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954
1845 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0.4 | 1.8954
1845 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-06 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 37 | 40 | 189.5428
1845 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-06 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 18.9543
1845 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954
1845 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 33.2512
1845 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-18 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 113.7257
1845 | Произвести предразработку | 2019-07-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 18.9543
1845 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25.5 | 41 | 194.2813
1845 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 26 | 144.0883
1845 | РУНН - СБ - РКД | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.5419
1845 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 36 | 199.5069
1845 | ЩОС - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 11.0837
1845 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-14 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 11.0837
1845 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6626
1845 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 22.1674
1845 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 11.0837
1845 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954
1845 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1845 | Передать наклейки на производство | 2020-01-13 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1845 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 2 | 9.4771
1845 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 9.4771
1845 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 4.7386
1845 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.8954
1845 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 11:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1845 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1845 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.8954
1845 | Ящик/и учета - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 3 | 16.6256
1845 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1845 | ЩПС - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 3 | 16.6256
1845 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1845 | ППУ - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 22.1674
1845 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1845 | ЩСН - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9.5833 | 12 | 66.5023
1845 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1845 | ШТМ - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.25 | 4 | 22.1674
1845 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1845 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-09-27 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0
1845 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 15:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1845 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954
1845 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-09-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954
1845 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1845 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.18333 | 0 | 0
1845 | Произвести предразработку | 2019-07-24 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.1674
1845 | РУВН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1845 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1845 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1845 | ППУ - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1845 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1845 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1845 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0
1845 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0
1845 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954
1845 | РУНН - КД | 2019-11-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.6667 | 9 | 49.8767
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - Программа | 2020-01-13 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 44.3349
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-11-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 11 | 60.9604
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0
1845 | Доработка ПС-КД | 2019-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 7 | 38.793
1845 | ШТМ - Программа | 2019-10-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 6 | 33.2512
1845 | ШТМ - Программирование | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 3 | 16.6256
1846 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 322.9277
1846 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.9982
1846 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 322.9277
1846 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 259.9982
1846 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 519.9964
1846 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 129.9991
1846 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.9982
1846 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9991
1846 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9991
1846 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 2 | 259.9982
1846 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | НКУ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.7 | 1 | 80.7319
1846 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 4 | 519.9964
1846 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 519.9964
1846 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | РУНН - СБ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 80.7319
1846 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-09-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 80.7319
1846 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 80.7319
1846 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.3 | 1 | 80.7319
1846 | ЩОС - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 80.7319
1846 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-19 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 322.9277
1846 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 24.2196
1846 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 121.0979
1846 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 7 | 565.1235
1846 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1846 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1846 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.9982
1846 | РУНН - РКД | 2019-08-08 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 1 | 129.9991
1846 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-08-08 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 1 | 129.9991
1846 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-08-07 10:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-08-08 09:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 12:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 129.9991
1846 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9991
1846 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 129.9991
1846 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 10:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-08-08 09:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 80.7319
1846 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | ШТМ - Программа 1846-1848 | 2019-11-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 18 | 1453.1747
1846 | ЩПС - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 80.7319
1846 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | ЩСН - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.9 | 1 | 80.7319
1846 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1846 | ШТМ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 80.7319
1846 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 10:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9991
1846 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | ШОТ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.3 | 1 | 80.7319
1846 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 161.4639
1846 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 2 | 161.4639
1846 | ШТМ - Программирование | 2019-11-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 403.6596
1846 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1846 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 161.4639
1846 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1846 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996
1846 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-09-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 80.7319
1846 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 80.7319
1847 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 1 | 0
1847 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 1 | 0
1847 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1847 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1847 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1847 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1847 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 2 | 0
1847 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.59998 | 1 | 0
1847 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
1847 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1847 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 3.5 | 0
1847 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1847 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1847 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1847 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1847 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1847 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1847 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1847 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-30 09:01 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1847 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 1 | 0
1848 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 1 | 0
1848 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1848 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1848 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1848 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1848 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 2 | 0
1848 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1848 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 4 | 0
1848 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1848 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 0
1848 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1848 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-23 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1848 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1848 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1848 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1848 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1848 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-30 09:01 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1848 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 538.7488
1849 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.867
1849 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 4 | 538.7488
1849 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 259.867
1849 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 519.7341
1849 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 129.9335
1849 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.867
1849 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 129.9335
1849 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 2 | 259.867
1849 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 6 | 779.6011
1849 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 519.7341
1849 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | РУНН - СБ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872
1849 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-09-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 134.6872
1849 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 134.6872
1849 | РУНН - Обвязка ZSI | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872
1849 | ЩОС - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872
1849 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 269.3744
1849 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 40.4062
1849 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 202.0308
1849 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 6 | 808.1231
1849 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1849 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1849 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.867
1849 | РУНН - РКД | 2019-08-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9335
1849 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-08-08 12:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-08-08 12:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872
1849 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | ШТМ - Программа 1849-1850 | 2019-11-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 134.6872
1849 | ЩПС - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 134.6872
1849 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | ЩСН - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 134.6872
1849 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1849 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | ШТМ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872
1849 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9335
1849 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | ШОТ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872
1849 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1849 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 269.3744
1849 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1849 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734
1849 | РУВН - Подключение РГ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872
1849 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 134.6872
1850 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 1 | 0
1850 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 1 | 0
1850 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1850 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1850 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1850 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1850 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 2 | 0
1850 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1850 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 2 | 0
1850 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1850 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 0
1850 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1850 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-23 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1850 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1850 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1850 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1850 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | ШТМ - Программирование | 2019-11-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1850 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1850 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1850 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1852 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 55.4279
1852 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.4861
1852 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 8 | 55.4279
1852 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0972
1852 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 17 | 34 | 93.2641
1852 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.9723
1852 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.9723
1852 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.4861
1852 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-20 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 61 | 48 | 131.667
1852 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-28 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24 | 43 | 117.9517
1852 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.7431
1852 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.7431
1852 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-04 09:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 48.5 | 28 | 76.8058
1852 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-08-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 17.2 | 32 | 87.778
1852 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0972
1852 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-16 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.5 | 11 | 76.2134
1852 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-11 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 22 | 20 | 54.8613
1852 | Произвести предразработку | 2019-08-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 16.4584
1852 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 22 | 60.3474
1852 | РУНН - СБ | 2019-09-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 8 | 55.4279
1852 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 18 | 16 | 110.8558
1852 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.9285
1852 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.5 | 5.5 | 38.1067
1852 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-10 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 20.7855
1852 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0972
1852 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1852 | Передать наклейки на производство | 2019-09-30 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1852 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.4861
1852 | РУНН - РКД | 2019-08-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 10.9723
1852 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-08-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.7431
1852 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1852 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1852 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.8 | 2.1945
1852 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.7431
1852 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-09-16 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 12 | 83.1419
1852 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.7431
1852 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1852 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-08-07 09:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.8 | 2.1945
1852 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 6 | 41.5709
1852 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1852 | ЩСН - КД | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 19 | 131.6413
1852 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1852 | ЯУО - КД | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.5 | 6 | 41.5709
1852 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1852 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-08-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1852 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-29 10:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 3.8 | 0.4 | 1.0972
1852 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-08-28 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0972
1852 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1852 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1852 | Произвести предразработку | 2019-07-31 03:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 13.857
1852 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1852 | ЯУО - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1852 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1852 | Ящик/и учета ОЛ - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1852 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1852 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1852 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-03 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 1.0972
1852 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.9285
1852 | Ящик/и учета ОЛ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 4.5 | 4 | 10.9723
1852 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-18 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2.5 | 2 | 5.4861
1852 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 8.2292
1853 | РУНН - Модели и чертежи | 2019-09-23 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27 | 34 | 207.8657
1853 | Комплект РКД (доработка) | 2019-11-13 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 11 | 67.2507
1853 | Ящик/и РЗА - РУВН - КД | 2019-09-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 66.05 | 104 | 867.7684
1853 | РУНН - Подключение АВ заказчика - КД | 2019-09-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 50.0636
1853 | Программа АВР РУНН | 2019-11-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12 | 4 | 33.3757
1853 | Доработка ЩСН - КД | 2019-10-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 7 | 58.4075
1853 | Ящик/и РЗА - РУВН - КД (Доработка ТТНП) | 2019-10-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5833 | 3 | 25.0318
1853 | Программа АВР РУВН | 2019-11-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 22 | 183.5664
1853 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 133.5028
1853 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2274
1853 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.3 | 12 | 100.1271
1853 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-09-16 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4455
1853 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-09-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 52.8 | 84 | 513.5505
1853 | Модуль - Заказ | 2019-09-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 30.5685
1853 | Модуль - Полуфабрикат 1С | 2019-09-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 36.6822
1853 | РУНН - Заказ | 2019-09-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137
1853 | РУНН - Модели и чертежи | 2019-09-03 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.4455
1853 | РУВН - Модели и чертежи | 2019-09-17 15:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 38.5 | 57 | 348.4807
1853 | РУВН - Заказ | 2019-09-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 55.0233
1853 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-26 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 36.6822
1853 | Ростверк и площадки обслуживания - Общий чертеж | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 9.8 | 8 | 48.9096
1853 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137
1853 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27 | 46 | 281.23
1853 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2019-09-30 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20.5 | 32 | 195.6383
1853 | Общая сборка - Заказ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137
1853 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 9 | 75.0953
1853 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2019-11-18 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 56.5 | 48 | 293.4574
1853 | Произвести предразработку | 2019-08-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 5 | 30.5685
1853 | Сформировать комплект РКД (КБМ)/Подсборка | 2019-08-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 28 | 171.1835
1853 | РУНН - СБ | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 8.3439
1853 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 133.5028
1853 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-10-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 21.5 | 35 | 292.0375
1853 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 16.6879
1853 | Заказать наклейки на модуль | 2019-10-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.3 | 2.5032
1853 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 8.5 | 70.9234
1853 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 3 | 25.0318
1853 | Модуль - Заказ сэндвич-панелей | 2019-09-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.8 | 0.4 | 2.4455
1853 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-10-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1853 | Передать наклейки на производство | 2019-10-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1853 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2274
1853 | РУНН - РКД | 2019-08-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 12.2274
1853 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-08-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 36.6822
1853 | Ростверк и площадки обслуживания - РКД | 2019-08-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.1137
1853 | Ящик/и РЗА - Модели и чертежи | 2019-09-13 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 6 | 36.6822
1853 | Ящик/и РЗА - Заказ | 2019-09-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137
1853 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137
1853 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.1 | 0 | 0
1853 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1853 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1853 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 6 | 50.0636
1853 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1853 | ЩОПС - КД | 2019-09-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 100.1271
1853 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1853 | ЩСН - КД | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14 | 26 | 216.9421
1853 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1853 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-09-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1853 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-09-23 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4455
1853 | Ящик/и РЗА - Передать КД в производство | 2019-09-16 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4455
1853 | РУВН - Передача КД в производство | 2019-09-17 16:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4455
1853 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1853 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1853 | Произвести предразработку | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 50.0636
1853 | РУВН - ПВ 1С | 2019-08-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 0 | 0
1853 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-08-28 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0 | 0
1853 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-08-29 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1853 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-08-29 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1853 | ЩОПС - ПВ 1С | 2019-08-29 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1853 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-08-29 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1853 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1853 | Общая сборка - Передача КД в производство | 2019-10-04 09:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.4 | 2.4455
1853 | Ящик/и - РКД (КБМ) | 2019-08-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 12.2274
1856 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 54.5705
1856 | Общая сборка - Подготовить Ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948
1856 | Общая сборка - Сформировать Ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 8 | 54.5705
1856 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-10-24 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.199
1856 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-09-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 19.8 | 32 | 95.9164
1856 | Модуль - Сформировать заказ железа | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 11.9896
1856 | Модуль - Подготовить Полуфабрикат 1С | 2019-10-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 17.9843
1856 | РУНН - Сформировать заказ железа | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948
1856 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-10-29 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 50.9 | 26 | 77.9321
1856 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-06 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 46 | 64 | 191.8329
1856 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948
1856 | РУВН - Подготовить Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948
1856 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 20.1 | 32 | 95.9164
1856 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор, ВВ ввода и т.п. | 2019-10-25 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 43 | 32 | 95.9164
1856 | Общая сборка - Сформировать заказ железа | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.9974
1856 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 54.5705
1856 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7, передать в ОТК | 2020-01-22 09:39 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 20.6 | 24 | 71.9373
1856 | Произвести предразработку | 2019-09-03 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 17.9843
1856 | Сформировать комплект РКД (КБМ)/Подсборка | 2019-09-11 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6.8 | 18 | 53.953
1856 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 7 | 47.7492
1856 | РУВН - Разработать и передать схемы КРУ (КСО) | 2019-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
1856 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 7 | 47.7492
1856 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-22 11:39 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 20.4639
1856 | Заказать наклейки на модуль | 2019-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0.3 | 2.0464
1856 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-09 11:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 6 | 40.9278
1856 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-15 12:03 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 20.4639
1856 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 11.9896
1856 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-09 09:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 0 | 0
1856 | Передать наклейки на производство | 2019-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1856 | РУНН - Подготовить Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948
1856 | РУНН - Подготовить РКД | 2019-09-06 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 5.9948
1856 | РУВН - Подготовить РКД (КБМ) | 2019-09-11 12:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 5 | 14.9869
1856 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1856 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1856 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-01 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 11 | 32.9713
1856 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-11-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 7 | 47.7492
1856 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1856 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 5 | 34.1065
1856 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-28 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1856 | АСКУЭ - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.8213
1856 | АСКУЭ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-28 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1856 | ШТМ - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 28 | 190.9966
1856 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0 | 0
1856 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-11 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1856 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-10-25 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 3.6 | 0.4 | 1.199
1856 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-06 12:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.199
1856 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1856 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-05 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1856 | Произвести предразработку | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 5 | 34.1065
1856 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1856 | АСКУЭ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1856 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1856 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 10:56 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1856 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1856 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0
1856 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-11-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.199
1856 | Ящик/и - Подготовить РКД (КБМ) | 2019-09-12 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 5.9948
1856 | Подписание договора | 2019-10-10 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1856 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 10 | 68.2131
1856 | ШТМ - предразработка | 2019-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 14 | 95.4983
1856 | Комплект РКД (КБЭ) доработка | 2019-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.8213
1856 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 04.11.2019 | 2019-11-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.8 | 2 | 13.6426
1857 | Доработка РКД (Замечания от 16.10.2019) | 2019-10-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.17 | 3 | 8.5398
1857 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 4 | 11.3864
1857 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.2181
1857 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 4 | 11.3864
1857 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-14 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.2 | 5 | 16.0903
1857 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.2181
1857 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-10-31 17:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15 | 34 | 96.7847
1857 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-11-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5.4 | 12 | 38.6168
1857 | Произвести предразработку | 2019-09-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 12.8723
1857 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-09-12 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 14 | 45.0529
1857 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.7 | 3 | 8.5398
1857 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-10-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 5.6932
1857 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.8466
1857 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 4.2699
1857 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.3333 | 3 | 8.5398
1857 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-09-09 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1857 | Передать наклейки на производство | 2019-09-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1857 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-09-12 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 3 | 9.6542
1857 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.2181
1857 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-11 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 31.7 | 34 | 109.4142
1857 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.2181
1857 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-01 17:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1857 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-13 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 2.8466
1857 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-01 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1857 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 2.8466
1857 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-09-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 11.3864
1857 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1857 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-09-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 2.8466
1857 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-09-13 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.8 | 23 | 65.472
1857 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-03 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1857 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-10-10 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1857 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-10-03 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.2872
1857 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1857 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1857 | Произвести предразработку | 2019-09-12 09:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.6932
1857 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1857 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1857 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1857 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-04 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.2872
1857 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-17 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 0.6 | 1.9308
1858 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 2 | 42.1007
1858 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 17.8651
1858 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 42.1007
1858 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573
1858 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 44.6627
1858 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 26.7976
1858 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 35.7302
1858 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 17.8651
1858 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.5 | 2 | 17.8651
1858 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-27 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.3 | 1 | 8.9325
1858 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573
1858 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573
1858 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 13.8 | 8 | 71.4604
1858 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 36.5 | 32 | 285.8414
1858 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 8.9325
1858 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-24 12:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 21.0503
1858 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-11-06 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 11 | 8 | 71.4604
1858 | Произвести предразработку | 2019-09-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 35.7302
1858 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-09-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 71.4604
1858 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-25 10:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8.1 | 170.5077
1858 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 21.0503
1858 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 3 | 63.151
1858 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 42.1007
1858 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-10-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 84.2013
1858 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.5 | 4 | 84.2013
1858 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573
1858 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-09-27 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1858 | Передать наклейки на производство | 2019-10-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1858 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 17.8651
1858 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-09-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9325
1858 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-09-12 09:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573
1858 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 0 | 0
1858 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1858 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-25 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.4 | 0.1 | 2.105
1858 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1858 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 0 | 0
1858 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-25 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 42.1007
1858 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1858 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 0 | 0
1858 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-25 09:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 21.0503
1858 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1858 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 0 | 0
1858 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-10-09 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1858 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-10-08 09:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1858 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-10-24 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 3.6 | 0.4 | 3.573
1858 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-09-27 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573
1858 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1858 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1858 | Произвести предразработку | 2019-09-12 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1.5 | 31.5755
1858 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-12 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1858 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1858 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-12 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1858 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1858 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-12 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1858 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-26 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.573
1858 | РУНН - Реле контроля температуры | 2019-09-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 6 | 126.302
1858 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-09-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 8.9325
1858 | РУНН - Подключение автоматов | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 21.0503
1858 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 35.7302
1859 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-12-11 10:01 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 11 | 33.8351
1859 | Модуль - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-11-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 20 | 61.5183
1859 | РУНН - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-10-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 9.2277
1859 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 30.2763
1859 | Программа АВР | 2019-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 30.2763
1859 | Комплект РКД (КБЭ) доработка от 24.10.2019 | 2019-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 3 | 22.7072
1859 | Комплект РКД (КБЭ) доработка от 24.10.2019 | 2019-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 37.8454
1859 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-12-18 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
1859 | Комплект РКД (КБЭ) доработка от 25.11.2019 | 2019-09-12 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1859 | Доработка РКД (Замечания от 18.11.2019) | 2019-11-18 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 22.7072
1859 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-30 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.2 | 4 | 30.2763
1859 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 12 | 36.911
1859 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.2 | 4 | 30.2763
1859 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-10-09 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 57.5 | 107 | 329.123
1859 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 18.4555
1859 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-10-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.8 | 7 | 21.5314
1859 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-07 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1518
1859 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-10-03 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 24 | 73.822
1859 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-25 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 145.9 | 115 | 353.7303
1859 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0759
1859 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-24 09:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 28 | 32 | 98.4293
1859 | Произвести предразработку | 2019-09-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 12.3037
1859 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-09-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 29 | 43 | 132.2644
1859 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 16.1 | 121.8622
1859 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-09-30 09:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 7 | 52.9836
1859 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 15 | 113.5362
1859 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-21 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 27 | 39 | 295.1941
1859 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-27 08:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 22.7072
1859 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 30.2763
1859 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 22.7072
1859 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1518
1859 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1859 | Передать наклейки на производство | 2019-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1859 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-07 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1518
1859 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-09-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 5 | 15.3796
1859 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1859 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1859 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-10-29 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20 | 30 | 92.2775
1859 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 12.3037
1859 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-19 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 12.3037
1859 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 18 | 136.2435
1859 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1859 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 41 | 310.3323
1859 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1859 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-23 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1859 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-10-03 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2304
1859 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1859 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1859 | Произвести предразработку | 2019-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 30.2763
1859 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1859 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1859 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1859 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-24 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1859 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-11-15 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 1.2304
1859 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-09-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.0759
1860 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 2 | 4.6408
1860 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-10-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 9.4064
1860 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 4 | 9.2815
1860 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-10-24 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.41806
1860 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 19 | 19.858
1860 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 3.1355
1860 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-10-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 4.1806
1860 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-31 09:12 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 62.5 | 47 | 49.1224
1860 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.0452
1860 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-11-19 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 12 | 16 | 16.7225
1860 | Произвести предразработку | 2019-09-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 4.1806
1860 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-09-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22.5 | 33 | 34.4902
1860 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-24 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8.6 | 19.9553
1860 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-10-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 11 | 25.5242
1860 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.3204
1860 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 4.6408
1860 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 6.9611
1860 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.41806
1860 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-10-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1860 | Передать наклейки на производство | 2019-10-30 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1860 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 4.1806
1860 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-09-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 18.563
1860 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1860 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-09-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 19 | 44.0872
1860 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0
1860 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1860 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1860 | Произвести предразработку | 2019-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 4.6408
1860 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1860 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1860 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-21 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 0.41806
1860 | Доработка РКД (Замечания от 18.11.2019) | 2019-11-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 6.9611
1860 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.1 | 0 | 0
1860 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-18 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 0 | 0
1861 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 17.10.2019 | 2019-10-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 6 | 23.5867
1861 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 01.11.2019 | 2019-11-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 11.7933
1861 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 06.12.2019 | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 15.7245
1861 | ЯУВ - управление клапанами вентиляции | 2019-12-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 15.7245
1861 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 15.7245
1861 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0875
1861 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 15.7245
1861 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-10-24 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.83499
1861 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-10-29 09:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25.5 | 28 | 58.449
1861 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.3499
1861 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 10.4373
1861 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-18 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 70.5 | 109 | 227.5335
1861 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.1749
1861 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.1749
1861 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-01 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 39.5 | 55 | 114.8105
1861 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0875
1861 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-10-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 19.6556
1861 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-17 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 16 | 33.3994
1861 | Произвести предразработку | 2019-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 12.5248
1861 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-04 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 41.7493
1861 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.3 | 8.5 | 33.4145
1861 | РУВН - Разработать и передать схемы КРУ (КСО) | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 36 | 141.5201
1861 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 14 | 55.0356
1861 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 7.8622
1861 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-25 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 6.5 | 25.5522
1861 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 2 | 7.8622
1861 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0875
1861 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-25 11:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1861 | Передать наклейки на производство | 2019-12-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1861 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-02 10:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 6.2624
1861 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1861 | РУВН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 12 | 47.1734
1861 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-10-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 8.3499
1861 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 6.2624
1861 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-09-23 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1861 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 7.8622
1861 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-11-22 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 31.4489
1861 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1861 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2.7 | 10.614
1861 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-22 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 13 | 51.1045
1861 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1861 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1861 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1861 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-11-18 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.83499
1861 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1861 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1861 | Произвести предразработку | 2019-09-23 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 7.8622
1861 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1861 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1861 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1861 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-11-04 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.83499
1862 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 4 | 5.0218
1862 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.773
1862 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 5.0218
1862 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-17 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 2 | 3.5459
1862 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.773
1862 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 18 | 22.5981
1862 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-12 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6 | 12 | 21.2755
1862 | Произвести предразработку | 2019-09-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 14.1837
1862 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 10.6378
1862 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 3.7663
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.85 | 4 | 5.0218
1862 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.2554
1862 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-05 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 2.5109
1862 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.42 | 3 | 3.7663
1862 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-09-23 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1862 | Передать наклейки на производство | 2019-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1862 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 5.3189
1862 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.773
1862 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-31 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 30.1 | 32 | 56.7348
1862 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.773
1862 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 3 | 3.7663
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1862 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-09-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 1.2554
1862 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-09-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 17 | 21.3426
1862 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-10-31 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 10 | 17.7296
1862 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-13 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1862 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1862 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.70918
1862 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1862 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1862 | Произвести предразработку | 2019-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 2.5109
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1862 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1862 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.70918
1862 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-02 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.8 | 1.4184
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Измерение и сигнализация - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.35 | 3 | 3.7663
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Измерение и сигнализация - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 1.2554
1862 | Доработка Э6 - Замечания от 23.10.2019 Новый ОЛ | 2019-10-30 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 7.5327
1862 | Доработка АВР НКУ по замечаниям РКД | 2019-10-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 10 | 12.5545
1862 | Доработка РКД - Замечания от 23.10.2019 | 2019-10-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 26.5 | 27 | 33.8971
1862 | Программа АВР и ТМ | 2019-11-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.75 | 2 | 2.5109
1863 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 4 | 8.9974
1863 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-01 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.4484
1863 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.9974
1863 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 2 | 14.828
1863 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.4484
1863 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 15 | 33.7403
1863 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-12 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1 | 2 | 14.828
1863 | Произвести предразработку | 2019-09-25 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.828
1863 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 14.828
1863 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-03 11:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 2.1 | 4.7236
1863 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.2494
1863 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.2494
1863 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 4.4987
1863 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.02 | 3 | 6.7481
1863 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1863 | Передать наклейки на производство | 2019-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1863 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.8 | 5.9312
1863 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.414
1863 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 2 | 14.828
1863 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-01 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.414
1863 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1863 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1863 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.2494
1863 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 11 | 24.7429
1863 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-13 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1863 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1863 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 2.9656
1863 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1863 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0
1863 | Произвести предразработку | 2019-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 4.4987
1863 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 4 | 8.9974
1863 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 2.9656
1863 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-02 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.9656
1864 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 4 | 11.0919
1864 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-01 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.5973
1864 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 11.0919
1864 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 2 | 15.3243
1864 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.5973
1864 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 33.2756
1864 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-12 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1 | 2 | 15.3243
1864 | Произвести предразработку | 2019-09-25 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 15.3243
1864 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 15.3243
1864 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 5.5459
1864 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2019-09-23 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 2.773
1864 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.773
1864 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 5.5459
1864 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.02 | 3 | 8.3189
1864 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1864 | Передать наклейки на производство | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1864 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.8 | 6.1297
1864 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.6622
1864 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 2 | 15.3243
1864 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-01 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.6622
1864 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1864 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1864 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.773
1864 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 9 | 24.9567
1864 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-13 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1864 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1864 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 3.0649
1864 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1864 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 0 | 0
1864 | Произвести предразработку | 2019-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 5.5459
1864 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1864 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1864 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 3.0649
1864 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-02 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.0649
1864 | Ящик/и АВР НКУ - Измерение и сигнализация - Разработать и передать КД | 2019-09-23 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 2.773
1866 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 87.6497
1866 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.05
1866 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 8 | 87.6497
1866 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-11-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21
1866 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-11-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 30.5 | 44 | 243.0992
1866 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 22.0999
1866 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.8 | 5 | 27.6249
1866 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.05
1866 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-27 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 82.6 | 86 | 475.1485
1866 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-27 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12.2 | 12 | 66.2998
1866 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 11.05
1866 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 11.05
1866 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-11-20 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1 | 3 | 16.5749
1866 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.525
1866 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-21 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 45 | 24 | 132.5996
1866 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-11-20 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 47 | 48 | 265.1992
1866 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.525
1866 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-11 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 14 | 153.3869
1866 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-18 10:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 22 | 24 | 132.5996
1866 | Произвести предразработку | 2019-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 33.1499
1866 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 18.5 | 28 | 154.6995
1866 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 23 | 25 | 273.9052
1866 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-11-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 9 | 98.6059
1866 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.1 | 16 | 175.2993
1866 | РУВН - Разработать и передать схемы КРУ (КСО) | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 10.9562
1866 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 18.5 | 21 | 230.0804
1866 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-31 17:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 21.9124
1866 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.5 | 4 | 43.8248
1866 | КРМ (ДФКУ) - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.1 | 3 | 32.8686
1866 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 43.8248
1866 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-15 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21
1866 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1866 | Передать наклейки на производство | 2019-11-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1866 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.05
1866 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-29 16:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.4 | 4 | 22.0999
1866 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-29 12:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 5.525
1866 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-10-31 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 22.0999
1866 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1866 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1866 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.1 | 6 | 65.7372
1866 | КРМ (ДФКУ) - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.525
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 3 | 32.8686
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 2.21
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 2.21
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1866 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-11-25 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12 | 16 | 88.3997
1866 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1866 | РУВН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1866 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.1 | 2 | 21.9124
1866 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.1 | 4 | 43.8248
1866 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1866 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 18.5 | 13 | 142.4307
1866 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.5 | 1 | 10.9562
1866 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0
1866 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 14.5 | 158.865
1866 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.5 | 1.5 | 16.4343
1866 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1866 | Ящик АВР - Написать программу | 2019-12-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 1 | 10.9562
1866 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1866 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1866 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-11-18 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21
1866 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-11-19 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21
1866 | КРМ (ДФКУ) - Передать КД в производство | 2019-11-18 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21
1866 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1866 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1866 | Произвести предразработку | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 43.8248
1866 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1866 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1866 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1866 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1866 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1866 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1866 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-14 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.3 | 0.4 | 2.21
1866 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 11.05
1867 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 15.0628
1867 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.2379
1867 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-20 16:15 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 15.0628
1867 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 34 | 106.0438
1867 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 12.4757
1867 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 15.5947
1867 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-11-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.7 | 3 | 9.3568
1867 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189
1867 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-14 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 17.8 | 28 | 87.3302
1867 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189
1867 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-12-30 12:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 27.6667 | 64 | 120.5024
1867 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-31 16:03 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 13.8 | 16 | 49.903
1867 | Произвести предразработку | 2019-10-11 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.4 | 8 | 24.9515
1867 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23.5 | 20 | 62.3787
1867 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 35.0033 | 27.9 | 52.5315
1867 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2019-12-30 10:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 6 | 11.2971
1867 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-08 09:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13.5 | 32 | 60.2512
1867 | ЩОС - Разработать и передать КД | 2019-12-30 11:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0.2 | 0.37657
1867 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-03 09:03 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 7.5314
1867 | Заказать наклейки на модуль | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.56486
1867 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-08 14:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 7.5314
1867 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-31 16:03 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 7.5314
1867 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-08 14:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1867 | Передать наклейки на производство | 2020-01-14 14:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1867 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-10-16 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 12.4757
1867 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-15 12:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 9.3568
1867 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189
1867 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-11 10:42 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 36 | 16 | 49.903
1867 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189
1867 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 14:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1867 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 3.7657
1867 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 10:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1867 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6667 | 1 | 1.8829
1867 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать КД | 2019-12-30 10:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 6 | 11.2971
1867 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 10:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1867 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1.8 | 3.3891
1867 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 11:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1867 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-10-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 1 | 1.8829
1867 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-10-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13 | 34 | 64.0169
1867 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-23 17:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.2 | 8 | 24.9515
1867 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.6 | 13 | 40.5462
1867 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-23 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1867 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.1667 | 6.3 | 11.862
1867 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2019-12-30 11:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 0.7 | 1.318
1867 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1867 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 1 | 1.8829
1867 | ППУ - Разработать и передать КД | 2019-12-30 14:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1867 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1867 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-16 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1189
1867 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9.9967 | 12.6 | 23.7239
1867 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | ЩСН - Разработать и передать КД | 2019-12-30 10:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1.4 | 2.636
1867 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 11:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1867 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-16 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1189
1867 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-22 16:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 7 | 13.18
1867 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-11-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1189
1867 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | ШТМ - Разработать и передать КД | 2019-12-30 16:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15.3 | 36 | 67.7826
1867 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 17:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1867 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-23 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1867 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-16 08:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1867 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-13 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.2476
1867 | ШТМ - Передать КД в производство | 2019-11-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-17 14:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1867 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-24 12:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1867 | Произвести предразработку | 2019-10-03 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 9.4143
1867 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 12:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1867 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 10:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1867 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 10:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1867 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1867 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1867 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1867 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1867 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 11:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1867 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-13 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-17 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189
1867 | ЩСН - Передать КД в производство | 2019-11-19 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476
1867 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-19 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1189
1867 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 25.11.2019 | 2019-12-12 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 19 | 19 | 35.7742
1868 | Доработка РКД (Замечания от 25.11.2019) | 2019-12-18 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 10 | 51.7244
1868 | Ящик/и РЗА - Разработать и передать КД | 2019-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.5 | 99 | 512.0714
1868 | Ящик/и РЗА - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-30 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 2 | 10.3449
1868 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1868 | Ящик/и учета - Разработать и передать КД | 2019-12-24 15:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 31.0346
1868 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 11:33 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1868 | РУВН - Разработать и передать СБ | 2020-02-12 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 20.6898
1868 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 41.3795
1868 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-03-12 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125
1868 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-03-12 15:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 41.3795
1868 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-20 10:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625
1868 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-20 10:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 41 | 76 | 372.8761
1868 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-21 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 19.6251
1868 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-21 17:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 29.4376
1868 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-03-12 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125
1868 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-16 17:18 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 36.8 | 32 | 157.0005
1868 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-24 09:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 30.8 | 56 | 274.7508
1868 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-27 10:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125
1868 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-27 11:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125
1868 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-11-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.2 | 3 | 14.7188
1868 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063
1868 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-02-04 14:36 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 34.4 | 40 | 196.2506
1868 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-23 15:36 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 26 | 36 | 176.6255
1868 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-03-12 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063
1868 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 15 | 77.5866
1868 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-04-06 15:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 27.6 | 32 | 157.0005
1868 | Произвести предразработку | 2019-10-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 24 | 117.7503
1868 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 27.4 | 36 | 176.6255
1868 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30.1 | 50 | 258.6219
1868 | РУНН - Разработать и передать СБ | 2020-01-21 11:21 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 31.0346
1868 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать КД | 2019-12-26 16:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 6 | 31.0346
1868 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-18 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 32 | 48 | 248.277
1868 | ЩОС - Разработать и передать КД | 2019-12-30 09:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0.9 | 4.6552
1868 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-04-06 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 20.6898
1868 | Заказать наклейки на модуль | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.5517
1868 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-19 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 20.6898
1868 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-04-06 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 20.6898
1868 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-21 11:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625
1868 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-18 17:14 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1868 | Передать наклейки на производство | 2020-02-26 14:06 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1868 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-03-12 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125
1868 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-22 11:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 3 | 14.7188
1868 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-22 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 5 | 24.5313
1868 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-10-31 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 19.6251
1868 | Ящик/и РЗА - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
1868 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-13 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1868 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-27 17:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1868 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 20.6898
1868 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-22 14:21 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1868 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8.1 | 41.8967
1868 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1868 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-31 14:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 21 | 103.0315
1868 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-20 14:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1868 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-03 14:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 10.3449
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Разработать и передать КД | 2019-12-27 12:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 31.0346
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 11:45 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1868 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 10.8 | 55.8623
1868 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2019-12-30 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1.2 | 6.2069
1868 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 12:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1868 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.9 | 4.6552
1868 | ППУ - Разработать и передать КД | 2019-12-30 15:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0.1 | 0.51724
1868 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 15:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1868 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-22 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 1 | 4.9063
1868 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 35 | 181.0353
1868 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-28 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625
1868 | ЩСН - Разработать и передать КД | 2019-12-26 12:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0
1868 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-28 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625
1868 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-27 12:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1868 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-22 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 1 | 4.9063
1868 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14.75 | 15 | 77.5866
1868 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-22 14:03 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 19.6251
1868 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-23 14:39 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625
1868 | ШТМ - Разработать и передать КД | 2019-12-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28.5 | 33 | 170.6905
1868 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-23 14:51 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625
1868 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-19 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1868 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-31 11:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1868 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-19 15:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1868 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-01-16 17:42 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625
1868 | РУВН - Передать КД в производство | 2020-01-24 09:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625
1868 | ШТМ - Передать КД в производство | 2020-01-22 14:27 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625
1868 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-03-12 10:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1868 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-24 12:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1868 | Произвести предразработку | 2019-10-03 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 25.8622
1868 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1868 | Ящик/и РЗА - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-19 14:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1868 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1868 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1868 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.75 | 0 | 0
1868 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1868 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1868 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 17:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1868 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.75 | 0 | 0
1868 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-02-04 15:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625
1868 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 9.8125
1868 | ЩСН - Передать КД в производство | 2020-01-27 14:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625
1868 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-27 13:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 19.6251
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-19 10:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Передать КД в производство | 2020-03-09 17:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Разработать модели и чертежи | 2020-03-09 16:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6.8 | 8 | 39.2501
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-03-10 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-03-11 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063
1869 | АВР - программа | 2020-02-04 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1869 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 19.8851
1869 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-02-10 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.9668
1869 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-10 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 19.8851
1869 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-30 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934
1869 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-19 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13.5 | 24 | 155.601
1869 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 25.9335
1869 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-08 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 32.4169
1869 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-02-07 11:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 32.6 | 28 | 181.5345
1869 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.4834
1869 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-02-03 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 40 | 60 | 298.2767
1869 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-05 11:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 13 | 12 | 77.8005
1869 | Произвести предразработку | 2019-10-21 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 38.9003
1869 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-24 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 103.734
1869 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 18.5 | 91.9687
1869 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-02-04 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 29.8277
1869 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-07 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 59.6553
1869 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-05 14:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 14.9138
1869 | Заказать наклейки на модуль | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4914
1869 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-07 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 14.9138
1869 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-05 11:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.9426
1869 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-31 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934
1869 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-07 17:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1869 | Передать наклейки на производство | 2020-02-14 17:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1869 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-23 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 32.4169
1869 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-07 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.4834
1869 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-02-06 11:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 13.8 | 16 | 103.734
1869 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-02-07 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.4834
1869 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-04 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1869 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 9.9426
1869 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-05 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1869 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-18 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 20 | 99.4256
1869 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 40 | 198.8511
1869 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-30 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.8 | 7 | 45.3836
1869 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-17 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1869 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-31 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1869 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-23 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3.6 | 17.8966
1869 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2020-02-03 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0.4 | 1.9885
1869 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-04 17:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1869 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-25 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 6.4834
1869 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-09 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4.5 | 22.3708
1869 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-16 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934
1869 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-02-03 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0.5 | 2.4856
1869 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-16 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934
1869 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-04 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1869 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-25 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4834
1869 | ЯУО - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 0.9 | 4.4742
1869 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-15 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934
1869 | ЯУО - Разработать и передать схемы | 2020-02-03 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0.1 | 0.49713
1869 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-15 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934
1869 | ЯУО - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-04 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1869 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-27 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1869 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-19 09:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1869 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-02-06 12:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.5934
1869 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-10 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1869 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1869 | Произвести предразработку | 2019-10-04 11:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 14.9138
1869 | ЯУО - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1869 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1869 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1869 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1869 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1869 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-02-07 12:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.5934
1869 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-25 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 12.9668
1869 | ЩСН - Передать КД в производство | 2020-01-15 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934
1869 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-15 09:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 25.9335
1869 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2020-01-14 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934
1869 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2020-01-14 15:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 25.9335
1870 | Ведомость в 1с | 2019-10-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0
1871 | ШТМ - Структурная схема ТМ | 2019-12-18 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 67.3142
1871 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4.3 | 8 | 179.5044
1871 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 60.2614
1871 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-27 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 179.5044
1871 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 120.5229
1871 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 120.5229
1871 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 120.5229
1871 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 120.5229
1871 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 60.2614
1871 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 180.7843
1871 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 60.2614
1871 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 22.4381
1871 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-15 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-17 14:03 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 27.6 | 32 | 1928.3657
1871 | Произвести предразработку | 2019-10-30 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 241.0457
1871 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 482.0914
1871 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) - с готовой КД | 2019-12-21 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 14 | 314.1328
1871 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 3 | 67.3142
1871 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-12-19 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 14 | 33 | 740.4558
1871 | РУВН - Разработать и передать схемы КРУ (КСО) | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | РУНН - Разработать и передать схемы Сигналы отходящих линий | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-20 09:03 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 134.6283
1871 | Заказать наклейки на модуль | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 6.7314
1871 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-21 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 134.6283
1871 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-17 14:03 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 67.3142
1871 | Открыть заказ для разработки КБЭ | 2019-10-29 12:08 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-21 17:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Передать наклейки на производство | 2019-12-30 17:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 120.5229
1871 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 120.5229
1871 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 60.2614
1871 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-11-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 60.2614
1871 | Ящик/и РЗА - Разработать модели и чертежи | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Ящик/и РЗА - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1871 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 60.2614
1871 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 60.2614
1871 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 60.2614
1871 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-11-15 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-27 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 241.0457
1871 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-16 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1871 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-30 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | ШТМ - Написать программу | 2020-01-15 14:03 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 1346.2833
1871 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Подключение РГ - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Подключение РГ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | ШТМ - Разработать и передать схемы | 2019-12-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 15 | 32 | 718.0178
1871 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-23 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1871 | ШОТ - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | ШОТ - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | ШОТ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Ящик АВР НКУ - Написать программу | 2020-01-15 14:03 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381
1871 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-01-15 14:03 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 134.6283
1871 | ШТМ - Запрограммировать устройство | 2020-01-20 14:03 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 269.2567
1871 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-27 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1871 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Ящик/и РЗА - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | ШОТ - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Произвести предразработку | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 10 | 224.3805
1871 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1871 | Ящик/и РЗА - РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0
1871 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1871 | Подключение РГ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | ШОТ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1871 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1871 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1871 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1871 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1871 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1871 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 0 | 0
1871 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-11-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1871 | РУНН - Разработать и передать схемы КД (ZSI) | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 3 | 67.3142
1871 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 3 | 180.7843
1871 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 24.1046
1873 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 27.7523
1873 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-10 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.3171
1873 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-23 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 27.7523
1873 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634
1873 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11.5 | 34 | 209.3915
1873 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 24.6343
1873 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 30.7929
1873 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-12-03 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 18.4757
1873 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-09 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 1 | 6.1586
1873 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-09 12:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 25.8 | 40 | 246.343
1873 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-10 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1586
1873 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 72 | 72 | 249.7705
1873 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14.2 | 20 | 123.1715
1873 | Произвести предразработку | 2019-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 55.4272
1873 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-04 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.6 | 16 | 98.5372
1873 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 27 | 93.6639
1873 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-09 12:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 3.469
1873 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-23 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 83.2568
1873 | ЯУО - Разработать и передать схемы | 2020-01-09 15:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 20.8142
1873 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-06 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.8761
1873 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.0407
1873 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-23 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.8761
1873 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-03 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.8761
1873 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634
1873 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-23 16:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | Передать наклейки на производство | 2020-01-30 16:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-12-02 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 24.6343
1873 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-02 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 18.4757
1873 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1586
1873 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12.8 | 24 | 147.8058
1873 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1586
1873 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-22 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1873 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.9381
1873 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-10 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1873 | ЯУО - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.9381
1873 | ЯУО - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-10 15:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 9 | 1 | 3.469
1873 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-11-27 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 29.75 | 35 | 121.4162
1873 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-24 09:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.8 | 7 | 43.11
1873 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-14 09:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1873 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-28 09:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1873 | ШТМ - Написать программу | 2020-01-13 11:30 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 24 | 83.2568
1873 | ЩУВ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1873 | ЩУВ - Разработать и передать схемы | 2020-01-11 15:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 26 | 90.1949
1873 | ЩУВ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-13 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1873 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.8761
1873 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-13 17:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 20.8142
1873 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-14 17:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1873 | Шкаф связи - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1873 | Шкаф связи - Разработать и передать схемы | 2019-12-20 10:30 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 24 | 83.2568
1873 | Шкаф связи - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1873 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 10.4071
1873 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-08 17:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 12 | 41.6284
1873 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-09 17:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1873 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-02 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.1586
1873 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-27 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634
1873 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-27 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634
1873 | ШТМ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.9381
1873 | ШТМ - Разработать и передать схемы | 2020-01-13 12:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 14 | 48.5665
1873 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-14 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1873 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-01-30 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.469
1873 | ШТМ - Запрограммировать устройство | 2020-02-03 16:30 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 4 | 4 | 13.8761
1873 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-23 12:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1873 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 08:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1873 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634
1873 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-23 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-23 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | Произвести предразработку | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 27.7523
1873 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1873 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | Шкаф связи - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1873 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1873 | ЩУВ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | ЯУО - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1873 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.9 | 0 | 0
1873 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-09 12:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634
1873 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-04 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1586
1873 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2019-12-26 12:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634
1873 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-26 12:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.6 | 4 | 24.6343
1875 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 120.6054
1875 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-08 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.6289
1875 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 120.6054
1875 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.6289
1875 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-24 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 38 | 54 | 583.9805
1875 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-26 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.8 | 12 | 129.7734
1875 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-21 11:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 46 | 40 | 432.5782
1875 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.8145
1875 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.1 | 4 | 120.6054
1875 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-04 11:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14.2 | 20 | 216.2891
1875 | Произвести предразработку | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 64.8867
1875 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-28 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21.5 | 33 | 356.877
1875 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 150.7567
1875 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2020-01-11 11:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 180.9081
1875 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2020-01-08 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 180.9081
1875 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-04 12:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 90.454
1875 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-11 12:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 60.3027
1875 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-04 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 90.454
1875 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-11 12:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1875 | Передать наклейки на производство | 2020-01-17 12:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1875 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-08 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.6289
1875 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3.5 | 5 | 54.0723
1875 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-09 17:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1875 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 2 | 60.3027
1875 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-13 12:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0
1875 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-30 16:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.2 | 8 | 86.5156
1875 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-17 16:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1875 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-31 16:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1875 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-30 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1875 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1875 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-12-31 10:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.3258
1875 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1875 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1875 | Произвести предразработку | 2019-11-12 16:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 120.6054
1875 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1875 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.4 | 0 | 0
1875 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-31 10:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.3258
1875 | РУНН - Разработать и передать схемы КД | 2020-01-10 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 24 | 723.6322
1875 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.8145
1876 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323
1876 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-09 10:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7411
1876 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-17 10:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323
1876 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 10:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.8 | 1 | 3.7411
1876 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-09 10:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 2.2447
1876 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13.0833 | 30 | 100.7422
1876 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-13 16:36 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 10.4 | 12 | 44.8931
1876 | Произвести предразработку | 2019-11-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.4822
1876 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-21 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 14.9644
1876 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.3333 | 13 | 43.6549
1876 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-14 09:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323
1876 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-23 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323
1876 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-13 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323
1876 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-23 10:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1876 | Передать наклейки на производство | 2019-12-31 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1876 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-10 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11.5 | 18 | 67.3396
1876 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-09 09:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7411
1876 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-20 10:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 32.3 | 32 | 119.7148
1876 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-09 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7411
1876 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-18 15:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1876 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-18 12:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1876 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 6.7161
1876 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-18 12:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1876 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-11-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 15 | 50.3711
1876 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-30 17:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1876 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-17 17:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1876 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-31 17:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1876 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-30 17:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1876 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-01-08 09:06 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.4964
1876 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-16 17:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1876 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1876 | Произвести предразработку | 2019-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 13.4323
1876 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-16 09:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1876 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1876 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-16 14:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1876 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-08 09:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.4964
1876 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 10:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 2 | 7.4822
1877 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-19 09:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 52.9933
1877 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-18 17:08 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 52.9933
1877 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 23 | 203.1409
1877 | РУНН - Разработать и передать СБ | 2019-12-21 14:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 0 | 0
1877 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-12-20 17:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 12 | 105.9866
1877 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-04 16:28 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 35.3289
1877 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-24 11:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 35.3289
1877 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-04 14:28 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 35.3289
1877 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-24 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1877 | Передать наклейки на производство | 2020-01-17 11:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1877 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 17:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1877 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-23 15:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета ОЛ - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 15:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-12-20 10:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 70.6577
1877 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 15:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1877 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-19 10:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1877 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-18 12:08 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1877 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-24 12:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1877 | Произвести предразработку | 2019-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 52.9933
1877 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 16:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 16:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1877 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 17:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0
1877 | РУНН - Разработать и передать КД | 2019-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 68 | 108 | 953.879
1877 | Доработка КД по замечаниям ТЭО | 2019-12-23 16:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 211.9731
1878 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 4 | 22.5966
1878 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-09 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3058
1878 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-17 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5966
1878 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-25 11:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3058
1878 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-09 11:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.1835
1878 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.83 | 30 | 169.4748
1878 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-11 12:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.2 | 12 | 63.6701
1878 | Произвести предразработку | 2019-11-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6117
1878 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 4 | 21.2234
1878 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-11 15:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5966
1878 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-23 12:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5966
1878 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-11 12:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5966
1878 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-23 14:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1878 | Передать наклейки на производство | 2019-12-31 14:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1878 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-11 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 7 | 37.1409
1878 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-09 10:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3058
1878 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-20 14:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31.5 | 40 | 212.2336
1878 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-09 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3058
1878 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-19 11:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1878 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 2 | 11.2983
1878 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-19 11:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1878 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-11-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 10 | 56.4916
1878 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-31 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1878 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-20 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1878 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-03 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1878 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-31 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1878 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1878 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-01-08 09:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1223
1878 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-17 11:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1878 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-24 12:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1878 | Произвести предразработку | 2019-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 33.895
1878 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-11 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1878 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1878 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-08 10:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1223
1878 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 11:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 10.6117
1879 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-21 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 165.6667
1879 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-27 12:33 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 82.8334
1879 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-21 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 9.5 | 11 | 227.7918
1879 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 15 | 310.6251
1879 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2020-01-20 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 8 | 8 | 165.6667
1879 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-12-31 09:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 14 | 289.9168
1879 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-19 12:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 41.4167
1879 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-31 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 62.125
1879 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-19 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 41.4167
1879 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-31 17:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Передать наклейки на производство | 2020-01-13 17:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-08 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1879 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-22 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 62.125
1879 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-12-18 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 5 | 4 | 82.8334
1879 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-12-20 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 15 | 4 | 82.8334
1879 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1879 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-24 17:03 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-20 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Произвести предразработку | 2019-11-13 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 124.2501
1879 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1879 | Подключение УЗИП - Разработать и передать схемы КД | 2019-12-31 14:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 82.8334
1879 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 09.12.19 | 2019-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 7 | 144.9584
1879 | Начало закупки | 2019-12-20 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 6 | 26.3863
1880 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988
1880 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 6 | 26.3863
1880 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-11-29 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.85975
1880 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-11-29 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 32 | 68.7804
1880 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 3 | 6.4482
1880 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 8.5975
1880 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988
1880 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 27 | 28 | 60.1828
1880 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-02 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31 | 47 | 101.0212
1880 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988
1880 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988
1880 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 19.5 | 32 | 68.7804
1880 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-06 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 24 | 32 | 68.7804
1880 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.1494
1880 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 21.9886
1880 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-25 10:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10.4 | 16 | 34.3902
1880 | Произвести предразработку | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 12.8963
1880 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 20 | 42.9877
1880 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-11-25 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15 | 19 | 83.5567
1880 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 17.5909
1880 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.6667 | 5 | 21.9886
1880 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-12-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 26 | 114.3408
1880 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-26 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.5909
1880 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.3193
1880 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 4 | 17.5909
1880 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-23 16:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.5909
1880 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.85975
1880 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | Передать наклейки на производство | 2019-12-21 17:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1880 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988
1880 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 8.5975
1880 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.1494
1880 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1880 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.0833 | 16 | 70.3636
1880 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1880 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 2 | 8.7954
1880 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 2 | 8.7954
1880 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1880 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 17.5909
1880 | ЩСН - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 21.9886
1880 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1880 | Ящик АВР - Написать программу | 2019-12-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 8.7954
1880 | Ящик АВР - Запрограммировать устройство | 2019-12-23 17:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.3977
1880 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1880 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-12-17 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.85975
1880 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-03 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.85975
1880 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0
1880 | Произвести предразработку | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 8.7954
1880 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1880 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.85975
1880 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 4.2988
1881 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-20 11:57 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 43.5272
1881 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-30 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352
1881 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-31 14:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 43.5272
1881 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-16 16:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-13 17:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.2 | 6 | 43.0056
1881 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-20 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 28.6704
1881 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-20 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 35.838
1881 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-23 10:21 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352
1881 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-10 17:48 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 46 | 40 | 286.7042
1881 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-25 10:18 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704
1881 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-17 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352
1881 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352
1881 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-29 09:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.6 | 24 | 172.0225
1881 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-27 09:36 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 27.8 | 32 | 229.3634
1881 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-30 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676
1881 | НКУ - Разработать и передать КД | 2020-01-22 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 24 | 130.5817
1881 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-24 16:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 18 | 97.9363
1881 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-12 17:33 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10.6 | 16 | 114.6817
1881 | Произвести предразработку | 2019-12-03 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 11 | 78.8437
1881 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2020-01-15 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 16 | 114.6817
1881 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2020-01-17 16:57 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 24 | 36 | 195.8726
1881 | РУНН - Разработать и передать СБ | 2020-01-23 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 65.2909
1881 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2020-01-20 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать КД | 2020-01-17 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-31 09:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 36 | 195.8726
1881 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-13 12:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6323
1881 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 14:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | КРМ (ДФКУ) - Разработать и передать КД | 2020-01-16 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-12 17:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-17 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 10:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1881 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 15:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1881 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-23 11:21 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352
1881 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 28.6704
1881 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 0.4 | 2.867
1881 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 16:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 14:09 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-19 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 65.2909
1881 | КРМ (ДФКУ) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1 | 7.1676
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-17 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-20 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 12:03 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-19 10:42 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 9.2 | 8 | 57.3408
1881 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 14.3352
1881 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-20 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676
1881 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-13 16:06 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 9.4 | 8 | 57.3408
1881 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-20 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676
1881 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-24 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1881 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 48.9681
1881 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 14:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1881 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-23 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 1 | 5.4409
1881 | Разработать схему электрическую общую ЩСУ (Э6) | 2020-01-15 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 48.9681
1881 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-16 17:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 10 | 71.6761
1881 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-30 17:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1881 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-13 17:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Ящик/и учета - Разработать и передать КД | 2020-01-16 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 12:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-17 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 12 | 65.2909
1881 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2019-12-26 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1881 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-27 14:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1881 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1.5 | 8.1614
1881 | ППУ - Разработать и передать КД | 2019-12-24 16:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1881 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-26 16:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 12:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676
1881 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-16 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 18 | 97.9363
1881 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-27 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-12-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1881 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-27 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-27 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1881 | ЩНО - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 15:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676
1881 | ЩНО - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | ЩНО - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-27 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЩНО - Разработать и передать КД | 2020-01-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 21.7636
1881 | ЩНО - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЩНО - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 12:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676
1881 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 4 | 21.7636
1881 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-25 14:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704
1881 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-22 09:21 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ШТМ - Разработать и передать КД | 2019-12-24 15:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 65.2909
1881 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-22 09:33 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-26 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1881 | Ящик АВР НКУ - Написать программу | 2020-03-10 17:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 5.4409
1881 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-03-10 17:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 5.4409
1881 | Ящик АВР - Запрограммировать устройство | 2020-03-13 14:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 5.4409
1881 | Ящик АВР НКУ - Запрограммировать устройство | 2020-03-13 15:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 5.4409
1881 | ШТМ - Запрограммировать устройство | 2020-03-13 09:33 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.4409
1881 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-15 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1881 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-17 17:57 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1881 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-01-16 16:48 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.867
1881 | РУВН - Передать КД в производство | 2020-01-16 16:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | КРМ (ДФКУ) - Передать КД в производство | 2020-01-16 16:24 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.867
1881 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-01-16 16:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.867
1881 | ШТМ - Передать КД в производство | 2020-01-21 09:09 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-31 09:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-20 14:15 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | Произвести предразработку | 2019-12-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 5 | 27.2045
1881 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-26 09:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-19 16:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1881 | ЩНО - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 16:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 09:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1881 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-19 12:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1881 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-19 12:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-19 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1881 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-16 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 16:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1881 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 11:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-26 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0
1881 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-29 09:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2020-01-16 09:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.2 | 3 | 21.5028
1881 | ЩСН - Передать КД в производство | 2019-12-25 17:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-25 16:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704
1881 | ЩНО - Передать КД в производство | 2019-12-26 11:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЩНО - Разработать модели и чертежи | 2019-12-26 11:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704
1881 | Разработать схему электрическую общую щита ПРС (Э6) | 2020-01-15 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Разработать схему электрическую общую ЩНО (Э6) | 2020-01-15 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 16.3227
1881 | Щит ПРС - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 15:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676
1881 | Щит ПРС - Разработать модели и чертежи | 2019-12-26 15:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704
1881 | Щит ПРС - Передать КД в производство | 2019-12-26 15:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | Щит ПРС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.6454
1881 | Щит ПРС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 11:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | Щит ПРС - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-27 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | Щит ПРС - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | Щит ПРС - Разработать и передать КД | 2020-01-17 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 21.7636
1881 | Щит ПРС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 16:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1881 | ЯУО - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 14:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676
1881 | ЯУО - Разработать модели и чертежи | 2020-01-11 17:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704
1881 | ЯУО - Передать КД в производство | 2020-01-11 17:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЯУО - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 16.3227
1881 | ЯУО - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 09:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1881 | ЯУО - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЯУО - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-13 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867
1881 | ЯУО - Разработать и передать КД | 2020-01-17 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 10.8818
1881 | ЯУО - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 14:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1882 | Разработать схему электрическую общую щита ПРС (Э6) | 2020-01-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034
1882 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-29 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 39.3379
1882 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-02-03 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056
1882 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-11 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 39.3379
1882 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-14 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-14 09:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 21.056
1882 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-15 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056
1882 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-15 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056
1882 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-31 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056
1882 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-23 10:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 46.6 | 40 | 421.1207
1882 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-20 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056
1882 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-20 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056
1882 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-24 10:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8.2 | 12 | 126.3362
1882 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-14 12:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 42.1121
1882 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528
1882 | НКУ - Разработать и передать КД | 2020-02-05 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 36 | 177.0206
1882 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2020-01-09 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 24 | 118.0137
1882 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-23 15:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.2 | 8 | 84.2241
1882 | Произвести предразработку | 2019-12-03 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 63.1681
1882 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2020-01-10 16:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10.5 | 8 | 84.2241
1882 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2020-01-28 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 24 | 32 | 157.3516
1882 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2020-01-27 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 19.669
1882 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать КД | 2020-01-27 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034
1882 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-11 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 36 | 177.0206
1882 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-24 10:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034
1882 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4752
1882 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-11 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034
1882 | КРМ (ДФКУ) - Разработать и передать КД | 2020-01-24 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 19.669
1882 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-23 15:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034
1882 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-15 09:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-11 16:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | Передать наклейки на производство | 2020-02-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-02-03 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056
1882 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 16:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 31.5841
1882 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-19 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 12:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-28 11:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-27 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 15 | 73.7586
1882 | КРМ (ДФКУ) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 09:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-30 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 44.2551
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-14 09:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-14 09:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 16:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1882 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-23 10:54 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 7.4 | 6 | 63.1681
1882 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 17:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528
1882 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-16 09:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528
1882 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-14 17:54 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 9.8 | 8 | 84.2241
1882 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-16 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528
1882 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-07 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-06 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-26 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034
1882 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-29 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1882 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-31 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 1 | 4.9172
1882 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2020-01-10 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 59.0069
1882 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-11 17:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6.4 | 9 | 94.7522
1882 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-24 17:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1882 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-07 17:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-30 16:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034
1882 | Ящик/и учета - Разработать и передать КД | 2020-01-24 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034
1882 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 14:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1882 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 118.0137
1882 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2019-12-30 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.669
1882 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 10:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1882 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.8345
1882 | ППУ - Разработать и передать КД | 2019-12-27 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172
1882 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-30 15:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1882 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-19 09:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528
1882 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 15 | 73.7586
1882 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-14 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | ЩСН - Разработать и передать КД | 2019-12-27 17:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.669
1882 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-14 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-30 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1882 | Щит ПРС - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-19 10:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528
1882 | Щит ПРС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 19.669
1882 | Щит ПРС - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-15 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | Щит ПРС - Разработать и передать КД | 2020-01-27 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 19.669
1882 | Щит ПРС - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-15 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | Щит ПРС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-28 14:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1882 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-18 16:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528
1882 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 16:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.8345
1882 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-13 11:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 42.1121
1882 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-30 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | ШТМ - Разработать и передать КД | 2019-12-27 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 59.0069
1882 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-30 16:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-30 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | Ящик АВР НКУ - Написать программу | 2020-03-19 15:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172
1882 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-03-19 15:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172
1882 | Ящик АВР - Запрограммировать устройство | 2020-03-24 11:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172
1882 | Ящик АВР НКУ - Запрограммировать устройство | 2020-03-24 12:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172
1882 | ШТМ - Запрограммировать устройство | 2020-03-23 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172
1882 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-10 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0
1882 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-28 16:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-01-23 10:36 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 4.2112
1882 | РУВН - Передать КД в производство | 2020-01-16 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | КРМ (ДФКУ) - Передать КД в производство | 2020-01-11 17:54 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 4.2112
1882 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-01-15 09:18 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 4.2112
1882 | ШТМ - Передать КД в производство | 2020-01-29 16:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-11 12:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1882 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-29 10:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1882 | Произвести предразработку | 2019-12-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 29.5034
1882 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-16 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-27 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1882 | Щит ПРС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-31 09:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1882 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 17:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 14:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1882 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1882 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 11:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-26 11:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1882 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-16 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-30 11:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1882 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-30 16:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1882 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-16 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1882 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-24 10:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | РУНН - Разработать и передать СБ | 2020-02-06 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 0 | 0
1882 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2020-01-11 09:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.4 | 2 | 21.056
1882 | ЩСН - Передать КД в производство | 2020-01-13 15:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-13 15:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 42.1121
1882 | Щит ПРС - Передать КД в производство | 2020-01-14 09:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112
1882 | Щит ПРС - Разработать модели и чертежи | 2020-01-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 42.1121
1883 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.4302
1883 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-31 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.3183
1883 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-15 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.4302
1883 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.66367
1883 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 19.91
1883 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 4.9775
1883 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 4 | 6.6367
1883 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 11:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.2 | 8 | 13.2733
1883 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-25 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592
1883 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-25 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592
1883 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-27 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 17.4 | 20 | 33.1833
1883 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-25 10:06 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 27.6 | 24 | 39.82
1883 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592
1883 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-13 16:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 25.2906
1883 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-18 14:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 9 | 18.968
1883 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-24 11:15 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 13.8 | 16 | 26.5467
1883 | Произвести предразработку | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 13.2733
1883 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 20 | 33.1833
1883 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-23 10:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 20 | 32 | 67.4417
1883 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-15 12:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 25.2906
1883 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-24 12:15 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 4.2151
1883 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.63227
1883 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-15 14:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 2.1076
1883 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-16 12:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 4.2151
1883 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.66367
1883 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-15 14:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | Передать наклейки на производство | 2020-01-22 14:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592
1883 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-23 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592
1883 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-25 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592
1883 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-19 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 13.8 | 12 | 19.91
1883 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-25 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592
1883 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-14 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1883 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 09:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1 | 2.1076
1883 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-14 12:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 2.1076
1883 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-15 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-20 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 6.3227
1883 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-23 11:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.4 | 8 | 13.2733
1883 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-13 11:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1883 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-27 11:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1883 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-19 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 12.6453
1883 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-11 16:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 12.6453
1883 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-13 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 25.2906
1883 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-14 11:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 12.6453
1883 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-15 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 1.6592
1883 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-21 16:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1883 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 10:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-23 16:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.66367
1883 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-23 16:54 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.66367
1883 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-15 12:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | Произвести предразработку | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 8.4302
1883 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1883 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1883 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-30 09:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.66367
1883 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 3.3183
1884 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 17.0618
1884 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-08 10:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.6988
1884 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-20 14:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 17.0618
1884 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398
1884 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 19.3977
1884 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.8 | 3.8795
1884 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.8494
1884 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-30 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398
1884 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-30 17:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 7 | 8 | 38.7953
1884 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-26 17:24 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 9.2 | 8 | 38.7953
1884 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 09:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.8494
1884 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-16 15:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 51.1855
1884 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-24 14:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 25.5927
1884 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-21 14:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.8 | 2 | 9.6988
1884 | Произвести предразработку | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 4 | 19.3977
1884 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-24 16:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 29.0965
1884 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-26 16:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 6 | 25.5927
1884 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-17 14:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 25.5927
1884 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-21 15:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655
1884 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.2796
1884 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-17 15:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655
1884 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-21 14:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655
1884 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398
1884 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-17 15:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | Передать наклейки на производство | 2020-01-24 15:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398
1884 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-27 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 4.8494
1884 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.8494
1884 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-25 15:42 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 4.6 | 4 | 19.3977
1884 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-30 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.8494
1884 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1884 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 10:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.2655
1884 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-16 16:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655
1884 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-24 09:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 12.7964
1884 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-25 10:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.6 | 3 | 14.5482
1884 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1884 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1884 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 16:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655
1884 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-16 17:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655
1884 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 15:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 25.5927
1884 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-17 09:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655
1884 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 09:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398
1884 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-25 09:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1884 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-26 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-27 09:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398
1884 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-27 09:24 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9398
1884 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-17 14:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | Произвести предразработку | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 8.5309
1884 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1884 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1884 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-31 09:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9398
1884 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398
1889 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 6 | 59.4113
1889 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-13 17:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3873
1889 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-24 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 6 | 59.4113
1889 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-26 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775
1889 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-20 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 19.2 | 36 | 258.9713
1889 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-27 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 43.1619
1889 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-30 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 35.9682
1889 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3873
1889 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-10 15:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 64.2 | 52 | 374.0696
1889 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-11 15:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27.6 | 40 | 287.7458
1889 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-09 11:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 34.8 | 40 | 287.7458
1889 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 15:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1936
1889 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-10 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 11 | 6 | 59.4113
1889 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-05 15:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.2 | 24 | 172.6475
1889 | Произвести предразработку | 2019-11-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.4 | 10 | 71.9365
1889 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 22 | 40 | 287.7458
1889 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-14 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 35 | 346.5659
1889 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2020-01-16 17:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 59.4113
1889 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2020-01-16 12:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 15 | 148.5282
1889 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-24 14:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 36 | 356.4677
1889 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2020-01-17 15:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1.4 | 13.8626
1889 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-05 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 29.7056
1889 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.9706
1889 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-24 17:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 19.8038
1889 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-05 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 29.7056
1889 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1936
1889 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-24 17:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | Передать наклейки на производство | 2020-02-03 11:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-13 16:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3873
1889 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 35.9682
1889 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 39.6075
1889 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 17:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 12.6 | 124.7637
1889 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-25 16:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.6 | 16 | 115.0983
1889 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1889 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1889 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.9019
1889 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2020-01-16 16:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 59.4113
1889 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 16.2 | 160.4105
1889 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-17 12:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1.2 | 11.8823
1889 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 9.9019
1889 | ППУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-17 16:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 9.9019
1889 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-13 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 21.25 | 26.1 | 258.4391
1889 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-12-20 12:30 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 2.9 | 28.7155
1889 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.1936
1889 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-27 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775
1889 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-27 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775
1889 | ШТМ - Разработать и передать схемы (СБ) | 2020-01-14 17:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 14 | 138.6263
1889 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-15 17:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-24 10:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1889 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 10:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-01-11 14:18 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.8775
1889 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-24 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-18 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | Произвести предразработку | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 59.4113
1889 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1889 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1889 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-11 15:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775
1889 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 14.3873
1889 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2019-12-24 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775
1889 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-24 15:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.7746
1890 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1890 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-24 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1890 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-27 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1890 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 16:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1890 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 16:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1890 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-05 15:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 0
1890 | Произвести предразработку | 2019-11-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0
1890 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-14 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-06 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 0
1890 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1890 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-27 09:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0
1890 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-05 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1890 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-27 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1890 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-27 09:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Передать наклейки на производство | 2020-02-03 11:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 17:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 12:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-27 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1890 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-15 17:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-18 10:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-24 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-18 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1890 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1895 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 41.4704
1895 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 26.3477
1895 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-30 16:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 41.4704
1895 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695
1895 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 26.3477
1895 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 52.6955
1895 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 6 | 79.0432
1895 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 79.0432
1895 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 26.3477
1895 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 26.3477
1895 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-12-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 5.2695
1895 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695
1895 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-16 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 26.3477
1895 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 13.1739
1895 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.1739
1895 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-27 14:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.6 | 12 | 158.0865
1895 | Произвести предразработку | 2019-12-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 52.6955
1895 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-11 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 26.3477
1895 | Откорректировать и передать комплект КД в ПО | 2019-12-24 14:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 248.8225
1895 | Ящик ввода НКУ - Разработать и передать КД | 2019-12-23 14:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 124.4113
1895 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-27 16:18 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 62.2056
1895 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 6.2206
1895 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-23 09:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1.5 | 31.1028
1895 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-27 14:18 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 62.2056
1895 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695
1895 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-24 14:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1895 | Передать наклейки на производство | 2019-12-31 10:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 41.4704
1895 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-12-12 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695
1895 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.1739
1895 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1739
1895 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.1739
1895 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-31 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1895 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-20 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1895 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-03 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1895 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-31 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1895 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695
1895 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695
1895 | Произвести предразработку | 2019-12-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 41.4704
1895 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695
1895 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1739
1896 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 0
1896 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-30 15:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1896 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1896 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1896 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1896 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-27 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0
1896 | Произвести предразработку | 2019-12-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0
1896 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-28 09:18 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 0
1896 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1896 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-27 14:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1896 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1896 | Передать наклейки на производство | 2019-12-24 14:42 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1896 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1896 | Произвести предразработку | 2019-12-10 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1896 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1897 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 61.3621
1897 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-02-11 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.4045
1897 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:07 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 8 | 61.3621
1897 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-16 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.7 | 6 | 49.2136
1897 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.8 | 5 | 41.0114
1897 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-24 11:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 8 | 65.6182
1897 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 65.6182
1897 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-19 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.4045
1897 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-02-07 16:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 14 | 12 | 98.4273
1897 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-24 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 8.2023
1897 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-24 09:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 24 | 36 | 276.1295
1897 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-20 17:42 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 27.6 | 24 | 196.8545
1897 | Произвести предразработку | 2019-12-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.2 | 8 | 65.6182
1897 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 32.8091
1897 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2020-01-24 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 46.0216
1897 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 11:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6703
1897 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2020-01-28 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 46.0216
1897 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-21 10:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 23.0108
1897 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.3011
1897 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-19 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 15.3405
1897 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | Передать наклейки на производство | 2020-01-29 14:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1897 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-27 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.4045
1897 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-17 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 8.2023
1897 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-16 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 12:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6703
1897 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-17 11:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.6 | 3 | 24.6068
1897 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-22 17:54 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 32.2 | 28 | 229.6636
1897 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-24 10:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 8.2023
1897 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1897 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1897 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-27 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 23.0108
1897 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-29 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 46.0216
1897 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 14:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6703
1897 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-29 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | РУВН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6703
1897 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-30 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 92.0432
1897 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 11 | 90.225
1897 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-09 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1897 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-22 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 92.0432
1897 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 16:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 46.0216
1897 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1897 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 15:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6703
1897 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-28 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 46.0216
1897 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-29 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 11:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6703
1897 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-27 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 92.0432
1897 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-28 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 10:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6703
1897 | ШТМ - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 10:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 46.0216
1897 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-02-20 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6703
1897 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-18 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1897 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-01-24 11:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1897 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-01-23 09:18 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 3.2809
1897 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0
1897 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1897 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.7 | 0 | 0
1897 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0
1897 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0
1897 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-02-07 16:36 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 3.2809
1897 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2809
1898 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1898 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:09 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1898 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1898 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1898 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1898 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1898 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-25 15:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1898 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-25 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1898 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1898 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1898 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1898 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1898 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 11:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1898 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 09:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1898 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 12:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1899 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0
1899 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:10 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1899 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1899 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1899 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1899 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1899 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-25 09:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1899 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-25 09:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1899 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1899 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1899 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1899 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1899 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 11:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1899 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 10:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1899 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 11:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1900 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1900 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:11 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1900 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1900 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1900 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1900 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1900 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-28 09:18 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1900 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-28 09:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1900 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1900 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1900 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1900 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1900 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 11:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1900 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1900 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 11:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1901 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1901 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1901 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1901 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1901 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1901 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1901 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-18 17:36 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1901 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-19 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1901 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1901 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1901 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1901 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1901 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1901 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1901 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 11:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1902 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1902 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:13 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1902 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1902 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1902 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1902 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1902 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-25 15:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1902 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-25 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1902 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1902 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1902 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1902 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1902 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1902 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1902 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 12:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1903 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1903 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:14 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1903 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1903 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1903 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1903 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1903 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-25 15:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1903 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-25 16:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1903 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1903 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1903 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1903 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1903 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 11:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1903 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 10:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1903 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1904 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1904 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:15 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1904 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1904 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1904 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1904 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1904 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-27 15:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1904 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-27 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1904 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1904 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1904 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1904 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1904 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 11:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1904 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 09:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1904 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1905 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1905 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:16 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1905 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1905 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1905 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1905 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1905 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-17 11:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1905 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-17 11:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1905 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1905 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1905 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1905 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1905 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 11:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1905 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 09:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1905 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1906 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0
1906 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-30 11:08 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0
1906 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1906 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-20 15:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1906 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1906 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-10 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1906 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-21 17:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0
1906 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-21 17:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0
1906 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0
1906 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 11:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1906 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1906 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1906 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 11:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0
1906 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-24 09:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1906 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 12:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0
1908 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-10 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 6 | 10.3499
1908 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-02-17 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.1153
1908 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-17 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 6 | 10.3499
1908 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-11 12:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.82307
1908 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-11 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13.2 | 25 | 51.4418
1908 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 6.173
1908 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 8.2307
1908 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-02-14 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 20.6 | 24 | 49.3841
1908 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-02-06 12:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 64.4 | 56 | 115.2296
1908 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-17 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0577
1908 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-24 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.725
1908 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-04 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 13.8 | 16 | 32.9227
1908 | Произвести предразработку | 2019-12-14 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 12.346
1908 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2020-01-09 16:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.6 | 12 | 24.6921
1908 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-27 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 36 | 62.0993
1908 | Схема управления трансформаторами - Разработать и передать схемы | 2020-02-13 12:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 36 | 62.0993
1908 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-14 12:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 20.6998
1908 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2020-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 20.6998
1908 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-04 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 5.1749
1908 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.51749
1908 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-14 16:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 5.1749
1908 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-04 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 5.1749
1908 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-13 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.82307
1908 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-14 16:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1908 | Передать наклейки на производство | 2020-02-21 16:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1908 | Ящик/и РЗА - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-14 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-14 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 11 | 18.9748
1908 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-10 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | Схема управления трансформаторами - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 10:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 25 | 43.1245
1908 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-10 12:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.4 | 8 | 16.4614
1908 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-23 12:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1908 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-06 12:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0
1908 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 12:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 10.3499
1908 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2020-02-04 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 10.3499
1908 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-05 17:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 14:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 20.6998
1908 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-02-10 12:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 12 | 20.6998
1908 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-11 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2020-01-10 14:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0577
1908 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-11 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.82307
1908 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-02-11 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.82307
1908 | РУВН - Запрограммировать устройство | 2020-03-09 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.725
1908 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-09 17:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0
1908 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-30 09:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0
1908 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-17 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1908 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-30 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0
1908 | Произвести предразработку | 2019-12-12 14:31 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 10.3499
1908 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | Ящик/и РЗА - РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 14:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 12:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0
1908 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-02-14 10:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.82307
1908 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2020-01-10 14:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0577
1908 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2020-02-10 11:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.82307
1908 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2020-02-10 10:36 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 8.2307
Итог | [6 empty] | 67476.8886