## Лист1
№ заказа | Заказчик | Контрактный срок отгрузки | Плановый срок передачи изделия на проверку | Прим. ГИ | Фактическая дата передачи изделия на проверку | Прим. ПО | Дата приемки изделия ОТК | Прим. ОТК
1570 | КАТЭК | 2019-09-30
1681 | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-11-14 | 2019-10-18
1686 | РН-Уватнефтегаз | 2019-12-17
1687 | РН-Уватнефтегаз | 2019-12-17
1726 | ГПН-Ямал | 2019-09-11
1725 | ГПН-Ямал | 2019-09-11
1724 | ГПН-Ямал | 2019-09-11
1723 | ГПН-Ямал | 2019-09-11
1772 | ГПН-Хантос | 2019-08-15
1781 | ГПН-Ямал | 2019-09-16
1782 | ГПН-Ямал | 2019-09-16
1783 | ГПН-Ямал | 2019-09-16
1784 | ГПН-Ямал | 2019-09-16
1788 | РН-ВЧНГ | 2019-12-28
1789 | РН-ВЧНГ | 2019-12-31
1790 | СПД | 2019-09-12 | 2019-09-27
1791 | СПД | 2019-09-12 | 2019-10-10
1792 | СПД | 2019-09-12 | 2019-10-10
1794 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1798 | Энергопро | 2019-08-24
1799 | Энергопромис | 2019-10-15 | 2019-10-02
1800 | Энергопро | 2019-12-01
1801 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1802 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1803 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1804 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1805 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1806 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1807 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1808 | Гродно Азот | 2019-09-25 | 2019-09-20
1809 | ГПН-Развитие | 2019-09-17 | 2019-09-17
1810 | СПД | 2019-12-06
1827 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1828 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1829 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1830 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1831 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1832 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1833 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1834 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1835 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1836 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1837 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1838 | Западная энергетическая компания | 2019-09-30 | 2019-09-23
1839 | ГПН-Ямал | 2019-11-14 | 2019-10-21
1840 | ГПН-Ямал | 2019-11-14 | 2019-10-28
1841 | ГПН-Развитие | 2020-01-15
1842 | ГПН-Развитие | 2020-01-15
1843 | ГПН-Развитие | 2020-01-15
1844 | ГПН-Развитие | 2020-01-15
1845 | ГПН-Развитие | 2020-01-15
1846 | СПД | 2019-11-26
1847 | СПД | 2019-11-26
1848 | СПД | 2019-11-26
1849 | СПД | 2019-11-26
1850 | СПД | 2019-11-26
1852 | СТиМ | 2019-10-14 | 2019-10-11
1853 | КимаБел | 2019-11-11
1854 | Гродно Азот | 2019-11-17
1855 | КАТЭК | 2019-10-08
1856 | БелТопГран | 2020-01-14
1857 | РН-Роспан Интернешнл | 2019-12-16
1858 | ТЭК Мосэнерго | 2019-11-10
1859 | Энергопро | 2019-11-27
1860 | Энергопро | 2019-11-20