## Лист1
№ заявки | Описание заявки | Подрядчик | Дата создания | Стоимость (1) | Длительность (1) | Стоимость (2) | Длительность (2) | Стоимость (победитель) | Длительность | Начало | Плановое окончание | Фактическое окончание
145 | 1524 Ящики; | Армис | 2018-06-19 09:07 | 2300 |  | 1145 |  | 1145 |  | 2018-06-20 17:12 | 2018-06-20 | 2018-07-04
145 | 1524 Ящики; | Гратиус | 2018-06-19 09:07
145 | 1524 Ящики; | Эковуд | 2018-06-19 09:07 | 1380 |  | 1180
146 | 1542 Модуль; | Армис | 2018-06-19 11:46 | 8000 |  | 4545
146 | 1542 Модуль; | Гратиус | 2018-06-19 11:46
146 | 1542 Модуль; | Эковуд | 2018-06-19 11:46 | 4590 |  | 3425 |  | 3425 |  | 2018-06-20 16:48 | 2018-06-20 | 2018-06-29
148 | 1529 НКУ; | Армис | 2018-06-21 15:29 | 3900 | 13 | 3900 | 13
148 | 1529 НКУ; | Гратиус | 2018-06-21 15:29
148 | 1529 НКУ; | Эковуд | 2018-06-21 15:29 | 3140 | 7 | 3140 | 6 | 3140 | 6 | 2018-06-25 10:29 | 2018-07-03 | 2018-06-29
149 | 1530 РУНН; | Армис | 2018-06-21 16:07 | 6250 | 15 | 4400 | 6 | 4400 | 6 | 2018-06-25 08:45 | 2018-07-03 | 2018-07-04
149 | 1530 РУНН; | Гратиус | 2018-06-21 16:07
149 | 1530 РУНН; | Эковуд | 2018-06-21 16:07 | 6000 | 7 | 4800 | 7
150 | 1542 РУВН; | Армис | 2018-06-22 08:53 | 1000 | 10 | 570 | 6 | 570 | 6 | 2018-06-25 13:39 | 2018-07-03 | 2018-07-04
150 | 1542 РУВН; | Гратиус | 2018-06-22 08:53
150 | 1542 РУВН; | Эковуд | 2018-06-22 08:53 | 615 | 7 | 592 | 7
151 | 1529 Модуль; | Армис | 2018-06-25 09:11 | 18000 | 15 | 16250 | 10 | 16250 | 10 | 2018-06-26 16:35 | 2018-07-10 | 2018-07-07
151 | 1529 Модуль; | Гратиус | 2018-06-25 09:11
151 | 1529 Модуль; | Эковуд | 2018-06-25 09:11 | 17250 | 10 | 17000 | 10
152 | 1530 Модуль; | Армис | 2018-06-25 09:11 | 18000 | 15 | 16250 | 10 | 16250 | 10 | 2018-06-26 16:35 | 2018-07-10 | 2018-07-07
152 | 1530 Модуль; | Гратиус | 2018-06-25 09:11
152 | 1530 Модуль; | Эковуд | 2018-06-25 09:11 | 17250 | 10 | 17000 | 10
153 | 1530 НКУ; | Армис | 2018-06-25 14:28 | 3800 | 10 | 2340 | 7 | 2340 | 7 | 2018-06-27 12:24 | 2018-07-06 | 2018-07-09
153 | 1530 НКУ; | Гратиус | 2018-06-25 14:28
153 | 1530 НКУ; | Эковуд | 2018-06-25 14:28 | 2950 | 7 | 2650 | 7
154 | 1544 Модуль; 1545 Модуль; | Армис | 2018-06-25 15:08 | 35800 | 15 | 26500 | 16
154 | 1544 Модуль; 1545 Модуль; | Гратиус | 2018-06-25 15:08
154 | 1544 Модуль; 1545 Модуль; | Эковуд | 2018-06-25 15:08 | 50250 | 10 | 22200 | 7 | 22200 | 7 | 2018-06-27 12:24 | 2018-07-06 | 2018-07-11
155 | 1544 РУВН; 1545 РУВН; | Армис | 2018-06-26 08:57 | 11200 | 15 | 9990 | 12 | 9990 | 12 | 2018-06-27 14:37 | 2018-07-13 | 2018-07-16
155 | 1544 РУВН; 1545 РУВН; | Гратиус | 2018-06-26 08:57
155 | 1544 РУВН; 1545 РУВН; | Эковуд | 2018-06-26 08:57 | 10800 | 10 | 10400 | 10
156 | 1544 НКУ; 1545 НКУ; | Армис | 2018-06-26 09:57 | 4100 | 10
156 | 1544 НКУ; 1545 НКУ; | Гратиус | 2018-06-26 09:57
156 | 1544 НКУ; 1545 НКУ; | Эковуд | 2018-06-26 09:57 | 3070 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | 10 | 2018-06-28 11:09 | 2018-07-12 | 2018-07-12
158 | 1541 Модуль; | Армис | 2018-06-27 14:05 | 26400 | 17 | 25500 | 15
158 | 1541 Модуль; | Гратиус | 2018-06-27 14:05
158 | 1541 Модуль; | Эковуд | 2018-06-27 14:05 | 25550 | 10 | 22300 | 10 | 22300 | 10 | 2018-07-04 12:08 | 2018-07-18 | 2018-07-16
159 | 1529 РУВН; 1530 РУВН; | Армис | 2018-06-29 13:54 | 6800 | 13 | 4120 | 10 | 4120 | 10 | 2018-07-05 10:57 | 2018-07-19 | 2018-07-16
159 | 1529 РУВН; 1530 РУВН; | Гратиус | 2018-06-29 13:54 | 5733 | 7 | 4300 | 7
159 | 1529 РУВН; 1530 РУВН; | Эковуд | 2018-06-29 13:54 | 7350 | 10 | 5300 | 10
160 | 1529 Ящики; 1530 Ящики; | Армис | 2018-06-29 17:37 | 8600 | 13 | 2999 | 10 | 2999 | 10 | 2018-07-05 16:52 | 2018-07-19 | 2018-07-16
160 | 1529 Ящики; 1530 Ящики; | Гратиус | 2018-06-29 17:37 | 4127 | 5 | 3361 | 6
160 | 1529 Ящики; 1530 Ящики; | Эковуд | 2018-06-29 17:37 | 4700 | 7 | 4000 | 10
161 | 1544 РУНН; 1545 РУНН; | Армис | 2018-07-02 10:56 | 13000 | 12 | 7880 | 10 | 7880 | 10 | 2018-07-05 16:53 | 2018-07-19 | 2018-07-16
161 | 1544 РУНН; 1545 РУНН; | Гратиус | 2018-07-02 10:56 | 11000 | 8 | 8177 | 10
161 | 1544 РУНН; 1545 РУНН; | Эковуд | 2018-07-02 10:56 | 10890 | 10 | 10500 | 10
167 | 1569 РУНН; | Армис | 2018-07-07 15:32 | 2000 | 10 | 999 | 7 | 999 | 7 | 2018-07-10 15:24 | 2018-07-19 | 2018-07-16
167 | 1569 РУНН; | Гратиус | 2018-07-07 15:32
167 | 1569 РУНН; | Эковуд | 2018-07-07 15:32 | 1125 | 7 | 1125 | 7
169 | 1544 Ящики; 1545 Ящики; | Армис | 2018-07-11 15:22 | 2000 | 10 | 1299 | 10
169 | 1544 Ящики; 1545 Ящики; | Гратиус | 2018-07-11 15:22
169 | 1544 Ящики; 1545 Ящики; | Эковуд | 2018-07-11 15:22 | 1640 | 7 | 1040 | 7 | 1040 | 7 | 2018-07-13 12:22 | 2018-07-24 | 2018-07-16
171 | 1542 Ящики; | Армис | 2018-07-17 08:12 | 1200 | 10
171 | 1542 Ящики; | Гратиус | 2018-07-17 08:12
171 | 1542 Ящики; | Эковуд | 2018-07-17 08:12 | 580 | 7 | 7 | 530 | 7 | 530 | 2018-07-18 11:09 | 2020-07-29 | 2018-07-24
172 | 1547 Модуль; 1548 Модуль; 1549 Модуль; 1550 Модуль; 1551 Модуль; 1552 Модуль; 1553 Модуль; 1554 Модуль; 1555 Модуль; 1556 Модуль; 1557 Модуль; 1558 Модуль; 1559 Модуль; 1560 Модуль; 1561 Модуль; 1562 Модуль; 1563 Модуль; 1564 Модуль; 1565 Модуль; 1566 Модуль; 1567 Модуль; | Армис | 2018-07-17 08:15 | 158900 | 25 | 105280 | 25 | 105280 | 25 | 2018-07-18 14:13 | 2018-08-22 | 2018-08-22
172 | 1547 Модуль; 1548 Модуль; 1549 Модуль; 1550 Модуль; 1551 Модуль; 1552 Модуль; 1553 Модуль; 1554 Модуль; 1555 Модуль; 1556 Модуль; 1557 Модуль; 1558 Модуль; 1559 Модуль; 1560 Модуль; 1561 Модуль; 1562 Модуль; 1563 Модуль; 1564 Модуль; 1565 Модуль; 1566 Модуль; 1567 Модуль; | Гратиус | 2018-07-17 08:15 | 142760 | 45 | 107070 | 25
172 | 1547 Модуль; 1548 Модуль; 1549 Модуль; 1550 Модуль; 1551 Модуль; 1552 Модуль; 1553 Модуль; 1554 Модуль; 1555 Модуль; 1556 Модуль; 1557 Модуль; 1558 Модуль; 1559 Модуль; 1560 Модуль; 1561 Модуль; 1562 Модуль; 1563 Модуль; 1564 Модуль; 1565 Модуль; 1566 Модуль; 1567 Модуль; | Эковуд | 2018-07-17 08:15 | 142000 | 60 | 139000 | 60
173 | 1547 РУНН; 1548 РУНН; 1549 РУНН; 1550 РУНН; 1551 РУНН; 1552 РУНН; 1553 РУНН; 1554 РУНН; 1555 РУНН; 1556 РУНН; 1557 РУНН; 1558 РУНН; 1559 РУНН; 1560 РУНН; 1561 РУНН; 1562 РУНН; 1563 РУНН; 1564 РУНН; 1565 РУНН; 1566 РУНН; 1567 РУНН; | Армис | 2018-07-17 13:54 | 100000 | 32 | 57560 | 32
173 | 1547 РУНН; 1548 РУНН; 1549 РУНН; 1550 РУНН; 1551 РУНН; 1552 РУНН; 1553 РУНН; 1554 РУНН; 1555 РУНН; 1556 РУНН; 1557 РУНН; 1558 РУНН; 1559 РУНН; 1560 РУНН; 1561 РУНН; 1562 РУНН; 1563 РУНН; 1564 РУНН; 1565 РУНН; 1566 РУНН; 1567 РУНН; | Гратиус | 2018-07-17 13:54 | 28310 | 25 | 18871 | 13 | 18871 | 13 | 2018-07-19 13:27 | 2018-08-07 | 2018-08-07
173 | 1547 РУНН; 1548 РУНН; 1549 РУНН; 1550 РУНН; 1551 РУНН; 1552 РУНН; 1553 РУНН; 1554 РУНН; 1555 РУНН; 1556 РУНН; 1557 РУНН; 1558 РУНН; 1559 РУНН; 1560 РУНН; 1561 РУНН; 1562 РУНН; 1563 РУНН; 1564 РУНН; 1565 РУНН; 1566 РУНН; 1567 РУНН; | Эковуд | 2018-07-17 13:54 | 27560 | 10 | 25260 | 10
174 | 1541 РУВН; | Армис | 2018-07-18 12:00 | 4500 | 25 | 2050 | 28
174 | 1541 РУВН; | Гратиус | 2018-07-18 12:00
174 | 1541 РУВН; | Эковуд | 2018-07-18 12:00 | 2055 | 5 | 1760 | 5 | 1760 | 5 | 2018-07-20 09:37 | 2018-07-27 | 2018-07-25
177 | 1541 Ящики; | Армис | 2018-07-20 15:27 | 4000 | 25
177 | 1541 Ящики; | Гратиус | 2018-07-20 15:27
177 | 1541 Ящики; | Эковуд | 2018-07-20 15:27 | 2025 | 5 | 1600 | 5 | 1600 | 5 | 2018-07-24 11:20 | 2018-07-31 | 2018-08-03
179 | 1568 Модуль; | Армис | 2018-07-23 09:31 | 7500 | 25 | 5700 | 25
179 | 1568 Модуль; | Гратиус | 2018-07-23 09:31
179 | 1568 Модуль; | Эковуд | 2018-07-23 09:31 | 6435 | 7 | 5690 | 7 | 5690 | 7 | 2018-07-25 11:03 | 2018-08-03 | 2018-08-08
181 | 1579 РУНН; | Армис | 2018-07-26 10:18
181 | 1579 РУНН; | Гратиус | 2018-07-26 10:18
181 | 1579 РУНН; | Эковуд | 2018-07-26 10:18 | 3200 | 7 | 3070 | 7 | 3070 | 7 | 2018-07-27 12:09 | 2018-08-07 | 2018-08-08
183 | 1579 РУВН; | Армис | 2018-07-27 16:00 | 4500 | 20 | 2500 | 20
183 | 1579 РУВН; | Гратиус | 2018-07-27 16:00
183 | 1579 РУВН; | Эковуд | 2018-07-27 16:00 | 2595 | 7 | 2465 | 7 | 2465 | 7 | 2018-08-01 10:41 | 2018-08-10 | 2018-08-08
187 | 1547 Ящики; 1548 Ящики; 1549 Ящики; 1550 Ящики; 1551 Ящики; 1552 Ящики; 1553 Ящики; 1554 Ящики; 1555 Ящики; 1556 Ящики; 1557 Ящики; 1558 Ящики; 1559 Ящики; 1560 Ящики; 1561 Ящики; 1562 Ящики; 1563 Ящики; 1564 Ящики; 1565 Ящики; 1566 Ящики; 1567 Ящики; | Армис | 2018-08-01 14:43 | 8500 | 20 | 3550 | 7
187 | 1547 Ящики; 1548 Ящики; 1549 Ящики; 1550 Ящики; 1551 Ящики; 1552 Ящики; 1553 Ящики; 1554 Ящики; 1555 Ящики; 1556 Ящики; 1557 Ящики; 1558 Ящики; 1559 Ящики; 1560 Ящики; 1561 Ящики; 1562 Ящики; 1563 Ящики; 1564 Ящики; 1565 Ящики; 1566 Ящики; 1567 Ящики; | Гратиус | 2018-08-01 14:43 | 5810 | 5 | 3645 | 5
187 | 1547 Ящики; 1548 Ящики; 1549 Ящики; 1550 Ящики; 1551 Ящики; 1552 Ящики; 1553 Ящики; 1554 Ящики; 1555 Ящики; 1556 Ящики; 1557 Ящики; 1558 Ящики; 1559 Ящики; 1560 Ящики; 1561 Ящики; 1562 Ящики; 1563 Ящики; 1564 Ящики; 1565 Ящики; 1566 Ящики; 1567 Ящики; | Эковуд | 2018-08-01 14:43 | 4050 | 7 | 3300 | 6 | 3300 | 6 | 2018-08-03 11:57 | 2018-08-13 | 2018-08-10
190 | 1547 РУВН; 1548 РУВН; 1549 РУВН; 1550 РУВН; 1551 РУВН; 1552 РУВН; 1553 РУВН; 1554 РУВН; 1555 РУВН; 1556 РУВН; 1557 РУВН; 1558 РУВН; 1559 РУВН; 1560 РУВН; 1561 РУВН; 1562 РУВН; 1563 РУВН; 1564 РУВН; 1565 РУВН; 1566 РУВН; 1567 РУВН; | Армис | 2018-08-07 08:52 | 13200 | 15 | 10090 | 6 | 10090 | 6 | 2018-08-08 14:50 | 2018-08-16 | 2018-08-22
190 | 1547 РУВН; 1548 РУВН; 1549 РУВН; 1550 РУВН; 1551 РУВН; 1552 РУВН; 1553 РУВН; 1554 РУВН; 1555 РУВН; 1556 РУВН; 1557 РУВН; 1558 РУВН; 1559 РУВН; 1560 РУВН; 1561 РУВН; 1562 РУВН; 1563 РУВН; 1564 РУВН; 1565 РУВН; 1566 РУВН; 1567 РУВН; | Гратиус | 2018-08-07 08:52 | 11872 | 6 | 11215 | 6
190 | 1547 РУВН; 1548 РУВН; 1549 РУВН; 1550 РУВН; 1551 РУВН; 1552 РУВН; 1553 РУВН; 1554 РУВН; 1555 РУВН; 1556 РУВН; 1557 РУВН; 1558 РУВН; 1559 РУВН; 1560 РУВН; 1561 РУВН; 1562 РУВН; 1563 РУВН; 1564 РУВН; 1565 РУВН; 1566 РУВН; 1567 РУВН; | Эковуд | 2018-08-07 08:52 | 19073 | 7 | 10500 | 6
191 | 1571 Модуль; 1572 Модуль; | Армис | 2018-08-07 18:24 | 80000 | 25 | 38700 | 25
191 | 1571 Модуль; 1572 Модуль; | Гратиус | 2018-08-07 18:24 | 40144 | 10 | 32030 | 10 | 32030 | 10 | 2018-08-09 14:45 | 2018-08-23 | 2018-08-30
191 | 1571 Модуль; 1572 Модуль; | Эковуд | 2018-08-07 18:24 | 50170 | 10 | 35535 | 10
193 | 1568 РУВН; | Армис | 2018-08-08 16:06
193 | 1568 РУВН; | Гратиус | 2018-08-08 16:06
193 | 1568 РУВН; | Эковуд | 2018-08-08 16:06 | 650 | 5 | 650 | 5 | 650 | 5 | 2018-08-10 16:54 | 2018-08-17 | 2018-08-17
194 | 1579 Модуль; | Армис | 2018-08-10 14:50 | 18000 | 25 | 5669 | 25
194 | 1579 Модуль; | Гратиус | 2018-08-10 14:50 | 5665 | 6 | 5320 | 6
194 | 1579 Модуль; | Эковуд | 2018-08-10 14:50 | 6873 | 7 | 4935 | 6 | 4935 | 6 | 2018-08-14 12:13 | 2018-08-22 | 2018-08-22
200 | 1571 НКУ; 1572 НКУ; | Армис | 2018-08-17 09:30 | 6800 | 10 | 4690 | 7 | 4690 | 7 | 2018-08-17 16:57 | 2018-08-28 | 2018-08-29
200 | 1571 НКУ; 1572 НКУ; | Гратиус | 2018-08-17 09:30
200 | 1571 НКУ; 1572 НКУ; | Эковуд | 2018-08-17 09:30 | 6408 | 7 | 4808 | 7
201 | 1579 Ящики; | Армис | 2018-08-21 14:22 | 1000 | 7
201 | 1579 Ящики; | Гратиус | 2018-08-21 14:22
201 | 1579 Ящики; | Эковуд | 2018-08-21 14:22 | 624 | 5 | 573 | 5 | 573 | 5 | 2018-08-22 17:01 | 2018-08-29 | 2018-08-27
203 | 1568 РУНН; | Армис | 2018-08-24 09:17 | 4200 | 10 | 1820 | 10
203 | 1568 РУНН; | Гратиус | 2018-08-24 09:17
203 | 1568 РУНН; | Эковуд | 2018-08-24 09:17 | 2434 | 5 | 1725 | 5 | 1725 | 5 | 2018-08-24 16:08 | 2018-08-31 | 2018-08-31
205 | 1571 РУНН; 1572 РУНН; | Армис | 2018-08-27 10:07 | 57500 | 15 | 21300 | 10 | 21300 | 10 | 2018-08-28 17:17 | 2018-09-11 | 2018-09-10
205 | 1571 РУНН; 1572 РУНН; | Гратиус | 2018-08-27 10:07 | 31205 | 10 | 24780 | 10
205 | 1571 РУНН; 1572 РУНН; | Эковуд | 2018-08-27 10:07 | 35000 | 10 | 21725 | 10
207 | 1571 Ящики; 1572 Ящики; | Армис | 2018-08-31 10:13 | 9000 | 10 | 8980 | 15
207 | 1571 Ящики; 1572 Ящики; | Гратиус | 2018-08-31 10:13
207 | 1571 Ящики; 1572 Ящики; | Эковуд | 2018-08-31 10:13 | 12890 | 7 | 8590 | 7 | 8590 | 7 | 2018-09-03 17:43 | 2018-09-12 | 2018-09-10
208 | 1586 Модуль; 1587 Модуль; | Армис | 2018-08-31 16:09 | 9800 | 10 | 7290 | 7 | 7290 | 7 | 2018-09-04 12:06 | 2018-09-13 | 2018-09-19
208 | 1586 Модуль; 1587 Модуль; | Гратиус | 2018-08-31 16:09 | 9190 | 8 | 8355 | 7
208 | 1586 Модуль; 1587 Модуль; | Эковуд | 2018-08-31 16:09 | 10440 | 7 | 7590 | 7
213 | 1586 Ящики; | Армис | 2018-09-05 15:42 | 2000 | 10 | 758 | 10 | 758 | 10 | 2018-09-07 13:08 | 2018-09-21 | 2018-09-19
213 | 1586 Ящики; | Гратиус | 2018-09-05 15:42
213 | 1586 Ящики; | Эковуд | 2018-09-05 15:42 | 1010 | 5 | 798 | 5
214 | 1587 Ящики; | Армис | 2018-09-05 15:42 | 2000 | 10 | 738 | 10 | 738 | 10 | 2018-09-07 13:08 | 2018-09-21 | 2018-09-19
214 | 1587 Ящики; | Гратиус | 2018-09-05 15:42
214 | 1587 Ящики; | Эковуд | 2018-09-05 15:42 | 960 | 5 | 760 | 5
218 | 1605 Ящики; | Армис | 2018-09-10 17:01 | 2800 | 3
218 | 1605 Ящики; | Гратиус | 2018-09-10 17:01
218 | 1605 Ящики; | Эковуд | 2018-09-10 17:01 | 1308 | 2 | 1308 | 2 | 1308 | 2 | 2018-09-12 11:48 | 2018-09-14 | 2018-09-17
219 | 1568 Ящики; | Армис | 2018-09-11 15:19 | 1000 | 5 | 375 | 5
219 | 1568 Ящики; | Гратиус | 2018-09-11 15:19
219 | 1568 Ящики; | Эковуд | 2018-09-11 15:19 | 415 | 5 | 345 | 5 | 345 | 5 | 2018-09-12 12:17 | 2018-09-19 | 2018-09-21
225 | 1571 Ящики; | Армис | 2018-09-17 12:07 | 11000 | 10 | 8800 | 10
225 | 1571 Ящики; | Гратиус | 2018-09-17 12:07
225 | 1571 Ящики; | Эковуд | 2018-09-17 12:07 | 2750 | 5 | 2740 | 5 | 2740 | 5 | 2018-09-18 14:08 | 2018-09-25 | 2018-09-21
226 | 1580 Модуль; 1581 Модуль; 1582 Модуль; 1583 Модуль; | Армис | 2018-09-17 17:52 | 42000 | 14 | 29400 | 10 | 29400 | 10 | 2018-09-19 17:05 | 2018-10-03 | 2018-10-02
226 | 1580 Модуль; 1581 Модуль; 1582 Модуль; 1583 Модуль; | Гратиус | 2018-09-17 17:52 | 38650 | 14
226 | 1580 Модуль; 1581 Модуль; 1582 Модуль; 1583 Модуль; | Эковуд | 2018-09-17 17:52 | 30500 | 8 | 29800 | 8
229 | 1584 Модуль; | Армис | 2018-09-19 13:52 | 7000 | 10 | 6850 | 10
229 | 1584 Модуль; | Гратиус | 2018-09-19 13:52 |  |  | 6900 | 8
229 | 1584 Модуль; | Эковуд | 2018-09-19 13:52 | 6900 | 7 | 4888 | 7 | 4888 | 7 | 2018-09-21 09:28 | 2018-10-02 | 2018-09-27
230 | 1580 НКУ; 1581 НКУ; 1582 НКУ; 1583 НКУ; | Армис | 2018-09-19 18:25 | 4500 | 10 | 4300 | 10
230 | 1580 НКУ; 1581 НКУ; 1582 НКУ; 1583 НКУ; | Гратиус | 2018-09-19 18:25 |  |  | 4136 | 6
230 | 1580 НКУ; 1581 НКУ; 1582 НКУ; 1583 НКУ; | Эковуд | 2018-09-19 18:25 | 4800 | 5 | 3400 | 5 | 3400 | 5 | 2018-09-21 09:29 | 2018-09-28 | 2018-09-27
232 | 1584 НКУ; | Армис | 2018-09-20 11:02 | 2000 | 10 | 1540 | 10
232 | 1584 НКУ; | Гратиус | 2018-09-20 11:02 | 2600 | 5 | 1500 | 5
232 | 1584 НКУ; | Эковуд | 2018-09-20 11:02 | 1600 | 5 | 1133 | 5 | 1133 | 5 | 2018-09-20 15:45 | 2018-09-27 | 2018-09-27
234 | 1580 Ящики; 1581 Ящики; 1582 Ящики; 1583 Ящики; | Армис | 2018-09-20 18:25 | 7200 | 10 | 4550 | 6 | 4550 | 6 | 2018-09-25 13:00 | 2018-10-03 | 2018-10-02
234 | 1580 Ящики; 1581 Ящики; 1582 Ящики; 1583 Ящики; | Гратиус | 2018-09-20 18:25 | 7700 | 8 | 6426 | 8
234 | 1580 Ящики; 1581 Ящики; 1582 Ящики; 1583 Ящики; | Эковуд | 2018-09-20 18:25 | 7670 | 10 | 4870 | 10
235 | 1600 Модуль; 1601 Модуль; 1602 Модуль; 1603 Модуль; 1604 Модуль; | Армис | 2018-09-21 14:53 | 48000 | 14 | 39500 | 14
235 | 1600 Модуль; 1601 Модуль; 1602 Модуль; 1603 Модуль; 1604 Модуль; | Гратиус | 2018-09-21 14:53 | 50145 | 12 | 34960 | 12
235 | 1600 Модуль; 1601 Модуль; 1602 Модуль; 1603 Модуль; 1604 Модуль; | Эковуд | 2018-09-21 14:53 | 43700 | 10 | 29650 | 6 | 29650 | 6 | 2018-09-24 14:36 | 2018-10-02 | 2018-10-03
236 | 1600 РУВН; 1601 РУВН; 1602 РУВН; 1603 РУВН; 1604 РУВН; | Армис | 2018-09-22 20:31 | 14500 | 15 | 14500 | 15
236 | 1600 РУВН; 1601 РУВН; 1602 РУВН; 1603 РУВН; 1604 РУВН; | Гратиус | 2018-09-22 20:31 | 14200 | 8 | 7899 | 8
236 | 1600 РУВН; 1601 РУВН; 1602 РУВН; 1603 РУВН; 1604 РУВН; | Эковуд | 2018-09-22 20:31 | 8925 | 8 | 6940 | 8 | 6940 | 8 | 2018-09-24 15:15 | 2018-10-04 | 2018-10-03
237 | 1600 РУНН; 1601 РУНН; 1602 РУНН; 1603 РУНН; 1604 РУНН; | Армис | 2018-09-22 20:32 | 20500 | 15 | 7958 | 6 | 7958 | 6 | 2018-09-24 16:35 | 2018-10-02 | 2018-10-02
237 | 1600 РУНН; 1601 РУНН; 1602 РУНН; 1603 РУНН; 1604 РУНН; | Гратиус | 2018-09-22 20:32 | 20030 | 8 | 10435 | 10
237 | 1600 РУНН; 1601 РУНН; 1602 РУНН; 1603 РУНН; 1604 РУНН; | Эковуд | 2018-09-22 20:32 | 11125 | 8 | 8650 | 8
238 | 1600 НКУ; 1601 НКУ; 1602 НКУ; 1603 НКУ; 1604 НКУ; | Армис | 2018-09-22 20:32 | 4500 | 15 | 1966 | 6 | 1966 | 6 | 2018-09-24 16:35 | 2018-10-02 | 2018-10-02
238 | 1600 НКУ; 1601 НКУ; 1602 НКУ; 1603 НКУ; 1604 НКУ; | Гратиус | 2018-09-22 20:32 | 4055 | 6 | 2534 | 6
238 | 1600 НКУ; 1601 НКУ; 1602 НКУ; 1603 НКУ; 1604 НКУ; | Эковуд | 2018-09-22 20:32 | 2660 | 8 | 2070 | 8
239 | 1600 Ящики; 1601 Ящики; 1602 Ящики; 1603 Ящики; 1604 Ящики; | Армис | 2018-09-23 17:04 | 4500 | 15 | 2307 | 3 | 2307 | 3 | 2018-09-24 16:35 | 2018-09-27 | 2018-10-02
239 | 1600 Ящики; 1601 Ящики; 1602 Ящики; 1603 Ящики; 1604 Ящики; | Гратиус | 2018-09-23 17:04 | 5548 | 6 | 3082 | 6
239 | 1600 Ящики; 1601 Ящики; 1602 Ящики; 1603 Ящики; 1604 Ящики; | Эковуд | 2018-09-23 17:04 | 3160 | 8 | 2455 | 8
246 | 1589 Модуль; | Армис | 2018-09-26 15:27 | 3500 | 10 | 1960 | 14
246 | 1589 Модуль; | Гратиус | 2018-09-26 15:27 | 0
246 | 1589 Модуль; | Эковуд | 2018-09-26 15:27 | 2460 | 10 | 1680 | 10 | 1680 | 10 | 2018-09-28 09:59 | 2018-10-12 | 2018-10-18
247 | 1573 Модуль; 1574 Модуль; 1575 Модуль; 1576 Модуль; 1577 Модуль; 1578 Модуль; | Армис | 2018-09-26 15:28 | 54500 | 15 | 26187 | 10 | 26187 | 10 | 2018-09-27 17:30 | 2018-10-11 | 2018-10-16
247 | 1573 Модуль; 1574 Модуль; 1575 Модуль; 1576 Модуль; 1577 Модуль; 1578 Модуль; | Гратиус | 2018-09-26 15:28 | 49177 | 14 | 35085 | 12
247 | 1573 Модуль; 1574 Модуль; 1575 Модуль; 1576 Модуль; 1577 Модуль; 1578 Модуль; | Эковуд | 2018-09-26 15:28 | 42880 | 10 | 29330 | 10
250 | 1584 Ящики; | Армис | 2018-09-27 16:57 | 2400 | 10 | 2300 | 10 | 2300 | 10 | 2018-10-01 14:06 | 2018-10-15 | 2018-10-11
250 | 1584 Ящики; | Гратиус | 2018-09-27 16:57
250 | 1584 Ящики; | Эковуд | 2018-09-27 16:57 | 2700 | 7
251 | 1648 Модуль; 1649 Модуль; 1650 Модуль; | Армис | 2018-09-28 19:22 | 113000 | 25 |  |  | 49250 | 14 | 2018-10-02 16:12 | 2018-10-22 | 2018-10-26
251 | 1648 Модуль; 1649 Модуль; 1650 Модуль; | Гратиус | 2018-09-28 19:22 | 79074 | 14 | 58360 | 14
251 | 1648 Модуль; 1649 Модуль; 1650 Модуль; | Эковуд | 2018-09-28 19:22 | 80000 | 14 | 75000 | 14
252 | 1648 РУВН; 1649 РУВН; 1650 РУВН; | Армис | 2018-09-28 19:23 | 26000 | 20 | 19000 | 20
252 | 1648 РУВН; 1649 РУВН; 1650 РУВН; | Гратиус | 2018-09-28 19:23 | 19245 | 12 | 16038 | 10 | 16038 | 10 | 2018-10-02 16:29 | 2018-10-16 | 2018-10-24
252 | 1648 РУВН; 1649 РУВН; 1650 РУВН; | Эковуд | 2018-09-28 19:23 | 22000 | 10 | 17980 | 10
253 | 1648 РУНН; 1649 РУНН; | Армис | 2018-09-28 19:23 | 47000 | 20 | 27200 | 20
253 | 1648 РУНН; 1649 РУНН; | Гратиус | 2018-09-28 19:23 | 34925 | 12 | 24740 | 10
253 | 1648 РУНН; 1649 РУНН; | Эковуд | 2018-09-28 19:23 | 28000 | 10 | 22840 | 10 | 22840 | 10 | 2018-10-02 16:31 | 2018-10-16 | 2018-11-06
254 | 1648 НКУ; 1649 НКУ; | Армис | 2018-09-28 19:24 | 8100 | 20 | 4130 | 20 | 4130 | 20 | 2018-10-03 15:13 | 2018-10-31 | 2018-10-16
254 | 1648 НКУ; 1649 НКУ; | Гратиус | 2018-09-28 19:24 | 7125 | 8 | 5343 | 8
254 | 1648 НКУ; 1649 НКУ; | Эковуд | 2018-09-28 19:24 | 6000 | 10 | 4480 | 10
256 | 1650 РУНН; | Армис | 2018-09-28 19:25 | 12800 | 20 | 10500 | 20
256 | 1650 РУНН; | Гратиус | 2018-09-28 19:25 | 12885 | 6 | 9580 | 8
256 | 1650 РУНН; | Эковуд | 2018-09-28 19:25 | 10700 | 10 | 8255 | 10 | 8255 | 10 | 2018-10-03 12:54 | 2018-10-17 | 2018-10-29
257 | 1650 Ящики; | Армис | 2018-09-28 19:25 | 16400 | 20 | 4610 | 20
257 | 1650 Ящики; | Гратиус | 2018-09-28 19:25 | 5525 | 8 | 4602 | 7
257 | 1650 Ящики; | Эковуд | 2018-09-28 19:25 | 5600 | 7 | 3970 | 7 | 3970 | 7 | 2018-10-03 15:14 | 2018-10-12 | 2018-10-24
258 | 1610 НКУ; | Армис | 2018-10-02 14:22 | 2500 | 20 | 1750 | 20
258 | 1610 НКУ; | Гратиус | 2018-10-02 14:22
258 | 1610 НКУ; | Эковуд | 2018-10-02 14:22 | 2350 | 7 | 1690 | 7 | 1690 | 7 | 2018-10-04 15:22 | 2018-10-15 | 2018-10-16
261 | 1654 РУВН; | Армис | 2018-10-03 09:54
261 | 1654 РУВН; | Гратиус | 2018-10-03 09:54
261 | 1654 РУВН; | Эковуд | 2018-10-03 09:54 | 2950 | 7 | 2950 | 7 | 2950 | 7 | 2018-10-04 15:22 | 2018-10-15
269 | 1662 Модуль; 1663 Модуль; | Армис | 2018-10-26 11:37 | 12800 | 10 |  |  | 12800 | 10 | 2018-11-01 | 2018-11-15
269 | 1662 Модуль; 1663 Модуль; | Гратиус | 2018-10-26 11:37 | 12917 | 10
269 | 1662 Модуль; 1663 Модуль; | Эковуд | 2018-10-26 11:37 | 13330 | 15
270 | 1662 РУНН; 1663 РУНН; | Армис | 2018-10-26 11:38 | 9000 | 20
270 | 1662 РУНН; 1663 РУНН; | Гратиус | 2018-10-26 11:38 | 4993 | 10
270 | 1662 РУНН; 1663 РУНН; | Эковуд | 2018-10-26 11:38 | 4291 | 10 |  |  | 4291 | 10 | 2018-11-01 | 2018-11-15
271 | 1662 РУВН; 1663 РУВН; | Армис | 2018-10-26 11:38 | 6000 | 20
271 | 1662 РУВН; 1663 РУВН; | Гратиус | 2018-10-26 11:38 | 3530 | 10
271 | 1662 РУВН; 1663 РУВН; | Эковуд | 2018-10-26 11:38 | 3250 | 10 |  |  | 3250 | 10 | 2018-11-01 | 2018-11-15
272 | 1662 НКУ; 1663 НКУ; | Армис | 2018-10-26 11:40 | 2000 | 20
272 | 1662 НКУ; 1663 НКУ; | Гратиус | 2018-10-26 11:40 | 1278 | 10
272 | 1662 НКУ; 1663 НКУ; | Эковуд | 2018-10-26 11:40 | 1058 | 10 |  |  | 1058 | 10 | 2018-11-01 | 2018-11-15
273 | 1662 Ящики; 1663 Ящики; | Армис | 2018-10-26 11:41 | 10000 | 20
273 | 1662 Ящики; 1663 Ящики; | Гратиус | 2018-10-26 11:41 | 2105 | 10
273 | 1662 Ящики; 1663 Ящики; | Эковуд | 2018-10-26 11:41 | 1500 | 10 |  |  | 1500 | 10 | 2018-11-01 | 2018-11-15
274 | 1594 РУВН; 1595 РУВН; 1596 РУВН; 1597 РУВН; 1598 РУВН; 1599 РУВН; | Армис | 2018-10-29 19:12 | 5000 | 20
274 | 1594 РУВН; 1595 РУВН; 1596 РУВН; 1597 РУВН; 1598 РУВН; 1599 РУВН; | Гратиус | 2018-10-29 19:12 | 4455 | 10
274 | 1594 РУВН; 1595 РУВН; 1596 РУВН; 1597 РУВН; 1598 РУВН; 1599 РУВН; | Эковуд | 2018-10-29 19:12 | 4100 | 16 |  |  | 4100 | 16 | 2018-11-06 14:42 | 2018-11-28
275 | 1594 РУНН; 1595 РУНН; 1596 РУНН; 1597 РУНН; 1598 РУНН; 1599 РУНН; | Армис | 2018-10-29 19:40 | 5238 | 15 |  |  | 5238 | 15 | 2018-11-06 14:42 | 2018-11-27
275 | 1594 РУНН; 1595 РУНН; 1596 РУНН; 1597 РУНН; 1598 РУНН; 1599 РУНН; | Гратиус | 2018-10-29 19:40 | 8085 | 10
275 | 1594 РУНН; 1595 РУНН; 1596 РУНН; 1597 РУНН; 1598 РУНН; 1599 РУНН; | Эковуд | 2018-10-29 19:40 | 6000 | 15
276 | 1594 Ящики; 1595 Ящики; 1596 Ящики; 1597 Ящики; 1598 Ящики; 1599 Ящики; | Армис | 2018-10-29 19:48 | 1500 | 20
276 | 1594 Ящики; 1595 Ящики; 1596 Ящики; 1597 Ящики; 1598 Ящики; 1599 Ящики; | Гратиус | 2018-10-29 19:48 | 2184 | 10
276 | 1594 Ящики; 1595 Ящики; 1596 Ящики; 1597 Ящики; 1598 Ящики; 1599 Ящики; | Эковуд | 2018-10-29 19:48 | 1200 | 15 |  |  | 1200 | 15 | 2018-11-06 14:42 | 2018-11-27
279 | 1589 РУНН; | Армис | 2018-11-05 15:43 | 1500 | 10
279 | 1589 РУНН; | Гратиус | 2018-11-05 15:43 | 0 | 0
279 | 1589 РУНН; | Эковуд | 2018-11-05 15:43 | 425 | 15 |  |  | 425 | 15 | 2018-11-08 11:14 | 2018-11-29
280 | 1679 РУНН; | Армис | 2018-11-05 16:43 | 3000 | 10
280 | 1679 РУНН; | Гратиус | 2018-11-05 16:43 | 0 | 0
280 | 1679 РУНН; | Эковуд | 2018-11-05 16:43 | 1150 | 15 |  |  | 1150 | 15 | 2018-11-08 11:14 | 2018-11-29