## Лист1
№ заказа | Название задачи | Окончание | Исполнитель | СП | Тр-ты | НЧ | Начисления ФОТ конструкторов | Начисления ФОТ ГИП, РК
1328 | Предварительная ведомость | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
1328 | НКУ | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
1328 | Согласование ТЗ | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1328 | Произвести предразработку | 2017-03-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0 | 0
1328 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9.5 | 16 | 0 | 0
1328 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 4 | 0 | 0
1328 | ЩСН | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 0 | 0
1328 | Сигналы отходящих линий | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1328 | ПС | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1328 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1328 | Доработка РКД (замечания от 26.04.17) | 2017-04-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
1328 | ЩПУ | 2017-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1328 | ОС | 2017-04-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
951 | Уголки модуля - Гратиус | 2014-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 31 | 0 | 0 | 0
951 | Основание модуля | 2014-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 21 | 0 | 0 | 0
951 | Чертежи модуля - Гратиус | 2014-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 20 | 0 | 0 | 0
951 | Шкафы НКУ - Гратиус | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
951 | Шкафы КРМ/UPS - Гратиус | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
951 | НКУ | 2014-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 0 | 0 | 0
951 | Прочее | 2014-07-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
951 | Э6 | 2014-08-01 16:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
951 | Шкафы НКУ - Чертежи в цех | 2014-07-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 40 | 0 | 0 | 0
951 | Предварительная ведомость | 2014-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 48 | 0 | 0 | 0
951 | Сигналы отх. Линий | 2014-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 0 | 0 | 0
951 | Ошиновка НКУ | 2014-07-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Задание - 10 | Компановка КТП 35-6 кВ | 2016-09-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 23 | 30 | 252 | 48
Задание - 10 | Задача по размещению груза на платформе ЖД | 2017-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 48 | 403.2 | 76.8
Задание - 10 | Подбор прототипов заказов по запросу МЮИ | 2017-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 20 | 168 | 32
Задание - 10 | Разработка компоновки для предложения по ячейкам ЯКНО – 10кВ | 2016-10-31 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 10 | Подготовить предложения по запросу 1833 | 2016-11-22 11:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 26 | 26 | 218.4 | 41.6
Задание - 10 | Выставка | 2016-10-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 60 | 504 | 96
Задание - 10 | Отпуск 01.08-19.08.16 | 2016-08-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 152 | 1276.8 | 243.2
Задание - 10 | Командировка на 1194-1195 станции | 2016-09-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 56 | 132 | 1108.8 | 211.2
Задание - 12 | Техническое предложение НП Казахстан-Китай участок Кенкияк-Атырау | 2017-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 13 | Обучение сотрудников работе в Е3 | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 51.5 | 62 | 520.8 | 99.2
Задание - 13 | Обучение сотрудников работе в Е3 | 2018-05-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 22 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Подготовка ТП на тендер для Белакалия | 2018-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-09-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 25 | 20 | 168 | 32
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 25 | 21 | 176.4 | 33.6
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 27 | 226.8 | 43.2
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-10-01 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 46.7 | 62 | 520.8 | 99.2
Задание - 13 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-09-18 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 30 | 252 | 48
Задание - 13 | Запрос 2484. Помощь ТП. | 2018-07-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (4-я очередь) | 2018-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 6 | 50.4 | 9.6
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (4-я очередь) | 2018-07-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Инструкция по монтажу вторичных цепей (Версия 1.1) | 2018-06-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 20 | 168 | 32
Задание - 13 | Подбор комплектующих к разъему LV429272 | 2018-05-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Выбор аппаратуры ОПС для закупки на склад | 2018-05-24 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (2-я очередь) | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 66 | 80 | 672 | 128
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 54 | 63 | 529.2 | 100.8
Задание - 13 | Разработка описания скриптов и отчетов в Е3 | 2018-08-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 13 | Разработка плана внедрения Е3 по состоянию на 3кв. 2018 | 2018-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 13 | Обучение Е3 | 2018-02-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 32 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Обучение Е3 | 2018-02-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Обучение Е3 | 2018-02-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 38 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Обучение Е3 | 2018-02-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 38 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 24 | 15 | 126 | 24
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 6 | 50.4 | 9.6
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 77.5 | 64 | 537.6 | 102.4
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 53 | 79 | 663.6 | 126.4
Задание - 13 | Классификация схем АВР и Ввод по признакам (с 952 заказа) | 2018-03-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 56.5 | 28 | 235.2 | 44.8
Задание - 13 | Обучение и консультации сотрудников по работе в Е3 | 2018-03-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Обучение и консультации сотрудников по работе в Е3 | 2018-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 87.5 | 160 | 1344 | 256
Задание - 13 | Командировка в Киев 04.2018 | 2018-04-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 32 | 48 | 403.2 | 76.8
Задание - 13 | Командировка в Киев 04.2018 | 2018-04-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 32 | 48 | 403.2 | 76.8
Задание - 13 | Командировка в Москву 04.2018 | 2018-04-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
Задание - 13 | Командировка в Москву 04.2018 | 2018-04-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
Задание - 13 | Командировка в Москву 04.2018 | 2018-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
Задание - 13 | Введение группы внедрения в базовые принципы Е3 | 2017-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (2-я очередь) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (2-я очередь) | 2018-03-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19.5 | 20 | 168 | 32
Задание - 13 | Создание базы данных Е3 (3-я очередь) | 2018-03-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 114 | 218 | 1831.2 | 348.8
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (2-я очередь) | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и его доработка (2-я очередь) | 2017-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Разработка плана внедрения Е3 | 2017-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 13 | Введение группы внедрения в базовые принципы Е3 | 2017-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Обучение на базе Поинт, Москва (командировка) | 2017-10-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 60 | 60 | 504 | 96
Задание - 13 | Обучение на базе Поинт, Москва (командировка) | 2017-10-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 60 | 60 | 504 | 96
Задание - 13 | Обучение на базе Поинт, Москва (командировка) | 2017-10-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 60 | 60 | 504 | 96
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и их доработка (1-я очередь) - 2 | 2017-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Обучение на базе Поинт, Москва (командировка) | 2017-10-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 60 | 60 | 504 | 96
Задание - 13 | Разработка правил проектирования (структура, прототип) | 2018-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 13 | Разработка правил создания базы данных в Е3 (1-й этап) | 2018-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Классификация схем АВР и Ввод по признакам | 2018-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Классификация схем ЩСН по признакам | 2017-12-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Классификация схем ОПС по признакам | 2017-12-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Классификация схем Учет по признакам | 2017-10-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Классификация схем КРМ по признакам | 2017-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Классификация схем СОЛ по признакам | 2017-12-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 33.6 | 6.4
Задание - 13 | Разработка таблицы потребления приборов ОПС | 2018-03-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 21 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Классификация схем ППУ по признакам | 2017-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Разработка идеальной РКД по КБЭ | 2018-02-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 60 | 64 | 537.6 | 102.4
Задание - 13 | Разработка СТП по расклейке наклеек, установке знаков пожарной опасности и категории помещения по взрыво- и пожароопасности | 2017-11-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 44 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Разработка СТП по монтажу оборудования снаружи модуля, проходов через стены, установке и подключению приборов и оборудования внутри модуля (на основании ТЗ, ГОСТов и замечаний от Заказчиков) | 2017-10-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 54 | 80 | 672 | 128
Задание - 13 | Пилотный проект "Создание коробов в Е3" | 2018-03-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 13 | Создание БД E3 | 2017-09-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 180.2 | 160 | 1344 | 256
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и их доработка (1-я очередь) - 1 | 2017-09-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 57 | 80 | 672 | 128
Задание - 13 | Классификация схем АВР и Ввод по признакам | 2018-01-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 13 | Классификация схем ЩСН по признакам | 2017-11-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 68 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Классификация схем ОПС по признакам | 2017-12-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 56 | 40 | 336 | 64
Задание - 13 | Классификация схем КРМ по признакам | 2017-10-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 26 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Классификация схем СОЛ по признакам | 2017-12-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Классификация схем ППУ по признакам | 2017-10-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 13 | Программное сопровождение процесса внедрения Е3 | 2018-03-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21.1 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 13 | Формирование списка доработок Е3 и их доработка (4-кв 2018) | 2018-12-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 30.5 | 40 | 336 | 64
Задание - 14 | Исправлению моделей КРУ 10кВ | 2017-12-26 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 90.5 | 160 | 1344 | 256
Задание - 14 | Разработка инструкции по выполнению сварных соединений типовых узлов | 2017-10-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 63 | 64 | 537.6 | 102.4
Задание - 14 | Создание универсального шаблона «идеальной» РКД в части механики | 2017-10-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 79 | 120 | 1008 | 192
Задание - 14 | Подготовка КД на 1 станцию по зак.№1413 Хантос для оценки возможности и стоимости изготовления сторонними предприятиями | 2018-01-11 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-25 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 54 | 63 | 529.2 | 100.8
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 40 | 336 | 64
Задание - 14 | Командировка в Киев 04.2018 | 2018-04-20 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 14 | Командировка в Киев 04.2018 | 2018-04-20 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-28 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 209 | 418 | 3511.2 | 668.8
Задание - 14 | Разработка файла-шпаргалки для электриков по шкафным кронштейнам | 2018-02-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-12-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 206 | 200 | 1680 | 320
Задание - 14 | Оформление теплового расчета в MathCad | 2018-01-30 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 29 | 48 | 403.2 | 76.8
Задание - 14 | 3D-моделирование привода ВН GalaxySwitch | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 14 | 3D-моделирование привода ВН GalaxySwitch | 2018-03-20 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 100 | 114 | 957.6 | 182.4
Задание - 14 | Актуализация требований к разработке шин | 2018-05-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-12-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 191 | 479 | 4023.6 | 766.4
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-10-16 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 40 | 336 | 64
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-12-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 33.5 | 63 | 529.2 | 100.8
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-10-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 42 | 352.8 | 67.2
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 78 | 655.2 | 124.8
Задание - 14 | Рассадка - кабинет Армис | 2018-05-18 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 5 | 5 | 42 | 8
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 94 | 158 | 1327.2 | 252.8
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-29 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 87 | 135 | 1134 | 216
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-05-29 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 194 | 202 | 1696.8 | 323.2
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 189.5 | 227 | 1906.8 | 363.2
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 218 | 279 | 2343.6 | 446.4
Задание - 14 | Конструирование мебели для кабинета ОП | 2018-03-29 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 15 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 200 | 238 | 1999.2 | 380.8
Задание - 14 | Подготовка коммерческого предложения павильенов | 2018-04-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 14 | Подготовка компоновок для Солигорска | 2018-04-09 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 14 | 2018.05 Командировка в Салым | 2018-05-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 14 | 2018.05 Командировка в Салым | 2018-05-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 14 | Создание универсального шаблона РЭ, Паспорта, Ведомости ЗИП, РМ в части механики | 2018-03-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 53 | 80 | 672 | 128
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-03-31 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 155 | 206 | 1730.4 | 329.6
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-11-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 98 | 216 | 1814.4 | 345.6
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-10-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 112 | 940.8 | 179.2
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-06-29 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 59.5 | 102 | 856.8 | 163.2
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-03-23 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 14 | Определение возможности замены запчастей в ABB Powerblock | 2018-06-01 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 17 | 142.8 | 27.2
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-03-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 78.5 | 84 | 705.6 | 134.4
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 18 | 151.2 | 28.8
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-30 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 20 | 168 | 32
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-30 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-02-07 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 0.5 | 9 | 75.6 | 14.4
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-02-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 26 | 218.4 | 41.6
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2018-01-24 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 22 | 184.8 | 35.2
Задание - 14 | Перенос сборочных единиц и чертежей в Windchill | 2018-03-27 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 56 | 47 | 394.8 | 75.2
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-10-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 33 | 28 | 235.2 | 44.8
Задание - 14 | Исправление ошибок в 3D моделях и сборках в Creo 4.0 | 2017-11-17 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 138 | 142 | 1192.8 | 227.2
Задание - 15 | 9000х3000 сэндвич 50мм 20нч | 2017-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 20 | 168 | 32
Задание - 15 | 9000х5000 сэндвич 50мм 32нч | 2017-12-28 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 15 | 9000х6000 сэндвич 50мм 32нч | 2017-12-27 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 15 | 9000х3000 сэндвич 150мм 20нч | 2017-12-27 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9.5 | 20 | 168 | 32
Задание - 15 | 9000х5000 сэндвич 150мм 32нч | 2017-12-26 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 15 | 9000х6000 сэндвич 150мм 32нч | 2017-12-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 15 | 12500х3000 сэндвич 50мм каркас 24нч | 2017-12-29 12:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 15 | 12500х5000 сэндвич 50мм каркас 36нч | 2017-12-28 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 15 | 12500х6000 сэндвич 50мм каркас 36нч | 2017-11-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 15 | 12500х3000 сэндвич 150мм каркас 24нч | 2017-12-21 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 15 | 12500х5000 сэндвич 150мм каркас 36нч | 2017-12-21 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 27 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 15 | 12500х6000 сэндвич 150мм каркас 36нч | 2017-12-14 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 83.5 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 15 | Разработка конструктива шкафов КТП киоскового типа | 2019-03-28 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 163 | 256 | 2150.4 | 409.6
Задание - 15 | Разработка КД башни ввода киоска | 2019-03-01 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 18 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 15 | 1586, 1587 - Разработка зашивок частотника | 2019-06-20 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 50.4 | 9.6
Задание - 15 | Прочностной расчет БелАЭС | 2019-06-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 15 | Разработка паспортов на составные части 1675-1676 | 2019-06-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24.5 | 33 | 277.2 | 52.8
Задание - 15 | Прочностной расчет для БелАЭС | 2019-03-30 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 36 | 29 | 243.6 | 46.4
Задание - 15 | Диагностика и разработка схемы на проходческий щит Мостострой | 2019-03-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 17 | 142.8 | 27.2
Задание - 15 | Командировка с Москву на СПД | 2019-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24.5 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 15 | Командировка с Москву на СПД | 2019-06-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 15 | Командировка с Москву на СПД | 2019-06-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 15 | Проработка ТЗ, создание таблицы несоответствий и согласование ТЗ с Заказчиком 1737, 1738 | 2019-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 36 | 53 | 445.2 | 84.8
Задание - 15 | №1727-1728. Комплектация топливной и выхлопной системы | 2019-04-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 15 | Командировка в Москву по МЭК-61850 | 2019-03-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
Задание - 18 | Изучение ТЗ, создание списка замечаний, проработка с Заказчиком | 2018-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 19 | Запросы Магнитный кран и бел ЖД, помощь ТП | 2018-12-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18 | 37 | 310.8 | 59.2
Задание - 19 | Обработка запроса 2735 (белЖД) | 2018-10-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 42 | 8
Задание - 19 | Обработка запроса 2735 (белЖД) | 2018-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 9 | 75.6 | 14.4
Задание - 19 | Командировка а Барановичский молочный комбинат | 2018-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 19 | Командировка в Барановичский молочный комбинат | 2018-09-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 19 | Обработка запроса №284 (разработка ЩСН) | 2018-11-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 19 | Доработка запроса №273 (замечания по ТП) | 2018-11-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 13 | 109.2 | 20.8
Задание - 19 | Помощь в подготовке ТП по запросу 208 | 2018-07-09 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 9 | 75.6 | 14.4
Задание - 19 | Работа с поставщиками и ОС - снижение себестоимости заказов | 2018-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 35.5 | 72 | 604.8 | 115.2
Задание - 19 | Проектирование и изготовление интерфейсных модулей для 1719-1720 | 2018-12-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 36 | 70 | 588 | 112
Задание - 19 | Администрирование справочника в 1с (корректировка, создание новых карточек) | 2018-12-12 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 22 | 45 | 378 | 72
Задание - 19 | Командировка на Витебскую лесопилку | 2018-12-06 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 19 | Командировка в Гродно и Волковыск | 2018-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 19 | Проведение измерений освещенности | 2018-12-28 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 19 | Приведение наименований продукции к единому наименованию | 2018-12-26 11:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 41 | 344.4 | 65.6
Задание - 19 | Моделирование ВНАп | 2018-10-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 31 | 35.5 | 298.2 | 56.8
Задание - 19 | Паспорт на кабельные проходки | 2018-07-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 25 | 210 | 40
Задание - 19 | Разработка эскиза выдвижного элемента на стационарном а/в | 2018-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 49 | 70 | 588 | 112
Задание - 19 | Паспорт, РЭ на УКРМА | 2018-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 15 | 126 | 24
Задание - 19 | Внедрение Windchill | 2018-09-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 107 | 213 | 1789.2 | 340.8
Задание - 19 | Доработка конструктива шкафов под ВНАп | 2018-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 28.5 | 46 | 386.4 | 73.6
Задание - 19 | Разработка шкафов на комплектующих EKF | 2018-10-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 32 | 39 | 327.6 | 62.4
Задание - 19 | Классификатор шкафов РУВН | 2018-09-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 28 | 34 | 285.6 | 54.4
Задание - 19 | Доработка ПП КБМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11.9 | 20 | 168 | 32
Задание - 19 | Внедрение Windchill | 2018-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 136.6 | 288 | 2419.2 | 460.8
Задание - 19 | Запрос 2629 | 2018-08-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 15 | 126 | 24
Задание - 19 | Разработка нового шаблона MS Project | 2018-08-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 48 | 403.2 | 76.8
Задание - 19 | Разработка тестового задания ИКМ | 2018-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 19 | Разработка эскиза компоновки двухэтажной КТП | 2018-11-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 3 | 25.2 | 4.8
Задание - 19 | Разработка РКД "Томинский ГОК" | 2018-11-12 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14.5 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 19 | Запрос 2603 | 2018-09-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 33.5 | 56 | 470.4 | 89.6
Задание - 19 | Разработка модуля КТП киоскового типа | 2018-11-21 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 115.5 | 193 | 1621.2 | 308.8
Задание - 19 | Отработка замечаний НИИ Транснефть | 2018-11-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 11.5 | 96.6 | 18.4
Задание - 19 | Разбор 3D-моделей по "киоскам" в Inventor | 2018-10-02 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13.5 | 113.4 | 21.6
Задание - 19 | Разработка шкафов с шуфлядками двухстороннего обслуживания | 2018-10-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 59.5 | 94.5 | 793.8 | 151.2
Задание - 19 | Чек-лист проверки КД | 2018-10-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 14.5 | 121.8 | 23.2
Задание - 19 | Разработка схемы движения транспорта на П9 | 2018-07-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 21 | 176.4 | 33.6
Задание - 19 | Правила проектирования КБМ | 2018-09-24 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 69 | 134 | 1125.6 | 214.4
Задание - 19 | PowerBlock | 2018-09-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 136 | 198.5 | 1667.4 | 317.6
Задание - 19 | Актуализация требований к разработке шин | 2018-10-24 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 40 | 54 | 453.6 | 86.4
Задание - 19 | Отработка схем АВР, ЩСН, перечней аппаратуры и сигналов телемеханики по запросу 2529 (помощь ТП ОП) | 2018-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 50.4 | 9.6
Задание - 19 | Сертификация огнестойких кабельных линий | 2018-09-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 27 | 34 | 285.6 | 54.4
Задание - 19 | Командировка на Витебскую лесопилку | 2018-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 20 | Основные виды продукции, выпускаемые ЗАО "КАТЭК". Краткое описание КТП. | 2018-07-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 20 | Автоматические выключатели. Основные технические характеристики. Методика выбора аналогов. | 2018-08-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 20 | ЩНРМ. Наименования в опросных листах и проектной документации. Основные технические характеристики. | 2018-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 20 | ЩНРМ. Принципы формирования стоимости. | 2018-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
Задание - 20 | Силовые трансформаторы. Основные технические характеристики и дополнительные функции, влияющие на формирование стоимости. | 2018-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 20 | КРМ. Наименования и обозначения в опросных листах. Основные технические характеристики. | 2018-10-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 20 | КРМ. Принципы формирования стоимости. | 2018-10-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 33.6 | 6.4
Задание - 20 | Модульное здание. Виды и характеристики модульных зданий. Принципы формирования стоимости. | 2018-10-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 17 | 33 | 277.2 | 52.8
Задание - 20 | Инженерное обеспечение модульных зданий (ЩСН, ОПС, ОВ). Основные характеристики и функции, влияющие на формирование стоимости. | 2018-10-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 20 | Создание программы проведения контроля уровня технической подготовки специалистов отдела продаж. | 2020-01-11 16:44 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 21 | Расчет стоимости оборудования | 2018-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 22 | 184.8 | 35.2
Задание - 21 | Расчет стоимости шкафов с ошиновкой | 2018-09-17 11:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 10.5 | 88.2 | 16.8
Задание - 21 | Организационное сопровождение | 2018-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 21 | Отчет о мероприятиях, необходимых для реализации подобных проектов | 2018-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 21 | Обработка запроса 253 - Заполнение опросных листов на силовые трансформаторы | 2018-09-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 50.4 | 9.6
Задание - 21 | Обработка запроса 2675 - Разработка конструктива | 2018-09-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 16.5 | 138.6 | 26.4
Задание - 21 | Обработка запроса 2675 - Расчет стоимости | 2018-09-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 17.5 | 147 | 28
Задание - 21 | Сбор информации по сотруднику отдела продаж - Заполнение резюме, проведение собеседования, написание отчета | 2018-09-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 25.2 | 4.8
Задание - 22 | Разработка КД щитков | 2018-10-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 44 | 50 | 420 | 80
Задание - 22 | Запрос 261 Барановичский молочный комбинат | 2018-09-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 8.5 | 71.4 | 13.6
Задание - 22 | Запрос 259 - Совещание с ЛАА+постановка стратегических задач на работу со "щитками") | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 22 | Доработка паспортов на 1611-1647 | 2018-11-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 21 | 176.4 | 33.6
Задание - 22 | 1688-1718 - Организационая работа | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 7 | 58.8 | 11.2
Задание - 22 | Разработка линейки щитков - организационная часть 4 кв. 2018 | 2018-11-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 23 | 193.2 | 36.8
Задание - 22 | Запрос 283 - Расчет стоимости и подготовка ТП | 2018-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 13 | 109.2 | 20.8
Задание - 22 | 31 шкаф для АЭС | 2018-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 30 | 252 | 48
Задание - 22 | Работа с оптовым складом - Первичная обработка файла | 2018-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 33.6 | 6.4
Задание - 22 | Работа с оптовым складом - Доукомплектация некомплектного оборудования | 2018-09-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 32 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 22 | Разработка линейки щитков - организационная часть | 2018-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 40 | 336 | 64
Задание - 22 | Запрос 259 - Проработка шкафов | 2018-09-13 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 9.5 | 79.8 | 15.2
Задание - 22 | Запрос 259 - Расчет стоимости | 2018-09-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 14 | 117.6 | 22.4
Задание - 22 | Запрос 261 Барановичский молочный комбинат | 2018-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 22 | Запрос 257 - Изучение ТЗ и анализ времени проработки | 2018-09-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 25.2 | 4.8
Задание - 22 | Запрос 261 - Изучение ТЗ и анализ времени проработки | 2018-09-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 22 | Доработка 1610-1647 - организационные вопросы, выдача задач, 1с | 2018-11-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 35 | 71 | 596.4 | 113.6
Задание - 22 | Доработка 1610 | 2018-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 21 | 30 | 252 | 48
Задание - 22 | Доработка 1611-1647 | 2018-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 22 | Доработка ЭД на БелАЭС | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18.5 | 34 | 285.6 | 54.4
Задание - 22 | Доработка ЭД на БелАЭС | 2019-03-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 33 | 42 | 352.8 | 67.2
Задание - 25 | Разработка матрицы компетенций КБЭ | 2019-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.1 | 3 | 25.2 | 4.8
Задание - 25 | Подготовка и отчет о командировке в СПД | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 29 | 243.6 | 46.4
Задание - 25 | 1727-1728. Доработка монтажа и гидравлической схемы ДЭС | 2019-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.1 | 14 | 117.6 | 22.4
Задание - 25 | Доработки и унификация КАЭЛИС | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5.5 | 10 | 84 | 16
Задание - 25 | Разработка документации по ПСМ (1727-1728) | 2019-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 59 | 174 | 1461.6 | 278.4
Задание - 25 | Доработки и унификация КАЭЛИС | 2019-03-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41.5 | 58 | 487.2 | 92.8
Задание - 25 | Доработки 1657-1661 (подбор Schneider, работы по замене корзины) | 2019-04-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 25 | 210 | 40
Задание - 25 | Доработки и письма по 1719-1720 | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 25 | Доработки ПСМ | 2019-06-26 12:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29.7 | 68 | 571.2 | 108.8
Задание - 26 | 2019.1 - РКБ постоянная часть | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 121.4 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКБЭ-2 постоянная часть | 2019-03-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 163.5 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКБЭ-1 переменная часть | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 84 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКО переменная часть | 2019-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 47.5 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКО постоянная часть | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 82 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.1 - РКБЭ-1 постоянная часть | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 41.5 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКБ постоянная часть | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 152.1 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | Администрирование справочника 1с | 2019-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17.5 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 26 | Работа с поставщиками оборудования | 2019-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21.5 | 39 | 327.6 | 62.4
Задание - 26 | 2019.2 - РКБЭ-1 постоянная часть | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17.5 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКО постоянная часть | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 72.5 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКО переменная часть | 2019-06-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 28.2 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКБЭ-1 переменная часть | 2019-06-28 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 90 | 46 | 386.4 | 73.6
Задание - 26 | 2019.2 - РКБЭ-2 постоянная часть | 2019-06-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 25.3433 | 0 | 0 | 0
Задание - 26 | 2019.2 - РКБЭ-2 переменная часть | 2019-06-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 133.6833 | 83 | 697.2 | 132.8
Задание - 26 | Работа с поставщиками оборудования | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16.6 | 26 | 218.4 | 41.6
Задание - 26 | Администрирование справочника 1с | 2019-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27.7 | 44 | 369.6 | 70.4
Задание - 26 | Техсовет | 2019-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.7 | 5 | 42 | 8
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 54.5 | 30 | 252 | 48
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20.4 | 10 | 84 | 16
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 52.5 | 63 | 529.2 | 100.8
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 44 | 9 | 75.6 | 14.4
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 20 | 168 | 32
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19.5 | 17 | 142.8 | 27.2
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 94 | 78 | 655.2 | 124.8
Задание - 27 | 2019.3 - Прочие | 2019-09-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 18 | 8 | 67.2 | 12.8
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21.0833 | 32 | 268.8 | 51.2
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-09-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16.5 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-08-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 25.2 | 4.8
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 11 | 92.4 | 17.6
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-07-01 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11.5 | 9 | 75.6 | 14.4
Задание - 27 | 2019.3 - Сопровождение производства | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 6 | 50.4 | 9.6
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7.25 | 6 | 50.4 | 9.6
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-09-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 9 | 75.6 | 14.4
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-07-01 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-07-01 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-07-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 14 | 14 | 117.6 | 22.4
Задание - 27 | 2019.3 - Работа над отгруженными заказами | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13.3 | 19 | 159.6 | 30.4
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14.0767 | 10 | 84 | 16
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 7 | 58.8 | 11.2
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-07-01 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10.7 | 4 | 33.6 | 6.4
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-07-01 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | 2019.3 - Чек-лист | 2019-08-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.5 | 0 | 0 | 0
Задание - 27 | Командировка в Гипровостокнефть (Самара) | 2019-07-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 34 | 48 | 403.2 | 76.8
Задание - 27 | Доработка датчиков уровня ДЭС | 2019-08-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 19 | 159.6 | 30.4
Задание - 27 | Создание универсального шаблона РЭ, Паспорта, Ведомости ЗИП, РМ в части механики | 2019-09-27 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 138.5 | 137 | 1150.8 | 219.2
Задание - 27 | 1765 - Общая сборка - Ошиновка трансформатора (доработка) | 2019-07-24 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5.5 | 4 | 33.6 | 6.4
Задание - 27 | Разработка рисунков для Тех. Поддержки | 2019-07-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 27 | Компоновка по запросу 3195 | 2019-07-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 22 | 184.8 | 35.2
Задание - 27 | Разработка обложки для брошюры | 2019-09-25 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 11 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 27 | Компоновка на КТП 35/0,4 для Грузии | 2019-09-03 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 13 | 109.2 | 20.8
Задание - 27 | Запрос 3318 - Прорисовка подключения кабелей в шкафах 0,4кВ | 2019-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 13 | 109.2 | 20.8
Задание - 27 | Разработка ТЗ шкафа 0,4кВ | 2019-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 15 | 126 | 24
Задание - 27 | Разработка РЭ для Транснефти | 2019-07-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 92 | 130 | 1092 | 208
Задание - 27 | Разработка программ для обеспечения перехода с контроллеров ARIS на контроллеры Modicon | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 171 | 1436.4 | 273.6
Задание - 27 | Разработка программ для обеспечения перехода с контроллеров ARIS на контроллеры Modicon | 2019-09-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 50 | 420 | 80
Задание - 27 | Создание конфигуратора и инструкции для расчета стоимости и заказа аппаратуры LSYS | 2018-10-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3.5 | 5 | 42 | 8
Задание - 28 | Разработка правил проектирования РКД | 2018-10-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 28 | Разработка матрицы компетенций КБЭ | 2019-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.25 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 28 | Доработки 1727-1728 | 2019-08-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 17 | 142.8 | 27.2
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11.8333 | 11 | 92.4 | 17.6
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-08-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 7 | 58.8 | 11.2
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-07-01 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 19 | 25 | 210 | 40
Задание - 28 | Создание БД Е3 2019.3 | 2019-09-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 39.5 | 20 | 168 | 32
Задание - 28 | Доработки Е3 2019.3 | 2019-09-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 48.58 | 75 | 630 | 120
Задание - 28 | Доработки Е3 2019.3 | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 28 | Доработки Е3 2019.3 | 2019-08-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 20 | 168 | 32
Задание - 29 | 2019.3 - РКБЭ-1 постоянная часть | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 61.2 | 0 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКБЭ-2 постоянная часть | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 0 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКБЭ-2 переменная часть | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 92.3 | 0 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКБЭ-1 переменная часть | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 48.2 | 0 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКО постоянная часть | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 58.8 | 0 | 0 | 0
Задание - 29 | 2019.3 - РКО переменная часть | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
Задание - 29 | Администрирование справочника 1с | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11.5 | 19 | 159.6 | 30.4
Задание - 29 | Работа с поставщиками оборудования | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 22 | 184.8 | 35.2
Задание - 29 | 2019.3 - РКБ постоянная часть | 2019-09-30 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 185.5 | 0 | 0 | 0
Задание - 30 | 1853 - проработка решения подключения кабелей заказчика и разработка шин | 2019-12-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 33.6 | 6.4
Задание - 30 | Исправление связей Windchill дверей НКУ | 2020-02-11 10:48 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 10.5 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 30 | Разработка РЭ линейки КРУ | 2019-10-01 09:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 30 | Разработка шаблона идеального РЭ | 2019-12-14 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 42.5 | 55 | 462 | 88
Задание - 30 | РЭ, ПС для транснефти на КРУ | 2019-10-02 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 33.6 | 6.4
Задание - 30 | Запрос 3385 - Виды КСО | 2019-11-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 42 | 8
Задание - 30 | Разработка модулей автоматических выключателей шкафа 0,4кВ | 2019-10-28 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 160 | 0 | 0 | 0
Задание - 30 | Разработка общей сборки шкафа 0,4кВ | 2019-10-28 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 160 | 0 | 0 | 0
Задание - 30 | Шкафы с шуфлядками. 3D-модель механизма переключения положений шуфлядки | 2019-10-10 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 64 | 0 | 0 | 0
Задание - 30 | Разработка КД на модернизацию гибочного станка | 2019-10-04 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 32 | 0 | 0 | 0
Задание - 30 | Разработка кожухов трансформаторов SEA | 2019-12-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 96 | 102 | 856.8 | 163.2
Задание - 30 | 1879 - Произвести предразработку | 2019-11-19 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 75.6 | 14.4
Задание - 30 | 1879 - Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 36 | 302.4 | 57.6
Задание - 30 | 1879 - Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 30 | 1879 - РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-19 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 30 | 1879 - Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-19 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 30 | Разработка СН и охранно-пожарной сигнализации с контролем доступа для 339.ЦОД.Мингаз.Проектирование | 2020-01-24 14:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24.5 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание - 30 | Обработка запроса 35 кВ Грузия | 2019-10-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17.1667 | 28 | 235.2 | 44.8
Задание - 30 | Обработка запроса 35 кВ Грузия | 2019-10-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 38.5 | 70 | 588 | 112
Задание - 30 | Разработка СН и охранно-пожарной сигнализации с контролем доступа для 339.ЦОД.Мингаз.Проектирование | 2020-02-21 17:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 62 | 75 | 630 | 120
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-02-24 12:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-01-16 10:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-02-03 10:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.1 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-02-26 09:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-01-08 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-03-09 11:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 2 | 16.8 | 3.2
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2020-01-27 10:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 31 | БД Е3 2019.12 | 2019-12-20 12:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 17.25 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 31 | Доработки Е3 2019.12 | 2020-02-24 11:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 8.4 | 1.6
Задание - 32 | 2019.4 - РКБ постоянная часть | 2019-12-21 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 133.3 | 0 | 0 | 0
Задание - 32 | Дорабтки 1с (контрольная) | 2020-01-10 17:02 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 0 | 0 | 0
Задание - 32 | Работа с поставщиками оборудования | 2019-12-31 12:25 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12.5 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 32 | Администрирование БД 1с | 2019-12-31 16:55 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9.7 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 32 | Борьба с неликвидами | 2020-01-11 11:44 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12.8 | 12 | 100.8 | 19.2
Задание - 32 | 2019.4 - РКБЭ1 постоянная часть | 2019-12-27 09:32 | Кучинский Андрей | КБЭ | 25.5 | 0 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКБЭ2 постоянная часть | 2020-02-20 14:03 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 60 | 0 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКБЭ2 переменная часть | 2020-01-31 14:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 128 | 0 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКБЭ1 переменная часть | 2019-12-31 10:25 | Кучинский Андрей | КБЭ | 59 | 0 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКО переменная часть | 2019-12-30 14:55 | Кучинский Андрей | КБЭ | 55.3 | 0 | 0 | 0
Задание - 32 | 2019.4 - РКО постоянная часть | 2019-12-30 17:25 | Кучинский Андрей | КБЭ | 137.6 | 0 | 0 | 0
Задание - 6 | Инвентаризация склада по деталям | 2016-07-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 7 | Отчет сравнение «КОМПАС Электрик» и CADelectro | 2016-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 23 | 0 | 0 | 0
Задание - 8 | Изучить выпрямители В-ОПЕ и разработать устройство телесигнализации для них | 2016-08-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 27 | 40 | 336 | 64
Задание - 9 | Переошиновка КРУ 35кВ, мод. под трансформаторы ТЛК | 2016-09-23 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 24 | 24 | 201.6 | 38.4
Задание - 9 | Подготовка транспортных пренадлежнастей | 2016-09-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
Задание-3 | Техническая поддержка работ | 2015-09-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 30 | 252 | 48
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Корпус ячейки ТН (задняя часть) | 2015-05-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 15 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Задние съемные панели (двери) | 2015-05-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Механические блокировки съёмных панелей (дверей) | 2015-06-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Панель крепления заземлителя | 2015-06-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Устройства смотровых окон | 2015-04-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Компановка осветительного оборудования | 2015-05-21 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Компановка оборудования обогрева | 2015-03-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Компановка оборудования дуговой защиты | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Кабельные каналы вторичных цепей | 2015-06-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Перегородки и кронштейны их крепления | 2015-03-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Ошиновка ячейки (фазные и земля) | 2015-03-11 16:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 20 | 168 | 32
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Крепление магистральной шины в проходных изолятарах | 2015-05-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка СР - Сборка всей ячейки | 2015-04-13 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Корпус ячейки ВВ (задняя часть) | 2015-03-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 44 | 48 | 403.2 | 76.8
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Задние съемные панели (двери) | 2015-02-06 12:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Механические блокировки съёмных панелей (дверей) | 2015-02-19 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 22 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Панель крепления заземлителя | 2015-02-17 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Панель крепления трансформаторов | 2015-02-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 13 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Устройства смотровых окон | 2015-02-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Компановка осветительного оборудования | 2015-02-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Компановка оборудования обогрева | 2015-02-26 16:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Компановка оборудования дуговой защиты | 2015-02-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0.2 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Кабельные каналы вторичных цепей | 2015-02-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 29 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Перегородки и кронштейны их крепления | 2015-02-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Ошиновка ячейки (фазные и земля) | 2015-02-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Крепление магистральной шины в проходных изолятарах | 2015-02-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка ввода - Сборка всей ячейки | 2015-03-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Корпус ячейки ТН (задняя часть) | 2015-04-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 22 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Задние съемные панели (двери) | 2015-05-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Механические блокировки съёмных панелей (дверей) | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Панель крепления трансформаторов | 2015-04-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 7 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Устройства смотровых окон | 2015-04-01 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Компановка осветительного оборудования | 2015-04-01 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Компановка оборудования обогрева | 2015-04-01 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Компановка оборудования дуговой защиты | 2015-03-27 16:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Кабельные каналы вторичных цепей | 2015-03-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Перегородки и кронштейны их крепления | 2015-05-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Ошиновка ячейки (фазные и земля) | 2015-03-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Крепление магистральной шины в проходных изолятарах | 2015-05-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Ячейка СВ - Сборка всей ячейки | 2015-04-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Сборка всей ячейки | 2015-04-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Разработка КД (Механика) | 2015-06-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 263 | 328 | 2755.2 | 524.8
НИОКР - 05 | Ячейка линии - Сборка всей ячейки | 2015-05-21 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Выбрать ТН 35кВ | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Сделать модель ТН 35кВ | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 5 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Сделать модель заземлителя JN22-40.5 35кВ | 2015-01-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 10 | 84 | 16
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Корпус ячейки ТН (задняя часть) | 2015-06-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 14 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Задние съемные панели (двери) | 2015-05-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 5 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Механические блокировки съёмных панелей (дверей) | 2015-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Панель крепления заземлителя | 2015-06-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Устройства смотровых окон | 2015-06-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Компановка осветительного оборудования | 2015-06-10 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Компановка оборудования обогрева | 2015-04-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Компановка оборудования дуговой защиты | 2015-06-05 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Кабельные каналы вторичных цепей | 2015-04-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Перегородки и кронштейны их крепления | 2015-04-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Ошиновка ячейки (фазные и земля) | 2015-06-05 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 20 | 168 | 32
НИОКР - 05 | Ячейка ТН - Крепление магистральной шины в проходных изолятарах | 2015-06-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Ящик РЗА для всех типов ячеек | 2015-04-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 05 | Корпус РЗА доработка. | 2015-06-02 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР - 05 | Разработка кронштейнов крепления DIN и эл. комп. | 2015-06-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Модели электрокомпонентов. | 2015-06-04 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Размещение и компановка эл. Комп. в РЗА | 2015-06-05 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки ввода | 2015-06-05 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки отходящей линии | 2015-06-08 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки секционного выключателя | 2015-06-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки секционного разьединителя | 2015-06-09 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Двери ящика РЗА ячейки трансформатора напряжения | 2015-06-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | КД | 2015-07-13 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 05 | Внесение исполнений РЗА в ячейки КРУ | 2015-06-10 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 05 | Изучить продукцию конкурентов и запросов потенциальных Заказчиков (механика) | 2015-01-13 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
НИОКР - 05 | Выбор покупных элементов (механика) | 2015-01-16 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
НИОКР - 05 | Создание эскизов изделия - создать 2Д эскизы механики | 2015-01-21 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
НИОКР - 05 | Обновление иллюстраций каталога Карат 35 | 2016-09-14 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 11 | 11 | 92.4 | 17.6
НИОКР - 05 | Завершение НИОКР'а | 2016-09-14 14:30 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
НИОКР - 06 | Изучить продукцию конкурентов и запросов потенциальных Заказчиков (механика) | 2014-11-03 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4 | 1.6
НИОКР - 06 | Выбор покупных элементов (механика) | 2014-11-11 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4 | 1.6
НИОКР - 06 | Создание эскизов изделия - создать 2Д эскизы механики | 2014-11-14 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4 | 1.6
НИОКР - 06 | Подготовить список задач и идей для дальнейшей реализации (механика) | 2014-11-17 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Изготовление опытного образца (механика) - Сопровождение изготовления опытного образца | 2016-07-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 06 | Завершение НИОКР'а | 2017-07-10 09:30 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
НИОКР - 06 | Техническое описание | 2016-05-17 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Руководство по эксплуатации | 2017-07-17 11:58 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 139 | 85 | 714 | 136
НИОКР - 06 | Паспорт | 2017-07-05 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 64 | 85 | 714 | 136
НИОКР - 06 | Руководство по монтажу | 2017-07-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 96 | 85 | 714 | 136
НИОКР - 06 | Подготовка и презентация КАЭЛИС | 2016-04-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Доработка крыши отсека присоединений КРУ35 КВ (доп. кронштейны крепления трансформаторов тока для обслуживания) | 2016-01-12 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 19.2 | 161.28 | 30.72
НИОКР - 06 | Короба для прокладки кабелей вспомогательных цепей КРУ 10КВ (тип 800-650) | 2016-01-12 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 19.2 | 161.28 | 30.72
НИОКР - 06 | Составление планов обучения в Китае | 2016-01-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4.8 | 40.32 | 7.68
НИОКР - 06 | Строповочные кронштейны КРУ 10 КВ | 2016-01-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 9.6 | 80.64 | 15.36
НИОКР - 06 | Системы шин КРУ 10КВ 1600А(СР, СВ) для исполнения расположения секций друг против друга. | 2016-01-12 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 19.2 | 161.28 | 30.72
НИОКР - 06 | Доработка сервисной тележки для выкатных элементов КРУ 10 КВ | 2015-01-10 11:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 34 | 48 | 403.2 | 76.8
НИОКР - 06 | Техническое описание линейки КРУ-10 Кв | 2016-01-12 11:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР - 06 | Адаптировать ячейки КРУ - Вводная | 2015-07-24 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 120 | 1008 | 192
НИОКР - 06 | Адаптировать ячейки КРУ - Вводная | 2015-07-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 160 | 1344 | 256
НИОКР - 06 | Детальная модель РС ( с движением блокировок к ВЭ VD4, заземлителю и других) | 2014-11-19 09:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 0 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 06 | Проверка моделей - ВЭ с ВВ/TEL | 2014-11-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 13 | 109.2 | 20.8
НИОКР - 06 | Проверка моделей - ВЭ с SHEL (Таврида) | 2014-11-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 11.7 | 98.28 | 18.72
НИОКР - 06 | Проверка моделей - ВЭ с разъединителем | 2014-11-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4 | 1.6
НИОКР - 06 | Проверка моделей - ВЭ с ТН | 2014-11-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 7 | 9.1 | 76.44 | 14.56
НИОКР - 06 | Проверка моделей - Создание ТЗ на разработку | 2014-12-02 12:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 20.8 | 174.72 | 33.28
НИОКР - 06 | Разработка КД - ВЭ с ВВ/TEL | 2014-12-10 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 23.4 | 196.56 | 37.44
НИОКР - 06 | Разработка КД - ВЭ с ВВ/TEL SHEL (Таврида) | 2014-12-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 31 | 40.3 | 338.52 | 64.48
НИОКР - 06 | Разработка КД - ВЭ с секционным разъединителем | 2014-12-08 10:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 20.8 | 174.72 | 33.28
НИОКР - 06 | Разработка КД - ВЭ с ТН | 2014-12-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 15.6 | 131.04 | 24.96
НИОКР - 06 | Детальная модель РС | 2014-12-04 17:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 81 | 80 | 672 | 128
НИОКР - 06 | Мин модель РС (общие габариты и узлы крепления к внешним элементам) | 2014-11-19 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Техническое задание на разработку линейки ячеек | 2014-11-21 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 48.0011 | 48 | 403.2 | 76.8
НИОКР - 06 | Анализ существующих ячеек сторонних производителей | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Подбор необходимых покупных изделий (изоляторы, механизмы блокировок...) | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Внутренняя компановка с учётом использования токов 630-2500 А | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Компоновка эл.оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 24 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Компановка освещения | 2015-10-12 16:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Компановка отопления | 2015-08-03 11:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Корпус (базовый 800 мм) | 2015-10-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 29.5 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Дверь отсека подключений | 2015-10-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 17 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Дверь отсека выкатного элемента | 2016-05-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Клапаны сброса давления | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Съёмная центральная панель с заземлением | 2015-09-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Задняя съёмная панель отсека присоединений | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Пластина крепления проходных изоляторов сборных шин | 2015-12-08 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн крепления заземлителя | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн крепления трансформаторов тока | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система приводного вала заземлителя | 2015-10-22 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система мех. Блокировок двери отсека подключений | 2016-05-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Механизм блокировки двери отсека выкатного элемента | 2015-10-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 5 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система шин отсека сборных шин | 2015-08-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система шин отсека подключений | 2015-10-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Система шин заземления | 2015-10-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 14 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн крепления трансформаторов нулевой последовательности | 2015-09-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн крепления опн | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 6 | 50.4 | 9.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - кронштейн крепления кабелей | 2015-09-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 1 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-10-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 20 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Кронштейн блокировки втычного контакта ВЭ | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Создания исполнений шторочного механизма для необходимых ВЭ | 2015-08-03 15:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Разработка освещения отсека присоединений | 2015-10-06 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Разработка фиксаторов сборных шин | 2015-10-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Съёмная панель для доступа в отсек сборных шин | 2015-09-16 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Модели покупных мех-мов блокировок | 2016-05-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 20 | 168 | 32
НИОКР - 06 | Ячейка ввода (базовая) - Сборка ячейки | 2015-10-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Компоновка эл.оборудования | 2015-08-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Корпус (базовый 650 мм) | 2015-11-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 13 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Дверь отсека подключений | 2015-09-22 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Дверь отсека выкатного элемента | 2015-11-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Клапаны сброса давления | 2015-08-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Съёмная центральная панель с заземлением | 2015-10-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Задняя съёмная панель отсека присоединений | 2015-09-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Пластина крепления проходных изоляторов сборных шин | 2015-11-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления заземлителя | 2015-11-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления трансформаторов тока | 2015-10-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система приводного вала заземлителя | 2015-12-08 14:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система мех. блокировок двери отсека присоединений | 2015-12-08 14:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система шин отсека сборных шин | 2015-12-08 14:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система шин отсека подключений | 2015-09-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Система шин заземления | 2015-10-09 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 6 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления трансформаторов нулевой последовательности | 2015-10-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 3 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления опн | 2015-12-08 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Кронштейн крепления кабелей | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-10-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 13 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Создания исполнений шторочного механизма для необходимых ВЭ | 2015-12-08 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Разработка освещения отсека присоединений | 2015-11-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Изоляционные перегородки | 2015-10-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка отходящей линии - Сборка ячейки | 2016-05-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 18 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Компоновка эл.оборудования | 2015-10-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Корпус | 2015-08-03 15:20 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Съёмная центральная панель с заземлением | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Кронштейн крепления заземлителя | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Кронштейн крепления трансформаторов тока | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система мех. блокировок двери отсека присоединений | 2015-12-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Механизм блокировки двери отсека выкатного элемента | 2015-12-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система шин отсека сборных шин | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система шин отсека подключений | 2015-11-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система шин заземления | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Система взаимной блокировки ячеек СВ и СР | 2015-12-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка секционного выключателя - Сборка ячейки | 2015-10-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 11 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Компоновка эл.оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Корпус | 2016-05-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Дверь отсека выкатного элемента | 2015-12-08 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Система шин отсека подключений | 2015-11-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Система шин заземления | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-11-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 9 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Разработка освещения отсека присоединений | 2015-10-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка секционного разъединителя - Сборка ячейки | 2015-11-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 17 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Компоновка эл.оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Корпус | 2015-11-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Дверь отсека подключений | 2016-05-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Дверь отсека выкатного элемента | 2015-11-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 14 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Пластина крепления проходных изоляторов сборных шин | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Система приводного вала заземлителя | 2015-11-13 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Система шин отсека сборных шин | 2015-08-03 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 2 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Система шин отсека подключений | 2015-11-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Система шин заземления | 2015-10-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Защитные кожухи каналов вторичного оборудования | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Создания исполнений шторочного механизма для необходимых ВЭ | 2015-08-03 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 06 | Ячейка измерительная (тн) - Сборка ячейки | 2015-10-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 06 | Разработка КД | 2016-05-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 118 | 120 | 1008 | 192
НИОКР - 07 | Разарботка эксплуатационной документации Линейки ячеек КРУ-35Кв | 2016-01-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 152.5 | 160 | 1344 | 256
НИОКР - 07 | Доработка отсека РЗА 10Кв (исп. Ширина 800 мм, 600 мм) | 2015-12-11 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 07 | Модель разъединителя с приводами | 2015-02-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 07 | Модель ТОЛ | 2015-02-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 07 | Модель дополнительного оборудования (изоляторы и прочее) | 2015-02-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 07 | Построение 3Д моделей Блока тр-ра (рамы и кронштейны) | 2015-03-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 57 | 80 | 672 | 128
НИОКР - 07 | Общая сборка Блока с крепежем | 2015-03-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 07 | КД на Блок | 2015-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 07 | Построение 3Д моделей Блока тр-ра (рамы и кронштейны) | 2015-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 07 | Общая сборка Блока с крепежем | 2015-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 07 | КД на Блок | 2015-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 1 | Тех. задание | 2014-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 1 | Поиск и утверждение подходящего механизма замка, ручки, системы "Антипаника", доводчика | 2014-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 1 | Усиленная дверная коробка | 2014-11-24 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 24 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР - 1 | Дверное полотно одностворчатой двери | 2014-11-26 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 40 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 1 | Дверные полотна двухстворчатой двери | 2014-11-24 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 24 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 1 | Сетчатые двери | 2014-11-24 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 24 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 1 | Общие сборки+КД | 2014-11-26 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 40 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 10 | Создание документов для каталога | 2016-09-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 64 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР - 11 | Руководство по эксплуатации | 2017-01-11 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 60 | 60 | 504 | 96
НИОКР - 11 | Техническое описание | 2016-12-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 11 | Изучить продукцию конкурентов и запросов потенциальных Заказчиков (механика) | 2016-06-17 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР - 11 | Подготовить техническое задание | 2016-06-21 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 12 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР - 11 | Выбор покупных элементов (механика) | 2016-06-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 11 | Список покупных элементов | 2016-06-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 11 | Создание эскизов изделия - создать 2Д эскизы механики | 2016-06-29 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 24 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 11 | Построение 3D моделей деталей | 2016-12-14 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 252 | 252 | 2116.8 | 403.2
НИОКР - 11 | Построение 3D моделей сборочных единиц | 2016-12-20 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 86 | 120 | 1008 | 192
НИОКР - 11 | Чертежи деталей | 2016-12-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 78 | 140 | 1176 | 224
НИОКР - 11 | Чертежи сборок | 2016-12-23 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 26 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 11 | Подготовить список задач и идей для дальнейшей реализации (механика) | 2016-12-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 11 | Паспорт | 2017-02-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 80 | 100 | 840 | 160
НИОКР - 11 | Руководство по монтажу | 2017-01-17 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 11 | Создание документов для каталога | 2016-10-04 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 32 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР - 12 | Организационная работа | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 7 | 58.8 | 11.2
НИОКР - 12 | Изучение систем энергомониторинга Schneider Electric | 2018-11-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Схема системы мониторинга | 2019-11-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20.5 | 29 | 243.6 | 46.4
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Тестирование Synergy. Этап 2 | 2019-12-20 09:15 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 44.5 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Тестирование Synergy. Этап 2 | 2020-03-09 15:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Э6 и планы. Этап 2 | 2020-03-13 17:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Сравнительный отчет по PME и Synergy | 2020-03-11 17:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 36 | 302.4 | 57.6
НИОКР - 12 | Обработка запроса 173 - Коммунарка | 2019-12-23 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Э6 и планы. Этап 2 | 2019-12-26 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 40 | 40 | 336 | 64
НИОКР - 12 | Внедрение PME на Промышленной, 9. Этап 2 | 2020-01-10 12:20 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 12 | Командировка - обучение PME | 2019-01-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 60 | 60 | 504 | 96
НИОКР - 12 | Командировка - обучение PME | 2019-01-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 60 | 60 | 504 | 96
НИОКР - 12 | Отчет о командировке 2019.01 | 2019-01-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 12 | Отчет о командировке 2019.01 | 2019-02-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 7 | 58.8 | 11.2
НИОКР - 12 | Внедрение PME на Промышленной, 9. Этап 1 | 2019-06-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12.5 | 20 | 168 | 32
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Э6 и планы. Этап 1 | 2019-06-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 7 | 58.8 | 11.2
НИОКР - 12 | Проект энергосети предприятия П9. Установка и наладка ПО PME | 2019-12-23 11:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 20 | 20 | 168 | 32
НИОКР - 14 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2018-11-15 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 14 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-10-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 14 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-10-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 14 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-11-14 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 14 | Разработка конструктива КРУ 35кВ под новый заземлитель | 2018-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 71 | 98.5 | 827.4 | 157.6
НИОКР - 2 | Внешняя решетка | 2014-12-05 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 3 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 2 | Внутренняя решетка | 2014-12-08 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 2 | Промежуточный короб | 2014-12-08 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 2 | Общая сборка+КД | 2014-12-09 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 8 | БВ | 2015-02-16 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 8 | БВИ | 2015-11-12 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 8 | БКД | 2015-05-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 8 | БКЗ | 2015-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР - 8 | БНИ | 2015-11-12 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 8 | БУО | 2015-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 8 | ГП | 2015-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 8 | ДВН | 2015-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 8 | ИИН | 2015-03-03 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 33.6 | 6.4
НИОКР - 8 | РН | 2015-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 20 | 168 | 32
НИОКР - 8 | СП-М | 2015-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР - 8 | Маркировка разъемов | 2015-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 8 | Принципиальная схема | 2015-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 8 | Схема размещения оборудования | 2015-05-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР - 8 | Схема соединения шлейфов между блоками. | 2015-05-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР: Schneider Electric | Разработка системы ТМ согласно ТЗ, протоколу, письму, претензиям от наладчиков по СПД - 1 этап | 2019-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 38 | 49 | 411.6 | 78.4
НИОКР: Schneider Electric | Разработка и изготовление IO модулей для СПД 1810, 1846-1850 (со стоимостью материалов) | 2019-09-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 67 | 120 | 1008 | 192
НИОКР: Schneider Electric | Изучение панелей HMI и создание руководства по программированию | 2020-02-13 16:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1519 | 2019-11-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 15 | 22 | 184.8 | 35.2
НИОКР: Schneider Electric | Доработка ПО ШТМ 1519 | 2019-12-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 82.5 | 120 | 1008 | 192
НИОКР: Schneider Electric | Создание тестового стенда СЭТ-адаптер-контроллер | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР: Schneider Electric | Проведение стендовых тестов СЭТ-адаптер-контроллер | 2019-10-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Создание тестового стенда СЭТ-адаптер-контроллер | 2019-09-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 17 | 142.8 | 27.2
НИОКР: Schneider Electric | Доработка ПО ШТМ 1571-1572 | 2019-12-23 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 35.5 | 60 | 504 | 96
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1571-1572 | 2019-11-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1648-1649 | 2020-01-22 11:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 36 | 302.4 | 57.6
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1650 | 2019-11-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР: Schneider Electric | Доработка ПО ШТМ 1648-1650 | 2020-01-22 16:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 15 | 126 | 24
НИОКР: Schneider Electric | Доработка ПО ШТМ 1719-1720 | 2020-01-30 12:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 18 | 151.2 | 28.8
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1719 | 2020-01-24 09:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 15 | 126 | 24
НИОКР: Schneider Electric | Доработка схем ШТМ 1720 | 2020-01-29 12:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 15 | 126 | 24
НИОКР: Schneider Electric | Разработка системы ТМ согласно ТЗ, протоколу, письму, претензиям от наладчиков по СПД - 2 этап | 2019-06-28 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 86 | 111.8 | 939.12 | 178.88
НИОКР: Schneider Electric | Изучение и программирование Modbus-преобразователя для СЭТ | 2018-10-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 40 | 336 | 64
НИОКР: Schneider Electric | Разработка системы ТМ согласно ТЗ, протоколу, письму, претензиям от наладчиков по СПД - 2 этап | 2019-06-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 35 | 45.5 | 382.2 | 72.8
НИОКР: Schneider Electric | Изучение линеек Modicon | 2018-07-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР: Schneider Electric | Изучение линеек Modicon | 2018-07-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 15 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР: Schneider Electric | Создание конфигурации серии Modicon 241/251 | 2018-07-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 16 | 134.4 | 25.6
НИОКР: Schneider Electric | Создание конфигурации серии Modicon 340 | 2018-07-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 33 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР: Schneider Electric | Программирование контроллеров Modicon (изучение) | 2018-09-24 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 39 | 44 | 369.6 | 70.4
НИОКР: Schneider Electric | Программирование контроллеров Modicon (изучение) | 2018-09-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 43 | 49 | 411.6 | 78.4
НИОКР: Schneider Electric | Монтаж контроллера и компонентов на стенде | 2018-09-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование, программирование и наладка стенда по конфигурации заказа 1571 | 2018-09-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР: Schneider Electric | Написание отчета или протокола о стендовых испытаниях | 2018-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 75.6 | 14.4
НИОКР: Schneider Electric | Обучение отдела техподдержки созданию конфигурации для предрасчета | 2020-03-10 10:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 67.2 | 12.8
НИОКР: Schneider Electric | Обучение СЦ программированию и наладке контроллеров Modicon | 2018-10-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 36 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование, программирование и наладка стенда по конфигурации заказа 1571 | 2018-09-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 42 | 32 | 268.8 | 51.2
НИОКР: Schneider Electric | Разработка модуля дискретных выходов с изготовлением рабочих экземпляров для заказа №1650 | 2018-11-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 49 | 100 | 840 | 160
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование, программирование и наладка заказов 1571-1572 с протоколом и картой регистров | 2018-11-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 51 | 40 | 336 | 64
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование, программирование и наладка заказов 1571-1572 с протоколом и картой регистров | 2018-11-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 39 | 40 | 336 | 64
НИОКР: Schneider Electric | Стендовые испытания ШТМ | 2019-08-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 64 | 537.6 | 102.4
НИОКР: Schneider Electric | Обучение СЦ программированию и наладке контроллеров Modicon | 2018-11-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Заказ 1686 - доработка и программирование ШТМ МИР (ограничения аппаратуры МИР) | 2019-09-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 22 | 34 | 285.6 | 54.4
НИОКР: Schneider Electric | Организационная работа, создание шаблона HMI | 2019-12-27 09:25 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12.5 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР: Schneider Electric | Организационная работа, создание шаблона ПЛК | 2020-01-23 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР: Schneider Electric | ШТМ МИР - обход ограничений | 2019-11-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 17 | 142.8 | 27.2
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Москву | 2019-11-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Москву | 2019-11-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Москву | 2019-11-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Киев | 2019-12-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 48 | 72 | 604.8 | 115.2
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Киев | 2019-12-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 60 | 72 | 604.8 | 115.2
НИОКР: Schneider Electric | Командировка в Киев | 2019-12-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 48 | 72 | 604.8 | 115.2
НИОКР: Schneider Electric | Согласования ТМ с СПД | 2020-03-09 14:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 11 | 92.4 | 17.6
НИОКР: Schneider Electric | Согласования ТМ с СПД | 2019-11-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6.5 | 10 | 84 | 16
НИОКР: Schneider Electric | Установка среды программирования, лицензирование | 2020-01-27 09:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР: Schneider Electric | Создание файла базового проекта ПЛК в среде программирования | 2020-01-27 10:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР: Schneider Electric | Первичное конфигурирование настроек проекта ПЛК | 2020-01-27 11:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование аппаратной части ПЛК | 2020-01-27 12:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР: Schneider Electric | Проверка возможностей ПЛК требованиям ТЗ | 2020-01-28 10:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 9 | 75.6 | 14.4
НИОКР: Schneider Electric | Проверка возможностей аппаратной и протокольной связи с верхним уровнем | 2020-02-03 12:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование дискретных модулей ввода | 2020-02-03 17:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 50.4 | 9.6
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование дискретных модулей ввода-вывода | 2020-02-04 15:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 50.4 | 9.6
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование сетевых интерфейсов | 2020-02-06 15:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Неадресная локализация переменных | 2020-02-10 15:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Создание задачи MAST | 2020-02-11 10:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 50.4 | 9.6
НИОКР: Schneider Electric | Создание задач FAST | 2020-02-11 11:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР: Schneider Electric | Коммуникации. Настройка обмена данными с сетевыми устройствами | 2020-02-25 11:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 60 | 90 | 756 | 144
НИОКР: Schneider Electric | Создание основного кода управляющей программы | 2020-03-03 11:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР: Schneider Electric | Работа с часами реального времени | 2020-03-05 11:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Локализация переменных для верхнего уровня | 2020-03-05 16:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 50.4 | 9.6
НИОКР: Schneider Electric | Установка среды программирования, лицензирование | 2019-12-27 15:25 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР: Schneider Electric | Создание файла базового проекта HMI-интерфейса в среде программирования | 2019-12-30 12:25 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 9 | 75.6 | 14.4
НИОКР: Schneider Electric | Первичное конфигурирование настроек проекта HMI-панели | 2019-12-30 15:25 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 25.2 | 4.8
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование аппаратной части HMI-панели | 2019-12-30 16:25 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР: Schneider Electric | Проверка возможностей HMI-панели требованиям ТЗ | 2019-12-31 09:25 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 25.2 | 4.8
НИОКР: Schneider Electric | Разработка библиотек визуализации и управления | 2020-01-10 10:37 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 36 | 302.4 | 57.6
НИОКР: Schneider Electric | Разработка эскизов экранов для проекта | 2020-01-14 10:37 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 36 | 302.4 | 57.6
НИОКР: Schneider Electric | Разработка графических элементов | 2020-01-17 15:37 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 36 | 302.4 | 57.6
НИОКР: Schneider Electric | Разработка эскизов всплывающих окон проекта | 2020-01-21 17:37 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 18 | 151.2 | 28.8
НИОКР: Schneider Electric | Определение уровней доступа | 2020-01-22 17:37 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР: Schneider Electric | Объявление переменных, структур | 2020-02-07 10:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 18 | 151.2 | 28.8
НИОКР: Schneider Electric | Создание экранов | 2020-02-14 10:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР: Schneider Electric | Создание всплывающих окон | 2020-02-18 10:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Создание графиков и логирования | 2020-03-03 10:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Создание тревог и событий | 2020-03-05 10:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Создание форм отчетов и списка отправки | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Создание подпрограмм | 2020-03-09 10:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Создание рецептов | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Защита проекта и безопасность | 2020-01-24 12:37 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 18 | 151.2 | 28.8
НИОКР: Schneider Electric | Разделение данных | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Организация WEB-сервера и WEB-клиента | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
НИОКР: Schneider Electric | Загрузка и отладка проекта | 2020-02-03 15:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 60 | 504 | 96
НИОКР: Schneider Electric | Эксплуатационная документация по HMI-панели | 2020-02-28 10:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 64 | 96 | 806.4 | 153.6
НИОКР: Schneider Electric | Конфигурирование дискретных модулей вывода | 2020-02-04 10:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 25.2 | 4.8
НИОКР: Schneider Electric | Логирование данных | 2020-03-05 16:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 48 | 403.2 | 76.8
НИОКР: Schneider Electric | Отладка управляющей программы на эмуляторе | 2020-03-06 16:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР: Schneider Electric | Защита проекта и кода | 2020-03-06 17:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 16.8 | 3.2
НИОКР: Schneider Electric | Запись и отладка управляющей программы в ПЛК | 2020-03-10 17:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Эксплуатационная документация по ПЛК | 2020-03-23 17:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 64 | 96 | 806.4 | 153.6
НИОКР: Schneider Electric | Организационная работа, создание шаблона МПУ | 2019-12-30 11:55 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 12 | 100.8 | 19.2
НИОКР: Schneider Electric | Отчет во выполении этапа МПУ РЗА, выводы | 2020-03-05 10:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Отчет во выполении этапа HMI, выводы | 2020-03-03 10:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Отчет во выполении этапа ПЛК, выводы | 2020-03-25 17:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 201.6 | 38.4
НИОКР: Schneider Electric | Изучение линейки modicon M340 и написание руководства | 2019-11-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 33 | 48 | 403.2 | 76.8
НИОКР-КБМ 2016 | 01 - Механический расчет опор с расчетом тяжения и динамической нагрузкой проводов | 2016-02-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 40 | 40 | 336 | 64
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-04-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 2 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 72.8667 | 14 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.25 | 5 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 9 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-06 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-05-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9.0833 | 13 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 68.5833 | 46 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.4333 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13.485 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 70.7867 | 11 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-28 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10.5 | 13 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-04-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 64.4167 | 21 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-04-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 6 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11.5 | 13 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 49.4167 | 40 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Работа над отгруженными заказами | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24.3333 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 17 | 0 | 0 | 0
Прочие | Доработка 1586-1587 | 2019-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 0 | 0
Прочие | 1648-1650 Участие в приемочном контроле | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 13 | 0 | 0
Прочие | Отработка замечаний РОСПАН | 2019-03-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 23 | 23 | 0 | 0
Прочие | 1730, 1350, 1353 - Доработка КБМ | 2019-03-13 14:26 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.5 | 7.5 | 0 | 0
Прочие | 1727 - РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2019-06-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 50 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-05 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 62.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 76.7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24.6 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-27 16:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 49.9 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 53.4 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 72.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Прочие | 2019-06-29 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 18.2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 4.65 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1765 Ошиновка транформатора - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-06-17 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 5.5 | 3 | 0 | 0
Прочие | 1677, 1678 Составление отгрузочной ведомости | 2019-04-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 4 | 0 | 0
Прочие | 1177 Вывод нейтрали для заземления | 2019-01-09 09:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0 | 5 | 0 | 0
Прочие | Доработка 1657, 1658, 1681 | 2019-04-12 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 10 | 0 | 0
Прочие | Доработка КД шин для ДФКУ на 1351,1352, 1357, 1358, 1359 1,5ч | 2019-04-12 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 14.5 | 7 | 0 | 0
Прочие | Доработка ФСА Электон | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 34 | 0 | 0
Прочие | Доработка деталей КРУ 35кВ | 2019-01-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 11 | 0 | 0
Прочие | Приемка СТЗ | 2019-04-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 13 | 0 | 0
Прочие | Компоновка по запросу 3087 | 2019-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 0 | 0
Прочие | КРУ35кВ Доработка | 2019-01-24 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 11 | 0 | 0
Прочие | Доработка дверей модуля | 2019-02-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 0 | 0
Прочие | Оценка стоимости разборного модуля по запросу ТП | 2019-04-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - РКБЭ-1 переменная часть | 2019-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 32.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - РКО переменная часть | 2019-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 29.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - РКО постоянная часть | 2019-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 33.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - РКБЭ-1 постоянная часть | 2019-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 31.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 50.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 94.2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 51.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 92.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 57 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-28 17:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 72.9 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 74 | 71 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-01-09 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 4 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 46 | 9 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 3 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-03-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 14 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 30.5 | 19 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 46 | 15 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16.5 | 26 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 104 | 11 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-01-09 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 76 | 37 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 26 | 33 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-01-09 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 32 | 18 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Прочие | 2019-03-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 60.5 | 45 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Работа над отгруженными заказами | 2019-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Чек-лист | 2019-03-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 45.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.1 - Сопровождение производства | 2019-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 10 | 0 | 0
Прочие | Прочие работы | 2015-11-18 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 103.5 | 103.5 | 0 | 0
Прочие | Командировка 2016.2 | 2016-08-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 110 | 0 | 0
Прочие | Отпуск 2015.4 | 2015-12-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 16 | 0 | 0
Прочие | Командировка 2015.4 | 2015-12-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 12 | 0 | 0
Прочие | Рег. , н.к. , изм. ТУ КАЭЛИС20, работа с БелГИСС | 2016-06-15 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 152 | 152 | 0 | 0
Прочие | Разработка ТУ на КРУ КАЭЛИС 20 | 2016-03-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 134 | 174.2 | 0 | 0
Прочие | Корректировка каталога GLX24 | 2016-04-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 38 | 49.4 | 0 | 0
Прочие | ТО, схемы, компоновки, КРУ КАРАТ 35 кВ (Теласи) | 2016-02-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 16 | 20.8 | 0 | 0
Прочие | Разработка ВЭ ячейки СР 10кВ, p210-l310, p150-l205 | 2016-02-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 64 | 83.2 | 0 | 0
Прочие | Разработка технических условий на выключатели VYG | 2016-03-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 144 | 187.2 | 0 | 0
Прочие | Подготовка материала презентации В Киеве | 2017-02-22 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 80 | 104 | 0 | 0
Прочие | Доработка КАРАТ 10 по итогам изг. опытного обр. | 2016-09-01 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 136 | 136 | 0 | 0
Прочие | КАРАТ 10 (выставка) ведомость 1С, заказ гратиус | 2016-09-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 10 | 10 | 0 | 0
Прочие | КАРАТ 35 (выставка), подбор дет. вед. 1С, Гратиус | 2016-08-30 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 14 | 14 | 0 | 0
Прочие | Разработка наклеек КАРАТ, иллюстраций для каталога | 2016-09-08 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 32 | 24 | 0 | 0
Прочие | Техническое описание КТП 35/10 кВ | 2016-04-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 99 | 99 | 0 | 0
Прочие | Работа с заказчиками по "Салыму" | 2014-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие | 910 Работа по претензиям | 2014-07-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 0 | 0 | 0
Прочие | Доработка по заказу №930 | 2014-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие | Доработка ВВ ввода заказа №910 | 2014-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 38 | 0 | 0 | 0
Прочие | Dorabotka obschey sborki 952 ord | 2014-07-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие | Работа с заказчиками "Уватнефтегаз" | 2014-08-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
Прочие | Подготовка ответов на письма заказчиков | 2014-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 0 | 0 | 0
Прочие | Доработка Пак. Листа на заказы 935-942 | 2014-09-25 16:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 20 | 0 | 0 | 0
Прочие | Подготовка предложения по кабельному вводу | 2014-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задание на фундамент для заказов №№ 910 и 951 | 2014-10-03 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 24 | 0 | 0
Прочие | Доработка - Ростверк под площадки обслущивания | 2014-10-09 16:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 0 | 0
Прочие | Удовлетворение "хотелок" Салыма | 2014-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 0 | 0
Прочие | Переделка шин ВВ ввода на заказ №930 | 2014-10-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 10 | 16 | 0 | 0
Прочие | 930 - Доработка по итогам поездки в Салым1 | 2014-10-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 8 | 0 | 0
Прочие | 930 - Доработка по итогам поездки в Салым2 | 2014-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 0 | 0
Прочие | 934, 965 Переделка инструкций в соответствии с требованиями уватовцев | 2014-10-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 16 | 0 | 0
Прочие | Подготовка вопросов по заказам 998,999,1001,1002 | 2014-11-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 0 | 0
Прочие | 910_2 Разработка кронштейна для крепления старого портала к новому модулю | 2014-11-19 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 24 | 16 | 0 | 0
Прочие | Доработка ростверка на Салым (будущие заказы) | 2014-11-18 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 11 | 16 | 0 | 0
Прочие | Подготовка документации для экспертизы пром. безоп | 2014-11-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 16 | 0 | 0
Прочие | 910_2, 951_2 - доработка, дозаказ | 2014-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 42 | 48 | 0 | 0
Прочие | Оценка задач для НИОКРов | 2014-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
Прочие | 910_2, 951_2 Шкаф телемеханики НКУ | 2014-11-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
Прочие | Внесение изменений в КРУ35 КВ, доработка башни вво | 2015-01-26 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 0 | 0 | 0
Прочие | Ответ по листу согласований №23 от 18.12.2014 | 2014-12-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 0 | 0
Прочие | Командировка в Солигорск | 2015-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
Прочие | Инвентаризация | 2015-06-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 80 | 240 | 0 | 0
Прочие | Отпуск 2015_3 кв - Новиков М.А. | 2015-09-25 09:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 56 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-01 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-17 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 7 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | Доработки Е3 2019.10 | 2019-10-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13.5 | 22 | 0 | 0
Прочие | Доработки Е3 2019.12 | 2020-02-24 09:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 12 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-12-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 7 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 9 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-11-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.25 | 8 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-12-14 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 9 | 9 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-12-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.11 | 2019-11-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 0 | 0
Прочие | Доработки Е3 2019.11 | 2019-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.5 | 14 | 0 | 0
Прочие | Разработка правил проектирования в Е3 | 2020-02-11 15:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 40.7 | 64 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-02-05 11:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 119.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2019-12-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 41.6 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-02-25 12:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 74.7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-02-12 14:18 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 34 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-02-12 10:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 38.9 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-01-24 17:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 55 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2020-01-23 10:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 125.8 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1800 - РУВН - Модели и чертежи (доработка) | 2019-11-20 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 14 | 0 | 0
Прочие | 1846-1850 РЭ - Доработка | 2019-11-25 10:24 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 3.5 | 3 | 0 | 0
Прочие | 1586 Доработка общей сборки | 2019-10-17 09:20 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2 | 2 | 0 | 0
Прочие | Доработка РЭ 1790-1792 | 2019-10-28 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 20.7 | 16 | 0 | 0
Прочие | 1329, 1330, 1378 Подготовка раскладок шин | 2019-10-30 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 3 | 0 | 0
Прочие | 1751 - Доработка для устранения повреждений модуля | 2019-11-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 11 | 0 | 0
Прочие | 1853 - Доработка | 2019-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 13 | 0 | 0
Прочие | Исправление связей моделей Windchill | 2019-10-29 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 19 | 20 | 0 | 0
Прочие | 1846-1850 РЭ - Доработка | 2019-12-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-02-24 14:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-01-16 11:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-02-03 11:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-02-26 10:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-01-08 17:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-03-09 15:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-01-24 16:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2019-12-20 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Отгруженные заказы | 2020-01-08 12:25 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-02-24 10:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2019-12-20 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-02-03 09:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 37.5 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-02-25 17:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-01-08 15:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15.3 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-01-27 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2019-12-20 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 6 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-01-09 10:31 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 20 | 0 | 0
Прочие | 2019.12 - Прочие | 2020-03-10 09:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 8 | 0 | 0
Прочие | Обучение Рачкевича В.И. | 2020-02-28 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 80 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-01 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 41 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.3 | 7 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2020-01-24 17:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 58 | 32 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-31 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 38.5 | 39 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 69 | 73 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Прочие | 2019-10-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | Доработки Е3 2019.10 | 2019-10-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.92 | 15 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 1 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 0 | 0
Прочие | БД Е3 2019.10 | 2019-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.4 - Прочие | 2019-12-20 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 41.75 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-12-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-12-09 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-11-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2020-02-12 16:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2020-03-05 09:18 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 14 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Отгруженные заказы | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 20.5 | 23 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 41.5 | 38 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2020-01-23 10:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.10 - Отгруженные заказы | 2019-10-01 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 7 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 9 | 0 | 0
Прочие | 2019.11 - Прочие | 2019-11-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 21.17 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-25 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 60.7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 42.2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1737, 1738 - РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 - Доработка | 2019-07-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 0 | 0
Прочие | 1496 разработка КД на установку экранов | 2019-09-09 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 0 | 0
Прочие | 1788 - Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-08-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 0 | 0
Прочие | 1776 - Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 5 | 0 | 0
Прочие | Запрос 3116 | 2019-08-27 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 68.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 55.6 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-30 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 98.4 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 87.7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-26 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 41.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.3 - Прочие | 2019-09-16 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 27 | 0 | 0 | 0
Прочие | Продолжение создания универсального шаблона РЭ, Паспорта, Ведомости ЗИП, РМ в части механики | 2019-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 22 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Сопровождение производства | 2019-07-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2019.2 - Чек-лист | 2019-06-30 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1181 Доработка | 2018-09-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 3.5 | 0 | 0
Прочие | 1329, 1330, 1378 | 2018-09-27 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 13 | 18.5 | 0 | 0
Прочие | 1436 - Разработка козырьков | 2018-02-01 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 0 | 0
Прочие | 1201-1205 Отработка замечаний | 2018-12-03 15:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 0 | 0
Прочие | 1462 Общая сборка (Доработка) | 2018-05-02 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 2 | 2 | 0 | 0
Прочие | 1391-1392 Перегородки Доработка | 2018-04-13 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 5 | 7 | 0 | 0
Прочие | 1541 Доработка по замечаниям проверяющих | 2018-09-05 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 19 | 27 | 0 | 0
Прочие | 1541 Доработка по замечаниям проверяющих | 2018-09-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16 | 18.5 | 0 | 0
Прочие | 1391-1392 Перегородки Доработка | 2018-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 6 | 0 | 0
Прочие | 1249 Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-09-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 2.5 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-25 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 133 | 3 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 63.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 53 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-14 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 67 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 110 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 42 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1357 - Доработка шин | 2018-10-31 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 11 | 0 | 0
Прочие | 1610 - Общая сборка (Доработка) | 2018-11-14 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 32 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - РКБ постоянная часть | 2018-09-24 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 49 | 0 | 0 | 0
Прочие | Проработка компоновки ГПН-Ямал | 2018-01-23 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 0 | 0
Прочие | Создание универсального шаблона РЭ, Паспорта, Ведомости ЗИП, РМ в части механики | 2018-03-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 24 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 28 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-29 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28.99 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 76.9826 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-05-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-01 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30 | 0 | 0 | 0
Прочие | РКД по запросу 2652 | 2018-08-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 0 | 0
Прочие | 1439 Зашивки основания | 2018-07-25 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 29 | 39 | 0 | 0
Прочие | 1391 - Электромагнитные блокировки | 2018-09-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 7.5 | 0 | 0
Прочие | Идеальная РКД (Доработка) | 2018-01-10 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 30 | 0 | 0
Прочие | 1542 Общая сборка (Доработка) | 2018-08-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 7 | 0 | 0
Прочие | 1542 Модуль (Доработка) | 2018-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 18 | 0 | 0
Прочие | Вентиляционные решетки | 2018-09-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 25 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 38.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-10-02 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 131.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 106.7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 117.7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-22 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 55.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 63.9 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - РКБ постоянная часть | 2018-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 61.8 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1600-1604 РУНН Доработка | 2018-12-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 12 | 0 | 0
Прочие | 1594-1599 Доработка | 2018-12-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1610 - Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-11-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 0 | 0
Прочие | Отработка замечаний по шинам | 2018-11-30 14:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 51.5 | 68 | 0 | 0
Прочие | 1378 - Исправление кабель-каналов | 2018-02-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 0 | 0
Прочие | 1436 - Доработка шины нейтрали РУНН | 2018-01-30 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 7 | 6 | 0 | 0
Прочие | 1493 Доработка | 2018-03-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-30 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 62 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 55.5 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 40.5 | 24 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-31 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-31 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-12 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-02-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-02-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 112 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-27 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 6.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 50 | 25 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-03-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 6 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-01-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 3 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 10 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-02-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-01-30 17:59 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 36.99 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.5 - Задачи РКБЭ №1 | 2018-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 22 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.5 - Задачи РКО | 2018-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 99 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-04-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Чек-лист | 2018-03-31 08:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Прочие | 2018-05-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 35 | 2 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Работа над отгруженными заказами | 2018-03-31 08:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.1 - Сопровождение производства | 2018-03-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-12-31 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-12-31 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 9 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 29 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 69.5 | 50 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 25 | 13 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 56 | 21 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-10-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.2 | 16 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 88.4 | 50 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Прочие | 2018-12-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 58 | 32 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 7 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 3 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-10-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 7 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-11-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-11-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 29 | 34 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-10-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 2 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-01-15 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Сопровождение производства | 2018-01-15 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-11-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 10 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-10-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-12-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Задачи РКБЭ №2 | 2018-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 269.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_3 | 2018-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 63 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_3 | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 48 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 28 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-09-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
Прочие | Сравнительная оценка аккумуляторов на 1648-1650 | 2018-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
Прочие | Ведомость в 1с на 1580-1584 - доработка | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
Прочие | Обвязка учетов №1330 | 2018-11-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 0 | 0
Прочие | Обвязка учетов №1329 | 2018-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 0 | 0
Прочие | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 58 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 95 | 7 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 10 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 31.5 | 8 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-08-08 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13.6 | 8 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 27 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-05-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 22 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-07-06 14:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-05-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 19 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-06-05 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-01-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-01-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-05-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-05-15 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-05-17 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 23 | 18 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-05-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Прочие | 2018-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 46 | 18 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Сопровождение производства | 2018-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Работа над отгруженными заказами | 2018-06-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Чек-лист | 2018-06-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.2 - Задачи РКБЭ №2 | 2018-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 217 | 16 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Задачи РКБЭ №1 | 2018-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 22.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.4 - Задачи РКО | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 98 | 0 | 0 | 0
Прочие | Схема включения станка по току | 2018-04-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
Прочие | Организационая работа РКБЭ | 2018-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 0 | 0
Прочие | Обучение Жибуль Д.О. | 2018-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 34 | 0 | 0 | 0
Прочие | Обучение | 2018-03-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_1 | 2018-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 36 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_1 | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 188 | 16 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_1 | 2018-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 54 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_2 | 2018-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 55 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_2 | 2018-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 29 | 0 | 0 | 0
Прочие | Командировка в ПАО "Дорогобуж" | 2018-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21 | 16 | 0 | 0
Прочие | Анализ отклонений 1547-1567 | 2018-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 0 | 0
Прочие | Подбор и сравнение выключателей нагрузки с возможностью дистанционного отключения | 2018-10-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 0 | 0
Прочие | РКД по запросу №2718 (Киоск) | 2018-10-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 44 | 0 | 0 | 0
Прочие | Тепловой расчет | 2018-07-11 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 4 | 0 | 0
Прочие | Администрирование справочника в 1с (корректировка, создание новых карточек) | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 12 | 0 | 0
Прочие | 2018.6 - Задачи РКБЭ №1 | 2018-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 34 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.6 - Задачи РКО | 2018-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 93 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_7_пост | 2018-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 60 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_7_пост | 2018-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_3 | 2018-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 203.9 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 62 | 10 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 42 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 65 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 37.15 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 12 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Прочие | 2018-09-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-09-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-10-04 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-10-08 17:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-10-10 10:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Чек-лист | 2018-01-15 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-09-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 36 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-09-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 36 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-08-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-10-08 11:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-08-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Сопровождение производства | 2018-08-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17.08 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 17 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-12-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-01-15 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 25 | 25 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-09-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 0 | 0
Прочие | 2018.3 - Работа над отгруженными заказами | 2018-08-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.08 | 5 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО2018_10_пер | 2018-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18.75 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_20_пост | 2018-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 90.75 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_10_пер | 2018-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 132.25 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_10_пост | 2018-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21.25 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО2018_9_пер | 2018-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10.25 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_9_пост | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 45.25 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_9_пер | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_9_пост | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие | Обучение Тимашковой Ю.С. | 2018-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_7_пер | 2018-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_7_пер | 2018-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 35 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_8_пер | 2018-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКО 2018_8_пост | 2018-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 68.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_8_пер | 2018-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24 | 0 | 0 | 0
Прочие | Задачи РКБЭ 2018_8_пост | 2018-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 23.5 | 0 | 0 | 0
Прочие | Разработка системы оценки НЧ КБЭ | 2018-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 69 | 90 | 0 | 0
Прочие 2015 | Доработка АЗУР на РУ-380 | 2015-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 0 | 0
Прочие 2015 | 998-1002 Доработка КД | 2015-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | Архив | 2015-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | Исправление Башак | 2015-12-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 129 | 0 | 0
Прочие 2015 | Схема управления вентиляцией цеха | 2015-10-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 80 | 24 | 0 | 0
Прочие 2015 | Схема пожарной сигнализации цеха покраски | 2015-11-10 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 55 | 40 | 0 | 0
Прочие 2015 | План рассположения 995,1003,1005 | 2015-02-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 24 | 24 | 0 | 0
Прочие 2015 | Картинка точек опоры блок-модуля | 2015-02-24 09:15 | Шашко Александр | КБМ | 0.25 | 1 | 0 | 0
Прочие 2015 | 1039-1041 | 2015-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | Командировка | 2015-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 144 | 0 | 0
Прочие 2015 | Контур заземления на 1КТП | 2015-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 40 | 0 | 0
Прочие 2015 | Сравнение трансформаторов | 2015-06-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | МКАД-Свислочская | 2015-06-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | Модель нового ВНРПа | 2015-06-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 0 | 0
Прочие 2015 | Командировка на Салым | 2015-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 55 | 84 | 0 | 0
Прочие 2015 | Командировка | 2015-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 0 | 0
Прочие 2015 | Доработка башен ввода Салым | 2015-07-02 17:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 12 | 24 | 0 | 0
Прочие 2015 | Модернизация подстанций по заказам 1042 и 1043 | 2015-12-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | Доработка кабельных выводов №1042-1043 | 2016-01-14 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
Прочие 2015 | Доработка НКУ 1093 | 2015-11-03 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 11 | 4 | 0 | 0
Прочие 2015 | Доработка общей сборки 1087-1093 | 2015-11-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 68 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | Задание на фундамент заказа №1036 | 2015-12-03 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
Прочие 2015 | 1092 - Доработка ошиновки | 2016-01-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | Работа с делегацией Салыма | 2015-12-02 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 0 | 0 | 0
Прочие 2015 | Доработка кабельных проходов Салым | 2015-08-07 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 28 | 40 | 0 | 0
Прочие 2015 | 1046 Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2015-12-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
Прочие 2015 | Доработка РУВН | 2015-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
Прочие 2015 | 1009 - Чертежи цветового решения | 2015-08-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 11 | 0 | 0
Прочие 2015 | Задание на фундамент заказы №1015-1035 | 2015-09-08 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 0 | 0
Прочие 2015 | Инвентаризация складских позиций Гратиуса | 2015-11-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 48 | 80 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1191 - 2КТП-1600-6-0,4 ПАО Сибнефтегаз (сухой СТ) | 2016-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1207 - 2КТП-250-10-1,169-1,434 Строительство-ЭлектрМонтаж | 2016-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1204 - 2КТПБК-400-10-0,4 Беларуськалий | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1214 - 2КТП-1250-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1220 - 2КТП-630-6-0,4 РН-Бурение Y-Yн ТМ | 2016-12-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1208 - 2КТП-630-6-0,4 ГПН-Восток Y-Yн ТМГ-21 | 2016-12-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1177 - 2КТП-1000-10-0,4 ГПН-Новый Порт ТМГ12-D/Yн (инспектор) | 2016-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1187 - 2КТП-1000-10-0,4 ТМГ12-D/Yн Витебская лесопилка | 2016-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1199 - 2КТП-250-6-0,4 РН-Юганскнефтегаз Y-Yн ТМГ-11 | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1160 (160-6-0,4 ОАО Полоцктранснефть-Дружба) | 2016-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1157 (2КТП-630-6-0,4 ОАО Сузун) | 2016-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1158 (2КТП-63-6-0,4 ОАО Сузун) | 2016-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1159 (2КТП-250-6-0,4 ОАО Сузун) | 2016-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1141 (КТП-1000-6-0,4 ГПН-Муравленко) | 2016-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1142 (КТП-630-6-0,4 ГПН-Муравленко) | 2016-06-02 09:53 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1143-1150 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-ННГ) | 2016-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1162 - 2КТП-35-0,4 Δ-Yн-11 РН-Уватнефтегаз | 2016-11-24 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1203 - 2КТПБК-400-10-0,4 Беларуськалий ТМГ12-D/Yн | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1198 - ПСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35 кВ ГПН-Восток | 2016-12-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1201 - 2КТПБК-400-10-0,4 Беларуськалий ТМГ12-D/Yн | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1202 - 2КТПБК-400-10-0,4 Беларуськалий ТМГ12-D/Yн | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1200 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ-D/Yн + 2 ТМГ ЗИП 6 кВ | 2017-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1217 - 2КТП-1000-6-0,4 РН-Юганскнефтегаз Y-Yн ТМГ-21 | 2016-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Распечатка документации 1087-1093 | 2016-11-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | 12хх - Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 0 | 0
Прочие 2016 | 715-716 РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2016-12-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 0 | 0
Прочие 2016 | Личная задача | 2016-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 45 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | 1160 Инструкция Доработка | 2016-09-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 0 | 0
Прочие 2016 | 1089 - Распечатка | 2016-11-02 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 0 | 0
Прочие 2016 | 995, 1003, 1005 Доработка пожарки | 2016-06-13 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 12 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1169 - 2КТП-1000-10-0,4 Δ-Yн-11 СПД | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1189 (НКУ СН-МНГ) | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1181 (2КТП-1600-10-0,4 D/Y ТМГ-11 Витебская лесопилка) | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1206 - КТП-160-10-1,044 Строительство-ЭлектрМонтаж | 2016-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1170 - ШКЗ Филиал Мессояха ООО ГПН-Развитие | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1190 - 2КТП-630-6-0,4 ГПН-Муравленко | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1108 (Блок НКУ ООО Газпромнефть Новый Порт) | 2016-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1111 (2КТП 1000-6-0,4 Газпромнефть-ННГ Y-Yн ТМГ21) | 2016-03-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1113 (КТП-25-6-0,4 ГПН-ННГ Y!Y ТМГ) | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1109 (2КТП 1250-10-0,4 ООО Таас-Юрях Нефтедобыча) | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1110 (2КТП 1600-10-0,4 ООО Таас-Юрях Нефтедобыча) | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1153 (2КТП-630-6-0,4 ООО РН-Северная нефть) | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1115-1136 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос Y!Yн ТМГ-12) | 2016-04-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1112 (2КТП-400-10-0,4 ГПН-Новый Порт Y-Yн ТМГ12) | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1151 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Восток) | 2016-04-22 10:46 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1152 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Восток) | 2016-04-11 17:05 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1154 (2КТП-16-6-0,4 ГПН-Восток) | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1156 (2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Восток) | 2016-04-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1114 (2КТП-1600-6-0,4 ГПН-Новый порт D!Yн ТМГ) | 2016-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1137-1139 (КТП-1000-6-0,4 ГПН-ННГ) | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1140 (КТП-400-6-0,4 ГПН-ННГ) | 2016-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | РЭ 11011 Статив | 2016-04-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | 1115-1136 Доработка ошиновки | 2016-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 0 | 0
Прочие 2016 | 1110 Доработка ошиновки РУНН | 2016-02-14 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 0 | 0
Прочие 2016 | РКД №1070 доработка | 2016-03-14 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
Прочие 2016 | РКД Салым | 2016-01-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1178 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-ННГ | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1175 - ИБП ГПН-Восток | 2016-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Работа с архивом | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 104 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1180 (2КТП-2500-6-0,4 ГПН-Ямал D-Yн ТМГ) | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1185-1186 - КТП-630-6-0,4 ГПН-Муравленко Y-Yн-О ТМГ-12 | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1183 - КТП-400-6-0,4 ГПН-ННГ Y-Yн-О ТМГ-12 | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1179 - КТП-630-6-0,4 ГПН-ННГ Y-Yн-О ТМГ-12 | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1174 - КТП-400-6-0,4 ГПН-Оренбург ТМГ12-Y/Yн | 2016-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Разработка чертежа фундаментов по хотелкам заказчика | 2016-02-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 6 | 0 | 0
Прочие 2016 | №1160 Общая сборка доработка | 2016-03-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 68 | 0 | 0
Прочие 2016 | №1153 Настройка выключателей ВНА | 2016-03-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 16 | 0 | 0
Прочие 2016 | №1151 Доработка НКУ | 2016-03-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 0 | 0
Прочие 2016 | Распечатка АС на 1087-1093 | 2016-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Личная задача - анализ E3.series и Eplan | 2016-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 36 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1205 - 2КТПБК-1000-10-0,4 Беларуськалий ТМГ12-D/Yн | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1236 - НКУ ГПН-Оренбург | 2017-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1250 - КТП-40-6-0,4 РН-Роспан Y-Yн ТМГ | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1211 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1212 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1213 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1210 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Архив - 1209 - 2КТП-2500-10-0,4 Таас-Юрях Нефтегазодобыча ТМГ11-D/Yн RIS | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Доработка - документация для 715-716 | 2016-12-21 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Нарезка наклеек | 2016-08-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Распечатка документации на 1157-1159 | 2016-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 0 | 0
Прочие 2016 | Командировка в Мессояху на заказы №1094-1095 | 2016-09-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 88 | 0 | 0 | 0
Прочие 2016 | Доработка документации на 1156 | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
Прочие 2016 | Доработка документации на 715-716 | 2016-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Таблица блокировок для заказаов №995, 1003, 1005 | 2016-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 0 | 0
Прочие 2016 | 1062-1065 Исправление схемы В-ОПЕ | 2016-07-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 1 | 0 | 0
Прочие 2016 | Доработка РКД на 1152 | 2016-07-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
Прочие 2016 | Эскиз шкафа на подводный трубопровод | 2016-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 0 | 0
Прочие 2016 | Изучение прибора Сигнал-10 и пожарных извещателей | 2016-07-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 39 | 64 | 0 | 0
Прочие 2016 | Инструкция по программированию Сигнал-10 | 2016-07-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 24 | 0 | 0
Прочие 2016 | Программирование приборов Сигнал-10 для заказов №1181 и 1187 | 2016-07-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | Руководство КБЭ | 2017-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 26 | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_10 | 2017-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 26 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_10 | 2017-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 85 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017.4 | 2017-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 159 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Сбор данных по НКУ для расчета токов КЗ с архивированием ТЗ | 2017-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.1 | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | Тепловой расчет для Казахстана | 2017-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | Расчет токов КЗ по серии Заказов | 2017-09-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | Обучение Жук М.В. | 2018-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 40.2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-10-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-11-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 20 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-11-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Чек-лист | 2017-11-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 41 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-10-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-11-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Чек-лист | 2017-11-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 10 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-12-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-29 17:24 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12.775 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-12-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-10-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Чек-лист | 2018-02-27 10:48 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 92 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-10-20 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 19 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 116 | 68 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Работа над отгруженными заказами | 2017-10-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Чек-лист | 2017-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 37.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Сопровождение производства | 2017-10-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1198- Корректировка схем РЗА | 2017-09-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 64 | 0 | 0
Прочие 2017 | Модуль склада Промышленный 9 | 2017-10-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Прочие | 2017-12-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 22 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.4 - Обучение | 2018-01-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 46 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1258 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос Y-Yн ТМГ-12 (Автодоставка) | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-03-29 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Чек-лист | 2017-03-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-02-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-02-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 13.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 27 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Чек-лист | 2017-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1192-1194 - Сопровождение производства | 2017-01-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 46 | 34 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-01 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-10 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Чек-лист | 2017-01-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-03-13 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-02 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-06 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-02-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-02-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 31 | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 29 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Чек-лист | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Работа над отгруженными заказами | 2017-01-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 48 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-03-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-02-27 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Прочие | 2017-01-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_1 | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 64 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_1 | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 29 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1218 - 2КТП-1600-6-0,4 РН-Юганскнефтегаз Y-Yн ТМГ-11 | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1219 - 2КТП-1600-6-0,4 РН-Юганскнефтегаз Y-Yн ТМГ-11 | 2017-01-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Личная задача на 1 квартал 2017г | 2017-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 53.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1109 - Доработка программы АВР | 2017-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | Рама установки ферм сборного модуля | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1260 - 2КТП-400-6-0,4 РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча D!Yн-11 ТМГ 11 | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.1 - Сопровождение производства | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 20.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_2 | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 99 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_2 | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1255 - КТП-25-10-0,4 ГПН-Ямал ТМГ Y!Yн | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1256 - 2КТП-160-10-0,4 ГПН-Ямал ТМГ Y!Yн | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1257 - КТП-25-10-0,4 ГПН-Ямал ТМГ Y!Yн | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1246 - 2КТП-1000-10-0,4 АО Мессояханефтегаз ТМГ12-D/Yн | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1245 - 2КТП-1000-10-0,4 АО Мессояханефтегаз ТМГ12-D/Yн | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1228 - КТП-100-6/0,4 ГПН-ННГ Y-Yн ТМГ СКЛАД | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1229-1230 - 2КТП-630-6/0,4 ГПН-ННГ Y-Yн ТМГ-12 | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1231-1232 - 2КТП-1000-6/0,4 ГПН-ННГ Y-Yн ТМГ-12 | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1284 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос Y-Yн ТМГ-12 (Автодоставка) | 2017-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1295 - ЩНРМ1 - Ункомбел | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1251 - 2КТП-100-6-0,4 РН-Роспан (сухой с/т D/Yн) | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1264 - НКУ для 1251 заказа | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1252-1254 - 2КТП-630-6-0,4 ГПН-ННГ Y-Yн ТМГ-12 | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Тех. предложение Салым | 2017-03-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | Наклейки РУВН 1201-1205 | 2017-02-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0 | 0
Прочие 2017 | Разработка "левой" двери | 2017-02-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 32 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1262 - КТП-1000-6-0,69 ЗАО "Энергопро" | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_3 | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 31 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_3 | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 41 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1266 - 400-10-0,4 ГПН-Ямал ТМГ11-D/Yн | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1286 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Восток Y-Yн ТМГ-21 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1269-1270 - 2КТП-400-6-0,4 Томскнефть ВНК Y-Yн ТМГ-11 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1263 - 2КТП-1000-10-0,4 Мессояханефтегаз ТМГ21-D/Yн | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1237 - 2КТП-1250-10-0,4 Лукойл Западная-Сибирь (сухой с/т D/Yн) | 2017-04-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Комплект ТП (КБМ) Салым | 2017-03-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1265 - 400-10-6-0,4 ГПН-Ямал | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1300 - КТП-25-6-0,4 Томскнефть (сухой с/т D/Yн) | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1291 - 2КТП-630-10-6-0,4 ГПН-Ямал Y-Yн ТМГ-21 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1292 - 2КТП-630-10-6-0,4 ГПН-Ямал Y-Yн ТМГ-21 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1305 - НКУ ГПН-Мессояханефтегаз | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1249 - 2КТП-2500-10-0,4 РН-Роспан ТМГ11-D/Yн+RIS | 2017-04-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1287 - 2КТП-630-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз ТМГ12-D/Yн | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1288 - 2КТП-630-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз ТМГ12-D/Yн | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1296 - 2КТП-400-6-0,4 СН-Мегионнефтегаз Y-Yн ТМГ-12 | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1297 - ЩНРМ-1 ГПН-Мессояханефтегаз | 2017-05-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1298 - ЩНРМ-1 ГПН-Мессояханефтегаз | 2017-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1301 - КТП-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2017-04-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1272 - 2КТП-100-10-0,4 РН-Сузун ТМГ Y!Yн | 2017-05-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1273-1274 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1293 - 2КТП-100-6-0,4 РН-Сузун ТМГ Y!Yн | 2017-05-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1372 - реконструкция КТП на промышленной 9 ЗАО КАТЭК | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1302-1304 - КТП-1000-6-0,4 ГПН-ННГ | 2017-05-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1271 - 630-10-0,4 РН-Ванкорнефть ТМГ21-D/Yн | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1275 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1276 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1277 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1278 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1279 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1280 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1281 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1282 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1283 - 2КТП-160-10-0,862 РН-Сузун | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1351 - 2КТП-630-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1352 - 2КТП-400-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1350 - 2КТП-2000-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1355 - 2КТП-1600-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1373 - 1000-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1374 - 1000-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1375 - 1000-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1376 - 63-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1377 - 1000-10-0,4 ГПН-Мессояханефтегаз | 2018-01-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1306 - 2КТП-63-10-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1307 - 2КТП-40-6-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1308 - 2КТП-100-10-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1309 - 2КТП-63-6-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1311 - 2КТП-100-10-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1313 - 2КТП-63-10-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1314 - 2КТП-160-6-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1315 - 2КТП-63-6-0,4 РН-Тагульское | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1358 - 2КТП-1250-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1360 - НКУ РН-Томскнефть | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1379 - 630-6-0,4 ГПН-ННГ | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1354 - 2КТП-2000-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1356 - 2КТП-2000-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1357 - 2КТП-1600-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2017-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1364 - НКУ РН-Томскнефть | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1366 - НКУ РН-Томскнефть | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1367 - НКУ РН-Томскнефть | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1368 - НКУ РН-Няганнефтегаз | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1369 - НКУ РН-Няганнефтегаз | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1371 - НКУ РН-ВЧНГ | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1381 - НКУ РН-Тагульское | 2018-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1382 - НКУ РН-Тагульское | 2018-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1328 - КТП-100-10-0,4 РН-Интернешнл | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1329 - 2КТП-1600-10-0,4 РН-Интернешнл | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1330 - 2КТП-630-10-0,4 РН-Интернешнл | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1319 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1320 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1321 - КТП-40-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1318 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1322 - КТП-25-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1323 - КТП-25-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1324 - КТП-40-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1333 - 2КТП-100-6-0,8 РН-ВСНК | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1378 - 2КТП-2500-10-0,4 | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1299 - РУ 10 42 ячейки РН-Тагульское | 2017-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 26 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1325 - 2КТП-1000-10-0,4 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1326 - 2КТП-2500-10-0,4 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1327 - 2КТП-160-10-1,305 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1331 - 2КТП-2500-6-0,4 РН-ВСНК | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1332 - 2КТП-100-6-0,8 РН-ВСНК | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1334 - 2КТП-1600-6-0,4 РН-ВЧНГ | 2017-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1338-1341 - 2КТП-25-6-0,4 РН-ВЧНГ | 2018-01-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1316 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1317 - КТП-63-6-0,4 РН-ВостСибирНефтегазКомп | 2017-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1337 - 2КТП-1600-6-0,4 РН-ВЧНГ | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1349 - КТП-160-6-0,4 Роспан Интернешнл | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1380 - НКУ РН-Тагульское | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_4 | 2017-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 49 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_4 | 2017-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-04-26 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-04-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-06-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 54 | 32 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12.5 | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-05-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20.5 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-04-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Чек-лист | 2017-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-06-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-05-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 18 | 18 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 54 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Сопровождение производства | 2017-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 19 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-07-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 28.5 | 32 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Чек-лист | 2017-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Прочие | 2017-06-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.2 - Работа над отгруженными заказами | 2017-05-25 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1287-1288 Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-10 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_5 | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 26 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_5 | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 22 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Проработка компоновок Мангазеи | 2017-05-16 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | Ошиновка трансформатора 1269-1270 | 2017-05-15 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1198 - Доработка | 2017-05-19 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | Мангазея - тех. предложение | 2017-06-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 23 | 0 | 0
Прочие 2017 | Проект ОПС для заказа №1198 | 2017-05-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_6 | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 64 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_6 | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 37 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1297, 1298 Программа АВР 13ШЩ, 15 ШЩ | 2017-06-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 24 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1384 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос | 2017-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1385 - 2КТП-630-10-1,2 (обогрев) ГПН-Ямал | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_2 | 2017-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1383 - электрические шкафы для Промышленной 9 | 2017-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1386 - 2КТП-1000-10-0,4 ГПН-Ямал | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1387 - 2КТП-1000-10-0,4 ГПН-Ямал | 2018-01-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_7 | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_3 | 2017-11-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 71.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Шкаф вводной Инженерная, 22 - Схемы, ведомость в 1с (КБЭ) | 2017-07-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 24 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_7 | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Сопровождение производства 1350-1359 | 2017-08-29 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 59 | 80 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1383 НКУ | 2017-07-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1383 НКУ Заказ | 2017-07-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
Прочие 2017 | Щит для АБК - схемы, 1с | 2017-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1383 НКУ | 2017-07-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 0 | 0
Прочие 2017 | Личная задача | 2017-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 78 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-09-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-10-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Работа над отгруженными заказами | 2017-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Работа над отгруженными заказами | 2017-09-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-10-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2018-03-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-08-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-09-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Работа над отгруженными заказами | 2017-09-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 36 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Чек-лист | 2017-08-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Работа над отгруженными заказами | 2017-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22.5 | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Сопровождение производства | 2017-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20.5 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2017.3 - Прочие | 2017-09-25 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1299 РЭ (доработка) | 2017-07-26 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1395 - 2КТП-1000-10-0,4 Славнефть-Красноярскнефтегаз | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1396 - 2КТП-630-10-0,4 Славнефть-Красноярскнефтегаз | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1393 - КТП-160-10-0,4 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1394 - 2КТП-400-10-0,4 РН-Тюменнефтегаз | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО_2017_8 | 2017-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 28 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ_2017_8 | 2017-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 43 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Анализ складских остатков для переезда | 2017-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 20 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_11 | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 28 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_11 | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 69 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи_РКО_2017_9 | 2017-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 57 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи_РКБЭ_2017_9 | 2017-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 41 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Анализ и расчет Муравленко проигранная | 2017-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 16 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКБЭ 2017_12 | 2017-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 32 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Задачи РКО 2017_12 | 2017-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 72 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1402 -2КТП-400-6-0,4 Лукойл-Коми ТМГ11-400/6/0,4 Д/Ун-11 | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1413 - 2КТП-1000-6-0,4 ГПН-Хантос ТМГ12-1000/6/0,4 У/Ун-11 | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1421 - Складской модуль КАТЭК | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Архив - 1422-1423 - КТП-6-0,4 ГПН-ННГ | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1249 Доработка площадок обслуживания. Прочностной расчет | 2017-08-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 0 | 0
Прочие 2017 | Разработка компоновок по ЕТТ Роснефть | 2017-10-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 27 | 46 | 0 | 0
Прочие 2017 | Разработка лотков для бумаги А3 | 2017-11-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 0 | 0
Прочие 2017 | Разработка новых исполнений дверей | 2017-12-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 24 | 0 | 0
Прочие 2017 | 1393-1394 РЭ (Доработка) | 2017-12-13 12:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 3 | 3 | 0 | 0
Прочие 2017 | 2018.01 - Прочие | 2018-01-11 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 6 | 0 | 0 | 0
Прочие 2017 | Тех. предложение - Муравленко | 2017-11-17 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 0 | 0
Прочие 2017 | Доработка 1391, 1392, 1357 | 2017-12-26 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 13 | 11 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 96 | 132 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-21 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17.8 | 19 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 67 | 34 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24.7 | 35 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-05-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 24 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-06-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 63 | 46 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (4-я очередь) | 2018-05-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 7 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 2019_2 | 2019-06-27 19:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.3333 | 41 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 2019_2 | 2019-06-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10.5 | 15 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 2019_2 | 2019-05-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6.75 | 10 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 | 2019-02-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28.5 | 41 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-02-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 2 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-02-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 6 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 44 | 22 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-03-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14.5 | 19 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 9 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-02-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17.5 | 24 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.1 | 2019-03-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 5 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12.5 | 9 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 9 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 24.1667 | 34 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-05-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.8967 | 4 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 22.2667 | 19 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 5 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 2019.2 | 2019-06-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 | 2019-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 10 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Доработки Е3 | 2018-09-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 34 | 44 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 29.5 | 30 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 52 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 43 | 53 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30.1 | 54 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 36.88 | 50 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 62 | 7 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (6-я очередь) | 2018-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 21 | 0 | 0
Прочие работы КО - Внедрение Е3 | Создание БД Е3 (5-я очередь) | 2018-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
11011 | Эксплуатационная документация (КБЭ) | 2016-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
11011 | Предварительная ведомость | 2016-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 0 | 0
11011 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
11011 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 0 | 0
11011 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-02-08 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 0 | 0
11011 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
11011 | Схема статива | 2016-02-09 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 32 | 0 | 0
11011 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
11011 | Шильды (наклейки) | 2016-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
11011 | Эксплуатационная документация | 2016-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
11011 | Согласование ТЗ | 2016-02-05 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1157 | Доработка РКД 1157-1159 | 2016-04-13 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 16 | 2146049.28 | 408771.2914
1157 | Доработка предвариетльной ведомости 1157-1159 | 2016-04-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 1073024.64 | 204385.6457
1157 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 832006.7978 | 158477.4853
1157 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1073024.64 | 204385.6457
1157 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8.5 | 24 | 1248010.1967 | 237716.2279
1157 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 23 | 64 | 3328027.1911 | 633909.9412
1157 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 416003.3989 | 79238.7426
1157 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 416003.3989 | 79238.7426
1157 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 32 | 1664013.5956 | 316954.9706
1157 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 312002.5492 | 59429.057
1157 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 32 | 1664013.5956 | 316954.9706
1157 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-04-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 37.5 | 32 | 1664013.5956 | 316954.9706
1157 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 312002.5492 | 59429.057
1157 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-04-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 32 | 1664013.5956 | 316954.9706
1157 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 6 | 312002.5492 | 59429.057
1157 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 30 | 24 | 1248010.1967 | 237716.2279
1157 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 52000.4249 | 9904.8428
1157 | ЯСН | 2016-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 32 | 4292098.56 | 817542.5829
1157 | План монтажа коробов | 2016-05-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 2146049.28 | 408771.2914
1157 | Учет | 2016-04-29 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 536512.32 | 102192.8229
1157 | ОПС | 2016-04-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 3219073.92 | 613156.9371
1157 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-01 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 20 | 1040008.4972 | 198096.8566
1157 | Шильды (наклейки) | 2016-03-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1073024.64 | 204385.6457
1157 | Эксплуатационная документация | 2016-06-17 10:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 1073024.64 | 204385.6457
1157 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 6 | 312002.5492 | 59429.057
1157 | Согласование ТЗ | 2016-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 134128.08 | 25548.2057
1157 | Произвести предразработку | 2016-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 416003.3989 | 79238.7426
1157 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 134128.08 | 25548.2057
1158 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1171073.4525 | 223061.61
1158 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 2676739.32 | 509855.1086
1158 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1171073.4525 | 223061.61
1158 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1171073.4525 | 223061.61
1158 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1171073.4525 | 223061.61
1158 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 2342146.905 | 446123.22
1158 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-28 09:26 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1171073.4525 | 223061.61
1158 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-01 15:53 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 4684293.81 | 892246.44
1158 | Шильды (наклейки) 1157-1159 | 2016-05-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 24 | 8030217.96 | 1529565.3257
1158 | Эксплуатационная документация | 2016-06-17 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 2676739.32 | 509855.1086
1158 | Согласование ТЗ | 2016-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 334592.415 | 63731.8886
1158 | Произвести предразработку | 2016-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1171073.4525 | 223061.61
1158 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 334592.415 | 63731.8886
1159 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1267604.6985 | 241448.514
1159 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 4346073.252 | 827823.4766
1159 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1267604.6985 | 241448.514
1159 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1267604.6985 | 241448.514
1159 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1267604.6985 | 241448.514
1159 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 2535209.397 | 482897.028
1159 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-28 10:25 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1267604.6985 | 241448.514
1159 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-01 16:53 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 5070418.794 | 965794.056
1159 | Эксплуатационная документация | 2016-06-17 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 8692146.504 | 1655646.9531
1159 | Согласование ТЗ | 2016-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1086518.313 | 206955.8691
1159 | Произвести предразработку | 2016-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1267604.6985 | 241448.514
1159 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1086518.313 | 206955.8691
1160 | Предварительная ведомость | 2016-03-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 24 | 1499750.7681 | 285666.813
1160 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 1271994.9208 | 242284.7468
1160 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 16 | 999833.8454 | 190444.542
1160 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 46 | 40 | 3179987.302 | 605711.867
1160 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 73 | 81 | 6439474.2866 | 1226566.5308
1160 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 635997.4604 | 121142.3734
1160 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-03-24 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 635997.4604 | 121142.3734
1160 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-14 14:53 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 12 | 953996.1906 | 181713.5601
1160 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 317998.7302 | 60571.1867
1160 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-09 10:46 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 1271994.9208 | 242284.7468
1160 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-03-15 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 635997.4604 | 121142.3734
1160 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-03-18 11:39 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 158999.3651 | 30285.5934
1160 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-03-16 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 4 | 317998.7302 | 60571.1867
1160 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-03-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 14 | 1112995.5557 | 211999.1535
1160 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 317998.7302 | 60571.1867
1160 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-03-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 14 | 1112995.5557 | 211999.1535
1160 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-03-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 12 | 953996.1906 | 181713.5601
1160 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-03-24 11:51 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 158999.3651 | 30285.5934
1160 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 32 | 35 | 2782488.8893 | 529997.8837
1160 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 35 | 40 | 3179987.302 | 605711.867
1160 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-24 09:53 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 79499.6826 | 15142.7967
1160 | АВР | 2016-03-22 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 37 | 48 | 2999501.5362 | 571333.6259
1160 | ЯСН - Предразработка | 2016-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 124979.2307 | 23805.5677
1160 | План монтажа коробов | 2016-04-12 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 48 | 2999501.5362 | 571333.6259
1160 | Учет | 2016-04-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 8 | 499916.9227 | 95222.271
1160 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 8 | 499916.9227 | 95222.271
1160 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 20 | 1589993.651 | 302855.9335
1160 | Шильды (наклейки) | 2016-04-26 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 499916.9227 | 95222.271
1160 | Согласование ТЗ | 2016-03-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 62489.6153 | 11902.7839
1160 | Программа АВР | 2016-04-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 12 | 749875.3841 | 142833.4065
1160 | Произвести предразработку | 2016-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 8 | 635997.4604 | 121142.3734
1160 | ЩСН | 2016-04-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 60 | 60 | 3749376.9203 | 714167.0324
1160 | ШОТ (выбор) | 2016-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 999833.8454 | 190444.542
1160 | Щитки | 2016-04-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 16 | 999833.8454 | 190444.542
1160 | Доработка ШОТ | 2016-04-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 16 | 999833.8454 | 190444.542
1160 | Эксплуатационная документация часть 1/2 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 499916.9227 | 95222.271
1160 | Э6 на РУНН | 2016-04-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 62489.6153 | 11902.7839
1160 | ЩВК | 2016-04-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 46 | 24 | 1499750.7681 | 285666.813
1160 | АВР НКУ | 2016-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 499916.9227 | 95222.271
1160 | Программа АВР НКУ | 2016-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 499916.9227 | 95222.271
1160 | ШОТ | 2016-04-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 16 | 999833.8454 | 190444.542
1160 | НКУ | 2016-04-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 61 | 80 | 4999169.227 | 952222.7099
1160 | Доработка ЩВК | 2016-04-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 499916.9227 | 95222.271
1160 | Эксплуатационная документация | 2016-04-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 8 | 499916.9227 | 95222.271
1162 | Предварительная ведомость | 2016-05-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 45 | 32 | 2706778.7687 | 515576.9083
1162 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.5 | 16 | 2730522.4421 | 520099.5128
1162 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 1353389.3843 | 257788.4542
1162 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 32 | 5461044.8842 | 1040199.0256
1162 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 22 | 56 | 9556828.5474 | 1820348.2947
1162 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-26 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 10 | 1706576.5263 | 325062.1955
1162 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 14 | 2389207.1368 | 455087.0737
1162 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-31 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 41 | 36 | 6143675.4947 | 1170223.9038
1162 | Шкафы НН - Заказ | 2016-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 1535918.8737 | 292555.9759
1162 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-31 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 38 | 32 | 5461044.8842 | 1040199.0256
1162 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-05-18 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 511972.9579 | 97518.6586
1162 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 1023945.9158 | 195037.3173
1162 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-05-18 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 511972.9579 | 97518.6586
1162 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-05-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 682630.6105 | 130024.8782
1162 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-06-07 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 341315.3053 | 65012.4391
1162 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-05-19 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 1365261.2211 | 260049.7564
1162 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-05-23 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 12 | 2047891.8316 | 390074.6346
1162 | Вводные порталы - Заказ | 2016-05-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 341315.3053 | 65012.4391
1162 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-06-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 40 | 40 | 6826306.1053 | 1300248.782
1162 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-05-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 40 | 6826306.1053 | 1300248.782
1162 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-06-07 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 341315.3053 | 65012.4391
1162 | АВР | 2016-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 44 | 80 | 6766946.9217 | 1288942.2708
1162 | КРУ | 2016-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 54 | 80 | 6766946.9217 | 1288942.2708
1162 | ШОТ | 2016-06-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 40 | 3383473.4609 | 644471.1354
1162 | ЯСН | 2016-06-14 16:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 3383473.4609 | 644471.1354
1162 | План монтажа коробов | 2016-06-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 24 | 2030084.0765 | 386682.6812
1162 | Учет | 2016-06-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 2030084.0765 | 386682.6812
1162 | ОПС | 2016-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22 | 48 | 4060168.153 | 773365.3625
1162 | НКУ | 2016-06-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 40 | 3383473.4609 | 644471.1354
1162 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 1353389.3843 | 257788.4542
1162 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 32 | 32 | 5461044.8842 | 1040199.0256
1162 | Шильды (наклейки) | 2016-07-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 1353389.3843 | 257788.4542
1162 | Эксплуатационная документация | 2016-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 2030084.0765 | 386682.6812
1162 | Согласование ТЗ | 2016-05-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1162 | Программирование АВР | 2016-09-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 16 | 1353389.3843 | 257788.4542
1162 | Произвести предразработку | 2016-04-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8.5 | 8 | 1365261.2211 | 260049.7564
1162 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-14 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 32 | 5461044.8842 | 1040199.0256
1162 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 44 | 40 | 3383473.4609 | 644471.1354
1162 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 84586.8365 | 16111.7784
1162 | Э6 на НКУ | 2016-06-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 676694.6922 | 128894.2271
1162 | Программирование АВР НКУ | 2016-06-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 676694.6922 | 128894.2271
1162 | АВР НКУ | 2016-06-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 676694.6922 | 128894.2271
1162 | ДФКУ | 2016-06-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 2030084.0765 | 386682.6812
1162 | Программирование ШТМ+ШОТ+ПС | 2016-09-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 36 | 24 | 2030084.0765 | 386682.6812
1162 | Схема управления РЛНД | 2016-06-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 40 | 3383473.4609 | 644471.1354
1162 | Доработка ШОТ (Замечания к РКД) | 2016-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 338347.3461 | 64447.1135
1162 | ШТМ | 2016-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 100 | 8458683.6522 | 1611177.8385
1162 | Обвязка | 2016-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 676694.6922 | 128894.2271
1162 | Программирование ОПС | 2016-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 676694.6922 | 128894.2271
1162 | Помощь в программировании ОПС | 2016-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 338347.3461 | 64447.1135
1162 | Доработка ОПС, ШОТ, РКД (Замечания заказчика) | 2016-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 1353389.3843 | 257788.4542
1162 | Доработка РКД (замечания по РКД) | 2016-07-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 1353389.3843 | 257788.4542
1169 | Работа с представителями Заказчика + переделка документации | 2016-06-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 24 | 914984.5638 | 174282.7741
1169 | Доработка №2 (БУ освещением + новое РКД) | 2016-05-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 16 | 609989.7092 | 116188.516
1169 | Предварительная ведомость | 2016-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 12 | 457492.2819 | 87141.387
1169 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 410106.0757 | 78115.443
1169 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 304994.8546 | 58094.258
1169 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-04 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 16 | 820212.1513 | 156230.886
1169 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-04-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 410106.0757 | 78115.443
1169 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 205053.0378 | 39057.7215
1169 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 307579.5567 | 58586.5822
1169 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 16 | 820212.1513 | 156230.886
1169 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 307579.5567 | 58586.5822
1169 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 24 | 1230318.227 | 234346.3289
1169 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 102526.5189 | 19528.8607
1169 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-08 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 20 | 1025265.1892 | 195288.6075
1169 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-04-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 20 | 1025265.1892 | 195288.6075
1169 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 51263.2595 | 9764.4304
1169 | АВР с РУВН | 2016-04-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 34 | 40 | 1524974.2729 | 290471.2901
1169 | ЯСН | 2016-04-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 24 | 914984.5638 | 174282.7741
1169 | План монтажа коробов | 2016-04-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 24 | 914984.5638 | 174282.7741
1169 | Сигналы отходящих линий | 2016-04-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 19 | 24 | 914984.5638 | 174282.7741
1169 | Учет | 2016-04-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 152497.4273 | 29047.129
1169 | ОПС | 2016-04-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 19 | 24 | 914984.5638 | 174282.7741
1169 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 152497.4273 | 29047.129
1169 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-05-16 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 615159.1135 | 117173.1645
1169 | Шильды (наклейки) | 2016-04-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 8 | 304994.8546 | 58094.258
1169 | Эксплуатационная документация | 2016-05-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 304994.8546 | 58094.258
1169 | Согласование ТЗ | 2016-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 38124.3568 | 7261.7823
1169 | Программа АВР | 2016-05-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 8 | 304994.8546 | 58094.258
1169 | Произвести предразработку | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 307579.5567 | 58586.5822
1169 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-05 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 12 | 615159.1135 | 117173.1645
1169 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-04-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 14 | 8 | 304994.8546 | 58094.258
1169 | Заказ наклеек на модуль | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 38124.3568 | 7261.7823
1169 | РКД доработка | 2016-06-07 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 820212.1513 | 156230.886
1170 | Доработка РКД и схем (изменение в ТЗ) | 2016-05-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 24 | 1078422.4545 | 205413.8009
1170 | Доработка всех схем (новые требования заказчика и Моргунова) | 2016-07-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 32 | 1437896.606 | 273885.0678
1170 | Доработка РКД (замечания по РКД) | 2016-05-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Доработка Шкафы НН - Заказ | 2016-07-06 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 204378.449 | 38929.2284
1170 | Доработка Ведомость в 1с (КБМ) | 2016-07-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 204378.449 | 38929.2284
1170 | Шкафы НН - Модели и чертежи - Доработка (Изменение ТЗ) | 2016-07-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 47 | 64 | 4360073.5794 | 830490.2056
1170 | Предварительная ведомость | 2016-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 204378.449 | 38929.2284
1170 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 8 | 545009.1974 | 103811.2757
1170 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 204378.449 | 38929.2284
1170 | Схема сигнализации загазованности №1 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Схема сигнализации загазованности №9 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Схема сигнализации загазованности №11 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Сборочный чертеж ШКЗ-213 | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-05-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 5 | 6 | 408756.8981 | 77858.4568
1170 | Шильды (наклейки) | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 179737.0757 | 34235.6335
1170 | Эксплуатационная документация | 2016-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1170 | Согласование ТЗ | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 44934.2689 | 8558.9084
1170 | Произвести предразработку | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 204378.449 | 38929.2284
1170 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-04-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 359474.1515 | 68471.267
1172 | Доработка РКД №3 (замечания по РКД) | 2016-07-26 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 988378.1182 | 188262.4987
1172 | Доработка | 2016-07-12 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 884338.3163 | 168445.3936
1172 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1976756.2364 | 376524.9974
1172 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 884338.3163 | 168445.3936
1172 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-16 17:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1976756.2364 | 376524.9974
1172 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 884338.3163 | 168445.3936
1172 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-04-21 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 884338.3163 | 168445.3936
1172 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-25 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 442169.1581 | 84222.6968
1172 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-25 14:53 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 221084.5791 | 42111.3484
1172 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 221084.5791 | 42111.3484
1172 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-25 14:53 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 221084.5791 | 42111.3484
1172 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 16 | 3537353.2652 | 673781.5743
1172 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 663253.7372 | 126334.0452
1172 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 12 | 2653014.9489 | 505336.1807
1172 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 663253.7372 | 126334.0452
1172 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-04-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 221084.5791 | 42111.3484
1172 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 221084.5791 | 42111.3484
1172 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-04-25 08:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 221084.5791 | 42111.3484
1172 | Вводные порталы - Заказ | 2016-04-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 221084.5791 | 42111.3484
1172 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-11 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 442169.1581 | 84222.6968
1172 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 221084.5791 | 42111.3484
1172 | НКУ | 2016-05-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 15 | 16 | 3953512.4728 | 753049.9948
1172 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 4 | 988378.1182 | 188262.4987
1172 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 884338.3163 | 168445.3936
1172 | Шильды (наклейки) | 2016-05-30 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 494189.0591 | 94131.2494
1172 | Эксплуатационная документация | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 1976756.2364 | 376524.9974
1172 | Согласование ТЗ | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 247094.5296 | 47065.6247
1172 | Произвести предразработку | 2016-04-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 1326507.4744 | 252668.0904
1172 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-15 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 884338.3163 | 168445.3936
1172 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 8 | 1976756.2364 | 376524.9974
1172 | Архив | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1172 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 247094.5296 | 47065.6247
1172 | Э6 на НКУ | 2016-05-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 1976756.2364 | 376524.9974
1173 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 547154.0065 | 104219.8108
1173 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 12 | 710671.2958 | 135365.9611
1173 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-16 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 547154.0065 | 104219.8108
1173 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 24 | 1421342.5916 | 270731.9222
1173 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-04-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 1421342.5916 | 270731.9222
1173 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 473780.8639 | 90243.9741
1173 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 12 | 710671.2958 | 135365.9611
1173 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 20 | 1184452.1597 | 225609.9352
1173 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 296113.0399 | 56402.4838
1173 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28 | 32 | 1895123.4554 | 360975.8963
1173 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 2 | 118445.216 | 22560.9935
1173 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 236890.4319 | 45121.987
1173 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 710671.2958 | 135365.9611
1173 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 177667.8239 | 33841.4903
1173 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-04-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 118445.216 | 22560.9935
1173 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 118445.216 | 22560.9935
1173 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-04-22 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 4 | 236890.4319 | 45121.987
1173 | Вводные порталы - Заказ | 2016-04-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 59222.608 | 11280.4968
1173 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 28 | 1658233.0235 | 315853.9092
1173 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-05-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 30 | 32 | 1895123.4554 | 360975.8963
1173 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 59222.608 | 11280.4968
1173 | АВР (1171-1172) | 2016-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 14 | 16 | 1094308.013 | 208439.6215
1173 | ЩСН (1171-1172) | 2016-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 24 | 1641462.0195 | 312659.4323
1173 | План монтажа коробов (1171-1172) | 2016-05-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 15 | 16 | 1094308.013 | 208439.6215
1173 | Учет (1171-1172) | 2016-05-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 547154.0065 | 104219.8108
1173 | ОПС (1171-1172) | 2016-05-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 17 | 24 | 1641462.0195 | 312659.4323
1173 | НКУ | 2016-05-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 31 | 32 | 2188616.026 | 416879.243
1173 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 8 | 547154.0065 | 104219.8108
1173 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 8 | 473780.8639 | 90243.9741
1173 | Шильды (наклейки) | 2016-05-30 12:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 547154.0065 | 104219.8108
1173 | Эксплуатационная документация | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 547154.0065 | 104219.8108
1173 | Согласование ТЗ | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 68394.2508 | 13027.4763
1173 | Программа АВР (1171-1172) | 2016-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 12 | 820731.0097 | 156329.7161
1173 | Произвести предразработку | 2016-04-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 473780.8639 | 90243.9741
1173 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-15 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 710671.2958 | 135365.9611
1173 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 547154.0065 | 104219.8108
1173 | Архив | 2016-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1173 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 68394.2508 | 13027.4763
1173 | Э6 на НКУ | 2016-05-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 547154.0065 | 104219.8108
1173 | Доработка | 2016-07-12 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 177667.8239 | 33841.4903
1173 | Доработка РКД №3 (замечания по РКД) | 2016-07-26 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 273577.0032 | 52109.9054
1173 | Доработка воздушного ввода №1 (Хотелки Заказчика) | 2016-07-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 2 | 118445.216 | 22560.9935
1173 | Отходящие линии (включая учет) | 2016-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 31 | 32 | 2188616.026 | 416879.243
1174 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 598852.9061 | 114067.2202
1174 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 266676.6848 | 50795.559
1174 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 598852.9061 | 114067.2202
1174 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 88892.2283 | 16931.853
1174 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 88892.2283 | 16931.853
1174 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 222230.5706 | 42329.6325
1174 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 222230.5706 | 42329.6325
1174 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-11 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 14 | 622245.5977 | 118522.971
1174 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 133338.3424 | 25397.7795
1174 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-12 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 19 | 14 | 622245.5977 | 118522.971
1174 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 44446.1141 | 8465.9265
1174 | Вводные порталы - Заказ | 2016-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 44446.1141 | 8465.9265
1174 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 18 | 800030.0543 | 152386.677
1174 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-04-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 177784.4565 | 33863.706
1174 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 44446.1141 | 8465.9265
1174 | АВР | 2016-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133 | 14258.4025
1174 | ЩСН | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 598852.9061 | 114067.2202
1174 | План монтажа коробов | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133 | 14258.4025
1174 | Учет | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133 | 14258.4025
1174 | ОПС | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 149713.2265 | 28516.8051
1174 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 299426.4531 | 57033.6101
1174 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-05-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 355568.913 | 67727.412
1174 | Шильды (наклейки) | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 299426.4531 | 57033.6101
1174 | Эксплуатационная документация | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 598852.9061 | 114067.2202
1174 | Согласование ТЗ | 2016-04-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133 | 14258.4025
1174 | Произвести предразработку | 2016-04-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 266676.6848 | 50795.559
1174 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-19 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 6 | 266676.6848 | 50795.559
1174 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 598852.9061 | 114067.2202
1174 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74856.6133 | 14258.4025
1174 | РУНН СБ | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 149713.2265 | 28516.8051
1175 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 277627.1018 | 52881.3527
1175 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-04-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 254491.51 | 48474.5733
1175 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 277627.1018 | 52881.3527
1175 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 18 | 12 | 1017966.04 | 193898.2933
1175 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 254491.51 | 48474.5733
1175 | ШОТ | 2016-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21 | 8 | 555254.2036 | 105762.7055
1175 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 277627.1018 | 52881.3527
1175 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-25 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 6 | 508983.02 | 96949.1467
1175 | Шильды (наклейки) | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 277627.1018 | 52881.3527
1175 | Эксплуатационная документация | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 555254.2036 | 105762.7055
1175 | Согласование ТЗ | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 69406.7755 | 13220.3382
1175 | Произвести предразработку | 2016-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 254491.51 | 48474.5733
1176 | Программирование ОПС | 2016-08-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 4 | 153128.0087 | 29167.2397
1176 | РУНН с блоками управления | 2016-06-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Доработка УСПД и РКД (замечания по РКД №3) | 2016-06-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | ПС | 2016-06-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19 | 20 | 765640.0433 | 145836.1987
1176 | Исправление схем ШТМ 1176-1177 | 2016-08-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 1 | 38282.0022 | 7291.8099
1176 | Помощь в программировании ОПС 1176-1177 | 2016-08-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Предварительная ведомость доработка (изменение ТЗ) | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 38282.0022 | 7291.8099
1176 | Программирование УСПД | 2016-08-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Доработка схем и РКД (замечания по РКД №2) | 2016-06-08 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Доработка УСПД и РКД (замечания по РКД) | 2016-06-02 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 612512.0346 | 116668.959
1176 | Доработка РКД №3 (замечания по РКД) | 2016-07-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21 | 16 | 612512.0346 | 116668.959
1176 | Доработка РКД 1176-1177 №4 | 2016-07-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 612512.0346 | 116668.959
1176 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 292882.3921 | 55787.1223
1176 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-31 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 20 | 732205.9803 | 139467.8058
1176 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 585764.7842 | 111574.2446
1176 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 73220.598 | 13946.7806
1176 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 12 | 439323.5882 | 83680.6835
1176 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 146441.1961 | 27893.5612
1176 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-23 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 585764.7842 | 111574.2446
1176 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 32 | 1171529.5684 | 223148.4892
1176 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 109830.897 | 20920.1709
1176 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-06-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 73220.598 | 13946.7806
1176 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-05-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36610.299 | 6973.3903
1176 | Вводные порталы - Заказ | 2016-05-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36610.299 | 6973.3903
1176 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-06-01 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 219661.7941 | 41840.3417
1176 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 36610.299 | 6973.3903
1176 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-06-02 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 24 | 878647.1763 | 167361.3669
1176 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-01 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 30 | 16 | 585764.7842 | 111574.2446
1176 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36610.299 | 6973.3903
1176 | АВР | 2016-05-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28 | 16 | 612512.0346 | 116668.959
1176 | УСПД | 2016-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | ЩСН | 2016-05-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 37 | 16 | 612512.0346 | 116668.959
1176 | План монтажа коробов | 2016-06-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Учет | 2016-05-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 4 | 153128.0087 | 29167.2397
1176 | ОС | 2016-05-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 153128.0087 | 29167.2397
1176 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 153128.0087 | 29167.2397
1176 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 20 | 732205.9803 | 139467.8058
1176 | Шильды (наклейки) | 2016-06-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 153128.0087 | 29167.2397
1176 | Эксплуатационная документация | 2016-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Согласование ТЗ | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.2 | 0 | 0 | 0
1176 | Программа АВР | 2016-06-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Произвести предразработку | 2016-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 292882.3921 | 55787.1223
1176 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-20 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 12 | 439323.5882 | 83680.6835
1176 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-03 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 8 | 306256.0173 | 58334.4795
1176 | Архив | 2016-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
1176 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 38282.0022 | 7291.8099
1176 | Исправление шины | 2016-07-11 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 7 | 0 | 0 | 0
1176 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-05-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 878647.1763 | 167361.3669
1177 | Предварительная ведомость | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 12 | 597438.7514 | 113797.8574
1177 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 22 | 1095304.3776 | 208629.4053
1177 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-06 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 796585.0019 | 151730.4765
1177 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 298719.3757 | 56898.9287
1177 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 248932.8131 | 47415.7739
1177 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 20 | 995731.2523 | 189663.0957
1177 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 248932.8131 | 47415.7739
1177 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 32 | 1593170.0037 | 303460.9531
1177 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-05-12 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 16 | 796585.0019 | 151730.4765
1177 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 199146.2505 | 37932.6191
1177 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-05-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 199146.2505 | 37932.6191
1177 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 149359.6879 | 28449.4644
1177 | Вводные порталы - Заказ | 2016-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 49786.5626 | 9483.1548
1177 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-05-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 10 | 497865.6262 | 94831.5478
1177 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 99573.1252 | 18966.3096
1177 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-17 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 24 | 1194877.5028 | 227595.7148
1177 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-05-16 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 796585.0019 | 151730.4765
1177 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 49786.5626 | 9483.1548
1177 | АВР | 2016-05-24 16:22 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 1051306.9501 | 200248.9429
1177 | УСПД | 2016-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 65706.6844 | 12515.5589
1177 | ЩСН | 2016-05-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | План монтажа коробов | 2016-06-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | Учет | 2016-05-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 1 | 65706.6844 | 12515.5589
1177 | ПС | 2016-06-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 131413.3688 | 25031.1179
1177 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 398292.5009 | 75865.2383
1177 | Шильды (наклейки) | 2016-06-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | Эксплуатационная документация | 2016-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | Согласование ТЗ | 2016-04-19 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1177 | Программа АВР | 2016-07-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 4 | 262826.7375 | 50062.2357
1177 | Произвести предразработку | 2016-04-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 398292.5009 | 75865.2383
1177 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 597438.7514 | 113797.8574
1177 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-02 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 25 | 16 | 1051306.9501 | 200248.9429
1177 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 65706.6844 | 12515.5589
1177 | Доработка РКД №3 (замечания по РКД) | 2016-07-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | Доработка схем и РКД (замечания по РКД №2) | 2016-06-08 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | Программирование УСПД | 2016-08-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 4 | 262826.7375 | 50062.2357
1177 | Предоставление подписанного КД по 995, 1003,1005 | 2016-04-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 262826.7375 | 50062.2357
1177 | Предварительная ведомость доработка (изменение ТЗ) | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 65706.6844 | 12515.5589
1177 | Исправление АВР | 2016-08-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1177 | ОС | 2016-06-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 131413.3688 | 25031.1179
1177 | Доработка УСПД и РКД (замечания по РКД №3) | 2016-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 262826.7375 | 50062.2357
1177 | Программирование ОПС | 2016-08-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 262826.7375 | 50062.2357
1177 | Доработка РКД №4 (замечания ПИ) | 2016-08-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 8 | 525653.4751 | 100124.4714
1177 | РУНН с блоками управления | 2016-06-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 32 | 32 | 2102613.9003 | 400497.8858
1178 | Предварительная ведомость | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1178 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 12 | 408120.1805 | 77737.1772
1178 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-12 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1178 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-06-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 36 | 1224360.5414 | 233211.5317
1178 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-06-03 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 36 | 1224360.5414 | 233211.5317
1178 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 272080.1203 | 51824.7848
1178 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 408120.1805 | 77737.1772
1178 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 12 | 408120.1805 | 77737.1772
1178 | Шкафы НН - Заказ | 2016-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 102030.0451 | 19434.2943
1178 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 544160.2406 | 103649.5696
1178 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-07-11 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 68020.0301 | 12956.1962
1178 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-06-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 68020.0301 | 12956.1962
1178 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-06-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 816240.3609 | 155474.3545
1178 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 136040.0602 | 25912.3924
1178 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-06-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 20 | 680200.3008 | 129561.9621
1178 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-06-03 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34010.015 | 6478.0981
1178 | Вводные порталы - Заказ | 2016-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34010.015 | 6478.0981
1178 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-06-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 6 | 204060.0902 | 38868.5886
1178 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34010.015 | 6478.0981
1178 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-06-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 32 | 1088320.4813 | 207299.1393
1178 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-17 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 40 | 1360400.6016 | 259123.9241
1178 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-07-11 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34010.015 | 6478.0981
1178 | АВР | 2016-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1178 | ЩСН | 2016-06-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22.5 | 32 | 1586934.27 | 302273.1943
1178 | План монтажа коробов | 2016-07-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 20 | 991833.9188 | 188920.7464
1178 | Учет | 2016-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 793467.135 | 151136.5971
1178 | ОПС | 2016-05-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 793467.135 | 151136.5971
1178 | НКУ (все щиты КТП) | 2016-05-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 40 | 1983667.8375 | 377841.4929
1178 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1178 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-22 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 680200.3008 | 129561.9621
1178 | Шильды (наклейки) | 2016-07-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1178 | Эксплуатационная документация | 2016-08-04 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1178 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 49591.6959 | 9446.0373
1178 | Программа АВР | 2016-08-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 198366.7838 | 37784.1493
1178 | Произвести предразработку | 2016-04-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 340100.1504 | 64780.981
1178 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 20 | 680200.3008 | 129561.9621
1178 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-06-03 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 24 | 1190200.7025 | 226704.8957
1178 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 49591.6959 | 9446.0373
1178 | Э6 на НКУ | 2016-05-24 09:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1178 | АВР НКУ | 2016-05-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1178 | Компоновка (доработка) | 2016-06-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 408120.1805 | 77737.1772
1178 | Программа АВР НКУ | 2016-08-04 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 49591.6959 | 9446.0373
1178 | Исправление АВР, программы и АС | 2016-08-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 396733.5675 | 75568.2986
1179 | Сопровождение производства | 2016-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 157730.0785 | 30043.8245
1179 | Предварительная ведомость | 2016-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 315460.157 | 60087.649
1179 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 254794.7422 | 48532.3318
1179 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 630920.314 | 120175.2979
1179 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 42465.7904 | 8088.722
1179 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 84931.5807 | 16177.4439
1179 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 212328.9518 | 40443.6099
1179 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 212328.9518 | 40443.6099
1179 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-03 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 509589.4844 | 97064.6637
1179 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 127397.3711 | 24266.1659
1179 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 509589.4844 | 97064.6637
1179 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 42465.7904 | 8088.722
1179 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-04 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 679452.6458 | 129419.5516
1179 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 42465.7904 | 8088.722
1179 | АВР | 2016-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393 | 15021.9122
1179 | ЩСН | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393 | 15021.9122
1179 | План монтажа коробов | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393 | 15021.9122
1179 | Учет | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393 | 15021.9122
1179 | ОПС | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393 | 15021.9122
1179 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 315460.157 | 60087.649
1179 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-13 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 169863.1615 | 32354.8879
1179 | Шильды (наклейки) | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393 | 15021.9122
1179 | Эксплуатационная документация | 2016-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 630920.314 | 120175.2979
1179 | Согласование ТЗ | 2016-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393 | 15021.9122
1179 | Произвести предразработку | 2016-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 169863.1615 | 32354.8879
1179 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 6 | 254794.7422 | 48532.3318
1179 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 315460.157 | 60087.649
1179 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 78865.0393 | 15021.9122
1179 | РУНН СБ | 2016-05-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 315460.157 | 60087.649
1180 | Предварительная ведомость | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 16 | 2289745.9043 | 436142.077
1180 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 810529.5236 | 154386.5759
1180 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 36 | 2431588.5709 | 463159.7278
1180 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 48 | 3242118.0945 | 617546.3037
1180 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-03 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 540353.0158 | 102924.384
1180 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 12 | 810529.5236 | 154386.5759
1180 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-05-19 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 32 | 2161412.063 | 411697.5358
1180 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 405264.7618 | 77193.288
1180 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-05-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 41 | 48 | 3242118.0945 | 617546.3037
1180 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 135088.2539 | 25731.096
1180 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-05-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 405264.7618 | 77193.288
1180 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67544.127 | 12865.548
1180 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 32 | 2161412.063 | 411697.5358
1180 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-05-26 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 41 | 40 | 2701765.0788 | 514621.9198
1180 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67544.127 | 12865.548
1180 | АВР | 2016-05-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 3434618.8564 | 654213.1155
1180 | ШТМ | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 24 | 3434618.8564 | 654213.1155
1180 | ЩСН | 2016-05-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | План монтажа коробов | 2016-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | Учет | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 572436.4761 | 109035.5193
1180 | ПС | 2016-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 572436.4761 | 109035.5193
1180 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 20 | 1350882.5394 | 257310.9599
1180 | Шильды (наклейки) | 2016-06-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | Эксплуатационная документация | 2016-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | Согласование ТЗ | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 143109.119 | 27258.8798
1180 | Программа АВР | 2016-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | Произвести предразработку | 2016-04-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 540353.0158 | 102924.384
1180 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 27 | 1823691.4282 | 347369.7958
1180 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | Заказ наклеек на модуль | 2016-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 143109.119 | 27258.8798
1180 | РУНН СБ | 2016-05-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1180 | Сопровождение производства, доработка инструкции | 2016-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 858654.7141 | 163553.2789
1180 | ОС | 2016-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1144872.9521 | 218071.0385
1183 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 128087.164 | 24397.5551
1183 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 221241.4651 | 42141.2315
1183 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 128087.164 | 24397.5551
1183 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 256174.3281 | 48795.1101
1183 | Шильды (наклейки) | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 442482.9303 | 84282.4629
1183 | Эксплуатационная документация | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 884965.8605 | 168564.9258
1183 | Согласование ТЗ | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 221241.4651 | 42141.2315
1183 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 221241.4651 | 42141.2315
1183 | Доработка | 2016-05-18 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 1537045.9683 | 292770.6606
1183 | Доработка (заказы, ведомость) | 2016-05-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 384261.4921 | 73192.6652
1183 | Сопровождение производства | 2016-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 442482.9303 | 84282.4629
1184 | Доработка (Новое РКД + Э6 + сопровождение производства и ОП) | 2016-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 32 | 5747136.1714 | 1094692.6041
1184 | Доработка ОПС и ЩСН (замечания к РКД) | 2016-06-10 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1436784.0429 | 273673.151
1184 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312 | 21218.3297
1184 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 179598.0054 | 34209.1439
1184 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-04 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 891169.8494 | 169746.638
1184 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 18 | 4010264.3222 | 763859.8709
1184 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-17 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312 | 21218.3297
1184 | Шкафы НН - Заказ | 2016-05-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312 | 21218.3297
1184 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-05-17 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312 | 21218.3297
1184 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-05-17 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312 | 21218.3297
1184 | Вводные порталы - Заказ | 2016-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312 | 21218.3297
1184 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 1336754.7741 | 254619.957
1184 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-05-17 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 111396.2312 | 21218.3297
1184 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 1782339.6987 | 339493.2759
1184 | Шильды (наклейки) | 2016-06-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 359196.0107 | 68418.2878
1184 | Эксплуатационная документация | 2016-06-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 718392.0214 | 136836.5755
1184 | Согласование ТЗ | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 179598.0054 | 34209.1439
1184 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 179598.0054 | 34209.1439
1185 | Сопровождение производства | 2016-06-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 987820.6025 | 188156.3052
1185 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 802604.2395 | 152876.998
1185 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 246955.1506 | 47039.0763
1185 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 802604.2395 | 152876.998
1185 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 1605208.479 | 305753.996
1185 | Шильды (наклейки) | 2016-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 493910.3012 | 94078.1526
1185 | Эксплуатационная документация | 2016-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 987820.6025 | 188156.3052
1185 | Согласование ТЗ | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 246955.1506 | 47039.0763
1185 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 246955.1506 | 47039.0763
1007 | Предварительная ведомость | 2015-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 24 | 728801.2643 | 138819.2884
1007 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1007 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 485867.5096 | 92546.1923
1007 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 40 | 507952.3964 | 96752.8374
1007 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 40 | 507952.3964 | 96752.8374
1007 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 203180.9585 | 38701.135
1007 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1007 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1007 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1007 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-03-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1007 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1007 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1007 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1007 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1007 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1007 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1007 | Вводные порталы - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 50795.2396 | 9675.2837
1007 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 4 | 50795.2396 | 9675.2837
1007 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1007 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-01 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1007 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 1 | 12698.8099 | 2418.8209
1007 | ЯСН | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 24 | 728801.2643 | 138819.2884
1007 | Учет | 2015-02-13 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1007 | ОПС | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 728801.2643 | 138819.2884
1007 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1007 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 32 | 406361.9171 | 77402.2699
1007 | Шильды (наклейки) | 2015-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1007 | Эксплуатационная документация | 2015-06-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1007 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-03-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1007 | Шкафы ВН - Подсборка | 2015-03-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1007 | Согласование ТЗ | 2015-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 25 | 32 | 971735.0191 | 185092.3846
1007 | Сигналы отходящих линий | 2015-02-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1007 | Доработка ЯСН | 2015-06-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 1 | 30366.7193 | 5784.137
1007 | Контур заземления | 2015-04-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 203180.9585 | 38701.135
1008 | Предварительная ведомость | 2015-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 24 | 728801.2643 | 138819.2884
1008 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1008 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 485867.5096 | 92546.1923
1008 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 40 | 507952.3964 | 96752.8374
1008 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 40 | 507952.3964 | 96752.8374
1008 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 203180.9585 | 38701.135
1008 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1008 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1008 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1008 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-03-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1008 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1008 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1008 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1008 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1008 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1008 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1008 | Вводные порталы - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 50795.2396 | 9675.2837
1008 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 4 | 50795.2396 | 9675.2837
1008 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1008 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-01 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 304771.4378 | 58051.7024
1008 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 1 | 12698.8099 | 2418.8209
1008 | ЯСН | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 24 | 728801.2643 | 138819.2884
1008 | Учет | 2015-02-13 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1008 | ОПС | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 728801.2643 | 138819.2884
1008 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1008 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 32 | 406361.9171 | 77402.2699
1008 | Шильды (наклейки) | 2015-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1008 | Эксплуатационная документация | 2015-06-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1008 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-03-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1008 | Шкафы ВН - Подсборка | 2015-03-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 101590.4793 | 19350.5675
1008 | Согласование ТЗ | 2015-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 25 | 32 | 971735.0191 | 185092.3846
1008 | Сигналы отходящих линий | 2015-02-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 242933.7548 | 46273.0961
1008 | Доработка ЯСН | 2015-06-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 1 | 30366.7193 | 5784.137
1008 | Контур заземления | 2015-04-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 203180.9585 | 38701.135
1009 | Распечатка документации на 1009-1014 | 2015-08-21 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 32 | 628544.4289 | 119722.7484
1009 | Теплотехнический расчет ограждающих конструкций | 2015-09-14 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 40 | 40 | 785680.5361 | 149653.4354
1009 | Доработка Эксплутационной документации после изм. | 2015-07-10 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | Предварительная ведомость | 2015-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 314272.2144 | 59861.3742
1009 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 351155.0171 | 66886.6699
1009 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 16 | 314272.2144 | 59861.3742
1009 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 16 | 351155.0171 | 66886.6699
1009 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 34 | 72 | 1580197.577 | 300990.0147
1009 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-24 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 175577.5086 | 33443.335
1009 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 175577.5086 | 33443.335
1009 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-20 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 24 | 526732.5257 | 100330.0049
1009 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-25 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.5 | 8 | 175577.5086 | 33443.335
1009 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-03-20 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 16 | 351155.0171 | 66886.6699
1009 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-03-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 4 | 87788.7543 | 16721.6675
1009 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-03-25 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 87788.7543 | 16721.6675
1009 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 87788.7543 | 16721.6675
1009 | Шкафы НКУ - Подсборка | 2015-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 87788.7543 | 16721.6675
1009 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 10 | 24 | 526732.5257 | 100330.0049
1009 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 175577.5086 | 33443.335
1009 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 32 | 702310.0342 | 133773.3399
1009 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 16 | 351155.0171 | 66886.6699
1009 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 24 | 526732.5257 | 100330.0049
1009 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 32 | 702310.0342 | 133773.3399
1009 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 21947.1886 | 4180.4169
1009 | АВР | 2015-04-07 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 34 | 40 | 785680.5361 | 149653.4354
1009 | ЯСН | 2015-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 24 | 471408.3217 | 89792.0613
1009 | Учет | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 471408.3217 | 89792.0613
1009 | ОПС | 2015-03-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 24 | 471408.3217 | 89792.0613
1009 | НКУ | 2015-04-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 785680.5361 | 149653.4354
1009 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-05-08 17:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 27 | 24 | 526732.5257 | 100330.0049
1009 | Шильды (наклейки) | 2015-05-14 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | Эксплуатационная документация | 2015-05-14 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 175577.5086 | 33443.335
1009 | Согласование ТЗ | 2015-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | Программа АВР | 2015-05-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 314272.2144 | 59861.3742
1009 | Произвести предразработку | 2015-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 351155.0171 | 66886.6699
1009 | КД заказчику | 2015-06-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 24 | 471408.3217 | 89792.0613
1009 | АВР НКУ | 2015-04-13 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 24 | 471408.3217 | 89792.0613
1009 | Программа АВР НКУ | 2015-05-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 314272.2144 | 59861.3742
1009 | Шкафы НКУ - Доработка | 2015-04-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 175577.5086 | 33443.335
1009 | Обвязка Modbus | 2015-05-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 314272.2144 | 59861.3742
1009 | Проверка Инструкции | 2015-05-08 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 78568.0536 | 14965.3435
1009 | Ответ на замечание | 2015-05-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 98210.067 | 18706.6794
1009 | Ответ на замечание 2 | 2015-05-25 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | КД для заказчика 1 | 2015-05-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 5 | 109735.9428 | 20902.0844
1009 | КД для заказчика 2 | 2015-05-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 65841.5657 | 12541.2506
1009 | КД для заказчика 3 | 2015-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 24 | 526732.5257 | 100330.0049
1009 | Ответ на замечание 3 | 2015-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | Доработка ОС+ПС | 2015-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 314272.2144 | 59861.3742
1009 | Доработка НКУ | 2015-07-07 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | Подготовка ответа на запрос заказчика | 2015-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1009 | Доработка РКД | 2015-07-09 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 157136.1072 | 29930.6871
1010 | Предварительная ведомость | 2015-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 437873.1768 | 83404.4146
1010 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1010 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1751492.7073 | 333617.6585
1010 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1010 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1010 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1010 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1010 | НКУ | 2015-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 16 | 3502985.4146 | 667235.3171
1010 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 437873.1768 | 83404.4146
1010 | Шильды (наклейки) | 2015-05-15 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 218936.5884 | 41702.2073
1010 | Эксплуатационная документация | 2015-05-15 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 875746.3537 | 166808.8293
1010 | Доработка НКУ | 2015-07-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1751492.7073 | 333617.6585
1011 | Предварительная ведомость | 2015-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 448820.0062 | 85489.525
1011 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1011 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1795280.025 | 341958.1
1011 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1011 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1011 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1011 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1011 | НКУ | 2015-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 224410.0031 | 42744.7625
1011 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 10:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 448820.0062 | 85489.525
1011 | Шильды (наклейки) | 2015-05-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 224410.0031 | 42744.7625
1011 | Эксплуатационная документация | 2015-05-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 448820.0062 | 85489.525
1011 | Доработка НКУ | 2015-06-12 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1795280.025 | 341958.1
1011 | Доработка КД заказчику | 2015-06-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 3590560.05 | 683916.2
1012 | Предварительная ведомость | 2015-03-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 437873.1768 | 83404.4146
1012 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 256468.575 | 48851.1571
1012 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1751492.7073 | 333617.6585
1012 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 16 | 4103497.2 | 781618.5143
1012 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 256468.575 | 48851.1571
1012 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 16 | 4103497.2 | 781618.5143
1012 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 256468.575 | 48851.1571
1012 | НКУ | 2015-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 16 | 3502985.4146 | 667235.3171
1012 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 11:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 437873.1768 | 83404.4146
1012 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 218936.5884 | 41702.2073
1012 | Эксплуатационная документация | 2015-05-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 4 | 875746.3537 | 166808.8293
1012 | Доработка НКУ | 2015-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1751492.7073 | 333617.6585
1013 | Предварительная ведомость | 2015-03-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 437873.1768 | 83404.4146
1013 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1013 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1751492.7073 | 333617.6585
1013 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1013 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1013 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1013 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1013 | НКУ | 2015-05-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 16 | 3502985.4146 | 667235.3171
1013 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 12:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 437873.1768 | 83404.4146
1013 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 218936.5884 | 41702.2073
1013 | Эксплуатационная документация | 2015-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 875746.3537 | 166808.8293
1013 | Доработка НКУ | 2015-07-08 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1751492.7073 | 333617.6585
1014 | Предварительная ведомость | 2015-03-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 437873.1768 | 83404.4146
1014 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1014 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1751492.7073 | 333617.6585
1014 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-03-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1014 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-03-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1014 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-03-26 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1014 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-14 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1795280.025 | 341958.1
1014 | НКУ | 2015-05-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 16 | 3502985.4146 | 667235.3171
1014 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-29 14:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 437873.1768 | 83404.4146
1014 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 218936.5884 | 41702.2073
1014 | Эксплуатационная документация | 2015-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 875746.3537 | 166808.8293
1014 | Доработка НКУ | 2015-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1751492.7073 | 333617.6585
1015 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1015 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1015 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1015 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1015 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1015 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1015 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1015 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1015 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912 | 641077.888
1015 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1015 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1015 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1015 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728 | 160269.472
1016 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1016 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1016 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1016 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1016 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1016 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1016 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1016 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1016 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912 | 641077.888
1016 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1016 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1016 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1016 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728 | 160269.472
1017 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1017 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1017 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1017 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1017 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1017 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1017 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1017 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1017 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912 | 641077.888
1017 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1017 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1017 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1017 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728 | 160269.472
1018 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1018 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1018 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1018 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1018 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1018 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1018 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1018 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1018 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912 | 641077.888
1018 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1018 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1018 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1018 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728 | 160269.472
1019 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1019 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1019 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1019 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1019 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1019 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1019 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1019 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1019 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912 | 641077.888
1019 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1019 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1019 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1019 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728 | 160269.472
1020 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1020 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1020 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1020 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1020 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1020 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1020 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1020 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1020 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912 | 641077.888
1020 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1020 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1020 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1020 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728 | 160269.472
1021 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1021 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1021 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1021 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-18 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 21 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1021 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-11 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1021 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-06 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1021 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 46745.2627 | 8903.8596
1021 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 747924.2027 | 142461.7529
1021 | Согласование ТЗ | 2015-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 44 | 8 | 3365658.912 | 641077.888
1021 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-03-10 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 373962.1013 | 71230.8764
1021 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1021 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 186981.0507 | 35615.4382
1021 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 841414.728 | 160269.472
1022 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1023 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 105123.9732 | 20023.614
1023 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-02-05 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 18 | 60 | 788429.7993 | 150177.1046
1023 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-02-05 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 30 | 60 | 788429.7993 | 150177.1046
1023 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52561.9866 | 10011.807
1023 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52561.9866 | 10011.807
1023 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-02-05 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 40 | 32 | 420495.893 | 80094.4558
1023 | Шкафы НН - Заказ | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52561.9866 | 10011.807
1023 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 40 | 8 | 105123.9732 | 20023.614
1023 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-02-06 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 105123.9732 | 20023.614
1023 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52561.9866 | 10011.807
1023 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-04 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 210247.9465 | 40047.2279
1023 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-02-25 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 40 | 16 | 210247.9465 | 40047.2279
1023 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13140.4967 | 2502.9517
1023 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 210247.9465 | 40047.2279
1023 | Согласование ТЗ | 2015-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 3692479.56 | 703329.44
1023 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-02-27 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 8 | 105123.9732 | 20023.614
1023 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-03-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 32 | 420495.893 | 80094.4558
1025 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 0 | 0
1025 | Распечатка схем | 2015-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1034 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 0 | 0
1036 | Предварительная ведомость | 2015-03-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1124652.2903 | 214219.4839
1036 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 267158.7816 | 50887.387
1036 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-03-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 16 | 1124652.2903 | 214219.4839
1036 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 40 | 40 | 1335793.908 | 254436.9349
1036 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 36 | 40 | 1335793.908 | 254436.9349
1036 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 267158.7816 | 50887.387
1036 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 133579.3908 | 25443.6935
1036 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 24 | 801476.3448 | 152662.1609
1036 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 267158.7816 | 50887.387
1036 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-03-16 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 13 | 16 | 534317.5632 | 101774.7739
1036 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-03-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 133579.3908 | 25443.6935
1036 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-03-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 16 | 534317.5632 | 101774.7739
1036 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 133579.3908 | 25443.6935
1036 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-03-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 24 | 801476.3448 | 152662.1609
1036 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-03-19 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 24 | 801476.3448 | 152662.1609
1036 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 33394.8477 | 6360.9234
1036 | ЯСН | 2015-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 1686978.4355 | 321329.2258
1036 | Учет | 2015-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 4 | 281163.0726 | 53554.871
1036 | ОПС | 2015-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 1686978.4355 | 321329.2258
1036 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 562326.1452 | 107109.7419
1036 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-03-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 24 | 801476.3448 | 152662.1609
1036 | Шильды (наклейки) | 2015-03-27 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 562326.1452 | 107109.7419
1036 | Эксплуатационная документация | 2015-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 562326.1452 | 107109.7419
1036 | Согласование ТЗ | 2015-03-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 1124652.2903 | 214219.4839
1036 | Произвести предразработку | 2015-03-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 534317.5632 | 101774.7739
1037 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-03-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 419203.3548 | 79848.2581
1037 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 419203.3548 | 79848.2581
1037 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 1 | 26200.2097 | 4990.5161
1037 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-03-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 1 | 26200.2097 | 4990.5161
1037 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-03-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 209601.6774 | 39924.129
1037 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-03-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 16 | 419203.3548 | 79848.2581
1037 | Шкафы НН - Заказ | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 104800.8387 | 19962.0645
1037 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-04-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 628805.0323 | 119772.3871
1037 | Вводные порталы - Заказ | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 4 | 104800.8387 | 19962.0645
1037 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 24 | 628805.0323 | 119772.3871
1037 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 628805.0323 | 119772.3871
1037 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-03-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 26200.2097 | 4990.5161
1037 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-05-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 419203.3548 | 79848.2581
1038 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-11 15:36 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 873778.0444 | 166433.9132
1038 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-04-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 1310667.0666 | 249650.8698
1038 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 1310667.0666 | 249650.8698
1038 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-04-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-04-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 873778.0444 | 166433.9132
1038 | Шкафы НН - Заказ | 2015-05-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 218444.5111 | 41608.4783
1038 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-05-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 873778.0444 | 166433.9132
1038 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-05-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-05-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2.4 | 4 | 218444.5111 | 41608.4783
1038 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-05-21 12:12 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 4 | 218444.5111 | 41608.4783
1038 | Шкафы НКУ - Подсборка | 2015-05-28 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 218444.5111 | 41608.4783
1038 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 873778.0444 | 166433.9132
1038 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-06-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 218444.5111 | 41608.4783
1038 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 873778.0444 | 166433.9132
1038 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 16 | 873778.0444 | 166433.9132
1038 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-05-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 873778.0444 | 166433.9132
1038 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-05-20 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 54611.1278 | 10402.1196
1038 | ЯСН | 2015-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2207849.88 | 420542.8343
1038 | ОПС | 2015-03-27 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2207849.88 | 420542.8343
1038 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 16 | 873778.0444 | 166433.9132
1038 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-05-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | КРМ | 2015-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 2207849.88 | 420542.8343
1038 | Предварительная ведомость | 2015-03-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 2207849.88 | 420542.8343
1038 | Общая сборка - Контур заземления(все отсеки) | 2015-05-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Шкафы КРМ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 218444.5111 | 41608.4783
1038 | Шкафы КРМ - Модели и чертежи | 2015-05-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Шкафы КРМ - Заказ | 2015-05-19 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 2 | 109222.2555 | 20804.2392
1038 | Шкафы КРМ - Ошиновка | 2015-05-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Доработка ЩСН | 2015-05-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2207849.88 | 420542.8343
1038 | Шильды (наклейки) | 2015-05-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 2207849.88 | 420542.8343
1038 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 436889.0222 | 83216.9566
1038 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 2207849.88 | 420542.8343
1039 | Предварительная ведомость | 2015-03-25 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0 | 0
1039 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 0 | 0
1039 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-04-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 8 | 0 | 0
1039 | Вводные порталы - Заказ | 2015-04-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 0 | 0
1039 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 0 | 0
1039 | Согласование ТЗ | 2015-03-25 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 0 | 0
1042 | Предварительная ведомость | 2015-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 1181967.5 | 225136.6667
1042 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 433087.3282 | 82492.8244
1042 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 16 | 1181967.5 | 225136.6667
1042 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 21.5 | 40 | 1082718.3206 | 206232.0611
1042 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 37 | 80 | 2165436.6412 | 412464.1221
1042 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16.5 | 8 | 216543.6641 | 41246.4122
1042 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 433087.3282 | 82492.8244
1042 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 31 | 32 | 866174.6565 | 164985.6489
1042 | Шкафы НН - Заказ | 2015-04-23 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 216543.6641 | 41246.4122
1042 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-04-24 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 31 | 32 | 866174.6565 | 164985.6489
1042 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-04-06 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 433087.3282 | 82492.8244
1042 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 216543.6641 | 41246.4122
1042 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-04-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 108271.8321 | 20623.2061
1042 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 216543.6641 | 41246.4122
1042 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-24 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 32 | 32 | 866174.6565 | 164985.6489
1042 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-04-16 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 44 | 48 | 1299261.9847 | 247478.4733
1042 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 27067.958 | 5155.8015
1042 | АВР | 2015-04-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 24 | 1772951.25 | 337705
1042 | ЯСН | 2015-04-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 32 | 2363935 | 450273.3333
1042 | Учет | 2015-04-01 14:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 590983.75 | 112568.3333
1042 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 590983.75 | 112568.3333
1042 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-05-25 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 433087.3282 | 82492.8244
1042 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 590983.75 | 112568.3333
1042 | Эксплуатационная документация | 2015-05-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 590983.75 | 112568.3333
1042 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7.5 | 16 | 433087.3282 | 82492.8244
1042 | Согласование ТЗ | 2015-03-25 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 295491.875 | 56284.1667
1042 | Задание на фундамент | 2015-03-27 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 216543.6641 | 41246.4122
1042 | КД для заказчика | 2015-04-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 108271.8321 | 20623.2061
1042 | КД для заказчика | 2015-04-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 295491.875 | 56284.1667
1042 | Программа АВР | 2015-05-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1181967.5 | 225136.6667
1043 | Предварительная ведомость | 2015-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 1180242 | 224808
1043 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 1847335.3043 | 351873.3913
1043 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-28 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 4 | 1180242 | 224808
1043 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 230916.913 | 43984.1739
1043 | Шкафы НН - Заказ | 2015-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 1847335.3043 | 351873.3913
1043 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 230916.913 | 43984.1739
1043 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2360484 | 449616
1043 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-05-25 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 4 | 923667.6522 | 175936.6957
1043 | Шильды (наклейки) | 2015-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 2360484 | 449616
1043 | Эксплуатационная документация | 2015-05-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2360484 | 449616
1043 | Согласование ТЗ | 2015-03-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 1180242 | 224808
1043 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-04-24 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 3694670.6087 | 703746.7826
1043 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-04-24 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 1847335.3043 | 351873.3913
1044 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 16 | 1095055.0025 | 208581.9052
1044 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-05-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 34 | 44 | 3011401.2569 | 573600.2394
1044 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-05-29 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 38 | 64 | 4380220.01 | 834327.6209
1044 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-05-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 547527.5012 | 104290.9526
1044 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-09 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 821291.2519 | 156436.4289
1044 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-12 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 36 | 40 | 2737637.5062 | 521454.7631
1044 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 547527.5012 | 104290.9526
1044 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-12 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 2190110.005 | 417163.8105
1044 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 547527.5012 | 104290.9526
1044 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-08 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 273763.7506 | 52145.4763
1044 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-06-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 11 | 16 | 1095055.0025 | 208581.9052
1044 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 273763.7506 | 52145.4763
1044 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-06-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 18 | 24 | 1642582.5037 | 312872.8579
1044 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 273763.7506 | 52145.4763
1044 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10.5 | 32 | 2190110.005 | 417163.8105
1044 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 273763.7506 | 52145.4763
1044 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 20 | 24 | 1642582.5037 | 312872.8579
1044 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 24 | 1642582.5037 | 312872.8579
1044 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-08 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 68440.9377 | 13036.3691
1044 | ЯСН | 2015-06-04 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 8 | 2071306.8679 | 394534.6415
1044 | Учет | 2015-06-04 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 2 | 517826.717 | 98633.6604
1044 | ОПС | 2015-06-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2071306.8679 | 394534.6415
1044 | НКУ | 2015-06-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 24 | 6213920.6038 | 1183603.9245
1044 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2071306.8679 | 394534.6415
1044 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-06-30 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 16 | 1095055.0025 | 208581.9052
1044 | Согласование ТЗ | 2015-05-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 2071306.8679 | 394534.6415
1044 | Документация для заказчика | 2015-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 16 | 1095055.0025 | 208581.9052
1044 | КРМ | 2015-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 2071306.8679 | 394534.6415
1044 | АВР НКУ | 2015-06-01 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19.5 | 16 | 4142613.7358 | 789069.283
1044 | Программа АВР НКУ | 2015-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 4142613.7358 | 789069.283
1044 | Обвязка Modbus | 2015-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 2071306.8679 | 394534.6415
1045 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 306715.8365 | 58422.0641
1045 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 22 | 16 | 613431.6729 | 116844.1282
1045 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 153357.9182 | 29211.032
1045 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-19 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16.5 | 16 | 613431.6729 | 116844.1282
1045 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 306715.8365 | 58422.0641
1045 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-19 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 27.5 | 24 | 920147.5094 | 175266.1923
1045 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 153357.9182 | 29211.032
1045 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-02 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 16 | 613431.6729 | 116844.1282
1045 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-02 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 24 | 24 | 920147.5094 | 175266.1923
1045 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 38339.4796 | 7302.758
1045 | ЯСН | 2015-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 2220622.656 | 422975.744
1045 | Учет | 2015-05-15 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 277577.832 | 52871.968
1045 | ОПС | 2015-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 2220622.656 | 422975.744
1045 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-05-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1110311.328 | 211487.872
1045 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-07 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 613431.6729 | 116844.1282
1045 | Согласование ТЗ | 2015-05-28 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1110311.328 | 211487.872
1045 | Документация для заказчика | 2015-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 306715.8365 | 58422.0641
1045 | Произвести предразработку | 2015-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 8 | 306715.8365 | 58422.0641
1045 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 24 | 920147.5094 | 175266.1923
1045 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 153357.9182 | 29211.032
1046 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 1969110.5882 | 375068.6835
1046 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 36 | 4430498.8235 | 843904.5378
1046 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 24 | 2953665.8824 | 562603.0252
1046 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 984555.2941 | 187534.3417
1046 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 12 | 1476832.9412 | 281301.5126
1046 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-08-21 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 32 | 3938221.1765 | 750137.3669
1046 | Шкафы НН - Заказ | 2015-08-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 984555.2941 | 187534.3417
1046 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26 | 24 | 2953665.8824 | 562603.0252
1046 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 984555.2941 | 187534.3417
1046 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-06-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 8 | 984555.2941 | 187534.3417
1046 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-06-22 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 10 | 8 | 984555.2941 | 187534.3417
1046 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-08-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 492277.6471 | 93767.1709
1046 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-18 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 13 | 24 | 2953665.8824 | 562603.0252
1046 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-08-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 24 | 2953665.8824 | 562603.0252
1046 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-08-04 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 123069.4118 | 23441.7927
1046 | ЯСН | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 6509004.4444 | 1239810.3704
1046 | Сигналы отходящих линий | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 406812.7778 | 77488.1481
1046 | ОПС | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 3254502.2222 | 619905.1852
1046 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-19 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 17 | 24 | 2953665.8824 | 562603.0252
1046 | Шильды (наклейки) | 2015-09-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 3254502.2222 | 619905.1852
1046 | Эксплуатационная документация | 2015-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 6509004.4444 | 1239810.3704
1046 | Согласование ТЗ | 2015-04-13 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 406812.7778 | 77488.1481
1046 | Согласование ТЗ | 2015-06-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 3254502.2222 | 619905.1852
1046 | Документация для заказчика | 2015-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 1969110.5882 | 375068.6835
1046 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 492277.6471 | 93767.1709
1046 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 27 | 24 | 2953665.8824 | 562603.0252
1046 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-08-04 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 492277.6471 | 93767.1709
1046 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-08-21 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 32 | 3938221.1765 | 750137.3669
1046 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-26 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 1969110.5882 | 375068.6835
1046 | Доработка РЗА | 2015-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 16 | 6509004.4444 | 1239810.3704
1046 | КРМ | 2015-08-25 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 3254502.2222 | 619905.1852
1046 | Учет ввод | 2015-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 813625.5556 | 154976.2963
1046 | Сопровождение 1046 | 2015-10-23 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17.5 | 24 | 9763506.6667 | 1859715.5556
1047 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 711563.8502 | 135535.9715
1047 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 21 | 40 | 1778909.6255 | 338839.9287
1047 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-05-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 24 | 1067345.7753 | 203303.9572
1047 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-05-15 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 355781.9251 | 67767.9857
1047 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 355781.9251 | 67767.9857
1047 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39 | 56 | 2490473.4758 | 474375.9001
1047 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 355781.9251 | 67767.9857
1047 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-05-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 48 | 48 | 2134691.5507 | 406607.9144
1047 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 355781.9251 | 67767.9857
1047 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-04-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 711563.8502 | 135535.9715
1047 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 177890.9626 | 33883.9929
1047 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-08 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 34 | 32 | 1423127.7004 | 271071.9429
1047 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-05-07 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 19 | 24 | 1067345.7753 | 203303.9572
1047 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 44472.7406 | 8470.9982
1047 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-02 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 24 | 1067345.7753 | 203303.9572
1047 | Согласование ТЗ | 2015-04-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 9228093.6825 | 1757732.13
1047 | Задание на фундамент | 2015-04-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 355781.9251 | 67767.9857
1047 | Шкафы КРМ - Ошиновка | 2015-05-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 32 | 1423127.7004 | 271071.9429
1047 | Шкафы КРМ - Заказ | 2015-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 8 | 355781.9251 | 67767.9857
1047 | Шкафы КРМ - Модели и чертежи | 2015-05-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 10 | 444727.4064 | 84709.9822
1047 | Произвести предразработку | 2015-04-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 355781.9251 | 67767.9857
1047 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-06-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 1423127.7004 | 271071.9429
1047 | Доработка коробов | 2015-06-15 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 9228093.6825 | 1757732.13
1048 | Предварительная ведомость | 2015-04-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 2 | 23205.6282 | 4420.1197
1048 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-04-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 142327.8528 | 27110.0672
1048 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 92822.5127 | 17680.4786
1048 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-04-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 142327.8528 | 27110.0672
1048 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-04-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 142327.8528 | 27110.0672
1048 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-04-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 71163.9264 | 13555.0336
1048 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-04-24 10:36 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 71163.9264 | 13555.0336
1048 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-04-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 142327.8528 | 27110.0672
1048 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-04-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 35581.9632 | 6777.5168
1048 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-04-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 142327.8528 | 27110.0672
1048 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-04-24 10:36 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 1 | 17790.9816 | 3388.7584
1048 | АВР | 2015-04-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 185645.0254 | 35360.9572
1048 | ППУ | 2015-04-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 185645.0254 | 35360.9572
1048 | ЯСН | 2015-04-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 185645.0254 | 35360.9572
1048 | План монтажа коробов | 2015-04-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 92822.5127 | 17680.4786
1048 | НКУ | 2015-04-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 278467.5381 | 53041.4358
1048 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 92822.5127 | 17680.4786
1048 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-04-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 284655.7056 | 54220.1344
1048 | Шильды (наклейки) | 2015-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 11602.8141 | 2210.0598
1048 | Эксплуатационная документация | 2015-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 92822.5127 | 17680.4786
1048 | Согласование ТЗ | 2015-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 92822.5127 | 17680.4786
1048 | Контур заземления | 2015-04-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 142327.8528 | 27110.0672
1049 | Предварительная ведомость | 2015-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 384592.65 | 73255.7429
1049 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 321450.5731 | 61228.6806
1049 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 8 | 160725.2866 | 30614.3403
1049 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 80362.6433 | 15307.1701
1049 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 321450.5731 | 61228.6806
1049 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-28 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 160725.2866 | 30614.3403
1049 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 32 | 642901.1463 | 122457.3612
1049 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-07-28 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 16 | 321450.5731 | 61228.6806
1049 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 80362.6433 | 15307.1701
1049 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-28 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 80362.6433 | 15307.1701
1049 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 80362.6433 | 15307.1701
1049 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-31 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 24 | 482175.8597 | 91843.0209
1049 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 24 | 482175.8597 | 91843.0209
1049 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20090.6608 | 3826.7925
1049 | ЯСН | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 384592.65 | 73255.7429
1049 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-30 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 384592.65 | 73255.7429
1049 | ОПС | 2015-06-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 1153777.95 | 219767.2286
1049 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 384592.65 | 73255.7429
1049 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 16 | 321450.5731 | 61228.6806
1049 | Эксплуатационная документация | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 384592.65 | 73255.7429
1049 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 192296.325 | 36627.8714
1049 | Задание на фундамент | 2015-06-15 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 80362.6433 | 15307.1701
1049 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 384592.65 | 73255.7429
1049 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-06-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 80362.6433 | 15307.1701
1049 | Произвести предразработку | 2015-06-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 160725.2866 | 30614.3403
1049 | Шкафы НН - Предразработка | 2015-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 160725.2866 | 30614.3403
1049 | Расчет теплопотерь | 2015-08-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 384592.65 | 73255.7429
1050 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 333127.2584 | 63452.8111
1050 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 681060.1728 | 129725.7472
1050 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-07-02 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 666254.5169 | 126905.6223
1050 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 170265.0432 | 32431.4368
1050 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-06-25 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 170265.0432 | 32431.4368
1050 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-22 15:36 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 85132.5216 | 16215.7184
1050 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-23 11:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 85132.5216 | 16215.7184
1050 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 85132.5216 | 16215.7184
1050 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 2 | 85132.5216 | 16215.7184
1050 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 170265.0432 | 32431.4368
1050 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-06-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 170265.0432 | 32431.4368
1050 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 170265.0432 | 32431.4368
1050 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 170265.0432 | 32431.4368
1050 | Вводные порталы - Заказ | 2015-06-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 2 | 85132.5216 | 16215.7184
1050 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-06-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 42566.2608 | 8107.8592
1050 | АВР (1050-1052) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 666254.5169 | 126905.6223
1050 | ЯСН (1050-1052) | 2015-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 333127.2584 | 63452.8111
1050 | План монтажа коробов (1050-1052) | 2015-07-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 333127.2584 | 63452.8111
1050 | Учет (1050-1052) | 2015-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 41640.9073 | 7931.6014
1050 | ОПС (1050-1052) | 2015-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 333127.2584 | 63452.8111
1050 | НКУ (1050-1053) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 666254.5169 | 126905.6223
1050 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 333127.2584 | 63452.8111
1050 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-23 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Шильды (наклейки) | 2015-07-02 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 333127.2584 | 63452.8111
1050 | Эксплуатационная документация | 2015-07-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.4702 | 8 | 333127.2584 | 63452.8111
1050 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-06-22 10:36 | Шашко Александр | КБМ | 1.6 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 41640.9073 | 7931.6014
1050 | Программа АВР | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 16 | 666254.5169 | 126905.6223
1050 | ШНО (1050-1052) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 333127.2584 | 63452.8111
1050 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2015-06-16 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 170265.0432 | 32431.4368
1050 | Контур заземления | 2015-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 340530.0864 | 64862.8736
1050 | Датчики температуры | 2015-06-26 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 166563.6292 | 31726.4056
1050 | Обвязка Modbus | 2015-06-26 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 166563.6292 | 31726.4056
1052 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 10:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 937246.1082 | 178523.0682
1052 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-06-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 2223234.9544 | 423473.3247
1052 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-07-02 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 1874492.2165 | 357046.1365
1052 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 1111617.4772 | 211736.6623
1052 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 138952.1847 | 26467.0828
1052 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 138952.1847 | 26467.0828
1052 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 138952.1847 | 26467.0828
1052 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 937246.1082 | 178523.0682
1052 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 1111617.4772 | 211736.6623
1052 | Шильды (наклейки) | 2015-07-02 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 937246.1082 | 178523.0682
1052 | Эксплуатационная документация | 2015-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 937246.1082 | 178523.0682
1052 | Согласование ТЗ | 2015-06-12 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 117155.7635 | 22315.3835
1052 | Программа АВР | 2015-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 234311.5271 | 44630.7671
1052 | Контур заземления | 2015-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 1111617.4772 | 211736.6623
1053 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 702239.8217 | 133759.966
1053 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 1034879.7373 | 197119.95
1053 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-07-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 1404479.6434 | 267519.9321
1053 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-06-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 258719.9343 | 49279.9875
1053 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 258719.9343 | 49279.9875
1053 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 258719.9343 | 49279.9875
1053 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 258719.9343 | 49279.9875
1053 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-06-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 258719.9343 | 49279.9875
1053 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-06-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 258719.9343 | 49279.9875
1053 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 258719.9343 | 49279.9875
1053 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-10 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7.5 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 64679.9836 | 12319.9969
1053 | АВР | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 702239.8217 | 133759.966
1053 | ЯСН | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 702239.8217 | 133759.966
1053 | План монтажа коробов | 2015-07-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 702239.8217 | 133759.966
1053 | Учет | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 87779.9777 | 16719.9958
1053 | ОПС | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 702239.8217 | 133759.966
1053 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 702239.8217 | 133759.966
1053 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1053 | Шильды (наклейки) | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 702239.8217 | 133759.966
1053 | Эксплуатационная документация | 2015-07-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 702239.8217 | 133759.966
1053 | Согласование ТЗ | 2015-06-12 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 87779.9777 | 16719.9958
1053 | Программа АВР | 2015-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 16 | 1404479.6434 | 267519.9321
1053 | Контур заземления | 2015-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 517439.8686 | 98559.975
1054 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50091.3286 | 9541.2054
1054 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-31 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 479887.296 | 91407.104
1054 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 400730.6286 | 76329.6435
1054 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-08-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-08-13 15:45 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 59985.912 | 11425.888
1054 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 59985.912 | 11425.888
1054 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-08-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Шкафы НН - Заказ | 2015-08-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 119971.824 | 22851.776
1054 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-08-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-08-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 119971.824 | 22851.776
1054 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-08-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 479887.296 | 91407.104
1054 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-08-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 119971.824 | 22851.776
1054 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-08-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-01 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 4 | 119971.824 | 22851.776
1054 | Вводные порталы - Заказ | 2015-08-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 29992.956 | 5712.944
1054 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 479887.296 | 91407.104
1054 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-08-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 16 | 479887.296 | 91407.104
1054 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-08-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 1 | 29992.956 | 5712.944
1054 | ЯСН (1054, 1056, 1058, 1060) | 2015-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 200365.3143 | 38164.8218
1054 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50091.3286 | 9541.2054
1054 | Учет (1054-1061) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50091.3286 | 9541.2054
1054 | ОПС (1054,1056,1058,1060) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50091.3286 | 9541.2054
1054 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 400730.6286 | 76329.6435
1054 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 400730.6286 | 76329.6435
1054 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 400730.6286 | 76329.6435
1054 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-09-01 12:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 50091.3286 | 9541.2054
1054 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-09-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 4 | 200365.3143 | 38164.8218
1054 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2015-06-16 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 119971.824 | 22851.776
1054 | Контур заземления | 2015-08-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Доработка ПЭ3 | 2015-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 200365.3143 | 38164.8218
1054 | РКД для согласования | 2015-08-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 239943.648 | 45703.552
1054 | Работа с претензиями | 2015-08-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 16 | 801461.2572 | 152659.2871
1054 | Доработка ЯСН | 2015-08-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 400730.6286 | 76329.6435
1054 | Доработка ОПС | 2015-08-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 24 | 1202191.8859 | 228988.9306
1055 | Контур заземления | 2015-08-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 379874.5242 | 72357.0522
1055 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-31 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 759749.0485 | 144714.1045
1055 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-08-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-08-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 195692.9367 | 37274.8451
1055 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-08-12 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 2 | 97846.4684 | 18637.4225
1055 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-08-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Шкафы НН - Заказ | 2015-08-12 16:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 195692.9367 | 37274.8451
1055 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-08-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-08-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 782771.7469 | 149099.3804
1055 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-08-13 09:45 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 48923.2342 | 9318.7113
1055 | ЯСН (1055, 1057, 1059, 1061) | 2015-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 94968.6311 | 18089.2631
1055 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 94968.6311 | 18089.2631
1055 | ОПС (1055, 1057, 1059, 1061) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 759749.0485 | 144714.1045
1055 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 759749.0485 | 144714.1045
1055 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 391385.8735 | 74549.6902
1055 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 759749.0485 | 144714.1045
1055 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 759749.0485 | 144714.1045
1055 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 94968.6311 | 18089.2631
1055 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 379874.5242 | 72357.0522
1056 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518 | 46448.1432
1056 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-01 10:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 975411.0072 | 185792.5728
1056 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 487705.5036 | 92896.2864
1056 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518 | 46448.1432
1056 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 243852.7518 | 46448.1432
1056 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-28 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 3901644.0288 | 743170.2912
1056 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 487705.5036 | 92896.2864
1056 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 1950822.0144 | 371585.1456
1056 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 243852.7518 | 46448.1432
1056 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 975411.0072 | 185792.5728
1058 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518 | 46448.1432
1058 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-01 15:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 975411.0072 | 185792.5728
1058 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 487705.5036 | 92896.2864
1058 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518 | 46448.1432
1058 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 243852.7518 | 46448.1432
1058 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-09-28 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 3901644.0288 | 743170.2912
1058 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 487705.5036 | 92896.2864
1058 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 1950822.0144 | 371585.1456
1058 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 243852.7518 | 46448.1432
1058 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 975411.0072 | 185792.5728
1060 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242942.9436 | 46274.8464
1060 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-01 16:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 539873.208 | 102832.992
1060 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 485885.8872 | 92549.6928
1060 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242942.9436 | 46274.8464
1060 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 242942.9436 | 46274.8464
1060 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 4318985.664 | 822663.936
1060 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 485885.8872 | 92549.6928
1060 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 1943543.5488 | 370198.7712
1060 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 242942.9436 | 46274.8464
1060 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 971771.7744 | 185099.3856
1061 | Предварительная ведомость | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242170.0092 | 46127.6208
1061 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-01 17:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 538155.576 | 102505.824
1061 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 484340.0184 | 92255.2416
1061 | Сигналы отходящих линий | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242170.0092 | 46127.6208
1061 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 242170.0092 | 46127.6208
1061 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 4305244.608 | 820046.592
1061 | Шильды (наклейки) | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 484340.0184 | 92255.2416
1061 | Эксплуатационная документация | 2015-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 1937360.0736 | 369020.9664
1061 | Согласование ТЗ | 2015-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 242170.0092 | 46127.6208
1061 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 968680.0368 | 184510.4832
1062 | Предварительная ведомость | 2015-06-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 341635.9327 | 65073.511
1062 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 344138.76 | 65550.24
1062 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-08-11 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 170817.9663 | 32536.7555
1062 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 40 | 860346.9 | 163875.6
1062 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 516208.14 | 98325.36
1062 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-07 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 344138.76 | 65550.24
1062 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-14 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 344138.76 | 65550.24
1062 | Ограждение трансформатора | 2015-07-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 16 | 344138.76 | 65550.24
1062 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 86034.69 | 16387.56
1062 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-09 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 86034.69 | 16387.56
1062 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-07-21 10:36 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 86034.69 | 16387.56
1062 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 172069.38 | 32775.12
1062 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 86034.69 | 16387.56
1062 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 172069.38 | 32775.12
1062 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-07-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 172069.38 | 32775.12
1062 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-07-20 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 86034.69 | 16387.56
1062 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-07-09 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 86034.69 | 16387.56
1062 | Вводные порталы - Заказ | 2015-07-07 11:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 8 | 172069.38 | 32775.12
1062 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-07-07 11:12 | Шашко Александр | КБМ | 0.2 | 8 | 172069.38 | 32775.12
1062 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-07-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 344138.76 | 65550.24
1062 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 86034.69 | 16387.56
1062 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 344138.76 | 65550.24
1062 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 258104.07 | 49162.68
1062 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 1 | 21508.6725 | 4096.89
1062 | АВР | 2015-07-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 40 | 64 | 1366543.7306 | 260294.0439
1062 | Мелкие щитки | 2015-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 40 | 854089.8316 | 162683.7775
1062 | В-ОПЕ | 2015-08-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 512453.899 | 97610.2665
1062 | ЯСН | 2015-08-03 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 40 | 854089.8316 | 162683.7775
1062 | Учет | 2015-07-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 170817.9663 | 32536.7555
1062 | ОПС | 2015-08-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 12 | 256226.9495 | 48805.1332
1062 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-08-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 170817.9663 | 32536.7555
1062 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 344138.76 | 65550.24
1062 | Шильды (наклейки) | 2015-08-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 170817.9663 | 32536.7555
1062 | Эксплуатационная документация | 2015-08-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 85408.9832 | 16268.3777
1062 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21352.2458 | 4067.0944
1062 | Программа АВР | 2015-07-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 512453.899 | 97610.2665
1062 | Задание на фундамент | 2015-07-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 172069.38 | 32775.12
1062 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-07-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 172069.38 | 32775.12
1062 | Короба | 2015-08-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 18 | 384340.4242 | 73207.6999
1066 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1592135.7222 | 303263.9471
1066 | Модуль - Контур заземления | 2015-08-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Предварительная ведомость | 2015-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 796067.8611 | 151631.9735
1066 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-08-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-08-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 4 | 269970.8398 | 51423.0171
1066 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 269970.8398 | 51423.0171
1066 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 269970.8398 | 51423.0171
1066 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-30 09:48 | Шашко Александр | КБМ | 0.4 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 269970.8398 | 51423.0171
1066 | Вводные порталы - Заказ | 2015-07-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 2 | 134985.4199 | 25711.5086
1066 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 67492.71 | 12855.7543
1066 | АВР | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305 | 75815.9868
1066 | ЯСН | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305 | 75815.9868
1066 | План монтажа коробов | 2015-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 796067.8611 | 151631.9735
1066 | Учет | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 99508.4826 | 18953.9967
1066 | ОПС | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305 | 75815.9868
1066 | КРМ | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305 | 75815.9868
1066 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 398033.9305 | 75815.9868
1066 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 539941.6797 | 102846.0342
1066 | Шильды (наклейки) | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 796067.8611 | 151631.9735
1066 | Эксплуатационная документация | 2015-07-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 796067.8611 | 151631.9735
1066 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 99508.4826 | 18953.9967
1066 | Программа АВР | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 796067.8611 | 151631.9735
1068 | Предварительная ведомость | 2015-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 170075.5412 | 32395.3412
1068 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-13 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 8 | 81215.8483 | 15469.6854
1068 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 170075.5412 | 32395.3412
1068 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 42 | 48 | 487295.0899 | 92818.1124
1068 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-06-30 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 8 | 81215.8483 | 15469.6854
1068 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 40607.9242 | 7734.8427
1068 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-06-23 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 16 | 162431.6966 | 30939.3708
1068 | Шкафы НН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 4 | 40607.9242 | 7734.8427
1068 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-06-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 12 | 16 | 162431.6966 | 30939.3708
1068 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 10151.981 | 1933.7107
1068 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-14 17:20 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 11 | 12 | 121823.7725 | 23204.5281
1068 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-07 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 162431.6966 | 30939.3708
1068 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-06-30 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 24 | 243647.5449 | 46409.0562
1068 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 10151.981 | 1933.7107
1068 | РУНН | 2015-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 340151.0824 | 64790.6824
1068 | ЯСН | 2015-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 340151.0824 | 64790.6824
1068 | План монтажа коробов | 2015-07-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 170075.5412 | 32395.3412
1068 | Учет | 2015-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 85037.7706 | 16197.6706
1068 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-30 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 170075.5412 | 32395.3412
1068 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-20 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 162431.6966 | 30939.3708
1068 | Шильды (наклейки) | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 170075.5412 | 32395.3412
1068 | Эксплуатационная документация | 2015-07-16 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 170075.5412 | 32395.3412
1068 | Согласование ТЗ | 2015-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21259.4426 | 4049.4176
1068 | Произвести предразработку | 2015-06-19 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 40607.9242 | 7734.8427
1069 | Предварительная ведомость | 2015-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-06-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 312979.8033 | 59615.2006
1069 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 4 | 312979.8033 | 59615.2006
1069 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6.5 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-06-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.5 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-07-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Вводные порталы - Заказ | 2015-07-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 312979.8033 | 59615.2006
1069 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.8 | 4 | 312979.8033 | 59615.2006
1069 | АВР | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | ЯСН | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | План монтажа коробов | 2015-08-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | Учет | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | ОПС | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | КРМ | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1069 | Шильды (наклейки) | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | Эксплуатационная документация | 2015-07-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 112532.0641 | 21434.6789
1069 | Программа АВР | 2015-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 900256.5128 | 171477.431
1069 | Модуль - Контур заземления | 2015-08-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 625959.6066 | 119230.4012
1070 | Предварительная ведомость | 2015-07-01 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 430802.4939 | 82057.6179
1070 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 16 | 861604.9878 | 164115.2358
1070 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-21 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.5 | 8 | 430802.4939 | 82057.6179
1070 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-23 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 215401.247 | 41028.8089
1070 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 430802.4939 | 82057.6179
1070 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 16 | 861604.9878 | 164115.2358
1070 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 215401.247 | 41028.8089
1070 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-22 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 861604.9878 | 164115.2358
1070 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-24 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 861604.9878 | 164115.2358
1070 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-07-24 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 25 | 32 | 1723209.9757 | 328230.4716
1070 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 53850.3117 | 10257.2022
1070 | АВР | 2015-08-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | ЯСН | 2015-07-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | План монтажа коробов | 2015-08-21 14:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | Учет | 2015-08-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | ОПС | 2015-07-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | НКУ | 2015-07-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-08-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-08-25 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 16 | 861604.9878 | 164115.2358
1070 | Шильды (наклейки) | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | Эксплуатационная документация | 2015-08-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 82570.478 | 15727.7101
1070 | Программа АВР | 2015-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | Произвести предразработку | 2015-07-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 430802.4939 | 82057.6179
1070 | Учет отходящих линий | 2015-07-10 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1070 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-20 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 430802.4939 | 82057.6179
1070 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-08-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 660563.824 | 125821.6808
1071 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 118127.9541 | 22500.5627
1071 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 24 | 354383.8622 | 67501.688
1071 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 236255.9081 | 45001.1254
1071 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 59063.977 | 11250.2813
1071 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-16 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 118127.9541 | 22500.5627
1071 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 16 | 236255.9081 | 45001.1254
1071 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 59063.977 | 11250.2813
1071 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 8 | 118127.9541 | 22500.5627
1071 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 29 | 32 | 472511.8163 | 90002.2507
1071 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-07-16 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 118127.9541 | 22500.5627
1071 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-07-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 32 | 472511.8163 | 90002.2507
1071 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 236255.9081 | 45001.1254
1071 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 14765.9943 | 2812.5703
1071 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-31 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 20 | 16 | 236255.9081 | 45001.1254
1071 | Произвести предразработку | 2015-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 118127.9541 | 22500.5627
1071 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 8 | 118127.9541 | 22500.5627
1072 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 13211.0699 | 2516.3943
1072 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 24 | 39633.2096 | 7549.1828
1072 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 26422.1397 | 5032.7885
1072 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 6605.5349 | 1258.1971
1072 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-16 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 13211.0699 | 2516.3943
1072 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 16 | 26422.1397 | 5032.7885
1072 | Шкафы НН - Заказ | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 6605.5349 | 1258.1971
1072 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 8 | 13211.0699 | 2516.3943
1072 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-07-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 29 | 32 | 52844.2794 | 10065.577
1072 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-07-16 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 13211.0699 | 2516.3943
1072 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-07-16 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 15 | 32 | 52844.2794 | 10065.577
1072 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-07-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 26422.1397 | 5032.7885
1072 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-07-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 1651.3837 | 314.5493
1072 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-07-31 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 20 | 16 | 26422.1397 | 5032.7885
1072 | Произвести предразработку | 2015-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 13211.0699 | 2516.3943
1072 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 8 | 13211.0699 | 2516.3943
1073 | Предварительная ведомость | 2015-07-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 132400.4411 | 25219.1316
1073 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 348806.6794 | 66439.3675
1073 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 16 | 264800.8823 | 50438.2633
1073 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 24 | 523210.0191 | 99659.0513
1073 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 16 | 348806.6794 | 66439.3675
1073 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 174403.3397 | 33219.6838
1073 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 174403.3397 | 33219.6838
1073 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-08-05 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 7 | 8 | 174403.3397 | 33219.6838
1073 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-08-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 174403.3397 | 33219.6838
1073 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-08-05 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 174403.3397 | 33219.6838
1073 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-08-12 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 11 | 16 | 348806.6794 | 66439.3675
1073 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-08-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 21800.4175 | 4152.4605
1073 | АВР | 2015-08-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 264800.8823 | 50438.2633
1073 | ЯСН | 2015-08-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 264800.8823 | 50438.2633
1073 | План монтажа коробов | 2015-09-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 132400.4411 | 25219.1316
1073 | Сигналы отходящих линий | 2015-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 33100.1103 | 6304.7829
1073 | Учет | 2015-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 66200.2206 | 12609.5658
1073 | ОПС | 2015-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 264800.8823 | 50438.2633
1073 | НКУ | 2015-08-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 73 | 64 | 1059203.529 | 201753.0532
1073 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-08-05 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 8 | 132400.4411 | 25219.1316
1073 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-09-24 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 10 | 16 | 348806.6794 | 66439.3675
1073 | Шильды (наклейки) | 2015-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 132400.4411 | 25219.1316
1073 | Эксплуатационная документация | 2015-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 132400.4411 | 25219.1316
1073 | Программа АВР | 2015-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 132400.4411 | 25219.1316
1073 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-08-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 132400.4411 | 25219.1316
1073 | Согласование ТЗ | 2015-07-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 16550.0551 | 3152.3915
1073 | Произвести предразработку | 2015-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 174403.3397 | 33219.6838
1073 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-20 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 174403.3397 | 33219.6838
1074 | Обвязка НКУ | 2015-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2349242.6396 | 447474.7885
1074 | Эксплуатационная документация | 2015-11-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 16 | 4698485.2792 | 894949.577
1074 | Шильды (наклейки) НКУ | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 2349242.6396 | 447474.7885
1074 | Предварительная ведомость НКУ | 2015-08-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2349242.6396 | 447474.7885
1074 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 1241302.8794 | 236438.6437
1074 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 24 | 7047727.9188 | 1342424.3655
1074 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 930977.1596 | 177328.9828
1074 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-08 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 64 | 80 | 6206514.3972 | 1182193.2185
1074 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 620651.4397 | 118219.3219
1074 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 620651.4397 | 118219.3219
1074 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-08-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 310325.7199 | 59109.6609
1074 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 8 | 620651.4397 | 118219.3219
1074 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-08-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 310325.7199 | 59109.6609
1074 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-08-26 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 930977.1596 | 177328.9828
1074 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-15 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 310325.7199 | 59109.6609
1074 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-08-26 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 310325.7199 | 59109.6609
1074 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 8 | 620651.4397 | 118219.3219
1074 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 310325.7199 | 59109.6609
1074 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 310325.7199 | 59109.6609
1074 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 82 | 136 | 10551074.4752 | 2009728.4715
1074 | Вводные порталы - Заказ | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 620651.4397 | 118219.3219
1074 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 620651.4397 | 118219.3219
1074 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-09-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 66 | 56 | 4344560.078 | 827535.253
1074 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-02 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 1241302.8794 | 236438.6437
1074 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 155162.8599 | 29554.8305
1074 | НКУ | 2015-09-15 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 35 | 40 | 11746213.198 | 2237373.9425
1074 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-20 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 23 | 40 | 3103257.1986 | 591096.6093
1074 | Шильды (наклейки) | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 2349242.6396 | 447474.7885
1074 | Согласование ТЗ | 2015-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 293655.33 | 55934.3486
1074 | Программирование устройств | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 2349242.6396 | 447474.7885
1074 | Произвести предразработку | 2015-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 620651.4397 | 118219.3219
1074 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-08-25 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 8 | 620651.4397 | 118219.3219
1075 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 5760716.2502 | 1097279.2858
1075 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 5486396.4288 | 1045027.8912
1075 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313 | 137159.9107
1075 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 720089.5313 | 137159.9107
1075 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313 | 137159.9107
1075 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-09-17 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 8 | 5760716.2502 | 1097279.2858
1075 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 2880358.1251 | 548639.6429
1075 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-09-17 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 2880358.1251 | 548639.6429
1075 | Вводные порталы - Заказ | 2015-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313 | 137159.9107
1075 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-19 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 5760716.2502 | 1097279.2858
1075 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313 | 137159.9107
1075 | НКУ | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 32 | 10972792.8576 | 2090055.7824
1075 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 8641074.3754 | 1645918.9286
1075 | Шильды (наклейки) | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 2743198.2144 | 522513.9456
1075 | Согласование ТЗ | 2015-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 342899.7768 | 65314.2432
1075 | Программирование устройств | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 2743198.2144 | 522513.9456
1075 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 720089.5313 | 137159.9107
1075 | Шильды (наклейки) НКУ | 2015-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 2743198.2144 | 522513.9456
1075 | Предварительная ведомость НКУ | 2015-08-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2743198.2144 | 522513.9456
1075 | Эксплуатационная документация | 2015-11-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 16 | 5486396.4288 | 1045027.8912
1075 | Обвязка НКУ | 2015-09-18 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 2743198.2144 | 522513.9456
1076 | Предварительная ведомость | 2015-08-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 433396.6764 | 82551.7479
1076 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 1089683.072 | 207558.6804
1076 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 433396.6764 | 82551.7479
1076 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 24 | 650095.0145 | 123827.6218
1076 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 108349.1691 | 20637.937
1076 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-09-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 24 | 650095.0145 | 123827.6218
1076 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-24 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-09-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 24 | 650095.0145 | 123827.6218
1076 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.5 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-09-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 3 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.5 | 4 | 108349.1691 | 20637.937
1076 | Вводные порталы - Заказ | 2015-09-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 108349.1691 | 20637.937
1076 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 108349.1691 | 20637.937
1076 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-09-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 433396.6764 | 82551.7479
1076 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-09 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 433396.6764 | 82551.7479
1076 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | АВР (1076-1078) | 2015-10-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | ЯСН | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | План монтажа коробов | 2015-10-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | Учет | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | ОПС | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | НКУ | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 1089683.072 | 207558.6804
1076 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Шильды (наклейки) | 2015-11-06 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | Эксплуатационная документация | 2015-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 544841.536 | 103779.3402
1076 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1076 | Согласование ТЗ | 2015-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 1 | 68105.192 | 12972.4175
1076 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 216698.3382 | 41275.8739
1078 | Предварительная ведомость | 2015-08-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 474074.3482 | 90299.8758
1078 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 408684.7829 | 77844.7206
1078 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 12 | 711111.5222 | 135449.8138
1078 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 24 | 613027.1743 | 116767.0808
1078 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-21 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 408684.7829 | 77844.7206
1078 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-21 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 24 | 613027.1743 | 116767.0808
1078 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.5 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-09-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-14 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 3 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-10-14 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0.2 | 4 | 102171.1957 | 19461.1801
1078 | Вводные порталы - Заказ | 2015-09-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 102171.1957 | 19461.1801
1078 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-09-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 408684.7829 | 77844.7206
1078 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 16 | 408684.7829 | 77844.7206
1078 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | ЯСН | 2015-10-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 237037.1741 | 45149.9379
1078 | План монтажа коробов | 2015-10-14 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 948148.6963 | 180599.7517
1078 | Учет | 2015-10-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 237037.1741 | 45149.9379
1078 | ОПС | 2015-10-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 237037.1741 | 45149.9379
1078 | НКУ | 2015-10-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 474074.3482 | 90299.8758
1078 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 474074.3482 | 90299.8758
1078 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1078 | Шильды (наклейки) | 2015-11-06 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 474074.3482 | 90299.8758
1078 | Эксплуатационная документация | 2015-11-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 1422223.0445 | 270899.6275
1078 | Согласование ТЗ | 2015-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 237037.1741 | 45149.9379
1078 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 204342.3914 | 38922.3603
1079 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-08-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 132476.4 | 25233.6
1079 | Согласование ТЗ | 2015-08-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1080 | Доработка ЯСН+ОПС | 2015-10-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 221881.9783 | 42263.234
1080 | Комплект РКД (1080-1083) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 16 | 221881.9783 | 42263.234
1080 | РУНН (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 221881.9783 | 42263.234
1080 | Предварительная ведомость | 2015-08-20 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 221881.9783 | 42263.234
1080 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 8 | 115171.7896 | 21937.4837
1080 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 110940.9891 | 21131.617
1080 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-09-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 40 | 575858.9479 | 109687.4186
1080 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 32 | 460687.1583 | 87749.9349
1080 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 230343.5792 | 43874.9675
1080 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 230343.5792 | 43874.9675
1080 | Ограждение трансформатора (1080-1085) | 2015-11-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 14396.4737 | 2742.1855
1080 | Шкафы НН - Заказ | 2015-10-19 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 57585.8948 | 10968.7419
1080 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 57585.8948 | 10968.7419
1080 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-10-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 115171.7896 | 21937.4837
1080 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-19 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 57585.8948 | 10968.7419
1080 | Шкафы ВН - Ошиновка (1080-1085) | 2015-10-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 115171.7896 | 21937.4837
1080 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-10-20 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 57585.8948 | 10968.7419
1080 | Вводные порталы - Заказ | 2015-10-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 8 | 115171.7896 | 21937.4837
1080 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 8 | 115171.7896 | 21937.4837
1080 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-10-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 230343.5792 | 43874.9675
1080 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-20 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 4 | 57585.8948 | 10968.7419
1080 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 16 | 230343.5792 | 43874.9675
1080 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 6 | 86378.8422 | 16453.1128
1080 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-10-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 1 | 14396.4737 | 2742.1855
1080 | АВР (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 40 | 554704.9457 | 105658.0849
1080 | ЯСН-1 (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 16 | 221881.9783 | 42263.234
1080 | ЯСН-2 (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 16 | 221881.9783 | 42263.234
1080 | Учет (1080-1085) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 55470.4946 | 10565.8085
1080 | ОПС | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 24 | 332822.9674 | 63394.8509
1080 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 110940.9891 | 21131.617
1080 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-11-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 230343.5792 | 43874.9675
1080 | Шильды (наклейки) | 2015-11-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 110940.9891 | 21131.617
1080 | Эксплуатационная документация | 2015-11-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 110940.9891 | 21131.617
1080 | Согласование ТЗ | 2015-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 13867.6236 | 2641.4521
1080 | Программа АВР (1080-1085) | 2015-11-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 24 | 332822.9674 | 63394.8509
1080 | Задание на фундамент | 2015-09-18 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 115171.7896 | 21937.4837
1080 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-10-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 115171.7896 | 21937.4837
1080 | Короба | 2015-10-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22 | 24 | 332822.9674 | 63394.8509
1083 | Шильды (наклейки) | 2015-11-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
1083 | Эксплуатационная документация | 2015-12-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0 | 0
1084 | Предварительная ведомость | 2015-08-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 237543.2654 | 45246.3363
1084 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 513263.127 | 97764.4051
1084 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 237543.2654 | 45246.3363
1084 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-09-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 513263.127 | 97764.4051
1084 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 513263.127 | 97764.4051
1084 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 64157.8909 | 12220.5506
1084 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 2 | 64157.8909 | 12220.5506
1084 | Шкафы НН - Заказ | 2015-10-20 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 128315.7818 | 24441.1013
1084 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-10-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 4 | 128315.7818 | 24441.1013
1084 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-21 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 128315.7818 | 24441.1013
1084 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-10-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 4 | 128315.7818 | 24441.1013
1084 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-10-20 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 64157.8909 | 12220.5506
1084 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 16 | 513263.127 | 97764.4051
1084 | ЯСН-3 | 2015-10-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 475086.5308 | 90492.6725
1084 | ОПС | 2015-10-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 712629.7962 | 135739.0088
1084 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 237543.2654 | 45246.3363
1084 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-11-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 256631.5635 | 48882.2026
1084 | Шильды (наклейки) | 2015-11-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 237543.2654 | 45246.3363
1084 | Эксплуатационная документация | 2015-12-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8 | 237543.2654 | 45246.3363
1084 | Согласование ТЗ | 2015-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 29692.9082 | 5655.792
1084 | Задание на фундамент | 2015-10-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 256631.5635 | 48882.2026
1084 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-10-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 64157.8909 | 12220.5506
1084 | Короба | 2015-10-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 24 | 712629.7962 | 135739.0088
1084 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 8 | 256631.5635 | 48882.2026
1084 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 475086.5308 | 90492.6725
1086 | Предварительная ведомость | 2015-10-27 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 12 | 908889.3354 | 173121.7782
1086 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 947147.4758 | 180409.043
1086 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-16 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 1211852.4472 | 230829.0376
1086 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-29 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 24 | 1420721.2137 | 270613.5645
1086 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 24 | 1420721.2137 | 270613.5645
1086 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 473573.7379 | 90204.5215
1086 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 473573.7379 | 90204.5215
1086 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 473573.7379 | 90204.5215
1086 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 8 | 473573.7379 | 90204.5215
1086 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 710360.6068 | 135306.7823
1086 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-11-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 710360.6068 | 135306.7823
1086 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-11-20 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 236786.8689 | 45102.2608
1086 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-11-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 236786.8689 | 45102.2608
1086 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-11-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 236786.8689 | 45102.2608
1086 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-01 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 24 | 1420721.2137 | 270613.5645
1086 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-23 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 32 | 1894294.9515 | 360818.086
1086 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 59196.7172 | 11275.5652
1086 | АВР | 2015-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 24 | 1817778.6707 | 346243.5563
1086 | ШЩ | 2015-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 39 | 32 | 2423704.8943 | 461658.0751
1086 | РЩ | 2015-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 35 | 32 | 2423704.8943 | 461658.0751
1086 | ЯСН | 2015-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | План монтажа коробов | 2015-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 32 | 2423704.8943 | 461658.0751
1086 | Учет | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 302963.1118 | 57707.2594
1086 | ОПС | 2015-11-11 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-11-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 1420721.2137 | 270613.5645
1086 | Шильды (наклейки) | 2015-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | Эксплуатационная документация | 2015-12-15 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | Согласование ТЗ | 2015-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 75740.7779 | 14426.8148
1086 | Программа АВР | 2015-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 710360.6068 | 135306.7823
1086 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 473573.7379 | 90204.5215
1086 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-11-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 947147.4758 | 180409.043
1086 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-11-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 32 | 1894294.9515 | 360818.086
1086 | Произвести предразработку | 2015-09-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 12 | 710360.6068 | 135306.7823
1086 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-09-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка | 2015-10-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | Доработка РКД №1 | 2015-10-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 605926.2236 | 115414.5188
1086 | КРМ | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 302963.1118 | 57707.2594
1087 | КРМ-300 (1087,89,93) | 2015-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 881604.2812 | 167924.625
1087 | ППУ | 2015-10-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 25 | 8 | 881604.2812 | 167924.625
1087 | Сигналы отходящих линий 1087-1090 | 2015-12-30 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 2644812.8435 | 503773.8749
1087 | Доработка ППУ 1087-1093 | 2015-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 1763208.5623 | 335849.25
1087 | Доработка РКД на 1087-1093 | 2015-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 21 | 16 | 1763208.5623 | 335849.25
1087 | Альбом схем НКУ | 2015-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 440802.1406 | 83962.3125
1087 | Предварительная ведомость | 2015-09-21 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 881604.2812 | 167924.625
1087 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 771577.8385 | 146967.2073
1087 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 16 | 1763208.5623 | 335849.25
1087 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 27 | 56 | 2700522.4347 | 514385.2257
1087 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 42 | 80 | 3857889.1924 | 734836.0367
1087 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 385788.9192 | 73483.6037
1087 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 385788.9192 | 73483.6037
1087 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-11 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 76 | 112 | 5401044.8694 | 1028770.4513
1087 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 385788.9192 | 73483.6037
1087 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-17 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 85 | 112 | 5401044.8694 | 1028770.4513
1087 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-10-16 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 771577.8385 | 146967.2073
1087 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 385788.9192 | 73483.6037
1087 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-10-16 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 385788.9192 | 73483.6037
1087 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-11-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 192894.4596 | 36741.8018
1087 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-14 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 24 | 1157366.7577 | 220450.811
1087 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 385788.9192 | 73483.6037
1087 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-14 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 11 | 16 | 771577.8385 | 146967.2073
1087 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 385788.9192 | 73483.6037
1087 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-11-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 96447.2298 | 18370.9009
1087 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-23 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 32 | 1543155.677 | 293934.4147
1087 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 40 | 1928944.5962 | 367418.0183
1087 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-19 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 48223.6149 | 9185.4505
1087 | ЯСН (1087-1093) | 2015-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 37 | 32 | 3526417.1246 | 671698.4999
1087 | План монтажа коробов (1087-1093) | 2015-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 32 | 3526417.1246 | 671698.4999
1087 | ОПС (1087-1093) | 2015-11-11 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 27 | 32 | 3526417.1246 | 671698.4999
1087 | НКУ | 2015-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 4408021.4058 | 839623.1249
1087 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 881604.2812 | 167924.625
1087 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 32 | 1543155.677 | 293934.4147
1087 | Шильды (наклейки) | 2015-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 881604.2812 | 167924.625
1087 | Эксплуатационная документация | 2015-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 8 | 881604.2812 | 167924.625
1087 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 110200.5351 | 20990.5781
1087 | Произвести предразработку | 2015-09-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 2 | 96447.2298 | 18370.9009
1087 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 32.5 | 32 | 1543155.677 | 293934.4147
1087 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 16 | 1763208.5623 | 335849.25
1088 | ППУ | 2015-10-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1675063.2904 | 319059.6744
1088 | КРМ-400 (1088,90) | 2015-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1675063.2904 | 319059.6744
1088 | ШОТ | 2015-12-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 5025189.8711 | 957179.0231
1088 | Альбом схем НКУ | 2015-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 837531.6452 | 159529.8372
1088 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 837531.6452 | 159529.8372
1088 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 1764004.704 | 336000.896
1088 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1675063.2904 | 319059.6744
1088 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 1764004.704 | 336000.896
1088 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 220500.588 | 42000.112
1088 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-11 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 2646007.056 | 504001.344
1088 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 441001.176 | 84000.224
1088 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26 | 12 | 2646007.056 | 504001.344
1088 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 220500.588 | 42000.112
1088 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-14 15:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 6 | 1323003.528 | 252000.672
1088 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 220500.588 | 42000.112
1088 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 3 | 661501.764 | 126000.336
1088 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-23 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 1764004.704 | 336000.896
1088 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-18 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 32 | 7056018.816 | 1344003.584
1088 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 220500.588 | 42000.112
1088 | НКУ | 2015-11-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 40 | 8375316.4518 | 1595298.3718
1088 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1675063.2904 | 319059.6744
1088 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 1764004.704 | 336000.896
1088 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 837531.6452 | 159529.8372
1088 | Эксплуатационная документация | 2015-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 8 | 1675063.2904 | 319059.6744
1088 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 209382.9113 | 39882.4593
1088 | Произвести предразработку | 2015-09-10 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 441001.176 | 84000.224
1088 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 1764004.704 | 336000.896
1088 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 418765.8226 | 79764.9186
1089 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 1473306.6716 | 280629.8422
1089 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 3245004.5678 | 618096.1082
1089 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 2946613.3432 | 561259.6844
1089 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 3245004.5678 | 618096.1082
1089 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 405625.571 | 77262.0135
1089 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-11 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 4867506.8517 | 927144.1622
1089 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 811251.1419 | 154524.027
1089 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 12 | 4867506.8517 | 927144.1622
1089 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 405625.571 | 77262.0135
1089 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 10:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 6 | 2433753.4258 | 463572.0811
1089 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 405625.571 | 77262.0135
1089 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 3 | 1216876.7129 | 231786.0406
1089 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 3245004.5678 | 618096.1082
1089 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 405625.571 | 77262.0135
1089 | НКУ | 2015-11-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 40 | 14733066.7159 | 2806298.4221
1089 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2946613.3432 | 561259.6844
1089 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-28 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 2433753.4258 | 463572.0811
1089 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 1473306.6716 | 280629.8422
1089 | Эксплуатационная документация | 2016-01-11 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2946613.3432 | 561259.6844
1089 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 368326.6679 | 70157.4606
1089 | Произвести предразработку | 2015-09-10 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 811251.1419 | 154524.027
1089 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 8 | 3245004.5678 | 618096.1082
1089 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 736653.3358 | 140314.9211
1089 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 1473306.6716 | 280629.8422
1089 | ППУ | 2015-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2946613.3432 | 561259.6844
1090 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 1006846.7708 | 191780.3373
1090 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1090 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1090 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1090 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 251711.6927 | 47945.0843
1090 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 12 | 3020540.3123 | 575341.0119
1090 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 503423.3854 | 95890.1686
1090 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 12 | 3020540.3123 | 575341.0119
1090 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 251711.6927 | 47945.0843
1090 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 12:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 6 | 1510270.1561 | 287670.5059
1090 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 251711.6927 | 47945.0843
1090 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 3 | 755135.0781 | 143835.253
1090 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1090 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 251711.6927 | 47945.0843
1090 | НКУ | 2015-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 10068467.7076 | 1917803.3729
1090 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1090 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-13 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 1510270.1561 | 287670.5059
1090 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 1006846.7708 | 191780.3373
1090 | Эксплуатационная документация | 2016-01-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1090 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 251711.6927 | 47945.0843
1090 | Произвести предразработку | 2015-09-10 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 503423.3854 | 95890.1686
1090 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1090 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 503423.3854 | 95890.1686
1090 | Шкафы НН - Ошиновка (Доработка) | 2015-12-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1090 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 09:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 1006846.7708 | 191780.3373
1090 | ППУ | 2015-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 2013693.5415 | 383560.6746
1091 | ППУ | 2015-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1602008.3373 | 305144.4452
1091 | КРМ-200 (1091) | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 1602008.3373 | 305144.4452
1091 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 09:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 801004.1687 | 152572.2226
1091 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 801004.1687 | 152572.2226
1091 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 1602008.3373 | 305144.4452
1091 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1602008.3373 | 305144.4452
1091 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 1602008.3373 | 305144.4452
1091 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 200251.0422 | 38143.0557
1091 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-08 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 12 | 2403012.506 | 457716.6678
1091 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 400502.0843 | 76286.1113
1091 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-30 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 12 | 2403012.506 | 457716.6678
1091 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 200251.0422 | 38143.0557
1091 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 16:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 0.5 | 6 | 1201506.253 | 228858.3339
1091 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 200251.0422 | 38143.0557
1091 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 0.25 | 3 | 600753.1265 | 114429.167
1091 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 1602008.3373 | 305144.4452
1091 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 24 | 4806025.012 | 915433.3356
1091 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 200251.0422 | 38143.0557
1091 | НКУ | 2015-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 8010041.6866 | 1525722.226
1091 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1602008.3373 | 305144.4452
1091 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 1201506.253 | 228858.3339
1091 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 801004.1687 | 152572.2226
1091 | Эксплуатационная документация | 2016-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 3204016.6746 | 610288.8904
1091 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 200251.0422 | 38143.0557
1091 | Произвести предразработку | 2015-09-10 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 400502.0843 | 76286.1113
1091 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 1602008.3373 | 305144.4452
1091 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 400502.0843 | 76286.1113
1092 | ППУ | 2015-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 1744238.4339 | 332235.8922
1092 | Сигналы отходящих линий 1091-1093 | 2016-01-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 5232715.3016 | 996707.6765
1092 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 872119.2169 | 166117.9461
1092 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 872119.2169 | 166117.9461
1092 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 2627397.1346 | 500456.5971
1092 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1744238.4339 | 332235.8922
1092 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 2627397.1346 | 500456.5971
1092 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 328424.6418 | 62557.0746
1092 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-10 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 12 | 3941095.7019 | 750684.8956
1092 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 656849.2836 | 125114.1493
1092 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 3941095.7019 | 750684.8956
1092 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 328424.6418 | 62557.0746
1092 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 17:15 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 0.25 | 6 | 1970547.8509 | 375342.4478
1092 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 328424.6418 | 62557.0746
1092 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 1 | 3 | 985273.9255 | 187671.2239
1092 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 2627397.1346 | 500456.5971
1092 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-30 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 328424.6418 | 62557.0746
1092 | НКУ | 2015-11-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 8721192.1694 | 1661179.4608
1092 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 1744238.4339 | 332235.8922
1092 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 1970547.8509 | 375342.4478
1092 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 872119.2169 | 166117.9461
1092 | Эксплуатационная документация | 2016-02-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 3488476.8678 | 664471.7843
1092 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 218029.8042 | 41529.4865
1092 | Произвести предразработку | 2015-09-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 656849.2836 | 125114.1493
1092 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 2627397.1346 | 500456.5971
1092 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 436059.6085 | 83058.973
1093 | Предварительная ведомость | 2015-09-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 1222398.6441 | 232837.837
1093 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 2939946.106 | 559989.7345
1093 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2444797.2882 | 465675.6739
1093 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 8 | 2939946.106 | 559989.7345
1093 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 367493.2633 | 69998.7168
1093 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-10 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 12 | 4409919.159 | 839984.6017
1093 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 734986.5265 | 139997.4336
1093 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 4409919.159 | 839984.6017
1093 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 367493.2633 | 69998.7168
1093 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 6 | 2204959.5795 | 419992.3009
1093 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-11-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 367493.2633 | 69998.7168
1093 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-13 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 3 | 1102479.7898 | 209996.1504
1093 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 2939946.106 | 559989.7345
1093 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-30 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 367493.2633 | 69998.7168
1093 | НКУ | 2015-11-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 12223986.4408 | 2328378.3697
1093 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 2444797.2882 | 465675.6739
1093 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 2204959.5795 | 419992.3009
1093 | Шильды (наклейки) | 2015-12-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 1222398.6441 | 232837.837
1093 | Эксплуатационная документация | 2016-02-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 4889594.5763 | 931351.3479
1093 | Согласование ТЗ | 2015-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 305599.661 | 58209.4592
1093 | Произвести предразработку | 2015-09-10 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 734986.5265 | 139997.4336
1093 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-22 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 2939946.106 | 559989.7345
1093 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 611199.322 | 116418.9185
1093 | Альбом схем НКУ | 2015-12-22 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 1222398.6441 | 232837.837
1093 | ППУ | 2015-10-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 2444797.2882 | 465675.6739
1094 | Предварительная ведомость | 2015-09-09 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 342736.3165 | 65283.1079
1094 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 32 | 712823.1621 | 135775.8404
1094 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 51 | 80 | 1782057.9052 | 339439.601
1094 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-30 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 178205.7905 | 33943.9601
1094 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 178205.7905 | 33943.9601
1094 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-09-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 27 | 32 | 712823.1621 | 135775.8404
1094 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 178205.7905 | 33943.9601
1094 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-09-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 24 | 534617.3716 | 101831.8803
1094 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 16 | 356411.581 | 67887.9202
1094 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-30 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 89102.8953 | 16971.98
1094 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 89102.8953 | 16971.98
1094 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 24 | 534617.3716 | 101831.8803
1094 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 89102.8953 | 16971.98
1094 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-09-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 16 | 356411.581 | 67887.9202
1094 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 89102.8953 | 16971.98
1094 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 32 | 712823.1621 | 135775.8404
1094 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 24 | 32 | 712823.1621 | 135775.8404
1094 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-30 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22275.7238 | 4242.995
1094 | ЯСН (1094-1095) | 2015-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29.5 | 40 | 856840.7914 | 163207.7698
1094 | План монтажа коробов (1094-1095) | 2015-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 514104.4748 | 97924.6619
1094 | Учет (1094-1095) | 2015-09-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | ОПС (1094-1095) | 2015-09-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 24 | 514104.4748 | 97924.6619
1094 | Шкафы ЯУО | 2015-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21421.0198 | 4080.1942
1094 | Произвести предразработку | 2015-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 89102.8953 | 16971.98
1094 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 12 | 267308.6858 | 50915.9401
1094 | ШУК | 2016-01-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 34 | 64 | 1370945.2662 | 261132.4317
1094 | Предварительная ведомость 2 | 2015-12-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | ШК | 2016-01-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 35 | 80 | 1713681.5827 | 326415.5396
1094 | ППУ | 2015-12-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 342736.3165 | 65283.1079
1094 | ШРЭ | 2015-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 342736.3165 | 65283.1079
1094 | Доработка ОС+ПС+РКД | 2016-02-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 342736.3165 | 65283.1079
1094 | Формирование перечня ЗИП (1094-1095) | 2016-03-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-25 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 356411.581 | 67887.9202
1094 | АВР (1094-1095) | 2015-12-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 32 | 685472.6331 | 130566.2158
1094 | Программа АВР (1094-1095) | 2016-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | Шильды (наклейки) | 2016-01-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | Эксплуатационная документация | 2016-03-23 09:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 342736.3165 | 65283.1079
1094 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 356411.581 | 67887.9202
1094 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 171368.1583 | 32641.554
1094 | Модуль - Основание и чертежи (доработка) | 2016-01-15 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 24 | 534617.3716 | 101831.8803
1095 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-25 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 1997346.183 | 380446.892
1095 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 16 | 1997346.183 | 380446.892
1095 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26 | 40 | 4993365.4575 | 951117.23
1095 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 998673.0915 | 190223.446
1095 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 550992.0505 | 104950.8668
1095 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-24 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 550992.0505 | 104950.8668
1095 | Шильды (наклейки) | 2016-01-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 550992.0505 | 104950.8668
1095 | Эксплуатационная документация | 2016-03-23 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 1101984.101 | 209901.7335
1095 | Доработка РКД 1094-1095 | 2016-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 550992.0505 | 104950.8668
1095 | Доработка РКД 1094-1095 | 2016-03-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 550992.0505 | 104950.8668
1095 | Доработка документации 1094-1095 | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 24 | 1652976.1514 | 314852.6003
1095 | СОЛ (1094-1095) | 2015-12-29 09:02 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.54 | 24 | 1652976.1514 | 314852.6003
1095 | Предварительная ведомость 2 | 2015-11-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 12 | 826488.0757 | 157426.3001
1095 | Предварительная ведомость | 2015-09-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 4 | 275496.0252 | 52475.4334
1095 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-09-30 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 1 | 68874.0063 | 13118.8583
1095 | Шкафы НН - Заказ | 2015-09-30 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 1 | 68874.0063 | 13118.8583
1095 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-09-30 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 1 | 68874.0063 | 13118.8583
1095 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-09-30 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 1 | 68874.0063 | 13118.8583
1095 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 68874.0063 | 13118.8583
1095 | Произвести предразработку | 2015-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4 | 275496.0252 | 52475.4334
1095 | Короба (1094-1095) | 2016-01-22 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 1101984.101 | 209901.7335
1096 | Предварительная ведомость | 2015-09-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-07 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6.5 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 295557.6734 | 56296.6997
1096 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-10-06 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 147778.8367 | 28148.3499
1096 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-10-06 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 147778.8367 | 28148.3499
1096 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-09-18 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Шкафы НН - Заказ | 2015-10-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 147778.8367 | 28148.3499
1096 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-09-29 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-06 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 147778.8367 | 28148.3499
1096 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-10-06 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 147778.8367 | 28148.3499
1096 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-10-02 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 13.5 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-10-06 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 36944.7092 | 7037.0875
1096 | АВР | 2015-09-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | ЯСН | 2015-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 24 | 778258.8519 | 148239.7813
1096 | План монтажа коробов | 2015-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 518839.2346 | 98826.5209
1096 | Учет | 2015-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | ОПС | 2015-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 518839.2346 | 98826.5209
1096 | НКУ | 2015-11-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 216 | 40 | 1297098.0865 | 247066.3022
1096 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-09-30 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-11-24 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1096 | Шильды (наклейки) | 2015-10-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | Эксплуатационная документация | 2015-11-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 32427.4522 | 6176.6576
1096 | Программа АВР | 2015-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 518839.2346 | 98826.5209
1096 | Произвести предразработку | 2015-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 295557.6734 | 56296.6997
1096 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 2 | 4 | 147778.8367 | 28148.3499
1096 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | Доработка НКУ | 2016-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 259419.6173 | 49413.2604
1096 | Программа АВР НКУ | 2015-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 518839.2346 | 98826.5209
1096 | АВР НКУ | 2015-10-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 778258.8519 | 148239.7813
1096 | Тепловой расчет | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 129709.8086 | 24706.6302
1096 | Шкаф СН, ТМ, учет | 2015-10-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 591115.3469 | 112593.3994
1097 | Предварительная ведомость v.1 | 2015-09-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 2272904.7339 | 432934.235
1097 | Модуль - Основание и чертежи v.1 | 2015-09-09 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Модуль - Модели и чертежи v.1 | 2015-09-09 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Модуль - Заказ v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 271061.9603 | 51630.8496
1097 | Модуль - Полуфабрикат в 1с v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 2 | 135530.9802 | 25815.4248
1097 | Шкафы НН - Модели и чертежи v.1 | 2015-09-14 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 17 | 24 | 1626371.7619 | 309785.0975
1097 | Шкафы НН - Заказ v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 271061.9603 | 51630.8496
1097 | Шкафы НН - Ошиновка v.1 | 2015-09-14 13:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 26 | 32 | 2168495.6825 | 413046.7967
1097 | Шкафы ВН - Заказ v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67765.4901 | 12907.7124
1097 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи v.1 | 2015-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 271061.9603 | 51630.8496
1097 | Общая сборка - Модели и чертежи v.1 | 2015-09-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 24 | 1626371.7619 | 309785.0975
1097 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. v.1 | 2015-09-16 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 32 | 2168495.6825 | 413046.7967
1097 | Общая сборка - Ящики (Заказ) v.1 | 2015-09-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67765.4901 | 12907.7124
1097 | АВР | 2015-10-23 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 2272904.7339 | 432934.235
1097 | ЯСН | 2015-10-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 2272904.7339 | 432934.235
1097 | План монтажа коробов | 2015-10-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1136452.3669 | 216467.1175
1097 | Учет | 2015-10-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 568226.1835 | 108233.5588
1097 | ОПС | 2015-10-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 2272904.7339 | 432934.235
1097 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1136452.3669 | 216467.1175
1097 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Шильды (наклейки) | 2015-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1136452.3669 | 216467.1175
1097 | Эксплуатационная документация | 2015-11-06 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1136452.3669 | 216467.1175
1097 | Согласование ТЗ v.1 | 2015-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142056.5459 | 27058.3897
1097 | Программа АВР | 2015-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 2272904.7339 | 432934.235
1097 | Произвести предразработку | 2015-09-03 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Комплект РКД (КБМ) v.1 | 2015-09-15 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 4 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 271061.9603 | 51630.8496
1097 | Согласование ТЗ (доработка) | 2015-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142056.5459 | 27058.3897
1097 | Комплект РКД (КБМ) (доработка) | 2015-10-06 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 3 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Предварительная ведомость (доработка) | 2015-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142056.5459 | 27058.3897
1097 | Ведомость в 1с (КБМ) (доработка) | 2015-10-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 1084247.8412 | 206523.3983
1097 | Модуль - Основание и чертежи (доработка) | 2015-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 271061.9603 | 51630.8496
1097 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2015-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 271061.9603 | 51630.8496
1097 | Модуль - Заказ (доработка) | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67765.4901 | 12907.7124
1097 | Шкафы НН - Модели и чертежи (доработка) | 2015-09-27 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 5 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Шкафы НН - Заказ (доработка) | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Шкафы НН - Ошиновка (доработка) | 2015-09-22 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 12 | 813185.8809 | 154892.5487
1097 | Шкафы ВН - Заказ (доработка) | 2015-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 135530.9802 | 25815.4248
1097 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2015-10-01 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 542123.9206 | 103261.6992
1097 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. (доработка) | 2015-09-30 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 10 | 32 | 2168495.6825 | 413046.7967
1097 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1136452.3669 | 216467.1175
1097 | Сигналы отходящих линий | 2015-10-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1136452.3669 | 216467.1175
1098 | Предварительная ведомость | 2015-09-22 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 176050.5118 | 33533.4308
1098 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 176050.5118 | 33533.4308
1098 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-10-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 74106.7325 | 14115.5681
1098 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 74106.7325 | 14115.5681
1098 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-10-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 74106.7325 | 14115.5681
1098 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 74106.7325 | 14115.5681
1098 | Шкафы НКУ - Подсборка | 2015-11-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-11-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 74106.7325 | 14115.5681
1098 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-11-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 148213.4651 | 28231.1362
1098 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-12-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 148213.4651 | 28231.1362
1098 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18526.6831 | 3528.892
1098 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-17 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 24 | 444640.3952 | 84693.4086
1098 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-15 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 148213.4651 | 28231.1362
1098 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-09 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18526.6831 | 3528.892
1098 | АВР | 2015-11-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 176050.5118 | 33533.4308
1098 | ЯСН | 2015-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 528151.5355 | 100600.2925
1098 | План монтажа коробов | 2015-12-09 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 352101.0236 | 67066.8616
1098 | Учет | 2015-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 88025.2559 | 16766.7154
1098 | ОПС, ТСО | 2015-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 32 | 704202.0473 | 134133.7233
1098 | НКУ, ВРУ | 2015-11-02 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 56 | 1232353.5827 | 234734.0158
1098 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-10-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 176050.5118 | 33533.4308
1098 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-01-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Шильды (наклейки) | 2015-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 176050.5118 | 33533.4308
1098 | Эксплуатационная документация | 2016-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 176050.5118 | 33533.4308
1098 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-10-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 296426.9302 | 56462.2724
1098 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 22006.314 | 4191.6789
1098 | Программа АВР | 2015-11-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 176050.5118 | 33533.4308
1098 | Задание на фундамент | 2015-10-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 148213.4651 | 28231.1362
1098 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-10-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 8 | 148213.4651 | 28231.1362
1098 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-10-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 176050.5118 | 33533.4308
1098 | Шкафы ВН - Полуфабрикат 1С | 2015-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 74106.7325 | 14115.5681
1099 | Общая сборка - Контур заземления | 2015-10-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 379819.407 | 72346.5537
1099 | Предварительная ведомость | 2015-09-23 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 194981.476 | 37139.3288
1099 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 16 | 759638.814 | 144693.1074
1099 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-11-30 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 16 | 389962.952 | 74278.6575
1099 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-09-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 759638.814 | 144693.1074
1099 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-10-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 759638.814 | 144693.1074
1099 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 4 | 189909.7035 | 36173.2769
1099 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 189909.7035 | 36173.2769
1099 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 16 | 759638.814 | 144693.1074
1099 | Шкафы НН - Заказ | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 189909.7035 | 36173.2769
1099 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 16 | 759638.814 | 144693.1074
1099 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 94954.8517 | 18086.6384
1099 | Вводные порталы - Заказ | 2015-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 2 | 94954.8517 | 18086.6384
1099 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 379819.407 | 72346.5537
1099 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 189909.7035 | 36173.2769
1099 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 759638.814 | 144693.1074
1099 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 379819.407 | 72346.5537
1099 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-11-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47477.4259 | 9043.3192
1099 | АВР, УСПД | 2015-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 47 | 120 | 2924722.1398 | 557089.9314
1099 | ЯСН | 2015-11-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 24 | 584944.428 | 111417.9863
1099 | План монтажа коробов | 2015-11-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 389962.952 | 74278.6575
1099 | Учет | 2015-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 389962.952 | 74278.6575
1099 | ОПС | 2015-11-20 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 32 | 779925.904 | 148557.315
1099 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 194981.476 | 37139.3288
1099 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 379819.407 | 72346.5537
1099 | Шильды (наклейки) | 2015-12-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 194981.476 | 37139.3288
1099 | Эксплуатационная документация | 2015-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 194981.476 | 37139.3288
1099 | Шкафы НН - Подсборка | 2015-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 379819.407 | 72346.5537
1099 | Согласование ТЗ | 2015-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 24372.6845 | 4642.4161
1099 | Программа АВР, УСПД | 2015-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 80 | 1949814.7599 | 371393.2876
1099 | Задание на фундамент | 2015-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 379819.407 | 72346.5537
1099 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-09-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 8 | 379819.407 | 72346.5537
1100 | Предварительная ведомость | 2015-10-05 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 392448.672 | 74752.128
1100 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-12-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 1001678.5152 | 190795.9077
1100 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 392448.672 | 74752.128
1100 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 250419.6288 | 47698.9769
1100 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 500839.2576 | 95397.9538
1100 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-10 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 0 | 8 | 500839.2576 | 95397.9538
1100 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-21 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 250419.6288 | 47698.9769
1100 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-11 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 40 | 8 | 500839.2576 | 95397.9538
1100 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-10-13 13:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 125209.8144 | 23849.4885
1100 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-10-02 11:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 125209.8144 | 23849.4885
1100 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-10-02 11:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 125209.8144 | 23849.4885
1100 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-21 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 250419.6288 | 47698.9769
1100 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-11-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 61 | 8 | 500839.2576 | 95397.9538
1100 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-11-12 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 500839.2576 | 95397.9538
1100 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-21 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 62604.9072 | 11924.7442
1100 | АВР | 2015-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 392448.672 | 74752.128
1100 | ЯСН | 2015-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 392448.672 | 74752.128
1100 | План монтажа коробов | 2015-12-07 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 784897.344 | 149504.256
1100 | Учет | 2015-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 196224.336 | 37376.064
1100 | ОПС | 2015-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 784897.344 | 149504.256
1100 | НКУ | 2015-12-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 32 | 32 | 1569794.688 | 299008.512
1100 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 392448.672 | 74752.128
1100 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-16 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 1001678.5152 | 190795.9077
1100 | Шильды (наклейки) | 2016-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 392448.672 | 74752.128
1100 | Эксплуатационная документация | 2015-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 392448.672 | 74752.128
1100 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-21 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 125209.8144 | 23849.4885
1100 | Согласование ТЗ | 2015-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 49056.084 | 9344.016
1100 | Программа АВР | 2015-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 392448.672 | 74752.128
1100 | Произвести предразработку | 2015-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 500839.2576 | 95397.9538
1100 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 250419.6288 | 47698.9769
1100 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 49056.084 | 9344.016
1101 | Предварительная ведомость | 2015-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 216887.9698 | 41311.9942
1101 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-10-20 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 813329.8866 | 154919.9784
1101 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 433775.9395 | 82623.9885
1101 | Модуль и основание - доработка | 2015-10-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 406664.9433 | 77459.9892
1101 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-10-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 203332.4717 | 38729.9946
1101 | ЯСН | 2015-10-19 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 433775.9395 | 82623.9885
1101 | План монтажа коробов | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 216887.9698 | 41311.9942
1101 | Учет | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 27110.9962 | 5163.9993
1101 | ОПС | 2015-10-20 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 216887.9698 | 41311.9942
1101 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-10-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 406664.9433 | 77459.9892
1101 | Шильды (наклейки) | 2015-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 216887.9698 | 41311.9942
1101 | Эксплуатационная документация | 2015-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 216887.9698 | 41311.9942
1101 | Согласование ТЗ | 2015-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 27110.9962 | 5163.9993
1101 | Заказ наклеек на модуль | 2015-10-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 27110.9962 | 5163.9993
1101 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-10-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 203332.4717 | 38729.9946
1102 | Предварительная ведомость | 2015-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 197216.2824 | 37565.0062
1102 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 312569.2023 | 59536.9909
1102 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 197216.2824 | 37565.0062
1102 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-11-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 24 | 468853.8034 | 89305.4864
1102 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-16 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 56 | 1093992.208 | 208379.4682
1102 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 156284.6011 | 29768.4955
1102 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 156284.6011 | 29768.4955
1102 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-11-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 8 | 156284.6011 | 29768.4955
1102 | Шкафы НН - Заказ | 2016-01-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 78142.3006 | 14884.2477
1102 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-11-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 156284.6011 | 29768.4955
1102 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 312569.2023 | 59536.9909
1102 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-01-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 78142.3006 | 14884.2477
1102 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 156284.6011 | 29768.4955
1102 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 78142.3006 | 14884.2477
1102 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 16 | 312569.2023 | 59536.9909
1102 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 38 | 32 | 625138.4046 | 119073.9818
1102 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-01-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19535.5751 | 3721.0619
1102 | ШОТ | 2016-02-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 32 | 788865.1296 | 150260.0247
1102 | ЯСН | 2015-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 24 | 591648.8472 | 112695.0185
1102 | План монтажа коробов | 2016-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 394432.5648 | 75130.0123
1102 | Учет | 2015-11-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 98608.1412 | 18782.5031
1102 | ОПС | 2015-11-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 24 | 591648.8472 | 112695.0185
1102 | РУНН | 2015-11-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 394432.5648 | 75130.0123
1102 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-24 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 197216.2824 | 37565.0062
1102 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 468853.8034 | 89305.4864
1102 | Шильды (наклейки) | 2016-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 197216.2824 | 37565.0062
1102 | Эксплуатационная документация | 2016-02-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 197216.2824 | 37565.0062
1102 | Согласование ТЗ | 2015-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 24652.0353 | 4695.6258
1102 | Произвести предразработку | 2015-10-28 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 156284.6011 | 29768.4955
1102 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 20 | 390711.5029 | 74421.2386
1102 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 591648.8472 | 112695.0185
1102 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 24652.0353 | 4695.6258
1102 | Доработка ОПС | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 197216.2824 | 37565.0062
1102 | Доработка РКД 1096 | 2016-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 98608.1412 | 18782.5031
1102 | КСО | 2015-11-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 16 | 394432.5648 | 75130.0123
1104 | Внесение в базу регулятора ДУР | 2016-05-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594 | 18155.8399
1104 | Предварительная ведомость №2 | 2016-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 381272.6375 | 72623.3595
1104 | КСО (Э4, Э5, ПЭ3, СБ) доработка | 2016-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 35.5 | 48 | 1143817.9125 | 217870.0786
1104 | ШУЭ (Э4, Э5, ПЭ3, СБ) | 2016-05-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 24 | 571908.9563 | 108935.0393
1104 | КСО (Э3) доработка | 2016-04-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 24 | 571908.9563 | 108935.0393
1104 | ШУЭ (Э3) доработка | 2016-05-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 38 | 64 | 1525090.55 | 290493.4381
1104 | Внесение в базу контроллера полевой шины Modbus | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 190636.3188 | 36311.6798
1104 | Внесение в базу 8-канального дискретного модуля ввода | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594 | 18155.8399
1104 | Внесение в базу 4-канального дискретного модуля вывода | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594 | 18155.8399
1104 | Внесение в базу 4-канального аналогового модуля ввода | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594 | 18155.8399
1104 | Внесение в базу модуля последовательного интерфейса RS-232/RS-485 | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594 | 18155.8399
1104 | Внесение в базу модуля электропитания 24 постоянного тока | 2016-04-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 23829.5398 | 4538.96
1104 | Внесение в базу 2-канального аналогового модуля ввода HART | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 95318.1594 | 18155.8399
1104 | Внесение в базу концевого модуля | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 47659.0797 | 9077.9199
1104 | Внесение в базу панели управления Percpecto CP | 2016-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 190636.3188 | 36311.6798
1104 | Доработка ЩСН | 2016-04-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 190636.3188 | 36311.6798
1104 | Предварительная ведомость | 2015-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 381272.6375 | 72623.3595
1104 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-04-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 452831.1384 | 86253.5502
1104 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 381272.6375 | 72623.3595
1104 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-04-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 679246.7076 | 129380.3253
1104 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31 | 56 | 1584908.9844 | 301887.4256
1104 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-04-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 226415.5692 | 43126.7751
1104 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 226415.5692 | 43126.7751
1104 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-04-08 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 53 | 32 | 905662.2768 | 172507.1003
1104 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-15 09:32 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 113207.7846 | 21563.3875
1104 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-04-08 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 29 | 16 | 452831.1384 | 86253.5502
1104 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-04-08 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 35 | 48 | 1358493.4152 | 258760.6505
1104 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 113207.7846 | 21563.3875
1104 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-04-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 16 | 452831.1384 | 86253.5502
1104 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-04-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 226415.5692 | 43126.7751
1104 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 28 | 16 | 452831.1384 | 86253.5502
1104 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-04-19 17:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 35 | 32 | 905662.2768 | 172507.1003
1104 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28301.9461 | 5390.8469
1104 | Конденсаторная установка РУНН | 2016-01-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 95318.1594 | 18155.8399
1104 | ЯСН | 2016-04-14 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 32 | 762545.275 | 145246.7191
1104 | План монтажа коробов | 2016-04-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 16 | 381272.6375 | 72623.3595
1104 | Учет | 2016-04-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 95318.1594 | 18155.8399
1104 | ОПС | 2016-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 32 | 762545.275 | 145246.7191
1104 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-05-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 452831.1384 | 86253.5502
1104 | Шильды (наклейки) | 2016-05-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 190636.3188 | 36311.6798
1104 | Эксплуатационная документация | 2016-05-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 190636.3188 | 36311.6798
1104 | Согласование ТЗ | 2015-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 23829.5398 | 4538.96
1104 | Произвести предразработку | 2015-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 226415.5692 | 43126.7751
1104 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-01-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 28 | 792454.4922 | 150943.7128
1104 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 190636.3188 | 36311.6798
1104 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 23829.5398 | 4538.96
1104 | ШОТ | 2016-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 190636.3188 | 36311.6798
1104 | ШУЭ | 2016-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 24 | 571908.9563 | 108935.0393
1107 | Доработка схем | 2016-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 244969.3151 | 46660.8219
1107 | Предварительная ведомость | 2015-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 122484.6575 | 23330.411
1107 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 216760.7273 | 41287.7576
1107 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 122484.6575 | 23330.411
1107 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 325141.0909 | 61931.6364
1107 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 32 | 433521.4545 | 82575.5152
1107 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 108380.3636 | 20643.8788
1107 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 108380.3636 | 20643.8788
1107 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 27095.0909 | 5160.9697
1107 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-11-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 8 | 108380.3636 | 20643.8788
1107 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 27095.0909 | 5160.9697
1107 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-12-08 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 108380.3636 | 20643.8788
1107 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-30 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 8 | 108380.3636 | 20643.8788
1107 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 108380.3636 | 20643.8788
1107 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13547.5455 | 2580.4848
1107 | Вводная схема | 2015-11-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 122484.6575 | 23330.411
1107 | ЯСН | 2016-01-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 24 | 367453.9726 | 69991.2329
1107 | План монтажа коробов | 2016-01-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 244969.3151 | 46660.8219
1107 | Учет | 2015-11-16 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 61242.3288 | 11665.2055
1107 | ОПС | 2015-12-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 122484.6575 | 23330.411
1107 | НКУ | 2016-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 40 | 32 | 489938.6301 | 93321.6438
1107 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 122484.6575 | 23330.411
1107 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-05 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 216760.7273 | 41287.7576
1107 | Шильды (наклейки) | 2016-02-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 61242.3288 | 11665.2055
1107 | Эксплуатационная документация | 2016-02-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 122484.6575 | 23330.411
1107 | Согласование ТЗ | 2015-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15310.5822 | 2916.3014
1107 | Произвести предразработку | 2015-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 108380.3636 | 20643.8788
1107 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 16 | 216760.7273 | 41287.7576
1107 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-09 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15310.5822 | 2916.3014
1108 | Произвести предразработку | 2015-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 174805.7114 | 33296.326
1108 | Доработка НКУ | 2016-01-19 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 174805.7114 | 33296.326
1108 | Предварительная ведомость | 2015-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 146215.9923 | 27850.6652
1108 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-06 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 349611.4229 | 66592.652
1108 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 146215.9923 | 27850.6652
1108 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 16 | 349611.4229 | 66592.652
1108 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-22 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 174805.7114 | 33296.326
1108 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 87402.8557 | 16648.163
1108 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 174805.7114 | 33296.326
1108 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-12-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 16 | 349611.4229 | 66592.652
1108 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-01-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 87402.8557 | 16648.163
1108 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-12-28 15:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 32 | 32 | 699222.8458 | 133185.304
1108 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2015-12-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 12 | 262208.5672 | 49944.489
1108 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 43701.4279 | 8324.0815
1108 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-05 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 262208.5672 | 49944.489
1108 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-01-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 21850.7139 | 4162.0407
1108 | АВР | 2016-01-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 438647.9768 | 83551.9956
1108 | ЯСН | 2016-01-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 438647.9768 | 83551.9956
1108 | План монтажа коробов | 2016-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 292431.9846 | 55701.3304
1108 | Учет | 2016-01-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 73107.9961 | 13925.3326
1108 | ОПС | 2016-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 32 | 584863.9691 | 111402.6608
1108 | НКУ | 2016-01-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 32 | 584863.9691 | 111402.6608
1108 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-01-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 146215.9923 | 27850.6652
1108 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 349611.4229 | 66592.652
1108 | Шильды (наклейки) | 2016-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 146215.9923 | 27850.6652
1108 | Эксплуатационная документация | 2016-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 146215.9923 | 27850.6652
1108 | Согласование ТЗ | 2015-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18276.999 | 3481.3331
1108 | Программа АВР | 2016-01-14 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 292431.9846 | 55701.3304
1108 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-01-05 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 349611.4229 | 66592.652
1108 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-28 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 292431.9846 | 55701.3304
1108 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18276.999 | 3481.3331
1108 | Доработка РКД | 2016-04-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 146215.9923 | 27850.6652
1109 | Произвести предразработку | 2015-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 553443.4436 | 105417.7988
1109 | Комплект РКД (доработка) | 2015-12-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 1660330.3308 | 316253.3963
1109 | Доработка РКД (1109-1110, 1087-1093) | 2016-03-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 1 | 72310.0213 | 13773.3374
1109 | ШТМ | 2016-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 64 | 4627841.3664 | 881493.5936
1109 | Предварительная ведомость | 2015-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 1106886.8872 | 210835.5976
1109 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 1156960.3416 | 220373.3984
1109 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 24 | 1660330.3308 | 316253.3963
1109 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 26 | 64 | 4427547.5487 | 843342.3902
1109 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 553443.4436 | 105417.7988
1109 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 553443.4436 | 105417.7988
1109 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-01-06 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 40 | 2767217.2179 | 527088.9939
1109 | Шкафы НН - Заказ | 2016-01-18 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218 | 52708.8994
1109 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-01-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 52 | 60 | 4150825.8269 | 790633.4908
1109 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-01-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 553443.4436 | 105417.7988
1109 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-01-18 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218 | 52708.8994
1109 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-01-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 138360.8609 | 26354.4497
1109 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218 | 52708.8994
1109 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 553443.4436 | 105417.7988
1109 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-01-18 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218 | 52708.8994
1109 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 553443.4436 | 105417.7988
1109 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-01-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 16 | 1106886.8872 | 210835.5976
1109 | Вводные порталы - Заказ | 2016-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 138360.8609 | 26354.4497
1109 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 276721.7218 | 52708.8994
1109 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-01-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 553443.4436 | 105417.7988
1109 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 138360.8609 | 26354.4497
1109 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 32 | 2213773.7744 | 421671.1951
1109 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-01-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 48 | 3320660.6615 | 632506.7927
1109 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-01-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 69180.4304 | 13177.2248
1109 | АВР | 2016-02-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 40 | 2892400.854 | 550933.496
1109 | ЯСН (1109-1110) | 2016-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 32 | 2313920.6832 | 440746.7968
1109 | План монтажа коробов | 2016-02-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 1735440.5124 | 330560.0976
1109 | Сигналы отходящих линий | 2016-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 26 | 48 | 3470881.0248 | 661120.1952
1109 | Учет (1109-1110) | 2016-01-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | ОПС (1109-1110) | 2016-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 32 | 2313920.6832 | 440746.7968
1109 | НКУ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 34 | 40 | 2892400.854 | 550933.496
1109 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15.5 | 16 | 1106886.8872 | 210835.5976
1109 | Шильды (наклейки) | 2016-03-05 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | Эксплуатационная документация | 2016-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | Согласование ТЗ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 72310.0213 | 13773.3374
1109 | Программа АВР | 2016-03-05 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-11 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 16 | 1106886.8872 | 210835.5976
1109 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 72310.0213 | 13773.3374
1109 | КРМ | 2016-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | АВР НКУ (1109-1110) | 2016-02-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 578480.1708 | 110186.6992
1109 | Програмамма АВР НКУ | 2016-02-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 72310.0213 | 13773.3374
1109 | Доработка РКД 1009-1010 | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 65 | 48 | 3470881.0248 | 661120.1952
1110 | Предварительная ведомость | 2015-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 16 | 2039389.254 | 388455.096
1110 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 1019694.627 | 194227.548
1110 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 509847.3135 | 97113.774
1110 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-01-11 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 127461.8284 | 24278.4435
1110 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-01-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 509847.3135 | 97113.774
1110 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-01-28 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 40 | 5098473.135 | 971137.74
1110 | Шкафы НН - Заказ | 2016-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 509847.3135 | 97113.774
1110 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-03 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 93 | 60 | 7647709.7025 | 1456706.61
1110 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-01-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 127461.8284 | 24278.4435
1110 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 1019694.627 | 194227.548
1110 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-01-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 509847.3135 | 97113.774
1110 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 1019694.627 | 194227.548
1110 | Вводные порталы - Заказ | 2016-01-11 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 127461.8284 | 24278.4435
1110 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-01-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 20 | 2549236.5675 | 485568.87
1110 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-01-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 48 | 6118167.762 | 1165365.288
1110 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 127461.8284 | 24278.4435
1110 | БАВР + ШТМ | 2016-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 67 | 100 | 14292790.7969 | 2722436.3423
1110 | План монтажа коробов | 2016-02-05 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | Сигналы отходящих линий | 2016-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | НКУ | 2016-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 45 | 64 | 9147386.11 | 1742359.259
1110 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15.5 | 16 | 2039389.254 | 388455.096
1110 | Шильды (наклейки) | 2016-03-05 10:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | Эксплуатационная документация | 2016-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | Согласование ТЗ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142927.908 | 27224.3634
1110 | Программа БАВР | 2016-03-05 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142927.908 | 27224.3634
1110 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-11 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 16 | 2039389.254 | 388455.096
1110 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 142927.908 | 27224.3634
1110 | 1109-1110 Доработка РКД | 2016-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 70 | 8 | 1143423.2637 | 217794.9074
1110 | Произвести предразработку | 2015-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 1019694.627 | 194227.548
1111 | Предварительная ведомость | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 592652.4366 | 112886.1784
1111 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 796843.6122 | 151779.7357
1111 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 592652.4366 | 112886.1784
1111 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7.5556 | 16 | 796843.6122 | 151779.7357
1111 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 32 | 1593687.2245 | 303559.4713
1111 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 199210.9031 | 37944.9339
1111 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 398421.8061 | 75889.8678
1111 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-02 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 12 | 597632.7092 | 113834.8017
1111 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 199210.9031 | 37944.9339
1111 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-10 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 53 | 24 | 1195265.4184 | 227669.6035
1111 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 49802.7258 | 9486.2335
1111 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-12-14 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 8 | 398421.8061 | 75889.8678
1111 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 199210.9031 | 37944.9339
1111 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-12-15 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 8 | 398421.8061 | 75889.8678
1111 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2015-12-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.7778 | 8 | 398421.8061 | 75889.8678
1111 | Вводные порталы - Заказ | 2015-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 99605.4515 | 18972.467
1111 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2015-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 99605.4515 | 18972.467
1111 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 24 | 1195265.4184 | 227669.6035
1111 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-30 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 1593687.2245 | 303559.4713
1111 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 49802.7258 | 9486.2335
1111 | АВР | 2015-12-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 22 | 16 | 1185304.8732 | 225772.3568
1111 | ЯСН | 2015-12-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 18 | 16 | 1185304.8732 | 225772.3568
1111 | План монтажа коробов | 2015-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 16 | 1185304.8732 | 225772.3568
1111 | Учет | 2015-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 296326.2183 | 56443.0892
1111 | ОПС | 2015-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 16 | 1185304.8732 | 225772.3568
1111 | НКУ | 2015-12-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 40 | 2963262.183 | 564430.892
1111 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-01-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 592652.4366 | 112886.1784
1111 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-03 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24 | 16 | 796843.6122 | 151779.7357
1111 | Шильды (наклейки) | 2016-02-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 592652.4366 | 112886.1784
1111 | Эксплуатационная документация | 2016-02-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 592652.4366 | 112886.1784
1111 | Согласование ТЗ | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74081.5546 | 14110.7723
1111 | Программа АВР | 2016-02-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 8 | 592652.4366 | 112886.1784
1111 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 8 | 398421.8061 | 75889.8678
1111 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 74081.5546 | 14110.7723
1111 | Нарезка наклеек | 2015-12-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 148163.1092 | 28221.5446
1111 | Произвести предразработку | 2015-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 8 | 398421.8061 | 75889.8678
1112 | Предварительная ведомость | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 259868.0141 | 49498.6694
1112 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 426359.7249 | 81211.3762
1112 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 259868.0141 | 49498.6694
1112 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-01-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 24 | 639539.5873 | 121817.0642
1112 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-01-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 32 | 852719.4497 | 162422.7523
1112 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 106589.9312 | 20302.844
1112 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 213179.8624 | 40605.6881
1112 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-01-26 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 213179.8624 | 40605.6881
1112 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 106589.9312 | 20302.844
1112 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-01-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 213179.8624 | 40605.6881
1112 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 852719.4497 | 162422.7523
1112 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 106589.9312 | 20302.844
1112 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-11 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 24 | 639539.5873 | 121817.0642
1112 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-01-26 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 16 | 426359.7249 | 81211.3762
1112 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-08 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 106589.9312 | 20302.844
1112 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-01-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 16 | 426359.7249 | 81211.3762
1112 | Вводные порталы - Заказ | 2016-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 53294.9656 | 10151.422
1112 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-11 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 24 | 639539.5873 | 121817.0642
1112 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 34 | 32 | 852719.4497 | 162422.7523
1112 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-08 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26647.4828 | 5075.711
1112 | АВР | 2016-02-12 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 779604.0423 | 148496.0081
1112 | ЯСН | 2016-02-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 779604.0423 | 148496.0081
1112 | План монтажа коробов | 2016-02-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 16 | 519736.0282 | 98997.3387
1112 | Сигналы отходящих линий | 2016-02-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 32 | 1039472.0565 | 197994.6774
1112 | Учет | 2016-02-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 259868.0141 | 49498.6694
1112 | ОПС | 2016-02-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 32 | 1039472.0565 | 197994.6774
1112 | НКУ | 2016-02-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 1299340.0706 | 247493.3468
1112 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 259868.0141 | 49498.6694
1112 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 426359.7249 | 81211.3762
1112 | Шильды (наклейки) | 2016-03-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 259868.0141 | 49498.6694
1112 | Эксплуатационная документация | 2016-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 259868.0141 | 49498.6694
1112 | Согласование ТЗ | 2015-12-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 32483.5018 | 6187.3337
1112 | Программа АВР | 2016-03-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 259868.0141 | 49498.6694
1112 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 12 | 319769.7936 | 60908.5321
1112 | Комплект РКД (КБЭ) | 2015-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 519736.0282 | 98997.3387
1112 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 32483.5018 | 6187.3337
1112 | Произвести предразработку | 2015-11-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 213179.8624 | 40605.6881
1113 | Предварительная ведомость | 2015-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-01-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 115120.3045 | 21927.6771
1113 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 76746.8697 | 14618.4514
1113 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 76746.8697 | 14618.4514
1113 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 38373.4348 | 7309.2257
1113 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 2 | 38373.4348 | 7309.2257
1113 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-09 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 38373.4348 | 7309.2257
1113 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-03 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 2 | 38373.4348 | 7309.2257
1113 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-07 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 8 | 153493.7394 | 29236.9027
1113 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-08 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 4 | 76746.8697 | 14618.4514
1113 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-09 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19186.7174 | 3654.6128
1113 | АВР | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | ЯСН | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | План монтажа коробов | 2016-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | Учет | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 42887.9566 | 8169.1346
1113 | ОПС | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | НКУ | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 171551.8264 | 32676.5384
1113 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-12-18 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 153493.7394 | 29236.9027
1113 | Шильды (наклейки) | 2016-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | Эксплуатационная документация | 2016-01-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | Согласование ТЗ | 2015-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10721.9891 | 2042.2836
1113 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 115120.3045 | 21927.6771
1113 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 85775.9132 | 16338.2692
1113 | Заказ наклеек на модуль | 2015-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10721.9891 | 2042.2836
1113 | Произвести предразработку | 2015-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 153493.7394 | 29236.9027
1114 | Предварительная ведомость | 2015-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 489823.8683 | 93299.7844
1114 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 16 | 1536161.2394 | 292602.1408
1114 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 489823.8683 | 93299.7844
1114 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 1536161.2394 | 292602.1408
1114 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 768080.6197 | 146301.0704
1114 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-26 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 768080.6197 | 146301.0704
1114 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 768080.6197 | 146301.0704
1114 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-05 09:53 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 24 | 2304241.8592 | 438903.2113
1114 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 768080.6197 | 146301.0704
1114 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-05 14:26 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 35 | 24 | 2304241.8592 | 438903.2113
1114 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 192020.1549 | 36575.2676
1114 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-03-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 6 | 576060.4648 | 109725.8028
1114 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 384040.3099 | 73150.5352
1114 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-03-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 6 | 576060.4648 | 109725.8028
1114 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 37 | 38 | 3648382.9437 | 694930.0845
1114 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 16 | 1536161.2394 | 292602.1408
1114 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 96010.0775 | 18287.6338
1114 | АВР | 2016-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14.5 | 40 | 2449119.3413 | 466498.9222
1114 | ЯСН | 2016-03-29 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 24 | 1469471.6048 | 279899.3533
1114 | План монтажа коробов | 2016-03-30 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 1469471.6048 | 279899.3533
1114 | Сигналы отходящих линий | 2016-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 489823.8683 | 93299.7844
1114 | Учет | 2016-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 244911.9341 | 46649.8922
1114 | ОПС | 2016-03-29 14:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 48 | 2938943.2096 | 559798.7066
1114 | НКУ | 2016-03-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 48 | 2938943.2096 | 559798.7066
1114 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 489823.8683 | 93299.7844
1114 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-11 09:53 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 23 | 16 | 1536161.2394 | 292602.1408
1114 | Шильды (наклейки) | 2016-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 489823.8683 | 93299.7844
1114 | Эксплуатационная документация | 2016-04-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 489823.8683 | 93299.7844
1114 | Согласование ТЗ | 2015-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 61227.9835 | 11662.4731
1114 | Программа АВР | 2016-04-06 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 489823.8683 | 93299.7844
1114 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 61227.9835 | 11662.4731
1114 | Произвести предразработку | 2015-12-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 12 | 1152120.9296 | 219451.6056
1114 | Доработка РКД 1114 | 2016-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 979647.7365 | 186599.5689
1114 | Доработка РКД | 2016-04-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 979647.7365 | 186599.5689
1114 | АВР НКУ | 2016-03-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 979647.7365 | 186599.5689
1114 | Шкаф УСПД | 2016-03-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 33 | 40 | 2449119.3413 | 466498.9222
1115 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 1962618 | 373832
1115 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-12-18 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-12-23 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 490654.5 | 93458
1115 | Шкафы НН - Заказ | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 490654.5 | 93458
1115 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Вводные порталы - Заказ | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 245327.25 | 46729
1115 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-12-23 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | АВР | 2015-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | ЯСН | 2015-12-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | План монтажа коробов | 2015-12-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | Учет | 2015-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 4 | 344502.0957 | 65619.4468
1115 | ОПС | 2015-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | НКУ | 2015-12-23 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1378008.383 | 262477.7872
1115 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-12 12:38 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 19 | 2330608.875 | 443925.5
1115 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | Эксплуатационная документация | 2016-02-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | Согласование ТЗ | 2015-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 86125.5239 | 16404.8617
1115 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 122663.625 | 23364.5
1115 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 689004.1915 | 131238.8936
1115 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 86125.5239 | 16404.8617
1115 | Произвести предразработку | 2015-12-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 981309 | 186916
1119 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-02-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1119 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 0 | 0
1119 | Эксплуатационная документация | 2016-02-24 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 0 | 0
1123 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1123 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1123 | Эксплуатационная документация | 2016-03-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 0 | 0
1127 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1127 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1127 | Эксплуатационная документация | 2016-04-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 0 | 0
1133 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1133 | Шильды (наклейки) | 2016-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1133 | Эксплуатационная документация | 2016-04-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 0 | 0
1137 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 556783.92 | 106054.08
1137 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 683325.72 | 130157.28
1137 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 278391.96 | 53027.04
1137 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-25 09:27 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-25 09:55 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 227775.24 | 43385.76
1137 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-25 10:22 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 227775.24 | 43385.76
1137 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-25 10:49 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-25 11:17 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-25 11:44 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-02-25 12:11 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-25 14:33 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-25 14:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 113887.62 | 21692.88
1137 | АВР | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96 | 53027.04
1137 | ЯСН | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96 | 53027.04
1137 | Учет | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96 | 53027.04
1137 | ОПС | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96 | 53027.04
1137 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96 | 53027.04
1137 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 7 | 797213.34 | 151850.16
1137 | Шильды (наклейки) | 2016-03-15 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 556783.92 | 106054.08
1137 | Эксплуатационная документация | 2016-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 556783.92 | 106054.08
1137 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 69597.99 | 13256.76
1137 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 278391.96 | 53027.04
1137 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 69597.99 | 13256.76
1137 | Произвести предразработку | 2015-12-24 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 455550.48 | 86771.52
1138 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-21 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1138 | Шильды (наклейки) | 2016-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1138 | Эксплуатационная документация | 2016-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 0 | 0
1140 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 235666.4432 | 44888.8463
1140 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 284296.0267 | 54151.6241
1140 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 235666.4432 | 44888.8463
1140 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033 | 6768.953
1140 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033 | 6768.953
1140 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 142148.0133 | 27075.8121
1140 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 12 | 426444.04 | 81227.4362
1140 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 71074.0067 | 13537.906
1140 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 12 | 426444.04 | 81227.4362
1140 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033 | 6768.953
1140 | Вводные порталы - Заказ | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033 | 6768.953
1140 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-18 14:26 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 2 | 71074.0067 | 13537.906
1140 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-18 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 2 | 71074.0067 | 13537.906
1140 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 35537.0033 | 6768.953
1140 | АВР | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 235666.4432 | 44888.8463
1140 | ЯСН | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108 | 11222.2116
1140 | План монтажа коробов | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1140 | Учет | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108 | 11222.2116
1140 | ОПС | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108 | 11222.2116
1140 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 471332.8863 | 89777.6926
1140 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-04 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 8 | 284296.0267 | 54151.6241
1140 | Шильды (наклейки) | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108 | 11222.2116
1140 | Эксплуатационная документация | 2016-04-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 8 | 471332.8863 | 89777.6926
1140 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 58916.6108 | 11222.2116
1140 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 235666.4432 | 44888.8463
1140 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 58916.6108 | 11222.2116
1140 | Произвести предразработку | 2016-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 284296.0267 | 54151.6241
1141 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 307029.0791 | 58481.7294
1141 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 300632.64 | 57263.36
1141 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 614058.1583 | 116963.4587
1141 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 300632.64 | 57263.36
1141 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 300632.64 | 57263.36
1141 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 150316.32 | 28631.68
1141 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-03-21 12:32 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 150316.32 | 28631.68
1141 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 601265.28 | 114526.72
1141 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 150316.32 | 28631.68
1141 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 601265.28 | 114526.72
1141 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 37579.08 | 7157.92
1141 | Вводные порталы - Заказ | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 37579.08 | 7157.92
1141 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-23 14:26 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 300632.64 | 57263.36
1141 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 37579.08 | 7157.92
1141 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 37579.08 | 7157.92
1141 | АВР | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 76757.2698 | 14620.4323
1141 | ЯСН | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 614058.1583 | 116963.4587
1141 | План монтажа коробов | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 8 | 614058.1583 | 116963.4587
1141 | Учет | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 76757.2698 | 14620.4323
1141 | ОПС | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 76757.2698 | 14620.4323
1141 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 307029.0791 | 58481.7294
1141 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 300632.64 | 57263.36
1141 | Шильды (наклейки) | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 153514.5396 | 29240.8647
1141 | Эксплуатационная документация | 2016-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 4 | 307029.0791 | 58481.7294
1141 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 76757.2698 | 14620.4323
1141 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 307029.0791 | 58481.7294
1141 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 76757.2698 | 14620.4323
1141 | Произвести предразработку | 2016-01-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 300632.64 | 57263.36
1142 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 357988.96 | 68188.3733
1142 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 407366.7476 | 77593.6662
1142 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 715977.92 | 136376.7467
1142 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 50920.8434 | 9699.2083
1142 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 50920.8434 | 9699.2083
1142 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 203683.3738 | 38796.8331
1142 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 611050.1214 | 116390.4993
1142 | Шкафы НН - Заказ | 2016-03-23 11:39 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 101841.6869 | 19398.4166
1142 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 12 | 611050.1214 | 116390.4993
1142 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-03-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 50920.8434 | 9699.2083
1142 | Вводные порталы - Заказ | 2016-03-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 50920.8434 | 9699.2083
1142 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-03-23 15:19 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 101841.6869 | 19398.4166
1142 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-22 09:53 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 1 | 50920.8434 | 9699.2083
1142 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-03-23 12:32 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 50920.8434 | 9699.2083
1142 | АВР | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 89497.24 | 17047.0933
1142 | ЯСН | 2016-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 89497.24 | 17047.0933
1142 | План монтажа коробов | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 89497.24 | 17047.0933
1142 | Учет | 2016-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 89497.24 | 17047.0933
1142 | ОПС | 2016-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 89497.24 | 17047.0933
1142 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 357988.96 | 68188.3733
1142 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-04-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 203683.3738 | 38796.8331
1142 | Шильды (наклейки) | 2016-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 178994.48 | 34094.1867
1142 | Эксплуатационная документация | 2016-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 4 | 357988.96 | 68188.3733
1142 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 89497.24 | 17047.0933
1142 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 357988.96 | 68188.3733
1142 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 89497.24 | 17047.0933
1142 | Произвести предразработку | 2016-01-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 407366.7476 | 77593.6662
1143 | Предварительная ведомость | 2016-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 635513.6667 | 121050.2222
1143 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 823625.712 | 156881.088
1143 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-04-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 635513.6667 | 121050.2222
1143 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-03-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 24 | 1235438.568 | 235321.632
1143 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-03-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 24 | 1235438.568 | 235321.632
1143 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 308859.642 | 58830.408
1143 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 411812.856 | 78440.544
1143 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-03-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 20 | 1029532.14 | 196101.36
1143 | Шкафы НН - Заказ | 2016-04-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 308859.642 | 58830.408
1143 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-03-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 32 | 1647251.424 | 313762.176
1143 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 24 | 1235438.568 | 235321.632
1143 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 308859.642 | 58830.408
1143 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-03-31 10:46 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 411812.856 | 78440.544
1143 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-03-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 205906.428 | 39220.272
1143 | Вводные порталы - Заказ | 2016-03-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 51476.607 | 9805.068
1143 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-04-01 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 24 | 1235438.568 | 235321.632
1143 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 20 | 1029532.14 | 196101.36
1143 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-04-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 51476.607 | 9805.068
1143 | АВР | 2016-03-31 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 1271027.3333 | 242100.4444
1143 | УСПД МИР | 2016-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5.5 | 32 | 2542054.6667 | 484200.8889
1143 | ЯСН | 2016-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 1271027.3333 | 242100.4444
1143 | План монтажа коробов | 2016-04-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 1271027.3333 | 242100.4444
1143 | Учет | 2016-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 635513.6667 | 121050.2222
1143 | ОПС | 2016-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 1271027.3333 | 242100.4444
1143 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 635513.6667 | 121050.2222
1143 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 (1143-1146) | 2016-04-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 18 | 926578.926 | 176491.224
1143 | Шильды (наклейки) 1143-1150 | 2016-04-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 635513.6667 | 121050.2222
1143 | Эксплуатационная документация (1143-1146) | 2016-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 635513.6667 | 121050.2222
1143 | Согласование ТЗ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 79439.2083 | 15131.2778
1143 | Программа АВР (1143-1146) | 2016-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 635513.6667 | 121050.2222
1143 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 317756.8333 | 60525.1111
1143 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 79439.2083 | 15131.2778
1143 | Произвести предразработку | 2016-01-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 411812.856 | 78440.544
1143 | ДФКУ | 2016-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 317756.8333 | 60525.1111
1149 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 (1147-1150) | 2016-05-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1149 | Эксплуатационная документация (1147-1150) | 2016-05-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 0 | 0
1151 | Сборочный РУНН 1151 | 2016-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 1 | 60209.4352 | 11468.4638
1151 | АВР НКУ | 2016-03-30 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 1445026.4439 | 275243.1322
1151 | Обвязка счетчиков НКУ | 2016-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 481675.4813 | 91747.7107
1151 | Э6 на НКУ | 2016-03-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 963350.9626 | 183495.4214
1151 | Ведомость в 1с на НКУ | 2016-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 240837.7406 | 45873.8554
1151 | Программа АВР НКУ | 2016-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 240837.7406 | 45873.8554
1151 | Предварительная ведомость | 2016-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 963350.9626 | 183495.4214
1151 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 1188626.88 | 226405.12
1151 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 963350.9626 | 183495.4214
1151 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 32 | 2377253.76 | 452810.24
1151 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 22 | 40 | 2971567.2 | 566012.8
1151 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 594313.44 | 113202.56
1151 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 12 | 891470.16 | 169803.84
1151 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-24 09:55 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 16 | 1188626.88 | 226405.12
1151 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 297156.72 | 56601.28
1151 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-24 10:49 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 50 | 48 | 3565880.64 | 679215.36
1151 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 148578.36 | 28300.64
1151 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-02-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 12 | 891470.16 | 169803.84
1151 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 297156.72 | 56601.28
1151 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-02-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 8 | 594313.44 | 113202.56
1151 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-02-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 297156.72 | 56601.28
1151 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-26 11:53 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 148578.36 | 28300.64
1151 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 36 | 32 | 2377253.76 | 452810.24
1151 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-16 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 48 | 3565880.64 | 679215.36
1151 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-29 09:53 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 74289.18 | 14150.32
1151 | АВР | 2016-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 481675.4813 | 91747.7107
1151 | Шкаф МИР | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 40 | 2408377.4065 | 458738.5536
1151 | ЯСН | 2016-03-09 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 16 | 963350.9626 | 183495.4214
1151 | План монтажа коробов | 2016-03-14 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 8 | 481675.4813 | 91747.7107
1151 | Учет + Вольтметры | 2016-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 120418.8703 | 22936.9277
1151 | ОПС | 2016-03-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 40 | 2408377.4065 | 458738.5536
1151 | НКУ | 2016-03-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 95 | 160 | 9633509.6259 | 1834954.2145
1151 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 481675.4813 | 91747.7107
1151 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 16 | 1188626.88 | 226405.12
1151 | Шильды (наклейки) | 2016-03-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 481675.4813 | 91747.7107
1151 | Эксплуатационная документация | 2016-03-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 481675.4813 | 91747.7107
1151 | Согласование ТЗ | 2016-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 60209.4352 | 11468.4638
1151 | Программа АВР | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 481675.4813 | 91747.7107
1151 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-02-16 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 12 | 891470.16 | 169803.84
1151 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 240837.7406 | 45873.8554
1151 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 60209.4352 | 11468.4638
1151 | Произвести предразработку | 2016-01-11 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 594313.44 | 113202.56
1152 | Предварительная ведомость | 2016-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 322769.2033 | 61479.8482
1152 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 799341.1812 | 152255.4631
1152 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 16 | 645538.4065 | 122959.6965
1152 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 20 | 999176.4765 | 190319.3289
1152 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 24 | 1199011.7718 | 228383.1946
1152 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 299752.943 | 57095.7987
1152 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 399670.5906 | 76127.7315
1152 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-16 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 20 | 999176.4765 | 190319.3289
1152 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 199835.2953 | 38063.8658
1152 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-18 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 32 | 1598682.3624 | 304510.9262
1152 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-22 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 24 | 1199011.7718 | 228383.1946
1152 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 199835.2953 | 38063.8658
1152 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-22 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 24 | 1199011.7718 | 228383.1946
1152 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-02-20 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 399670.5906 | 76127.7315
1152 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 199835.2953 | 38063.8658
1152 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-02-20 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 399670.5906 | 76127.7315
1152 | Вводные порталы - Заказ | 2016-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 49958.8238 | 9515.9664
1152 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 28 | 1398847.0671 | 266447.0604
1152 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 24 | 1199011.7718 | 228383.1946
1152 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 49958.8238 | 9515.9664
1152 | АВР | 2016-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 24 | 968307.6098 | 184439.5447
1152 | ЩУО | 2016-02-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 1613846.0163 | 307399.2412
1152 | Шкаф МИР | 2016-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 49 | 80 | 3227692.0325 | 614798.4824
1152 | ЯСН | 2016-02-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 15 | 16 | 645538.4065 | 122959.6965
1152 | План монтажа коробов | 2016-02-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 16 | 645538.4065 | 122959.6965
1152 | ШОТ | 2016-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 80692.3008 | 15369.9621
1152 | Учет | 2016-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 40346.1504 | 7684.981
1152 | ОПС, ППУ | 2016-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 25 | 48 | 1936615.2195 | 368879.0894
1152 | НКУ | 2016-02-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 40 | 1613846.0163 | 307399.2412
1152 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 322769.2033 | 61479.8482
1152 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 799341.1812 | 152255.4631
1152 | Шильды (наклейки) | 2016-03-21 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 322769.2033 | 61479.8482
1152 | Эксплуатационная документация | 2016-03-10 17:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 322769.2033 | 61479.8482
1152 | Согласование ТЗ | 2016-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 40346.1504 | 7684.981
1152 | Программа АВР | 2016-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 322769.2033 | 61479.8482
1152 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-02-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 18 | 899258.8289 | 171287.396
1152 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 322769.2033 | 61479.8482
1152 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 40346.1504 | 7684.981
1152 | Произвести предразработку | 2016-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 8 | 399670.5906 | 76127.7315
1152 | АВР НКУ | 2016-02-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 968307.6098 | 184439.5447
1152 | АВР ЩУО | 2016-02-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 322769.2033 | 61479.8482
1152 | Сборочный РУНН 1152 | 2016-03-02 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 161384.6016 | 30739.9241
1153 | Предварительная ведомость | 2016-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 12 | 272818.3324 | 51965.3966
1153 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 576218.0708 | 109755.823
1153 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 363757.7765 | 69287.1955
1153 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-01-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 576218.0708 | 109755.823
1153 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-01-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 24 | 864327.1062 | 164633.7345
1153 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 216081.7765 | 41158.4336
1153 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 216081.7765 | 41158.4336
1153 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-11 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 576218.0708 | 109755.823
1153 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 144054.5177 | 27438.9558
1153 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-11 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 32 | 1152436.1416 | 219511.646
1153 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 16 | 576218.0708 | 109755.823
1153 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 144054.5177 | 27438.9558
1153 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 72027.2588 | 13719.4779
1153 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 72027.2588 | 13719.4779
1153 | Вводные порталы - Заказ | 2016-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 36013.6294 | 6859.7389
1153 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 16 | 576218.0708 | 109755.823
1153 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 864327.1062 | 164633.7345
1153 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36013.6294 | 6859.7389
1153 | АВР | 2016-02-22 09:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 40 | 909394.4413 | 173217.9888
1153 | ЩУО | 2016-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 363757.7765 | 69287.1955
1153 | КРМ | 2016-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 24 | 545636.6648 | 103930.7933
1153 | ЯСН | 2016-02-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 24 | 545636.6648 | 103930.7933
1153 | План монтажа коробов | 2016-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 363757.7765 | 69287.1955
1153 | Сигналы отходящих линий | 2016-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 40 | 909394.4413 | 173217.9888
1153 | Учет | 2016-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 181878.8883 | 34643.5978
1153 | ОПС | 2016-02-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 40 | 909394.4413 | 173217.9888
1153 | КСО | 2016-02-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 40 | 909394.4413 | 173217.9888
1153 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 181878.8883 | 34643.5978
1153 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-14 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 16 | 576218.0708 | 109755.823
1153 | Шильды (наклейки) | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 181878.8883 | 34643.5978
1153 | Эксплуатационная документация | 2016-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 181878.8883 | 34643.5978
1153 | Согласование ТЗ | 2015-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 22734.861 | 4330.4497
1153 | Программа АВР | 2016-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 12 | 272818.3324 | 51965.3966
1153 | Комплект РКД (КБМ) | 2015-12-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 16 | 576218.0708 | 109755.823
1153 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 24 | 545636.6648 | 103930.7933
1153 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 22734.861 | 4330.4497
1153 | Произвести предразработку | 2016-01-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 288109.0354 | 54877.9115
1153 | Ремонтный фидер | 2016-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 90939.4441 | 17321.7989
1153 | Доработка КРМ и Учета (купили не тот регулятор) | 2016-03-11 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 363757.7765 | 69287.1955
1154 | Сборочный РУНН 1154 | 2016-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 1 | 26770.1524 | 5099.0766
1154 | Предварительная ведомость | 2016-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 214161.219 | 40792.6131
1154 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 16 | 317190.1297 | 60417.1676
1154 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-03-03 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 214161.219 | 40792.6131
1154 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 16 | 317190.1297 | 60417.1676
1154 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 24 | 475785.1946 | 90625.7514
1154 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 118946.2986 | 22656.4378
1154 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 118946.2986 | 22656.4378
1154 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 198243.8311 | 37760.7297
1154 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 39648.7662 | 7552.1459
1154 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-19 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 317190.1297 | 60417.1676
1154 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 158595.0649 | 30208.5838
1154 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 39648.7662 | 7552.1459
1154 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 79297.5324 | 15104.2919
1154 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-02-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 118946.2986 | 22656.4378
1154 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 39648.7662 | 7552.1459
1154 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 20 | 396487.6622 | 75521.4595
1154 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 20 | 396487.6622 | 75521.4595
1154 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19824.3831 | 3776.073
1154 | АВР | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 214161.219 | 40792.6131
1154 | ЩУО | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26770.1524 | 5099.0766
1154 | ЯСН | 2016-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 642483.6569 | 122377.8394
1154 | План монтажа коробов | 2016-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 428322.438 | 81585.2263
1154 | Учет | 2016-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26770.1524 | 5099.0766
1154 | ОПС | 2016-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 40 | 1070806.0949 | 203963.0657
1154 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 214161.219 | 40792.6131
1154 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 20 | 396487.6622 | 75521.4595
1154 | Шильды (наклейки) | 2016-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 214161.219 | 40792.6131
1154 | Эксплуатационная документация | 2016-03-21 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 214161.219 | 40792.6131
1154 | Согласование ТЗ | 2015-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26770.1524 | 5099.0766
1154 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-02-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 107080.6095 | 20396.3066
1154 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 26770.1524 | 5099.0766
1154 | Произвести предразработку | 2016-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 118946.2986 | 22656.4378
1156 | Предварительная ведомость | 2016-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 3767892.744 | 717693.856
1156 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-02-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 1009256.985 | 192239.4257
1156 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-02-10 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 470986.593 | 89711.732
1156 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-02-10 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 470986.593 | 89711.732
1156 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 941973.186 | 179423.464
1156 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 2 | 470986.593 | 89711.732
1156 | Шкафы НН - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 470986.593 | 89711.732
1156 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 470986.593 | 89711.732
1156 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-02-10 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-02-10 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-02-10 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | Вводные порталы - Заказ | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 470986.593 | 89711.732
1156 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 470986.593 | 89711.732
1156 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 235493.2965 | 44855.866
1156 | АВР | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | ДФКУ | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | КРС, ПРС | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | ЯСН | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | План монтажа коробов | 2016-02-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 12 | 3027770.955 | 576718.2771
1156 | Учет | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | ОПС | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | НКУ | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 504628.4925 | 96119.7129
1156 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-03-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 6 | 1412959.779 | 269135.196
1156 | Шильды (наклейки) | 2016-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 2018513.97 | 384478.8514
1156 | Эксплуатационная документация | 2016-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 2018513.97 | 384478.8514
1156 | Согласование ТЗ | 2015-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 252314.2463 | 48059.8564
1156 | Программа АВР | 2016-03-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 1009256.985 | 192239.4257
1156 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-02-10 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 3 | 706479.8895 | 134567.598
1156 | Заказ наклеек на модуль | 2015-12-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 252314.2463 | 48059.8564
1156 | Произвести предразработку | 2016-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 1883946.372 | 358846.928
930 | ПФ модуль | 2014-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
930 | ПФ РУНН | 2014-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
930 | ПФ НКУ | 2014-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 232 | 0 | 0 | 0
930 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
930 | Чертежи в цех | 2014-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 296 | 0 | 0 | 0
930 | Основание модуля | 2014-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 296 | 0 | 0 | 0
930 | Чертежи модуля | 2014-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 296 | 0 | 0 | 0
930 | Шкафы НН - Заказ | 2014-05-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 264 | 0 | 0 | 0
930 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-05-13 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
930 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 336 | 0 | 0 | 0
930 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-04-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 192 | 0 | 0 | 0
930 | Шкафы НКУ - Чертежи в цех | 2014-04-24 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 192 | 0 | 0 | 0
930 | Ошиновка шкафов | 2014-05-16 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 296 | 0 | 0 | 0
930 | ЯСН | 2014-05-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 264 | 0 | 0 | 0
930 | ЯСН | 2014-05-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 264 | 0 | 0 | 0
930 | Учет | 2014-05-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 264 | 0 | 0 | 0
930 | ОПС | 2014-05-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 528 | 0 | 0 | 0
930 | ОПС | 2014-05-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 528 | 0 | 0 | 0
930 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-05-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 264 | 0 | 0 | 0
930 | Шильды (наклейки) | 2014-06-13 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 0 | 0 | 0
930 | Основание БТ | 2014-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 120 | 0 | 0 | 0
930 | Основание РУ | 2014-04-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 208 | 0 | 0 | 0
930 | Стены + двери | 2014-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 216 | 0 | 0 | 0
930 | Крыша | 2014-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 216 | 0 | 0 | 0
930 | Мелочи | 2014-05-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 304 | 0 | 0 | 0
930 | Доработка - Общая сборка | 2014-06-25 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 44 | 0 | 0 | 0
930 | План монтажа коробов | 2014-06-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 0 | 0 | 0
930 | Шильды (наклейки) | 2014-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.875 | 0 | 0 | 0
930 | Ростверк | 2014-07-09 13:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 12 | 0 | 0 | 0
930 | Доработка - н/д | 2014-07-14 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 21 | 0 | 0 | 0
930 | Эксплутационная документация | 2014-08-13 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 60 | 0 | 0 | 0
930 | Доработка - н/д | 2014-07-24 12:02 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.04 | 0 | 0 | 0
930 | Доработка - РУНН | 2014-07-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 0 | 0 | 0
930 | Защитные экраны | 2014-07-30 11:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 9 | 0 | 0 | 0
930 | Доработка - Защитные экраны НН | 2014-08-09 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 11 | 0 | 0 | 0
930 | Доработка - Экраны и инструкция | 2014-08-18 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
930 | Доработка - н/д | 2014-09-08 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 32 | 0 | 0 | 0
930 | Поддержка АВР НКУ | 2014-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 0 | 0 | 0
930 | Эксплутационная документация | 2014-09-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 0 | 0 | 0
931 | Шильды (наклейки) | 2014-05-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 7674241.68 | 1461760.32
934 | Предварительная ведомость | 2014-07-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 578592 | 110208
934 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-09-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 7 | 201539.8089 | 38388.535
934 | Общая сборка и план расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 57582.8025 | 10968.1529
934 | Модуль - Заказ | 2014-08-27 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 230331.2102 | 43872.6115
934 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-18 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 40 | 40 | 1151656.051 | 219363.0573
934 | Чертежи модуля | 2014-09-10 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 14 | 14 | 403079.6178 | 76777.0701
934 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-09-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 28791.4013 | 5484.0764
934 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 230331.2102 | 43872.6115
934 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-08-20 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 460662.4204 | 87745.2229
934 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-08-21 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 230331.2102 | 43872.6115
934 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-03 13:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 172748.4076 | 32904.4586
934 | ЯСН | 2014-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 13 | 940212 | 179088
934 | Учет | 2014-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 289296 | 55104
934 | План монтажа коробов | 2014-10-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 24 | 1735776 | 330624
934 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 361620 | 68880
934 | Шильды (наклейки) | 2014-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 289296 | 55104
934 | Эксплуатационная документация | 2014-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 3.5 | 253134 | 48216
934 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-08-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 15 | 15 | 431871.0191 | 82261.1465
934 | Программа АВР | 2014-10-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 72324 | 13776
934 | Общая сборка | 2014-09-20 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 690993.6306 | 131617.8344
934 | Ошиновка БТ | 2014-09-15 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 230331.2102 | 43872.6115
935 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-25 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 8 | 8 | 7203883.68 | 1372168.32
936 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-30 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 0 | 0
938 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-16 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
939 | РЭ и упаковочный лист | 2014-07-23 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
941 | Предварительная ведомость | 2014-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 136 | 136 | 11638378.08 | 2216833.92
941 | Каркас модуля - Заказ | 2014-04-21 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 24 | 24 | 1643065.1407 | 312964.7887
941 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-04-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 48 | 48 | 3286130.2814 | 625929.5774
941 | Шкафы НН - Заказ | 2014-04-28 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 48 | 48 | 3286130.2814 | 625929.5774
941 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-05-03 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 1095376.7605 | 208643.1925
941 | Ошиновка шкафов | 2014-05-13 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 8 | 8 | 547688.3802 | 104321.5962
941 | РЭ и упаковочный лист | 2014-07-10 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 4 | 273844.1901 | 52160.7981
941 | Предварительная разработка | 2014-04-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 547688.3802 | 104321.5962
941 | Доработка модуля | 2014-06-24 10:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 14 | 14 | 958454.6654 | 182562.7934
943 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-05 17:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
944 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-05-21 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 3427055.52 | 652772.48
944 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-13 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 1713527.76 | 326386.24
945 | Шильды (наклейки) | 2014-06-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 1362045.265 | 259437.1933
945 | РЭ и упаковочный лист | 2014-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 6 | 4086135.795 | 778311.58
945 | Эксплуатационная документация | 2014-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 2043067.8975 | 389155.79
945 | Эксплуатационная документация | 2014-06-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 681022.6325 | 129718.5967
946 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-05-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 3422083.56 | 651825.44
946 | Предварительная ведомость | 2014-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 56 | 56 | 3422083.56 | 651825.44
948 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459 | 31848.3325
948 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-18 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 4 | 83601.8729 | 15924.1663
948 | Каркас модуля - Заказ | 2014-08-07 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 18 | 18 | 376208.4282 | 71658.7482
948 | Каркас модуля - Заказ | 2014-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 18 | 18 | 376208.4282 | 71658.7482
948 | Каркас модуля - Чертежи в цех | 2014-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 19 | 19 | 397108.8965 | 75639.7898
948 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-26 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459 | 31848.3325
948 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-29 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 40 | 40 | 836018.7294 | 159241.6627
948 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-08-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459 | 31848.3325
948 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-08-14 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 20900.4682 | 3981.0416
948 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-18 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 2 | 2 | 41800.9365 | 7962.0831
948 | ЯСН | 2014-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 9.5 | 378637.334 | 72121.3969
948 | Учет | 2014-07-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 358709.0532 | 68325.534
948 | ОПС | 2014-07-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 21 | 836987.7909 | 159426.2459
948 | Прочее | 2014-08-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 59.5 | 59.5 | 2371465.4076 | 451707.6967
948 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.2222 | 4.22 | 168194.6894 | 32037.0837
948 | Шильды (наклейки) | 2014-08-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 159426.2459 | 30366.904
948 | Эксплуатационная документация | 2014-09-18 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 6.5 | 259067.6496 | 49346.219
948 | Предварительная ведомость | 2014-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 318852.4918 | 60733.808
948 | Ошиновка НН | 2014-09-12 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 49 | 49 | 1024122.9435 | 195071.0369
948 | Основание модуля | 2014-08-11 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 12 | 12 | 250805.6188 | 47772.4988
948 | Основание модуля | 2014-08-11 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 12 | 250805.6188 | 47772.4988
948 | Ошиновка БТ | 2014-09-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 501611.2376 | 95544.9976
948 | Общая сборка | 2014-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459 | 31848.3325
948 | Общая сборка 2 | 2014-09-10 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 334407.4918 | 63696.6651
948 | Площадки обслуживания и ростверк | 2014-09-16 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 167203.7459 | 31848.3325
948 | Программа АВР | 2014-09-22 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 478278.7377 | 91100.7119
949 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-07-18 11:40 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7.3333 | 7.33 | 406334.6214 | 77397.0707
949 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-07-11 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 886951.4246 | 168943.1285
949 | Каркас модуля - Заказ | 2014-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 443475.7123 | 84471.5642
949 | Каркас модуля - Чертежи в цех | 2014-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 110868.9281 | 21117.8911
949 | Чертежи модуля | 2014-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 6 | 332606.7842 | 63353.6732
949 | Шкафы НН - Заказ | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 443475.7123 | 84471.5642
949 | Ошиновка НН | 2014-07-11 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 886951.4246 | 168943.1285
949 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-06 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
949 | АВР | 2014-07-25 10:43 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 26.289 | 26.28 | 127849.2185 | 24352.2321
949 | АВР | 2014-07-25 10:43 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26.289 | 26.28 | 127849.2185 | 24352.2321
949 | ЯСН | 2014-07-28 09:56 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18.0653 | 18.07 | 87908.4999 | 16744.4762
949 | ЯСН | 2014-07-28 09:56 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18.0653 | 18.07 | 87908.4999 | 16744.4762
949 | Учет | 2014-07-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4864.8865 | 926.6451
949 | ОПС | 2014-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 377 | 377 | 1834062.2288 | 349345.1864
949 | ОПС | 2014-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 377 | 377 | 1834062.2288 | 349345.1864
949 | Прочее | 2014-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23.9998 | 24 | 116757.2772 | 22239.4814
949 | Прочее | 2014-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23.9998 | 24 | 116757.2772 | 22239.4814
949 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.0147 | 4.02 | 19556.8439 | 3725.1131
949 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.0147 | 4.02 | 19556.8439 | 3725.1131
949 | Шильды (наклейки) | 2014-09-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 14594.6596 | 2779.9352
949 | Эксплуатационная документация | 2014-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 14594.6596 | 2779.9352
949 | Предварительная ведомость | 2014-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 38919.0924 | 7413.1605
949 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 38919.0924 | 7413.1605
949 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-07-11 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 886951.4246 | 168943.1285
949 | Основание модуля | 2014-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 110868.9281 | 21117.8911
949 | Общая сборка | 2014-08-15 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
949 | Программа АВР | 2014-09-04 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 24324.4327 | 4633.2253
950 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 307937.7188 | 58654.8036
950 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-01 09:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
950 | Каркас модуля - Заказ | 2014-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 187 | 187 | 7198044.1779 | 1371056.0339
950 | Каркас модуля - Чертежи в цех | 2014-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 44 | 44 | 1693657.4536 | 322601.4197
950 | Чертежи модуля | 2014-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 20 | 20 | 769844.2971 | 146637.009
950 | Шкафы НН - Заказ | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 307937.7188 | 58654.8036
950 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-06-25 17:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 7 | 7 | 269445.504 | 51322.9531
950 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-16 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 15 | 15 | 577383.2228 | 109977.7567
950 | АВР | 2014-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 30 | 2832728.0447 | 539567.2466
950 | Учет | 2014-08-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 377697.0726 | 71942.2995
950 | ОПС | 2014-08-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 1133091.2179 | 215826.8986
950 | Прочее | 2014-08-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 26 | 2455030.972 | 467624.9471
950 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2.5 | 236060.6704 | 44963.9372
950 | Шильды (наклейки) | 2014-09-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 188848.5363 | 35971.1498
950 | Эксплуатационная документация | 2014-09-16 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 755394.1452 | 143884.5991
950 | Ошиновка НН | 2014-06-30 11:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 18 | 18 | 692859.8674 | 131973.3081
950 | Короба | 2014-08-28 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 34 | 34 | 3210425.1173 | 611509.5461
950 | Ошиновка БТ | 2014-07-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 615875.4377 | 117309.6072
950 | Вентиляция | 2014-08-06 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 1510788.2905 | 287769.1982
950 | Воздуховод РУВН | 2014-08-01 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 24 | 24 | 923813.1565 | 175964.4108
950 | Программа АВР | 2014-09-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 18 | 1699636.8268 | 323740.348
950 | Доработка - СОЛ | 2014-09-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 188848.5363 | 35971.1498
950 | Доработка - н/д | 2014-09-05 13:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 32 | 32 | 1231750.8754 | 234619.2144
9512 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 24 | 24 | 0 | 0
9512 | Предварительная ведомость | 2014-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 0 | 0
9512 | ЯСН | 2014-10-30 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 8 | 0 | 0
9512 | ОПС | 2014-10-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
9512 | НКУ | 2014-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 84 | 80 | 0 | 0
9512 | Эксплуатационная документация | 2015-01-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 24 | 0 | 0
9512 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2014-12-19 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 105 | 120 | 0 | 0
9512 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2014-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 0 | 0
9512 | Модуль - Заказ | 2014-10-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 0 | 0
9512 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 49 | 80 | 0 | 0
9512 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-10-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 51.5 | 80 | 0 | 0
9512 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2014-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 0 | 0
9512 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-11-12 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 85 | 80 | 0 | 0
9512 | Шкафы НН - Заказ | 2014-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
9512 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-10-15 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 44 | 120 | 0 | 0
9512 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-10-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
9512 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-10-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
9512 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-10-24 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2014-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 0 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2014-11-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 48 | 40 | 0 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 0 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2014-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 0 | 0
9512 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2014-10-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 0 | 0
9512 | Вводные порталы - Заказ | 2014-10-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 0 | 0
9512 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2014-10-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 70 | 80 | 0 | 0
9512 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 8 | 0 | 0
9512 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2014-11-17 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 26 | 40 | 0 | 0
9512 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2014-11-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 36 | 40 | 0 | 0
9512 | Шкафы НН - Модели и чертежи (Доработка 1) | 2014-10-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 0 | 0
9512 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2014-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 0 | 0
9512 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2014-10-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 16 | 0 | 0
9512 | Шкафы НКУ - Подсборка | 2014-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 0 | 0
9512 | Сигналы отходящих линий | 2014-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 0 | 0
9512 | Телемеханика НКУ | 2014-12-02 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 24 | 0 | 0
9512 | Схема принципиальная (Э6) на НКУ | 2014-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 0 | 0
9512 | Разработка КД для заказчика | 2014-10-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 13 | 16 | 0 | 0
9512 | Контур заземления | 2014-12-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 16 | 0 | 0
9512 | Держатель инструмента | 2014-11-14 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 16 | 24 | 0 | 0
9512 | Площадка для выкатывания трансформатора | 2014-11-12 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 14 | 16 | 0 | 0
9512 | Сопровождение сборки КРУ 35кВ | 2014-12-16 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
9512 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2014-12-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
9512 | Шильды (наклейки) | 2014-12-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0 | 0
952 | Предварительная ведомость | 2014-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 72 | 72 | 1990123.695 | 379071.18
952 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-15 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146 | 37859.7933
952 | Каркас модуля - Заказ | 2014-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146 | 37859.7933
952 | Чертежи модуля | 2014-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 99381.9573 | 18929.8966
952 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 24845.4893 | 4732.4742
952 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-07-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146 | 37859.7933
952 | Шкафы НКУ - Чертежи в цех | 2014-07-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 17 | 17 | 422373.3185 | 80452.0607
952 | РЭ и упаковочный лист | 2014-07-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146 | 37859.7933
952 | Ошиновка НКУ | 2014-07-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 11 | 11 | 273300.3826 | 52057.2157
952 | Предпроект КБМ | 2014-07-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 2 | 2 | 49690.9787 | 9464.9483
952 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146 | 37859.7933
952 | Общая сборка | 2014-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 99381.9573 | 18929.8966
952 | Задание на фундамент 951 | 2014-09-10 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 49690.9787 | 9464.9483
952 | Задание на фундамент 952 | 2014-09-09 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 198763.9146 | 37859.7933
952 | НКУ | 2014-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 110562.4275 | 21059.51
952 | Эксплуатационная документация доработка | 2014-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 110562.4275 | 21059.51
953 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 0 | 0
953 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-06-17 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
953 | Предварительная ведомость | 2014-06-17 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 0 | 0
953 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-06-17 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
954 | Предварительная ведомость | 2014-07-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 305277.84 | 58148.16
954 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-07-09 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 162381.8298 | 30929.8723
954 | Каркас модуля - Заказ | 2014-08-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 162381.8298 | 30929.8723
954 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-07-24 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 44 | 44 | 893100.0638 | 170114.2979
954 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-10 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 40595.4574 | 7732.4681
954 | Ошиновка НН | 2014-07-11 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 324763.6596 | 61859.7447
954 | Предпроект КБМ | 2014-07-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 162381.8298 | 30929.8723
954 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-08-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 162381.8298 | 30929.8723
954 | Предварительная ведомость | 2014-07-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 6.5 | 992152.98 | 188981.52
954 | Программа АВР | 2014-09-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 610555.68 | 116296.32
955 | Предпроект КБМ | 2014-07-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 249278.82 | 47481.68
955 | Модуль - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 9 | 9 | 280438.6725 | 53416.89
955 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-08-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 249278.82 | 47481.68
955 | Чертежи модуля | 2014-08-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 249278.82 | 47481.68
955 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 249278.82 | 47481.68
955 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-08-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 747836.46 | 142445.04
955 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-08-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 498557.64 | 94963.36
955 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 249278.82 | 47481.68
955 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-08-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 498557.64 | 94963.36
955 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-08-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 249278.82 | 47481.68
955 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 218118.9675 | 41546.47
955 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-09-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 3739182.3 | 712225.2
957 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 43435 | 8273.3333
957 | Чертежи модуля | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
957 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-07-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 5429.375 | 1034.1667
957 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5 | 4136.6667
957 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
957 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 38005.625 | 7239.1667
957 | Ошиновка НН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
957 | Предпроект КБМ | 2014-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5 | 4136.6667
957 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
957 | Ошиновка ВН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
957 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-08-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
957 | Доработка модуля НЗП | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
958 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 43435 | 8273.3333
958 | Чертежи модуля | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
958 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-07-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 5429.375 | 1034.1667
958 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5 | 4136.6667
958 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
958 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 38005.625 | 7239.1667
958 | Ошиновка НН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
958 | Предпроект КБМ | 2014-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5 | 4136.6667
958 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
958 | Ошиновка ВН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
958 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-08-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
958 | Доработка модуля НЗП | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
959 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 43435 | 8273.3333
959 | Чертежи модуля | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
959 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-07-25 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 5429.375 | 1034.1667
959 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5 | 4136.6667
959 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
959 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 38005.625 | 7239.1667
959 | Ошиновка НН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
959 | Предпроект КБМ | 2014-07-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 21717.5 | 4136.6667
959 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 130305 | 24820
959 | Ошиновка ВН | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
959 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-08-18 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
959 | Доработка модуля НЗП | 2014-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 86870 | 16546.6667
963 | Предпроект КБМ | 2014-07-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
963 | Модуль - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
963 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-08-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 5 | 0 | 0
963 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
963 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-08-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 32 | 0 | 0
963 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
963 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
963 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-08-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 11 | 0 | 0
963 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 0 | 0
963 | Создание монтажной схемы вводного короба КТП | 2014-09-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 7 | 0 | 0
963 | Чертежи модуля | 2014-08-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
963 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-08-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
965 | Предварительная ведомость | 2014-07-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 666817.5938 | 127012.875
965 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-10-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 168017.0315 | 32003.2441
965 | Общая сборка и план расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 84008.5157 | 16001.622
965 | Модуль - Заказ | 2014-09-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 336034.063 | 64006.4882
965 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 1008102.189 | 192019.4646
965 | Чертежи модуля | 2014-09-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 252025.5472 | 48004.8661
965 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-09-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 42004.2579 | 8000.811
965 | Шкафы НН - Заказ | 2014-09-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 336034.063 | 64006.4882
965 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-09-29 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 20 | 20 | 840085.1575 | 160016.2205
965 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-09-29 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 20 | 20 | 840085.1575 | 160016.2205
965 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-03 13:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 6 | 6 | 252025.5472 | 48004.8661
965 | ЯСН | 2014-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 500113.1953 | 95259.6562
965 | Учет | 2014-09-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 166704.3984 | 31753.2188
965 | План монтажа коробов | 2014-10-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 1000226.3906 | 190519.3125
965 | АВР | 2014-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 13 | 1083578.5898 | 206395.9219
965 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-09-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 166704.3984 | 31753.2188
965 | Шильды (наклейки) | 2014-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 333408.7969 | 63506.4375
965 | Эксплуатационная документация | 2014-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 3.5 | 291732.6973 | 55568.1328
965 | Основание модуля | 2014-09-01 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 672068.126 | 128012.9764
965 | Программа АВР | 2014-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 5.5 | 458437.0957 | 87321.3516
965 | Общая сборка | 2014-10-01 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 8 | 336034.063 | 64006.4882
965 | Ошиновка БТ | 2014-09-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 168017.0315 | 32003.2441
965 | КРМ | 2014-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 666817.5938 | 127012.875
966 | Предварительная ведомость | 2014-07-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1156867.2818 | 220355.6727
966 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 170241.3391 | 32426.9217
966 | Общая сборка и план расположения электрооборудования (Э7) | 2014-08-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10640.0837 | 2026.6826
966 | Модуль - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 21280.1674 | 4053.3652
966 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-08-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 40 | 40 | 425603.3478 | 81067.3043
966 | Чертежи модуля | 2014-08-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 6 | 63840.5022 | 12160.0957
966 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 85120.6696 | 16213.4609
966 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-08-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 12 | 127681.0043 | 24320.1913
966 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-08-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 72 | 72 | 766086.0261 | 145921.1478
966 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 20 | 212801.6739 | 40533.6522
966 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 72304.2051 | 13772.2295
966 | Шильды (наклейки) | 2014-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 723042.0511 | 137722.2955
966 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 9 | 95760.7533 | 18240.1435
966 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1156867.2818 | 220355.6727
966 | Ошиновка БТ | 2014-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 29 | 29 | 308562.4272 | 58773.7957
966 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 50 | 50 | 532004.1848 | 101334.1304
966 | Общая сборка - | 2014-10-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26 | 26 | 276642.1761 | 52693.7478
966 | КРМ | 2014-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 72304.2051 | 13772.2295
966 | Доработка КД в соответствии с требованиями контрол | 2014-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 85120.6696 | 16213.4609
970 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
970 | Эксплуатационная документация | 2014-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
970 | Шильды (наклейки) | 2014-11-05 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
978 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
978 | Шильды (наклейки) | 2014-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 0 | 0 | 0
985 | Предварительная ведомость | 2014-07-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 575341.5613 | 109588.8688
985 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-09-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013 | 25268.8383
985 | План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 16582.6752 | 3158.6048
985 | Каркас модуля - Заказ | 2014-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013 | 25268.8383
985 | Каркас модуля - Чертежи в цех | 2014-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 9 | 149244.0765 | 28427.4431
985 | Чертежи модуля | 2014-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 66330.7007 | 12634.4192
985 | Шкафы НН - Заказ | 2014-09-04 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013 | 25268.8383
985 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 37 | 37 | 613558.9811 | 116868.3774
985 | Ошиновка НН | 2014-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 44 | 44 | 729637.7073 | 138978.6109
985 | Ошиновка ВН | 2014-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 23 | 23 | 381401.5288 | 72647.9102
985 | РЭ и упаковочный лист | 2014-09-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013 | 25268.8383
985 | ЯСН | 2014-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 143835.3903 | 27397.2172
985 | Учет | 2014-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
985 | План монтажа коробов | 2014-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.2 | 14383.539 | 2739.7217
985 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.2 | 14383.539 | 2739.7217
985 | Шильды (наклейки) | 2014-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.2 | 14383.539 | 2739.7217
985 | Эксплуатационная документация | 2014-09-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 575341.5613 | 109588.8688
985 | Основание модуля | 2014-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 80 | 80 | 1326614.0132 | 252688.3835
985 | Вводной шкаф | 2014-09-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 431506.171 | 82191.6516
985 | Сигналы отходящих линий | 2014-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 647259.2565 | 123287.4774
985 | ОПС | 2014-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.2 | 14383.539 | 2739.7217
985 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-09-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 575341.5613 | 109588.8688
985 | Общая сборка | 2014-09-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 66330.7007 | 12634.4192
985 | План монтажа коробов | 2014-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 1006847.7323 | 191780.5204
985 | Доработка ошиновки | 2014-09-29 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 8 | 8 | 132661.4013 | 25268.8383
987 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-08-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 3 | 1338677.55 | 254986.2
987 | Шкафы НН - Заказ | 2014-08-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
987 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-08-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
987 | Ошиновка НН | 2014-08-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
987 | РЭ и упаковочный лист | 2014-08-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
987 | Учет | 2014-08-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.64 | 4.63 | 145228.8546 | 27662.639
987 | Э6 | 2014-08-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 188201.5394 | 35847.9123
987 | Шильды (наклейки) | 2014-09-17 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 156834.6162 | 29873.2602
987 | Эксплуатационная документация | 2014-09-16 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 250935.3859 | 47797.2164
987 | АВР | 2014-08-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22 | 22 | 690072.3113 | 131442.345
987 | НКУ | 2014-08-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 31366.9232 | 5974.652
987 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-08-28 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 250935.3859 | 47797.2164
987 | Программа АВР | 2014-09-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 16.5 | 517554.2334 | 98581.7588
987 | Доработка - Кронштейна под расцепитель | 2014-09-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 892451.7 | 169990.8
988 | Предпроект КБМ | 2014-09-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
988 | Предварительная ведомость | 2014-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 627379.5 | 119500.8571
988 | Ведомость в 1с на модуль (КБМ) | 2014-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 39743.4977 | 7570.19
988 | Общая сборка и план расположения электрооборудования (Э7) | 2014-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 317947.9819 | 60561.5204
988 | Модуль - Заказ | 2014-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 3 | 59615.2466 | 11355.2851
988 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 11 | 218589.2376 | 41636.0452
988 | Чертежи модуля | 2014-09-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 79486.9955 | 15140.3801
988 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-09-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 19871.7489 | 3785.095
988 | Шкафы НН - Заказ | 2014-09-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 4 | 79486.9955 | 15140.3801
988 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 476921.9729 | 90842.2805
988 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 17 | 337819.7308 | 64346.6154
988 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-10-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 158973.991 | 30280.7602
988 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-10-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 40 | 40 | 794869.9548 | 151403.8009
988 | Ошиновка БТ | 2014-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25 | 25 | 496793.7217 | 94627.3756
988 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 317947.9819 | 60561.5204
988 | ЯСН | 2014-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 15 | 1176336.5625 | 224064.1071
988 | Учет | 2014-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 39211.2188 | 7468.8036
988 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 313689.75 | 59750.4286
988 | Шильды (наклейки) | 2014-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 392112.1875 | 74688.0357
988 | Эксплуатационная документация | 2014-11-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 627379.5 | 119500.8571
988 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-09-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 20 | 20 | 397434.9774 | 75701.9005
988 | ОПС | 2014-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 470534.625 | 89625.6429
988 | КРМ | 2014-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 39211.2188 | 7468.8036
988 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-11-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 156844.875 | 29875.2143
988 | Создание шкафов КРМ | 2014-09-12 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 317947.9819 | 60561.5204
988 | Ведомость в 1с полная (КБМ) | 2014-10-20 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 158973.991 | 30280.7602
988 | Шкаф электрообогрева | 2014-10-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 392112.1875 | 74688.0357
988 | Контур заземления | 2014-10-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 6 | 119230.4932 | 22710.5701
988 | Ответ по письму от 26.02.2015 | 2015-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 156844.875 | 29875.2143
989 | Предпроект КБМ | 2014-09-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
989 | Ведомость в 1с на модуль (КБМ) | 2014-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 70444.7874 | 13418.0547
989 | Общая сборка и План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495 | 53672.2189
989 | Модуль - Заказ | 2014-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 70444.7874 | 13418.0547
989 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 1.5 | 52833.5905 | 10063.5411
989 | Чертежи модуля | 2014-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 9 | 317001.5432 | 60381.2463
989 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-10-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 35222.3937 | 6709.0274
989 | Шкафы НН - Заказ | 2014-10-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495 | 53672.2189
989 | Шкафы НН - Чертежи в цех | 2014-10-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 20 | 704447.8737 | 134180.5474
989 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495 | 53672.2189
989 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-10-08 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495 | 53672.2189
989 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-10-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 24 | 24 | 845337.4484 | 161016.6568
989 | Ошиновка БТ | 2014-10-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 12 | 422668.7242 | 80508.3284
989 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495 | 53672.2189
989 | ЯСН | 2014-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24.5 | 24.5 | 1287645.8843 | 245265.8827
989 | Учет | 2014-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 105113.9497 | 20021.7047
989 | План монтажа коробов | 2014-09-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
989 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 210227.8995 | 40043.4094
989 | Шильды (наклейки) | 2014-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 210227.8995 | 40043.4094
989 | Эксплуатационная документация | 2014-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 420455.799 | 80086.8188
989 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 35222.3937 | 6709.0274
989 | НКУ | 2014-10-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 26 | 1366481.3466 | 260282.1613
989 | ОПС | 2014-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 473012.7738 | 90097.6712
989 | КРМ | 2014-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 52556.9749 | 10010.8524
989 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-11-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 105113.9497 | 20021.7047
989 | Предварительная ведомость | 2014-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 10 | 525569.7487 | 100108.5236
989 | Ведомость в 1с полная (КБМ) | 2014-10-21 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495 | 53672.2189
989 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-10-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495 | 53672.2189
989 | Шкафы НКУ - Чертежи в цех | 2014-10-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 140889.5747 | 26836.1095
989 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2014-10-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 70444.7874 | 13418.0547
989 | НКУ | 2014-09-01 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 262784.8743 | 50054.2618
989 | Контур заземления | 2014-10-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 281779.1495 | 53672.2189
990 | Предварительная ведомость | 2014-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 307750.8517 | 58619.2098
990 | Ведомость в 1с на модуль (КБМ) | 2014-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 90107.2314 | 17163.2822
990 | Общая сборка и План расположения электрооборудования (Э7) | 2014-10-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254 | 68653.1286
990 | Модуль - Заказ | 2014-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 5 | 225268.0784 | 42908.2054
990 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-09-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 90107.2314 | 17163.2822
990 | Чертежи модуля | 2014-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 11 | 495589.7724 | 94398.0519
990 | Ящики СН и Кросс (Заказ) | 2014-10-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 45053.6157 | 8581.6411
990 | Шкафы НН - Заказ | 2014-10-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254 | 68653.1286
990 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-10-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 20 | 901072.3135 | 171632.8216
990 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-10-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 12 | 540643.3881 | 102979.693
990 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-10-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254 | 68653.1286
990 | Шкафы ВН - Чертежи в цех | 2014-10-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 24 | 24 | 1081286.7762 | 205959.3859
990 | Ошиновка БТ | 2014-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 15 | 675804.2351 | 128724.6162
990 | РЭ и упаковочный лист | 2014-10-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254 | 68653.1286
990 | ЯСН | 2014-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 820668.9378 | 156317.8929
990 | Учет | 2014-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 102583.6172 | 19539.7366
990 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345 | 39079.4732
990 | Шильды (наклейки) | 2014-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 102583.6172 | 19539.7366
990 | Эксплуатационная документация | 2014-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 1231003.4068 | 234476.8394
990 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 6 | 270321.6941 | 51489.8465
990 | ОПС | 2014-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 7 | 718085.3206 | 136778.1563
990 | КРМ | 2014-08-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345 | 39079.4732
990 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2014-11-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345 | 39079.4732
990 | КРМ | 2014-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345 | 39079.4732
990 | Собственные нужды | 2014-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 9.5 | 974544.3637 | 185627.4978
990 | ОПС | 2014-09-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8.5 | 871960.7465 | 166087.7612
990 | КРМ | 2014-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 205167.2345 | 39079.4732
990 | КРМ | 2014-10-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 512918.0862 | 97698.6831
990 | Ведомость в 1с полная (КБМ) | 2014-10-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 360428.9254 | 68653.1286
990 | Контур заземления | 2014-10-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 10 | 450536.1568 | 85816.4108
991 | РЭ и упаковочный лист | 2014-11-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 2 | 0 | 0
991 | Шильды (наклейки) | 2014-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
991 | Модуль - Заказ | 2014-09-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 0 | 0
991 | "Заказ" на все | 2014-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
995 | Предпроект КБМ | 2014-11-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | Предварительная ведомость НКУ | 2014-11-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 112 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | ЯСН | 2014-12-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 36 | 40 | 4753424.4094 | 905414.1732
995 | Учет | 2014-12-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 237671.2205 | 45270.7087
995 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Шильды (наклейки) | 2015-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Эксплуатационная документация | 2015-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | НКУ | 2014-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 46 | 40 | 4753424.4094 | 905414.1732
995 | ОПС | 2014-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 1901369.7638 | 362165.6693
995 | КРМ | 2014-12-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2015-01-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 831712.8358 | 158421.4925
995 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2015-01-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 44 | 64 | 2217900.8955 | 422457.3134
995 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 5 | 1 | 34654.7015 | 6600.8955
995 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-02-19 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 831712.8358 | 158421.4925
995 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 76 | 80 | 2772376.1194 | 528071.6418
995 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 40 | 1386188.0597 | 264035.8209
995 | Модуль - Заказ | 2014-12-01 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-02 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 40 | 64 | 2217900.8955 | 422457.3134
995 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-12-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 38 | 40 | 1386188.0597 | 264035.8209
995 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-12-08 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 40 | 80 | 2772376.1194 | 528071.6418
995 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-12-08 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-12-10 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 21 | 24 | 831712.8358 | 158421.4925
995 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-09 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 54 | 32 | 1108950.4478 | 211228.6567
995 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-06 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 24 | 831712.8358 | 158421.4925
995 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-12-31 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 24 | 831712.8358 | 158421.4925
995 | Предварительная ведомость | 2014-11-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 1901369.7638 | 362165.6693
995 | Задание на фундамент | 2014-10-28 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | Шкафы КРМ - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Шкафы КРМ - Ошиновка | 2014-12-17 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 3 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Шкафы КРМ - Заказ | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 6 | 4 | 138618.806 | 26403.5821
995 | Шкафы КРМ - Модели и чертежи | 2014-12-17 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 23 | 24 | 831712.8358 | 158421.4925
995 | Лестницы и площадки обслуживания | 2014-12-18 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 40 | 1386188.0597 | 264035.8209
995 | Подготовка КД для заказчика | 2014-12-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 1901369.7638 | 362165.6693
995 | Разработка места стыковки модулей | 2014-11-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | НКУ Э6 | 2014-12-15 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Ведомость в 1с (КБЭ) | 2015-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 16 | 1901369.7638 | 362165.6693
995 | Шинный мост НН - Модели и чертежи | 2014-12-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Шинный мост НН - Модели и чертежи | 2014-12-23 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Шкафы НН - Сборочный чертеж | 2014-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 277237.6119 | 52807.1642
995 | Обвязка Modbus | 2015-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Создание модели трансформатора | 2015-01-13 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | Печать кд в цех | 2015-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 475342.4409 | 90541.4173
995 | Ошиновка трансформатора - шинный мост | 2015-01-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 32 | 1108950.4478 | 211228.6567
995 | Работа по согласованию с заказчиком | 2015-01-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Шкаф СОИ СБ | 2015-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Привязка ТМ | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Шкафы НН - разработка защитных экранов | 2015-02-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 34 | 1178259.8507 | 224430.4478
995 | Платформа для закатки тр-ра | 2015-02-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 554475.2239 | 105614.3284
995 | Доработка КД | 2015-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 950684.8819 | 181082.8346
995 | Доработка РКД для 995, 1003,1005 | 2015-03-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 1901369.7638 | 362165.6693
996 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 7258112.0548 | 1382497.5342
996 | Учет | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 166407.7198 | 31696.7085
996 | ОПС | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 3993785.2764 | 760721.005
996 | НКУ | 2015-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 29 | 64 | 10650094.0704 | 2028589.3467
996 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 2662523.5176 | 507147.3367
996 | Шильды (наклейки) | 2015-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 2662523.5176 | 507147.3367
996 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-03-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 7258112.0548 | 1382497.5342
996 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
996 | Модуль - Заказ | 2015-01-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
996 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
996 | Шкафы НН - Заказ | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
996 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
996 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
996 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
996 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
996 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 453632.0034 | 86406.0959
996 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2015-01-22 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 8 | 8 | 3629056.0274 | 691248.7671
996 | Предварительная ведомость | 2014-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1331261.7588 | 253573.6683
996 | Сигналы отходящих линий | 2015-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 1331261.7588 | 253573.6683
996 | НКУ Телемеханика | 2015-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 3993785.2764 | 760721.005
996 | НКУ Э6 | 2015-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 1331261.7588 | 253573.6683
996 | Полуфабрикат НКУ в 1с | 2015-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 2662523.5176 | 507147.3367
996 | Альбом схем для согласования | 2015-02-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1331261.7588 | 253573.6683
996 | Доработка ТМ НКУ | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 998446.3191 | 190180.2513
997 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 16 | 7258112.0548 | 1382497.5342
997 | Учет | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 180957.0287 | 34468.0055
997 | ОПС | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | НКУ | 2015-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 32 | 64 | 11581249.8361 | 2205952.3497
997 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 2895312.459 | 551488.0874
997 | Шильды (наклейки) | 2015-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | Эксплуатационная документация | 2015-04-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-03-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 7258112.0548 | 1382497.5342
997 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
997 | Модуль - Заказ | 2015-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
997 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
997 | Шкафы НН - Заказ | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
997 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
997 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
997 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
997 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 1814528.0137 | 345624.3836
997 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 453632.0034 | 86406.0959
997 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2015-01-22 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 6 | 8 | 3629056.0274 | 691248.7671
997 | Предварительная ведомость | 2014-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | Сигналы отходящих линий | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | Э6 | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | НКУ телемеханика | 2015-02-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 4342968.6885 | 827232.1311
997 | НКУ Э6 | 2015-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | Полуфабрикат НКУ в 1с | 2015-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | Альбом схем для согласования | 2015-02-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1447656.2295 | 275744.0437
997 | Доработка ТМ НКУ | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 1085742.1721 | 206808.0328
998 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 138063.4153 | 26297.7934
998 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 44 | 64 | 552253.661 | 105191.1735
998 | Модуль - Заказ | 2014-12-02 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 69031.7076 | 13148.8967
998 | Модуль - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-03 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 138063.4153 | 26297.7934
998 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 20 | 172579.2691 | 32872.2417
998 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 69031.7076 | 13148.8967
998 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 69031.7076 | 13148.8967
998 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 40 | 345158.5381 | 65744.4835
998 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-12-18 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 8 | 69031.7076 | 13148.8967
998 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-12-05 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 69031.7076 | 13148.8967
998 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2015-01-21 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 29 | 16 | 138063.4153 | 26297.7934
998 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 17257.9269 | 3287.2242
998 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-02-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 138063.4153 | 26297.7934
998 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2014-12-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 24 | 207095.1229 | 39446.6901
998 | Подготовка тех. описания | 2014-11-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 138063.4153 | 26297.7934
998 | Компоновка оборудования | 2014-12-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 69031.7076 | 13148.8967
998 | Доработка КД | 2015-03-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 2398851.84 | 456924.16
999 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-12-22 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 722058.7733 | 137535.0044
999 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 90257.3467 | 17191.8756
999 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2015-02-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 361029.3867 | 68767.5022
999 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2014-12-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 722058.7733 | 137535.0044
999 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2015-01-22 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 11 | 8 | 361029.3867 | 68767.5022
999 | Компоновка оборудования | 2014-12-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 180514.6933 | 34383.7511
999 | НКУ | 2014-12-23 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 0 | 0 | 0
999 | Доработка КД | 2015-03-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 40 | 2436948.36 | 464180.64
1001 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 652999.5476 | 124380.8662
1001 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 81624.9434 | 15547.6083
1001 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 652999.5476 | 124380.8662
1001 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2014-12-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 326499.7738 | 62190.4331
1001 | Компоновка оборудования | 2014-12-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 326499.7738 | 62190.4331
1001 | Разработка кронштейна под прожекторы | 2015-01-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 326499.7738 | 62190.4331
1001 | Доработка КД | 2015-03-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 2367123.36 | 450880.64
1002 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-24 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 16 | 16 | 918124.6748 | 174880.8904
1002 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 2 | 114765.5843 | 21860.1113
1002 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 16 | 918124.6748 | 174880.8904
1002 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2014-11-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 459062.3374 | 87440.4452
1002 | Компоновка оборудования | 2014-12-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 229531.1687 | 43720.2226
1002 | ЩАВР | 2014-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
1002 | Пункт распределительный | 2014-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
1002 | НКУ | 2014-12-29 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 0 | 0 | 0
1002 | Э6 НКУ | 2014-12-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1002 | Доработка КД | 2015-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 2639608.44 | 502782.56
1003 | Произвести предразработку | 2014-11-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | ЯСН | 2014-10-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 1112916.497 | 211984.0947
1003 | Учет | 2015-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 1 | 139114.5621 | 26498.0118
1003 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 1112916.497 | 211984.0947
1003 | Шильды (наклейки) | 2015-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1112916.497 | 211984.0947
1003 | Эксплуатационная документация | 2015-02-24 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1112916.497 | 211984.0947
1003 | НКУ | 2014-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24 | 64 | 8903331.9763 | 1695872.7574
1003 | ОПС | 2014-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 1112916.497 | 211984.0947
1003 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-02-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 24 | 1612139.04 | 307074.1029
1003 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-02-05 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-23 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 5 | 2 | 134344.92 | 25589.5086
1003 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 16 | 1074759.36 | 204716.0686
1003 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2014-12-08 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2014-12-04 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 1074759.36 | 204716.0686
1003 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 40 | 40 | 2686898.4 | 511790.1714
1003 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-17 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-01-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 40 | 2686898.4 | 511790.1714
1003 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-12-08 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 40 | 24 | 1612139.04 | 307074.1029
1003 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-12-08 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2014-12-17 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 16 | 24 | 1612139.04 | 307074.1029
1003 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-05 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 24 | 1612139.04 | 307074.1029
1003 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-10 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 7 | 24 | 1612139.04 | 307074.1029
1003 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-31 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 16 | 1074759.36 | 204716.0686
1003 | Предварительная ведомость | 2014-11-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 1112916.497 | 211984.0947
1003 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 537379.68 | 102358.0343
1003 | КРМ | 2014-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
1003 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 16 | 2225832.9941 | 423968.1893
1003 | НКУ Э6 | 2014-12-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
1003 | Шкафы НН - Сборочный чертеж | 2015-01-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 268689.84 | 51179.0171
1003 | Доработка шкафа под установку реле | 2015-01-10 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 268689.84 | 51179.0171
1003 | Печать кд в цех | 2015-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1003 | Шкафы НН - разработка защитных экранов | 2015-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 4 | 268689.84 | 51179.0171
1003 | Доработка КД | 2015-02-27 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1112916.497 | 211984.0947
1003 | Доработка АВР | 2015-02-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 32 | 4451665.9882 | 847936.3787
1000 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 24 | 1676860.0207 | 319401.9087
1000 | Учет | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 151017.6626 | 28765.2691
1000 | ОПС | 2015-02-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1208141.3004 | 230122.1525
1000 | НКУ | 2015-01-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 44 | 64 | 9665130.4036 | 1840977.2197
1000 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 2416282.6009 | 460244.3049
1000 | Шильды (наклейки) | 2015-03-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 2416282.6009 | 460244.3049
1000 | Эксплуатационная документация | 2015-03-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 3624423.9013 | 690366.4574
1000 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-01-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 48 | 32 | 2235813.361 | 425869.2116
1000 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2014-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 558953.3402 | 106467.3029
1000 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2014-12-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 558953.3402 | 106467.3029
1000 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 41 | 40 | 2794766.7012 | 532336.5145
1000 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 1117906.6805 | 212934.6058
1000 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 279476.6701 | 53233.6515
1000 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 279476.6701 | 53233.6515
1000 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2014-12-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 279476.6701 | 53233.6515
1000 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 16 | 1117906.6805 | 212934.6058
1000 | Шкафы НКУ - Заказ | 2014-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 279476.6701 | 53233.6515
1000 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 1117906.6805 | 212934.6058
1000 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 139738.3351 | 26616.8257
1000 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2014-12-31 18:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 110 | 80 | 5589533.4025 | 1064673.029
1000 | Предварительная ведомость | 2014-12-09 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1208141.3004 | 230122.1525
1000 | Сигналы отходящих линий | 2015-01-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 2416282.6009 | 460244.3049
1000 | НКУ телемеханика | 2015-02-04 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 24 | 3624423.9013 | 690366.4574
1000 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-01-21 11:00 | Башак Дмитрий Павлович | КБМ | 81 | 24 | 1676860.0207 | 319401.9087
1000 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-30 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 15 | 40 | 2794766.7012 | 532336.5145
1000 | Доработка, дозаказ, работа с заказчиком | 2015-01-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 27 | 32 | 2235813.361 | 425869.2116
1000 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 1676860.0207 | 319401.9087
1000 | Шкафы ВН - Заказ | 2015-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 558953.3402 | 106467.3029
1000 | Общая сборка - Ростверк, площадки обслуживания | 2015-01-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 32 | 24 | 1676860.0207 | 319401.9087
1000 | НКУ Э6 | 2015-02-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 1208141.3004 | 230122.1525
1000 | Полуфабрикат НКУ в 1с | 2015-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 1208141.3004 | 230122.1525
1000 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 48 | 48 | 3353720.0415 | 638803.8174
1000 | Обвязка Modbus | 2015-02-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 1208141.3004 | 230122.1525
1000 | Доработка, дозаказ | 2015-02-19 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 22.5 | 24 | 1676860.0207 | 319401.9087
1000 | Альбом схем для согласования | 2015-02-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1208141.3004 | 230122.1525
1000 | Доработка по итогам испытаний | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 21 | 8 | 1208141.3004 | 230122.1525
1000 | Доработка ТМ НКУ | 2015-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 6 | 906105.9753 | 172591.6143
1004 | ЯСН | 2015-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 636655.2262 | 121267.6621
1004 | Учет | 2015-01-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 1273310.4523 | 242535.3243
1004 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 1273310.4523 | 242535.3243
1004 | Шильды (наклейки) | 2015-02-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 1273310.4523 | 242535.3243
1004 | Эксплуатационная документация | 2015-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 1273310.4523 | 242535.3243
1004 | АВР | 2015-01-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24 | 24 | 3819931.357 | 727605.9728
1004 | КРМ | 2015-01-06 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1273310.4523 | 242535.3243
1004 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2014-12-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 16 | 896563.1649 | 170773.9362
1004 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2014-12-24 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 38 | 24 | 1344844.7474 | 256160.9043
1004 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 112070.3956 | 21346.742
1004 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39 | 24 | 1344844.7474 | 256160.9043
1004 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2014-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 448281.5825 | 85386.9681
1004 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2014-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 448281.5825 | 85386.9681
1004 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 448281.5825 | 85386.9681
1004 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 448281.5825 | 85386.9681
1004 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2014-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 448281.5825 | 85386.9681
1004 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 40 | 2241407.9124 | 426934.8404
1004 | Подбор стеновых панелей из заказа №910 | 2014-12-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 448281.5825 | 85386.9681
1004 | АВР Э5 | 2015-01-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 318327.6131 | 60633.8311
1004 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-01-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 1273310.4523 | 242535.3243
1004 | Модуль - Модели и чертежи | 2014-12-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 40 | 40 | 2241407.9124 | 426934.8404
1004 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-12-18 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 47 | 40 | 2241407.9124 | 426934.8404
1004 | Шкафы НН - Ошиновка | 2014-12-18 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 25 | 1400879.9452 | 266834.2753
1004 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2014-12-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 448281.5825 | 85386.9681
1004 | КРМ | 2015-01-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 1273310.4523 | 242535.3243
1004 | Схема автоматического отключения нагрузки | 2015-01-09 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 636655.2262 | 121267.6621
1004 | Подготовка КД в цех | 2015-01-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 636655.2262 | 121267.6621
1005 | Произвести предразработку | 2014-12-11 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 1 | 113278.958 | 21576.9444
1005 | ЯСН | 2014-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | Учет | 2014-12-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 1 | 130940.731 | 24941.0916
1005 | Схемы принципиальные (Э6) | 2014-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | Шильды (наклейки) | 2015-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 16 | 2095051.6955 | 399057.4658
1005 | Эксплуатационная документация | 2015-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | ОПС | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | КРМ | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 1 | 113278.958 | 21576.9444
1005 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-12-31 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 1 | 1 | 113278.958 | 21576.9444
1005 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-19 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 16 | 1812463.3273 | 345231.11
1005 | Модуль - Основание и чертежи | 2014-12-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-01-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2014-12-29 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2015-01-06 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-01-12 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 40 | 24 | 2718694.9909 | 517846.6649
1005 | Шкафы НН - Заказ | 2014-12-30 17:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 16 | 1812463.3273 | 345231.11
1005 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2015-01-19 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Шкафы ВН - Заказ | 2014-12-30 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 0 | 1 | 113278.958 | 21576.9444
1005 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2015-01-19 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 3 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-13 17:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 1 | 113278.958 | 21576.9444
1005 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2015-01-26 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 24 | 2718694.9909 | 517846.6649
1005 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2015-01-26 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 4 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1С | 2015-01-13 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-01-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 8 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Шкафы КРМ - Полуфабрикат в 1С | 2014-12-16 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 1 | 113278.958 | 21576.9444
1005 | Шкафы КРМ - Ошиновка | 2015-01-20 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 3 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Шкафы КРМ - Заказ | 2014-12-15 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 3 | 1 | 113278.958 | 21576.9444
1005 | Шкафы КРМ - Модели и чертежи | 2015-01-20 18:00 | Михневич Дмитрий Александрович | КБМ | 5 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Подготовка КД для заказчика | 2014-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 21 | 2749755.3503 | 523762.9239
1005 | Предварительная ведомоть | 2014-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 16 | 2095051.6955 | 399057.4658
1005 | НКУ | 2014-12-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29 | 36 | 4713866.3148 | 897879.2981
1005 | Однолинейная схема НКУ | 2014-12-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | Подготовка КД для заказчика | 2014-12-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | Шкафы НКУ - Заказ | 2015-01-10 18:00 | Шашко Александр | КБМ | 4 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2015-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 2095051.6955 | 399057.4658
1005 | Печать кд в цех | 2015-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | Работа по согласованию с заказчиком | 2015-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1005 | Шкафы НН - Сборочный чертеж | 2015-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 906231.6636 | 172615.555
1005 | Доработка КД | 2015-03-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1047525.8477 | 199528.7329
1006 | Предварительная ведомость в 1с | 2015-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 204535.3855 | 38959.1211
1006 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2015-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 16 | 322169.7264 | 61365.6622
1006 | Модуль - Основание и чертежи | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 161084.8632 | 30682.8311
1006 | Модуль - Модели и чертежи | 2015-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 161084.8632 | 30682.8311
1006 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2015-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 161084.8632 | 30682.8311
1006 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2015-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 22 | 40 | 805424.3161 | 153414.1554
1006 | Шкафы НН - Заказ | 2015-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 161084.8632 | 30682.8311
1006 | Шкафы НН - Ошиновка | 2015-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 40 | 805424.3161 | 153414.1554
1006 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2015-01-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 24 | 483254.5896 | 92048.4933
1006 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2015-01-23 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 24 | 483254.5896 | 92048.4933
1006 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2015-01-19 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20135.6079 | 3835.3539
1006 | АВР | 2015-01-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 409070.7711 | 77918.2421
1006 | ЯСН | 2015-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 409070.7711 | 77918.2421
1006 | План монтажа коробов | 2015-02-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 8 | 409070.7711 | 77918.2421
1006 | Учет | 2015-01-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 204535.3855 | 38959.1211
1006 | ОПС | 2015-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 409070.7711 | 77918.2421
1006 | Схемы принципиальные (Э6) | 2015-01-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 409070.7711 | 77918.2421
1006 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2015-02-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 322169.7264 | 61365.6622
1006 | Шильды (наклейки) | 2015-02-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 409070.7711 | 77918.2421
1006 | Эксплуатационная документация | 2015-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 409070.7711 | 77918.2421
1006 | Согласование ТЗ | 2015-01-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 26 | 8 | 409070.7711 | 77918.2421
1006 | Предварительная ведомость | 2015-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 204535.3855 | 38959.1211
1006 | ответ по замечаниям к КД КТПН КАТЭК на К6 от 13.0 | 2015-01-16 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
1181 | Программирование ШТМ | 2016-07-27 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
1181 | Программа АВР РУВН | 2016-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 16 | 1531064.093 | 291631.2558
1181 | АВР РУВН | 2016-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 50 | 4784575.2907 | 911347.6744
1181 | УСПД | 2016-05-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 1531064.093 | 291631.2558
1181 | Распечатка документации по Xiria | 2016-06-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 3 | 287074.5174 | 54680.8605
1181 | Доработка РКД (изменение требований ПИ) | 2016-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 1148298.0698 | 218723.4419
1181 | КРМ | 2016-07-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 382766.0233 | 72907.814
1181 | Доработка ошиновки трансформатора (изменены конструктивные размеры) | 2016-07-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 689895.6467 | 131408.6946
1181 | Доработка РКД (изменение требований ПИ) | 2016-06-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 1379791.2934 | 262817.3892
1181 | Предварительная ведомость | 2016-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 16 | 1531064.093 | 291631.2558
1181 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 12 | 1034843.4701 | 197113.0419
1181 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-06-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 765532.0465 | 145815.6279
1181 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 24 | 2069686.9401 | 394226.0838
1181 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-05-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 32 | 2759582.5868 | 525634.7784
1181 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-05-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 517421.735 | 98556.521
1181 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 689895.6467 | 131408.6946
1181 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-17 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 25 | 20 | 1724739.1168 | 328521.7365
1181 | Шкафы НН - Заказ | 2016-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 517421.735 | 98556.521
1181 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-15 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 62 | 32 | 2759582.5868 | 525634.7784
1181 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-06-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25 | 32 | 2759582.5868 | 525634.7784
1181 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 344947.8234 | 65704.3473
1181 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-05-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 517421.735 | 98556.521
1181 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 86236.9558 | 16426.0868
1181 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 28 | 2414634.7635 | 459930.4311
1181 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 2069686.9401 | 394226.0838
1181 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 86236.9558 | 16426.0868
1181 | АВР РУНН | 2016-05-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 8 | 765532.0465 | 145815.6279
1181 | АВР РУВН (предразработка) | 2016-05-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 6 | 574149.0349 | 109361.7209
1181 | ШТМ | 2016-06-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 32 | 3062128.186 | 583262.5116
1181 | ЩСН | 2016-06-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 1531064.093 | 291631.2558
1181 | Учет (ввод+ОЛ) | 2016-05-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 8 | 765532.0465 | 145815.6279
1181 | ОПС | 2016-06-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 40 | 3827660.2326 | 729078.1395
1181 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 765532.0465 | 145815.6279
1181 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 20 | 1724739.1168 | 328521.7365
1181 | Шильды (наклейки) | 2016-07-07 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 1531064.093 | 291631.2558
1181 | Эксплуатационная документация | 2016-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 16 | 1531064.093 | 291631.2558
1181 | Согласование ТЗ | 2016-05-06 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 95691.5058 | 18226.9535
1181 | Программа АВР РУНН | 2016-06-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 765532.0465 | 145815.6279
1181 | Произвести предразработку | 2016-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 517421.735 | 98556.521
1181 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-04-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 20 | 1724739.1168 | 328521.7365
1181 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 95691.5058 | 18226.9535
1181 | РУНН СБ | 2016-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 382766.0233 | 72907.814
1181 | Доработка РКД | 2016-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 28 | 2414634.7635 | 459930.4311
1181 | План монтажа коробов | 2016-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 1148298.0698 | 218723.4419
1187 | Доработка РКД | 2016-06-07 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 28 | 1724200.4493 | 328419.1332
1187 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-05-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 18 | 1108414.5746 | 211126.5856
1187 | Предварительная ведомость | 2016-05-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 855181.2822 | 162891.6728
1187 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 738943.0497 | 140751.0571
1187 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 855181.2822 | 162891.6728
1187 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-06-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 22 | 1354728.9245 | 258043.6047
1187 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-06-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 28 | 1724200.4493 | 328419.1332
1187 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-06-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 369471.5249 | 70375.5285
1187 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 492628.6998 | 93834.0381
1187 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 985257.3996 | 187668.0761
1187 | Шкафы НН - Заказ | 2016-06-24 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 4 | 246314.3499 | 46917.019
1187 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 1477886.0994 | 281502.1142
1187 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-06-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 1477886.0994 | 281502.1142
1187 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-06-24 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 123157.175 | 23458.5095
1187 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 6 | 369471.5249 | 70375.5285
1187 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 61578.5875 | 11729.2548
1187 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-07-11 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 34 | 36 | 2216829.1491 | 422253.1713
1187 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-07-05 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 32 | 1970514.7992 | 375336.1522
1187 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 61578.5875 | 11729.2548
1187 | АВР РУНН (берем с 1177) | 2016-06-28 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 106897.6603 | 20361.4591
1187 | АВР РУВН | 2016-07-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 40 | 24 | 2565543.8467 | 488675.0184
1187 | ЩСН (дорабатываем с 1004) | 2016-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 11 | 24 | 2565543.8467 | 488675.0184
1187 | План монтажа коробов | 2016-06-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 12 | 1282771.9234 | 244337.5092
1187 | ОПС | 2016-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 32 | 3420725.129 | 651566.6912
1187 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-05-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 855181.2822 | 162891.6728
1187 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-07-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 20 | 1231571.7495 | 234585.0951
1187 | Шильды (наклейки) | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 855181.2822 | 162891.6728
1187 | Эксплуатационная документация | 2016-08-11 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 855181.2822 | 162891.6728
1187 | Согласование ТЗ | 2016-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1187 | Программа АВР РУНН | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 855181.2822 | 162891.6728
1187 | Произвести предразработку | 2016-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 307892.9374 | 58646.2738
1187 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 106897.6603 | 20361.4591
1187 | РУНН СБ | 2016-06-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 4 | 427590.6411 | 81445.8364
1187 | Доработка РКД (изменение требований ПИ) | 2016-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 985257.3996 | 187668.0761
1187 | Доработка РКД (изменение требований ПИ) | 2016-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 12 | 1282771.9234 | 244337.5092
1187 | КРМ | 2016-06-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 4 | 427590.6411 | 81445.8364
1187 | Программа АВР РУВН | 2016-07-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 1710362.5645 | 325783.3456
9102 | Ведомость в 1с (КБМ) | 2014-11-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 877367.6471 | 167117.6471
9102 | Предварительная ведомость | 2014-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 1242937.5 | 236750
9102 | ЯСН | 2014-11-20 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 2485875 | 473500
9102 | ОПС | 2014-11-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 2485875 | 473500
9102 | НКУ | 2014-11-18 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 64 | 9943500 | 1894000
9102 | Эксплуатационная документация | 2014-12-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 2485875 | 473500
9102 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2014-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 219341.9118 | 41779.4118
9102 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2014-12-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 85 | 64 | 7018941.1765 | 1336941.1765
9102 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2014-11-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 46 | 40 | 4386838.2353 | 835588.2353
9102 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2014-11-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 1754735.2941 | 334235.2941
9102 | Общая сборка - Заказ | 2014-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 219341.9118 | 41779.4118
9102 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2014-11-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 877367.6471 | 167117.6471
9102 | Шкафы НКУ - Заказ (Дозаказ) | 2014-11-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 877367.6471 | 167117.6471
9102 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2014-11-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 877367.6471 | 167117.6471
9102 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1С | 2014-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 877367.6471 | 167117.6471
9102 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2014-11-13 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 1 | 8 | 877367.6471 | 167117.6471
9102 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1С | 2014-11-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 877367.6471 | 167117.6471
9102 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи (Предразработка) | 2014-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16 | 16 | 1754735.2941 | 334235.2941
9102 | Телемеханика НКУ | 2014-11-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 3728812.5 | 710250
9102 | Сигналы отходящих линий | 2014-11-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 1242937.5 | 236750
9102 | Схема принципиальная (Э6) на НКУ | 2014-12-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 2485875 | 473500
9102 | Доработка ввода НКУ 910_2 | 2014-12-12 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 12 | 1316051.4706 | 250676.4706
9102 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2014-12-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 1242937.5 | 236750
9102 | Шильды (наклейки) | 2014-12-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 2485875 | 473500
9102 | Доработка руководства по эксплуатации КРУ 35кВ | 2015-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 49 | 64 | 7018941.1765 | 1336941.1765
1188 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-05-17 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 40 | 0 | 0 | 0
1188 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2016-05-19 13:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
1188 | Шкафы КРУ - Заказ | 2016-05-19 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
1188 | Шкафы КРУ- Ошиновка | 2016-05-18 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
1189 | Предварительная ведомость | 2016-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 72822.288 | 13870.912
1189 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 189721.224 | 36137.376
1189 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 72822.288 | 13870.912
1189 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 126480.816 | 24091.584
1189 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-06-01 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 63240.408 | 12045.792
1189 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 252961.632 | 48183.168
1189 | ЩСН | 2016-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145644.576 | 27741.824
1189 | План монтажа коробов | 2016-06-06 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 72822.288 | 13870.912
1189 | ШР-1 (включая Э6) | 2016-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 12 | 218466.864 | 41612.736
1189 | ОПС | 2016-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 145644.576 | 27741.824
1189 | КРМ | 2016-05-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145644.576 | 27741.824
1189 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-06-13 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 252961.632 | 48183.168
1189 | Шильды (наклейки) | 2016-06-06 17:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 72822.288 | 13870.912
1189 | Эксплуатационная документация | 2016-06-17 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 72822.288 | 13870.912
1189 | Согласование ТЗ | 2016-05-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18205.572 | 3467.728
1189 | Произвести предразработку | 2016-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 126480.816 | 24091.584
1189 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-05-31 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 6 | 189721.224 | 36137.376
1189 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-06-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145644.576 | 27741.824
1189 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18205.572 | 3467.728
1190 | Предварительная ведомость | 2016-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 565721.0562 | 107756.3917
1190 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-06-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 754294.7416 | 143675.1889
1190 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-06-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 754294.7416 | 143675.1889
1190 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 282860.5281 | 53878.1958
1190 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 377147.3708 | 71837.5944
1190 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 754294.7416 | 143675.1889
1190 | Шкафы НН - Заказ | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 188573.6854 | 35918.7972
1190 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 1131442.1124 | 215512.7833
1190 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47143.4214 | 8979.6993
1190 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 1131442.1124 | 215512.7833
1190 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 141430.2641 | 26939.0979
1190 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 1131442.1124 | 215512.7833
1190 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-07-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 24 | 1131442.1124 | 215512.7833
1190 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 32 | 1508589.4832 | 287350.3778
1190 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-07-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47143.4214 | 8979.6993
1190 | АВР | 2016-08-04 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 40 | 64 | 2311980.3323 | 440377.2062
1190 | ШТМ | 2016-07-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | ЩСН | 2016-08-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | План монтажа коробов | 2016-07-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Учет отходящих линий | 2016-07-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Учет (Е854/Е855) | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 2 | 72249.3854 | 13761.7877
1190 | ОПС | 2016-07-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 11 | 16 | 577995.0831 | 110094.3015
1190 | НКУ | 2016-07-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 64 | 64 | 2311980.3323 | 440377.2062
1190 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-08-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 20 | 942868.427 | 179593.9861
1190 | Шильды (наклейки) | 2016-08-15 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Эксплуатационная документация | 2016-08-18 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Согласование ТЗ | 2016-05-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 36124.6927 | 6880.8938
1190 | Программа АВР | 2016-08-18 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 866992.6246 | 165141.4523
1190 | Произвести предразработку | 2016-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 282860.5281 | 53878.1958
1190 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-06-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 22 | 1037155.2697 | 197553.3847
1190 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-06-14 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Заказ наклеек на модуль | 2016-05-27 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 36124.6927 | 6880.8938
1190 | Э6 на НКУ | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Программа АВР НКУ | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 4 | 144498.7708 | 27523.5754
1190 | АВР НКУ | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | РУНН СБ | 2016-06-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 2 | 72249.3854 | 13761.7877
1190 | Доработка АВР под Modbus | 2016-09-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 40 | 1444987.7077 | 275235.7538
1190 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Программирование ШТМ | 2016-08-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1190 | Программирование ПС | 2016-08-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288997.5415 | 55047.1508
1191 | Доработка ПС (согласование) | 2016-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Доработка РКД | 2016-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Доработка из-за несогласованной с КБ заменой | 2016-10-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Доработка НКУ из-за несогласованной с КБ заменой | 2016-10-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Доработка ЩСН | 2016-08-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 279982.2109 | 53329.9449
1191 | Доработка РКД (замечания по РКД) | 2016-07-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Эксплутационная документация НКУ | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 419973.3164 | 79994.9174
1191 | Предварительная ведомость | 2016-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-07-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 885971.1058 | 168756.4011
1191 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-06-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 32 | 2362589.6153 | 450017.0696
1191 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 40 | 2953237.0192 | 562521.337
1191 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-07-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 590647.4038 | 112504.2674
1191 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 885971.1058 | 168756.4011
1191 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-06-30 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 32 | 2362589.6153 | 450017.0696
1191 | Шкафы НН - Заказ | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 442985.5529 | 84378.2005
1191 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 44 | 3248560.7211 | 618773.4707
1191 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 73830.9255 | 14063.0334
1191 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-07-08 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 7 | 516816.4784 | 98441.234
1191 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 295323.7019 | 56252.1337
1191 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-07-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 50 | 26 | 1919604.0625 | 365638.869
1191 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-07-11 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 43 | 24 | 1771942.2115 | 337512.8022
1191 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 48 | 3543884.423 | 675025.6044
1191 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-07-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 73830.9255 | 14063.0334
1191 | АВР | 2016-07-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 45 | 80 | 5599644.2182 | 1066598.8987
1191 | ЩП | 2016-07-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 839946.6327 | 159989.8348
1191 | ЩСН | 2016-06-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 20 | 1399911.0545 | 266649.7247
1191 | План монтажа коробов | 2016-08-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 12 | 839946.6327 | 159989.8348
1191 | Учет | 2016-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 279982.2109 | 53329.9449
1191 | ОПС | 2016-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | НКУ | 2016-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 36 | 72 | 5039679.7964 | 959939.0088
1191 | Программа АВР | 2016-09-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21.5 | 24 | 1679893.2655 | 319979.6696
1191 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-08-26 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 1181294.8077 | 225008.5348
1191 | Шильды (наклейки) | 2016-09-01 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Эксплуатационная документация | 2016-09-01 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Согласование ТЗ | 2016-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1191 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | Произвести предразработку | 2016-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 12 | 885971.1058 | 168756.4011
1191 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-06-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 20 | 1476618.5096 | 281260.6685
1191 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 1679893.2655 | 319979.6696
1191 | Заказ наклеек на модуль | 2016-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 69995.5527 | 13332.4862
1191 | Э6 на НКУ | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 21 | 24 | 1679893.2655 | 319979.6696
1191 | Программирование АВР НКУ | 2016-07-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 139991.1055 | 26664.9725
1191 | АВР НКУ | 2016-08-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 559964.4218 | 106659.8899
1191 | РУНН СБ | 2016-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 279982.2109 | 53329.9449
1191 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи (доработка) | 2016-09-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 1181294.8077 | 225008.5348
1191 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с (доработка) | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 295323.7019 | 56252.1337
1192 | Доработка РКД (1192-1194) | 2016-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 382025.0704 | 72766.6801
1192 | ШОТ | 2016-10-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 16 | 764050.1409 | 145533.3602
1192 | Доработка РКД на 1192-1194 от 20.10.2016 | 2016-10-26 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 382025.0704 | 72766.6801
1192 | Доработка ОПС (замечания от 02.11.2016) | 2016-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 191012.5352 | 36383.34
1192 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-10-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 1099486.7881 | 209426.0549
1192 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2017-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 412307.5455 | 78534.7706
1192 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 137435.8485 | 26178.2569
1192 | Предварительная ведомость | 2016-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 16 | 764050.1409 | 145533.3602
1192 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 549743.394 | 104713.0274
1192 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 764050.1409 | 145533.3602
1192 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 22 | 1511794.3336 | 287960.8254
1192 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 28 | 1924101.8791 | 366495.596
1192 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 412307.5455 | 78534.7706
1192 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-17 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 412307.5455 | 78534.7706
1192 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 549743.394 | 104713.0274
1192 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 206153.7728 | 39267.3853
1192 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 549743.394 | 104713.0274
1192 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-09-23 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 3 | 206153.7728 | 39267.3853
1192 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 206153.7728 | 39267.3853
1192 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-10-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 15 | 1030768.8638 | 196336.9264
1192 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 137435.8485 | 26178.2569
1192 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10.5 | 24 | 1649230.1821 | 314139.0823
1192 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-10-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 20 | 1374358.4851 | 261782.5686
1192 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 68717.9243 | 13089.1284
1192 | РУНН | 2016-10-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 48 | 32 | 1528100.2817 | 291066.7203
1192 | РУВН | 2016-10-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 56 | 32 | 1528100.2817 | 291066.7203
1192 | ЩСН | 2016-07-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 764050.1409 | 145533.3602
1192 | План монтажа коробов | 2016-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 382025.0704 | 72766.6801
1192 | ШУЭ | 2016-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 30 | 64 | 3056200.5634 | 582133.4407
1192 | Учет | 2016-09-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 2 | 95506.2676 | 18191.67
1192 | ОПС | 2016-07-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 24 | 1146075.2113 | 218300.0402
1192 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 382025.0704 | 72766.6801
1192 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 824615.091 | 157069.5412
1192 | Шильды (наклейки) | 2016-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 382025.0704 | 72766.6801
1192 | Эксплуатационная документация | 2017-01-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 382025.0704 | 72766.6801
1192 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1192 | Произвести предразработку | 2016-07-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 0 | 0 | 0
1192 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 824615.091 | 157069.5412
1192 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 764050.1409 | 145533.3602
1192 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1192 | Заказ наклеек на модуль | 2016-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 47753.1338 | 9095.835
1192 | СБ РУНН+РУВН | 2016-11-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 382025.0704 | 72766.6801
1193 | Предварительная ведомость | 2016-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 440132.5415 | 83834.7698
1193 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 523605.9545 | 99734.4675
1193 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 880265.083 | 167669.5396
1193 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 1396282.5454 | 265958.5801
1193 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 20 | 1745353.1818 | 332448.2251
1193 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 523605.9545 | 99734.4675
1193 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 523605.9545 | 99734.4675
1193 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 698141.2727 | 132979.29
1193 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 261802.9773 | 49867.2338
1193 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 698141.2727 | 132979.29
1193 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-24 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 87267.6591 | 16622.4113
1193 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9.5 | 24 | 2094423.8182 | 398937.8701
1193 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-10-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 20 | 1745353.1818 | 332448.2251
1193 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 87267.6591 | 16622.4113
1193 | ШУЭ | 2016-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 880265.083 | 167669.5396
1193 | РУВН | 2016-10-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 880265.083 | 167669.5396
1193 | РУНН | 2016-10-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 880265.083 | 167669.5396
1193 | ЩСН | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 110033.1354 | 20958.6925
1193 | План монтажа коробов | 2016-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 220066.2707 | 41917.3849
1193 | Учет | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 110033.1354 | 20958.6925
1193 | ОПС | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 110033.1354 | 20958.6925
1193 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-11-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 880265.083 | 167669.5396
1193 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 12 | 1047211.9091 | 199468.9351
1193 | Шильды (наклейки) | 2016-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 440132.5415 | 83834.7698
1193 | Эксплуатационная документация | 2016-12-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 880265.083 | 167669.5396
1193 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1193 | Произвести предразработку | 2016-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 0 | 0 | 0
1193 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 1047211.9091 | 199468.9351
1193 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 880265.083 | 167669.5396
1193 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1193 | Заказ наклеек на модуль | 2016-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 110033.1354 | 20958.6925
1193 | СБ РУНН+РУВН | 2016-10-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 440132.5415 | 83834.7698
1193 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 174535.3182 | 33244.8225
1193 | Доработка предварительной ведомости | 2016-11-16 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 110033.1354 | 20958.6925
1193 | Доработка - переделка КД под напряжение 10 кВ | 2016-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 24 | 2640795.249 | 503008.6189
1193 | Доработка РКД и РЩ | 2016-11-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 1760530.166 | 335339.0792
1194 | Доработка 1с (СИЗ) | 2016-12-29 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 136426.9502 | 25986.0858
1194 | Доработка ЩСН и KUVAG 1192-1194 | 2017-01-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 272853.9004 | 51972.1715
1194 | Программирование ОПС 1192-1194 | 2017-01-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 6 | 409280.8507 | 77958.2573
1194 | Программирование Sepam | 2017-01-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 24 | 1637123.4026 | 311833.0291
1194 | Помощь с наладке и испытаниях | 2017-01-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19 | 24 | 1637123.4026 | 311833.0291
1194 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 148172.3168 | 28223.2984
1194 | Предварительная ведомость | 2016-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 272853.9004 | 51972.1715
1194 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 444516.9504 | 84669.8953
1194 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 545707.8009 | 103944.343
1194 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 1185378.5344 | 225786.3875
1194 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 20 | 1481723.1679 | 282232.9844
1194 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 444516.9504 | 84669.8953
1194 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 444516.9504 | 84669.8953
1194 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-14 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 8 | 592689.2672 | 112893.1937
1194 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 222258.4752 | 42334.9477
1194 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 592689.2672 | 112893.1937
1194 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-24 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 74086.1584 | 14111.6492
1194 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 24 | 1778067.8015 | 338679.5812
1194 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-10-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 20 | 1481723.1679 | 282232.9844
1194 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 74086.1584 | 14111.6492
1194 | РУНН | 2016-10-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 545707.8009 | 103944.343
1194 | РУВН | 2016-10-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 32 | 32 | 2182831.2035 | 415777.3721
1194 | ШУЭ | 2016-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 545707.8009 | 103944.343
1194 | ЩСН | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 68213.4751 | 12993.0429
1194 | План монтажа коробов | 2016-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 545707.8009 | 103944.343
1194 | Учет | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 68213.4751 | 12993.0429
1194 | ОПС | 2016-09-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 68213.4751 | 12993.0429
1194 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-11-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 545707.8009 | 103944.343
1194 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 12 | 889033.9008 | 169339.7906
1194 | Шильды (наклейки) | 2016-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 272853.9004 | 51972.1715
1194 | Эксплуатационная документация | 2017-01-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 545707.8009 | 103944.343
1194 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1194 | Произвести предразработку | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 444516.9504 | 84669.8953
1194 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 889033.9008 | 169339.7906
1194 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 545707.8009 | 103944.343
1194 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1194 | Заказ наклеек на модуль | 2016-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 68213.4751 | 12993.0429
1194 | СБ РУНН+РУВН | 2016-10-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 272853.9004 | 51972.1715
1195 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-07-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 78.0092 | 14.8589
1195 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-22 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 19.5023 | 3.7147
1195 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-08-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 143.0168 | 27.2413
1195 | Шильды (наклейки) | 2016-08-29 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 78.0092 | 14.8589
1195 | Эксплуатационная документация | 2016-09-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 156.0183 | 29.7178
1195 | Согласование ТЗ | 2016-07-12 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1195 | Сопровождение пр-ва | 2016-07-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 286.0336 | 54.4826
1195 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 78.0092 | 14.8589
1195 | Архив | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1195 | Заказ наклеек на модуль | 2016-07-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 19.5023 | 3.7147
1195 | Заказ | 2016-07-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 429.0503 | 81.7239
1195 | Доработка НКУ, Э6, РКД, АС, 1с | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 312.0366 | 59.4355
1195 | Сопровождение производства 1195-1197 | 2016-08-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 78.0092 | 14.8589
1195 | Распечатка документации на заказы №1195-1197 (3 экземпляра) | 2016-07-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 39.0046 | 7.4294
1198 | Выбор оборудования | 2016-07-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 28 | 40 | 145.1117 | 27.6403
1198 | Доработка РКД (Чертежи для РКД) | 2016-07-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 16 | 58.0447 | 11.0561
1198 | Обвязка ШТМ (МИР) | 2016-09-02 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 43 | 40 | 145.1117 | 27.6403
1198 | Шкаф контроля изоляции | 2016-09-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 20 | 24 | 87.067 | 16.5842
1198 | РЛНД | 2016-09-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 24 | 87.067 | 16.5842
1198 | Доработка - претензии проверяющего | 2016-11-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 24 | 87.067 | 16.5842
1198 | Доработка схем - замечания и помощь Мелехову | 2016-11-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 29.0223 | 5.5281
1198 | Доработка схем | 2016-10-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 29.0223 | 5.5281
1198 | Доработка схем | 2016-10-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 29.0223 | 5.5281
1198 | Доработка ШТМ | 2016-09-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 24 | 87.067 | 16.5842
1198 | Доработка ШОТ, ЩОПС, ШТМ, РЛНД, Альбом схем | 2016-11-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 32 | 116.0894 | 22.1123
1198 | Программирование ОПС, IRDH, ШОТ | 2016-11-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 38 | 64 | 232.1788 | 44.2245
1198 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 46.4941 | 8.856
1198 | Предварительная ведомость | 2016-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 28 | 40 | 145.1117 | 27.6403
1198 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 111.5859 | 21.2545
1198 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 12 | 43.5335 | 8.2921
1198 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-10 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 32 | 297.5624 | 56.6786
1198 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-10 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 36 | 40 | 371.953 | 70.8482
1198 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 55.793 | 10.6272
1198 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 74.3906 | 14.1696
1198 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 20 | 185.9765 | 35.4241
1198 | Шкафы НН - Заказ | 2016-08-16 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 46.4941 | 8.856
1198 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-08-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 24 | 223.1718 | 42.5089
1198 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-08-18 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 39 | 24 | 223.1718 | 42.5089
1198 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-08-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28 | 24 | 223.1718 | 42.5089
1198 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.2988 | 1.7712
1198 | КРУ (РЗА) | 2016-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 62 | 64 | 232.1788 | 44.2245
1198 | ТСН | 2016-08-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 32 | 116.0894 | 22.1123
1198 | ШОТ | 2016-09-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 68 | 64 | 232.1788 | 44.2245
1198 | ЩСН | 2016-08-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 46 | 32 | 116.0894 | 22.1123
1198 | План монтажа коробов | 2016-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 58.0447 | 11.0561
1198 | Учет | 2016-08-23 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 29.0223 | 5.5281
1198 | ОПС | 2016-08-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 38 | 40 | 145.1117 | 27.6403
1198 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-07-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 8 | 29.0223 | 5.5281
1198 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 24 | 223.1718 | 42.5089
1198 | Шильды (наклейки) | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 29.0223 | 5.5281
1198 | Эксплуатационная документация | 2016-11-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 29.0223 | 5.5281
1198 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1198 | Произвести предразработку | 2016-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 111.5859 | 21.2545
1198 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-07-26 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 24 | 223.1718 | 42.5089
1198 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 87.067 | 16.5842
1198 | Заказ наклеек на модуль | 2016-07-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.6278 | 0.69101
1199 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2016-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 10.1818 | 1.9394
1199 | Предварительная ведомость | 2016-08-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 23.6658 | 4.5078
1199 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 25.4545 | 4.8485
1199 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-08-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 23.6658 | 4.5078
1199 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 22 | 55.9999 | 10.6667
1199 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 20 | 50.909 | 9.697
1199 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 20.3636 | 3.8788
1199 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 15.2727 | 2.9091
1199 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 40.7272 | 7.7576
1199 | Шкафы НН - Заказ | 2016-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 10.1818 | 1.9394
1199 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 61.0908 | 11.6364
1199 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-08-09 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5455 | 0.48485
1199 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-08-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 15.2727 | 2.9091
1199 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5455 | 0.48485
1199 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-08-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 24 | 61.0908 | 11.6364
1199 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-08-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 61.0908 | 11.6364
1199 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5455 | 0.48485
1199 | АВР | 2016-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 16 | 47.3316 | 9.0156
1199 | ЩСН | 2016-08-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 32 | 94.6633 | 18.0311
1199 | План монтажа коробов | 2016-08-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 35.4987 | 6.7617
1199 | Учет | 2016-08-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 11.8329 | 2.2539
1199 | ОПС | 2016-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 40 | 118.3291 | 22.5389
1199 | Блок управления | 2016-08-24 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 11.8329 | 2.2539
1199 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 23.6658 | 4.5078
1199 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 20 | 50.909 | 9.697
1199 | Шильды (наклейки) | 2016-09-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 23.6658 | 4.5078
1199 | Эксплуатационная документация | 2016-09-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 23.6658 | 4.5078
1199 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1199 | Программа АВР | 2016-09-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 23.6658 | 4.5078
1199 | Произвести предразработку | 2016-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 30.5454 | 5.8182
1199 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-07-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 22 | 12 | 30.5454 | 5.8182
1199 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-26 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 47.3316 | 9.0156
1199 | Заказ наклеек на модуль | 2016-07-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.9582 | 0.56347
1199 | РУНН СБ | 2016-08-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 23.6658 | 4.5078
1199 | Предварительная ведомость (внесение в 1с) | 2016-08-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 11.8329 | 2.2539
1200 | Доработка РКД (расчет тока КЗ) | 2016-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 6 | 121.2745 | 23.0999
1200 | Шильды (наклейки) | 2016-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 80.8497 | 15.3999
1200 | Доработка РКД | 2016-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 323.3988 | 61.5998
1200 | Доработка 1200, 1214 - перерассчет токов КЗ | 2016-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 80.8497 | 15.3999
1200 | Программирование ШТМ | 2016-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 80.8497 | 15.3999
1200 | ЯУО | 2016-09-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | КРМ | 2016-08-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | Доработка РКД №1 (Замечания энергетика) | 2016-08-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 80.8497 | 15.3999
1200 | Предварительная ведомость | 2016-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 16 | 123.8549 | 23.5914
1200 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-07-26 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 61.9274 | 11.7957
1200 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-07-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 46.4456 | 8.8468
1200 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 61.9274 | 11.7957
1200 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 61.9274 | 11.7957
1200 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 31 | 40 | 309.6371 | 58.9785
1200 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 9 | 69.6684 | 13.2702
1200 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 46 | 56 | 433.492 | 82.5699
1200 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7409 | 1.4745
1200 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 38.7046 | 7.3723
1200 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 23.2228 | 4.4234
1200 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 61.9274 | 11.7957
1200 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7409 | 1.4745
1200 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 46.4456 | 8.8468
1200 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7409 | 1.4745
1200 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 32 | 247.7097 | 47.1828
1200 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-13 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 185.7823 | 35.3871
1200 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7409 | 1.4745
1200 | АВР | 2016-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 40.4248 | 7.7
1200 | ШТМ | 2016-08-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | ЩСН | 2016-09-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | План монтажа коробов | 2016-09-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | Сигналы отходящих линий | 2016-08-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | Учет | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 20.2124 | 3.85
1200 | ОПС | 2016-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 20.2124 | 3.85
1200 | НКУ | 2016-08-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 25 | 40 | 808.4969 | 153.9994
1200 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 24 | 185.7823 | 35.3871
1200 | Шильды (наклейки) НКУ | 2016-08-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 20.2124 | 3.85
1200 | Эксплуатационная документация | 2016-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 80.8497 | 15.3999
1200 | Согласование ТЗ | 2016-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1200 | Программа АВР | 2016-10-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | Произвести предразработку | 2016-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 92.8911 | 17.6936
1200 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-07-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 92.8911 | 17.6936
1200 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 323.3988 | 61.5998
1200 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 20.2124 | 3.85
1200 | Э6 на НКУ | 2016-08-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 161.6994 | 30.7999
1200 | Программирование АВР НКУ | 2016-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 20.2124 | 3.85
1200 | АВР НКУ | 2016-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 20.2124 | 3.85
1200 | РУНН СБ | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 80.8497 | 15.3999
1200 | Модуль - Модели и чертежи (доработка1) | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 59 | 144 | 1114.6937 | 212.3226
1200 | Модуль - Модели и чертежи (доработка2) | 2016-09-09 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 50 | 80 | 619.2743 | 117.957
1200 | Шкафы НН - Модели и чертежи (доработка) | 2016-08-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 92.8911 | 17.6936
1201 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2016-09-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 24.0547 | 4.5818
1201 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи (доработка) | 2016-09-02 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 8 | 32.0729 | 6.1091
1201 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 17.5884 | 3.3502
1201 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 32.0729 | 6.1091
1201 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 35.1768 | 6.7003
1201 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-28 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 12 | 48.1094 | 9.1637
1201 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 12.0273 | 2.2909
1201 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-28 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 16 | 64.1459 | 12.2183
1201 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 10 | 40.0912 | 7.6364
1201 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-26 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.0182 | 1.5273
1201 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 7 | 28.0638 | 5.3455
1201 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0091 | 0.76364
1201 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-08-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 10 | 40.0912 | 7.6364
1201 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.0182 | 1.5273
1201 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 24 | 96.2188 | 18.3274
1201 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 20 | 80.1823 | 15.2728
1201 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-29 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0091 | 0.76364
1201 | АВР | 2016-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 35.1768 | 6.7003
1201 | Учет (1201-1205) | 2016-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 17.5884 | 3.3502
1201 | ОПС | 2016-08-30 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.3971 | 0.83754
1201 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 35.1768 | 6.7003
1201 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18 | 20 | 80.1823 | 15.2728
1201 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 35.1768 | 6.7003
1201 | Эксплуатационная документация | 2016-11-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 35.1768 | 6.7003
1201 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1201 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 32.0729 | 6.1091
1201 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-17 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 12 | 48.1094 | 9.1637
1201 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 17.5884 | 3.3502
1201 | РУНН СБ | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 17.5884 | 3.3502
1201 | Доработка Учета | 2016-10-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 8.7942 | 1.6751
1201 | Доработка АВР BH | 2016-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.5884 | 3.3502
1201 | Доработка РКД на 1201-1023, 1205 | 2016-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 8 | 35.1768 | 6.7003
1201 | Доработка КД с учетом замечаний от 26.09 | 2016-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 35.1768 | 6.7003
1201 | Программирование АВР 1201-1205 | 2016-12-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 12 | 52.7651 | 10.0505
1201 | Согласование ТЗ №2 1201-1205 | 2016-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 24 | 105.5303 | 20.101
1201 | Доработка РКД 1201-1205 + написание ТЗ и ТО + разработка задания по КБМ и КБЭ | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 68 | 32 | 140.707 | 26.8013
1201 | ШНО | 2016-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 35.1768 | 6.7003
1202 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 96.7648 | 18.4314
1202 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 30.239 | 5.7598
1202 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 48.3824 | 9.2157
1202 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 120.956 | 23.0392
1202 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 22.6792 | 4.3199
1202 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 24 | 181.434 | 34.5588
1202 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.5597 | 1.44
1202 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 90.717 | 17.2794
1202 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 20 | 151.195 | 28.799
1202 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.5597 | 1.44
1202 | АВР | 2016-09-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 193.5296 | 36.8628
1202 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 193.5296 | 36.8628
1202 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 6 | 45.3585 | 8.6397
1202 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 24.1912 | 4.6078
1202 | Эксплуатационная документация | 2016-11-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 3 | 72.5736 | 13.8235
1202 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1202 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.5597 | 1.44
1202 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 60.478 | 11.5196
1202 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 48.3824 | 9.2157
1202 | РУНН СБ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 48.3824 | 9.2157
1203 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 141.9722 | 27.0423
1203 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 43.6837 | 8.3207
1203 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 70.9861 | 13.5212
1203 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 16 | 116.49 | 22.1886
1203 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 29.1225 | 5.5471
1203 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 24 | 174.735 | 33.2829
1203 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2806 | 1.3868
1203 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-08-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 10 | 72.8062 | 13.8679
1203 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-29 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5612 | 2.7736
1203 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 87.3675 | 16.6414
1203 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 16 | 116.49 | 22.1886
1203 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.2806 | 1.3868
1203 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 283.9443 | 54.0846
1203 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 116.49 | 22.1886
1203 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.493 | 6.7606
1203 | Эксплуатационная документация | 2016-11-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 3 | 106.4791 | 20.2817
1203 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1203 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.2806 | 1.3868
1203 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-17 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 58.245 | 11.0943
1203 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 70.9861 | 13.5212
1203 | РУНН СБ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 70.9861 | 13.5212
1203 | План монтажа коробов (на 9000мм) | 2016-10-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 2 | 70.9861 | 13.5212
1204 | ЩСН (на 7000мм) | 2016-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 39 | 40 | 215.7729 | 41.0996
1204 | План монтажа коробов (на 7000мм) | 2016-09-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 16 | 86.3091 | 16.4398
1204 | ШНО | 2016-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.3943 | 1.0275
1204 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 21.5773 | 4.11
1204 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 42.4353 | 8.0829
1204 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 10.7886 | 2.055
1204 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 84.8707 | 16.1658
1204 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 31.8265 | 6.0622
1204 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 84.8707 | 16.1658
1204 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6088 | 2.0207
1204 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 84.8707 | 16.1658
1204 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 20 | 212.1767 | 40.4146
1204 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6088 | 2.0207
1204 | ОПС (7000мм) | 2016-09-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 40 | 215.7729 | 41.0996
1204 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 43.1546 | 8.2199
1204 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 63.653 | 12.1244
1204 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.3943 | 1.0275
1204 | Эксплуатационная документация | 2016-10-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 10.7886 | 2.055
1204 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 11:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1204 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6088 | 2.0207
1204 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 10.7886 | 2.055
1204 | РУНН СБ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 10.7886 | 2.055
1205 | ШНО (обвязка на 1201-1205) | 2016-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 19.5456 | 3.723
1205 | Доработка - ЯСН, Короба (1201-1205) | 2016-10-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 17 | 16 | 312.7301 | 59.5676
1205 | Разработка Э5 на ЯСН и ПС | 2016-10-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 16 | 312.7301 | 59.5676
1205 | Предварительная ведомость | 2016-08-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 78.1825 | 14.8919
1205 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 124.1723 | 23.6519
1205 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 39.0913 | 7.446
1205 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 248.3445 | 47.3037
1205 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 93.1292 | 17.7389
1205 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 8 | 248.3445 | 47.3037
1205 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 31.0431 | 5.913
1205 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 62.0861 | 11.8259
1205 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 62.0861 | 11.8259
1205 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 31.0431 | 5.913
1205 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 156.3651 | 29.7838
1205 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-10-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 4 | 124.1723 | 23.6519
1205 | Шильды (наклейки) | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 19.5456 | 3.723
1205 | Эксплуатационная документация | 2016-11-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 2 | 39.0913 | 7.446
1205 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1205 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 31.0431 | 5.913
1205 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 39.0913 | 7.446
1205 | РУНН СБ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 39.0913 | 7.446
1206 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 10.4618 | 1.9927
1206 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2016-08-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 13.9491 | 2.657
1206 | Предварительная ведомость | 2016-08-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 27.8981 | 5.3139
1206 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 55.7963 | 10.6279
1206 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 20 | 69.7454 | 13.2848
1206 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 17.4363 | 3.3212
1206 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 17.4363 | 3.3212
1206 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 24 | 83.6944 | 15.9418
1206 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.4618 | 1.9927
1206 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 55.7963 | 10.6279
1206 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 28 | 97.6435 | 18.5988
1206 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 13.9491 | 2.657
1206 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-08-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 20 | 69.7454 | 13.2848
1206 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 10.4618 | 1.9927
1206 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-08-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.4873 | 0.66424
1206 | Вводные порталы - Заказ | 2016-08-25 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4873 | 0.66424
1206 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-12 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 20 | 69.7454 | 13.2848
1206 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-12 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 32 | 111.5926 | 21.2557
1206 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4873 | 0.66424
1206 | РУНН | 2016-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22 | 24 | 80.4754 | 15.3286
1206 | РУВН | 2016-09-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 24 | 80.4754 | 15.3286
1206 | ШУЭ | 2016-09-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 64 | 64 | 214.6011 | 40.8764
1206 | ЩСН | 2016-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 1 | 3.3531 | 0.63869
1206 | План монтажа коробов | 2016-09-14 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | ОПС | 2016-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 16 | 53.6503 | 10.2191
1206 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 12 | 41.8472 | 7.9709
1206 | Шильды (наклейки) | 2016-09-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | Эксплуатационная документация | 2016-10-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1206 | Произвести предразработку | 2016-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 41.8472 | 7.9709
1206 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 12 | 41.8472 | 7.9709
1206 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 53.6503 | 10.2191
1206 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.3531 | 0.63869
1206 | СБ РУНН+РУВН | 2016-09-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | Доработка РКД №2 1206-1207 (замечания ПИ) | 2016-08-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 13.4126 | 2.5548
1206 | Доработка РКД 1206-1207 №5 | 2016-08-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 6.7063 | 1.2774
1206 | Доработка РКД (Уточнение ТЗ) | 2016-08-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 12 | 40.2377 | 7.6643
1206 | ШТМ | 2016-09-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 16 | 53.6503 | 10.2191
1206 | УПП | 2016-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | Доработка ШУН | 2016-10-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1206 | Программирование ОПС 1206-1207 | 2016-10-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 26.8251 | 5.1095
1207 | ШТМ | 2016-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 16 | 248.0501 | 47.2476
1207 | Доработка РКД (Уточнение ТЗ) | 2016-08-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | Предварительная ведомость | 2016-08-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 104.3385 | 19.874
1207 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 62.0125 | 11.8119
1207 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846 | 4.9685
1207 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846 | 4.9685
1207 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-01 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846 | 4.9685
1207 | Вводные порталы - Заказ | 2016-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846 | 4.9685
1207 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 104.3385 | 19.874
1207 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 24 | 626.0312 | 119.244
1207 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0846 | 4.9685
1207 | РУНН | 2016-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | РУВН | 2016-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | ШУЭ | 2016-09-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 62.0125 | 11.8119
1207 | ЩСН | 2016-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | План монтажа коробов | 2016-09-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 15.5031 | 2.953
1207 | ОПС | 2016-08-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 11 | 8 | 208.6771 | 39.748
1207 | Шильды (наклейки) | 2016-09-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 62.0125 | 11.8119
1207 | Эксплуатационная документация | 2016-09-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | Согласование ТЗ | 2016-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1207 | Произвести предразработку | 2016-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 104.3385 | 19.874
1207 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 6 | 156.5078 | 29.811
1207 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-07-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 8 | 124.0251 | 23.6238
1207 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15.5031 | 2.953
1207 | СБ РУНН+РУВН | 2016-09-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 62.0125 | 11.8119
1207 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2016-08-04 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 208.6771 | 39.748
1208 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 38.9943 | 7.4275
1208 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 36.1058 | 6.8773
1208 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-10-13 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 38.9943 | 7.4275
1208 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 32 | 144.4234 | 27.5092
1208 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-22 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 6 | 27.0794 | 5.158
1208 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 36.1058 | 6.8773
1208 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 36.1058 | 6.8773
1208 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-12 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 19 | 16 | 72.2117 | 13.7546
1208 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 18.0529 | 3.4387
1208 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-15 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 30 | 24 | 108.3175 | 20.6319
1208 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-09-12 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 23 | 32 | 144.4234 | 27.5092
1208 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 18.0529 | 3.4387
1208 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-09-12 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 24 | 108.3175 | 20.6319
1208 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.0265 | 1.7193
1208 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-09-12 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 4.5132 | 0.85966
1208 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-08 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.5132 | 0.85966
1208 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-08-22 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 4.5132 | 0.85966
1208 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-12 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 53 | 32 | 144.4234 | 27.5092
1208 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-12 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 37 | 24 | 108.3175 | 20.6319
1208 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-08 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.5132 | 0.85966
1208 | АВР | 2016-09-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 32 | 155.9773 | 29.71
1208 | ЩСН | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 32 | 155.9773 | 29.71
1208 | План монтажа коробов | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 12 | 58.4915 | 11.1412
1208 | Учет | 2016-08-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 4.8743 | 0.92844
1208 | ОПС | 2016-09-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 23 | 32 | 155.9773 | 29.71
1208 | НКУ | 2016-08-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 32 | 155.9773 | 29.71
1208 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 38.9943 | 7.4275
1208 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-18 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 16 | 72.2117 | 13.7546
1208 | Шильды (наклейки) | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 38.9943 | 7.4275
1208 | Эксплуатационная документация | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 38.9943 | 7.4275
1208 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1208 | Программа АВР | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 4 | 19.4972 | 3.7137
1208 | Произвести предразработку | 2016-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 45.1323 | 8.5966
1208 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 72.2117 | 13.7546
1208 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-15 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 38.9943 | 7.4275
1208 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 1 | 4.8743 | 0.92844
1208 | Э6 на НКУ | 2016-08-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 38.9943 | 7.4275
1208 | РУНН СБ | 2016-08-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 19.4972 | 3.7137
1208 | ШТМ с обвязкой | 2016-09-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 40 | 194.9716 | 37.1374
1208 | Программирование ОПС | 2016-11-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 19.4972 | 3.7137
1209 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 21.2044 | 4.0389
1209 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 49.8153 | 9.4886
1209 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 42.4088 | 8.0779
1209 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 48 | 239.1135 | 45.5454
1209 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 64 | 318.818 | 60.7272
1209 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 39.8523 | 7.5909
1209 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-27 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 59.7784 | 11.3864
1209 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-31 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 40 | 199.2613 | 37.9545
1209 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 10 | 49.8153 | 9.4886
1209 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 56 | 278.9658 | 53.1363
1209 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-10-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 14.9446 | 2.8466
1209 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9815 | 0.94886
1209 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-10-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 4.9815 | 0.94886
1209 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-10-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 49.8153 | 9.4886
1209 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.9815 | 0.94886
1209 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 36 | 44 | 219.1874 | 41.75
1209 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-11-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 42 | 32 | 159.409 | 30.3636
1209 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 4.9815 | 0.94886
1209 | АВР+РЗА (1209-1213) | 2016-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 37 | 64 | 339.2705 | 64.623
1209 | ЩСН (1209-1213) | 2016-10-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 35 | 56 | 296.8617 | 56.5451
1209 | План монтажа коробов (1209-1213) | 2016-11-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 29 | 24 | 127.2264 | 24.2336
1209 | Учет | 2016-09-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 5.3011 | 1.0097
1209 | ОС (1209-1213) | 2016-10-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 12 | 63.6132 | 12.1168
1209 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 42.4088 | 8.0779
1209 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-09 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 30 | 32 | 159.409 | 30.3636
1209 | Шильды (наклейки) | 2016-12-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 42.4088 | 8.0779
1209 | Эксплуатационная документация | 2016-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 42.4088 | 8.0779
1209 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1209 | Программа АВР | 2016-12-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.4088 | 8.0779
1209 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 10 | 49.8153 | 9.4886
1209 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 32 | 159.409 | 30.3636
1209 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 127.2264 | 24.2336
1209 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 5.3011 | 1.0097
1209 | РУНН СБ | 2016-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 21.2044 | 4.0389
1209 | Площадки обслуживания - Модели и чертежи (Доработка) | 2016-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 59.7784 | 11.3864
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 19.9261 | 3.7955
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 35 | 56 | 278.9658 | 53.1363
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-12 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 32 | 159.409 | 30.3636
1209 | Задание на вентиляцию | 2016-11-11 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 5 | 24.9077 | 4.7443
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-27 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 36 | 179.3351 | 34.1591
1209 | Программирование ШТМ | 2016-12-15 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 21.2044 | 4.0389
1209 | Программирование ОПС | 2016-12-15 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 42.4088 | 8.0779
1209 | Доработка РКД от 1.11.2016 | 2016-11-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 84.8176 | 16.1557
1209 | ШТМ (1209-1213) | 2016-10-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 84.8176 | 16.1557
1209 | Доработка РКД от 25.10.16 (1209-1213) | 2016-10-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 40 | 212.0441 | 40.3893
1209 | ШОТ (1209-1213) | 2016-10-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 84.8176 | 16.1557
1209 | ПС (1209-1213) | 2016-10-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 32 | 169.6353 | 32.3115
1209 | Доработка РКД на 1209-1213 №3 | 2016-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 40 | 80 | 424.0881 | 80.7787
1209 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.4088 | 8.0779
1209 | Доработка РКД 1209-1213 от 10.11.2016 | 2016-11-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 127.2264 | 24.2336
1209 | Обвязка шкафа управления вентиляцией | 2016-12-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 84.8176 | 16.1557
1209 | Доработка схемы вентиляции - закрытие клапанов | 2016-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 84.8176 | 16.1557
1209 | Помощь в программировании 1209-1213 | 2016-12-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 24 | 127.2264 | 24.2336
1209 | Комплект РКД (КБМ) Доработка - лестницы | 2016-11-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 19.9261 | 3.7955
1210 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 39.6485 | 7.5521
1210 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 188.672 | 35.9375
1210 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 39.6485 | 7.5521
1210 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 125.7814 | 23.9584
1210 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 31.4453 | 5.9896
1210 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 31.4453 | 5.9896
1210 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 251.5627 | 47.9167
1210 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 188.672 | 35.9375
1210 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 16 | 503.1254 | 95.8334
1210 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 31.4453 | 5.9896
1210 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 8 | 251.5627 | 47.9167
1210 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 31.4453 | 5.9896
1210 | Учет (1209-1213) | 2016-10-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 317.1878 | 60.4167
1210 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 118.9454 | 22.6563
1210 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-09 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 251.5627 | 47.9167
1210 | Шильды (наклейки) | 2016-12-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 79.2969 | 15.1042
1210 | Эксплуатационная документация | 2016-12-19 16:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 118.9454 | 22.6563
1210 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1210 | Программа АВР | 2016-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 19.8242 | 3.776
1210 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 94.336 | 17.9688
1210 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 125.7814 | 23.9584
1210 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 317.1878 | 60.4167
1210 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 19.8242 | 3.776
1210 | РУНН СБ | 2016-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 79.2969 | 15.1042
1210 | Доработка РКД (КБМ) | 2016-09-22 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 628.9068 | 119.7918
1210 | Доработка РКД (КБЭ) (1209-1213) | 2016-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 31 | 64 | 1268.751 | 241.6669
1210 | Программирование ОПС | 2016-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 79.2969 | 15.1042
1210 | Программирование ШТМ | 2016-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 79.2969 | 15.1042
1210 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 158.5939 | 30.2084
1211 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 375.8384 | 71.5883
1211 | Программирование ШТМ | 2016-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 187.9192 | 35.7941
1211 | Программирование ОПС | 2016-12-20 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 187.9192 | 35.7941
1211 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 93.9596 | 17.8971
1211 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 244.0145 | 46.479
1211 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 93.9596 | 17.8971
1211 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 162.6763 | 30.986
1211 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 40.6691 | 7.7465
1211 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 40.6691 | 7.7465
1211 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 325.3527 | 61.9719
1211 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 244.0145 | 46.479
1211 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 16 | 650.7053 | 123.9439
1211 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 40.6691 | 7.7465
1211 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 325.3527 | 61.9719
1211 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 40.6691 | 7.7465
1211 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 281.8788 | 53.6912
1211 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 325.3527 | 61.9719
1211 | Шильды (наклейки) | 2016-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 187.9192 | 35.7941
1211 | Эксплуатационная документация | 2016-12-21 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 281.8788 | 53.6912
1211 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1211 | Программа АВР | 2016-12-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 46.9798 | 8.9485
1211 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 122.0072 | 23.2395
1211 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 162.6763 | 30.986
1211 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 751.6768 | 143.1765
1211 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 46.9798 | 8.9485
1211 | РУНН СБ | 2016-11-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 187.9192 | 35.7941
1212 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 95.5965 | 18.2089
1212 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 248.2655 | 47.2887
1212 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 95.5965 | 18.2089
1212 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 165.5103 | 31.5258
1212 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 41.3776 | 7.8814
1212 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 41.3776 | 7.8814
1212 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 331.0207 | 63.0516
1212 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 248.2655 | 47.2887
1212 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 16 | 662.0414 | 126.1031
1212 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 41.3776 | 7.8814
1212 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 331.0207 | 63.0516
1212 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 41.3776 | 7.8814
1212 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 286.7895 | 54.6266
1212 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 331.0207 | 63.0516
1212 | Шильды (наклейки) | 2016-12-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 191.193 | 36.4177
1212 | Эксплуатационная документация | 2016-12-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 286.7895 | 54.6266
1212 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1212 | Программа АВР | 2016-12-26 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 47.7982 | 9.1044
1212 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 124.1328 | 23.6443
1212 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 165.5103 | 31.5258
1212 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 764.7719 | 145.6708
1212 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 47.7982 | 9.1044
1212 | РУНН СБ | 2016-11-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.193 | 36.4177
1212 | Программирование ОПС | 2016-12-26 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.193 | 36.4177
1212 | Программрование ШТМ | 2016-12-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.193 | 36.4177
1212 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 382.386 | 72.8354
1213 | КРМ | 2016-09-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 382.885 | 72.9305
1213 | Программирование ШТМ | 2016-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.4425 | 36.4652
1213 | Программирование ОПС | 2016-12-27 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.4425 | 36.4652
1213 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 95.7212 | 18.2326
1213 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 574.3274 | 109.3957
1213 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 95.7212 | 18.2326
1213 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 95.7212 | 18.2326
1213 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 95.7212 | 18.2326
1213 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 95.7212 | 18.2326
1213 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 95.7212 | 18.2326
1213 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 95.7212 | 18.2326
1213 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-30 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 191.4425 | 36.4652
1213 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 1 | 95.7212 | 18.2326
1213 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 287.1637 | 54.6979
1213 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 765.7699 | 145.8609
1213 | Шильды (наклейки) | 2016-12-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 191.4425 | 36.4652
1213 | Эксплуатационная документация | 2016-12-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 287.1637 | 54.6979
1213 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1213 | Программа АВР | 2016-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 47.8606 | 9.1163
1213 | Произвести предразработку | 2016-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 287.1637 | 54.6979
1213 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-19 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 382.885 | 72.9305
1213 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 765.7699 | 145.8609
1213 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 47.8606 | 9.1163
1213 | РУНН СБ | 2016-11-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 191.4425 | 36.4652
1214 | Программирование ШТМ | 2016-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 74.3567 | 14.1632
1214 | ЯУО | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | КРМ | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 74.3567 | 14.1632
1214 | Доработка РКД | 2016-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 16 | 297.4268 | 56.6527
1214 | Доработка РКД и АВР 1200, 1214 | 2016-10-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 297.4268 | 56.6527
1214 | Предварительная ведомость | 2016-08-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 12 | 117.2661 | 22.3364
1214 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-10-20 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 12 | 117.2661 | 22.3364
1214 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 19.5444 | 3.7227
1214 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 78.1774 | 14.8909
1214 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.5444 | 3.7227
1214 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-10-04 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 22 | 40 | 390.887 | 74.4547
1214 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 78.1774 | 14.8909
1214 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-10-12 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 29 | 56 | 547.2418 | 104.2365
1214 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722 | 1.8614
1214 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-09-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722 | 1.8614
1214 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-10-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722 | 1.8614
1214 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-09-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722 | 1.8614
1214 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722 | 1.8614
1214 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722 | 1.8614
1214 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 24 | 234.5322 | 44.6728
1214 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 48 | 469.0644 | 89.3456
1214 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.7722 | 1.8614
1214 | АВР | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | ШТМ | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | ЩСН | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | План монтажа коробов (1200, 1214) | 2016-10-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | Сигналы отходящих линий | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | Учет | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | ОПС | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | НКУ | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 74.3567 | 14.1632
1214 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-15 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 12 | 117.2661 | 22.3364
1214 | Шильды (наклейки) | 2016-09-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | Эксплуатационная документация | 2016-11-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 74.3567 | 14.1632
1214 | Согласование ТЗ | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1214 | Программа АВР | 2016-11-16 09:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | Произвести предразработку | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 97.7218 | 18.6137
1214 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 117.2661 | 22.3364
1214 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | Э6 на НКУ | 2016-08-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 148.7134 | 28.3264
1214 | Программирование АВР НКУ | 2016-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | АВР НКУ | 2016-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5892 | 3.5408
1214 | РУНН СБ | 2016-10-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 74.3567 | 14.1632
1215 | ОС (1215-1216) | 2016-11-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 21 | 48 | 499.8046 | 95.2009
1215 | ЯУО (1215-1216) | 2016-11-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 83.3008 | 15.8668
1215 | Доработка РКД 1215-1216 | 2016-10-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 83.3008 | 15.8668
1215 | Программирование ОС+ПС | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 12 | 124.9512 | 23.8002
1215 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 10 | 65.3098 | 12.44
1215 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 78.3717 | 14.9279
1215 | Шкафы ВН - Полуфабрикат 1С | 2016-11-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.1239 | 4.976
1215 | Предварительная ведомость | 2016-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 83.3008 | 15.8668
1215 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 52.2478 | 9.952
1215 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 83.3008 | 15.8668
1215 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-11-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16.5 | 24 | 156.7435 | 29.8559
1215 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-11-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 71.5 | 100 | 653.0978 | 124.3996
1215 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 52.2478 | 9.952
1215 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 52.2478 | 9.952
1215 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-11-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 24 | 156.7435 | 29.8559
1215 | Шкафы НН - Заказ | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.1239 | 4.976
1215 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-11-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 28 | 182.8674 | 34.8319
1215 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.531 | 1.244
1215 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 26 | 169.8054 | 32.3439
1215 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-11-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 32 | 208.9913 | 39.8079
1215 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.531 | 1.244
1215 | АВР (1215-1216) | 2016-12-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 83.3008 | 15.8668
1215 | ЩСН (1215-1216) | 2016-11-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 30 | 40 | 416.5039 | 79.3341
1215 | План монтажа коробов (1215-1216) | 2016-12-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 12 | 124.9512 | 23.8002
1215 | Учет (1215-1216) | 2016-11-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 10.4126 | 1.9834
1215 | ПС (1215-1216) | 2016-11-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 24 | 249.9023 | 47.6004
1215 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 41.6504 | 7.9334
1215 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 12 | 78.3717 | 14.9279
1215 | Шильды (наклейки) | 2017-01-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 6 | 62.4756 | 11.9001
1215 | Эксплуатационная документация | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 83.3008 | 15.8668
1215 | Согласование ТЗ | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1215 | Программа АВР | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 41.6504 | 7.9334
1215 | Произвести предразработку | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 52.2478 | 9.952
1215 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 28 | 182.8674 | 34.8319
1215 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-02 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 83.3008 | 15.8668
1215 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1215 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 10.4126 | 1.9834
1215 | РУНН СБ (1215-1216) | 2016-11-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 41.6504 | 7.9334
1216 | Предварительная ведомость | 2016-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 588.6588 | 112.1255
1216 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669 | 26.2794
1216 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 147.1647 | 28.0314
1216 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669 | 26.2794
1216 | Шкафы НН - Заказ | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669 | 26.2794
1216 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669 | 26.2794
1216 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 137.9669 | 26.2794
1216 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 137.9669 | 26.2794
1216 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-19 09:40 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 4 | 294.3294 | 56.0627
1216 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 2 | 275.9338 | 52.5588
1216 | Шильды (наклейки) | 2017-01-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 73.5824 | 14.0157
1216 | Эксплуатационная документация | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 73.5824 | 14.0157
1216 | Согласование ТЗ | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1216 | Программа АВР | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 73.5824 | 14.0157
1216 | Произвести предразработку | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 551.8676 | 105.1176
1216 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 551.8676 | 105.1176
1216 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-02 15:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 588.6588 | 112.1255
1216 | Архив | 2017-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1216 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 73.5824 | 14.0157
1216 | Програмирование ОС+ПС | 2017-01-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 4 | 294.3294 | 56.0627
1217 | Программрование ОПС | 2016-11-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 170.7858 | 32.5306
1217 | Доработка АВР | 2016-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 21.3482 | 4.0663
1217 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 85.3929 | 16.2653
1217 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 64.0447 | 12.199
1217 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 85.3929 | 16.2653
1217 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 22 | 140.8983 | 26.8378
1217 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 22 | 140.8983 | 26.8378
1217 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 38.4268 | 7.3194
1217 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 38.4268 | 7.3194
1217 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 102.4715 | 19.5184
1217 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 25.6179 | 4.8796
1217 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 24 | 153.7072 | 29.2776
1217 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4045 | 1.2199
1217 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-09-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 10 | 64.0447 | 12.199
1217 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.8089 | 2.4398
1217 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 26 | 166.5161 | 31.7174
1217 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 32 | 204.9429 | 39.0367
1217 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4045 | 1.2199
1217 | АВР | 2016-09-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 85.3929 | 16.2653
1217 | ЩСН | 2016-09-20 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 85.3929 | 16.2653
1217 | План монтажа коробов | 2016-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 8 | 85.3929 | 16.2653
1217 | Учет | 2016-09-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10.6741 | 2.0332
1217 | ОПС | 2016-09-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 40 | 40 | 426.9644 | 81.3266
1217 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 85.3929 | 16.2653
1217 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 20 | 128.0893 | 24.398
1217 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 42.6964 | 8.1327
1217 | Эксплуатационная документация | 2016-11-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 6 | 64.0447 | 12.199
1217 | Согласование ТЗ | 2016-08-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1217 | Программа АВР | 2016-11-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 85.3929 | 16.2653
1217 | Произвести предразработку | 2016-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 64.0447 | 12.199
1217 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-08 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 18 | 115.2804 | 21.9582
1217 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 85.3929 | 16.2653
1217 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 10.6741 | 2.0332
1217 | РУНН СБ | 2016-09-21 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 42.6964 | 8.1327
1218 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 70.639 | 13.455
1218 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-11-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 40 | 353.195 | 67.2752
1218 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-11-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39 | 56 | 494.473 | 94.1853
1218 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 70.639 | 13.455
1218 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 105.9585 | 20.1826
1218 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 22 | 194.2572 | 37.0014
1218 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 44.1494 | 8.4094
1218 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 31 | 34 | 300.2157 | 57.184
1218 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.8299 | 1.6819
1218 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-12-05 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 18 | 158.9377 | 30.2739
1218 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 52.9792 | 10.0913
1218 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-12-05 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 24 | 211.917 | 40.3651
1218 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-11-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 52.9792 | 10.0913
1218 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.8299 | 1.6819
1218 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 36 | 317.8755 | 60.5477
1218 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-12 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 22 | 24 | 211.917 | 40.3651
1218 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.8299 | 1.6819
1218 | АВР (1218-1219) | 2016-10-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | ЯУВ | 2016-08-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 32 | 231.9314 | 44.1774
1218 | План монтажа коробов (1218-1219) | 2016-12-15 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 115.9657 | 22.0887
1218 | Учет (1218-1219) | 2016-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.2479 | 1.3805
1218 | ОПС (1218-1219) | 2016-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 32 | 231.9314 | 44.1774
1218 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-30 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 211.917 | 40.3651
1218 | Шильды (наклейки) | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 28.9914 | 5.5222
1218 | Эксплуатационная документация | 2017-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Согласование ТЗ | 2016-08-10 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1218 | Программа АВР | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Произвести предразработку | 2016-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 88.2987 | 16.8188
1218 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-30 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 28 | 247.2365 | 47.0927
1218 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 7.2479 | 1.3805
1218 | РУНН СБ | 2016-12-20 16:51 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 2 | 14.4957 | 2.7611
1218 | Доработка РКД (КБМ) | 2016-09-20 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 9 | 79.4689 | 15.1369
1218 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 44.1494 | 8.4094
1218 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-15 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 16 | 141.278 | 26.9101
1218 | ЩСН (1218-1219) | 2016-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 32 | 231.9314 | 44.1774
1218 | Доработка РКД на 1218-1219 | 2016-10-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 115.9657 | 22.0887
1218 | 1ШЩ (с Э6) | 2016-09-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 24 | 173.9485 | 33.1331
1218 | 2ШЩ (с Э6) | 2016-09-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 24 | 173.9485 | 33.1331
1218 | 3ШЩ (с Э6) | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14.5 | 24 | 173.9485 | 33.1331
1218 | АВР на ШЩ (1218-1219) | 2016-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Доработка - вентиляция (замечания от 23.11.16) | 2016-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 16 | 115.9657 | 22.0887
1218 | Доработка вентиляции от 02.12.2016 | 2016-12-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Доработка вентиляции от 02.12.2016 | 2016-12-05 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 28.9914 | 5.5222
1218 | Доработка вентиляции от 24.11.16 | 2016-11-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 86.9743 | 16.5665
1218 | Доработка РКД и вентиляции от 24.11.16 | 2016-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 36 | 24 | 173.9485 | 33.1331
1218 | Доработка - ТЗ на доработку вентиляционной установки | 2016-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 115.9657 | 22.0887
1218 | Доработка НКУ | 2016-12-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19.5 | 24 | 173.9485 | 33.1331
1218 | Доработка - шкаф управления вентиляцией | 2016-12-30 11:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Доработка - РКД и тепловой расчет | 2016-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 32 | 231.9314 | 44.1774
1218 | Доработка АВР | 2016-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 57.9828 | 11.0444
1218 | Доработка ЩСН | 2016-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 173.9485 | 33.1331
1218 | Доработка - вентиляция на 1218-1219 | 2016-11-21 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 16 | 115.9657 | 22.0887
1218 | Доработка НКУ | 2016-11-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 115.9657 | 22.0887
1219 | Доработка РКД на 1218-1219 от 15.11.2016 | 2016-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 422.1454 | 80.4086
1219 | Доработка - шкаф управления вентиляцией | 2016-12-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 105.5364 | 20.1022
1219 | Доработка НКУ | 2016-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 24 | 633.2181 | 120.613
1219 | 1ШЩ (с Э6) | 2016-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 20 | 527.6818 | 100.5108
1219 | 2ШЩ (с Э6) | 2016-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 12 | 316.6091 | 60.3065
1219 | 3ШЩ (с Э6) | 2016-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 316.6091 | 60.3065
1219 | Предварительная ведомость | 2016-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 211.0727 | 40.2043
1219 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 175.4542 | 33.4198
1219 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 211.0727 | 40.2043
1219 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542 | 33.4198
1219 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542 | 33.4198
1219 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542 | 33.4198
1219 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542 | 33.4198
1219 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 175.4542 | 33.4198
1219 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 175.4542 | 33.4198
1219 | ЯУВ | 2016-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26.3841 | 5.0255
1219 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 211.0727 | 40.2043
1219 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 350.9084 | 66.8397
1219 | Шильды (наклейки) | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 52.7682 | 10.0511
1219 | Эксплуатационная документация | 2017-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 105.5364 | 20.1022
1219 | Согласование ТЗ | 2016-08-10 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1219 | Программа АВР | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 26.3841 | 5.0255
1219 | Произвести предразработку | 2016-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 877.2709 | 167.0992
1219 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 1052.7251 | 200.5191
1219 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 211.0727 | 40.2043
1219 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 26.3841 | 5.0255
1219 | РУНН СБ | 2016-12-20 17:26 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 105.5364 | 20.1022
1220 | Шкафы ВН - Модели и чертежи (Исправление) | 2016-11-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 7 | 20.3586 | 3.8778
1220 | Предварительная ведомость | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 38.48 | 7.3295
1220 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 23.267 | 4.4318
1220 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 76.9599 | 14.659
1220 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-18 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 11.6335 | 2.2159
1220 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-18 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 5.8167 | 1.108
1220 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 14.5418 | 2.7699
1220 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-19 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.9084 | 0.55398
1220 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-08-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 10 | 29.0837 | 5.5398
1220 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-08-22 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 23.267 | 4.4318
1220 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-08-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 23.267 | 4.4318
1220 | Вводная схема | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62 | 1.8324
1220 | РУВН | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62 | 1.8324
1220 | ЩСН | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62 | 1.8324
1220 | План монтажа коробов | 2016-10-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 76.9599 | 14.659
1220 | Учет | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62 | 1.8324
1220 | ОПС | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.62 | 1.8324
1220 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 38.48 | 7.3295
1220 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 23.267 | 4.4318
1220 | Шильды (наклейки) | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 19.24 | 3.6648
1220 | Эксплуатационная документация | 2016-11-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 38.48 | 7.3295
1220 | Согласование ТЗ | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1220 | Произвести предразработку | 2016-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 23.267 | 4.4318
1220 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-08-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 29.0837 | 5.5398
1220 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 76.9599 | 14.659
1220 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 9.62 | 1.8324
1220 | РУНН СБ | 2016-08-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 38.48 | 7.3295
1220 | Модуль - Основание и чертежи Доработка | 2016-10-04 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 34.9004 | 6.6477
1220 | Модуль - Модели и чертежи Доработка | 2016-10-04 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 17.4502 | 3.3239
1220 | Модуль - Заказ Доработка | 2016-10-06 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 11.6335 | 2.2159
1220 | Шкафы НН - Модели и чертежи Доработка | 2016-10-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 8 | 23.267 | 4.4318
1220 | Шкафы НН - Заказ Доработка | 2016-10-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 8.7251 | 1.6619
1220 | Шкафы НН - Ошиновка Доработка | 2016-10-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 10 | 29.0837 | 5.5398
1220 | Общая сборка - Модели и чертежи Доработка | 2016-10-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 46.5339 | 8.8636
1220 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. Доработка | 2016-10-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 16 | 46.5339 | 8.8636
1220 | Общая сборка - Ящики (Заказ) Доработка | 2016-10-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.9084 | 0.55398
1220 | Модуль - Полуфабрикат в 1с Доработка | 2016-10-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.6335 | 2.2159
1220 | Шкафы ВН - Заказ Доработка | 2016-10-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.9084 | 0.55398
1220 | Доработка РКД (КБМ) | 2016-09-16 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 12 | 34.9004 | 6.6477
1220 | Комплектование наклеек | 2016-11-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 38.48 | 7.3295
1223 | Предварительная ведомость | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 165.1004 | 31.4477
1223 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 165.1004 | 31.4477
1223 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-08-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-08-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 206.3755 | 39.3096
1223 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 206.3755 | 39.3096
1223 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Шкафы НН - Заказ | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Вводные порталы - Заказ | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-22 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 68.7918 | 13.1032
1223 | Эксплуатационная документация | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 330.2007 | 62.8954
1223 | Согласование ТЗ | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1223 | Произвести предразработку | 2016-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.3959 | 6.5516
1223 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 41.2751 | 7.8619
1223 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 41.2751 | 7.8619
1223 | Наклейки | 2016-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 82.5502 | 15.7238
1227 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 104.1508 | 19.8382
1227 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 104.1508 | 19.8382
1227 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785 | 17.634
1227 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785 | 17.634
1227 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785 | 17.634
1227 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785 | 17.634
1227 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.5785 | 17.634
1227 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 185.157 | 35.268
1227 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 208.3016 | 39.6765
1227 | Эксплуатационная документация | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 208.3016 | 39.6765
1227 | Согласование ТЗ | 2016-08-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1227 | Произвести предразработку | 2016-09-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 185.157 | 35.268
1227 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 104.1508 | 19.8382
1227 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 104.1508 | 19.8382
1228 | Предварительная ведомость | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 6.7768 | 1.2908
1228 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 26.2962 | 5.0088
1228 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1228 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 16 | 52.5924 | 10.0176
1228 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 18 | 59.1665 | 11.2698
1228 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 16.4351 | 3.1305
1228 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 16.4351 | 3.1305
1228 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.287 | 0.6261
1228 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-09-21 15:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.287 | 0.6261
1228 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.287 | 0.6261
1228 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-09-21 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.287 | 0.6261
1228 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.287 | 0.6261
1228 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-10-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 10 | 32.8703 | 6.261
1228 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-10-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18 | 20 | 65.7405 | 12.522
1228 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-10-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.287 | 0.6261
1228 | Вводная схема | 2016-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 1.6942 | 0.3227
1228 | РУНН | 2016-09-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 40.6607 | 7.7449
1228 | ЩРО | 2016-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1228 | ЩАО | 2016-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1228 | План монтажа коробов | 2016-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1228 | Учет | 2016-09-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.6942 | 0.3227
1228 | ОПС | 2016-09-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 28 | 47.4374 | 9.0357
1228 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1228 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 8 | 26.2962 | 5.0088
1228 | Шильды (наклейки) | 2016-11-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 10.1652 | 1.9362
1228 | Эксплуатационная документация | 2017-02-13 14:26 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1228 | Согласование ТЗ | 2016-08-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1228 | Произвести предразработку | 2016-09-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 26.2962 | 5.0088
1228 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 12 | 39.4443 | 7.5132
1228 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1228 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 1.6942 | 0.3227
1228 | РУНН СБ | 2016-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 6.7768 | 1.2908
1228 | Программирование ОПС | 2017-02-13 12:32 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1228 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.287 | 0.6261
1228 | ЩСН | 2016-09-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 27.1071 | 5.1633
1228 | Обвязка ШТМ | 2016-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 40 | 67.7678 | 12.9081
1228 | Доработка - Рассмотрение нового ТЗ | 2016-10-17 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 3.3884 | 0.64541
1228 | Доработка РКД | 2016-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 6.7768 | 1.2908
1228 | Дработка - Изучение архитектуры сетей Zig-bee | 2016-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24 | 24 | 40.6607 | 7.7449
1228 | Доработка - учет под ZigBee | 2016-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 13.5536 | 2.5816
1229 | Доработка - учет под ZigBee | 2017-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | Помощь в программировании | 2017-02-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | Доработка РКД | 2016-11-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 23.7209 | 4.5183
1229 | Доработка предварительных ведомостей (1215-1216, 1228-1232) | 2016-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | Доработка - рассмотрение нового ТЗ | 2016-10-17 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 11.8605 | 2.2591
1229 | ЩАО, ЩРО | 2016-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 73.3751 | 13.9762
1229 | Предварительная ведомость | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 23.7209 | 4.5183
1229 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 36.6875 | 6.9881
1229 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 22 | 134.5209 | 25.623
1229 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 20 | 122.2918 | 23.2937
1229 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 36.6875 | 6.9881
1229 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 36.6875 | 6.9881
1229 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-10 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 21 | 16 | 97.8334 | 18.6349
1229 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 24.4584 | 4.6587
1229 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-10 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 26 | 24 | 146.7501 | 27.9524
1229 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-01-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.1146 | 1.1647
1229 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-01-11 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146 | 1.1647
1229 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-01-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.1146 | 1.1647
1229 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146 | 1.1647
1229 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-01-11 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 5 | 4 | 24.4584 | 4.6587
1229 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146 | 1.1647
1229 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-01-11 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 48.9167 | 9.3175
1229 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-22 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146 | 1.1647
1229 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-01-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 24 | 146.7501 | 27.9524
1229 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-01-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 24.4584 | 4.6587
1229 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-01-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.1146 | 1.1647
1229 | АВР (1229-1230) | 2016-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 94.8837 | 18.0731
1229 | ШТМ (привязка и питание) | 2017-01-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 32 | 189.7673 | 36.1462
1229 | ЩСН (1229-1230) | 2017-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | План монтажа коробов (1229-1230) | 2017-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | Учет | 2016-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.9302 | 1.1296
1229 | ОПС (1229-1230) | 2017-01-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | НКУ | 2016-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 32 | 189.7673 | 36.1462
1229 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 23.7209 | 4.5183
1229 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-08 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 12 | 73.3751 | 13.9762
1229 | Шильды (наклейки) | 2017-02-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 6 | 35.5814 | 6.7774
1229 | Эксплуатационная документация | 2017-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 35.5814 | 6.7774
1229 | Согласование ТЗ | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1229 | Программа АВР | 2017-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 5.9302 | 1.1296
1229 | Произвести предразработку | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 48.9167 | 9.3175
1229 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 10 | 61.1459 | 11.6468
1229 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 47.4418 | 9.0365
1229 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 5.9302 | 1.1296
1229 | Э6 на НКУ | 2016-09-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 35.5814 | 6.7774
1229 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.9302 | 1.1296
1229 | АВР НКУ | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.9302 | 1.1296
1229 | РУНН СБ | 2017-01-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 23.7209 | 4.5183
1229 | Программирование ОПС | 2017-02-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 35.5814 | 6.7774
1231 | Предварительная ведомость | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 19.5701 | 3.7276
1231 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 63.5001 | 12.0953
1231 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-12 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 78.2803 | 14.9105
1231 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-09-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 4 | 31.75 | 6.0476
1231 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-09-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 4 | 31.75 | 6.0476
1231 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 47.6251 | 9.0714
1231 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 31.75 | 6.0476
1231 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 14 | 111.1251 | 21.1667
1231 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 31.75 | 6.0476
1231 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-09-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 127.0002 | 24.1905
1231 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-09-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 63.5001 | 12.0953
1231 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9375 | 1.5119
1231 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-09-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 4 | 31.75 | 6.0476
1231 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9375 | 1.5119
1231 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9375 | 1.5119
1231 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-09-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 8 | 63.5001 | 12.0953
1231 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-09-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 38 | 32 | 254.0003 | 48.381
1231 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9375 | 1.5119
1231 | ШТМ (привязка и питание) | 2017-01-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 24 | 234.8408 | 44.7316
1231 | Учет с ZigBee | 2017-01-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 156.5605 | 29.8211
1231 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-11-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401 | 7.4553
1231 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-10 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 8 | 63.5001 | 12.0953
1231 | Шильды (наклейки) | 2017-02-08 17:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 78.2803 | 14.9105
1231 | Эксплуатационная документация | 2017-02-13 14:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 78.2803 | 14.9105
1231 | Согласование ТЗ | 2016-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1231 | Программа АВР | 2017-02-13 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 9.785 | 1.8638
1231 | Произвести предразработку | 2016-09-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 47.6251 | 9.0714
1231 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 95.2501 | 18.1429
1231 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-14 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 78.2803 | 14.9105
1231 | Заказ наклеек на модуль | 2016-08-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 9.785 | 1.8638
1231 | РУНН СБ | 2016-11-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 19.5701 | 3.7276
1231 | Программирование ОПС | 2017-02-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401 | 7.4553
1231 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9375 | 1.5119
1231 | Короба | 2017-01-24 16:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 78.2803 | 14.9105
1231 | ОПС | 2017-01-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401 | 7.4553
1231 | ЩСН | 2016-11-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401 | 7.4553
1231 | АВР | 2017-01-21 12:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 78.2803 | 14.9105
1231 | Доработка - Рассмотрение нового ТЗ | 2016-11-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 19.5701 | 3.7276
1231 | Доработка РКД | 2016-11-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 39.1401 | 7.4553
1233 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1233 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.6305 | 17.6439
1233 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1233 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1233 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1233 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1233 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1233 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1233 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 256.5153 | 48.8601
1233 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 185.261 | 35.2878
1233 | Эксплуатационная документация | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 370.5221 | 70.5756
1233 | Согласование ТЗ | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1233 | Произвести предразработку | 2016-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 128.2576 | 24.43
1233 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 92.6305 | 17.6439
1233 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 92.6305 | 17.6439
1234 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1234 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.6305 | 17.6439
1234 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1234 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1234 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1234 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1234 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1234 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 64.1288 | 12.215
1234 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 256.5153 | 48.8601
1234 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 185.261 | 35.2878
1234 | Эксплуатационная документация | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 370.5221 | 70.5756
1234 | Согласование ТЗ | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1234 | Произвести предразработку | 2016-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 128.2576 | 24.43
1234 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 92.6305 | 17.6439
1234 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 92.6305 | 17.6439
1236 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-10-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 15.2314 | 2.9012
1236 | Доработка РКД (КБМ) | 2016-09-28 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 30.4629 | 5.8025
1236 | Предварительная ведомость | 2016-09-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 40.6172 | 7.7366
1236 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-11-01 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 25 | 12 | 60.9257 | 11.6049
1236 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-11-01 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 10 | 50.7715 | 9.6708
1236 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-10-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 20.3086 | 3.8683
1236 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 20.3086 | 3.8683
1236 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-11-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 23 | 24 | 121.8515 | 23.2098
1236 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 25.3857 | 4.8354
1236 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-11-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 24 | 121.8515 | 23.2098
1236 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-11-04 17:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 81.2343 | 15.4732
1236 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 15.2314 | 2.9012
1236 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-04 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 16 | 81.2343 | 15.4732
1236 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0771 | 0.96708
1236 | АВР НКУ | 2016-11-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 65.1764 | 12.4145
1236 | Схема сигнализации загазованности | 2016-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 24 | 65.1764 | 12.4145
1236 | ШТМ | 2016-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | ЩСН | 2016-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 32 | 86.9018 | 16.5527
1236 | План монтажа коробов | 2016-12-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | ОПС | 2016-11-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 24 | 65.1764 | 12.4145
1236 | НКУ | 2016-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 48 | 130.3528 | 24.8291
1236 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 8 | 40.6172 | 7.7366
1236 | Шильды (наклейки) | 2016-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | Эксплуатационная документация | 2016-12-07 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | Согласование ТЗ | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1236 | Произвести предразработку | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 40.6172 | 7.7366
1236 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-15 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 9 | 45.6943 | 8.7037
1236 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 25 | 56 | 152.0782 | 28.9673
1236 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.7157 | 0.51727
1236 | Э6 на НКУ | 2016-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 10.8627 | 2.0691
1236 | Программирование АВР НКУ | 2016-12-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | СБ НКУ | 2016-11-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | ЩЭО1 | 2016-11-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | Учет | 2016-11-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1236 | Доработка РКД | 2016-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 21.7255 | 4.1382
1237 | ПС | 2016-12-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 29 | 48 | 252.1154 | 48.022
1237 | 18ШУ2 | 2016-10-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 16 | 84.0385 | 16.0073
1237 | 18ШУ1 | 2016-10-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 18 | 40 | 210.0962 | 40.0183
1237 | ШРО | 2016-12-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 24 | 126.0577 | 24.011
1237 | Доработка РКД (замечания от 20.12.2016) | 2016-12-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Доработка РКД | 2016-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 21.0096 | 4.0018
1237 | Доработка к отгрузке | 2017-03-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Доработка РКД (замечания от 31.01.2017) | 2017-01-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 10.5048 | 2.0009
1237 | Доработка АВР | 2017-02-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 21.0096 | 4.0018
1237 | Доработка РКД | 2016-11-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 16 | 84.0385 | 16.0073
1237 | Доработка - АВР РУНН | 2016-12-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Доработка РКД (Замечания от 28.12.2016) | 2016-12-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 21.0096 | 4.0018
1237 | Доработка РКД и ОПС | 2016-12-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 16 | 84.0385 | 16.0073
1237 | Доработка - Учет | 2016-12-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 16 | 84.0385 | 16.0073
1237 | Доработка РКД (замечания от 23.11.16) | 2016-12-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Доработка РКД (замечания от 25.11.16) | 2016-11-29 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 4 | 21.0096 | 4.0018
1237 | Предварительная ведомость | 2016-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 12 | 63.0288 | 12.0055
1237 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 71.8647 | 13.6885
1237 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 25 | 40 | 359.3233 | 68.4425
1237 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30 | 56 | 503.0527 | 95.8196
1237 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 71.8647 | 13.6885
1237 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 71.8647 | 13.6885
1237 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 26 | 233.5602 | 44.4877
1237 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 53.8985 | 10.2664
1237 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 38 | 341.3572 | 65.0204
1237 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9831 | 1.7111
1237 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9831 | 1.7111
1237 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9831 | 1.7111
1237 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9831 | 1.7111
1237 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-02-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9831 | 1.7111
1237 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-02-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9831 | 1.7111
1237 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-14 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 36 | 323.391 | 61.5983
1237 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-14 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 32 | 287.4587 | 54.754
1237 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9831 | 1.7111
1237 | АВР | 2016-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 12 | 63.0288 | 12.0055
1237 | ЯОУ | 2016-12-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 16 | 84.0385 | 16.0073
1237 | КРМ | 2016-09-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 21.0096 | 4.0018
1237 | ЩСН | 2016-12-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 32 | 168.0769 | 32.0147
1237 | План монтажа коробов | 2017-02-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13.5 | 16 | 84.0385 | 16.0073
1237 | ШТМ | 2017-02-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 24 | 126.0577 | 24.011
1237 | Учет | 2016-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | ОС | 2016-12-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 29 | 48 | 252.1154 | 48.022
1237 | НКУ | 2017-02-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 40 | 32 | 168.0769 | 32.0147
1237 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 21.0096 | 4.0018
1237 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-03-16 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 20 | 179.6617 | 34.2213
1237 | Шильды (наклейки) | 2017-02-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 6 | 31.5144 | 6.0027
1237 | Эксплуатационная документация | 2017-03-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Согласование ТЗ | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1237 | Программа АВР | 2017-03-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Произвести предразработку | 2016-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 89.8308 | 17.1106
1237 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-09-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 12 | 107.797 | 20.5328
1237 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-24 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.2524 | 1.0005
1237 | Э6 на НКУ | 2016-10-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 6 | 31.5144 | 6.0027
1237 | Программа АВР НКУ | 2017-03-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 42.0192 | 8.0037
1237 | Доработка - АВР НКУ | 2016-12-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 18 | 24 | 126.0577 | 24.011
1237 | РУНН СБ | 2017-02-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 6 | 31.5144 | 6.0027
1237 | Программирование ОПС | 2017-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 32 | 168.0769 | 32.0147
1237 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-23 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 14 | 125.7632 | 23.9549
1240 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.342 | 17.589
1240 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342 | 17.589
1240 | Шкафы НН - Заказ | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342 | 17.589
1240 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342 | 17.589
1240 | Вводные порталы - Заказ | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342 | 17.589
1240 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 92.342 | 17.589
1240 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 369.368 | 70.3558
1240 | Шильды (наклейки) | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 184.684 | 35.1779
1240 | Эксплуатационная документация | 2016-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 369.368 | 70.3558
1240 | Согласование ТЗ | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1240 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.342 | 17.589
1240 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 92.342 | 17.589
1242 | Предварительная ведомость | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1242 | ЩСН | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1242 | План монтажа коробов | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
1242 | Учет | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1242 | ОПС | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 0 | 0
1242 | НКУ | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 16 | 0 | 0
1242 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 0 | 0
1242 | Шильды (наклейки) | 2016-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 0 | 0
1242 | Согласование ТЗ | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1242 | Произвести предразработку | 2016-09-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 0 | 0
1242 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
1242 | Заказ наклеек на модуль | 2016-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1242 | Э6 на НКУ | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 4 | 0 | 0
1242 | АВР НКУ | 2016-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1242 | РУНН СБ | 2016-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
1242 | Доработка РКД | 2016-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
1245 | Предварительная ведомость | 2016-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 16 | 75.1766 | 14.3194
1245 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 45.8927 | 8.7415
1245 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 32 | 183.5708 | 34.9659
1245 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 26 | 32 | 183.5708 | 34.9659
1245 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 34.4195 | 6.5561
1245 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 45.8927 | 8.7415
1245 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-29 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 56 | 24 | 137.6781 | 26.2244
1245 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 22.9463 | 4.3707
1245 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 28 | 160.6244 | 30.5951
1245 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6.5 | 8 | 45.8927 | 8.7415
1245 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 17.2098 | 3.278
1245 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 4 | 22.9463 | 4.3707
1245 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.4732 | 2.1854
1245 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-12-07 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 40 | 24 | 137.6781 | 26.2244
1245 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 17.2098 | 3.278
1245 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-12-07 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 104 | 20 | 114.7317 | 21.8537
1245 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 32 | 183.5708 | 34.9659
1245 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 32 | 183.5708 | 34.9659
1245 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.7366 | 1.0927
1245 | АВР | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 40 | 187.9415 | 35.7984
1245 | ШТМ | 2017-01-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 40 | 187.9415 | 35.7984
1245 | ЩСН | 2017-01-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 75.1766 | 14.3194
1245 | План монтажа коробов | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Сигналы отходящих линий | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 32 | 150.3532 | 28.6387
1245 | Учет | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 24 | 112.7649 | 21.479
1245 | ОПС | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 11 | 16 | 75.1766 | 14.3194
1245 | НКУ | 2016-12-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 24 | 112.7649 | 21.479
1245 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-10-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 28 | 160.6244 | 30.5951
1245 | Шильды (наклейки) | 2017-01-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Эксплуатационная документация | 2017-01-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Согласование ТЗ | 2016-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.6985 | 0.89496
1245 | Программа АВР | 2017-02-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Произвести предразработку | 2016-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 34.4195 | 6.5561
1245 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-10-11 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 18 | 103.2586 | 19.6683
1245 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.6985 | 0.89496
1245 | Э6 на НКУ | 2016-11-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.6985 | 0.89496
1245 | АВР НКУ | 2016-10-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.6985 | 0.89496
1245 | РУНН СБ | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 28.6829 | 5.4634
1245 | Шкафы ВН - Модели и чертежи (Доработка) | 2017-01-11 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 16 | 91.7854 | 17.4829
1245 | Доработка РКД на 1245-1246 (1215-1216) | 2016-11-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 16 | 75.1766 | 14.3194
1245 | КСО (1245-1246) | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 40 | 187.9415 | 35.7984
1245 | Доработка РКД - замечания от 29.11.16 | 2016-12-02 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | КРМ (1245-1246) | 2017-01-03 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 37.5883 | 7.1597
1245 | Программирование БМРЗ | 2017-02-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 20 | 64 | 300.7064 | 57.2774
1246 | Предварительная ведомость | 2016-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 125.8536 | 23.9721
1246 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 132.253 | 25.191
1246 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 62.9268 | 11.9861
1246 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632 | 6.2978
1246 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632 | 6.2978
1246 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 33.0632 | 6.2978
1246 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-29 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 264.506 | 50.3821
1246 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 132.253 | 25.191
1246 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 19 | 12 | 396.7589 | 75.5731
1246 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632 | 6.2978
1246 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632 | 6.2978
1246 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 264.506 | 50.3821
1246 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 33.0632 | 6.2978
1246 | АВР | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317 | 2.9965
1246 | ШТМ | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 125.8536 | 23.9721
1246 | ЩСН | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317 | 2.9965
1246 | План монтажа коробов | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 4 | 62.9268 | 11.9861
1246 | Сигналы отходящих линий | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 24 | 377.5609 | 71.9164
1246 | Учет | 2016-12-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 12 | 188.7805 | 35.9582
1246 | ОПС | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317 | 2.9965
1246 | НКУ | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 24 | 377.5609 | 71.9164
1246 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-10-10 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 62.9268 | 11.9861
1246 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 132.253 | 25.191
1246 | Шильды (наклейки) | 2017-01-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 125.8536 | 23.9721
1246 | Эксплуатационная документация | 2017-02-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 62.9268 | 11.9861
1246 | Согласование ТЗ | 2016-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317 | 2.9965
1246 | Программа АВР | 2017-02-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317 | 2.9965
1246 | Произвести предразработку | 2016-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 264.506 | 50.3821
1246 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-10-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 5 | 165.3162 | 31.4888
1246 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 62.9268 | 11.9861
1246 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317 | 2.9965
1246 | Э6 на НКУ | 2016-11-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 125.8536 | 23.9721
1246 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.7317 | 2.9965
1246 | АВР НКУ | 2016-10-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 15.7317 | 2.9965
1246 | РУНН СБ | 2017-01-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 4 | 62.9268 | 11.9861
1249 | Предварительная ведомость | 2016-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 16 | 85.6459 | 16.3135
1249 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-02 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 63.6494 | 12.1237
1249 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-16 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 48 | 381.8965 | 72.7422
1249 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 35 | 64 | 509.1954 | 96.9896
1249 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 63.6494 | 12.1237
1249 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 63.6494 | 12.1237
1249 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9.6 | 16 | 127.2988 | 24.2474
1249 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 10 | 79.5618 | 15.1546
1249 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20.4 | 40 | 318.2471 | 60.6185
1249 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9562 | 1.5155
1249 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9562 | 1.5155
1249 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.9562 | 1.5155
1249 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-02-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 10 | 79.5618 | 15.1546
1249 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9562 | 1.5155
1249 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 40 | 318.2471 | 60.6185
1249 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-01 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 32 | 254.5977 | 48.4948
1249 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-02 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9562 | 1.5155
1249 | АВР | 2017-02-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 58 | 80 | 428.2296 | 81.5675
1249 | Обвязка регистратора аварийных событий | 2017-02-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 39 | 100 | 535.287 | 101.9594
1249 | Отходящие линии | 2017-02-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 45 | 80 | 428.2296 | 81.5675
1249 | ЩСН | 2017-02-23 09:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 32 | 171.2918 | 32.627
1249 | План монтажа коробов | 2017-03-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 85.6459 | 16.3135
1249 | КРМ | 2017-02-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Учет | 2017-02-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | ОПС | 2017-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 40 | 214.1148 | 40.7838
1249 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-03-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 24 | 190.9483 | 36.3711
1249 | Шильды (наклейки) | 2017-03-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Эксплуатационная документация | 2017-04-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Согласование ТЗ | 2016-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.3529 | 1.0196
1249 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 40 | 214.1148 | 40.7838
1249 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 16 | 127.2988 | 24.2474
1249 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-02 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 12 | 95.4741 | 18.1855
1249 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 31 | 16 | 85.6459 | 16.3135
1249 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.3529 | 1.0196
1249 | РУНН СБ | 2017-02-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Программирование ОПС | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 21.4115 | 4.0784
1249 | Программирование ШТМ | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-12-30 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 20 | 159.1236 | 30.3092
1249 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 5 | 39.7809 | 7.5773
1249 | Доработка Э6 | 2017-02-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 5.3529 | 1.0196
1249 | Обвязка Modbus | 2017-02-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 32 | 171.2918 | 32.627
1249 | Доработка РКД (замечания от 26.12.16) | 2016-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Доработка РКД (замечания от 12.12.2016) | 2016-12-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 21.4115 | 4.0784
1249 | Доработка РКД | 2016-12-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 42.823 | 8.1568
1249 | Доработка РКД (замечания от 10.01.17) | 2017-01-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.3529 | 1.0196
1250 | Предварительная ведомость | 2016-11-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-11-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.1182 | 4.0225
1250 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-11-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 22 | 77.4335 | 14.7492
1250 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-11-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 40 | 140.7882 | 26.8168
1250 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 21.1182 | 4.0225
1250 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 28.1576 | 5.3634
1250 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-11-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 42.2365 | 8.045
1250 | Шкафы НН - Заказ | 2016-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 17.5985 | 3.3521
1250 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-11-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 56.3153 | 10.7267
1250 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 1 | 3.5197 | 0.67042
1250 | Вводные порталы - Заказ | 2016-11-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5197 | 0.67042
1250 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-11-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5197 | 0.67042
1250 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 21.1182 | 4.0225
1250 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-11-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5197 | 0.67042
1250 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-11-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 33 | 40 | 140.7882 | 26.8168
1250 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-11-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 56.3153 | 10.7267
1250 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-11-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.0788 | 2.6817
1250 | Вводная схема | 2016-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 16 | 48.3004 | 9.2001
1250 | ИБП | 2016-12-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 24 | 72.4506 | 13.8001
1250 | НКУ | 2016-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 24 | 72.4506 | 13.8001
1250 | ЩСН | 2016-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 32 | 96.6008 | 18.4001
1250 | План монтажа коробов | 2016-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 10 | 12 | 36.2253 | 6.9001
1250 | Учет | 2016-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 3.0188 | 0.575
1250 | ОПС | 2016-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 32 | 96.6008 | 18.4001
1250 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-11-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-12-16 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 40 | 20 | 70.3941 | 13.4084
1250 | Шильды (наклейки) | 2016-12-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | Эксплуатационная документация | 2016-12-15 15:20 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | Согласование ТЗ | 2016-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.0188 | 0.575
1250 | Произвести предразработку | 2016-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.0788 | 2.6817
1250 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-10-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 42.2365 | 8.045
1250 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 48.3004 | 9.2001
1250 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.0188 | 0.575
1250 | Э6 на НКУ | 2016-11-08 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 12.0751 | 2.3
1250 | РУНН СБ | 2016-11-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 12.0751 | 2.3
1250 | Программирование ОПС | 2016-12-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | Произвести предразработку | 2016-10-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 8 | 28.1576 | 5.3634
1250 | Доработка РКД (замечания от 13.12.2016) | 2016-12-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 12.0751 | 2.3
1250 | Доработка РКД - замечания от 29.11.16 | 2016-12-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | Доработка - заземление | 2016-12-08 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 10 | 16 | 48.3004 | 9.2001
1250 | ППУ | 2016-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | КРМ | 2016-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 24.1502 | 4.6
1250 | ЯУО | 2016-11-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 24.1502 | 4.6
1251 | Доработка РКД (замечания от 23.11.16) | 2016-11-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | Программирование ОПС | 2017-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 12.736 | 2.4259
1251 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-11-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 14 | 19.6601 | 3.7448
1251 | Предварительная ведомость | 2016-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 8.4258 | 1.6049
1251 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 22.4687 | 4.2798
1251 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-01-06 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 33 | 38 | 53.3633 | 10.1644
1251 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-01-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 7.0215 | 1.3374
1251 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 7.0215 | 1.3374
1251 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 20 | 28.0859 | 5.3497
1251 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 5.6172 | 1.0699
1251 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 20 | 28.0859 | 5.3497
1251 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.4043 | 0.26748
1251 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-01-09 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 6 | 8.4258 | 1.6049
1251 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-12 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.4043 | 0.26748
1251 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-01-21 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 33.7031 | 6.4196
1251 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-01-20 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 32 | 44.9375 | 8.5595
1251 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.4043 | 0.26748
1251 | АВР | 2017-01-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | ШТМ | 2017-01-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | ЩСН | 2017-01-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | План монтажа коробов | 2017-01-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | Учет | 2017-01-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 3.184 | 0.60648
1251 | ОПС | 2017-01-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-17 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 16 | 22.4687 | 4.2798
1251 | Шильды (наклейки) | 2017-01-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 12.736 | 2.4259
1251 | Эксплуатационная документация | 2017-02-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 12.736 | 2.4259
1251 | Согласование ТЗ | 2016-10-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.184 | 0.60648
1251 | Программа АВР | 2017-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 12.736 | 2.4259
1251 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 11.2344 | 2.1399
1251 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 16.8516 | 3.2098
1251 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 25.472 | 4.8518
1251 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.184 | 0.60648
1251 | РУНН СБ | 2017-01-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 6.368 | 1.213
1252 | Предварительная ведомость | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 23.915 | 4.5552
1252 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-13 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 47.342 | 9.0175
1252 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-23 16:40 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 95.66 | 18.221
1252 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 22 | 130.1904 | 24.7982
1252 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 26 | 153.8613 | 29.3069
1252 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 35.5065 | 6.7631
1252 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 35.5065 | 6.7631
1252 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 16 | 94.6839 | 18.035
1252 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 23.671 | 4.5088
1252 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 24 | 142.0259 | 27.0525
1252 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-01-09 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 5.9177 | 1.1272
1252 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-01-12 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.9177 | 1.1272
1252 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-01-09 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 5.9177 | 1.1272
1252 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9177 | 1.1272
1252 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-01-06 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 5.9177 | 1.1272
1252 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 17.7532 | 3.3816
1252 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-01-06 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 5.9177 | 1.1272
1252 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-01-12 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 24 | 142.0259 | 27.0525
1252 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-01-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 20 | 118.3549 | 22.5438
1252 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9177 | 1.1272
1252 | План монтажа коробов | 2017-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 95.66 | 18.221
1252 | Учет | 2017-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 95.66 | 18.221
1252 | ШТМ | 2017-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 24 | 286.9801 | 54.6629
1252 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 94.6839 | 18.035
1252 | Шильды (наклейки) | 2017-02-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 47.83 | 9.1105
1252 | Эксплуатационная документация | 2017-02-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 95.66 | 18.221
1252 | Согласование ТЗ | 2016-10-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.9575 | 2.2776
1252 | Программа АВР | 2017-02-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 11.9575 | 2.2776
1252 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 47.342 | 9.0175
1252 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 11.9575 | 2.2776
1252 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.9575 | 2.2776
1252 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 11.9575 | 2.2776
1252 | Программирование ОПС | 2017-02-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 23.915 | 4.5552
1252 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-12-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 35.5065 | 6.7631
1252 | ЩСН | 2017-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 95.66 | 18.221
1252 | Доработка РКД от 02.12.2016 | 2016-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 47.83 | 9.1105
1252 | НКУ | 2017-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 95.66 | 18.221
1252 | Однолинейная схема Э6 | 2017-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 95.66 | 18.221
1252 | Собственные нужды | 2017-01-17 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
1255 | Предварительная ведомость | 2016-11-10 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 6.7512 | 1.2859
1255 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 7.4922 | 1.4271
1255 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 6.7512 | 1.2859
1255 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 14.9843 | 2.8542
1255 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 16 | 14.9843 | 2.8542
1255 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 4.6826 | 0.89192
1255 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 4.6826 | 0.89192
1255 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 22 | 8 | 7.4922 | 1.4271
1255 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 2.8096 | 0.53515
1255 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-17 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 38 | 10 | 9.3652 | 1.7838
1255 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-12-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0.93652 | 0.17838
1255 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652 | 0.17838
1255 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-12-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0.93652 | 0.17838
1255 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652 | 0.17838
1255 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-12-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0.93652 | 0.17838
1255 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652 | 0.17838
1255 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-12-19 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 5.6191 | 1.0703
1255 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652 | 0.17838
1255 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 20 | 18.7304 | 3.5677
1255 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 14.9843 | 2.8542
1255 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0.93652 | 0.17838
1255 | Вводная схема | 2016-12-12 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 16 | 13.5023 | 2.5719
1255 | ЩСН | 2016-12-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 40 | 33.7559 | 6.4297
1255 | План монтажа коробов | 2016-12-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 16 | 13.5023 | 2.5719
1255 | Учет | 2016-11-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 16 | 13.5023 | 2.5719
1255 | ОПС | 2016-11-17 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 40 | 33.7559 | 6.4297
1255 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 6.7512 | 1.2859
1255 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 22.4765 | 4.2812
1255 | Шильды (наклейки) | 2017-01-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 6.7512 | 1.2859
1255 | Эксплуатационная документация | 2017-02-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 6.7512 | 1.2859
1255 | Согласование ТЗ | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0.8439 | 0.16074
1255 | Произвести предразработку | 2016-11-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 5 | 4.6826 | 0.89192
1255 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 14 | 13.1113 | 2.4974
1255 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 6.7512 | 1.2859
1255 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.8439 | 0.16074
1255 | РУНН СБ | 2016-12-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 4 | 3.3756 | 0.64297
1257 | Предварительная ведомость | 2016-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.0693 | 3.4418
1257 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.3556 | 2.5439
1257 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.0693 | 3.4418
1257 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-19 10:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-19 11:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-16 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-12-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-01-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-01-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Вводная схема | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173 | 0.86044
1257 | ЩСН | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173 | 0.86044
1257 | План монтажа коробов | 2016-12-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173 | 0.86044
1257 | Учет | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173 | 0.86044
1257 | ОПС | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173 | 0.86044
1257 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 18.0693 | 3.4418
1257 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 2 | 13.3556 | 2.5439
1257 | Шильды (наклейки) | 2017-01-12 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173 | 0.86044
1257 | Эксплуатационная документация | 2017-02-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 18.0693 | 3.4418
1257 | Согласование ТЗ | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.5173 | 0.86044
1257 | Произвести предразработку | 2016-11-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 53.4223 | 10.1757
1257 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.6778 | 1.272
1257 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 8 | 36.1386 | 6.8836
1257 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.5173 | 0.86044
1257 | РУНН СБ | 2016-12-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 9.0347 | 1.7209
1256 | Предварительная ведомость | 2016-11-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 21.9466 | 4.1803
1256 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 15.8852 | 3.0257
1256 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 21.9466 | 4.1803
1256 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 22 | 43.6842 | 8.3208
1256 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-19 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 20 | 39.7129 | 7.5644
1256 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 11.9139 | 2.2693
1256 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 11.9139 | 2.2693
1256 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-05 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 25 | 12 | 23.8277 | 4.5386
1256 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.9426 | 1.5129
1256 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-04 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 77 | 20 | 39.7129 | 7.5644
1256 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.9856 | 0.37822
1256 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-29 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856 | 0.37822
1256 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.9856 | 0.37822
1256 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.9856 | 0.37822
1256 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856 | 0.37822
1256 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856 | 0.37822
1256 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2016-12-19 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 11.9139 | 2.2693
1256 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856 | 0.37822
1256 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18 | 24 | 47.6555 | 9.0772
1256 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 31.7703 | 6.0515
1256 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9856 | 0.37822
1256 | АВР | 2016-11-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 2.7433 | 0.52254
1256 | ЩСН | 2016-12-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 24 | 65.8398 | 12.5409
1256 | План монтажа коробов | 2016-12-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 16 | 43.8932 | 8.3606
1256 | Учет | 2016-11-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 2.7433 | 0.52254
1256 | ОПС | 2016-11-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 24 | 65.8398 | 12.5409
1256 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 21.9466 | 4.1803
1256 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 28 | 55.598 | 10.5901
1256 | Шильды (наклейки) | 2017-01-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 21.9466 | 4.1803
1256 | Эксплуатационная документация | 2017-02-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 21.9466 | 4.1803
1256 | Согласование ТЗ | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 2.7433 | 0.52254
1256 | Программа АВР | 2017-02-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 21.9466 | 4.1803
1256 | Произвести предразработку | 2016-11-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 12 | 23.8277 | 4.5386
1256 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 18 | 35.7416 | 6.8079
1256 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 4 | 10.9733 | 2.0902
1256 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.7433 | 0.52254
1256 | НКУ (схемы + Э6 + СБ) | 2016-12-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 30 | 32 | 87.7864 | 16.7212
1258 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756 | 12.9059
1258 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 81.3072 | 15.4871
1258 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67.756 | 12.9059
1258 | Шкафы НН - Заказ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756 | 12.9059
1258 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756 | 12.9059
1258 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756 | 12.9059
1258 | Вводные порталы - Заказ | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756 | 12.9059
1258 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 67.756 | 12.9059
1258 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2016-11-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 4 | 271.0241 | 51.6236
1258 | Шильды (наклейки) | 2016-12-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 325.2289 | 61.9484
1258 | Эксплуатационная документация | 2016-12-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 162.6145 | 30.9742
1258 | Согласование ТЗ | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 81.3072 | 15.4871
1258 | Произвести предразработку | 2016-10-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 67.756 | 12.9059
1258 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 81.3072 | 15.4871
1258 | Заказ наклеек на модуль | 2016-10-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 81.3072 | 15.4871
1260 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-12-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 9 | 23.3399 | 4.4457
1260 | Предварительная ведомость | 2016-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 20.7466 | 3.9517
1260 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-22 12:26 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 32 | 82.9865 | 15.8069
1260 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 48 | 56 | 145.2263 | 27.6622
1260 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 15.56 | 2.9638
1260 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 20.7466 | 3.9517
1260 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-19 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 16 | 41.4932 | 7.9035
1260 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-19 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.3733 | 1.9759
1260 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-19 16:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 62.2399 | 11.8552
1260 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5933 | 0.49397
1260 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2016-12-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 20.7466 | 3.9517
1260 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.1867 | 0.98793
1260 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 5.1867 | 0.98793
1260 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 19 | 40 | 103.7331 | 19.7587
1260 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 24 | 62.2399 | 11.8552
1260 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.5933 | 0.49397
1260 | АВР | 2016-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 16 | 67.0092 | 12.7637
1260 | ЩСН | 2016-12-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 67.0092 | 12.7637
1260 | План монтажа коробов | 2017-01-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | Учет | 2016-12-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 50.2569 | 9.5727
1260 | ОПС | 2016-12-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16.5 | 24 | 100.5138 | 19.1455
1260 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-01-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 32 | 16 | 41.4932 | 7.9035
1260 | Шильды (наклейки) | 2017-01-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | Эксплуатационная документация | 2017-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | Согласование ТЗ | 2016-11-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.1881 | 0.79773
1260 | Программа АВР | 2017-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | Произвести предразработку | 2016-12-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 12 | 31.1199 | 5.9276
1260 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 12 | 31.1199 | 5.9276
1260 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-18 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.1881 | 0.79773
1260 | РУНН СБ | 2016-12-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 16.7523 | 3.1909
1260 | Программирование ОПС | 2017-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 4 | 16.7523 | 3.1909
1260 | Доработка РКД от 02.12.2016 | 2016-12-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 33.5046 | 6.3818
1260 | ШТМ | 2016-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 16 | 67.0092 | 12.7637
1260 | Доработка ЩСН | 2016-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 16.7523 | 3.1909
1260 | Доработка РКД (замечания от 19.12.2016) | 2016-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 16.7523 | 3.1909
1261 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1261 | Согласование ТЗ | 2016-11-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1261 | Произвести предразработку | 2016-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 0 | 0
1261 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 0 | 0
1261 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 0 | 0
1261 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1262 | Предварительная ведомость | 2016-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 22.7181 | 4.3273
1262 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11.5 | 16 | 60.5815 | 11.5393
1262 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-09 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17.5 | 16 | 60.5815 | 11.5393
1262 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 18.9317 | 3.606
1262 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2016-12-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 18.9317 | 3.606
1262 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2016-12-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 8 | 30.2908 | 5.7697
1262 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-07 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 11.359 | 2.1636
1262 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2016-12-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 8 | 30.2908 | 5.7697
1262 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 20 | 75.7269 | 14.4242
1262 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 60.5815 | 11.5393
1262 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-01-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.7863 | 0.72121
1262 | Подключение преобразователя частоты + РУНН | 2017-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 37.5 | 64 | 158.3985 | 30.1711
1262 | Предварительная ведомость в Excel, изучение системы ПЧ | 2016-11-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 24 | 59.3995 | 11.3142
1262 | ЩСН (предразработка) | 2017-01-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 4 | 9.8999 | 1.8857
1262 | План монтажа коробов | 2017-02-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 16 | 60.5815 | 11.5393
1262 | Шильды (наклейки) | 2017-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 9.8999 | 1.8857
1262 | Эксплуатационная документация | 2017-03-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | Согласование ТЗ | 2016-11-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.475 | 0.47142
1262 | Произвести предразработку | 2016-11-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8 | 8 | 30.2908 | 5.7697
1262 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-11-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 22.7181 | 4.3273
1262 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | РУНН СБ | 2017-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | Тепловой расчет | 2016-12-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 19.7998 | 3.7714
1262 | ЩСН | 2017-01-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 29.6997 | 5.6571
1262 | Доработка подключения | 2017-03-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 24 | 59.3995 | 11.3142
1263 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 30.5366 | 5.8165
1263 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2016-12-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 20 | 101.7886 | 19.3883
1263 | Предварительная ведомость | 2016-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 16 | 94.7838 | 18.0541
1263 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 40.7154 | 7.7553
1263 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-01-27 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 29 | 48 | 244.2927 | 46.5319
1263 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-03 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 49 | 64 | 325.7236 | 62.0426
1263 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 40.7154 | 7.7553
1263 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 40.7154 | 7.7553
1263 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 24 | 122.1463 | 23.266
1263 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 25.4472 | 4.8471
1263 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 36 | 183.2195 | 34.899
1263 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 5.0894 | 0.96942
1263 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0894 | 0.96942
1263 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 5.0894 | 0.96942
1263 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-02-06 13:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 36 | 24 | 122.1463 | 23.266
1263 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 15.2683 | 2.9082
1263 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-02-03 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 32 | 24 | 122.1463 | 23.266
1263 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-02-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 30.5366 | 5.8165
1263 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-07 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0894 | 0.96942
1263 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-14 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 40 | 203.5772 | 38.7766
1263 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-14 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 56 | 285.0081 | 54.2873
1263 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-15 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0894 | 0.96942
1263 | НКУ | 2017-01-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 34 | 48 | 284.3514 | 54.1622
1263 | Э6 на НКУ | 2016-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 28 | 142.5041 | 27.1436
1263 | Программа АВР | 2017-02-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | Программирование ОПС | 2017-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 23.696 | 4.5135
1263 | Согласование ТЗ | 2016-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.924 | 1.1284
1263 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13 | 20 | 101.7886 | 19.3883
1263 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | РУНН СБ | 2017-02-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | АВР НКУ | 2017-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | АВР | 2017-02-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | ШТМ | 2017-02-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 32 | 189.5676 | 36.1081
1263 | ЩСН | 2017-01-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 41 | 32 | 189.5676 | 36.1081
1263 | План монтажа коробов | 2017-02-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 94.7838 | 18.0541
1263 | Сигналы отходящих линий | 2017-02-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 24 | 142.1757 | 27.0811
1263 | Учет | 2017-02-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | ОПС | 2017-01-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 32 | 189.5676 | 36.1081
1263 | Эксплуатационная документация | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 12 | 71.0879 | 13.5405
1263 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 4 | 23.696 | 4.5135
1263 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 5.924 | 1.1284
1263 | Шильды (наклейки) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | Доработка РКД, ЯУО-1, ЯУО-2 (замечания от 30.01.2017) | 2017-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 20 | 118.4798 | 22.5676
1263 | Доработка РКД (замечания от 14.02.2017) | 2017-02-16 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | Доработка РКД (замечания по компоновке) | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | Заполнение опросных листов на Schneider 1245,1246,1263 | 2016-12-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | ПРр | 2017-01-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | Про | 2017-01-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 47.3919 | 9.027
1263 | Доработка ЩСН | 2017-03-16 11:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 23.696 | 4.5135
1263 | Доработка РКД (замечания от 18.01.2017) | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 6 | 35.5439 | 6.7703
1264 | Предварительная ведомость | 2016-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 1.7172 | 0.32709
1264 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.3258 | 0.25253
1264 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 1.7172 | 0.32709
1264 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-01-09 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 6 | 4 | 5.3032 | 1.0101
1264 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-01-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 2.6516 | 0.50507
1264 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-02-17 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 10.6064 | 2.0203
1264 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 2.6516 | 0.50507
1264 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 1.7172 | 0.32709
1264 | ЯУ1 | 2017-01-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 16 | 3.4345 | 0.65418
1264 | ЯУ2 | 2017-01-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 16 | 3.4345 | 0.65418
1264 | РП | 2016-12-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 3.4345 | 0.65418
1264 | РЩ | 2017-01-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 16 | 3.4345 | 0.65418
1264 | Эксплуатационная документация | 2017-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 1.7172 | 0.32709
1264 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0.21465 | 0.040886
1264 | Шильды (наклейки) | 2017-01-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 1.7172 | 0.32709
1265 | Предварительная ведомость | 2016-12-06 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 81.7109 | 15.564
1265 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 163.4218 | 31.128
1265 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 122.5664 | 23.346
1265 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 61.2832 | 11.673
1265 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 61.2832 | 11.673
1265 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-14 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 122.5664 | 23.346
1265 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 30.6416 | 5.8365
1265 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 163.4218 | 31.128
1265 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 10.2139 | 1.9455
1265 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.2139 | 1.9455
1265 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 10.2139 | 1.9455
1265 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-17 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 24 | 245.1327 | 46.6919
1265 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-16 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 20 | 204.2773 | 38.91
1265 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.2139 | 1.9455
1265 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.6 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-20 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 122.5664 | 23.346
1265 | Программа АВР | 2017-03-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | Согласование ТЗ | 2016-12-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.397 | 2.3613
1265 | Произвести предразработку | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.5 | 8 | 81.7109 | 15.564
1265 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-07 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 12 | 122.5664 | 23.346
1265 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | РУНН СБ | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 49.5879 | 9.4453
1265 | АВР | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 24 | 297.5275 | 56.6719
1265 | ЩСН | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | План монтажа коробов | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | Сигналы отходящих линий | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | Учет | 2017-02-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 12.397 | 2.3613
1265 | ОПС | 2017-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | Эксплуатационная документация | 2017-03-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.397 | 2.3613
1265 | Шильды (наклейки) | 2017-03-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | КРМ | 2017-03-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 99.1758 | 18.8906
1265 | Доработка РКД (замечания от 01.02.2017) | 2017-02-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 49.5879 | 9.4453
1266 | Доработка РКД (замечания от 30.12.2016) | 2017-01-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | Помощь в программировании ОПС | 2017-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 4 | 14.3675 | 2.7367
1266 | Предварительная ведомость | 2016-12-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 39.1725 | 7.4614
1266 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-01-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 22 | 107.7242 | 20.5189
1266 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-01 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 29 | 24 | 117.5174 | 22.3843
1266 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 29.3793 | 5.5961
1266 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 29.3793 | 5.5961
1266 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 78.3449 | 14.9228
1266 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 19.5862 | 3.7307
1266 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 24 | 117.5174 | 22.3843
1266 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-01 16:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 4.8966 | 0.93268
1266 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8966 | 0.93268
1266 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-01 17:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 4.8966 | 0.93268
1266 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 5 | 24.4828 | 4.6634
1266 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 14.6897 | 2.798
1266 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 48.9656 | 9.3268
1266 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 29.3793 | 5.5961
1266 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8966 | 0.93268
1266 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 24 | 117.5174 | 22.3843
1266 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-15 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 24 | 117.5174 | 22.3843
1266 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8966 | 0.93268
1266 | НКУ | 2017-01-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23.5 | 64 | 229.8804 | 43.7868
1266 | Э6 на НКУ | 2017-01-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-02-28 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 78.3449 | 14.9228
1266 | Программа АВР | 2017-03-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 57.4701 | 10.9467
1266 | Программирование ОПС | 2017-03-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | Согласование ТЗ | 2016-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.5919 | 0.68417
1266 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 39.1725 | 7.4614
1266 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 58.7587 | 11.1921
1266 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | РУНН СБ | 2017-02-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | АВР НКУ | 2017-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | АВР | 2017-01-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 86.2052 | 16.42
1266 | ШТМ | 2017-01-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 40 | 143.6753 | 27.3667
1266 | ЩСН | 2017-01-27 10:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 24 | 86.2052 | 16.42
1266 | План монтажа коробов | 2017-02-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | Учет | 2017-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | ОПС | 2017-01-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 24 | 86.2052 | 16.42
1266 | Эксплуатационная документация | 2017-03-02 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1266 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 7.1838 | 1.3683
1266 | Заказ наклеек на модуль | 2016-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.5919 | 0.68417
1266 | Шильды (наклейки) | 2017-02-28 11:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 28.7351 | 5.4733
1269 | Предварительная ведомость | 2016-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 20.2252 | 3.8524
1269 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 26.1738 | 4.9855
1269 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 40.4504 | 7.7048
1269 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-01-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 24 | 78.5213 | 14.9564
1269 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-01-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 24 | 78.5213 | 14.9564
1269 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 19.6303 | 3.7391
1269 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-01-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 26.1738 | 4.9855
1269 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-25 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 24 | 12 | 39.2607 | 7.4782
1269 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 9.8152 | 1.8696
1269 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-25 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 54 | 16 | 52.3476 | 9.971
1269 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717 | 0.62319
1269 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-06 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717 | 0.62319
1269 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717 | 0.62319
1269 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717 | 0.62319
1269 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-01-23 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0 | 1 | 3.2717 | 0.62319
1269 | Вводные порталы - Заказ | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717 | 0.62319
1269 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28.5 | 32 | 104.6951 | 19.9419
1269 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28.5 | 32 | 104.6951 | 19.9419
1269 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2717 | 0.62319
1269 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504 | 7.7048
1269 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 52.3476 | 9.971
1269 | Программирование ОПС | 2017-03-14 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 20.2252 | 3.8524
1269 | Согласование ТЗ | 2016-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.0563 | 0.9631
1269 | Произвести предразработку | 2016-12-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 26.1738 | 4.9855
1269 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 26.1738 | 4.9855
1269 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-21 11:40 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504 | 7.7048
1269 | РУНН СБ | 2017-02-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 20.2252 | 3.8524
1269 | ЩСН | 2017-02-15 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504 | 7.7048
1269 | План монтажа коробов | 2017-02-14 10:24 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504 | 7.7048
1269 | Учет | 2017-02-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 11 | 32 | 161.8015 | 30.8193
1269 | ОПС | 2017-02-05 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 13 | 16 | 80.9008 | 15.4097
1269 | Эксплуатационная документация | 2017-03-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 40.4504 | 7.7048
1269 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.0563 | 0.9631
1269 | Шильды (наклейки) | 2017-02-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504 | 7.7048
1269 | Доработка РКД | 2016-12-28 15:20 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 40.4504 | 7.7048
1269 | Доработка РКД (замечания от 30.12.2016 и 4.01.2017) | 2017-01-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 6 | 30.3378 | 5.7786
1271 | Предварительная ведомость | 2016-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 47.3923 | 9.0271
1271 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.5 | 16 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 35.5442 | 6.7703
1271 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 47.3923 | 9.0271
1271 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-24 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-04 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 23.6962 | 4.5136
1271 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-27 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19.5 | 24 | 142.1769 | 27.0813
1271 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-04-06 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 59 | 64 | 379.1385 | 72.2169
1271 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-04-04 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 35.5442 | 6.7703
1271 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-04-06 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 48 | 284.3539 | 54.1626
1271 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 17.7721 | 3.3852
1271 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27.5 | 32 | 189.5693 | 36.1084
1271 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 20 | 118.4808 | 22.5678
1271 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-04 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.924 | 1.1284
1271 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Программа АВР | 2017-03-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Программирование ОПС | 2017-03-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 47.3923 | 9.0271
1271 | Согласование ТЗ | 2016-12-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.8481 | 2.2568
1271 | Произвести предразработку | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 8 | 47.3923 | 9.0271
1271 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-29 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 24 | 142.1769 | 27.0813
1271 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | РУНН СБ | 2017-04-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | АВР | 2017-02-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | ЩСН | 2017-02-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 20 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | План монтажа коробов | 2017-04-07 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Учет | 2017-01-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 47.3923 | 9.0271
1271 | ОПС | 2017-01-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 32 | 379.1385 | 72.2169
1271 | Эксплуатационная документация | 2017-05-10 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.8481 | 2.2568
1271 | Шильды (наклейки) | 2017-04-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Доработка РКД (замечания от 6.03.2017) | 2017-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 23.6962 | 4.5136
1271 | Доработка РКД и схем (замечания от 22.03.2017) | 2017-03-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 189.5693 | 36.1084
1271 | Доработка РКД (замечания от 20.02.2017) | 2017-02-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Доработка РКД (замечения от 20.01.2017) | 2017-01-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 94.7846 | 18.0542
1271 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-02-16 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 47.3923 | 9.0271
1272 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-01-23 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 16 | 43.682 | 8.3204
1272 | Доработка РКД (замечания от 17.01.2017) | 2017-01-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 16 | 35.0831 | 6.6825
1272 | Доработка РКД и схем | 2017-02-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 24 | 52.6247 | 10.0238
1272 | ЩСН | 2017-02-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 24 | 52.6247 | 10.0238
1272 | Предварительная ведомость | 2017-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-28 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 21.841 | 4.1602
1272 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-06 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 24 | 65.5229 | 12.4806
1272 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-07 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 35 | 40 | 109.2049 | 20.8009
1272 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 16.3807 | 3.1201
1272 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 16.3807 | 3.1201
1272 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 10.9205 | 2.0801
1272 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 8.1904 | 1.5601
1272 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 12 | 32.7615 | 6.2403
1272 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 22 | 36 | 98.2844 | 18.7208
1272 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7301 | 0.52002
1272 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-19 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 28 | 76.4434 | 14.5607
1272 | Программа АВР | 2017-03-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 8.7708 | 1.6706
1272 | Программирование ОПС | 2017-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | Согласование ТЗ | 2016-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.1927 | 0.41766
1272 | Произвести предразработку | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.5 | 8 | 21.841 | 4.1602
1272 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-23 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 32.7615 | 6.2403
1272 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | АВР | 2017-02-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | НКУ 1 ШЩ | 2017-04-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 32 | 70.1663 | 13.365
1272 | ЩС1 | 2017-02-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | ППУ | 2017-02-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | План монтажа коробов | 2017-03-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 12 | 26.3124 | 5.0119
1272 | ЯУО | 2017-02-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | Учет | 2017-02-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 8.7708 | 1.6706
1272 | ОПС | 2017-02-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 28 | 48 | 105.2494 | 20.0475
1272 | Эксплуатационная документация | 2017-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1272 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.05 | 1 | 2.1927 | 0.41766
1272 | Шильды (наклейки) | 2017-02-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 17.5416 | 3.3413
1273 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 16 | 63.3341 | 12.0636
1273 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 57.9969 | 11.047
1273 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 31.667 | 6.0318
1273 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 57.9969 | 11.047
1273 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 27 | 195.7397 | 37.2837
1273 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 43.4977 | 8.2853
1273 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 43.4977 | 8.2853
1273 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 57.9969 | 11.047
1273 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 28.9985 | 5.5235
1273 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 57.9969 | 11.047
1273 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 57.9969 | 11.047
1273 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 5 | 36.2481 | 6.9044
1273 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 57.9969 | 11.047
1273 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.4992 | 2.7618
1273 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13.5 | 28 | 202.9893 | 38.6646
1273 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2496 | 1.3809
1273 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 32 | 126.6682 | 24.1273
1273 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 115.9939 | 22.0941
1273 | Программирование ОПС | 2017-05-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 15.8335 | 3.0159
1273 | Согласование ТЗ | 2016-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.9584 | 0.75398
1273 | Произвести предразработку | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 8 | 57.9969 | 11.047
1273 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 57.9969 | 11.047
1273 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 31.667 | 6.0318
1273 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 31.667 | 6.0318
1273 | ШУН | 2017-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28 | 40 | 158.3352 | 30.1591
1273 | РЗА | 2017-03-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22 | 24 | 95.0011 | 18.0955
1273 | ЩСН (1273-1285) | 2017-03-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 16 | 63.3341 | 12.0636
1273 | План монтажа коробов (1273-1283) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 31.667 | 6.0318
1273 | Кросс-шкаф (1273-1283) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 8 | 31.667 | 6.0318
1273 | ОПС (1273-1285) | 2017-03-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 16 | 63.3341 | 12.0636
1273 | Эксплуатационная документация | 2017-05-10 14:24 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 31.667 | 6.0318
1273 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.05 | 1 | 3.9584 | 0.75398
1273 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 8 | 31.667 | 6.0318
1273 | Программирование ШУН | 2017-05-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 51.5 | 80 | 316.6704 | 60.3182
1273 | Доработка РКД 1273-1283 (замечания от 16.03.2017) | 2017-03-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 32 | 126.6682 | 24.1273
1273 | Доработка РКД (замечания от 06.04.2017) | 2017-04-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 31.667 | 6.0318
1273 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с (1275-1276) | 2017-03-24 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 14.4992 | 2.7618
1273 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 10 | 72.4962 | 13.8088
1273 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 36.2481 | 6.9044
1273 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.4992 | 2.7618
1279 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 216.3034 | 41.2006
1279 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 216.3034 | 41.2006
1279 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 138.1938 | 26.3226
1279 | Программирование ОПС | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 54.0758 | 10.3002
1279 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.0379 | 5.1501
1279 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 69.0969 | 13.1613
1279 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 108.1517 | 20.6003
1279 | ШУН | 2017-04-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 54.0758 | 10.3002
1279 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 108.1517 | 20.6003
1279 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 54.0758 | 10.3002
1279 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 108.1517 | 20.6003
1279 | Эксплуатационная документация | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 216.3034 | 41.2006
1279 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.0379 | 5.1501
1279 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 54.0758 | 10.3002
1275 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 199.9588 | 38.0874
1275 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 199.9588 | 38.0874
1275 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 19 | 693.1003 | 132.0191
1275 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 72.9579 | 13.8967
1275 | Программирование ОПС | 2017-05-24 09:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 49.9897 | 9.5218
1275 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 24.9948 | 4.7609
1275 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 72.9579 | 13.8967
1275 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 36.479 | 6.9484
1275 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 99.9794 | 19.0437
1275 | ШУН | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 49.9897 | 9.5218
1275 | РЗА | 2017-03-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 99.9794 | 19.0437
1275 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 49.9897 | 9.5218
1275 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 99.9794 | 19.0437
1275 | Эксплуатационная документация | 2017-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 199.9588 | 38.0874
1275 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 24.9948 | 4.7609
1275 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 49.9897 | 9.5218
1275 | Доработка схем (приехали не те Kuvag) | 2017-05-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 199.9588 | 38.0874
1276 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1276 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1276 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 2 | 142.9999 | 27.2381
1276 | Программирование ОПС | 2017-05-24 12:12 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1276 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782 | 5.3292
1276 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 71.5 | 13.619
1276 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 111.913 | 21.3168
1276 | ШУН | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1276 | РЗА | 2017-03-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 111.913 | 21.3168
1276 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1276 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 111.913 | 21.3168
1276 | Эксплуатационная документация | 2017-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1276 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782 | 5.3292
1276 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1277 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1277 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1277 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 2 | 142.9999 | 27.2381
1277 | Программирование ОПС | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1277 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782 | 5.3292
1277 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 71.5 | 13.619
1277 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 111.913 | 21.3168
1277 | ШУН | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1277 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 111.913 | 21.3168
1277 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1277 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 111.913 | 21.3168
1277 | Эксплуатационная документация | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1277 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782 | 5.3292
1277 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1278 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1278 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1278 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 2 | 142.9999 | 27.2381
1278 | Программирование ОПС | 2017-05-29 14:40 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1278 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782 | 5.3292
1278 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 71.5 | 13.619
1278 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 111.913 | 21.3168
1278 | ШУН | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1278 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 111.913 | 21.3168
1278 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1278 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 111.913 | 21.3168
1278 | Эксплуатационная документация | 2017-05-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 8 | 223.8259 | 42.6335
1278 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 27.9782 | 5.3292
1278 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 55.9565 | 10.6584
1280 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 229.0831 | 43.6349
1280 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 229.0831 | 43.6349
1280 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 2 | 139.9953 | 26.6658
1280 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.6354 | 5.4544
1280 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 69.9976 | 13.3329
1280 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 114.5416 | 21.8174
1280 | ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 57.2708 | 10.9087
1280 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 114.5416 | 21.8174
1280 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 57.2708 | 10.9087
1280 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 114.5416 | 21.8174
1280 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 229.0831 | 43.6349
1280 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.6354 | 5.4544
1280 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 57.2708 | 10.9087
1281 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 233.9999 | 44.5714
1281 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 233.9999 | 44.5714
1281 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 142.9999 | 27.2381
1281 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.25 | 5.5714
1281 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 71.5 | 13.619
1281 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 116.9999 | 22.2857
1281 | ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 58.5 | 11.1429
1281 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 116.9999 | 22.2857
1281 | СБ РЗА + ШУН | 2017-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 58.5 | 11.1429
1281 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 116.9999 | 22.2857
1281 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 233.9999 | 44.5714
1281 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.25 | 5.5714
1281 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 58.5 | 11.1429
1282 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 233.9999 | 44.5714
1282 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 233.9999 | 44.5714
1282 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 116.9999 | 22.2857
1282 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 142.9999 | 27.2381
1282 | Программирование ОПС | 2017-06-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 58.5 | 11.1429
1282 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.25 | 5.5714
1282 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-21 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 1 | 71.5 | 13.619
1282 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4 | 116.9999 | 22.2857
1282 | ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 58.5 | 11.1429
1282 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 116.9999 | 22.2857
1282 | Эксплуатационная документация | 2017-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 233.9999 | 44.5714
1282 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.25 | 5.5714
1282 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 58.5 | 11.1429
1283 | Предварительная ведомость | 2017-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 122.5714 | 23.3469
1283 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 122.5714 | 23.3469
1283 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-21 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-23 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 61.2857 | 11.6735
1283 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 142.9999 | 27.2381
1283 | Программирование ОПС | 2017-05-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 30.6428 | 5.8367
1283 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.3214 | 2.9184
1283 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 1 | 71.5 | 13.619
1283 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 61.2857 | 11.6735
1283 | ШУН | 2017-03-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 30.6428 | 5.8367
1283 | РЗА | 2017-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 61.2857 | 11.6735
1283 | Эксплуатационная документация | 2017-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 122.5714 | 23.3469
1283 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.3214 | 2.9184
1283 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 30.6428 | 5.8367
1283 | Программирование и наладка ШУН 1274-1283 | 2017-06-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.5 | 40 | 612.8568 | 116.7346
1284 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.9886 | 15.8074
1284 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2016-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 103.7358 | 19.7592
1284 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.9886 | 15.8074
1284 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.9886 | 15.8074
1284 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.9886 | 15.8074
1284 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2016-12-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 3 | 248.9659 | 47.4221
1284 | Согласование ТЗ | 2016-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 103.7358 | 19.7592
1284 | Произвести предразработку | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 165.9772 | 31.6147
1284 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-28 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 82.9886 | 15.8074
1284 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 103.7358 | 19.7592
1284 | Эксплуатационная документация | 2016-12-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 207.4716 | 39.5184
1284 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 103.7358 | 19.7592
1284 | Шильды (наклейки) | 2016-12-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 207.4716 | 39.5184
1286 | Предварительная ведомость | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 70.9479 | 13.5139
1286 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 67.9449 | 12.9419
1286 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 70.9479 | 13.5139
1286 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-01-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 135.8897 | 25.8838
1286 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-01-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 16 | 135.8897 | 25.8838
1286 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-01-19 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 67.9449 | 12.9419
1286 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 12 | 101.9173 | 19.4128
1286 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 135.8897 | 25.8838
1286 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 33.9724 | 6.4709
1286 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-23 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 203.8346 | 38.8256
1286 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931 | 1.6177
1286 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-01-23 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931 | 1.6177
1286 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-01-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931 | 1.6177
1286 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-01-13 16:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 8 | 4 | 33.9724 | 6.4709
1286 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-01-23 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 25.4793 | 4.8532
1286 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-01-13 18:00 | Захаров Федор Сергеевич | КБМ | 16 | 8 | 67.9449 | 12.9419
1286 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-01-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4931 | 1.6177
1286 | Вводные порталы - Заказ | 2017-01-20 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931 | 1.6177
1286 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-07 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 24 | 32 | 271.7794 | 51.7675
1286 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 20 | 169.8621 | 32.3547
1286 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.4931 | 1.6177
1286 | НКУ | 2017-01-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 24 | 212.8438 | 40.5417
1286 | Э6 на НКУ | 2017-01-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 70.9479 | 13.5139
1286 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 70.9479 | 13.5139
1286 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 23 | 12 | 101.9173 | 19.4128
1286 | Программа АВР | 2017-03-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.8685 | 1.6892
1286 | Программирование ОПС | 2017-03-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 35.474 | 6.7569
1286 | Согласование ТЗ | 2016-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 8.8685 | 1.6892
1286 | Произвести предразработку | 2016-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1286 | РУНН СБ | 2017-01-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 35.474 | 6.7569
1286 | АВР НКУ | 2017-01-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 8.8685 | 1.6892
1286 | АВР | 2017-02-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 4 | 35.474 | 6.7569
1286 | КРМ | 2017-01-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 35.474 | 6.7569
1286 | ШТМ | 2017-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 24 | 212.8438 | 40.5417
1286 | ЩСН, ЩАО, ЩРО, ППУ | 2017-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 40 | 354.7397 | 67.5695
1286 | План монтажа коробов | 2017-02-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 70.9479 | 13.5139
1286 | ОПС | 2017-02-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 70.9479 | 13.5139
1286 | Эксплуатационная документация | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 70.9479 | 13.5139
1286 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.8685 | 1.6892
1286 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 8.8685 | 1.6892
1286 | Шильды (наклейки) | 2017-02-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 70.9479 | 13.5139
1286 | Учет | 2017-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 35.474 | 6.7569
1286 | Доработка РКД (замечания от 11.01.17) | 2017-01-19 12:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 35.474 | 6.7569
1287 | Доработка РКД и ПВ (замечания от 13.01.17) | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Предварительная ведомость | 2016-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.4047 | 2.7437
1287 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Модуль - Основание и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 28.8094 | 5.4875
1287 | Модуль - Модели и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 28.8094 | 5.4875
1287 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2016-12-30 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2016-12-30 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 4 | 28.8094 | 5.4875
1287 | Шкафы НН - Заказ | 2016-12-30 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | Шкафы НН - Ошиновка | 2016-12-30 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 4 | 28.8094 | 5.4875
1287 | Шкафы ВН - Заказ | 2016-12-30 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | Шкафы НКУ - Заказ | 2016-12-30 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | Вводные порталы - Заказ | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2016-12-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | НКУ | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 24 | 145.5117 | 27.7165
1287 | Э6 на НКУ | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Схемы принципиальные (Э6) | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 24.2519 | 4.6194
1287 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-01-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 57.6187 | 10.975
1287 | Согласование ТЗ | 2016-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.063 | 1.1549
1287 | Произвести предразработку | 2016-12-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.4047 | 2.7437
1287 | Комплект РКД (КБМ) | 2016-12-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 14.4047 | 2.7437
1287 | Комплект РКД (КБЭ) | 2016-12-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | АВР НКУ | 2016-12-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.063 | 1.1549
1287 | Заказ наклеек на модуль | 2016-12-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 6.063 | 1.1549
1287 | Предварительная ведомость | 2017-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 24.2519 | 4.6194
1287 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 57.6187 | 10.975
1287 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-03 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 10 | 72.0234 | 13.7187
1287 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-03 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 10 | 72.0234 | 13.7187
1287 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 43.214 | 8.2312
1287 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 57.6187 | 10.975
1287 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 12 | 86.4281 | 16.4625
1287 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 36.0117 | 6.8594
1287 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 12 | 86.4281 | 16.4625
1287 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 21 | 24 | 172.8562 | 32.925
1287 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.607 | 4.1156
1287 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 8 | 57.6187 | 10.975
1287 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.4047 | 2.7437
1287 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 24 | 172.8562 | 32.925
1287 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.607 | 4.1156
1287 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 20 | 144.0468 | 27.4375
1287 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-15 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 32 | 230.4749 | 43.9
1287 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-15 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 32 | 230.4749 | 43.9
1287 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.2023 | 1.3719
1287 | НКУ | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 24 | 145.5117 | 27.7165
1287 | Э6 на НКУ | 2017-01-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 16 | 115.2374 | 21.95
1287 | Программа АВР | 2017-03-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Согласование ТЗ | 2017-01-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 6.063 | 1.1549
1287 | Произвести предразработку | 2017-02-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 16 | 115.2374 | 21.95
1287 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-01 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 57.6187 | 10.975
1287 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | РУНН СБ | 2017-02-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | АВР НКУ (1287-1288) | 2017-02-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 9 | 32 | 194.0156 | 36.9553
1287 | АВР (1287-1288) | 2017-03-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 18 | 32 | 194.0156 | 36.9553
1287 | ЩСН (1287-1288) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | План монтажа коробов (1287-1288) | 2017-03-17 14:26 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | ШТМ | 2017-03-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 145.5117 | 27.7165
1287 | Учет (1287-1288) | 2017-02-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 24.2519 | 4.6194
1287 | ОПС (1287-1288) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 16 | 97.0078 | 18.4777
1287 | Эксплуатационная документация | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 6.063 | 1.1549
1287 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 6.063 | 1.1549
1287 | Шильды (наклейки) | 2017-03-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Программирование РУВН (1287-1288) | 2017-03-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | КСО | 2017-03-09 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 7 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | КРМ | 2017-03-15 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | ЯУО | 2017-02-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Доработка РКД (замечания от 10.03.2017) | 2017-03-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Доработка ОПС (замечания по РКД) | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 48.5039 | 9.2388
1287 | Учет НКУ + СБ | 2017-03-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 16 | 97.0078 | 18.4777
1288 | Предварительная ведомость | 2017-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 138.4708 | 26.3754
1288 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 190.782 | 36.3394
1288 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 138.4708 | 26.3754
1288 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-03 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 47.6955 | 9.0849
1288 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-03 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 47.6955 | 9.0849
1288 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 95.391 | 18.1697
1288 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 95.391 | 18.1697
1288 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 6 | 143.0865 | 27.2546
1288 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 5 | 119.2387 | 22.7121
1288 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 6 | 143.0865 | 27.2546
1288 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-14 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-15 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 12 | 286.173 | 54.5091
1288 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-15 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 8 | 190.782 | 36.3394
1288 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | НКУ | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 276.9416 | 52.7508
1288 | Э6 на НКУ | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 276.9416 | 52.7508
1288 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 276.9416 | 52.7508
1288 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 16 | 381.564 | 72.6789
1288 | Программа АВР | 2017-03-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 34.6177 | 6.5938
1288 | Согласование ТЗ | 2017-01-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 34.6177 | 6.5938
1288 | Произвести предразработку | 2017-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 190.782 | 36.3394
1288 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-01 15:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.8477 | 4.5424
1288 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 138.4708 | 26.3754
1288 | РУНН СБ | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 276.9416 | 52.7508
1288 | ШТМ | 2017-03-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 138.4708 | 26.3754
1288 | Эксплуатационная документация | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 276.9416 | 52.7508
1288 | Программирование АВР НКУ | 2017-02-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 34.6177 | 6.5938
1288 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 34.6177 | 6.5938
1288 | Шильды (наклейки) | 2017-03-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 69.2354 | 13.1877
1291 | Доработка РКД (замечания от 31.01.2017) | 2017-02-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 39.4507 | 7.5144
1291 | Предварительная ведомость | 2017-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 39.4507 | 7.5144
1291 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 57.1663 | 10.8888
1291 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 78.9014 | 15.0288
1291 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 28 | 200.0821 | 38.1109
1291 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 28 | 200.0821 | 38.1109
1291 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 42.8747 | 8.1666
1291 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-24 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 57.1663 | 10.8888
1291 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-23 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 18 | 24 | 171.4989 | 32.6665
1291 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 35.7289 | 6.8055
1291 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-23 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 32 | 228.6653 | 43.5553
1291 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-24 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 13 | 16 | 114.3326 | 21.7776
1291 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 28.5832 | 5.4444
1291 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 5 | 6 | 42.8747 | 8.1666
1291 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-02-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.4374 | 4.0833
1291 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-02-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.1458 | 1.3611
1291 | Вводные порталы - Заказ | 2017-02-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1458 | 1.3611
1291 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 32 | 228.6653 | 43.5553
1291 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-24 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 32 | 228.6653 | 43.5553
1291 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.1458 | 1.3611
1291 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 236.7043 | 45.0865
1291 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-29 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 114.3326 | 21.7776
1291 | Программа АВР | 2017-03-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 39.4507 | 7.5144
1291 | Согласование ТЗ | 2017-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.8627 | 1.8786
1291 | Произвести предразработку | 2017-01-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.2916 | 2.7222
1291 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-01-16 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 85.7495 | 16.3332
1291 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-01-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 8 | 78.9014 | 15.0288
1291 | РУНН СБ | 2017-03-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 78.9014 | 15.0288
1291 | АВР | 2017-03-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 236.7043 | 45.0865
1291 | ЩСН | 2017-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 24 | 236.7043 | 45.0865
1291 | План монтажа коробов | 2017-03-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 78.9014 | 15.0288
1291 | Учет | 2017-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 19.7254 | 3.7572
1291 | ОПС | 2017-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 236.7043 | 45.0865
1291 | Эксплуатационная документация | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 78.9014 | 15.0288
1291 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.8627 | 1.8786
1291 | Шильды (наклейки) | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 78.9014 | 15.0288
1291 | КРМ | 2017-03-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 78.9014 | 15.0288
1291 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-03-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 24 | 236.7043 | 45.0865
1292 | Предварительная ведомость | 2017-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 398.6598 | 75.9352
1292 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-13 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 99.665 | 18.9838
1292 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-22 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-02-23 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Шкафы НН - Заказ | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-02-23 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-24 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-02-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Вводные порталы - Заказ | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-24 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-29 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 329.3277 | 62.7291
1292 | Программа АВР | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 99.665 | 18.9838
1292 | Согласование ТЗ | 2017-01-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 99.665 | 18.9838
1292 | Произвести предразработку | 2017-02-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 164.6638 | 31.3645
1292 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-01-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 82.3319 | 15.6823
1292 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-01-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 99.665 | 18.9838
1292 | Эксплуатационная документация | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 797.3197 | 151.8704
1292 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 99.665 | 18.9838
1292 | Шильды (наклейки) | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 199.3299 | 37.9676
1293 | Предварительная ведомость | 2017-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 10.4492 | 1.9903
1293 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 82.4322 | 15.7014
1293 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-20 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 20.8983 | 3.9806
1293 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-06 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 61.8242 | 11.776
1293 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-07 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 61.8242 | 11.776
1293 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-06 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 61.8242 | 11.776
1293 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 10.304 | 1.9627
1293 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.304 | 1.9627
1293 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 10.304 | 1.9627
1293 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 123.6483 | 23.5521
1293 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.304 | 1.9627
1293 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 20.8983 | 3.9806
1293 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 61.8242 | 11.776
1293 | Программа АВР | 2017-03-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 2.6123 | 0.49758
1293 | Программирование ОПС | 2017-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 10.4492 | 1.9903
1293 | Согласование ТЗ | 2017-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.6123 | 0.49758
1293 | Произвести предразработку | 2017-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 61.8242 | 11.776
1293 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 10.4492 | 1.9903
1293 | РУНН | 2017-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 24 | 62.6949 | 11.9419
1293 | Эксплуатационная документация | 2017-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 20.8983 | 3.9806
1293 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.6123 | 0.49758
1293 | Шильды (наклейки) | 2017-02-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 20.8983 | 3.9806
1293 | Доработка РКД (замечания от 6.03.2017) | 2017-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 5.2246 | 0.99516
1293 | Доработка РКД и схем | 2017-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 24 | 62.6949 | 11.9419
1293 | Доработка РКД и схем (тепловой расчет, кабельный журнал, вентиляция) | 2017-03-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 24 | 62.6949 | 11.9419
1293 | Доработка РКД (замечания от 06.04.2017) | 2017-04-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 10.4492 | 1.9903
1293 | Доработка РКД | 2017-02-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 41.7966 | 7.9613
1293 | ЩСН | 2017-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 16 | 41.7966 | 7.9613
1293 | ОПС | 2017-02-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 24 | 62.6949 | 11.9419
1293 | ШС1 | 2017-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 41.7966 | 7.9613
1293 | Управление насосом | 2017-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 16 | 41.7966 | 7.9613
1294 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 0 | 0
1294 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1294 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 10 | 0 | 0
1294 | ВРУ | 2017-01-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 16 | 0 | 0
1294 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1294 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 0 | 0
1295 | Предварительная ведомость | 2017-01-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 20.1522 | 3.8385
1295 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.5571 | 1.4394
1295 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 20.1522 | 3.8385
1295 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-01-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 16 | 60.4566 | 11.5155
1295 | Шкафы НН - Заказ | 2017-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 15.1142 | 2.8789
1295 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-01-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 16 | 60.4566 | 11.5155
1295 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 20.1522 | 3.8385
1295 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-01-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 6 | 22.6712 | 4.3183
1295 | Согласование ТЗ | 2017-01-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.0381 | 0.95963
1295 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-01-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 20.1522 | 3.8385
1295 | РУНН | 2017-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 40.3044 | 7.677
1295 | Эксплуатационная документация | 2017-01-30 15:20 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 20.1522 | 3.8385
1295 | Шильды (наклейки) | 2017-01-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 20.1522 | 3.8385
1296 | Предварительная ведомость | 2017-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 21.6756 | 4.1287
1296 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 19.5348 | 3.7209
1296 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1296 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 48 | 117.2087 | 22.3255
1296 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-14 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24.5 | 48 | 117.2087 | 22.3255
1296 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 19.5348 | 3.7209
1296 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 12 | 29.3022 | 5.5814
1296 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-21 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 7 | 16 | 39.0696 | 7.4418
1296 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 9.7674 | 1.8605
1296 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-21 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 17 | 24 | 58.6044 | 11.1627
1296 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-15 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 8 | 19.5348 | 3.7209
1296 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 7.3255 | 1.3953
1296 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 9.7674 | 1.8605
1296 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.8837 | 0.93023
1296 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 9.7674 | 1.8605
1296 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.8837 | 0.93023
1296 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 9.7674 | 1.8605
1296 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-24 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 32 | 78.1392 | 14.8836
1296 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-24 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 32 | 78.1392 | 14.8836
1296 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.4418 | 0.46511
1296 | НКУ | 2017-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 32 | 173.4047 | 33.0295
1296 | Э6 на НКУ | 2017-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1296 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1296 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-10 14:08 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 32 | 78.1392 | 14.8836
1296 | Программа АВР | 2017-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.4189 | 1.0322
1296 | Согласование ТЗ | 2017-01-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.4189 | 1.0322
1296 | Произвести предразработку | 2017-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 19.5348 | 3.7209
1296 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-01-31 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 24 | 58.6044 | 11.1627
1296 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1296 | РУНН СБ | 2017-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1296 | АВР НКУ | 2017-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.4189 | 1.0322
1296 | АВР | 2017-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1296 | ЩСН | 2017-03-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 86.7024 | 16.5147
1296 | План монтажа коробов | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1296 | Учет | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 5.4189 | 1.0322
1296 | ОПС | 2017-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 86.7024 | 16.5147
1296 | Эксплуатационная документация | 2017-04-10 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1296 | Программирование АВР НКУ | 2017-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.4189 | 1.0322
1296 | Заказ наклеек на модуль | 2017-01-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.4189 | 1.0322
1296 | Шильды (наклейки) | 2017-04-07 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 43.3512 | 8.2574
1297 | Доработка РКД (замечания от 13 и 16.03.2017) | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 47.1312 | 8.9774
1297 | СБ НКУ 1297 | 2017-04-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 20 | 58.914 | 11.2217
1297 | Доработка РКД 1297, 1298, 1305 (замечания от 24.03.2017) | 2017-03-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | Предварительная ведомость | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 48.004 | 9.1436
1297 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-03 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 36.003 | 6.8577
1297 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 36.003 | 6.8577
1297 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-31 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 32 | 192.0161 | 36.5745
1297 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 36.003 | 6.8577
1297 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 33 | 32 | 192.0161 | 36.5745
1297 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.0005 | 1.143
1297 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 24 | 144.0121 | 27.4309
1297 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.0005 | 1.143
1297 | ЩСН (1297-1298) | 2017-04-07 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 70.6968 | 13.4661
1297 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 96.0081 | 18.2872
1297 | Согласование ТЗ | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.9457 | 0.56109
1297 | Произвести предразработку | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 36.003 | 6.8577
1297 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-15 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7 | 8 | 48.004 | 9.1436
1297 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | Э6 на 14 ШЩ | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 47.1312 | 8.9774
1297 | Э6 на 13 ШЩ | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | АВР №1 (1297-1298) | 2017-03-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | АВР №2 (1297-1298) | 2017-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 24 | 70.6968 | 13.4661
1297 | 13ШЩ | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 24 | 70.6968 | 13.4661
1297 | 14 ШЩ | 2017-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 29 | 108 | 318.1358 | 60.5973
1297 | План монтажа коробов | 2017-04-07 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | ОПС (1297-1298) | 2017-04-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 70.6968 | 13.4661
1297 | Эксплуатационная документация | 2017-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 2.9457 | 0.56109
1297 | Шильды (наклейки) | 2017-04-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 23.5656 | 4.4887
1297 | Подбор Roxtec | 2017-02-27 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 48.004 | 9.1436
1297 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-16 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 48.004 | 9.1436
1298 | Подбор Roxtec | 2017-02-27 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 75.8036 | 14.4388
1298 | Предварительная ведомость | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 41.379 | 7.8817
1298 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 75.8036 | 14.4388
1298 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-03 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 41.379 | 7.8817
1298 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 37.9018 | 7.2194
1298 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 37.9018 | 7.2194
1298 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-31 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 32 | 303.2145 | 57.7551
1298 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 75.8036 | 14.4388
1298 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 32 | 303.2145 | 57.7551
1298 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 75.8036 | 14.4388
1298 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.4755 | 1.8048
1298 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 6 | 56.8527 | 10.8291
1298 | Согласование ТЗ | 2017-01-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.1724 | 0.98522
1298 | Произвести предразработку | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 37.9018 | 7.2194
1298 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-15 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 4 | 37.9018 | 7.2194
1298 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 41.379 | 7.8817
1298 | 15ШЩ | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 24 | 124.1371 | 23.6452
1298 | 16ШЩ | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 80 | 413.7904 | 78.8172
1298 | ПЩ3 | 2017-04-05 11:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 62.0686 | 11.8226
1298 | План монтажа коробов | 2017-04-07 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 5.1724 | 0.98522
1298 | Э6 на 15 ШЩ | 2017-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 41.379 | 7.8817
1298 | Э6 на ПЩ3 | 2017-04-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 31.0343 | 5.9113
1298 | Э6 на 16 ШЩ | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 16 | 82.7581 | 15.7634
1298 | Эксплуатационная документация | 2017-04-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 41.379 | 7.8817
1298 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 5.1724 | 0.98522
1298 | Шильды (наклейки) | 2017-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 41.379 | 7.8817
1298 | СБ НКУ 1298 | 2017-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 20 | 103.4476 | 19.7043
1298 | Доработка РКД (замечания от 14 и 16.03.2017) | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 41.379 | 7.8817
1298 | Программа АВР на 13,15ШЩ, 3ПЩ | 2017-04-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.1724 | 0.98522
1299 | Доработка РКД (замечания от 26.05.2017) | 2017-05-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 72.6526 | 13.8386
1299 | Доработка ОПС | 2017-05-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 145.3053 | 27.6772
1299 | Сопровождение производства 1299 | 2017-06-30 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27 | 32 | 581.221 | 110.7088
1299 | Доработка РКД (замечания от 13.03.2016) | 2017-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 20 | 24 | 435.9158 | 83.0316
1299 | Доработка РКД (замечания от 06.04.2017) | 2017-04-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 145.3053 | 27.6772
1299 | Шильды (наклейки) | 2017-06-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 145.3053 | 27.6772
1299 | Эксплуатационная документация | 2017-06-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 16 | 290.6105 | 55.3544
1299 | Предварительная ведомость | 2017-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 20 | 24 | 435.9158 | 83.0316
1299 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 178.5979 | 34.0186
1299 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 40 | 726.5263 | 138.386
1299 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 9 | 200.9226 | 38.271
1299 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 267.8968 | 51.028
1299 | КРУ - Модели и чертежи | 2017-03-28 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 115 | 188 | 4197.0505 | 799.4382
1299 | КРУ - Заказ каркасов | 2017-03-27 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 5 | 6 | 133.9484 | 25.514
1299 | КРУ - Общая сборка | 2017-05-25 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 249 | 56 | 1250.1853 | 238.1305
1299 | КРУ - Полуфабрикат в 1с | 2017-05-31 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 22 | 24 | 535.7937 | 102.0559
1299 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 22.3247 | 4.2523
1299 | План монтажа коробов | 2017-06-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 32 | 581.221 | 110.7088
1299 | Согласование ТЗ | 2017-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.1632 | 3.4596
1299 | Произвести предразработку | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 223.2474 | 42.5233
1299 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-27 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 20 | 446.4947 | 85.0466
1299 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 24 | 435.9158 | 83.0316
1299 | ЩСН | 2017-06-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 120.5 | 160 | 2906.1051 | 553.5438
1299 | ОПС | 2017-06-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 143.5 | 160 | 2906.1051 | 553.5438
1299 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 18.1632 | 3.4596
1299 | Доработка РКД (замечания от 10.05.2017) | 2017-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 18.5 | 32 | 581.221 | 110.7088
1299 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-22 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 89.2989 | 17.0093
1299 | КРУ - Заказ | 2017-06-02 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 37 | 34 | 759.0411 | 144.5792
1299 | КРУ - Модели и чертежи (продолжение) | 2017-04-07 18:00 | Новиков Михаил Александрович | КБМ | 62 | 80 | 1785.979 | 340.1865
1299 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 10 | 223.2474 | 42.5233
1299 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-19 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 111.6237 | 21.2617
1300 | Предварительная ведомость | 2017-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.3798 | 1.0247
1300 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 10.8119 | 2.0594
1300 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 10.7596 | 2.0495
1300 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.2079 | 1.3729
1300 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.2079 | 1.3729
1300 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.2079 | 1.3729
1300 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.2079 | 1.3729
1300 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-02-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 1.802 | 0.34323
1300 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.802 | 0.34323
1300 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-02-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 1.802 | 0.34323
1300 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-02-21 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 8 | 14.4158 | 2.7459
1300 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.604 | 0.68647
1300 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-02-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 8 | 14.4158 | 2.7459
1300 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.802 | 0.34323
1300 | Вводные порталы - Заказ | 2017-02-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.802 | 0.34323
1300 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.802 | 0.34323
1300 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-02-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 16 | 28.8316 | 5.4917
1300 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-02-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 16 | 28.8316 | 5.4917
1300 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.802 | 0.34323
1300 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 10.7596 | 2.0495
1300 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-03-20 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.5 | 12 | 21.6237 | 4.1188
1300 | Программирование ОПС | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 10.7596 | 2.0495
1300 | Согласование ТЗ | 2017-02-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.6899 | 0.51236
1300 | Произвести предразработку | 2017-02-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 10.8119 | 2.0594
1300 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-08 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 10.8119 | 2.0594
1300 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 21.5193 | 4.0989
1300 | Ввод | 2017-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 10.7596 | 2.0495
1300 | НКУ | 2017-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 21.5193 | 4.0989
1300 | ЩСН | 2017-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 21.5193 | 4.0989
1300 | План монтажа коробов | 2017-02-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 21.5193 | 4.0989
1300 | Учет | 2017-02-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.6899 | 0.51236
1300 | ОПС | 2017-02-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 21.5193 | 4.0989
1300 | Эксплуатационная документация | 2017-03-24 11:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 10.7596 | 2.0495
1300 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.6899 | 0.51236
1300 | Шильды (наклейки) | 2017-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 10.7596 | 2.0495
1301 | Предварительная ведомость | 2017-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 8.6742 | 1.6522
1301 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 12.1062 | 2.3059
1301 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-29 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 32.2832 | 6.1492
1301 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-30 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 16 | 32.2832 | 6.1492
1301 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 10.0885 | 1.9216
1301 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 10.0885 | 1.9216
1301 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-30 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-30 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-04-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-30 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.0354 | 0.76865
1301 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-30 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-03-30 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Вводные порталы - Заказ | 2017-03-30 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-03-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-31 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 32.2832 | 6.1492
1301 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-31 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 24.2124 | 4.6119
1301 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0177 | 0.38432
1301 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-04 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 24.2124 | 4.6119
1301 | Согласование ТЗ | 2017-02-13 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.1686 | 0.41306
1301 | Произвести предразработку | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 8.0708 | 1.5373
1301 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-17 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 12.1062 | 2.3059
1301 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | Ввод | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | РУНН | 2017-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | ЩСН | 2017-03-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | План монтажа коробов | 2017-04-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | Учет | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.1686 | 0.41306
1301 | ОПС | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 34.6968 | 6.6089
1301 | Эксплуатационная документация | 2017-03-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.1686 | 0.41306
1301 | Шильды (наклейки) | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | Доработка РКД (тепловой расчет) | 2017-03-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 8.6742 | 1.6522
1301 | Доработка РКД и схем (замечания от 9.03.2017) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 17.3484 | 3.3045
1301 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-09 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 10.0885 | 1.9216
1302 | Предварительная ведомость | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 37.6083 | 7.1635
1302 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 62.5442 | 11.9132
1302 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 75.2166 | 14.327
1302 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 20.8481 | 3.9711
1302 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 20.8481 | 3.9711
1302 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 41.6961 | 7.9421
1302 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 41.6961 | 7.9421
1302 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 2 | 20.8481 | 3.9711
1302 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 41.6961 | 7.9421
1302 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 20.8481 | 3.9711
1302 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424 | 1.9855
1302 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424 | 1.9855
1302 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424 | 1.9855
1302 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424 | 1.9855
1302 | Вводные порталы - Заказ | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424 | 1.9855
1302 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424 | 1.9855
1302 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-03-02 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424 | 1.9855
1302 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.424 | 1.9855
1302 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 37.6083 | 7.1635
1302 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-04-19 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 83.3923 | 15.8842
1302 | Согласование ТЗ | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.4021 | 1.7909
1302 | Произвести предразработку | 2017-02-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 41.6961 | 7.9421
1302 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 75.2166 | 14.327
1302 | РУНН СБ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 18.8041 | 3.5817
1302 | Ввод | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 18.8041 | 3.5817
1302 | ЩСН | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 18.8041 | 3.5817
1302 | План монтажа коробов | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 9.4021 | 1.7909
1302 | Учет | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.4021 | 1.7909
1302 | ОПС | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.4021 | 1.7909
1302 | Эксплуатационная документация | 2017-04-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 75.2166 | 14.327
1302 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.4021 | 1.7909
1302 | Шильды (наклейки) | 2017-04-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 75.2166 | 14.327
1305 | Предварительная ведомость | 2017-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 28.368 | 5.4034
1305 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.5695 | 1.6323
1305 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 14.184 | 2.7017
1305 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-03-03 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 24 | 102.834 | 19.5874
1305 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-03-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 24 | 102.834 | 19.5874
1305 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 17.139 | 3.2646
1305 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 17.139 | 3.2646
1305 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-03-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 25.7085 | 4.8969
1305 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.2847 | 0.81614
1305 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-06 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 17.139 | 3.2646
1305 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.2847 | 0.81614
1305 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2017-03-24 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 34.278 | 6.5291
1305 | Согласование ТЗ | 2017-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.092 | 1.3509
1305 | Произвести предразработку | 2017-02-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 4 | 17.139 | 3.2646
1305 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-22 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 6 | 25.7085 | 4.8969
1305 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-02-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 28.368 | 5.4034
1305 | ОПС | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 56.736 | 10.8069
1305 | ЩСН | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 113.472 | 21.6137
1305 | План монтажа коробов | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 56.736 | 10.8069
1305 | Эксплуатационная документация | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 28.368 | 5.4034
1305 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.092 | 1.3509
1305 | Шильды (наклейки) | 2017-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 14.184 | 2.7017
1305 | Доработка РКД (замечания от 16.03.2017) | 2017-03-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 56.736 | 10.8069
1305 | Подбор Roxtec | 2017-02-23 20:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 8 | 34.278 | 6.5291
1306 | Доработка РКД | 2017-05-25 11:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 5.0822 | 0.96804
1306 | Доработка ОС | 2017-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 5.0822 | 0.96804
1306 | Доработка РКД | 2017-04-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 10.1644 | 1.9361
1306 | Доработка РКД 1306 (замечания от 21.03.2017) | 2017-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 16 | 20.3289 | 3.8722
1306 | Доработка РКД, ОПС (замечания от 11.05.2017) | 2017-05-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24.5 | 32 | 40.6577 | 7.7443
1306 | Доработка ОС (замечания Синельникова) | 2017-05-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 10.1644 | 1.9361
1306 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 5.0822 | 0.96804
1306 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 16.0027 | 3.0481
1306 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 10.1644 | 1.9361
1306 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 32.0054 | 6.0963
1306 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 21.3369 | 4.0642
1306 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 10.6685 | 2.0321
1306 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.6685 | 2.0321
1306 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 21.3369 | 4.0642
1306 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 8.0013 | 1.5241
1306 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 21.3369 | 4.0642
1306 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6671 | 0.50802
1306 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6671 | 0.50802
1306 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-04-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.6671 | 0.50802
1306 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7.5 | 12 | 32.0054 | 6.0963
1306 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7.5 | 12 | 32.0054 | 6.0963
1306 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.6671 | 0.50802
1306 | НКУ | 2017-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 24 | 30.4933 | 5.8082
1306 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 10.1644 | 1.9361
1306 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 12 | 32.0054 | 6.0963
1306 | Программирование ОПС | 2017-06-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 23 | 24 | 30.4933 | 5.8082
1306 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.2706 | 0.24201
1306 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.4 | 6 | 16.0027 | 3.0481
1306 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 21.3369 | 4.0642
1306 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 10.1644 | 1.9361
1306 | АВР (1306-1315) 2+0, 2+1 | 2017-04-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 32 | 40.6577 | 7.7443
1306 | ЩСН (1306-1315) | 2017-05-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 8 | 10.1644 | 1.9361
1306 | План монтажа коробов | 2017-04-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 10.1644 | 1.9361
1306 | Учет (1306-1315) | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 10.1644 | 1.9361
1306 | ОС+ПС+ППУ | 2017-04-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21.5 | 40 | 50.8222 | 9.6804
1306 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 5.0822 | 0.96804
1306 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.2706 | 0.24201
1306 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 5.0822 | 0.96804
1306 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 5.3342 | 1.016
1306 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-03 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 32.0054 | 6.0963
1307 | Предварительная ведомость | 2017-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.212 | 1.5642
1307 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 16.9943 | 3.237
1307 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 8.212 | 1.5642
1307 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 8 | 12 | 101.9655 | 19.422
1307 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 13.5 | 6 | 50.9828 | 9.711
1307 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 20 | 41.0599 | 7.8209
1307 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 16.424 | 3.1284
1307 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 16.9943 | 3.237
1307 | Программирование ОПС | 2017-06-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 8.212 | 1.5642
1307 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.053 | 0.39105
1307 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 33.9885 | 6.474
1307 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 8.4971 | 1.6185
1307 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 16.424 | 3.1284
1307 | План монтажа коробов | 2017-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 1 | 2.053 | 0.39105
1307 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 8.212 | 1.5642
1307 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.053 | 0.39105
1307 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 4.106 | 0.78209
1307 | Доработка РКД и ОС 1307-1315 (замечания от 12.05.2017) | 2017-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 32.8479 | 6.2568
1307 | Доработка ОС 1307-1315 (замечания Синельникова) | 2017-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.212 | 1.5642
1307 | Доработка РКД 1307-1315 (замечания от 26.04.17) | 2017-05-03 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 16 | 32.8479 | 6.2568
1307 | Доработка РКД 1307-1315 (замечания от 21.03.2017) | 2017-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 8.212 | 1.5642
1307 | Доработка РКД 1307-1315 (замечания от 5.04.2017) | 2017-04-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 16.424 | 3.1284
1307 | ОС+ПС+ППУ (1307-1315) | 2017-04-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 24 | 49.2719 | 9.3851
1307 | Доработка ОС 1307-1315 | 2017-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 16.424 | 3.1284
1307 | Доработка РКД и ОС 1307-1315 (замечания от 25.05.2017) | 2017-05-26 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 12 | 24.636 | 4.6926
1308 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 32.0276 | 6.1005
1308 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 38.4331 | 7.3206
1308 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 32.0276 | 6.1005
1308 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | НКУ | 2017-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 20 | 160.1381 | 30.5025
1308 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 64.0553 | 12.201
1308 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 38.4331 | 7.3206
1308 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.0069 | 1.5251
1308 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 76.8663 | 14.6412
1308 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1308 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 24.0207 | 4.5754
1308 | План монтажа коробов | 2017-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.0069 | 1.5251
1308 | Эксплуатационная документация | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 32.0276 | 6.1005
1308 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.0069 | 1.5251
1308 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 16.0138 | 3.0503
1309 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 30.2302 | 5.7581
1309 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 36.2762 | 6.9097
1309 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 30.2302 | 5.7581
1309 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | НКУ | 2017-04-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 20 | 151.1508 | 28.7906
1309 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 11:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 60.4603 | 11.5162
1309 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 36.2762 | 6.9097
1309 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.5575 | 1.4395
1309 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 72.5524 | 13.8195
1309 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1309 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 22.6726 | 4.3186
1309 | План монтажа коробов | 2017-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.5575 | 1.4395
1309 | Эксплуатационная документация | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 30.2302 | 5.7581
1309 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.5575 | 1.4395
1309 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 15.1151 | 2.8791
1310 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
1310 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 0 | 0
1310 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1310 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 0 | 0
1310 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1310 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1311 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 25.6221 | 4.8804
1311 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 38.4331 | 7.3206
1311 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 25.6221 | 4.8804
1311 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 32 | 204.9768 | 39.0432
1311 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 51.2442 | 9.7608
1311 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 38.4331 | 7.3206
1311 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.4055 | 1.2201
1311 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 76.8663 | 14.6412
1311 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 19.2166 | 3.6603
1311 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 19.2166 | 3.6603
1311 | План монтажа коробов | 2017-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.4055 | 1.2201
1311 | Эксплуатационная документация | 2017-06-15 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 25.6221 | 4.8804
1311 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.4055 | 1.2201
1311 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 12.811 | 2.4402
1312 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
1312 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 0 | 0
1312 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1312 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 0 | 0
1312 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1312 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1313 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 27.2071 | 5.1823
1313 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 32.6486 | 6.2188
1313 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 27.2071 | 5.1823
1313 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 1 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 1 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-20 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | НКУ | 2017-04-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 20 | 136.0357 | 25.9116
1313 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 54.4143 | 10.3646
1313 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 32.6486 | 6.2188
1313 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.8018 | 1.2956
1313 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 65.2971 | 12.4375
1313 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 16.3243 | 3.1094
1313 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 20.4054 | 3.8867
1313 | План монтажа коробов | 2017-04-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.8018 | 1.2956
1313 | Эксплуатационная документация | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 27.2071 | 5.1823
1313 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.05 | 1 | 6.8018 | 1.2956
1313 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 13.6036 | 2.5912
1314 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 34.4297 | 6.558
1314 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 41.3156 | 7.8696
1314 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 34.4297 | 6.558
1314 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 20 | 172.1485 | 32.7902
1314 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 68.8594 | 13.1161
1314 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 41.3156 | 7.8696
1314 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.6074 | 1.6395
1314 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 82.6313 | 15.7393
1314 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 20.6578 | 3.9348
1314 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 25.8223 | 4.9185
1314 | План монтажа коробов | 2017-04-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.6074 | 1.6395
1314 | Эксплуатационная документация | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 34.4297 | 6.558
1314 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.05 | 1 | 8.6074 | 1.6395
1314 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 17.2148 | 3.279
1315 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 46.808 | 8.9158
1315 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 36.2762 | 6.9097
1315 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 46.808 | 8.9158
1315 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 1 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-03-29 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 1 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Вводные порталы - Заказ | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-20 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 1 | 11.702 | 2.229
1315 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 36.2762 | 6.9097
1315 | Согласование ТЗ | 2017-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 1 | 11.702 | 2.229
1315 | Произвести предразработку | 2017-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.9 | 4 | 72.5524 | 13.8195
1315 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.1381 | 3.4549
1315 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 11.702 | 2.229
1315 | Эксплуатационная документация | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 23.404 | 4.4579
1315 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.702 | 2.229
1315 | Шильды (наклейки) | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 11.702 | 2.229
1315 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 187.2319 | 35.6632
1316 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-06-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 16.9077 | 3.2205
1316 | Предварительная ведомость | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 6.7948 | 1.2943
1316 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 20.2892 | 3.8646
1316 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 13.5896 | 2.5885
1316 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 40.5784 | 7.7292
1316 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 8 | 27.0523 | 5.1528
1316 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-06 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 13.5261 | 2.5764
1316 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.5261 | 2.5764
1316 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 27.0523 | 5.1528
1316 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 10.1446 | 1.9323
1316 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 27.0523 | 5.1528
1316 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.3815 | 0.6441
1316 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.3815 | 0.6441
1316 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 20.2892 | 3.8646
1316 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 6.7631 | 1.2882
1316 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 12 | 40.5784 | 7.7292
1316 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.3815 | 0.6441
1316 | НКУ (1316,1317,1319) | 2017-06-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 25 | 32 | 54.3585 | 10.354
1316 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 13.5896 | 2.5885
1316 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 40.5784 | 7.7292
1316 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.6987 | 0.32356
1316 | Произвести предразработку | 2017-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.8 | 6 | 20.2892 | 3.8646
1316 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-06 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 27.0523 | 5.1528
1316 | Комплект РКД (КБЭ) (1316,1317,1319) | 2017-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 12 | 20.3844 | 3.8828
1316 | План монтажа коробов | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.6987 | 0.32356
1316 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 6.7948 | 1.2943
1316 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.6987 | 0.32356
1316 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2 | 3.3974 | 0.64713
1316 | ЩСН (1316-1324, 1332) | 2017-06-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 13.5896 | 2.5885
1316 | ОС (1316-1324, 1332) | 2017-06-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 27.1793 | 5.177
1316 | ПС (1316-1324) | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 32 | 54.3585 | 10.354
1316 | Доработка РКД 1316-1324 (амечания от 05.06.2017) | 2017-06-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 12 | 20.3844 | 3.8828
1316 | Вводная схема (1316-1324) | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 13.5896 | 2.5885
1316 | Доработка РКД (замечания от 17.05.2017) | 2017-05-23 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 38 | 40 | 67.9482 | 12.9425
1316 | ППУ (1316-1324) | 2017-06-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 13.5896 | 2.5885
1316 | Доработка РКД (кабельный журнал) 1316,17,19 | 2017-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 13.5896 | 2.5885
1316 | Учет (1316-1324) | 2017-06-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 13.5896 | 2.5885
1317 | Предварительная ведомость | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 72.3648 | 13.7838
1317 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 36.1824 | 6.8919
1317 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 8 | 144.7296 | 27.5675
1317 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-06 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 36.1824 | 6.8919
1317 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 36.1824 | 6.8919
1317 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Произвести предразработку | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 54.2736 | 10.3378
1317 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | План монтажа коробов | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 36.1824 | 6.8919
1317 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1317 | Шильды (наклейки) | 2017-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1318 | Предварительная ведомость | 2017-02-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.0388 | 1.5312
1318 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 26.327 | 5.0147
1318 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 8.0388 | 1.5312
1318 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 16.0775 | 3.0624
1318 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 26.327 | 5.0147
1318 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.0097 | 0.3828
1318 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 39.4905 | 7.522
1318 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1635 | 2.5073
1318 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 4.0194 | 0.7656
1318 | План монтажа коробов | 2017-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.0097 | 0.3828
1318 | Эксплуатационная документация | 2017-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 8.0388 | 1.5312
1318 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.0097 | 0.3828
1318 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 4.0194 | 0.7656
1318 | НКУ | 2017-06-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 32.1551 | 6.1248
1318 | Доработка РКД 1316-1324 (замечания от 5.04.2017) | 2017-04-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 59 | 64 | 128.6204 | 24.4991
1318 | ОС | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 16.0775 | 3.0624
1318 | ПС (1318, 1320) | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 16.0775 | 3.0624
1318 | Доработка РКД (кабельный журнал) 1318,20-24 | 2017-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 16.0775 | 3.0624
1319 | Предварительная ведомость | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 120.608 | 22.9729
1319 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 36.1824 | 6.8919
1319 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 30.152 | 5.7432
1319 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-06 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-08 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-08 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 30.152 | 5.7432
1319 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 36.1824 | 6.8919
1319 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 30.152 | 5.7432
1319 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 54.2736 | 10.3378
1319 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.0912 | 3.4459
1319 | План монтажа коробов | 2017-06-14 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 30.152 | 5.7432
1319 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 60.304 | 11.4865
1319 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 30.152 | 5.7432
1319 | Шильды (наклейки) | 2017-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 30.152 | 5.7432
1320 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0483 | 2.6759
1320 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 24.5844 | 4.6828
1320 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0483 | 2.6759
1320 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | НКУ | 2017-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 56.193 | 10.7034
1320 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 28.0965 | 5.3517
1320 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 24.5844 | 4.6828
1320 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 3.5121 | 0.66896
1320 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 36.8767 | 7.0241
1320 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.2922 | 2.3414
1320 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 14.0483 | 2.6759
1320 | План монтажа коробов | 2017-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 28.0965 | 5.3517
1320 | Эксплуатационная документация | 2017-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 14.0483 | 2.6759
1320 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 3.5121 | 0.66896
1320 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 14.0483 | 2.6759
1320 | ОС | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 56.193 | 10.7034
1321 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 26.6268 | 5.0718
1321 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 25.9612 | 4.945
1321 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 26.6268 | 5.0718
1321 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | НКУ | 2017-06-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 106.5073 | 20.2871
1321 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 26.6268 | 5.0718
1321 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 25.9612 | 4.945
1321 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.6567 | 1.2679
1321 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 38.9417 | 7.4175
1321 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1321 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 13.3134 | 2.5359
1321 | План монтажа коробов | 2017-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.6567 | 1.2679
1321 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 26.6268 | 5.0718
1321 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.6567 | 1.2679
1321 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 13.3134 | 2.5359
1322 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 25.2148 | 4.8028
1322 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 23.4138 | 4.4598
1322 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 25.2148 | 4.8028
1322 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | НКУ | 2017-06-28 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 16 | 100.8592 | 19.2113
1322 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 25.2148 | 4.8028
1322 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 23.4138 | 4.4598
1322 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.3037 | 1.2007
1322 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 35.1206 | 6.6896
1322 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1322 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 12.6074 | 2.4014
1322 | План монтажа коробов | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.3037 | 1.2007
1322 | Эксплуатационная документация | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 25.2148 | 4.8028
1322 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.3037 | 1.2007
1322 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 12.6074 | 2.4014
1323 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 65.5585 | 12.4873
1323 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 23.4138 | 4.4598
1323 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 65.5585 | 12.4873
1323 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 16.3896 | 3.1218
1323 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 23.4138 | 4.4598
1323 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 16.3896 | 3.1218
1323 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 35.1206 | 6.6896
1323 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.7069 | 2.2299
1323 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 16.3896 | 3.1218
1323 | Эксплуатационная документация | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2 | 32.7793 | 6.2437
1323 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 16.3896 | 3.1218
1323 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 16.3896 | 3.1218
1324 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 21.1928 | 4.0367
1324 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 25.9612 | 4.945
1324 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 21.1928 | 4.0367
1324 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Модуль - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-06-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Вводные порталы - Заказ | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Ростверк и площадки обслуживания - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1с | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | НКУ | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 84.7712 | 16.1469
1324 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 21.1928 | 4.0367
1324 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 25.9612 | 4.945
1324 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.2982 | 1.0092
1324 | Предразработка | 2017-02-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 38.9417 | 7.4175
1324 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-02-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.9806 | 2.4725
1324 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 10.5964 | 2.0184
1324 | План монтажа коробов | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.2982 | 1.0092
1324 | Эксплуатационная документация | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 21.1928 | 4.0367
1324 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.2982 | 1.0092
1324 | Шильды (наклейки) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 10.5964 | 2.0184
1324 | План СН 1318-1324 | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 42.3856 | 8.0734
1324 | Программирование ОПС | 2017-09-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 10.5964 | 2.0184
1325 | Предварительная ведомость | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 30.402 | 5.7909
1325 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 45.0086 | 8.5731
1325 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24 | 40 | 225.0428 | 42.8653
1325 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 39.5 | 48 | 270.0514 | 51.4384
1325 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 45.0086 | 8.5731
1325 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 56.2607 | 10.7163
1325 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-07-17 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 35 | 36 | 202.5385 | 38.5788
1325 | Шкафы НН - Заказ | 2017-07-18 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 7 | 39.3825 | 7.5014
1325 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-07-17 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 45 | 52 | 292.5557 | 55.7249
1325 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-07-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 5.6261 | 1.0716
1325 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.6261 | 1.0716
1325 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-07-26 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 5.6261 | 1.0716
1325 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.6261 | 1.0716
1325 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 28.1304 | 5.3582
1325 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 16.8782 | 3.2149
1325 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 67.5128 | 12.8596
1325 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 32 | 40 | 225.0428 | 42.8653
1325 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 32 | 180.0343 | 34.2922
1325 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.6261 | 1.0716
1325 | НКУ | 2017-08-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 24 | 182.4121 | 34.7452
1325 | Э6 на НКУ | 2017-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 90.0171 | 17.1461
1325 | Программа АВР | 2017-09-29 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 30.402 | 5.7909
1325 | Программирование ОПС | 2017-09-29 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 30.402 | 5.7909
1325 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.6005 | 1.4477
1325 | Произвести предразработку | 2017-02-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 33.7564 | 6.4298
1325 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-15 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 20 | 112.5214 | 21.4326
1325 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | РУНН СБ | 2017-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | АВР НКУ | 2017-08-22 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 7.6005 | 1.4477
1325 | Предразработка АВР | 2017-08-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 30.402 | 5.7909
1325 | ЩСН | 2017-08-31 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 27 | 32 | 243.2161 | 46.3269
1325 | План монтажа коробов | 2017-08-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-08-31 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 16 | 121.608 | 23.1634
1325 | Учет | 2017-08-31 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.6005 | 1.4477
1325 | ОС | 2017-08-31 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 19 | 24 | 182.4121 | 34.7452
1325 | Эксплуатационная документация | 2017-09-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.6005 | 1.4477
1325 | Шильды (наклейки) | 2017-09-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | ПС | 2017-08-31 15:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 15 | 24 | 182.4121 | 34.7452
1325 | Доработка РКД (замечания от 29.04.17) | 2017-05-04 16:40 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 17 | 24 | 182.4121 | 34.7452
1325 | Доработка РКД | 2017-05-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 60.804 | 11.5817
1325 | Доработка РКД (замечания от 25.05.2017) | 2017-06-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 12 | 91.206 | 17.3726
1325 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-29 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 56.2607 | 10.7163
1325 | Доработка РКД (замечания от 25.05.2017) 2 | 2017-06-14 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 30.402 | 5.7909
1325 | Доработка РКД (Замечания от 21.06.2017)) | 2017-06-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 30.402 | 5.7909
1325 | Ремонтный фидер | 2017-08-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.6005 | 1.4477
1325 | АВР | 2017-08-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 30.402 | 5.7909
1325 | КРМ | 2017-08-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 30.402 | 5.7909
1326 | КРМ | 2017-08-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 36.403 | 6.9339
1326 | Предварительная ведомость | 2017-03-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 147.3949 | 28.0752
1326 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 28 | 515.8823 | 98.2633
1326 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 6 | 110.5462 | 21.0564
1326 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-14 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 73.6975 | 14.0376
1326 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-14 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 110.5462 | 21.0564
1326 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 24 | 442.1848 | 84.2257
1326 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 92.1218 | 17.547
1326 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17.5 | 24 | 442.1848 | 84.2257
1326 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18.4244 | 3.5094
1326 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 24 | 442.1848 | 84.2257
1326 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-09-04 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 92.1218 | 17.547
1326 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 24 | 442.1848 | 84.2257
1326 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 22 | 405.3361 | 77.2069
1326 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 4 | 73.6975 | 14.0376
1326 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18.4244 | 3.5094
1326 | НКУ + ЩО | 2017-08-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 97.5 | 160 | 1456.1193 | 277.3561
1326 | Э6 на НКУ | 2017-08-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 16 | 145.6119 | 27.7356
1326 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15.5 | 14 | 257.9411 | 49.1316
1326 | Программа АВР | 2017-09-29 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | Программирование ОПС | 2017-09-29 17:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.1007 | 1.7335
1326 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 9.1007 | 1.7335
1326 | Произвести предразработку | 2017-03-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 147.3949 | 28.0752
1326 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 6 | 110.5462 | 21.0564
1326 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 24 | 218.4179 | 41.6034
1326 | РУНН СБ | 2017-09-01 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | АВР НКУ | 2017-08-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | АВР | 2017-08-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 24 | 218.4179 | 41.6034
1326 | ЩСН | 2017-08-31 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 24 | 218.4179 | 41.6034
1326 | План монтажа коробов | 2017-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 16 | 145.6119 | 27.7356
1326 | Учет отходящих линий | 2017-08-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 16 | 145.6119 | 27.7356
1326 | Учет | 2017-08-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | ОПС | 2017-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | Эксплуатационная документация | 2017-09-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 9.1007 | 1.7335
1326 | Шильды (наклейки) | 2017-09-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 12 | 109.2089 | 20.8017
1326 | ППУ | 2017-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-29 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 7 | 128.9706 | 24.5658
1326 | Доработка РКД (замечания от 29.04.17) | 2017-05-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 45 | 48 | 436.8358 | 83.2068
1326 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-06 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 14 | 257.9411 | 49.1316
1326 | Доработка РКД (замечания от 30.05.2017) | 2017-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | Доработка РКД (Замечания от 30.05.2017) 2 | 2017-06-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 36.403 | 6.9339
1326 | Доработка РКД (замечания от 26.06.2017 ) | 2017-06-28 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 145.6119 | 27.7356
1326 | Доработка РКД (замечания от 13.07.2017) | 2017-07-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 72.806 | 13.8678
1326 | ОПС | 2017-08-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 32 | 291.2239 | 55.4712
1326 | Ремонтный фидер | 2017-08-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.1007 | 1.7335
1326 | Площадки обслуживания (Доработка) | 2017-09-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 10 | 184.2437 | 35.094
1327 | Предварительная ведомость | 2017-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 32.7457 | 6.2373
1327 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 40.5077 | 7.7157
1327 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 32.7457 | 6.2373
1327 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12 | 24 | 121.523 | 23.1472
1327 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 32 | 162.0306 | 30.863
1327 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 30.3807 | 5.7868
1327 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 30.3807 | 5.7868
1327 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 40.5077 | 7.7157
1327 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 20.2538 | 3.8579
1327 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 40.5077 | 7.7157
1327 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-08-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 40.5077 | 7.7157
1327 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 25.3173 | 4.8223
1327 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-08-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 40.5077 | 7.7157
1327 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.1269 | 1.9289
1327 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24 | 60 | 303.8074 | 57.8681
1327 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0635 | 0.96447
1327 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 32.7457 | 6.2373
1327 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 81.0153 | 15.4315
1327 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.0932 | 0.77966
1327 | Произвести предразработку | 2017-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.8 | 6 | 30.3807 | 5.7868
1327 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-07 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 6 | 30.3807 | 5.7868
1327 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 12 | 49.1186 | 9.3559
1327 | ШУН | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 41.5 | 80 | 327.4571 | 62.3728
1327 | Предразработка РЗА | 2017-08-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 49.1186 | 9.3559
1327 | ЩСН | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.6 | 40 | 163.7285 | 31.1864
1327 | План монтажа коробов | 2017-09-08 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 16.3729 | 3.1186
1327 | ОС+ПС | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 25.6 | 32 | 130.9828 | 24.9491
1327 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.0932 | 0.77966
1327 | Шильды (наклейки) | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 6 | 24.5593 | 4.678
1327 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.1269 | 1.9289
1327 | Предразработка Кросс шкаф + оптический шкаф | 2017-03-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 32.7457 | 6.2373
1327 | Доработка РКД (замечания от 04.04.2017) | 2017-05-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22 | 30 | 122.7964 | 23.3898
1327 | Доработка Э6 (новое ТЗ) | 2017-05-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 32.7457 | 6.2373
1327 | Доработка предварительной ведомости (изменение ТЗ) | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 16.3729 | 3.1186
1327 | ППУ | 2017-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.6 | 16 | 65.4914 | 12.4746
1327 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-26 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 101.2691 | 19.2894
1327 | Доработка РКД (замечания от 13.06.2017) | 2017-06-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21 | 24 | 98.2371 | 18.7118
1327 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-06-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 25.3173 | 4.8223
1327 | Доработка РКД (замечания от 10.07.2017) | 2017-07-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 24 | 98.2371 | 18.7118
1327 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 40.5077 | 7.7157
1327 | Доработка РКД (замечания от 17.07.2017) | 2017-07-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 16.3729 | 3.1186
1327 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-07-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 15.1904 | 2.8934
1327 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2017-08-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 24 | 121.523 | 23.1472
1327 | Программирование ОПС | 2017-10-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 16.3729 | 3.1186
1329 | Доработка РКД (замечания проверяющего) | 2017-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 33.8062 | 6.4393
1329 | Предварительная ведомость | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-07-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 79.4705 | 15.1372
1329 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 36 | 357.6174 | 68.1176
1329 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 36 | 357.6174 | 68.1176
1329 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 79.4705 | 15.1372
1329 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 79.4705 | 15.1372
1329 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-21 15:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 64 | 32 | 317.8822 | 60.549
1329 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 49.6691 | 9.4608
1329 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-21 16:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 64 | 32 | 317.8822 | 60.549
1329 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.9338 | 1.8922
1329 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.9338 | 1.8922
1329 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.9338 | 1.8922
1329 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-05-31 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 30 | 12 | 119.2058 | 22.7059
1329 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 19.8676 | 3.7843
1329 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-05-31 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 34 | 12 | 119.2058 | 22.7059
1329 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 36 | 357.6174 | 68.1176
1329 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 32 | 317.8822 | 60.549
1329 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-07-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 9.9338 | 1.8922
1329 | ППУ | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-20 17:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 16 | 158.9411 | 30.2745
1329 | Программа АВР | 2017-09-07 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | Программирование ОПС | 2017-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | Произвести предразработку | 2017-03-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 99.3382 | 18.9216
1329 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 20 | 198.6763 | 37.8431
1329 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | РУНН СБ | 2017-08-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | АВР | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 33.8062 | 6.4393
1329 | ЩСН | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | План монтажа коробов | 2017-07-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 24 | 202.8371 | 38.6356
1329 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | Учет | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | ОПС | 2017-07-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 40 | 338.0618 | 64.3927
1329 | Эксплуатационная документация | 2017-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 12 | 101.4186 | 19.3178
1329 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | Шильды (наклейки) | 2017-08-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 12 | 101.4186 | 19.3178
1329 | Э6 на НКУ | 2017-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 135.2247 | 25.7571
1329 | НКУ | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 50 | 40 | 338.0618 | 64.3927
1329 | Программирование АВР НКУ | 2017-09-07 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | АВР НКУ | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | Доработка Э6, Э6 на НКУ, Предварительной ведомости | 2017-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 135.2247 | 25.7571
1329 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-18 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 10 | 99.3382 | 18.9216
1329 | Доработка РКД | 2017-04-27 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 22 | 24 | 202.8371 | 38.6356
1329 | Доработка РКД | 2017-05-17 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | Доработка РКД (замечания от 24.05.2017) | 2017-05-25 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | Доработка РКД (замечания от 02.06.2017) | 2017-06-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 33.8062 | 6.4393
1329 | ЩСН | 2017-07-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 27.5 | 40 | 338.0618 | 64.3927
1329 | ШО-3 | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | ШО-4 | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 1 | 8.4515 | 1.6098
1329 | Блоки управления НКУ | 2017-08-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 40 | 338.0618 | 64.3927
1329 | ШО-3 | 2017-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | ШО-4 | 2017-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | СБ НКУ, ШО-3, ШО-4 | 2017-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 67.6124 | 12.8785
1329 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2017-08-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 6 | 6 | 59.6029 | 11.3529
1330 | Предварительная ведомость | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 35.53 | 6.7676
1330 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 51.9285 | 9.8911
1330 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-07-05 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 6 | 38.9463 | 7.4184
1330 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-07-05 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 8 | 51.9285 | 9.8911
1330 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 38.9463 | 7.4184
1330 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 25.9642 | 4.9456
1330 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 41 | 24 | 155.7854 | 29.6734
1330 | Шкафы НН - Заказ | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 32.4553 | 6.182
1330 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 41 | 24 | 155.7854 | 29.6734
1330 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 77.8927 | 14.8367
1330 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 19.4732 | 3.7092
1330 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 77.8927 | 14.8367
1330 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 19.4732 | 3.7092
1330 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 2 | 12.9821 | 2.4728
1330 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-07-11 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.9821 | 2.4728
1330 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 2 | 12.9821 | 2.4728
1330 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 38.9463 | 7.4184
1330 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.9821 | 2.4728
1330 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-07-11 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 32 | 207.7138 | 39.5645
1330 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-07-10 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 32 | 207.7138 | 39.5645
1330 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4911 | 1.2364
1330 | НКУ | 2017-08-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 37 | 40 | 355.3 | 67.6762
1330 | Э6 на НКУ | 2017-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 77.8927 | 14.8367
1330 | Программа АВР | 2017-09-25 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 35.53 | 6.7676
1330 | Программирование ОПС | 2017-09-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.8825 | 1.6919
1330 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.8825 | 1.6919
1330 | Произвести предразработку | 2017-03-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 64.9106 | 12.3639
1330 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 77.8927 | 14.8367
1330 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | РУНН СБ | 2017-08-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | АВР НКУ | 2017-08-03 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | АВР+индикация напряжения | 2017-07-28 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 16 | 142.12 | 27.0705
1330 | ЩСН | 2017-08-02 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 28 | 16 | 142.12 | 27.0705
1330 | План монтажа коробов | 2017-07-26 15:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-08-02 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | Учет | 2017-08-02 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.8825 | 1.6919
1330 | ОПС | 2017-08-02 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | Эксплуатационная документация | 2017-09-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.8825 | 1.6919
1330 | Шильды (наклейки) | 2017-08-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 12 | 106.59 | 20.3029
1330 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 35.53 | 6.7676
1330 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 27 | 32 | 207.7138 | 39.5645
1330 | Доработка РКД | 2017-05-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 71.06 | 13.5352
1330 | ППУ | 2017-08-02 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 17.765 | 3.3838
1331 | Предварительная ведомость | 2017-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 208.0125 | 39.6214
1331 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-11 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 6 | 156.0094 | 29.7161
1331 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-11 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 6 | 156.0094 | 29.7161
1331 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-12 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 104.0062 | 19.8107
1331 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-09-15 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 156.0094 | 29.7161
1331 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-07-14 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 34 | 24 | 624.0374 | 118.8643
1331 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 130.0078 | 24.7634
1331 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-07-16 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 81 | 24 | 624.0374 | 118.8643
1331 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0016 | 4.9527
1331 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-13 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 312.0187 | 59.4321
1331 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-09-14 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 130.0078 | 24.7634
1331 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-13 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 312.0187 | 59.4321
1331 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 8 | 208.0125 | 39.6214
1331 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 104.0062 | 19.8107
1331 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.0016 | 4.9527
1331 | НКУ №3 | 2017-09-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 31 | 80 | 816.6771 | 155.5575
1331 | Э6 на НКУ №3 | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 12 | 122.5016 | 23.3336
1331 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 4 | 104.0062 | 19.8107
1331 | Программа АВР | 2017-10-13 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 24 | 245.0031 | 46.6673
1331 | Программирование ОПС | 2017-10-13 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.2085 | 1.9445
1331 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.2085 | 1.9445
1331 | Произвести предразработку | 2017-03-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 130.0078 | 24.7634
1331 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 6 | 156.0094 | 29.7161
1331 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | РУНН СБ | 2017-09-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | АВР НКУ (№3, №4) | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | АВР | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | ЩСН | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 19 | 24 | 245.0031 | 46.6673
1331 | План монтажа коробов | 2017-09-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | Сигналы + учет отходящих линий | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 20.4169 | 3.8889
1331 | Учет | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 10.2085 | 1.9445
1331 | ПС | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 24 | 245.0031 | 46.6673
1331 | Эксплуатационная документация | 2017-10-11 16:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | Программирование АВР НКУ | 2017-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.2085 | 1.9445
1331 | Шильды (наклейки) | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | ОС | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 24 | 245.0031 | 46.6673
1331 | НКУ №5 | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 16 | 163.3354 | 31.1115
1331 | НКУ №4 | 2017-09-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 56 | 571.674 | 108.8903
1331 | Э6 на НКУ №5 | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | Э6 на НКУ №4 | 2017-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | АВР НКУ №5 | 2017-09-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 26 | 16 | 163.3354 | 31.1115
1331 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 40.8339 | 7.7779
1331 | Доработка РКД (замечания от 12.05.2017) | 2017-05-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 163.3354 | 31.1115
1331 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-16 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 624.0374 | 118.8643
1331 | Доработка РКД (замечания от 01.06.2017) | 2017-06-08 09:40 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 163.3354 | 31.1115
1331 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-06-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 130.0078 | 24.7634
1331 | ППУ | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 2 | 20.4169 | 3.8889
1331 | Обвязка Modbus | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 8 | 81.6677 | 15.5558
1331 | Учет НКУ | 2017-09-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.2085 | 1.9445
1332 | Предварительная ведомость | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 19.0329 | 3.6253
1332 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 42.2953 | 8.0562
1332 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 38.0658 | 7.2506
1332 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 21.1477 | 4.0281
1332 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 21.1477 | 4.0281
1332 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 21.1477 | 4.0281
1332 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 21.1477 | 4.0281
1332 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 4 | 21.1477 | 4.0281
1332 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.5738 | 2.0141
1332 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-07-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 4 | 21.1477 | 4.0281
1332 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.2869 | 1.007
1332 | Вводные порталы - Заказ | 2017-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.2869 | 1.007
1332 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 5.2869 | 1.007
1332 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 42.2953 | 8.0562
1332 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.2869 | 1.007
1332 | НКУ | 2017-08-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 38.0658 | 7.2506
1332 | Э6 на НКУ | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.0329 | 3.6253
1332 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 6 | 31.7215 | 6.0422
1332 | Программирование ОПС | 2017-10-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5164 | 1.8127
1332 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.7582 | 0.90633
1332 | Произвести предразработку | 2017-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.8 | 10 | 52.8691 | 10.0703
1332 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 26.4346 | 5.0352
1332 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 19.0329 | 3.6253
1332 | Ввод | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.7582 | 0.90633
1332 | План монтажа коробов | 2017-08-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 19.0329 | 3.6253
1332 | Учет | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.7582 | 0.90633
1332 | ПС | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5164 | 1.8127
1332 | Эксплуатационная документация | 2017-10-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 4 | 19.0329 | 3.6253
1332 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.7582 | 0.90633
1332 | Шильды (наклейки) | 2017-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.0329 | 3.6253
1332 | Доработка РКД | 2017-05-05 10:20 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29 | 32 | 152.2631 | 29.0025
1332 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-24 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 26.4346 | 5.0352
1333 | Предварительная ведомость | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 17.5015 | 3.3336
1333 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 50.7544 | 9.6675
1333 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 17.5015 | 3.3336
1333 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 25.3772 | 4.8337
1333 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 25.3772 | 4.8337
1333 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-14 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 25.3772 | 4.8337
1333 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 25.3772 | 4.8337
1333 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 25.3772 | 4.8337
1333 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.6886 | 2.4169
1333 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 25.3772 | 4.8337
1333 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.3443 | 1.2084
1333 | Вводные порталы - Заказ | 2017-07-14 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 6.3443 | 1.2084
1333 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-07-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 50.7544 | 9.6675
1333 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.3443 | 1.2084
1333 | НКУ | 2017-08-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 70.006 | 13.3345
1333 | Э6 на НКУ | 2017-03-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 17.5015 | 3.3336
1333 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-07 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 38.0658 | 7.2506
1333 | Программа АВР | 2017-09-07 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.3754 | 0.83341
1333 | Программирование ОПС | 2017-09-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 8.7508 | 1.6668
1333 | Согласование ТЗ | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.3754 | 0.83341
1333 | Произвести предразработку | 2017-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6.8 | 4 | 25.3772 | 4.8337
1333 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 31.7215 | 6.0422
1333 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 35.003 | 6.6672
1333 | АВР НКУ | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.3754 | 0.83341
1333 | ЩСН | 2017-08-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 35.003 | 6.6672
1333 | План монтажа коробов | 2017-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 17.5015 | 3.3336
1333 | Учет | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.3754 | 0.83341
1333 | ОПС | 2017-06-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 70.006 | 13.3345
1333 | Эксплуатационная документация | 2017-09-07 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 17.5015 | 3.3336
1333 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.3754 | 0.83341
1333 | Шильды (наклейки) | 2017-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.5015 | 3.3336
1333 | Доработка РКД | 2017-05-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 35.003 | 6.6672
1334 | КРМ (1334-1336) | 2017-06-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | ППУ (1334-1337) | 2017-06-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Доработка предварительной ведомости | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Доработка РКД 1334-1337 (замечания от 08.06.2017) | 2017-06-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Обвязка ТМ | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 267.7287 | 50.996
1334 | Предварительная ведомость | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 44.6215 | 8.4993
1334 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 64.7011 | 12.324
1334 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-21 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 194.1033 | 36.9721
1334 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 32 | 258.8044 | 49.2961
1334 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 48.5258 | 9.243
1334 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-28 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 6 | 48.5258 | 9.243
1334 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 32 | 258.8044 | 49.2961
1334 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 32.3506 | 6.162
1334 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 48 | 388.2067 | 73.9441
1334 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.0876 | 1.5405
1334 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0876 | 1.5405
1334 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.0876 | 1.5405
1334 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0876 | 1.5405
1334 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-07-11 14:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 36 | 291.155 | 55.4581
1334 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-07-11 09:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 29 | 32 | 258.8044 | 49.2961
1334 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0876 | 1.5405
1334 | Схемы принципиальные (Э6) (1334-1336) | 2017-04-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 16 | 129.4022 | 24.648
1334 | Программа АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Согласование ТЗ | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.1554 | 2.1248
1334 | Произвести предразработку | 2017-03-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 40.4382 | 7.7025
1334 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-05-15 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 16 | 129.4022 | 24.648
1334 | Комплект РКД (КБЭ) (1334-1336) | 2017-05-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 12 | 133.8644 | 25.498
1334 | РУНН СБ (1334-1336) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | АВР (1334-1336) | 2017-06-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 33 | 16 | 178.4858 | 33.9973
1334 | ЩСН (1334-1336) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 267.7287 | 50.996
1334 | План монтажа коробов (1334-1336) | 2017-07-17 15:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Учет (1334-1336) | 2017-06-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 11.1554 | 2.1248
1334 | ОПС (1334-1336) | 2017-06-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 32 | 356.9717 | 67.9946
1334 | Эксплуатационная документация | 2017-07-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1554 | 2.1248
1334 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 89.2429 | 16.9987
1334 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-06-09 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 80.8764 | 15.405
1335 | Предварительная ведомость | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 68.6224 | 13.0709
1335 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 548.9791 | 104.5675
1335 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 238.3725 | 45.4043
1335 | Программа АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 68.6224 | 13.0709
1335 | Эксплуатационная документация | 2017-07-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 274.4896 | 52.2837
1335 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 68.6224 | 13.0709
1335 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 137.2448 | 26.1419
1335 | Модуль - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 119.1863 | 22.7021
1335 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 119.1863 | 22.7021
1335 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-07-13 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 119.1863 | 22.7021
1335 | Э6 | 2017-05-16 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 548.9791 | 104.5675
1335 | Доработка предварительной ведомости | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 548.9791 | 104.5675
1335 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 14 | 1668.6076 | 317.83
1336 | Предварительная ведомость | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 70.7668 | 13.4794
1336 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-26 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 566.1347 | 107.8352
1336 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 905.8156 | 172.5363
1336 | Программа АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 70.7668 | 13.4794
1336 | Эксплуатационная документация | 2017-07-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 283.0674 | 53.9176
1336 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 141.5337 | 26.9588
1336 | Модуль - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 452.9078 | 86.2681
1336 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 452.9078 | 86.2681
1336 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-07-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 452.9078 | 86.2681
1336 | Доработка предварительной ведомости | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 566.1347 | 107.8352
1336 | Э6 | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 566.1347 | 107.8352
1337 | Предварительная ведомость | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 42.1583 | 8.0302
1337 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 70.1613 | 13.3641
1337 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1337 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 8 | 93.5484 | 17.8187
1337 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 93.5484 | 17.8187
1337 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 46.7742 | 8.9094
1337 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 46.7742 | 8.9094
1337 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27.5 | 16 | 187.0969 | 35.6375
1337 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 46.7742 | 8.9094
1337 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-25 15:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 49 | 16 | 187.0969 | 35.6375
1337 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.6936 | 2.2273
1337 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-31 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 16 | 187.0969 | 35.6375
1337 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-31 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 22.5 | 32 | 374.1937 | 71.275
1337 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.6936 | 2.2273
1337 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 5 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1337 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 6 | 70.1613 | 13.3641
1337 | Программа АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 10.5396 | 2.0075
1337 | Согласование ТЗ | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.5396 | 2.0075
1337 | Произвести предразработку | 2017-03-31 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 58.4678 | 11.1367
1337 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-05-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 116.9355 | 22.2734
1337 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-05-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1337 | РУНН СБ | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1337 | АВР | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 40 | 421.5834 | 80.3016
1337 | ЩСН | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 168.6334 | 32.1206
1337 | План монтажа коробов | 2017-07-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1337 | Учет | 2017-06-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 10.5396 | 2.0075
1337 | ОПС | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 168.6334 | 32.1206
1337 | Эксплуатационная документация | 2017-07-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1337 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.5396 | 2.0075
1337 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1337 | Э6 | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1337 | Доработка предварительной ведомости | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 84.3167 | 16.0603
1338 | Предварительная ведомость (1338-1348) | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 9.5845 | 1.8256
1338 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 25.6669 | 4.8889
1338 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 19.169 | 3.6512
1338 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 14 | 44.9171 | 8.5556
1338 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 38.5004 | 7.3334
1338 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 16.0418 | 3.0556
1338 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 16.0418 | 3.0556
1338 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 19.2502 | 3.6667
1338 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 6.4167 | 1.2222
1338 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 19.2502 | 3.6667
1338 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 19.2502 | 3.6667
1338 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.2084 | 0.61112
1338 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 20 | 64.1673 | 12.2223
1338 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-29 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2084 | 0.61112
1338 | НКУ (1338-1348) | 2017-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 16 | 38.3379 | 7.3025
1338 | Э6 на НКУ (1338-1348) | 2017-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 27 | 64.6952 | 12.3229
1338 | Э6 на НКУ (1338-1348) | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 18 | 27 | 64.6952 | 12.3229
1338 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.4 | 12 | 38.5004 | 7.3334
1338 | Согласование ТЗ (1338-1348) | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.3961 | 0.4564
1338 | Произвести предразработку | 2017-03-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 32.0836 | 6.1112
1338 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-17 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 10 | 32.0836 | 6.1112
1338 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 19.169 | 3.6512
1338 | АВР НКУ (1338-1348) | 2017-06-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.3961 | 0.4564
1338 | План монтажа коробов (1338-1348) | 2017-07-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 19.169 | 3.6512
1338 | Учет (1338-1348) | 2017-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.3961 | 0.4564
1338 | ОС (1338-1348) | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 38.3379 | 7.3025
1338 | Эксплуатационная документация | 2017-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 19.169 | 3.6512
1338 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.3961 | 0.4564
1338 | Шильды (наклейки) | 2017-08-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 19.169 | 3.6512
1338 | Доработка РКД (замечания от 13.04.2017) | 2017-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 19.169 | 3.6512
1338 | ПС (1338-1348) | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 38.3379 | 7.3025
1342 | Эксплуатационная документация | 2017-08-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 0 | 0
1342 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1342 | Шильды (наклейки) | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1342 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-29 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1342 | Модуль - Заказ | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1349 | Предварительная ведомость | 2017-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 8 | 21.3303 | 4.0629
1349 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 21.879 | 4.1674
1349 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 21.3303 | 4.0629
1349 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 37.5 | 56 | 153.1529 | 29.172
1349 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31.5 | 48 | 131.2739 | 25.0045
1349 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 21.879 | 4.1674
1349 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-09-13 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 21.879 | 4.1674
1349 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-07-21 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 22 | 12 | 32.8185 | 6.2511
1349 | Шкафы НН - Заказ | 2017-07-24 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 8.2046 | 1.5628
1349 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-07-21 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 10 | 12 | 32.8185 | 6.2511
1349 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-08 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 16.4092 | 3.1256
1349 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-08 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 16.4092 | 3.1256
1349 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-09-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 16.4092 | 3.1256
1349 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 36 | 98.4554 | 18.7534
1349 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 32 | 87.5159 | 16.6697
1349 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.7349 | 0.52093
1349 | НКУ | 2017-06-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 74 | 100 | 266.6286 | 50.7864
1349 | Э6 на НКУ | 2017-04-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 42.6606 | 8.1258
1349 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 21.3303 | 4.0629
1349 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 28 | 76.5764 | 14.586
1349 | Согласование ТЗ | 2017-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.6663 | 0.50786
1349 | Произвести предразработку | 2017-04-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 21.879 | 4.1674
1349 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 65.6369 | 12.5023
1349 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 21.3303 | 4.0629
1349 | РУНН СБ | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 21.3303 | 4.0629
1349 | РУНН | 2017-04-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 21.3303 | 4.0629
1349 | Сигналы телемеханики | 2017-06-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 18 | 24 | 63.9909 | 12.1887
1349 | ЩСН | 2017-06-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 26 | 32 | 85.3212 | 16.2517
1349 | План монтажа коробов | 2017-09-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 12 | 12 | 31.9954 | 6.0944
1349 | Учет | 2017-04-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 2.6663 | 0.50786
1349 | ОПС | 2017-06-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 32 | 85.3212 | 16.2517
1349 | Эксплуатационная документация | 2017-09-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 10.6651 | 2.0315
1349 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.6663 | 0.50786
1349 | Шильды (наклейки) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 10.6651 | 2.0315
1349 | Доработка РКД | 2017-05-05 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 10.6651 | 2.0315
1349 | Ввод НКУ | 2017-06-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 21.3303 | 4.0629
1349 | ВРУ | 2017-06-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 26 | 32 | 85.3212 | 16.2517
1350 | Побор контроллеров ТМ 1350-1359 | 2017-03-03 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 16 | 177.3819 | 33.787
1350 | Доработка предварительных ведомостей 1350-1359 (изменение ТЗ) | 2017-04-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 10 | 24 | 266.0729 | 50.6806
1350 | Доработка РКД на 1350-1359 (замечания от 04.04.2017) | 2017-04-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 178 | 160 | 1773.8194 | 337.8704
1350 | Отходящие линии | 2017-06-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 24 | 266.0729 | 50.6806
1350 | ДФКУ | 2017-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 88.691 | 16.8935
1350 | Доработка РКД 1350-1359 (замечания от 19.05.2017) | 2017-05-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 16 | 177.3819 | 33.787
1350 | Предварительная ведомость | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 88.691 | 16.8935
1350 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 108.3193 | 20.6322
1350 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 88.691 | 16.8935
1350 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21.5 | 36 | 487.4369 | 92.8451
1350 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 108.3193 | 20.6322
1350 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21.5 | 36 | 487.4369 | 92.8451
1350 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-05-17 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 18 | 16 | 216.6386 | 41.2645
1350 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 40.6197 | 7.7371
1350 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-05-17 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 8 | 108.3193 | 20.6322
1350 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.0798 | 5.1581
1350 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 27 | 24 | 324.9579 | 61.8967
1350 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-06 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 34 | 30 | 406.1974 | 77.3709
1350 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 13.5399 | 2.579
1350 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 88.691 | 16.8935
1350 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-10 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 42 | 8 | 108.3193 | 20.6322
1350 | Согласование ТЗ | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.0864 | 2.1117
1350 | Произвести предразработку | 2017-03-03 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 108.3193 | 20.6322
1350 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 12 | 162.479 | 30.9484
1350 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 44.3455 | 8.4468
1350 | РУНН СБ (1350,1353) | 2017-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 44.3455 | 8.4468
1350 | Учет (предразработка) | 2017-04-03 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 44.3455 | 8.4468
1350 | Эксплуатационная документация | 2017-07-14 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 88.691 | 16.8935
1350 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.0864 | 2.1117
1350 | Шильды (наклейки) | 2017-07-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 4 | 44.3455 | 8.4468
1350 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-14 10:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31.5 | 44 | 595.7562 | 113.4774
1351 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-11 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 44 | 72 | 414.574 | 78.9665
1351 | Шкафы НН - Модели и чертежи (доработка) | 2017-04-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 44 | 48 | 276.3827 | 52.6443
1351 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-16 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 115.1594 | 21.9351
1351 | Предварительная ведомость | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-11 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 46.0638 | 8.7741
1351 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-02 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 46.0638 | 8.7741
1351 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-10 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 46.0638 | 8.7741
1351 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-04-13 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 17 | 17 | 97.8855 | 18.6449
1351 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 34.5478 | 6.5805
1351 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-04-17 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 10.5 | 10 | 57.5797 | 10.9676
1351 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-04-29 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 10 | 57.5797 | 10.9676
1351 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-04-29 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.758 | 1.0968
1351 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-04-29 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.758 | 1.0968
1351 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-10 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 32.5 | 40 | 230.3189 | 43.8703
1351 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-05 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 32 | 184.2551 | 35.0962
1351 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-10 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.758 | 1.0968
1351 | ППУ, ЯНО | 2017-05-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 26 | 24 | 133.9782 | 25.5197
1351 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-29 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 13.5 | 16 | 92.1276 | 17.5481
1351 | Программирование ОПС | 2017-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | Согласование ТЗ | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.5824 | 1.0633
1351 | Произвести предразработку | 2017-03-01 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 46.0638 | 8.7741
1351 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 69.0957 | 13.1611
1351 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | РУНН СБ | 2017-06-12 16:56 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 4 | 22.3297 | 4.2533
1351 | ЩСН - предразработка | 2017-05-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 18 | 100.4836 | 19.1397
1351 | План монтажа коробов | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 12 | 66.9891 | 12.7598
1351 | Учет (предразработка) | 2017-04-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 11.1648 | 2.1266
1351 | ОПС | 2017-05-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 32 | 178.6376 | 34.0262
1351 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.5824 | 1.0633
1351 | Шильды (наклейки) | 2017-06-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | Доработка РКД (замечания от 12.05.2017) | 2017-05-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | Доработка РКД 1350-1359 (майские замечания) | 2017-05-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 61 | 40 | 223.297 | 42.5328
1351 | Расчет токов КЗ | 2017-05-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 33.4945 | 6.3799
1351 | ЩСН | 2017-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 35 | 32 | 178.6376 | 34.0262
1351 | Доработка РКД - расчет токов КЗ 1351, 1358, 1359 | 2017-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 12 | 66.9891 | 12.7598
1351 | Доработка РКД 1357 (замечания от 26.05.2017) | 2017-05-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | Структурная схема АСУТП | 2017-03-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 16 | 89.3188 | 17.0131
1351 | Доработка РКД 1351, 1352, 1357, 1358, 1359 | 2017-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 30.5 | 16 | 89.3188 | 17.0131
1351 | Отходящие линии | 2017-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | ДФКУ | 2017-06-09 15:36 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 15 | 8 | 44.6594 | 8.5066
1351 | РУНН (блоки управления) | 2017-06-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 34 | 24 | 133.9782 | 25.5197
1351 | Программирование ОПС | 2017-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1352 | Программирование ОПС | 2017-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1352 | Блоки управления | 2017-06-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 42 | 24 | 255.4933 | 48.6654
1352 | ДФКУ | 2017-04-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 85.1644 | 16.2218
1352 | Отходящие линии | 2017-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 85.1644 | 16.2218
1352 | Структурная схема АСУТП | 2017-03-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 85.1644 | 16.2218
1352 | ЯНО | 2017-05-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 85.1644 | 16.2218
1352 | Доработка РКД (замечания от 15.05.2017) | 2017-05-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 9 | 95.81 | 18.2495
1352 | Предварительная ведомость | 2017-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 85.1644 | 16.2218
1352 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 55.2765 | 10.5289
1352 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 85.1644 | 16.2218
1352 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-04 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 17 | 24 | 165.8296 | 31.5866
1352 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-16 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 41 | 54 | 373.1166 | 71.0698
1352 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-15 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 55.2765 | 10.5289
1352 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 55.2765 | 10.5289
1352 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-04-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.5 | 32 | 221.1061 | 42.1155
1352 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 41.4574 | 7.8966
1352 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-04-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15.5 | 24 | 165.8296 | 31.5866
1352 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9096 | 1.3161
1352 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 36 | 248.7444 | 47.3799
1352 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 32 | 221.1061 | 42.1155
1352 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9096 | 1.3161
1352 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 85.1644 | 16.2218
1352 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-29 10:55 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 16 | 110.5531 | 21.0577
1352 | Программирование ОПС | 2017-06-28 17:40 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 1 | 10.6456 | 2.0277
1352 | Согласование ТЗ | 2017-03-02 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10.6456 | 2.0277
1352 | Произвести предразработку | 2017-03-01 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 20.7287 | 3.9483
1352 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-06 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 82.9148 | 15.7933
1352 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-16 10:36 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 42.5822 | 8.1109
1352 | РУНН СБ | 2017-06-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 4 | 42.5822 | 8.1109
1352 | ЩСН | 2017-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 170.3289 | 32.4436
1352 | План монтажа коробов | 2017-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 12 | 127.7466 | 24.3327
1352 | ОПС | 2017-05-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 33 | 32 | 340.6577 | 64.8872
1352 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 85.1644 | 16.2218
1352 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 10.6456 | 2.0277
1352 | Шильды (наклейки) | 2017-06-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 42.5822 | 8.1109
1353 | Предварительная ведомость | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 173.881 | 33.1202
1353 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-16 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 173.881 | 33.1202
1353 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 367.0821 | 69.9204
1353 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 367.0821 | 69.9204
1353 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 367.0821 | 69.9204
1353 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 8 | 1391.0479 | 264.9615
1353 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-10 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 734.1642 | 139.8408
1353 | Согласование ТЗ | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 173.881 | 33.1202
1353 | Произвести предразработку | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 1101.2462 | 209.7612
1353 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 1 | 367.0821 | 69.9204
1353 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 695.5239 | 132.4807
1353 | Эксплуатационная документация | 2017-07-14 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 173.881 | 33.1202
1353 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 173.881 | 33.1202
1353 | Шильды (наклейки) | 2017-07-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 1 | 173.881 | 33.1202
1353 | ДФКУ | 2017-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 1 | 173.881 | 33.1202
1354 | ДФКУ | 2017-06-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 338.4411 | 64.465
1354 | Отходящие линии | 2017-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 24 | 1015.3234 | 193.3949
1354 | Предварительная ведомость | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 338.4411 | 64.465
1354 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 143.4696 | 27.3275
1354 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 338.4411 | 64.465
1354 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13.5 | 36 | 860.8176 | 163.9653
1354 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 143.4696 | 27.3275
1354 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13.5 | 36 | 860.8176 | 163.9653
1354 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-07 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.9116 | 4.5546
1354 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 23.9116 | 4.5546
1354 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-07 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 23.9116 | 4.5546
1354 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 22 | 24 | 573.8784 | 109.3102
1354 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 11 | 8 | 191.2928 | 36.4367
1354 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 23.9116 | 4.5546
1354 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 338.4411 | 64.465
1354 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-17 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 15 | 8 | 191.2928 | 36.4367
1354 | Согласование ТЗ | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 42.3051 | 8.0581
1354 | Произвести предразработку | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 95.6464 | 18.2184
1354 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-16 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 143.4696 | 27.3275
1354 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 169.2206 | 32.2325
1354 | РУНН СБ | 2017-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 169.2206 | 32.2325
1354 | Эксплуатационная документация | 2017-08-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 338.4411 | 64.465
1354 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 42.3051 | 8.0581
1354 | Шильды (наклейки) | 2017-07-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 169.2206 | 32.2325
1355 | Предварительная ведомость | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 236.9785 | 45.1388
1355 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 62.3628 | 11.8786
1355 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-20 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 236.9785 | 45.1388
1355 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-05-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 76.5 | 112 | 873.0789 | 166.3007
1355 | Шкафы НН - Заказ | 2017-05-22 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 46.7721 | 8.909
1355 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-05-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 63.5 | 88 | 685.9905 | 130.6649
1355 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-05-12 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 7.7953 | 1.4848
1355 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7953 | 1.4848
1355 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-05-12 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 7.7953 | 1.4848
1355 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24.5 | 36 | 280.6325 | 53.4538
1355 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 31.1814 | 5.9393
1355 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 24 | 187.0883 | 35.6359
1355 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 39 | 40 | 311.8139 | 59.3931
1355 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 71.4 | 64 | 498.9022 | 95.029
1355 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.7953 | 1.4848
1355 | Блоки управления | 2017-06-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 710.9356 | 135.4163
1355 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 236.9785 | 45.1388
1355 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-14 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 31 | 24 | 187.0883 | 35.6359
1355 | Согласование ТЗ | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 29.6223 | 5.6423
1355 | Произвести предразработку | 2017-03-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 15.5907 | 2.9697
1355 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 46.7721 | 8.909
1355 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 118.4893 | 22.5694
1355 | РУНН СБ | 2017-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 118.4893 | 22.5694
1355 | Эксплуатационная документация | 2017-07-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 236.9785 | 45.1388
1355 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.6223 | 5.6423
1355 | Шильды (наклейки) | 2017-07-17 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 118.4893 | 22.5694
1355 | Отходящие линии | 2017-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 16 | 473.9571 | 90.2775
1355 | Схема управления вентиляцией РУНН-НКУ | 2017-06-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 236.9785 | 45.1388
1355 | Обвязка блоков управления | 2017-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 473.9571 | 90.2775
1356 | Предварительная ведомость | 2017-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 381.126 | 72.5954
1356 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 158.5544 | 30.2008
1356 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 381.126 | 72.5954
1356 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 29.5 | 48 | 1268.4348 | 241.6066
1356 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 158.5544 | 30.2008
1356 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 36 | 951.3261 | 181.205
1356 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 26.4257 | 5.0335
1356 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.4257 | 5.0335
1356 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-13 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 26.4257 | 5.0335
1356 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 211.4058 | 40.2678
1356 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 8 | 211.4058 | 40.2678
1356 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 26.4257 | 5.0335
1356 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 381.126 | 72.5954
1356 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-20 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 4 | 105.7029 | 20.1339
1356 | Согласование ТЗ | 2017-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 47.6407 | 9.0744
1356 | Произвести предразработку | 2017-03-03 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 105.7029 | 20.1339
1356 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-16 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 4 | 105.7029 | 20.1339
1356 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 190.563 | 36.2977
1356 | РУНН СБ | 2017-06-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 190.563 | 36.2977
1356 | Эксплуатационная документация | 2017-08-24 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 381.126 | 72.5954
1356 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 47.6407 | 9.0744
1356 | Шильды (наклейки) | 2017-07-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 190.563 | 36.2977
1356 | ДФКУ | 2017-06-15 14:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 1 | 47.6407 | 9.0744
1356 | Отходящие линии | 2017-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 24 | 1143.3779 | 217.7863
1357 | Обвязка блоков управления | 2017-06-30 11:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 98.4428 | 18.751
1357 | Доработка РКД и ОПС 1357-1359 | 2017-06-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 16 | 393.771 | 75.004
1357 | ЯНО | 2017-06-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | Отходящие линии | 2017-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | Предварительная ведомость | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 162.4027 | 30.9339
1357 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-21 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 81.2014 | 15.4669
1357 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 81.2014 | 15.4669
1357 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-05-23 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 50 | 32 | 649.6109 | 123.7354
1357 | Шкафы НН - Заказ | 2017-05-16 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 162.4027 | 30.9339
1357 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-05-23 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 65 | 48 | 974.4164 | 185.6031
1357 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-05-02 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.3003 | 3.8667
1357 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 24 | 487.2082 | 92.8016
1357 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20.5 | 32 | 649.6109 | 123.7354
1357 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.3003 | 3.8667
1357 | Блоки управления | 2017-06-16 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 40 | 984.4275 | 187.51
1357 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-18 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 8 | 162.4027 | 30.9339
1357 | Согласование ТЗ | 2017-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 24.6107 | 4.6878
1357 | Произвести предразработку | 2017-03-01 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 60.901 | 11.6002
1357 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-07 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 81.2014 | 15.4669
1357 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 98.4428 | 18.751
1357 | РУНН СБ | 2017-07-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 98.4428 | 18.751
1357 | ЩСН | 2017-06-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | План монтажа коробов | 2017-06-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | ОПС | 2017-06-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | Эксплуатационная документация | 2017-07-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 196.8855 | 37.502
1357 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 24.6107 | 4.6878
1357 | Шильды (наклейки) | 2017-07-18 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 4 | 98.4428 | 18.751
1358 | Предварительная ведомость | 2017-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 54.5378 | 10.3882
1358 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.5 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30.5 | 48 | 327.2268 | 62.3289
1358 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 37 | 80 | 545.3779 | 103.8815
1358 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 27.2689 | 5.1941
1358 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 27.2689 | 5.1941
1358 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 29.5 | 32 | 218.1512 | 41.5526
1358 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 54.5378 | 10.3882
1358 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-09 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 39.5 | 44 | 299.9579 | 57.1348
1358 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-20 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.8172 | 1.2985
1358 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-12 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 27.2689 | 5.1941
1358 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.6344 | 2.597
1358 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-12 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 27.2689 | 5.1941
1358 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-21 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19.5 | 16 | 109.0756 | 20.7763
1358 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-21 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 38 | 48 | 327.2268 | 62.3289
1358 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-21 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.8172 | 1.2985
1358 | НКУ | 2017-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 71 | 160 | 1140.8717 | 217.3089
1358 | Э6 на НКУ | 2017-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 16 | 114.0872 | 21.7309
1358 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 24 | 163.6134 | 31.1645
1358 | Согласование ТЗ | 2017-03-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.1304 | 1.3582
1358 | Произвести предразработку | 2017-03-01 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 20.4517 | 3.8956
1358 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-06 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 27.2689 | 5.1941
1358 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-30 11:24 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | РУНН СБ | 2017-07-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 28.5218 | 5.4327
1358 | ЩСН 1358-1359 | 2017-06-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 32 | 228.1743 | 43.4618
1358 | План монтажа коробов | 2017-06-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | ОПС 1358-1359 | 2017-06-30 14:40 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 30 | 48 | 342.2615 | 65.1927
1358 | Эксплуатационная документация | 2017-08-03 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.1304 | 1.3582
1358 | Шильды (наклейки) | 2017-08-02 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 12 | 85.5654 | 16.2982
1358 | Отходящие линии | 2017-05-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | АВР НКУ (1358-1359) | 2017-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 114.0872 | 21.7309
1358 | ЯНО | 2017-06-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | ДФКУ | 2017-06-30 16:40 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 28.5218 | 5.4327
1358 | Доработка РКД 1358-1359 (замечания от 08.06.2017) | 2017-06-08 09:40 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 28.5218 | 5.4327
1358 | Доработка РКД 1358-1359 (замечания от 25.05.2017) | 2017-05-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 57.0436 | 10.8654
1358 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 24 | 163.6134 | 31.1645
1358 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-03-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 28 | 190.8823 | 36.3585
1359 | Предварительная ведомость | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 171.2713 | 32.6231
1359 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 45.94 | 8.7505
1359 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 171.2713 | 32.6231
1359 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.97 | 4.3752
1359 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.97 | 4.3752
1359 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 3 | 68.9099 | 13.1257
1359 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-28 16:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.97 | 4.3752
1359 | НКУ | 2017-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 37 | 100 | 2140.8909 | 407.7887
1359 | Э6 на НКУ | 2017-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 12 | 256.9069 | 48.9346
1359 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 171.2713 | 32.6231
1359 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 183.7598 | 35.0019
1359 | Согласование ТЗ | 2017-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21.4089 | 4.0779
1359 | Произвести предразработку | 2017-03-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 45.94 | 8.7505
1359 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 6 | 137.8199 | 26.2514
1359 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-30 14:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 171.2713 | 32.6231
1359 | РУНН СБ | 2017-07-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 85.6356 | 16.3115
1359 | Эксплуатационная документация | 2017-08-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 8 | 171.2713 | 32.6231
1359 | Заказ наклеек на модуль | 2017-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 21.4089 | 4.0779
1359 | Шильды (наклейки) | 2017-08-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 12 | 256.9069 | 48.9346
1359 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 183.7598 | 35.0019
1359 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 183.7598 | 35.0019
1359 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 183.7598 | 35.0019
1359 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 183.7598 | 35.0019
1359 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 36 | 826.9191 | 157.5084
1359 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 50 | 44 | 1010.6789 | 192.5103
1359 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 91.8799 | 17.5009
1359 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 91.8799 | 17.5009
1359 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10.5 | 16 | 367.5196 | 70.0037
1359 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 32 | 735.0392 | 140.0075
1359 | Отходящие линии | 2017-05-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 171.2713 | 32.6231
1359 | Блоки управления | 2017-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 24 | 513.8138 | 97.8693
1359 | Обвязка блоков управления | 2017-06-30 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 85.6356 | 16.3115
1360 | Доработка РКД (замечания от 04.04.2017) | 2017-04-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 8 | 12.6606 | 2.4115
1360 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 6.3303 | 1.2058
1360 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 11.5907 | 2.2078
1360 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 12.6606 | 2.4115
1360 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 10 | 28.9767 | 5.5194
1360 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 23.1814 | 4.4155
1360 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 11.5907 | 2.2078
1360 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 11.5907 | 2.2078
1360 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 5 | 5 | 14.4884 | 2.7597
1360 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 8.693 | 1.6558
1360 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-13 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 10 | 28.9767 | 5.5194
1360 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-13 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 10 | 28.9767 | 5.5194
1360 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.8977 | 0.55194
1360 | НКУ (1360-1365) | 2017-04-21 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 26 | 48 | 75.9636 | 14.4693
1360 | Схемы принципиальные (Э6) (1360-1365) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 12.6606 | 2.4115
1360 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-05-31 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 5 | 6 | 17.386 | 3.3116
1360 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.5826 | 0.30144
1360 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 6 | 17.386 | 3.3116
1360 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 12.6606 | 2.4115
1360 | АВР (1360-1365) | 2017-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 12.6606 | 2.4115
1360 | ЩСН (1360-1365) | 2017-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 12.6606 | 2.4115
1360 | План монтажа коробов (1360-1365) | 2017-04-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 12.6606 | 2.4115
1360 | Учет (1360-1365) | 2017-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 3.1651 | 0.60289
1360 | ОПС (1360-1365) | 2017-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 12.6606 | 2.4115
1360 | Эксплуатационная документация | 2017-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 6.3303 | 1.2058
1360 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.5826 | 0.30144
1360 | Шильды (наклейки) | 2017-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 9.4954 | 1.8087
1361 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-05-31 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 57.5189 | 10.956
1361 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Эксплуатационная документация | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.7595 | 5.478
1361 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 28.7595 | 5.478
1362 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-05-31 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 58.7814 | 11.1964
1362 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Эксплуатационная документация | 2017-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1362 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-05-31 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 58.7814 | 11.1964
1363 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Эксплуатационная документация | 2017-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1363 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-02 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 58.7814 | 11.1964
1364 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 09:40 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1364 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-14 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-02 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 58.7814 | 11.1964
1365 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Произвести предразработку | 2017-03-07 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Эксплуатационная документация | 2017-06-02 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1365 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 29.3907 | 5.5982
1366 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 6.6086 | 1.2588
1366 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-19 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 3 | 12.2535 | 2.334
1366 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 13.2172 | 2.5176
1366 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 8.169 | 1.556
1366 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-17 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 8.169 | 1.556
1366 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.169 | 1.556
1366 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-18 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0845 | 0.778
1366 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-17 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 0.5 | 4 | 16.3379 | 3.112
1366 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-19 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 8.169 | 1.556
1366 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-17 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 0.5 | 4 | 16.3379 | 3.112
1366 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 4 | 16.3379 | 3.112
1366 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-19 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0845 | 0.778
1366 | Э6 на НКУ | 2017-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 13.2172 | 2.5176
1366 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 16.3379 | 3.112
1366 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.6522 | 0.3147
1366 | Произвести предразработку | 2017-03-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 20.4224 | 3.89
1366 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-09 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 2 | 8.169 | 1.556
1366 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-22 12:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 6.6086 | 1.2588
1366 | АВР | 2017-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 1.6522 | 0.3147
1366 | ЩСН | 2017-06-01 09:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 6.6086 | 1.2588
1366 | План монтажа коробов | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 13.2172 | 2.5176
1366 | Учет | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 1.6522 | 0.3147
1366 | ОПС | 2017-05-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 1.6522 | 0.3147
1366 | Эксплуатационная документация | 2017-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 13.2172 | 2.5176
1366 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.6522 | 0.3147
1366 | Шильды (наклейки) | 2017-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 13.2172 | 2.5176
1366 | Доработка РКД (замечания от 4.04.2017) | 2017-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 12 | 19.8258 | 3.7763
1366 | НКУ | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 12 | 19.8258 | 3.7763
1366 | ЩАО, ЩРО | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 8 | 13.2172 | 2.5176
1367 | Программирование АВР | 2017-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 16.763 | 3.193
1367 | Доработка РКД (замечания от 4.04.2017) | 2017-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.3815 | 1.5965
1367 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 8.3815 | 1.5965
1367 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 19.3681 | 3.6892
1367 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 16.763 | 3.193
1367 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-18 19:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 9 | 10 | 32.2801 | 6.1486
1367 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-18 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 38.7361 | 7.3783
1367 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 19.3681 | 3.6892
1367 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 19.3681 | 3.6892
1367 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-19 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 7 | 4 | 12.912 | 2.4594
1367 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-21 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.456 | 1.2297
1367 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-19 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 7 | 4 | 12.912 | 2.4594
1367 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-18 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 6 | 19.3681 | 3.6892
1367 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-21 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.228 | 0.61486
1367 | НКУ | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 48 | 100.578 | 19.1577
1367 | Э6 на НКУ | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 16.763 | 3.193
1367 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 19.3681 | 3.6892
1367 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.0954 | 0.39912
1367 | Произвести предразработку | 2017-03-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 16.1401 | 3.0743
1367 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 6 | 19.3681 | 3.6892
1367 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 11:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.3815 | 1.5965
1367 | АВР | 2017-06-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 2.0954 | 0.39912
1367 | ЩСН | 2017-06-02 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 2.0954 | 0.39912
1367 | План монтажа коробов | 2017-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 16.763 | 3.193
1367 | Учет | 2017-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.0954 | 0.39912
1367 | ОПС | 2017-05-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.0954 | 0.39912
1367 | Эксплуатационная документация | 2017-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 16.763 | 3.193
1367 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.0954 | 0.39912
1367 | Шильды (наклейки) | 2017-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 16.763 | 3.193
1368 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 10.2533 | 1.953
1368 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 6.4641 | 1.2313
1368 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.1267 | 0.97651
1368 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-21 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 12.9281 | 2.4625
1368 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-21 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 6 | 16 | 17.2375 | 3.2833
1368 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 6.4641 | 1.2313
1368 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 6.4641 | 1.2313
1368 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-20 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 2.1547 | 0.41042
1368 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.1547 | 0.41042
1368 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-20 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 2.1547 | 0.41042
1368 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-20 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 4.3094 | 0.82083
1368 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-21 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.0773 | 0.20521
1368 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 4 | 4.3094 | 0.82083
1368 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.5633 | 0.48825
1368 | Произвести предразработку | 2017-03-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 4.3094 | 0.82083
1368 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 4.3094 | 0.82083
1368 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 10.2533 | 1.953
1368 | ЩСН | 2017-05-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.1267 | 0.97651
1368 | План монтажа коробов | 2017-05-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 20.5067 | 3.906
1368 | ОПС | 2017-05-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.5633 | 0.48825
1368 | Эксплуатационная документация | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 10.2533 | 1.953
1368 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.5633 | 0.48825
1368 | Шильды (наклейки) | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 5.1267 | 0.97651
1369 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 6.0729 | 1.1567
1369 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 14.3259 | 2.7287
1369 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 12.1459 | 2.3135
1369 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-04-21 12:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 3.5815 | 0.68219
1369 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-04-21 13:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 3.5815 | 0.68219
1369 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.5815 | 0.68219
1369 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.5815 | 0.68219
1369 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-04-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 21.4888 | 4.0931
1369 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 7.1629 | 1.3644
1369 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-04-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 42.9777 | 8.1862
1369 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-04-26 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 7.1629 | 1.3644
1369 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.5815 | 0.68219
1369 | НКУ (1369-1370) | 2017-05-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 32 | 48.5835 | 9.254
1369 | Э6 на НКУ (1369-1370) | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 12.1459 | 2.3135
1369 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 7.1629 | 1.3644
1369 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.5182 | 0.28919
1369 | Произвести предразработку | 2017-03-10 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.3259 | 2.7287
1369 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 7.1629 | 1.3644
1369 | Комплект РКД (КБЭ) (1369-1370) | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 6.0729 | 1.1567
1369 | АВР (1369-1370) | 2017-05-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.5182 | 0.28919
1369 | ЩСН (1369-1370) | 2017-05-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 6.0729 | 1.1567
1369 | План монтажа коробов (1369-1370) | 2017-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 12.1459 | 2.3135
1369 | Учет (1369-1370) | 2017-05-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.5182 | 0.28919
1369 | ОПС (1369-1370) | 2017-05-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 6.0729 | 1.1567
1369 | Эксплуатационная документация | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 12.1459 | 2.3135
1369 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.5182 | 0.28919
1369 | Шильды (наклейки) | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 12.1459 | 2.3135
1370 | Предварительная ведомость | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 62.0789 | 11.8246
1370 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.5197 | 2.9561
1370 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.2796 | 4.4342
1370 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.2796 | 4.4342
1370 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-04-27 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.2796 | 4.4342
1370 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 46.5592 | 8.8684
1370 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.5197 | 2.9561
1370 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 23.2796 | 4.4342
1370 | Эксплуатационная документация | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 15.5197 | 2.9561
1370 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.5197 | 2.9561
1370 | Шильды (наклейки) | 2017-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.5197 | 2.9561
1371 | Предварительная ведомость | 2017-03-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 6.9819 | 1.3299
1371 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 12.6687 | 2.4131
1371 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 13.9638 | 2.6598
1371 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 25.3375 | 4.8262
1371 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 8 | 10 | 21.1146 | 4.0218
1371 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.4458 | 1.6087
1371 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.4458 | 1.6087
1371 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 16 | 33.7833 | 6.4349
1371 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 6.3344 | 1.2065
1371 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 20 | 24 | 50.675 | 9.6524
1371 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-03 20:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 14 | 16 | 33.7833 | 6.4349
1371 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-05 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.1115 | 0.40218
1371 | НКУ | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 27.9275 | 5.3195
1371 | Э6 на НКУ | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 8 | 13.9638 | 2.6598
1371 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-07 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 25.3375 | 4.8262
1371 | Программирование ОПС | 2017-06-12 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 4 | 6.9819 | 1.3299
1371 | Согласование ТЗ | 2017-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.7455 | 0.33247
1371 | Произвести предразработку | 2017-03-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 16.8917 | 3.2175
1371 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-03-10 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 16.8917 | 3.2175
1371 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 13.9638 | 2.6598
1371 | АВР | 2017-05-12 15:20 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 13.9638 | 2.6598
1371 | ЩСН | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11 | 16 | 27.9275 | 5.3195
1371 | План монтажа коробов | 2017-05-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 13.9638 | 2.6598
1371 | Учет | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 16 | 27.9275 | 5.3195
1371 | ОПС | 2017-05-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 24 | 41.8913 | 7.9793
1371 | Эксплуатационная документация | 2017-06-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 13.9638 | 2.6598
1371 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 1.7455 | 0.33247
1371 | Шильды (наклейки) | 2017-05-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 13.9638 | 2.6598
1371 | Доработка РКД | 2017-05-10 14:40 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 6.9819 | 1.3299
1371 | Доработка РКД (замечания от 29.04.17) | 2017-05-05 10:20 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 6.9819 | 1.3299
1371 | Доработка РКД (замечания от 12.04.2017) | 2017-04-17 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 6.9819 | 1.3299
1372 | Предварительная ведомость | 2017-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 30.8182 | 5.8701
1372 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-04-13 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 55.0687 | 10.4893
1372 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 61.6365 | 11.7403
1372 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-04-11 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 22.5 | 20 | 275.3433 | 52.4463
1372 | Шкафы НН - Заказ | 2017-04-12 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 55.0687 | 10.4893
1372 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-04-11 18:00 | Ковалёв Сергей Григорьевич | КБМ | 45 | 32 | 440.5493 | 83.9141
1372 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 61.6365 | 11.7403
1372 | Программа АВР | 2017-05-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 16 | 123.273 | 23.4806
1372 | Согласование ТЗ | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.7046 | 1.4675
1372 | Произвести предразработку | 2017-03-15 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.7672 | 2.6223
1372 | РУНН СБ | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 61.6365 | 11.7403
1372 | АВР | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 40 | 308.1824 | 58.7014
1372 | Учет | 2017-04-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 61.6365 | 11.7403
1372 | Эксплуатационная документация | 2017-05-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 61.6365 | 11.7403
1372 | Шильды (наклейки) | 2017-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 61.6365 | 11.7403
1378 | Предварительная ведомость | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 88.2156 | 16.803
1378 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 38 | 419.024 | 79.8141
1378 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17.5 | 48 | 529.2935 | 100.8178
1378 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-07-10 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 88.2156 | 16.803
1378 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 66.1617 | 12.6022
1378 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18.5 | 36 | 396.9701 | 75.6134
1378 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 55.1347 | 10.5019
1378 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31.5 | 52 | 573.4013 | 109.2193
1378 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.0269 | 2.1004
1378 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.0269 | 2.1004
1378 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.0269 | 2.1004
1378 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.0269 | 2.1004
1378 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-07-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22.5 | 36 | 396.9701 | 75.6134
1378 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-02 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 55.1347 | 10.5019
1378 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-07-25 10:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 60 | 64 | 705.7247 | 134.4237
1378 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 92.5 | 40 | 441.0779 | 84.0148
1378 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 99 | 32 | 352.8623 | 67.2119
1378 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.0269 | 2.1004
1378 | НКУ-0 | 2017-07-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 32 | 288.9476 | 55.0376
1378 | Э6 на НКУ-0 | 2017-04-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-28 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 29 | 16 | 176.4312 | 33.6059
1378 | Программа АВР | 2017-10-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 4 | 36.1185 | 6.8797
1378 | Программирование ОПС | 2017-10-11 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.0296 | 1.7199
1378 | Согласование ТЗ | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.0296 | 1.7199
1378 | Произвести предразработку | 2017-03-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 66.1617 | 12.6022
1378 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 20 | 220.539 | 42.0074
1378 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-04-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 16 | 144.4738 | 27.5188
1378 | РУНН СБ | 2017-08-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | АВР НКУ №0, №2 | 2017-08-16 10:36 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | АВР (с отключением неприоритетных нагрузок) | 2017-08-16 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 38 | 80 | 722.3691 | 137.5941
1378 | ЩСН | 2017-07-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 47 | 48 | 433.4215 | 82.5565
1378 | План монтажа коробов | 2017-08-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Учет | 2017-08-15 09:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 9.0296 | 1.7199
1378 | ОС | 2017-08-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Эксплуатационная документация | 2017-08-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Программирование АВР НКУ | 2017-09-29 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 9.0296 | 1.7199
1378 | Шильды (наклейки) | 2017-10-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 12 | 108.3554 | 20.6391
1378 | НКУ-2 | 2017-08-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 36 | 325.0661 | 61.9174
1378 | НКУ-1 | 2017-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 40 | 361.1846 | 68.7971
1378 | Э6 на НКУ-2 | 2017-04-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Э6 на НКУ-1 | 2017-04-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | ЩО-2 | 2017-08-07 15:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | ЩО-1 | 2017-08-07 10:20 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 216.7107 | 41.2782
1378 | Доработка Э6, Э6 НКУ, РКД | 2017-05-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 32 | 40 | 361.1846 | 68.7971
1378 | Доработка РКД (замечания от 24.05.2017) | 2017-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-29 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 99.2425 | 18.9033
1378 | Доработка РКД (замечания от 29.05.2017) | 2017-05-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Доработка РКД (замечания от 08.06.2017) | 2017-06-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | АВР НКУ №1 | 2017-08-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 29 | 32 | 288.9476 | 55.0376
1378 | ПС | 2017-08-04 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 72.2369 | 13.7594
1378 | Учет отходящих линий | 2017-08-15 11:24 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 20 | 180.5923 | 34.3985
1378 | ППУ | 2017-08-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 36.1185 | 6.8797
1378 | КРМ | 2017-08-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 9.0296 | 1.7199
1378 | Ремонтный фидер | 2017-08-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.0296 | 1.7199
1379 | Предварительная ведомость | 2017-03-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 44.6829 | 8.511
1379 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-03-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28.3565 | 5.4012
1379 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 22.3414 | 4.2555
1379 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-03-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28.3565 | 5.4012
1379 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-03-16 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 56.7129 | 10.8025
1379 | Шкафы НН - Заказ | 2017-03-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28.3565 | 5.4012
1379 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-03-16 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 56.7129 | 10.8025
1379 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-03-16 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 28.3565 | 5.4012
1379 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-03-17 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 28.3565 | 5.4012
1379 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 44.6829 | 8.511
1379 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 56.7129 | 10.8025
1379 | Согласование ТЗ | 2017-03-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.1707 | 2.1278
1379 | Произвести предразработку | 2017-03-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.8 | 2 | 56.7129 | 10.8025
1379 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 22.3414 | 4.2555
1379 | РУНН СБ | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 22.3414 | 4.2555
1379 | АВР | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707 | 2.1278
1379 | ЩСН | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707 | 2.1278
1379 | План монтажа коробов | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707 | 2.1278
1379 | Учет | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707 | 2.1278
1379 | ОПС | 2017-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707 | 2.1278
1379 | Эксплуатационная документация | 2017-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 89.3658 | 17.0221
1379 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.1707 | 2.1278
1379 | Шильды (наклейки) | 2017-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 44.6829 | 8.511
1380 | Предварительная ведомость | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.8966 | 1.1232
1380 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 37.5106 | 7.1449
1380 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 47.1724 | 8.9852
1380 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-06-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 36 | 168.7977 | 32.1519
1380 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12.5 | 32 | 150.0424 | 28.5795
1380 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 28.1329 | 5.3587
1380 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 37.5106 | 7.1449
1380 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-02 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 101 | 40 | 187.553 | 35.7244
1380 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 37.5106 | 7.1449
1380 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-05-31 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 153 | 56 | 262.5742 | 50.0141
1380 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 12 | 16 | 75.0212 | 14.2897
1380 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.6888 | 0.89311
1380 | НКУ (1380-1382) | 2017-06-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 40 | 235.8621 | 44.9261
1380 | Схемы принципиальные (Э6) (1380-1382) | 2017-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 12 | 70.7586 | 13.4778
1380 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-01 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 25 | 16 | 75.0212 | 14.2897
1380 | Программа АВР | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 11.7931 | 2.2463
1380 | Согласование ТЗ | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.8966 | 1.1232
1380 | Произвести предразработку | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 28.1329 | 5.3587
1380 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 16 | 75.0212 | 14.2897
1380 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-06-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 8 | 47.1724 | 8.9852
1380 | СБ (1380-1382) | 2017-06-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 47.1724 | 8.9852
1380 | АВР (1380-1382) | 2017-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 16 | 94.3448 | 17.9704
1380 | ЩСН (1380-1382) | 2017-06-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 32 | 188.6897 | 35.9409
1380 | План монтажа коробов (1380-1382) | 2017-06-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 47.1724 | 8.9852
1380 | Учет (1380-1382) | 2017-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.8966 | 1.1232
1380 | ОС (1380-1382) | 2017-06-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 24 | 141.5172 | 26.9557
1380 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 23.5862 | 4.4926
1380 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.8966 | 1.1232
1380 | Шильды (наклейки) | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 47.1724 | 8.9852
1380 | Доработка РКД (замечания от 20.04.2017) | 2017-05-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 16 | 16 | 94.3448 | 17.9704
1380 | Доработка ЩСН и плана монтажа коробов | 2017-07-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 47.1724 | 8.9852
1380 | Программирование ОПС | 2017-08-31 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1381 | Предварительная ведомость | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 389.1724 | 74.1281
1381 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-19 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1381 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 97.2931 | 18.532
1381 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1381 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1381 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1381 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1381 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-01 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 2 | 233.5034 | 44.4768
1381 | Программа АВР | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 97.2931 | 18.532
1381 | Согласование ТЗ | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 97.2931 | 18.532
1381 | Произвести предразработку | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 233.5034 | 44.4768
1381 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1381 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 97.2931 | 18.532
1381 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 97.2931 | 18.532
1381 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 97.2931 | 18.532
1381 | Шильды (наклейки) | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 194.5862 | 37.064
1382 | Предварительная ведомость | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 129.7241 | 24.7094
1382 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-19 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1382 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 129.7241 | 24.7094
1382 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1382 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1382 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-15 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1382 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1382 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-08-01 11:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 233.5034 | 44.4768
1382 | Программа АВР | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 129.7241 | 24.7094
1382 | Согласование ТЗ | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 129.7241 | 24.7094
1382 | Произвести предразработку | 2017-03-28 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 233.5034 | 44.4768
1382 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 116.7517 | 22.2384
1382 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 129.7241 | 24.7094
1382 | Эксплуатационная документация | 2017-06-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 129.7241 | 24.7094
1382 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 129.7241 | 24.7094
1382 | Шильды (наклейки) | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 259.4483 | 49.4187
1373 | Предварительная ведомость | 2017-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 119.7446 | 22.8085
1373 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 12 | 179.6169 | 34.2128
1373 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 12 | 179.6169 | 34.2128
1373 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 89.8085 | 17.1064
1373 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 6 | 89.8085 | 17.1064
1373 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-19 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 51 | 16 | 239.4893 | 45.617
1373 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 59.8723 | 11.4043
1373 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-22 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 68 | 24 | 359.2339 | 68.4255
1373 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-06-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-21 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-23 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 31 | 16 | 239.4893 | 45.617
1373 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-22 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 29.9362 | 5.7021
1373 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 14.9681 | 2.8511
1373 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 16 | 221.7997 | 42.2476
1373 | Э6 на НКУ | 2017-03-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-25 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 16 | 6 | 89.8085 | 17.1064
1373 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625 | 2.6405
1373 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 13.8625 | 2.6405
1373 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 149.6808 | 28.5106
1373 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 12 | 179.6169 | 34.2128
1373 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 55.4499 | 10.5619
1373 | РУНН СБ | 2017-05-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | АВР НКУ (1373-1377) | 2017-04-28 12:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625 | 2.6405
1373 | АВР (1373-1377) | 2017-04-04 16:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 27.725 | 5.2809
1373 | КСО (1373-1377) | 2017-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 27.725 | 5.2809
1373 | ЩСН (1373-1377) | 2017-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625 | 2.6405
1373 | План монтажа коробов (1373-1377) | 2017-06-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 24 | 332.6996 | 63.3713
1373 | Обвязка ШТМ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 13 | 24 | 332.6996 | 63.3713
1373 | Учет (1373-1377) | 2017-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625 | 2.6405
1373 | ОПС (1373-1377) | 2017-04-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625 | 2.6405
1373 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 13.8625 | 2.6405
1373 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 13.8625 | 2.6405
1373 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | Доработка РКД 1313-1375, 1377 (добавлние пояснений от ОП) | 2017-04-10 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | Учет ОЛ (1373-1377) | 2017-07-07 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | КРМ (1373-1377) | 2017-05-26 15:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 4 | 55.4499 | 10.5619
1373 | ППУ (1373-1377) | 2017-05-26 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 55.4499 | 10.5619
1373 | Доработка РКД 1373, 1374, 1375, 1377 (замечания Заказчика) | 2017-05-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1373 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-05-12 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 20 | 299.3616 | 57.0213
1373 | Доработка ОЛ 1373-1374 | 2017-08-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 110.8999 | 21.1238
1374 | Предварительная ведомость | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 237.6357 | 45.2639
1374 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 94.5693 | 18.0132
1374 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 237.6357 | 45.2639
1374 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-26 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 20 | 8 | 378.2772 | 72.0528
1374 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-27 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 94.5693 | 18.0132
1374 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 12 | 567.4158 | 108.0792
1374 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 3 | 8 | 378.2772 | 72.0528
1374 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 47.2847 | 9.0066
1374 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 16 | 475.2714 | 90.5279
1374 | Э6 на НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 237.6357 | 45.2639
1374 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 237.6357 | 45.2639
1374 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 9 | 2 | 94.5693 | 18.0132
1374 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 29.7045 | 5.658
1374 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.7045 | 5.658
1374 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 94.5693 | 18.0132
1374 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 94.5693 | 18.0132
1374 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 118.8178 | 22.632
1374 | РУНН СБ | 2017-05-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 118.8178 | 22.632
1374 | Обвязка ШТМ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 237.6357 | 45.2639
1374 | Эксплуатационная документация | 2017-06-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 237.6357 | 45.2639
1374 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 29.7045 | 5.658
1374 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.7045 | 5.658
1374 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 59.4089 | 11.316
1375 | Предварительная ведомость | 2017-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 248.911 | 47.4116
1375 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 161.7921 | 30.8176
1375 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 248.911 | 47.4116
1375 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-26 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 8 | 647.1686 | 123.2702
1375 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-06-26 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 80.8961 | 15.4088
1375 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 16 | 497.822 | 94.8232
1375 | Э6 на НКУ | 2017-03-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 248.911 | 47.4116
1375 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 248.911 | 47.4116
1375 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-25 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 4 | 2 | 161.7921 | 30.8176
1375 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 31.1139 | 5.9265
1375 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 31.1139 | 5.9265
1375 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 161.7921 | 30.8176
1375 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 161.7921 | 30.8176
1375 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 124.4555 | 23.7058
1375 | РУНН СБ | 2017-05-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 124.4555 | 23.7058
1375 | Обвязка ШТМ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 248.911 | 47.4116
1375 | Эксплуатационная документация | 2017-06-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 248.911 | 47.4116
1375 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 31.1139 | 5.9265
1375 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 31.1139 | 5.9265
1375 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 62.2277 | 11.8529
1376 | Предварительная ведомость | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 39.0164 | 7.4317
1376 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-19 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 40.1311 | 7.644
1376 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 39.0164 | 7.4317
1376 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 13.377 | 2.548
1376 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 13.377 | 2.548
1376 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 26.7541 | 5.096
1376 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 13.377 | 2.548
1376 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 13.377 | 2.548
1376 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-05-18 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6885 | 1.274
1376 | НКУ | 2017-03-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 39.0164 | 7.4317
1376 | Э6 на НКУ | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 39.0164 | 7.4317
1376 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 26.7541 | 5.096
1376 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.877 | 0.92896
1376 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 26.7541 | 5.096
1376 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 19.5082 | 3.7158
1376 | РУНН СБ | 2017-03-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 19.5082 | 3.7158
1376 | Эксплуатационная документация | 2017-04-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.5082 | 3.7158
1376 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.877 | 0.92896
1376 | Шильды (наклейки) | 2017-04-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 9.7541 | 1.8579
1377 | Предварительная ведомость | 2017-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 232.7519 | 44.3337
1377 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664 | 11.8031
1377 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 232.7519 | 44.3337
1377 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-05-29 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 185.8992 | 35.4094
1377 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-05-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11 | 20 | 619.6641 | 118.0313
1377 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-05-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664 | 11.8031
1377 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-05-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664 | 11.8031
1377 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 9 | 8 | 247.8656 | 47.2125
1377 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664 | 11.8031
1377 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-06-29 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 12 | 371.7984 | 70.8188
1377 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 30.9832 | 5.9016
1377 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 1 | 30.9832 | 5.9016
1377 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 30.9832 | 5.9016
1377 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-06-27 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 2 | 1 | 30.9832 | 5.9016
1377 | Вводные порталы - Заказ | 2017-05-30 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 30.9832 | 5.9016
1377 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-30 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 10 | 8 | 247.8656 | 47.2125
1377 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-07-03 18:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 1 | 30.9832 | 5.9016
1377 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 30.9832 | 5.9016
1377 | НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 10 | 16 | 465.5037 | 88.6674
1377 | Э6 на НКУ | 2017-03-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 232.7519 | 44.3337
1377 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 8 | 232.7519 | 44.3337
1377 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-07-26 10:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 1 | 2 | 61.9664 | 11.8031
1377 | Программа АВР | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 29.094 | 5.5417
1377 | Согласование ТЗ | 2017-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.094 | 5.5417
1377 | Произвести предразработку | 2017-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 4 | 123.9328 | 23.6063
1377 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-04-07 20:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 61.9664 | 11.8031
1377 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-03-28 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 116.3759 | 22.1668
1377 | РУНН СБ | 2017-05-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 116.3759 | 22.1668
1377 | Обвязка ШТМ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 232.7519 | 44.3337
1377 | Эксплуатационная документация | 2017-06-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 232.7519 | 44.3337
1377 | Программирование АВР НКУ | 2017-03-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 29.094 | 5.5417
1377 | Заказ наклеек на модуль | 2017-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 29.094 | 5.5417
1377 | Шильды (наклейки) | 2017-05-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 58.188 | 11.0834
1377 | Учет НКУ | 2017-05-25 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 116.3759 | 22.1668
1383 | Предварительная ведомость | 2017-05-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 14.0034 | 2.6673
1383 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 10.6426 | 2.0272
1383 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0034 | 2.6673
1383 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-05-25 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 36 | 95.7833 | 18.2444
1383 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-05-25 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 10.6426 | 2.0272
1383 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-05-25 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 30 | 79.8194 | 15.2037
1383 | Согласование ТЗ | 2017-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.5009 | 0.66683
1383 | Произвести предразработку | 2017-05-23 20:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.6606 | 0.50679
1383 | ВРУ | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 28.0068 | 5.3346
1383 | ЩР-2 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0034 | 2.6673
1383 | ЩР-1 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 28.0068 | 5.3346
1383 | ЩР-4 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 14.0034 | 2.6673
1383 | ЩР-5 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0034 | 2.6673
1383 | ЩР-6 | 2017-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 14.0034 | 2.6673
1383 | Эксплуатационная документация | 2017-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 28.0068 | 5.3346
1383 | Шильды (наклейки) | 2017-05-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 28.0068 | 5.3346
1384 | Предварительная ведомость | 2017-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 55.474 | 10.5665
1384 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 55.474 | 10.5665
1384 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Шкафы НН - Заказ | 2017-06-14 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-06-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 55.474 | 10.5665
1384 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-06-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 2 | 145.0859 | 27.6354
1384 | Согласование ТЗ | 2017-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 55.474 | 10.5665
1384 | Произвести предразработку | 2017-06-08 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 72.543 | 13.8177
1384 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-06-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 221.8962 | 42.2659
1384 | Эксплуатационная документация | 2017-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 221.8962 | 42.2659
1384 | Заказ наклеек на модуль | 2017-06-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 55.474 | 10.5665
1384 | Шильды (наклейки) | 2017-08-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 221.8962 | 42.2659
1385 | Предварительная ведомость | 2017-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 55.4311 | 10.5583
1385 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 53.0555 | 10.1058
1385 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 55.4311 | 10.5583
1385 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 38 | 252.0137 | 48.0026
1385 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 19 | 32 | 212.2221 | 40.4233
1385 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 39.7916 | 7.5794
1385 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 53.0555 | 10.1058
1385 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-14 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 32 | 212.2221 | 40.4233
1385 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.8958 | 3.7897
1385 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 21 | 28 | 185.6943 | 35.3703
1385 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-07 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 24 | 4 | 26.5278 | 5.0529
1385 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-27 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.8958 | 3.7897
1385 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-08 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 4 | 26.5278 | 5.0529
1385 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-28 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.8958 | 3.7897
1385 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.6319 | 1.2632
1385 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6319 | 1.2632
1385 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6319 | 1.2632
1385 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 34.5 | 32 | 212.2221 | 40.4233
1385 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 32 | 212.2221 | 40.4233
1385 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6319 | 1.2632
1385 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.5 | 16 | 110.8623 | 21.1166
1385 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-10 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 19 | 24 | 159.1666 | 30.3174
1385 | Согласование ТЗ | 2017-06-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.9289 | 1.3198
1385 | Произвести предразработку | 2017-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 26.5278 | 5.0529
1385 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-06-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 79.5833 | 15.1587
1385 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-06-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 24 | 166.2934 | 31.6749
1385 | ШУН | 2017-09-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 47.5 | 64 | 443.4491 | 84.4665
1385 | ЩСН | 2017-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 34 | 48 | 332.5869 | 63.3499
1385 | План монтажа коробов | 2017-10-27 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 16 | 110.8623 | 21.1166
1385 | ОПС | 2017-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.5 | 32 | 221.7246 | 42.2333
1385 | Эксплуатационная документация | 2017-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 6 | 41.5734 | 7.9187
1385 | Заказ наклеек на модуль | 2017-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.9289 | 1.3198
1385 | Шильды (наклейки) | 2017-10-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 55.4311 | 10.5583
1385 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.8958 | 3.7897
1385 | Доработка РКД (замечания от 27.07.2017) | 2017-07-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 55.4311 | 10.5583
1385 | Доработка РКД (замечания от 07.08.2017) | 2017-08-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11.5 | 16 | 110.8623 | 21.1166
1385 | Доработка РКД (замечания от 14.08.2017) | 2017-08-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9 | 12 | 83.1467 | 15.8375
1386 | Предварительная ведомость | 2017-07-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 48.8404 | 9.3029
1386 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 108.0491 | 20.5808
1386 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 2 | 27.0123 | 5.1452
1386 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-25 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 2 | 27.0123 | 5.1452
1386 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 81.0368 | 15.4356
1386 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 81.0368 | 15.4356
1386 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 38 | 24 | 324.1473 | 61.7423
1386 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 54.0245 | 10.2904
1386 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-07 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 49 | 36 | 486.2209 | 92.6135
1386 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-08-25 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-25 16:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-08-25 16:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-08-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | Вводные порталы - Заказ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-28 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 20 | 270.1227 | 51.4519
1386 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 270.1227 | 51.4519
1386 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-28 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.5061 | 2.5726
1386 | НКУ | 2017-08-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 38 | 40 | 488.4037 | 93.0293
1386 | Э6 на НКУ | 2017-07-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 14 | 189.0859 | 36.0164
1386 | Программа АВР | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 6 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Согласование ТЗ | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.2101 | 2.3257
1386 | Произвести предразработку | 2017-07-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 54.0245 | 10.2904
1386 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 12 | 162.0736 | 30.8712
1386 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-12 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | РУНН СБ | 2017-08-29 16:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | АВР (1386-1389) | 2017-08-28 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | ЩСН (1386-1389) | 2017-08-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | План монтажа коробов | 2017-08-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Учет (1386-1389) | 2017-08-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 24 | 293.0422 | 55.8176
1386 | ОПС (1386-1389) | 2017-08-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Эксплуатационная документация | 2017-09-18 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Заказ наклеек на модуль | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.2101 | 2.3257
1386 | Шильды (наклейки) | 2017-09-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Доработка РКД 1386-1389 (тепловой расчет) | 2017-09-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 12 | 146.5211 | 27.9088
1386 | Доработка ЩСН | 2017-09-06 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 12 | 146.5211 | 27.9088
1386 | Доработка 1386-1389 | 2017-08-23 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 97.6807 | 18.6059
1386 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-08-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 162.0736 | 30.8712
1387 | Предварительная ведомость | 2017-07-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 144.3342 | 27.4922
1387 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 288.6685 | 54.9845
1387 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 2 | 201.4665 | 38.3746
1387 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 402.9331 | 76.7492
1387 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 2 | 201.4665 | 38.3746
1387 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-22 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Вводные порталы - Заказ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-28 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-08-28 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | НКУ | 2017-08-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 18 | 24 | 866.0054 | 164.9534
1387 | Э6 на НКУ | 2017-07-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288.6685 | 54.9845
1387 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836 | 6.8731
1387 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Программа АВР | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836 | 6.8731
1387 | Согласование ТЗ | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836 | 6.8731
1387 | Произвести предразработку | 2017-07-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 201.4665 | 38.3746
1387 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 100.7333 | 19.1873
1387 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 288.6685 | 54.9845
1387 | РУНН СБ | 2017-08-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 2 | 2 | 72.1671 | 13.7461
1387 | План монтажа коробов | 2017-08-31 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836 | 6.8731
1387 | Эксплуатационная документация | 2017-09-18 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 144.3342 | 27.4922
1387 | Заказ наклеек на модуль | 2017-06-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 36.0836 | 6.8731
1387 | Шильды (наклейки) | 2017-09-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 144.3342 | 27.4922
1388 | Предварительная ведомость | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 114.9424 | 21.8938
1388 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 229.8849 | 43.7876
1388 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | НКУ | 2017-09-25 11:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 40 | 40 | 1149.4243 | 218.938
1388 | Э6 на НКУ | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 229.8849 | 43.7876
1388 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 28.7356 | 5.4734
1388 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Программа АВР | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 28.7356 | 5.4734
1388 | Согласование ТЗ | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 28.7356 | 5.4734
1388 | Произвести предразработку | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-12 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1388 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 229.8849 | 43.7876
1388 | РУНН СБ | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 2 | 57.4712 | 10.9469
1388 | План монтажа коробов | 2017-09-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 28.7356 | 5.4734
1388 | Эксплуатационная документация | 2017-09-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 114.9424 | 21.8938
1388 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 28.7356 | 5.4734
1388 | Шильды (наклейки) | 2017-09-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 4 | 114.9424 | 21.8938
1388 | Доработка РКД Замечания от 02.08.2017 | 2017-08-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 57.4712 | 10.9469
1389 | Предварительная ведомость | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 130.2681 | 24.813
1389 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 260.5362 | 49.6259
1389 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Шкафы НН - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-08-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-08-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-08-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-08-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | НКУ | 2017-09-29 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 32 | 32 | 1042.1447 | 198.5038
1389 | Э6 на НКУ | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 8 | 260.5362 | 49.6259
1389 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 32.567 | 6.2032
1389 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Программа АВР | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 32.567 | 6.2032
1389 | Согласование ТЗ | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 32.567 | 6.2032
1389 | Произвести предразработку | 2017-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-12 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 187.8867 | 35.7879
1389 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 8 | 260.5362 | 49.6259
1389 | РУНН СБ | 2017-09-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 2 | 65.134 | 12.4065
1389 | План монтажа коробов | 2017-09-13 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 32.567 | 6.2032
1389 | Эксплуатационная документация | 2017-09-29 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 130.2681 | 24.813
1389 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 32.567 | 6.2032
1389 | Шильды (наклейки) | 2017-09-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 4 | 130.2681 | 24.813
1390 | Предварительная ведомость | 2017-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 17.5832 | 3.3492
1390 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-08-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 17.5832 | 3.3492
1390 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 20.0951 | 3.8276
1390 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 80.3805 | 15.3106
1390 | Согласование ТЗ | 2017-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 17.5832 | 3.3492
1390 | Произвести предразработку | 2017-07-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 80.3805 | 15.3106
1390 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-24 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 40.1903 | 7.6553
1390 | Распечатка схем и Сопровождение производства | 2017-09-29 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 140.6659 | 26.7935
1390 | Эксплуатационная документация | 2017-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 140.6659 | 26.7935
1390 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 17.5832 | 3.3492
1390 | Шильды (наклейки) | 2017-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 70.333 | 13.3968
1391 | Предварительная ведомость | 2017-07-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 33.1836 | 6.3207
1391 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 57.2919 | 10.9127
1391 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 66.3673 | 12.6414
1391 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 15 | 22 | 210.0702 | 40.0134
1391 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 20 | 190.9729 | 36.3758
1391 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 57.2919 | 10.9127
1391 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 57.2919 | 10.9127
1391 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-08-22 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 25 | 12 | 114.5837 | 21.8255
1391 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 28.6459 | 5.4564
1391 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-08-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 26 | 16 | 152.7783 | 29.1006
1391 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24.5 | 44 | 420.1404 | 80.0267
1391 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 47.7432 | 9.0939
1391 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 36 | 343.7512 | 65.4764
1391 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 47.7432 | 9.0939
1391 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-19 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 48 | 32 | 305.5567 | 58.2013
1391 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-15 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 48 | 32 | 305.5567 | 58.2013
1391 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.5486 | 1.8188
1391 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 66.3673 | 12.6414
1391 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-20 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 43 | 16 | 152.7783 | 29.1006
1391 | Согласование ТЗ | 2017-07-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 8.2959 | 1.5802
1391 | Произвести предразработку | 2017-07-13 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 38.1946 | 7.2752
1391 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-24 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 32 | 305.5567 | 58.2013
1391 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7.5 | 8 | 66.3673 | 12.6414
1391 | РУНН СБ | 2017-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 66.3673 | 12.6414
1391 | РУНН | 2017-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 24 | 24 | 199.1018 | 37.9241
1391 | РЗА (предразработка) | 2017-08-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 26 | 215.6936 | 41.0845
1391 | ПСН | 2017-08-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 24 | 199.1018 | 37.9241
1391 | ЯСН | 2017-08-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 24 | 199.1018 | 37.9241
1391 | План монтажа коробов | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 66.3673 | 12.6414
1391 | ШТМ | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 18 | 24 | 199.1018 | 37.9241
1391 | Учет с УСПД | 2017-08-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 24 | 199.1018 | 37.9241
1391 | Эксплуатационная документация | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 66.3673 | 12.6414
1391 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 33.1836 | 6.3207
1391 | Шильды (наклейки) | 2017-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 66.3673 | 12.6414
1391 | РЗА Э3 | 2017-09-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 52 | 60 | 497.7545 | 94.8104
1391 | РЗА Э4, Э5, СБ | 2017-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 38 | 60 | 497.7545 | 94.8104
1391 | СБ ПСН, ЯСН | 2017-10-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 66.3673 | 12.6414
1391 | Передача документации в ПО | 2017-10-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 33.1836 | 6.3207
1392 | Предварительная ведомость | 2017-07-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 0 | 0
1392 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0 | 0
1392 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 0 | 0
1392 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 22 | 0 | 0
1392 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 20 | 0 | 0
1392 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 0 | 0
1392 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0 | 0
1392 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-05 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 18 | 20 | 0 | 0
1392 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 0 | 0
1392 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-06 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 29 | 32 | 0 | 0
1392 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 0 | 0
1392 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1392 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 0 | 0
1392 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1392 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-19 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 48 | 32 | 0 | 0
1392 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-19 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 56 | 32 | 0 | 0
1392 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1392 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-07-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 0 | 0
1392 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 23 | 16 | 0 | 0
1392 | Согласование ТЗ | 2017-07-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1392 | Произвести предразработку | 2017-07-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1392 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-07-24 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 10 | 0 | 0
1392 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 0 | 0
1392 | РУНН | 2017-08-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 24 | 0 | 0
1392 | РЗА | 2017-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 0 | 0
1392 | ПСН | 2017-08-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1392 | ЯСН | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 0 | 0
1392 | План монтажа коробов | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
1392 | ШТМ | 2017-09-28 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1392 | Учет с УСПД | 2017-08-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1392 | Эксплуатационная документация | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 0 | 0
1392 | Заказ наклеек на модуль | 2017-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1392 | Шильды (наклейки) | 2017-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1392 | РУНН СБ | 2017-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 0 | 0
1393 | Предварительная ведомость | 2017-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 31.1335 | 5.9302
1393 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 64.3198 | 12.2514
1393 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 62.2671 | 11.8604
1393 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-28 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 6 | 48.2399 | 9.1885
1393 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-29 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 32 | 257.2794 | 49.0056
1393 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 32.1599 | 6.1257
1393 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 32.1599 | 6.1257
1393 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 32.1599 | 6.1257
1393 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 32.1599 | 6.1257
1393 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 8.04 | 1.5314
1393 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-10-05 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 24 | 192.9595 | 36.7542
1393 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 48.2399 | 9.1885
1393 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-10-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25 | 36 | 289.4393 | 55.1313
1393 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.04 | 1.5314
1393 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 192.9595 | 36.7542
1393 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 8.04 | 1.5314
1393 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 16 | 124.5342 | 23.7208
1393 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 96.4798 | 18.3771
1393 | Согласование ТЗ | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.7834 | 1.4825
1393 | Произвести предразработку | 2017-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 48.2399 | 9.1885
1393 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-09 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 64.3198 | 12.2514
1393 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.5 | 8 | 62.2671 | 11.8604
1393 | СБ | 2017-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 62.2671 | 11.8604
1393 | ШУН | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 36 | 48 | 373.6025 | 71.1624
1393 | ОПС | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 16 | 124.5342 | 23.7208
1393 | ЩСН | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 16 | 124.5342 | 23.7208
1393 | План монтажа коробов | 2017-10-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 12 | 93.4006 | 17.7906
1393 | Эксплуатационная документация | 2017-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 6 | 46.7003 | 8.8953
1393 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 7.7834 | 1.4825
1393 | Шильды (наклейки) | 2017-10-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 62.2671 | 11.8604
1393 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.04 | 1.5314
1393 | Доработка РКД (замечания от 25.09.2017) | 2017-09-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 31.1335 | 5.9302
1393 | ППУ 1393-1394 | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 4 | 31.1335 | 5.9302
1393 | Доработка РКД и КД (замечания проверяющего от 31.10.2017) | 2017-11-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 20 | 20 | 155.6677 | 29.651
1393 | Доработка РКД 1393-1394 (замечания от 28.08.2017) | 2017-08-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 62.2671 | 11.8604
1394 | Доработка РКД 1393-1394 (замечания от 14.09.2017) | 2017-09-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 180.5863 | 34.3974
1394 | Предварительная ведомость | 2017-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 90.2931 | 17.1987
1394 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 83.1647 | 15.8409
1394 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 180.5863 | 34.3974
1394 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 41.5824 | 7.9205
1394 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 41.5824 | 7.9205
1394 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-10-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 41.5824 | 7.9205
1394 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 41.5824 | 7.9205
1394 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-10-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 41.5824 | 7.9205
1394 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 41.5824 | 7.9205
1394 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 41.5824 | 7.9205
1394 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 41.5824 | 7.9205
1394 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 8 | 180.5863 | 34.3974
1394 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-16 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 83.1647 | 15.8409
1394 | Согласование ТЗ | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 22.5733 | 4.2997
1394 | Произвести предразработку | 2017-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 249.4942 | 47.5227
1394 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-09 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 83.1647 | 15.8409
1394 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 8 | 180.5863 | 34.3974
1394 | СБ | 2017-10-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 8 | 180.5863 | 34.3974
1394 | ШУН | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4 | 90.2931 | 17.1987
1394 | ОПС | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 22.5733 | 4.2997
1394 | ЩСН | 2017-10-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 22.5733 | 4.2997
1394 | План монтажа коробов | 2017-10-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 90.2931 | 17.1987
1394 | Эксплуатационная документация | 2017-10-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 6 | 135.4397 | 25.798
1394 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 22.5733 | 4.2997
1394 | Шильды (наклейки) | 2017-10-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 180.5863 | 34.3974
1394 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 (доработка) | 2017-11-01 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 18 | 748.4826 | 142.5681
1395 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-09-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 57.6904 | 10.9887
1395 | Предварительная ведомость | 2017-08-17 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 22.9412 | 4.3698
1395 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 51.2804 | 9.7677
1395 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 28 | 179.4813 | 34.1869
1395 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 28 | 179.4813 | 34.1869
1395 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 38.4603 | 7.3258
1395 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-10-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 51.2804 | 9.7677
1395 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31 | 16 | 102.5608 | 19.5354
1395 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.2301 | 3.6629
1395 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 37 | 24 | 153.8412 | 29.3031
1395 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-25 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.41 | 1.221
1395 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41 | 1.221
1395 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-25 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 25.6402 | 4.8838
1395 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41 | 1.221
1395 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-25 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.41 | 1.221
1395 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.41 | 1.221
1395 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41 | 1.221
1395 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41 | 1.221
1395 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 24 | 153.8412 | 29.3031
1395 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 32 | 205.1215 | 39.0708
1395 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.41 | 1.221
1395 | НКУ | 2017-08-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 24 | 137.6473 | 26.2185
1395 | Э6 на НКУ | 2017-08-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 22.9412 | 4.3698
1395 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 102.5608 | 19.5354
1395 | Программа АВР | 2017-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.7353 | 1.0924
1395 | Согласование ТЗ | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.7353 | 1.0924
1395 | Произвести предразработку | 2017-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 38.4603 | 7.3258
1395 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 18 | 115.3809 | 21.9773
1395 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-14 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | РУНН СБ | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | АВР НКУ | 2017-08-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.7353 | 1.0924
1395 | АВР | 2017-09-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 91.7649 | 17.479
1395 | ЩСН | 2017-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 24 | 137.6473 | 26.2185
1395 | План монтажа коробов | 2017-10-13 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | ШТМ | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 22.9412 | 4.3698
1395 | Учет с GSM | 2017-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 91.7649 | 17.479
1395 | ПС | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 32 | 183.5298 | 34.9581
1395 | Эксплуатационная документация | 2017-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | Программирование АВР НКУ | 2017-11-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.7353 | 1.0924
1395 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 5.7353 | 1.0924
1395 | Шильды (наклейки) | 2017-11-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | ОС | 2017-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 32 | 183.5298 | 34.9581
1395 | КРМ 100кВАр | 2017-08-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.7353 | 1.0924
1395 | ЯУО с ЩО | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | ЯУО с ППУ | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 45.8824 | 8.7395
1395 | Доработка РКД 1395-1396 (КЖ, спецификации) | 2017-10-10 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 26 | 20 | 114.7061 | 21.8488
1395 | Доработка РКД (замечания от 07.09.2017) | 2017-09-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 12 | 68.8237 | 13.1093
1396 | Доработка РКД (замечания от 07.09.2017) | 2017-09-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | Учет НКУ | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 15.2072 | 2.8966
1396 | Предварительная ведомость | 2017-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 30.4145 | 5.7932
1396 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 62.5001 | 11.9048
1396 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 125.0002 | 23.8096
1396 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 125.0002 | 23.8096
1396 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 46.8751 | 8.9286
1396 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 28 | 16 | 125.0002 | 23.8096
1396 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 23.4375 | 4.4643
1396 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-14 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 40 | 24 | 187.5003 | 35.7144
1396 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 7.8125 | 1.4881
1396 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.8125 | 1.4881
1396 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-09-26 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 31.2501 | 5.9524
1396 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.8125 | 1.4881
1396 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-09-29 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.8125 | 1.4881
1396 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 7.8125 | 1.4881
1396 | Вводные порталы - Заказ | 2017-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.8125 | 1.4881
1396 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 187.5003 | 35.7144
1396 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-10-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 32 | 250.0005 | 47.6191
1396 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.8125 | 1.4881
1396 | НКУ | 2017-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 24 | 182.487 | 34.7594
1396 | Э6 на НКУ | 2017-08-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 30.4145 | 5.7932
1396 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 62.5001 | 11.9048
1396 | Программа АВР | 2017-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 7.6036 | 1.4483
1396 | Согласование ТЗ | 2017-07-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.6036 | 1.4483
1396 | Произвести предразработку | 2017-08-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 46.8751 | 8.9286
1396 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 93.7502 | 17.8572
1396 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-15 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | РУНН СБ | 2017-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | АВР НКУ | 2017-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 121.658 | 23.1729
1396 | АВР | 2017-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 121.658 | 23.1729
1396 | ЩСН | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | План монтажа коробов | 2017-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 30.4145 | 5.7932
1396 | ШТМ | 2017-09-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 30.4145 | 5.7932
1396 | Учет (Ввод + ОЛ) | 2017-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 30.4145 | 5.7932
1396 | ОС | 2017-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.2072 | 2.8966
1396 | Эксплуатационная документация | 2017-11-16 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | Программирование АВР НКУ | 2017-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6036 | 1.4483
1396 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 7.6036 | 1.4483
1396 | Шильды (наклейки) | 2017-11-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | ЯУО2 | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 30.4145 | 5.7932
1396 | ППУ | 2017-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 30.4145 | 5.7932
1396 | КРМ 150 кВАр | 2017-08-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6036 | 1.4483
1396 | ЯУО1 | 2017-08-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 30.4145 | 5.7932
1396 | ЩОО | 2017-09-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | ЩО | 2017-09-01 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | СОЛ (РУНН) | 2017-09-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 60.829 | 11.5865
1396 | ПС | 2017-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 15.2072 | 2.8966
1402 | Предварительная ведомость | 2017-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 32.0583 | 6.1063
1402 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 26.3493 | 5.0189
1402 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-10-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 32.0583 | 6.1063
1402 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-09-27 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 24 | 79.0478 | 15.0567
1402 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-09-27 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24 | 24 | 79.0478 | 15.0567
1402 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-10-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 19.762 | 3.7642
1402 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 12 | 39.5239 | 7.5284
1402 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-09-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 16 | 52.6985 | 10.0378
1402 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 9.881 | 1.8821
1402 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-09-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 24 | 79.0478 | 15.0567
1402 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-09-27 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937 | 0.62736
1402 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937 | 0.62736
1402 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937 | 0.62736
1402 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.2937 | 0.62736
1402 | Вводные порталы - Заказ | 2017-10-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937 | 0.62736
1402 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-09 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 40 | 24 | 79.0478 | 15.0567
1402 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-09-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 31 | 32 | 105.3971 | 20.0756
1402 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.2937 | 0.62736
1402 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-09-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 32.0583 | 6.1063
1402 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-11-16 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 34 | 16 | 52.6985 | 10.0378
1402 | Программа АВР | 2017-10-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 64.1166 | 12.2127
1402 | Программирование ОПС | 2017-11-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 4.0073 | 0.76329
1402 | Согласование ТЗ | 2017-08-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.0073 | 0.76329
1402 | Произвести предразработку | 2017-08-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 26.3493 | 5.0189
1402 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-08-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 16 | 52.6985 | 10.0378
1402 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-08-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 16 | 64.1166 | 12.2127
1402 | АВР | 2017-10-11 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 96.1748 | 18.319
1402 | РУНН Схемы + СБ | 2017-09-19 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 64.1166 | 12.2127
1402 | ЩСН | 2017-09-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 32 | 128.2331 | 24.4254
1402 | План монтажа коробов | 2017-10-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 12 | 48.0874 | 9.1595
1402 | Учет | 2017-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 16.0291 | 3.0532
1402 | ОПС | 2017-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 16 | 64.1166 | 12.2127
1402 | Эксплуатационная документация | 2017-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 32.0583 | 6.1063
1402 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.0073 | 0.76329
1402 | Шильды (наклейки) | 2017-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 32.0583 | 6.1063
1402 | Ремонтный фидер | 2017-09-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.0073 | 0.76329
1413 | Предварительная ведомость | 2017-08-22 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.5196 | 6.7656
1413 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 124.3186 | 23.6797
1413 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.5196 | 6.7656
1413 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 124.3186 | 23.6797
1413 | Шкафы НН - Заказ | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 124.3186 | 23.6797
1413 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-09-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 124.3186 | 23.6797
1413 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-09-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 1 | 124.3186 | 23.6797
1413 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 2 | 248.6371 | 47.3595
1413 | Согласование ТЗ | 2017-08-22 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.5196 | 6.7656
1413 | Произвести предразработку | 2017-08-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 124.3186 | 23.6797
1413 | Печать документации и сопровождение производства | 2017-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 12 | 426.2351 | 81.1876
1413 | Заказ наклеек на модуль | 2017-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 35.5196 | 6.7656
1413 | Шильды (наклейки) | 2017-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 12 | 426.2351 | 81.1876
1448 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1448 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1448 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1448 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1448 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1448 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1448 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1448 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1448 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1448 | Эксплуатационная документация | 2018-01-16 11:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1448 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1448 | Шильды (наклейки) | 2018-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1415 | Печать документации и сопровождение производства | 2017-12-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1415 | Эксплуатационная документация | 2017-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 10 | 0 | 0
1421 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-08-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.7193 | 1.0894
1421 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 22 | 125.8246 | 23.9666
1421 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 24 | 137.2632 | 26.1454
1421 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 34.3158 | 6.5363
1421 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-08-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 34.3158 | 6.5363
1421 | ЯСН | 2017-09-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 16 | 199.9636 | 38.0883
1421 | План монтажа коробов | 2017-08-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 8 | 99.9818 | 19.0442
1421 | Наклейки | 2017-09-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 12.4977 | 2.3805
1421 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-09-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 24.9955 | 4.761
1422 | Предварительная ведомость | 2017-10-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 24.6668 | 4.6984
1422 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 39.5003 | 7.5239
1422 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 24.6668 | 4.6984
1422 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-10-10 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.5834 | 1.254
1422 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-10-10 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 6.5834 | 1.254
1422 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.1668 | 2.508
1422 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5834 | 1.254
1422 | Доработка | 2017-10-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
1422 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 19.7501 | 3.7619
1422 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-10-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 79.0005 | 15.0477
1422 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-10-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5834 | 1.254
1422 | Вводные порталы - Заказ | 2017-10-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5834 | 1.254
1422 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-10-12 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 52.667 | 10.0318
1422 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-10-12 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 52.667 | 10.0318
1422 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5834 | 1.254
1422 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-10-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 24.6668 | 4.6984
1422 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-10-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 39.5003 | 7.5239
1422 | Согласование ТЗ | 2017-10-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.1667 | 1.1746
1422 | Произвести предразработку | 2017-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 32.9169 | 6.2699
1422 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-10-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 39.5003 | 7.5239
1422 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-17 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 12 | 74.0005 | 14.0953
1422 | РУНН СБ | 2017-11-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 49.3337 | 9.3969
1422 | ЩСН | 2017-11-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 49.3337 | 9.3969
1422 | План монтажа коробов | 2017-11-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 49.3337 | 9.3969
1422 | Учет | 2017-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.1667 | 1.1746
1422 | ОПС | 2017-10-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 49.3337 | 9.3969
1422 | Эксплуатационная документация 1422-1423 | 2017-12-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 49.3337 | 9.3969
1422 | Заказ наклеек на модуль 1422-1423 | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 6.1667 | 1.1746
1422 | Шильды (наклейки) 1422-1423 | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 24.6668 | 4.6984
1422 | УСПД | 2017-11-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 49.3337 | 9.3969
1422 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-10-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 12 | 79.0005 | 15.0477
1423 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-10-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1423 | Шкафы НН - Заказ | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1423 | Вводные порталы - Заказ | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1423 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-10-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1423 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1430 | Предварительная ведомость (1430-1435) | 2017-10-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 43.724 | 8.3284
1430 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-11-09 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.5975 | 22.209
1430 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 174.8962 | 33.3136
1430 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-11-03 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 466.3899 | 88.8362
1430 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-11-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 116.5975 | 22.209
1430 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 116.5975 | 22.209
1430 | Согласование ТЗ | 2017-10-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21.862 | 4.1642
1430 | Произвести предразработку | 2017-10-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 233.1949 | 44.4181
1430 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 174.8962 | 33.3136
1430 | ШОТ (1430-1435) | 2017-11-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 24 | 24 | 524.6886 | 99.9407
1430 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 87.4481 | 16.6568
1430 | Шильды (наклейки) (1430-1435) | 2017-10-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 21.862 | 4.1642
1431 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1431 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1431 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. (доработка) | 2017-10-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 0 | 0
1432 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1432 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1433 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1433 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1434 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1434 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1435 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-21 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1435 | Эксплуатационная документация | 2017-12-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1436 | Предварительная ведомость | 2017-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 13 | 12 | 99.5175 | 18.9557
1436 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 84.8346 | 16.159
1436 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-10-31 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 32 | 339.3384 | 64.6359
1436 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-11-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 43.5 | 32 | 339.3384 | 64.6359
1436 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 84.8346 | 16.159
1436 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-11-21 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 84.8346 | 16.159
1436 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-11-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 107 | 46 | 487.7989 | 92.9141
1436 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-04 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 53.0216 | 10.0994
1436 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-11-29 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 141 | 68 | 721.094 | 137.3512
1436 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 32 | 339.3384 | 64.6359
1436 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-11-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6043 | 2.0199
1436 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-11-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 254.5038 | 48.4769
1436 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.2086 | 4.0397
1436 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-10-30 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 43 | 24 | 254.5038 | 48.4769
1436 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 42.4173 | 8.0795
1436 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-10-31 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 35 | 20 | 212.0865 | 40.3974
1436 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 10.6043 | 2.0199
1436 | Вводные порталы - Заказ | 2017-12-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6043 | 2.0199
1436 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-01 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 62 | 32 | 339.3384 | 64.6359
1436 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-11-30 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 67 | 32 | 339.3384 | 64.6359
1436 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.6043 | 2.0199
1436 | НКУ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 31.5 | 30 | 248.7938 | 47.3893
1436 | Э6 на НКУ | 2017-10-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-10-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-25 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 16 | 169.6692 | 32.3179
1436 | Программа АВР | 2018-01-09 15:23 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.2931 | 1.5796
1436 | Программирование ОПС | 2018-02-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.2931 | 1.5796
1436 | Согласование ТЗ | 2017-10-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 8.2931 | 1.5796
1436 | Произвести предразработку | 2017-10-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 84.8346 | 16.159
1436 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-10-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31 | 40 | 424.173 | 80.7949
1436 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 132.69 | 25.2743
1436 | РУНН СБ | 2017-12-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | АВР НКУ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 11.5 | 16 | 132.69 | 25.2743
1436 | АВР | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 15.5 | 32 | 265.38 | 50.5486
1436 | ШТМ (обвязка) | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13.5 | 40 | 331.725 | 63.1857
1436 | ЩСН РКД | 2017-12-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 99.5175 | 18.9557
1436 | План монтажа коробов | 2017-12-18 12:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 16 | 132.69 | 25.2743
1436 | ШУЭО | 2017-12-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 105 | 160 | 1326.9 | 252.7429
1436 | Учет | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7.5 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | ОПС | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 15.5 | 20 | 165.8625 | 31.5929
1436 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 18 | 149.2763 | 28.4336
1436 | Программирование АВР НКУ | 2018-01-09 16:56 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 8.2931 | 1.5796
1436 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 8.2931 | 1.5796
1436 | Шильды (наклейки) | 2018-01-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 28 | 28 | 232.2075 | 44.23
1436 | Доработка РКД (Замечания от 29.12.2017) | 2018-01-04 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | Доработка РКД (Замечания от 22.12.2017) | 2017-12-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 9 | 24 | 199.035 | 37.9114
1436 | Доработка РКД (Замечания от 22.12.2017) | 2017-12-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 16 | 132.69 | 25.2743
1436 | Доработка РКД (Замечания от 22.12.2017) | 2017-12-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 33.1725 | 6.3186
1436 | Доработка НКУ | 2017-12-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 16 | 132.69 | 25.2743
1436 | Доработка ведомости в 1с | 2018-01-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 33.1725 | 6.3186
1436 | Доработка ШЭО | 2018-01-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 24 | 199.035 | 37.9114
1436 | ШГП Э6 | 2018-01-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 33.1725 | 6.3186
1436 | РКД v1.1 1436 (замечания от 13.11.2017) | 2017-11-21 14:33 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 49 | 32 | 265.38 | 50.5486
1436 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-08 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 74.6381 | 14.2168
1436 | Учет НКУ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7.5 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | Учет ОЛ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3.5 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | АВР ШУЭО | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6.5 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | ШГП | 2017-12-14 10:36 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 26 | 24 | 199.035 | 37.9114
1436 | КРМ | 2017-12-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 33.1725 | 6.3186
1436 | ППУ | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4.5 | 4 | 33.1725 | 6.3186
1436 | Э6 на ШУЭО | 2017-10-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | Блоки управления в РУНН | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10.5 | 8 | 66.345 | 12.6371
1436 | Сигналы отходящих линий | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4.5 | 4 | 33.1725 | 6.3186
1436 | Доработка РКД (Замечания от 29.11.2017) | 2017-12-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 28 | 232.2075 | 44.23
1436 | ЩСН | 2017-12-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8.5 | 12 | 99.5175 | 18.9557
1436 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-14 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 50 | 66 | 699.8854 | 133.3115
1436 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-22 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 127.2519 | 24.2385
1436 | Шкафы ВН - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-01-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 95.4389 | 18.1788
1436 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2018-01-09 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 32 | 17 | 180.2735 | 34.3378
1437 | Предварительная ведомость | 2017-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 59.5085 | 11.3349
1437 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-11-04 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 79.3446 | 15.1133
1437 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-11-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 79.3446 | 15.1133
1437 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-11-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 59.5085 | 11.3349
1437 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-11-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 79.3446 | 15.1133
1437 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-08 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18.5 | 16 | 158.6892 | 30.2265
1437 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 39.6723 | 7.5566
1437 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-08 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 32 | 317.3784 | 60.453
1437 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 158.6892 | 30.2265
1437 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 29.7542 | 5.6675
1437 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 6 | 59.5085 | 11.3349
1437 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.8362 | 3.7783
1437 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 36 | 357.0507 | 68.0097
1437 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-11-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 12 | 119.0169 | 22.6699
1437 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.9181 | 1.8892
1437 | ПС | 2017-11-27 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 158.6892 | 30.2265
1437 | Программа АВР | 2017-11-30 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | Согласование ТЗ | 2017-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | Произвести предразработку | 2017-10-23 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 79.3446 | 15.1133
1437 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-10-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 36 | 357.0507 | 68.0097
1437 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-27 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | РУНН СБ | 2017-12-01 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | КРМ | 2017-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | ППУ | 2017-11-27 10:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | ЩСН | 2017-11-28 09:48 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | План монтажа коробов | 2017-12-04 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | Учет | 2017-11-24 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | ОС | 2017-11-27 12:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | Эксплуатационная документация | 2017-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 26.5225 | 5.0519
1437 | Шильды (наклейки) | 2017-12-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | Поддержка производства | 2018-01-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 106.09 | 20.2076
1437 | РКД v1.2 1437 (замечания от 07.11.2017) | 2017-11-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 20 | 8 | 212.18 | 40.4152
1437 | АВР | 2017-11-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 106.09 | 20.2076
1437 | Комплект РКД (КБМ) доработка | 2017-11-13 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 14 | 138.8531 | 26.4482
1438 | КРМ | 2017-11-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 10.2676 | 1.9557
1438 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3.9 | 13.3478 | 2.5424
1438 | СБ НКУ | 2017-08-21 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 4 | 13.6901 | 2.6076
1438 | Доработка РКД (замечания от 14.12.2017) | 2017-12-22 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.6901 | 2.6076
1438 | Предварительная ведомость | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 27.3802 | 5.2153
1438 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 15.1475 | 2.8852
1438 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 27.3802 | 5.2153
1438 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-17 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 60.59 | 11.541
1438 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-19 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 32 | 80.7867 | 15.3879
1438 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 15.1475 | 2.8852
1438 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 20.1967 | 3.847
1438 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-01-03 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 40.3934 | 7.694
1438 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 7.5738 | 1.4426
1438 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-01-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 6 | 15.1475 | 2.8852
1438 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.0492 | 0.96175
1438 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-11-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 24 | 60.59 | 11.541
1438 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 7.5738 | 1.4426
1438 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-11-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24 | 16 | 40.3934 | 7.694
1438 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-01-18 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.5246 | 0.48087
1438 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5246 | 0.48087
1438 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5246 | 0.48087
1438 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-01-18 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 5.0492 | 0.96175
1438 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-26 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5246 | 0.48087
1438 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-01-24 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 24 | 60.59 | 11.541
1438 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-07 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 28 | 32 | 80.7867 | 15.3879
1438 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-25 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.5246 | 0.48087
1438 | НКУ (1438-1439) | 2017-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 27.5 | 24 | 82.1406 | 15.6458
1438 | Схемы принципиальные (Э6) (1438-1439) | 2017-11-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 18 | 61.6054 | 11.7344
1438 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 25 | 63.1146 | 12.0218
1438 | Согласование ТЗ | 2017-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.4225 | 0.65191
1438 | Произвести предразработку | 2017-10-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 20.1967 | 3.847
1438 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-10-23 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 29 | 73.213 | 13.9453
1438 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-25 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 27.3802 | 5.2153
1438 | Ввод (1438-1439) | 2018-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 10 | 34.2252 | 6.5191
1438 | ЩСН (1438-1439) | 2018-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17.5 | 16 | 54.7604 | 10.4305
1438 | План монтажа коробов (1438-1439) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 23 | 78.718 | 14.9939
1438 | Учет (1438-1439) | 2018-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 9 | 30.8027 | 5.8672
1438 | ОПС (1438-1439) | 2018-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 19 | 65.0279 | 12.3863
1438 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 10.2676 | 1.9557
1438 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.4225 | 0.65191
1438 | Шильды (наклейки) | 2018-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 17.1126 | 3.2595
1438 | РКД v1.1 1438-1349 (замечания от 07.11.2017) | 2017-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29 | 32 | 109.5207 | 20.8611
1439 | Предварительная ведомость | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 75.1827 | 14.3205
1439 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 76.018 | 14.4796
1439 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 75.1827 | 14.3205
1439 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 76.018 | 14.4796
1439 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 76.018 | 14.4796
1439 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 76.018 | 14.4796
1439 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-18 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 76.018 | 14.4796
1439 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 76.018 | 14.4796
1439 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 152.0361 | 28.9593
1439 | Согласование ТЗ | 2017-10-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 75.1827 | 14.3205
1439 | Произвести предразработку | 2017-10-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 76.018 | 14.4796
1439 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-10-25 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 75.1827 | 14.3205
1439 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 225.548 | 42.9615
1439 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 75.1827 | 14.3205
1439 | Шильды (наклейки) | 2018-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 75.1827 | 14.3205
1439 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 7.5183 | 1.4321
1440 | Предварительная ведомость | 2017-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 7 | 50.6794 | 9.6532
1440 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 67.808 | 12.9158
1440 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 28.9597 | 5.5161
1440 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2017-12-11 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 135.616 | 25.8316
1440 | Шкафы КРУ - Заказ | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 67.808 | 12.9158
1440 | Шкафы КРУ - Ошиновка | 2017-12-11 19:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 67.808 | 12.9158
1440 | Схемы принципиальные (Э6) 1440-1441 | 2017-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 57.9194 | 11.0323
1440 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 45.2053 | 8.6105
1440 | Согласование ТЗ | 2017-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.2399 | 1.379
1440 | Произвести предразработку | 2017-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 45.2053 | 8.6105
1440 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 33.904 | 6.4579
1440 | Комплект РКД (КБЭ) 1440-1441 | 2017-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 57.9194 | 11.0323
1440 | КРУ 1440-1441 | 2017-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 16 | 115.8387 | 22.0645
1440 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 28.9597 | 5.5161
1440 | Программирование устройств | 2018-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 28.9597 | 5.5161
1440 | Шильды (наклейки) | 2018-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 28.9597 | 5.5161
1440 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 57.9194 | 11.0323
1441 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1441 | Предварительная ведомость | 2017-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1441 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1441 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1441 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2017-12-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1441 | Шкафы КРУ - Заказ | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1441 | Шкафы КРУ - Ошиновка | 2017-12-11 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1441 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1441 | Согласование ТЗ | 2017-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1441 | Произвести предразработку | 2017-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1441 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1441 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1441 | Программирование устройств | 2018-03-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1441 | Шильды (наклейки) | 2018-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1442 | Предварительная ведомость | 2017-11-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 15.5304 | 2.9582
1442 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 24.2091 | 4.6113
1442 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 15.5304 | 2.9582
1442 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-11-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 8.0697 | 1.5371
1442 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-11-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 8.0697 | 1.5371
1442 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-11-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.0697 | 1.5371
1442 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-11-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.0697 | 1.5371
1442 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-11-29 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 12 | 12 | 48.4183 | 9.2225
1442 | Шкафы НН - Заказ | 2017-11-30 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 12.1046 | 2.3056
1442 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-11-23 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 12 | 12 | 48.4183 | 9.2225
1442 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-11-23 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349 | 0.76854
1442 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349 | 0.76854
1442 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-11-23 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349 | 0.76854
1442 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-11-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 4.0349 | 0.76854
1442 | Вводные порталы - Заказ | 2017-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349 | 0.76854
1442 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-07 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 10 | 10 | 40.3486 | 7.6854
1442 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-11-29 17:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 22 | 24 | 96.8366 | 18.4451
1442 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.0349 | 0.76854
1442 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-15 17:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 9 | 10 | 40.3486 | 7.6854
1442 | Согласование ТЗ | 2017-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8826 | 0.73954
1442 | Произвести предразработку | 2017-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 24.2091 | 4.6113
1442 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-10 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 20.1743 | 3.8427
1442 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | РУНН СБ | 2017-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | Вводной шкаф | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | ЩСН | 2017-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | План монтажа коробов | 2017-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | Учет | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 16 | 62.1216 | 11.8327
1442 | ОПС | 2017-12-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | Эксплуатационная документация | 2017-12-15 11:24 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8826 | 0.73954
1442 | Шильды (наклейки) | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1442 | КРМ | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 31.0608 | 5.9163
1443 | Сравнительная таблица Э6 | 2017-12-14 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 3 | 3 | 33.775 | 6.4333
1443 | Доработка РКД (новая Э6) | 2017-12-12 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1443 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-28 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 5 | 56.2916 | 10.7222
1443 | Доработка предварительных ведомостей 1443-1455 (изменение ТЗ) | 2017-12-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1443 | ППУ | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.75 | 1 | 11.2583 | 2.1444
1443 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 13:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 45.0333 | 8.5778
1443 | Учет ОЛ | 2018-02-13 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 101.3249 | 19.3
1443 | ДФКУ | 2018-01-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 6 | 67.5499 | 12.8667
1443 | ШТМ | 2018-02-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1443 | Доработка РКД (Замечания от 29.12.2018) | 2018-01-05 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1443 | Доработка РКД (Замечания от 9.01.2018) | 2018-01-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 33.775 | 6.4333
1443 | Согласование, проверка и корректирование комплектации Schneider и МИР | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 38 | 40 | 450.3328 | 85.7777
1443 | Предварительная ведомость | 2017-11-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1443 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 81.3301 | 15.4915
1443 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1443 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 54.2201 | 10.3276
1443 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 54.2201 | 10.3276
1443 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 108.4402 | 20.6553
1443 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 108.4402 | 20.6553
1443 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 48 | 36 | 487.9807 | 92.9487
1443 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 54.2201 | 10.3276
1443 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 67 | 32 | 433.7606 | 82.6211
1443 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 40 | 542.2008 | 103.2763
1443 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 40.6651 | 7.7457
1443 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18 | 32 | 433.7606 | 82.6211
1443 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 54.2201 | 10.3276
1443 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.555 | 2.5819
1443 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.555 | 2.5819
1443 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-14 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 16 | 216.8803 | 41.3105
1443 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-13 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 4 | 6 | 81.3301 | 15.4915
1443 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.555 | 2.5819
1443 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-17 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1443 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-26 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 13 | 12 | 162.6602 | 30.9829
1443 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 11.2583 | 2.1444
1443 | Согласование ТЗ | 2017-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 11.2583 | 2.1444
1443 | Произвести предразработку | 2017-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 108.4402 | 20.6553
1443 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19.5 | 24 | 325.3205 | 61.9658
1443 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-20 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 26 | 56 | 630.466 | 120.0888
1443 | РУНН СБ | 2018-02-14 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 10 | 112.5832 | 21.4444
1443 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 14 | 12 | 135.0999 | 25.7333
1443 | ЩСН | 2018-02-13 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 26 | 292.7164 | 55.7555
1443 | План монтажа коробов | 2018-02-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 180.1331 | 34.3111
1443 | Учет | 2018-02-13 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 5 | 56.2916 | 10.7222
1443 | ОПС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12.25 | 24 | 270.1997 | 51.4666
1443 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 67.5499 | 12.8667
1443 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 11.2583 | 2.1444
1443 | Шильды (наклейки) | 2018-02-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1443 | Доработка РКД (Замечания от 1.12.2017) | 2017-12-08 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 8 | 8 | 90.0666 | 17.1555
1444 | Доработка РКД (Замечания от 11.12.2017) | 2017-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 54.3093 | 10.3446
1444 | Доработка РКД (Замечания от 28.11.2017) | 2017-12-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 28 | 16 | 217.2372 | 41.3785
1444 | Предварительная ведомость | 2017-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 108.6186 | 20.6893
1444 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 65.0826 | 12.3967
1444 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-06 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 108.6186 | 20.6893
1444 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-26 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19.5 | 40 | 433.8841 | 82.6446
1444 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-29 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 37.5 | 56 | 607.4378 | 115.7024
1444 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-15 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 65.0826 | 12.3967
1444 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 86.7768 | 16.5289
1444 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-07 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 43 | 16 | 173.5537 | 33.0578
1444 | Шкафы НН - Заказ | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 43.3884 | 8.2645
1444 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-07 11:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 39 | 12 | 130.1652 | 24.7934
1444 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-01-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 24 | 260.3305 | 49.5868
1444 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 32.5413 | 6.1983
1444 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-01-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 20 | 216.9421 | 41.3223
1444 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 43.3884 | 8.2645
1444 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-11-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 8 | 86.7768 | 16.5289
1444 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 32.5413 | 6.1983
1444 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-11-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 8 | 86.7768 | 16.5289
1444 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-27 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1444 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.8471 | 2.0661
1444 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-01-20 12:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 32 | 32 | 347.1073 | 66.1157
1444 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-01-19 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 27 | 32 | 347.1073 | 66.1157
1444 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.8471 | 2.0661
1444 | НКУ | 2017-12-19 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 16 | 16 | 217.2372 | 41.3785
1444 | Э6 на НКУ | 2017-11-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 108.6186 | 20.6893
1444 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-15 15:20 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 108.6186 | 20.6893
1444 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-26 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 15.5 | 16 | 173.5537 | 33.0578
1444 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 13.5773 | 2.5862
1444 | Согласование ТЗ | 2017-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 13.5773 | 2.5862
1444 | Произвести предразработку | 2017-11-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 86.7768 | 16.5289
1444 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 20 | 216.9421 | 41.3223
1444 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 29 | 40 | 543.0931 | 103.4463
1444 | РУНН СБ | 2018-01-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 10 | 135.7733 | 25.8616
1444 | АВР НКУ | 2018-01-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 122.1959 | 23.2754
1444 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 7 | 95.0413 | 18.1031
1444 | РЗА для РКД | 2017-11-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 45 | 24 | 325.8559 | 62.0678
1444 | ЩСН | 2018-01-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19.5 | 28 | 380.1652 | 72.4124
1444 | План монтажа коробов | 2018-01-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 17 | 26 | 353.0105 | 67.2401
1444 | Учет | 2018-01-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 7 | 95.0413 | 18.1031
1444 | ОПС | 2017-12-27 09:15 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11.25 | 16 | 217.2372 | 41.3785
1444 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 81.464 | 15.5169
1444 | Программирование АВР НКУ | 2018-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 4 | 54.3093 | 10.3446
1444 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 13.5773 | 2.5862
1444 | Шильды (наклейки) | 2018-02-13 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 108.6186 | 20.6893
1444 | Ремонтный фидер | 2018-02-05 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 13.5773 | 2.5862
1444 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 54.3093 | 10.3446
1444 | СОЛ | 2018-01-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 54.3093 | 10.3446
1444 | Учет ОЛ | 2018-01-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 13.5773 | 2.5862
1444 | ДФКУ | 2018-01-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 54.3093 | 10.3446
1444 | ШТМ | 2018-02-07 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23.5 | 20 | 271.5465 | 51.7232
1444 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 4 | 54.3093 | 10.3446
1444 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-07 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 40 | 433.8841 | 82.6446
1445 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 5 | 50.3703 | 9.5944
1445 | Доработка РКД (Замена счетчиков) | 2017-12-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 20.1481 | 3.8377
1445 | Учет ОЛ | 2018-02-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 20.1481 | 3.8377
1445 | ДФКУ | 2018-02-14 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 6 | 60.4444 | 11.5132
1445 | ШТМ | 2018-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 8 | 80.5926 | 15.351
1445 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 40.2963 | 7.6755
1445 | СОЛ | 2018-01-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 40.2963 | 7.6755
1445 | Предварительная ведомость | 2017-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 80.5926 | 15.351
1445 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 44.5073 | 8.4776
1445 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 80.5926 | 15.351
1445 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-15 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22.5 | 28 | 207.7008 | 39.562
1445 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-17 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30 | 36 | 267.0438 | 50.8655
1445 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 44.5073 | 8.4776
1445 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 59.3431 | 11.3034
1445 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-19 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 20 | 148.3577 | 28.2586
1445 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 29.6715 | 5.6517
1445 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-20 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 36 | 28 | 207.7008 | 39.562
1445 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 178.0292 | 33.9103
1445 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 22.2537 | 4.2388
1445 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 20 | 148.3577 | 28.2586
1445 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 29.6715 | 5.6517
1445 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-11-21 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 14.8358 | 2.8259
1445 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 22.2537 | 4.2388
1445 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-11-21 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 14.8358 | 2.8259
1445 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-01-17 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 44.5073 | 8.4776
1445 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-17 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.4179 | 1.4129
1445 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.4179 | 1.4129
1445 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 68 | 32 | 237.3723 | 45.2138
1445 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-23 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 49 | 32 | 237.3723 | 45.2138
1445 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.4179 | 1.4129
1445 | НКУ | 2017-12-21 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 14 | 16 | 161.1851 | 30.7019
1445 | Э6 на НКУ | 2017-11-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 80.5926 | 15.351
1445 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-14 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 80.5926 | 15.351
1445 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 16 | 118.6861 | 22.6069
1445 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.0741 | 1.9189
1445 | Согласование ТЗ | 2017-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 10.0741 | 1.9189
1445 | Произвести предразработку | 2017-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 59.3431 | 11.3034
1445 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 148.3577 | 28.2586
1445 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 22 | 44 | 443.2591 | 84.4303
1445 | РУНН СБ | 2018-02-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 10 | 100.7407 | 19.1887
1445 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 40.2963 | 7.6755
1445 | ПС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.25 | 12 | 120.8888 | 23.0264
1445 | ЩСН | 2018-01-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 26.5 | 23 | 231.7036 | 44.134
1445 | План монтажа коробов | 2018-02-28 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16.5 | 12 | 120.8888 | 23.0264
1445 | Учет | 2018-02-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 20.1481 | 3.8377
1445 | ОС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.25 | 16 | 161.1851 | 30.7019
1445 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 60.4444 | 11.5132
1445 | Программирование АВР НКУ | 2018-04-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 40.2963 | 7.6755
1445 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 10.0741 | 1.9189
1445 | Шильды (наклейки) | 2018-02-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 80.5926 | 15.351
1445 | Доработка РКД (Замечания от 28.11.2017) | 2017-11-29 10:36 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 60.4444 | 11.5132
1446 | Предварительная ведомость | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176 | 3.47
1446 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 54.2759 | 10.3383
1446 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 36.4352 | 6.94
1446 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 36.1839 | 6.8922
1446 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 12 | 108.5518 | 20.6765
1446 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-06 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 54.2759 | 10.3383
1446 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-06 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 72.3679 | 13.7844
1446 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-11-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 4 | 36.1839 | 6.8922
1446 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 27.1379 | 5.1691
1446 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-04 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 6.5 | 8 | 72.3679 | 13.7844
1446 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 36.1839 | 6.8922
1446 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-06 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046 | 1.723
1446 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 36.1839 | 6.8922
1446 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-06 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046 | 1.723
1446 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-11-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.046 | 1.723
1446 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046 | 1.723
1446 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-11-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.046 | 1.723
1446 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.046 | 1.723
1446 | Вводные порталы - Заказ | 2017-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046 | 1.723
1446 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-09 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3.5 | 4 | 36.1839 | 6.8922
1446 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-08 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 12 | 12 | 108.5518 | 20.6765
1446 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 9.046 | 1.723
1446 | НКУ | 2017-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176 | 3.47
1446 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4 | 72.8704 | 13.8801
1446 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-29 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 16 | 144.7357 | 27.5687
1446 | Согласование ТЗ | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176 | 3.47
1446 | Произвести предразработку | 2017-11-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 72.3679 | 13.7844
1446 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-20 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 144.7357 | 27.5687
1446 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.5 | 8 | 145.7408 | 27.7602
1446 | РУНН СБ | 2017-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145.7408 | 27.7602
1446 | АВР | 2017-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176 | 3.47
1446 | ЩСН | 2017-12-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 145.7408 | 27.7602
1446 | План монтажа коробов | 2017-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 12 | 218.6112 | 41.6402
1446 | Учет | 2017-12-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 18.2176 | 3.47
1446 | ОПС | 2017-12-05 09:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 145.7408 | 27.7602
1446 | Эксплуатационная документация | 2018-01-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 145.7408 | 27.7602
1446 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 18.2176 | 3.47
1446 | Шильды (наклейки) | 2018-01-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 145.7408 | 27.7602
1446 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2017-12-05 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18 | 22 | 199.0116 | 37.907
1447 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.25 | 4 | 16.8554 | 3.2106
1447 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 17.7622 | 3.3833
1447 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 16.8554 | 3.2106
1447 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 16 | 47.3659 | 9.0221
1447 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 20 | 59.2073 | 11.2776
1447 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 14.8018 | 2.8194
1447 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 14.8018 | 2.8194
1447 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-06 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16 | 12 | 35.5244 | 6.7666
1447 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 8.8811 | 1.6916
1447 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-07 10:30 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 14 | 12 | 35.5244 | 6.7666
1447 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 1 | 2.9604 | 0.56388
1447 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-28 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.9604 | 0.56388
1447 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 1 | 2.9604 | 0.56388
1447 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.9604 | 0.56388
1447 | Вводные порталы - Заказ | 2017-12-21 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.9604 | 0.56388
1447 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.9604 | 0.56388
1447 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-27 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 21 | 20 | 59.2073 | 11.2776
1447 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17.5 | 16 | 47.3659 | 9.0221
1447 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.9604 | 0.56388
1447 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 16.8554 | 3.2106
1447 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 12 | 16 | 47.3659 | 9.0221
1447 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 4.2139 | 0.80264
1447 | Произвести предразработку | 2017-11-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 23.6829 | 4.511
1447 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 35.5244 | 6.7666
1447 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 101.1325 | 19.2633
1447 | РУНН СБ (1447-1450) | 2017-12-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 16.8554 | 3.2106
1447 | Вводная схема (1447-1450) | 2017-12-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 16.8554 | 3.2106
1447 | ЩСН (1447-1450) | 2017-12-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 16 | 67.4217 | 12.8422
1447 | План монтажа коробов (1447-1450) | 2018-01-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 8 | 33.7108 | 6.4211
1447 | Учет (1447-1450) | 2017-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 16.8554 | 3.2106
1447 | ОПС (1447-1450) | 2017-12-29 09:20 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 16 | 67.4217 | 12.8422
1447 | Эксплуатационная документация | 2018-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 8 | 33.7108 | 6.4211
1447 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 4.2139 | 0.80264
1447 | Шильды (наклейки) | 2018-01-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 16.8554 | 3.2106
1447 | ДФКУ (1447-1450) | 2017-11-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2139 | 0.80264
1447 | Комплект РКД 1447-1450 | 2017-11-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 20 | 8 | 33.7108 | 6.4211
1449 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1449 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1449 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1449 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1449 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1449 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1449 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1449 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1449 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1449 | Эксплуатационная документация | 2018-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1449 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1449 | Шильды (наклейки) | 2018-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1450 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1450 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1450 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1450 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1450 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1450 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1450 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1450 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1450 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1450 | Эксплуатационная документация | 2018-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1450 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1450 | Шильды (наклейки) | 2018-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1451 | Предварительная ведомость | 2017-11-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.0026 | 0.57191
1451 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0505 | 0.39058
1451 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 6.0051 | 1.1438
1451 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 24.6063 | 4.6869
1451 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 6.1516 | 1.1717
1451 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 24.6063 | 4.6869
1451 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 6.0051 | 1.1438
1451 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2017-12-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 8.2021 | 1.5623
1451 | Согласование ТЗ | 2017-11-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.0026 | 0.57191
1451 | Произвести предразработку | 2017-11-22 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0505 | 0.39058
1451 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 2 | 4.101 | 0.78115
1451 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 12.0102 | 2.2877
1451 | РУНН СБ | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 12.0102 | 2.2877
1451 | РУНН | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 24.0204 | 4.5753
1451 | Эксплуатационная документация | 2017-12-12 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 12.0102 | 2.2877
1451 | Шильды (наклейки) | 2017-12-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 6.0051 | 1.1438
1451 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 12.3031 | 2.3435
1452 | Предварительная ведомость | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 64.5372 | 12.2928
1452 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28 | 32 | 344.1983 | 65.5616
1452 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-26 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 40 | 33 | 354.9545 | 67.6104
1452 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 64.5372 | 12.2928
1452 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 86.0496 | 16.3904
1452 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-27 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 33 | 16 | 172.0991 | 32.7808
1452 | Шкафы НН - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 32.2686 | 6.1464
1452 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-08 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 36 | 24 | 258.1487 | 49.1712
1452 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 34 | 365.7106 | 69.6592
1452 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 43.0248 | 8.1952
1452 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 15 | 24 | 258.1487 | 49.1712
1452 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 43.0248 | 8.1952
1452 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-12-29 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562 | 2.0488
1452 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-08 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.7562 | 2.0488
1452 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-12-29 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562 | 2.0488
1452 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562 | 2.0488
1452 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562 | 2.0488
1452 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.7562 | 2.0488
1452 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-29 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 22 | 28 | 301.1735 | 57.3664
1452 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-28 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 23 | 24 | 258.1487 | 49.1712
1452 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 10.7562 | 2.0488
1452 | НКУ | 2017-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 50.8952 | 9.6943
1452 | Э6 на НКУ | 2017-11-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-28 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 16 | 172.0991 | 32.7808
1452 | Программа АВР | 2018-02-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 1 | 12.7238 | 2.4236
1452 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 12.7238 | 2.4236
1452 | Произвести предразработку | 2017-11-22 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 64.5372 | 12.2928
1452 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-24 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 172.0991 | 32.7808
1452 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.5 | 16 | 203.5807 | 38.7773
1452 | РУНН СБ | 2018-01-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 10 | 127.2379 | 24.2358
1452 | АВР НКУ | 2018-01-23 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 10 | 127.2379 | 24.2358
1452 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 55 | 35 | 445.3327 | 84.8253
1452 | ЩСН | 2018-01-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 63.619 | 12.1179
1452 | План монтажа коробов | 2018-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 17 | 216.3045 | 41.2009
1452 | Учет | 2018-01-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 12.7238 | 2.4236
1452 | ОС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 12.7238 | 2.4236
1452 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 63.619 | 12.1179
1452 | Программирование АВР НКУ | 2018-02-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 1 | 12.7238 | 2.4236
1452 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 12.7238 | 2.4236
1452 | Шильды (наклейки) | 2018-02-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Обвязка КПР НКУ | 2018-02-01 11:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | ШТМ | 2018-02-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13.5 | 20 | 254.4758 | 48.4716
1452 | ПС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.75 | 1 | 12.7238 | 2.4236
1452 | Доработка РКД (замечания от 06.12.2017) | 2017-12-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Доработка РКД (ОЛСП) | 2017-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 2 | 25.4476 | 4.8472
1452 | Доработки РКД и КД (замечания от 11.12.2017) | 2017-12-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 4 | 50.8952 | 9.6943
1452 | Помощь в РКД 1452-1455 | 2017-11-22 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 12.7238 | 2.4236
1452 | Доработка НКУ | 2018-01-24 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 203.5807 | 38.7773
1452 | СОЛ | 2018-01-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | КРМ | 2018-01-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Учет ОЛ | 2018-01-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 8 | 101.7903 | 19.3886
1452 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-27 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 76.3428 | 14.5415
1453 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 101.9637 | 19.4216
1453 | КРМ | 2018-01-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 4 | 101.9637 | 19.4216
1453 | Учет ОЛ | 2018-01-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 76.4727 | 14.5662
1453 | СОЛ | 2018-01-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 7 | 178.4364 | 33.9879
1453 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 2 | 50.9818 | 9.7108
1453 | Доработка РКД (замечания от 06.12.2017) | 2017-12-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 101.9637 | 19.4216
1453 | ПС | 2017-12-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | ШТМ | 2018-02-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 50.9818 | 9.7108
1453 | Доработка НКУ 1445, 1452, 1453, 1455 | 2018-01-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 407.8546 | 77.6866
1453 | Предварительная ведомость | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 203.9273 | 38.8433
1453 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-10 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 391.4089 | 74.5541
1453 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 203.9273 | 38.8433
1453 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-11-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 97.8522 | 18.6385
1453 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522 | 18.6385
1453 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-27 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 4 | 391.4089 | 74.5541
1453 | Шкафы НН - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522 | 18.6385
1453 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-12 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 4 | 391.4089 | 74.5541
1453 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522 | 18.6385
1453 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522 | 18.6385
1453 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 97.8522 | 18.6385
1453 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-29 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522 | 18.6385
1453 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 97.8522 | 18.6385
1453 | НКУ | 2017-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 101.9637 | 19.4216
1453 | Э6 на НКУ | 2017-11-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 101.9637 | 19.4216
1453 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 8 | 203.9273 | 38.8433
1453 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-02 10:30 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 2 | 195.7044 | 37.277
1453 | Программа АВР | 2018-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | Произвести предразработку | 2017-11-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 293.5567 | 55.9156
1453 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 587.1133 | 111.8311
1453 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 8 | 203.9273 | 38.8433
1453 | РУНН СБ | 2018-01-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 10 | 254.9091 | 48.5541
1453 | АВР | 2018-01-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | ЩСН | 2018-01-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | План монтажа коробов | 2018-01-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 3 | 76.4727 | 14.5662
1453 | Учет | 2018-01-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | ОС | 2017-12-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 7 | 178.4364 | 33.9879
1453 | Программирование АВР НКУ | 2018-03-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 25.4909 | 4.8554
1453 | Шильды (наклейки) | 2018-02-09 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 203.9273 | 38.8433
1454 | Предварительная ведомость | 2017-12-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 224.9537 | 42.8483
1454 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 119.3125 | 22.7262
1454 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 224.9537 | 42.8483
1454 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 16 | 318.1666 | 60.6032
1454 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 16 | 318.1666 | 60.6032
1454 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 119.3125 | 22.7262
1454 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 159.0833 | 30.3016
1454 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 4 | 79.5417 | 15.1508
1454 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 79.5417 | 15.1508
1454 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-08 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 4 | 79.5417 | 15.1508
1454 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 159.0833 | 30.3016
1454 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 59.6562 | 11.3631
1454 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-22 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 8 | 159.0833 | 30.3016
1454 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 119.3125 | 22.7262
1454 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19.8854 | 3.7877
1454 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-03 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14.5 | 20 | 397.7083 | 75.754
1454 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-02 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 24 | 32 | 636.3333 | 121.2063
1454 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 19.8854 | 3.7877
1454 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 8 | 224.9537 | 42.8483
1454 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 11:45 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 16 | 318.1666 | 60.6032
1454 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 28.1192 | 5.356
1454 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 28.1192 | 5.356
1454 | Произвести предразработку | 2017-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 119.3125 | 22.7262
1454 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 16 | 318.1666 | 60.6032
1454 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8 | 224.9537 | 42.8483
1454 | РУНН СБ | 2018-03-01 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 10 | 281.1922 | 53.5604
1454 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 3 | 84.3577 | 16.0681
1454 | ЩСН | 2018-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 4 | 112.4769 | 21.4242
1454 | План монтажа коробов | 2018-03-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 11 | 309.3114 | 58.9165
1454 | Учет | 2018-02-19 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 56.2384 | 10.7121
1454 | ОПС | 2017-12-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 28.1192 | 5.356
1454 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 5 | 140.5961 | 26.7802
1454 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 28.1192 | 5.356
1454 | Шильды (наклейки) | 2018-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 224.9537 | 42.8483
1454 | ШТМ | 2018-02-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 8 | 224.9537 | 42.8483
1454 | ППУ | 2017-12-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 112.4769 | 21.4242
1454 | Доработка РКД (замечания от 06.12.2017) | 2017-12-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 16 | 449.9075 | 85.6967
1454 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9.5 | 4 | 112.4769 | 21.4242
1454 | Учет ОЛ | 2018-02-19 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 2 | 56.2384 | 10.7121
1454 | Доработка РКД (Замечания от 9.01.2018) | 2018-01-10 10:15 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 84.3577 | 16.0681
1454 | ДФКУ | 2018-02-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 3 | 84.3577 | 16.0681
1454 | Доработка РКД (Замечания от 29.12.2018) | 2018-01-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 112.4769 | 21.4242
1454 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 5 | 140.5961 | 26.7802
1455 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-30 14:37 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 5 | 127.4967 | 24.2851
1455 | Учет ОЛ | 2018-03-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 2 | 50.9987 | 9.714
1455 | СОЛ | 2018-01-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 101.9973 | 19.4281
1455 | Доработка РКД (ТМ и прочее) | 2017-12-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 4 | 101.9973 | 19.4281
1455 | ШТМ | 2018-03-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 12 | 305.992 | 58.2842
1455 | Предварительная ведомость | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 203.9947 | 38.8561
1455 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 162.7617 | 31.0022
1455 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 203.9947 | 38.8561
1455 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 12 | 325.5234 | 62.0045
1455 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-09 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 12 | 325.5234 | 62.0045
1455 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 162.7617 | 31.0022
1455 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 217.0156 | 41.3363
1455 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-09 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 27 | 20 | 542.5391 | 103.3408
1455 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 108.5078 | 20.6682
1455 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-09 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 33 | 24 | 651.0469 | 124.0089
1455 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-12-29 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-12-29 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-12 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 8 | 217.0156 | 41.3363
1455 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-12 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 4 | 108.5078 | 20.6682
1455 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-07 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 27.127 | 5.167
1455 | НКУ | 2017-12-22 18:00 | Гутковский Виталий Фомич | КБЭ | 4 | 4 | 101.9973 | 19.4281
1455 | Э6 на НКУ | 2017-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 101.9973 | 19.4281
1455 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 203.9947 | 38.8561
1455 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-09 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 6 | 162.7617 | 31.0022
1455 | Программа АВР | 2018-03-07 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4993 | 4.857
1455 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 25.4993 | 4.857
1455 | Произвести предразработку | 2017-11-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 162.7617 | 31.0022
1455 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-27 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 434.0312 | 82.6726
1455 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 16 | 407.9894 | 77.7123
1455 | РУНН СБ | 2018-03-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 10 | 254.9934 | 48.5702
1455 | АВР НКУ | 2018-03-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 101.9973 | 19.4281
1455 | АВР | 2018-01-29 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 5 | 127.4967 | 24.2851
1455 | ЩСН | 2018-03-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 5 | 127.4967 | 24.2851
1455 | План монтажа коробов | 2018-03-16 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 19 | 484.4874 | 92.2833
1455 | Учет | 2018-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4993 | 4.857
1455 | ОПС | 2017-12-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 8 | 203.9947 | 38.8561
1455 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 7 | 178.4953 | 33.9991
1455 | Программирование АВР НКУ | 2018-04-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 25.4993 | 4.857
1455 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 25.4993 | 4.857
1455 | Шильды (наклейки) | 2018-03-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 203.9947 | 38.8561
1455 | КРМ | 2018-03-12 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 4 | 101.9973 | 19.4281
1456 | Предварительная ведомость | 2017-12-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 60.5257 | 11.5287
1456 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 39.1265 | 7.4527
1456 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 6 | 45.3943 | 8.6465
1456 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-13 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 32 | 208.6745 | 39.7475
1456 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 28.5 | 32 | 208.6745 | 39.7475
1456 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 39.1265 | 7.4527
1456 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-20 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 52.1686 | 9.9369
1456 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-11-28 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 16 | 104.3372 | 19.8738
1456 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-22 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 19.5632 | 3.7263
1456 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-11-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 24 | 156.5058 | 29.8106
1456 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.5211 | 1.2421
1456 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-21 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211 | 1.2421
1456 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-13 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.5211 | 1.2421
1456 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-12-21 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 4 | 26.0843 | 4.9684
1456 | Шкафы НКУ - Заказ | 2017-12-22 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211 | 1.2421
1456 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-12-06 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 6 | 39.1265 | 7.4527
1456 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-15 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 1 | 6.5211 | 1.2421
1456 | Вводные порталы - Заказ | 2017-12-21 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211 | 1.2421
1456 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211 | 1.2421
1456 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-28 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 58 | 24 | 156.5058 | 29.8106
1456 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-26 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 46 | 32 | 208.6745 | 39.7475
1456 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5211 | 1.2421
1456 | НКУ | 2017-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 49 | 56 | 423.6801 | 80.701
1456 | Э6 на НКУ | 2017-12-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 16 | 121.0514 | 23.0574
1456 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-12-08 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 60.5257 | 11.5287
1456 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 37 | 16 | 104.3372 | 19.8738
1456 | Согласование ТЗ | 2017-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.5657 | 1.4411
1456 | Произвести предразработку | 2017-11-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 39.1265 | 7.4527
1456 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-30 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 104.3372 | 19.8738
1456 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 32 | 242.1029 | 46.1148
1456 | РУНН СБ | 2017-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 60.5257 | 11.5287
1456 | АВР | 2017-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 60.5257 | 11.5287
1456 | ЩСН | 2017-12-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 16 | 121.0514 | 23.0574
1456 | План монтажа коробов | 2018-01-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 12 | 90.7886 | 17.2931
1456 | Учет | 2017-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 1 | 7.5657 | 1.4411
1456 | ОПС | 2017-12-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16 | 121.0514 | 23.0574
1456 | Эксплуатационная документация | 2018-01-16 09:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.8 | 8 | 60.5257 | 11.5287
1456 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.5657 | 1.4411
1456 | Шильды (наклейки) | 2018-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 60.5257 | 11.5287
1456 | АВР НКУ | 2017-12-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 7.5657 | 1.4411
1457 | УСПД | 2017-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 15.1695 | 2.8894
1457 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-20 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 21.2373 | 4.0452
1457 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 15.1695 | 2.8894
1457 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 42.4746 | 8.0904
1457 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 42.4746 | 8.0904
1457 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.2373 | 4.0452
1457 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2017-12-13 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.2373 | 4.0452
1457 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2017-12-13 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 28 | 20 | 70.791 | 13.484
1457 | Шкафы НН - Заказ | 2017-12-20 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.1582 | 2.6968
1457 | Шкафы НН - Ошиновка | 2017-12-12 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 35 | 24 | 84.9491 | 16.1808
1457 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-18 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 3.5395 | 0.6742
1457 | Шкафы ВН - Заказ | 2017-12-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5395 | 0.6742
1457 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-18 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 3.5395 | 0.6742
1457 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-19 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 12 | 42.4746 | 8.0904
1457 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-18 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 16 | 56.6328 | 10.7872
1457 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2017-12-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5395 | 0.6742
1457 | КРМ | 2017-12-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8 | 60.678 | 11.5577
1457 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 60.678 | 11.5577
1457 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-01-10 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 16 | 56.6328 | 10.7872
1457 | Согласование ТЗ | 2017-11-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.5847 | 1.4447
1457 | Произвести предразработку | 2017-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.2373 | 4.0452
1457 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-28 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 21.2373 | 4.0452
1457 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-11-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 4 | 30.339 | 5.7789
1457 | РУНН СБ | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 8 | 60.678 | 11.5577
1457 | Вводной шкаф | 2017-12-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 22.7542 | 4.3341
1457 | ЩСН | 2017-12-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 8 | 60.678 | 11.5577
1457 | План монтажа коробов | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 6 | 45.5085 | 8.6683
1457 | Учет | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.5847 | 1.4447
1457 | ОПС | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 60.678 | 11.5577
1457 | Эксплуатационная документация | 2018-02-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 30.339 | 5.7789
1457 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 7.5847 | 1.4447
1457 | Шильды (наклейки) | 2017-12-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 4 | 30.339 | 5.7789
1457 | Доработка РКД ( Замечания от 7.12.2017) | 2017-12-07 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 15.1695 | 2.8894
1458 | Предварительная ведомость | 2017-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 8.567 | 1.6318
1458 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 21.6214 | 4.1184
1458 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 17.1339 | 3.2636
1458 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 14.4142 | 2.7456
1458 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 14.4142 | 2.7456
1458 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 14.4142 | 2.7456
1458 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 21.6214 | 4.1184
1458 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2017-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2017-12-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2017-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 14.4142 | 2.7456
1458 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2017-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 14.4142 | 2.7456
1458 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6036 | 0.68639
1458 | Схемы принципиальные (Э6) | 2017-11-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 8 | 17.1339 | 3.2636
1458 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 14.4142 | 2.7456
1458 | Согласование ТЗ | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.1417 | 0.40795
1458 | Произвести предразработку | 2017-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.6214 | 4.1184
1458 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-11-29 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 43.2427 | 8.2367
1458 | Комплект РКД (КБЭ), часть 1 | 2017-11-29 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 34 | 4 | 8.567 | 1.6318
1458 | РУНН | 2018-01-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 16 | 34.2678 | 6.5272
1458 | ЩСН | 2018-01-12 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 16 | 34.2678 | 6.5272
1458 | План монтажа коробов | 2018-01-12 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 8 | 17.1339 | 3.2636
1458 | Учет | 2017-11-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 8 | 17.1339 | 3.2636
1458 | ОПС | 2018-01-12 09:20 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 17.1339 | 3.2636
1458 | Эксплуатационная документация | 2018-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 17.1339 | 3.2636
1458 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 2.1417 | 0.40795
1458 | Шильды (наклейки) | 2018-01-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8 | 17.1339 | 3.2636
1458 | Доработка РКД (замечания от 29.12.2017) | 2018-01-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.567 | 1.6318
1458 | Комплект РКД (КБЭ), часть 2 | 2017-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 8.567 | 1.6318
1459 | Предварительная ведомость | 2017-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 19.942 | 3.7985
1459 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 22.201 | 4.2288
1459 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 8 | 39.8839 | 7.5969
1459 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-12 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 18 | 66.6031 | 12.6863
1459 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-12 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24.5 | 28 | 103.6048 | 19.7342
1459 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 22.201 | 4.2288
1459 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 29.6014 | 5.6384
1459 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-01-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 22.201 | 4.2288
1459 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.7002 | 0.70479
1459 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-01-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 44.4021 | 8.4575
1459 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.7002 | 0.70479
1459 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-09 10:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 8 | 29.6014 | 5.6384
1459 | Согласование ТЗ | 2017-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.9855 | 0.94962
1459 | Произвести предразработку | 2017-11-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.8007 | 2.8192
1459 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-04 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 22.201 | 4.2288
1459 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 34 | 4 | 19.942 | 3.7985
1459 | План монтажа коробов | 2018-01-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 32 | 8 | 39.8839 | 7.5969
1459 | ОПС | 2018-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 8 | 39.8839 | 7.5969
1459 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 19.942 | 3.7985
1459 | Заказ наклеек на модуль | 2017-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.9855 | 0.94962
1459 | Шильды (наклейки) | 2018-02-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 9.971 | 1.8992
1459 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 19.942 | 3.7985
1459 | Доработка РКД (замечания от 18.12.2017) | 2017-12-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 29 | 8 | 39.8839 | 7.5969
1459 | ЩСН | 2018-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 16 | 79.7679 | 15.1939
1459 | ЩАО | 2018-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 3 | 14.9565 | 2.8489
1459 | Доработка РКД (замечания от 09.01.2018) | 2018-01-17 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 20 | 12 | 59.8259 | 11.3954
1459 | ЯУО | 2017-12-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 12 | 59.8259 | 11.3954
1459 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-01-17 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 29.6014 | 5.6384
1459 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2017-12-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 59.2027 | 11.2767
1460 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-02-06 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 78.1819 | 14.8918
1460 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2018-03-01 15:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 26 | 101.6365 | 19.3593
1460 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 4 | 30.5511 | 5.8193
1460 | Программирование ОПС | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.6378 | 1.4548
1460 | Доработка РКД (1460-1462 решения по ДЭС) | 2018-02-26 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 8 | 61.1022 | 11.6385
1460 | Предварительная ведомость | 2018-01-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 6 | 45.8266 | 8.7289
1460 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 23.4546 | 4.4675
1460 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 45.8266 | 8.7289
1460 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 40 | 156.3639 | 29.7836
1460 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25 | 48 | 187.6366 | 35.7403
1460 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 23.4546 | 4.4675
1460 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 31.2728 | 5.9567
1460 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.9091 | 0.74459
1460 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 11.7273 | 2.2338
1460 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.9091 | 0.74459
1460 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31 | 44 | 172.0003 | 32.762
1460 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.9091 | 0.74459
1460 | Схемы принципиальные (Э6) (1460-1461) | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 3 | 22.9133 | 4.3644
1460 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 24 | 93.8183 | 17.8702
1460 | Программа АВР | 2018-04-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 7.6378 | 1.4548
1460 | Согласование ТЗ | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.6378 | 1.4548
1460 | Произвести предразработку | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 10 | 39.091 | 7.4459
1460 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 16 | 62.5455 | 11.9134
1460 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-09 10:32 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 61.1022 | 11.6385
1460 | ППУ (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 30.5511 | 5.8193
1460 | ТМ (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 12 | 91.6533 | 17.4578
1460 | ПС с АСПТ (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 9 | 68.74 | 13.0933
1460 | ЩСН ДЭС (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 3 | 22.9133 | 4.3644
1460 | РУНН+АВР (1460-1461) | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 16 | 14 | 106.9288 | 20.3674
1460 | План монтажа коробов (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 30 | 229.1332 | 43.6444
1460 | Учет (1460-1461) | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 2 | 15.2755 | 2.9096
1460 | ОС (1460-1461) | 2018-03-03 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 6 | 45.8266 | 8.7289
1460 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 3 | 22.9133 | 4.3644
1460 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6378 | 1.4548
1460 | Шильды (наклейки) | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 61.1022 | 11.6385
1461 | Предварительная ведомость | 2018-01-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 90.2646 | 17.1933
1461 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.7164 | 7.565
1461 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 90.2646 | 17.1933
1461 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.7164 | 7.565
1461 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 1 | 39.7164 | 7.565
1461 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 39.7164 | 7.565
1461 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 1 | 39.7164 | 7.565
1461 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 6 | 238.2985 | 45.3902
1461 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 79.4328 | 15.1301
1461 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 79.4328 | 15.1301
1461 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 39.7164 | 7.565
1461 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 158.8657 | 30.2601
1461 | Согласование ТЗ | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 90.2646 | 17.1933
1461 | Произвести предразработку | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 158.8657 | 30.2601
1461 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-20 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 39.7164 | 7.565
1461 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-09 12:05 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 2 | 180.5292 | 34.3865
1461 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-19 15:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 3 | 270.7938 | 51.5798
1461 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 90.2646 | 17.1933
1461 | Шильды (наклейки) | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 90.2646 | 17.1933
1461 | Программирование ОПС | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 90.2646 | 17.1933
1461 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1462 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 5 | 16.4575 | 3.1348
1462 | Предварительная ведомость | 2018-01-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 6 | 19.749 | 3.7617
1462 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 35.505 | 6.7629
1462 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 19.749 | 3.7617
1462 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13.5 | 20 | 118.3501 | 22.5429
1462 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-16 11:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 24 | 142.0201 | 27.0514
1462 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 35.505 | 6.7629
1462 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 47.34 | 9.0171
1462 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 1 | 5.9175 | 1.1271
1462 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.9175 | 1.1271
1462 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9175 | 1.1271
1462 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 3 | 17.7525 | 3.3814
1462 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.9175 | 1.1271
1462 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9175 | 1.1271
1462 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-02-16 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 23.67 | 4.5086
1462 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.9175 | 1.1271
1462 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-23 17:24 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16.5 | 24 | 142.0201 | 27.0514
1462 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-22 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 26 | 32 | 189.3601 | 36.0686
1462 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 5.9175 | 1.1271
1462 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 7 | 23.0405 | 4.3887
1462 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-18 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 20 | 118.3501 | 22.5429
1462 | Программа АВР | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 8 | 26.332 | 5.0156
1462 | Программирование ОПС | 2018-04-20 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 3.2915 | 0.62695
1462 | Согласование ТЗ | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.2915 | 0.62695
1462 | Произвести предразработку | 2017-12-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 35.505 | 6.7629
1462 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-04 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 12 | 71.01 | 13.5257
1462 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-09 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 73 | 50 | 164.5749 | 31.3476
1462 | ППУ | 2018-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 7 | 23.0405 | 4.3887
1462 | ТМ | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 27 | 88.8705 | 16.9277
1462 | ПС с АСПТ | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 26 | 40 | 131.66 | 25.0781
1462 | ЩСН ДЭС | 2018-02-15 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 16 | 52.664 | 10.0312
1462 | РУНН+АВР | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 38 | 36 | 118.494 | 22.5703
1462 | План монтажа коробов | 2018-03-20 11:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 17 | 38 | 125.077 | 23.8242
1462 | Учет | 2018-03-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 8 | 26.332 | 5.0156
1462 | ОС | 2018-03-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 19 | 62.5385 | 11.9121
1462 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 3 | 9.8745 | 1.8809
1462 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.2915 | 0.62695
1462 | Шильды (наклейки) | 2018-03-19 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 9 | 29.6235 | 5.6426
1462 | Доработка РКД (Замечания от 22.01.2018) | 2018-02-06 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 15 | 16 | 52.664 | 10.0312
1462 | Доработка РКД (Замечания от 16.02.2018) | 2018-02-27 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 20 | 65.83 | 12.539
1462 | Доработка РКД (Изменение схемы АВР) | 2018-03-16 13:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 5 | 16.4575 | 3.1348
1462 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-02-20 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 11 | 65.0925 | 12.3986
1471 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 144.7783 | 27.5768
1471 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 112.6053 | 21.4486
1471 | Модуль - Модели и чертежи | 2017-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 144.7783 | 27.5768
1471 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 144.7783 | 27.5768
1471 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 2 | 289.5566 | 55.1536
1471 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 112.6053 | 21.4486
1471 | Произвести предразработку | 2017-12-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 144.7783 | 27.5768
1471 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 144.7783 | 27.5768
1471 | Комплект РКД (КБЭ) | 2017-12-27 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 112.6053 | 21.4486
1471 | Эксплуатационная документация | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 337.816 | 64.3459
1471 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 112.6053 | 21.4486
1471 | Шильды (наклейки) | 2018-01-26 12:45 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 225.2107 | 42.8973
1472 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681 | 24.1297
1472 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 1013.4481 | 193.0377
1472 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 126.681 | 24.1297
1472 | Эксплуатационная документация | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 380.043 | 72.3892
1472 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681 | 24.1297
1472 | Шильды (наклейки) | 2018-01-26 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 253.362 | 48.2594
1473 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681 | 24.1297
1473 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 1013.4481 | 193.0377
1473 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 126.681 | 24.1297
1473 | Эксплуатационная документация | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 380.043 | 72.3892
1473 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681 | 24.1297
1473 | Шильды (наклейки) | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 253.362 | 48.2594
1474 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681 | 24.1297
1474 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 1013.4481 | 193.0377
1474 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 126.681 | 24.1297
1474 | Эксплуатационная документация | 2018-01-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 380.043 | 72.3892
1474 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 126.681 | 24.1297
1474 | Шильды (наклейки) | 2018-01-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 253.362 | 48.2594
1475 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 50.6724 | 9.6519
1475 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-02 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 1013.4481 | 193.0377
1475 | Распечатка КД и сопровождение производства | 2018-01-31 11:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 405.3793 | 77.2151
1475 | Согласование ТЗ | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 50.6724 | 9.6519
1475 | Эксплуатационная документация | 2018-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 152.0172 | 28.9557
1475 | Заказ наклеек на модуль | 2017-12-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 50.6724 | 9.6519
1475 | Шильды (наклейки) | 2018-01-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 101.3448 | 19.3038
1475 | План монтажа коробов | 2018-01-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 202.6896 | 38.6075
1476 | ПС | 2018-03-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 13 | 50.6446 | 9.6466
1476 | Доработка РКД (замечания от 30.01.2018) | 2018-01-31 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 6 | 23.3744 | 4.4523
1476 | Доработка РКД (замечания от 12.02.2018) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 4 | 15.583 | 2.9682
1476 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8957 | 0.74205
1476 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 10.4295 | 1.9866
1476 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 15.583 | 2.9682
1476 | Модуль - Основание и чертежи | 2017-12-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 20 | 52.1477 | 9.9329
1476 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 24 | 62.5772 | 11.9195
1476 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 15.6443 | 2.9799
1476 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 20.8591 | 3.9732
1476 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-01-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 12 | 31.2886 | 5.9597
1476 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 24 | 62.5772 | 11.9195
1476 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.6074 | 0.49664
1476 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-22 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5.5 | 6 | 15.6443 | 2.9799
1476 | Согласование ТЗ | 2017-12-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8957 | 0.74205
1476 | Произвести предразработку | 2017-12-29 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 15.6443 | 2.9799
1476 | Комплект РКД (КБМ) | 2017-12-28 20:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 41.7182 | 7.9463
1476 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 31.1659 | 5.9364
1476 | ЩСН | 2018-03-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 39 | 18 | 70.1233 | 13.3568
1476 | План монтажа коробов | 2018-03-19 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 12 | 46.7489 | 8.9045
1476 | ОС | 2018-03-19 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 23 | 7 | 27.2702 | 5.1943
1476 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 7.7915 | 1.4841
1476 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8957 | 0.74205
1476 | Шильды (наклейки) | 2018-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 2 | 7.7915 | 1.4841
1476 | Доработка РКД (замечания от 27.02.2018) | 2018-03-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 15.583 | 2.9682
1476 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-22 16:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 7.7915 | 1.4841
1477 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-02-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 26.1067 | 4.9727
1477 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-06 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 25.1516 | 4.7908
1477 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-22 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 50.3031 | 9.5815
1477 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-24 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 30 | 125.7578 | 23.9539
1477 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-24 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 16.7677 | 3.1938
1477 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-25 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 20.9596 | 3.9923
1477 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-01-18 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 12 | 50.3031 | 9.5815
1477 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 12.5758 | 2.3954
1477 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-01-19 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 20 | 83.8385 | 15.9692
1477 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 24 | 100.6062 | 19.1631
1477 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-02 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 16.7677 | 3.1938
1477 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13.5 | 24 | 100.6062 | 19.1631
1477 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-05 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 12.5758 | 2.3954
1477 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 8.3839 | 1.5969
1477 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 12.5758 | 2.3954
1477 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 8.3839 | 1.5969
1477 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-01-24 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 9 | 37.7273 | 7.1862
1477 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-24 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.1919 | 0.79846
1477 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-01-25 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.1919 | 0.79846
1477 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-01-31 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 28 | 24 | 100.6062 | 19.1631
1477 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-01-31 09:30 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 22 | 20 | 83.8385 | 15.9692
1477 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-01-31 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.1919 | 0.79846
1477 | НКУ | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.1 | 24 | 156.6401 | 29.8362
1477 | Э6 на НКУ | 2018-01-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 16 | 67.0708 | 12.7754
1477 | Программа АВР | 2018-02-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 6.5267 | 1.2432
1477 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 6.5267 | 1.2432
1477 | Произвести предразработку | 2018-01-03 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 33.5354 | 6.3877
1477 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 12 | 50.3031 | 9.5815
1477 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-12 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 30 | 12 | 78.3201 | 14.9181
1477 | РУНН СБ | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.1 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | АВР НКУ | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 6.5267 | 1.2432
1477 | АВР | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.6 | 12 | 78.3201 | 14.9181
1477 | ЩСН | 2018-01-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | План монтажа коробов | 2018-02-02 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | Учет | 2018-01-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5267 | 1.2432
1477 | ОПС | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.1 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-02-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | Программирование АВР НКУ | 2018-02-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 6.5267 | 1.2432
1477 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 6.5267 | 1.2432
1477 | Шильды (наклейки) | 2018-02-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 52.2134 | 9.9454
1477 | ЯУО | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.6 | 4 | 26.1067 | 4.9727
1477 | УСПД | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.1 | 4 | 26.1067 | 4.9727
1477 | Учет СВ | 2018-01-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.1 | 4 | 26.1067 | 4.9727
1477 | ЯУО (предразработка) | 2018-01-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 26.1067 | 4.9727
1477 | ППУ | 2018-01-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 26.1067 | 4.9727
1478 | Подключение ФСА | 2018-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 35.1104 | 6.6877
1478 | ЩУО | 2018-03-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 70.2208 | 13.3754
1478 | Доработка РКД | 2018-02-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 140.4415 | 26.7508
1478 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 70.2208 | 13.3754
1478 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 132.3168 | 25.2032
1478 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 70.2208 | 13.3754
1478 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-23 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 220.528 | 42.0053
1478 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-23 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 176.4224 | 33.6043
1478 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 88.2112 | 16.8021
1478 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 110.264 | 21.0027
1478 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 88.2112 | 16.8021
1478 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 3 | 66.1584 | 12.6016
1478 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 88.2112 | 16.8021
1478 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 88.2112 | 16.8021
1478 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 22.0528 | 4.2005
1478 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 88.2112 | 16.8021
1478 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.0528 | 4.2005
1478 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-26 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 44.1056 | 8.4011
1478 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 44.1056 | 8.4011
1478 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 44.1056 | 8.4011
1478 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-23 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 44.1056 | 8.4011
1478 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 22.0528 | 4.2005
1478 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 22.0528 | 4.2005
1478 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-27 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 8 | 176.4224 | 33.6043
1478 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-02-27 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 88.2112 | 16.8021
1478 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 22.0528 | 4.2005
1478 | НКУ | 2018-02-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 29 | 509.1005 | 96.9715
1478 | Э6 на НКУ | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 7 | 122.8863 | 23.4069
1478 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 70.2208 | 13.3754
1478 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 176.4224 | 33.6043
1478 | Программа АВР 1478-1480 | 2018-04-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 17.5552 | 3.3438
1478 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 17.5552 | 3.3438
1478 | Произвести предразработку | 2018-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 132.3168 | 25.2032
1478 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-16 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 20 | 441.056 | 84.0107
1478 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 140.4415 | 26.7508
1478 | РУНН СБ | 2018-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 140.4415 | 26.7508
1478 | АВР НКУ 1478, 1480 | 2018-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 70.2208 | 13.3754
1478 | АВР 1478-1480 | 2018-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 9 | 157.9967 | 30.0946
1478 | ЩСН 1478-1480 | 2018-02-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 12 | 210.6623 | 40.1261
1478 | План монтажа коробов 1478, 1480 | 2018-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 12 | 210.6623 | 40.1261
1478 | Учет ОЛ 1478, 1480 | 2018-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 5 | 87.7759 | 16.7192
1478 | Учет 1478-1480 | 2018-03-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 70.2208 | 13.3754
1478 | ОПС 1478-1480 | 2018-02-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 11 | 193.1071 | 36.7823
1478 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 105.3311 | 20.0631
1478 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 17.5552 | 3.3438
1478 | Шильды (наклейки) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 70.2208 | 13.3754
1478 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 70.2208 | 13.3754
1478 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-02-02 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 7 | 10 | 220.528 | 42.0053
1479 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 200.6994 | 38.2285
1479 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 200.6994 | 38.2285
1479 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 447.0123 | 85.1452
1479 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 200.6994 | 38.2285
1479 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 111.7531 | 21.2863
1479 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 111.7531 | 21.2863
1479 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 111.7531 | 21.2863
1479 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-27 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 111.7531 | 21.2863
1479 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 111.7531 | 21.2863
1479 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 111.7531 | 21.2863
1479 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 111.7531 | 21.2863
1479 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-27 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 111.7531 | 21.2863
1479 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 200.6994 | 38.2285
1479 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 223.5062 | 42.5726
1479 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 50.1749 | 9.5571
1479 | Произвести предразработку | 2018-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 335.2592 | 63.8589
1479 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-16 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 5 | 558.7654 | 106.4315
1479 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 401.3988 | 76.4569
1479 | РУНН СБ | 2018-03-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 401.3988 | 76.4569
1479 | План монтажа коробов | 2018-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 200.6994 | 38.2285
1479 | Учет ОЛ | 2018-03-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 250.8743 | 47.7856
1479 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 100.3497 | 19.1142
1479 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 50.1749 | 9.5571
1479 | Шильды (наклейки) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 200.6994 | 38.2285
1480 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 170.7384 | 32.5216
1480 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 460.2512 | 87.6669
1480 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 170.7384 | 32.5216
1480 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-27 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Шкафы НН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-27 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Вводные порталы - Заказ | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 115.0628 | 21.9167
1480 | Э6 на НКУ | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 213.423 | 40.652
1480 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 85.3692 | 16.2608
1480 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 230.1256 | 43.8335
1480 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 42.6846 | 8.1304
1480 | Произвести предразработку | 2018-01-04 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 345.1884 | 65.7502
1480 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-16 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 5 | 575.314 | 109.5836
1480 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 8 | 341.4767 | 65.0432
1480 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 256.1075 | 48.7824
1480 | Программирование АВР НКУ 1478, 1480 | 2018-04-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 42.6846 | 8.1304
1480 | Заказ наклеек на модуль | 2017-10-03 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 42.6846 | 8.1304
1480 | Шильды (наклейки) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 170.7384 | 32.5216
1480 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 170.7384 | 32.5216
1480 | НКУ | 2018-03-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 22 | 939.061 | 178.8688
1481 | Предварительная ведомость | 2018-01-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 262.1533 | 49.934
1481 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-05 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 7.2226 | 1.3757
1481 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 262.1533 | 49.934
1481 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-07 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 151.5 | 176 | 423.7253 | 80.7096
1481 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 7.2226 | 1.3757
1481 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-08 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 16 | 38.5205 | 7.3372
1481 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-02-05 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.8151 | 0.91715
1481 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-12 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 19.2602 | 3.6686
1481 | Согласование ТЗ | 2018-01-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 65.5383 | 12.4835
1481 | Произвести предразработку | 2018-01-03 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 4.8151 | 0.91715
1481 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-08 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 3 | 7.2226 | 1.3757
1481 | Двери ВН - Модели и чертежи | 2018-01-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20 | 32 | 77.041 | 14.6745
1482 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6474 | 0.50428
1482 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 52.9489 | 10.0855
1482 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-01-15 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 12 | 31.7693 | 6.0513
1482 | Шкафы НН - Заказ | 2018-01-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6474 | 0.50428
1482 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-01-18 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 6 | 15.8847 | 3.0257
1483 | Предварительная ведомость | 2018-01-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 18.8762 | 3.5955
1483 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.5569 | 2.2013
1483 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.8762 | 3.5955
1483 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 23.1137 | 4.4026
1483 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-01-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 23.1137 | 4.4026
1483 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-01-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.5569 | 2.2013
1483 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-01-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.5569 | 2.2013
1483 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-01-30 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1483 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1483 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-01-30 16:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1483 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-01-23 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 2 | 5.7784 | 1.1007
1483 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8892 | 0.55033
1483 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-01-23 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 5.7784 | 1.1007
1483 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-01-30 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.8892 | 0.55033
1483 | Вводные порталы - Заказ | 2018-01-30 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8892 | 0.55033
1483 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-01-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.8892 | 0.55033
1483 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8892 | 0.55033
1483 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-01 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 8 | 23.1137 | 4.4026
1483 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-01-31 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 24 | 69.3412 | 13.2078
1483 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8892 | 0.55033
1483 | РУНН | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 5 | 23.5953 | 4.4943
1483 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 14.1572 | 2.6966
1483 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 16 | 46.2275 | 8.8052
1483 | Согласование ТЗ | 2018-01-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.7191 | 0.89887
1483 | Произвести предразработку | 2018-01-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.5569 | 2.2013
1483 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4.5 | 8 | 23.1137 | 4.4026
1483 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 37.7524 | 7.1909
1483 | РУНН СБ | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 18.8762 | 3.5955
1483 | ЩСН | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 2 | 9.4381 | 1.7977
1483 | План монтажа коробов | 2018-02-23 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 21 | 13 | 61.3477 | 11.6853
1483 | Учет | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.7191 | 0.89887
1483 | ОПС | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 6 | 28.3143 | 5.3932
1483 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.8762 | 3.5955
1483 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.7191 | 0.89887
1483 | Шильды (наклейки) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 9.4381 | 1.7977
1483 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 2 | 9.4381 | 1.7977
1485 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 3.8031 | 0.7244
1485 | Предварительная ведомость | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 15.2125 | 2.8976
1485 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 27.6208 | 5.2611
1485 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 15.2125 | 2.8976
1485 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 41.4312 | 7.8917
1485 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 20 | 69.0519 | 13.1528
1485 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 13.8104 | 2.6306
1485 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 17.263 | 3.2882
1485 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 25 | 16 | 55.2416 | 10.5222
1485 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.3578 | 1.9729
1485 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-02-27 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 29 | 20 | 69.0519 | 13.1528
1485 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-06 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.4526 | 0.65764
1485 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-29 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4526 | 0.65764
1485 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-06 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 3.4526 | 0.65764
1485 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.4526 | 0.65764
1485 | Вводные порталы - Заказ | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4526 | 0.65764
1485 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4526 | 0.65764
1485 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-14 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16 | 22 | 75.9571 | 14.468
1485 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-07 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 32 | 110.4831 | 21.0444
1485 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.4526 | 0.65764
1485 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 4 | 15.2125 | 2.8976
1485 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-02 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 16 | 24 | 82.8623 | 15.7833
1485 | Программа АВР | 2018-04-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 3.8031 | 0.7244
1485 | Согласование ТЗ | 2018-01-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8031 | 0.7244
1485 | Произвести предразработку | 2018-01-25 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 7 | 24.1682 | 4.6035
1485 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-26 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 20 | 69.0519 | 13.1528
1485 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 8 | 30.4249 | 5.7952
1485 | РУНН СБ | 2018-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 8 | 30.4249 | 5.7952
1485 | АВР | 2018-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 67 | 42 | 159.7308 | 30.4249
1485 | ЩСН | 2018-03-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 46.5 | 32 | 121.6997 | 23.1809
1485 | План монтажа коробов | 2018-04-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 12 | 45.6374 | 8.6928
1485 | Учет | 2018-03-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 40 | 13 | 49.4405 | 9.4172
1485 | ОПС | 2018-02-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 31 | 37 | 140.7152 | 26.8029
1485 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 11.4093 | 2.1732
1485 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-25 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.8031 | 0.7244
1485 | Шильды (наклейки) | 2018-04-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 6 | 22.8187 | 4.3464
1485 | Согласована компановка шкафов | 2018-03-03 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | Согласована компановка модуля | 2018-03-03 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | Доработка РКД (замечания от 21.03.2018) | 2018-03-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4 | 15.2125 | 2.8976
1485 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 30 | 8 | 30.4249 | 5.7952
1485 | ЩСН (предразработка) | 2018-02-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 8 | 30.4249 | 5.7952
1485 | Площадки обслуживания | 2018-04-02 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 11 | 37.9786 | 7.234
1485 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-03-21 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 20.7156 | 3.9458
1486 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 7.5635 | 1.4407
1486 | Предварительная ведомость | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 18.1524 | 3.4576
1486 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 9.0762 | 1.7288
1486 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 9.0762 | 1.7288
1486 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 12.1016 | 2.3051
1486 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 15 | 22.6905 | 4.322
1486 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 6.0508 | 1.1525
1486 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 9.0762 | 1.7288
1486 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.5127 | 0.28813
1486 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.5127 | 0.28813
1486 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.5127 | 0.28813
1486 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-21 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 6 | 8 | 12.1016 | 2.3051
1486 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.5127 | 0.28813
1486 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-20 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 6 | 8 | 12.1016 | 2.3051
1486 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 20 | 30.2539 | 5.7627
1486 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 36.3047 | 6.9152
1486 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.5127 | 0.28813
1486 | НКУ + Учет | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 5 | 22.6905 | 4.322
1486 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 13.6143 | 2.5932
1486 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 12 | 18.1524 | 3.4576
1486 | Согласование ТЗ | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.5381 | 0.8644
1486 | Произвести предразработку | 2018-01-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 7.5635 | 1.4407
1486 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-30 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 18.1524 | 3.4576
1486 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 36.3047 | 6.9152
1486 | РУНН СБ | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 9.0762 | 1.7288
1486 | ЩСН (1486-1487) | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 9.0762 | 1.7288
1486 | План монтажа коробов | 2018-03-26 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 10 | 45.3809 | 8.644
1486 | ОПС (1486-1487) | 2018-02-14 09:40 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 3 | 13.6143 | 2.5932
1486 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 9.0762 | 1.7288
1486 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.5381 | 0.8644
1486 | Шильды (наклейки) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.5381 | 0.8644
1486 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-19 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-19 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Согласована ОПС | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Согласован ЩСН | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Согласовано РУНН | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Согласовано РУВН | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1486 | Согласовано НКУ | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Согласован ШТМ | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-09 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 9.0762 | 1.7288
1487 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-09 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.1136 | 1.355
1487 | Предварительная ведомость | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 28.4544 | 5.4199
1487 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-23 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.7806 | 5.1011
1487 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272 | 2.7099
1487 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 13.3903 | 2.5505
1487 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 13.3903 | 2.5505
1487 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-01 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6952 | 1.2753
1487 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-12 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6952 | 1.2753
1487 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6952 | 1.2753
1487 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-22 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 26.7806 | 5.1011
1487 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-22 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 6 | 40.171 | 7.6516
1487 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-23 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.6952 | 1.2753
1487 | НКУ + Учет | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 42.6816 | 8.1298
1487 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272 | 2.7099
1487 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 26.7806 | 5.1011
1487 | Согласование ТЗ | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.1136 | 1.355
1487 | Произвести предразработку | 2018-01-30 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.7806 | 5.1011
1487 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-01-30 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 26.7806 | 5.1011
1487 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 56.9089 | 10.8398
1487 | РУНН СБ | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272 | 2.7099
1487 | План монтажа коробов | 2018-03-26 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272 | 2.7099
1487 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 14.2272 | 2.7099
1487 | Заказ наклеек на модуль | 2018-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.1136 | 1.355
1487 | Шильды (наклейки) | 2018-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.1136 | 1.355
1487 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-19 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-19 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | Согласована ОПС | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | Согласован ЩСН | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | Согласовано РУНН | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | Согласовано РУВН | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1487 | Согласовано НКУ | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | Согласован ШТМ | 2018-02-14 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 8.5352 | 1.6257
1488 | Предварительная ведомость | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.6901 | 1.0838
1488 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 9.3719 | 1.7851
1488 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.8451 | 0.54191
1488 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-28 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 9.3719 | 1.7851
1488 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 11.7149 | 2.2314
1488 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 7.029 | 1.3388
1488 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 9.3719 | 1.7851
1488 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-28 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 18.7439 | 3.5703
1488 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.343 | 0.44628
1488 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-14 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 14.0579 | 2.6777
1488 | Согласование ТЗ | 2018-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.8451 | 0.54191
1488 | Произвести предразработку | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 14.0579 | 2.6777
1488 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 10 | 23.4298 | 4.4628
1488 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 12 | 34.1406 | 6.503
1488 | ЩСН | 2018-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 22.7604 | 4.3353
1488 | План монтажа коробов | 2018-03-03 11:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 5 | 14.2253 | 2.7096
1488 | ОПС | 2018-03-01 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 5 | 14.2253 | 2.7096
1488 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.6901 | 1.0838
1488 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.8451 | 0.54191
1488 | Шильды (наклейки) | 2018-03-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.6901 | 1.0838
1488 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-21 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-21 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | Согласована ОПС | 2018-02-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | Согласован ЩСН | 2018-02-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | Доработка РКД (замечания от 22.02.2018) | 2018-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 44.3121 | 8.4404
1489 | Предварительная ведомость | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 22.1561 | 4.2202
1489 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 17.4916 | 3.3317
1489 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 3 | 33.2341 | 6.3303
1489 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 11 | 32.068 | 6.1082
1489 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 12 | 34.9833 | 6.6635
1489 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 11.6611 | 2.2212
1489 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 14.5764 | 2.7764
1489 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 29 | 56 | 163.2552 | 31.0962
1489 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 17.4916 | 3.3317
1489 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-15 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 46 | 56 | 163.2552 | 31.0962
1489 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6 | 20 | 58.3054 | 11.1058
1489 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.9153 | 0.55529
1489 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 7 | 77.5462 | 14.7707
1489 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-04-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 16 | 46.6443 | 8.8846
1489 | Согласование ТЗ | 2018-02-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 11.078 | 2.1101
1489 | Произвести предразработку | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 17.4916 | 3.3317
1489 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 29.1527 | 5.5529
1489 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 12 | 132.9364 | 25.3212
1489 | РУНН СБ | 2018-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 66.4682 | 12.6606
1489 | АВР (версия для 2-х вводов) | 2018-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.078 | 2.1101
1489 | ЩСН | 2018-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 88.6242 | 16.8808
1489 | План монтажа коробов | 2018-03-27 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 6 | 66.4682 | 12.6606
1489 | Учет | 2018-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 11.078 | 2.1101
1489 | ОПС | 2018-03-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 33.2341 | 6.3303
1489 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 11.078 | 2.1101
1489 | Согласована компоновка шкафов | 2018-01-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | Согласована ОПС | 2018-03-03 17:59 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | Согласован ЩСН | 2018-03-01 17:59 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | Согласовано НКУ | 2018-02-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | Предварительная ведомость | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 5.7924 | 1.1033
1490 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 10.7423 | 2.0462
1490 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 11.5849 | 2.2066
1490 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 16.1135 | 3.0692
1490 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 16.1135 | 3.0692
1490 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.7423 | 2.0462
1490 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.7423 | 2.0462
1490 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 5.3712 | 1.0231
1490 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-23 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.3712 | 1.0231
1490 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 2 | 2 | 5.3712 | 1.0231
1490 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-22 10:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 12 | 6 | 16.1135 | 3.0692
1490 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.6856 | 0.51154
1490 | НКУ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 7 | 20.2735 | 3.8616
1490 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 11.5849 | 2.2066
1490 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-12 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 8 | 6 | 16.1135 | 3.0692
1490 | Согласование ТЗ | 2018-02-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.8962 | 0.55166
1490 | Произвести предразработку | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 16.1135 | 3.0692
1490 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-06 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 6 | 16.1135 | 3.0692
1490 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 23.1697 | 4.4133
1490 | РУНН СБ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 11.5849 | 2.2066
1490 | АВР (Ввод) | 2018-03-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 3 | 8.6887 | 1.655
1490 | ЩСН | 2018-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 5.7924 | 1.1033
1490 | План монтажа коробов | 2018-03-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 4 | 11.5849 | 2.2066
1490 | ОПС | 2018-03-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7924 | 1.1033
1490 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7924 | 1.1033
1490 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 2.8962 | 0.55166
1490 | Шильды (наклейки) | 2018-03-14 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 2.8962 | 0.55166
1490 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-23 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-23 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | Согласована ОПС | 2018-03-02 17:58 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | Согласован ЩСН | 2018-03-01 17:59 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | Согласовано НКУ | 2018-03-01 17:59 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | Доработка РКД (замечания от 26.02.2018) | 2018-03-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 11.5849 | 2.2066
1490 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7924 | 1.1033
1491 | Шкафы РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-02-23 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 9 | 26.6128 | 5.0691
1491 | Доработка РКД (замечания от 22.02.2018) | 2018-02-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 22.052 | 4.2004
1491 | Предварительная ведомость | 2018-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 22.052 | 4.2004
1491 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 17.7418 | 3.3794
1491 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 22.052 | 4.2004
1491 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 23.6558 | 4.5059
1491 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 10 | 29.5697 | 5.6323
1491 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 11.8279 | 2.2529
1491 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 17.7418 | 3.3794
1491 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-02-16 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 7 | 8 | 23.6558 | 4.5059
1491 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-02-23 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9139 | 1.1265
1491 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-02-15 16:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 8 | 23.6558 | 4.5059
1491 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-02-19 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 12 | 16 | 47.3116 | 9.0117
1491 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.957 | 0.56323
1491 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 16.539 | 3.1503
1491 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-16 09:30 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 3 | 12 | 35.4837 | 6.7588
1491 | Программа АВР | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.513 | 1.0501
1491 | Согласование ТЗ | 2018-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.513 | 1.0501
1491 | Произвести предразработку | 2018-02-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.8279 | 2.2529
1491 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 16 | 47.3116 | 9.0117
1491 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-09 10:20 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 12 | 66.156 | 12.6012
1491 | РУНН СБ | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 22.052 | 4.2004
1491 | АВР (Ввод) | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 16.539 | 3.1503
1491 | ЩСН | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 22.052 | 4.2004
1491 | План монтажа коробов | 2018-02-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9.5 | 6 | 33.078 | 6.3006
1491 | Учет | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.513 | 1.0501
1491 | ОПС | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 3 | 16.539 | 3.1503
1491 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 11.026 | 2.1002
1491 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.513 | 1.0501
1491 | Шильды (наклейки) | 2018-03-14 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 5.513 | 1.0501
1491 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-22 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-22 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | КРМ (ДФКУ) | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 16.539 | 3.1503
1491 | Согласована ОПС | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | Согласован ЩСН | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | Согласовано РУНН | 2018-02-12 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | Согласовано НКУ | 2018-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | Согласован ШТМ | 2018-02-12 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 11.026 | 2.1002
1492 | Предварительная ведомость | 2018-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 120.5899 | 22.9695
1492 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-08 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 16.0787 | 3.0626
1492 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 120.5899 | 22.9695
1492 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 5 | 80.3933 | 15.313
1492 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 16.0787 | 3.0626
1492 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-02-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 1 | 16.0787 | 3.0626
1492 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 64.3146 | 12.2504
1492 | Произвести предразработку | 2018-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 16.0787 | 3.0626
1492 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-07 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 32.1573 | 6.1252
1492 | Согласовано КРУ | 2018-02-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | Предварительная ведомость | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 74.2092 | 14.1351
1493 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-02-13 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.4543 | 6.5627
1493 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 148.4184 | 28.2702
1493 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-02-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 34.4543 | 6.5627
1493 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.4543 | 6.5627
1493 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.4543 | 6.5627
1493 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-02-27 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 34.4543 | 6.5627
1493 | Согласование ТЗ | 2018-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.5523 | 3.5338
1493 | Произвести предразработку | 2018-02-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 34.4543 | 6.5627
1493 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 34.4543 | 6.5627
1493 | Согласовано РУВН | 2018-02-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Доработка РКД (замечания от 26.03.2018) | 2018-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 9.5541 | 1.8198
1494 | Доработка РКД (замечания от 06.03.2018) | 2018-03-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 4 | 19.1083 | 3.6397
1494 | Предварительная ведомость | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 19.1083 | 3.6397
1494 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 29.0446 | 5.5323
1494 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 28.6624 | 5.4595
1494 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 16 | 58.0892 | 11.0646
1494 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21.5 | 24 | 87.1338 | 16.5969
1494 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 14.5223 | 2.7662
1494 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.7835 | 4.1492
1494 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 21 | 18 | 65.3504 | 12.4477
1494 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 10.8917 | 2.0746
1494 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-31 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 7 | 24 | 87.1338 | 16.5969
1494 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 14.5223 | 2.7662
1494 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-12 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6306 | 0.69154
1494 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 14.5223 | 2.7662
1494 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-12 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6306 | 0.69154
1494 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-04-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23.5 | 28 | 101.6561 | 19.3631
1494 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-04-11 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 32 | 116.1785 | 22.1292
1494 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6306 | 0.69154
1494 | РУНН-НКУ | 2018-04-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 20 | 95.5415 | 18.1984
1494 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 10 | 47.7707 | 9.0992
1494 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 17 | 61.7198 | 11.7562
1494 | Программа АВР | 2018-05-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.7771 | 0.90992
1494 | Согласование ТЗ | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 4.7771 | 0.90992
1494 | Произвести предразработку | 2018-02-14 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.7835 | 4.1492
1494 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 87.1338 | 16.5969
1494 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 23.4 | 28 | 133.7581 | 25.4777
1494 | АВР (Ввод) | 2018-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 4 | 19.1083 | 3.6397
1494 | ЩСН | 2018-05-02 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 39.5 | 24 | 114.6498 | 21.8381
1494 | План монтажа коробов | 2018-05-02 17:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 19 | 23 | 109.8727 | 20.9281
1494 | Учет | 2018-03-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 9 | 42.9937 | 8.1893
1494 | ОС | 2018-05-02 15:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 7 | 33.4395 | 6.3694
1494 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 5 | 23.8854 | 4.5496
1494 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.7771 | 0.90992
1494 | Шильды (наклейки) | 2018-05-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 6 | 28.6624 | 5.4595
1494 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | ПС | 2018-05-02 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 13 | 62.102 | 11.8289
1494 | Согласована ОПС | 2018-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Согласован ЩСН | 2018-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Согласовано РУНН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Согласовано РУВН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Согласовано НКУ | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Согласован ШТМ | 2018-02-26 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 3 | 14.3312 | 2.7298
1494 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи Доработка | 2018-04-11 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 14.5223 | 2.7662
1495 | НКУ Доработка | 2018-05-04 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 4 | 4 | 35.6859 | 6.7973
1495 | Предварительная ведомость | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 63.1851 | 12.0353
1495 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 71.3719 | 13.5946
1495 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 63.1851 | 12.0353
1495 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 16 | 142.7437 | 27.1893
1495 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20.5 | 24 | 214.1156 | 40.7839
1495 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-28 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 35.6859 | 6.7973
1495 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 53.5289 | 10.196
1495 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 20.5 | 24 | 214.1156 | 40.7839
1495 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 35.6859 | 6.7973
1495 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 42.5 | 36 | 321.1734 | 61.1759
1495 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-30 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 14 | 124.9008 | 23.7906
1495 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-30 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 26.7645 | 5.098
1495 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-30 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.4984 | 16 | 142.7437 | 27.1893
1495 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-03-30 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 17.843 | 3.3987
1495 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9215 | 1.6993
1495 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9215 | 1.6993
1495 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-03-20 19:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9215 | 1.6993
1495 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-03-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20.5 | 24 | 214.1156 | 40.7839
1495 | Вводные порталы - Заказ | 2018-03-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9215 | 1.6993
1495 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-04-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9215 | 1.6993
1495 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-04-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 30.5 | 36 | 321.1734 | 61.1759
1495 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 32 | 285.4875 | 54.3786
1495 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.9215 | 1.6993
1495 | НКУ | 2018-05-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 27 | 426.4994 | 81.238
1495 | Э6 на НКУ | 2018-02-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 126.3702 | 24.0705
1495 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 7 | 110.5739 | 21.0617
1495 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 16 | 142.7437 | 27.1893
1495 | Программа АВР | 2018-05-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 15.7963 | 3.0088
1495 | Согласование ТЗ | 2018-02-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 15.7963 | 3.0088
1495 | Произвести предразработку | 2018-02-14 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 53.5289 | 10.196
1495 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 178.4297 | 33.9866
1495 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17 | 12 | 189.5553 | 36.1058
1495 | РУНН СБ | 2018-05-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 6 | 94.7776 | 18.0529
1495 | АВР НКУ | 2018-04-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 16 | 252.7404 | 48.141
1495 | АВР (Ввод) | 2018-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 4 | 63.1851 | 12.0353
1495 | ЩСН | 2018-05-10 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 12 | 189.5553 | 36.1058
1495 | План монтажа коробов | 2018-05-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13 | 11 | 173.759 | 33.097
1495 | Учет | 2018-03-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 9 | 142.1665 | 27.0793
1495 | ОС | 2018-05-10 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 2 | 31.5925 | 6.0176
1495 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 63.1851 | 12.0353
1495 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.7963 | 3.0088
1495 | Шильды (наклейки) | 2018-05-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 5 | 78.9814 | 15.0441
1495 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | ПС | 2018-05-10 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 4 | 63.1851 | 12.0353
1495 | Согласована ОПС | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Согласован ЩСН | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Согласовано РУНН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Согласовано РУВН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Согласовано НКУ | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Согласован ШТМ | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Учет ОЛ | 2018-03-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 11 | 173.759 | 33.097
1495 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-22 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 7 | 110.5739 | 21.0617
1495 | Доработка РКД (замечания от 02.03.2018) | 2018-03-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 6 | 94.7776 | 18.0529
1495 | Доработка РКД (замечания от 26.03.2018) | 2018-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 31.5925 | 6.0176
1495 | Доработка РКД (замечания от 28.03.2018) | 2018-03-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 2 | 31.5925 | 6.0176
1495 | Доработка РКД (замечания от 19.03.2018) | 2018-03-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 31.5925 | 6.0176
1495 | Измерение напряжения СВ | 2018-05-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 31.5925 | 6.0176
1496 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1496 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-04-19 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.5 | 6 | 67.3732 | 12.833
1496 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-03-23 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 134.7463 | 25.666
1496 | НКУ №5 | 2018-04-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 26 | 36 | 364.8883 | 69.5025
1496 | Предварительная ведомость | 2018-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 81.0863 | 15.445
1496 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 89.8309 | 17.1106
1496 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 81.0863 | 15.445
1496 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30.5 | 28 | 314.4081 | 59.8873
1496 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-25 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 47.5 | 76 | 853.3935 | 162.5511
1496 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 44.9154 | 8.5553
1496 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-28 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 67.3732 | 12.833
1496 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-23 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 28 | 36 | 404.239 | 76.9979
1496 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-26 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 56.1443 | 10.6942
1496 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-29 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 33 | 52 | 583.9008 | 111.2192
1496 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-26 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.2289 | 2.1388
1496 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-26 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.2289 | 2.1388
1496 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-26 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 11.2289 | 2.1388
1496 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-04-03 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 269.4927 | 51.3319
1496 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-04-04 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 33.6866 | 6.4165
1496 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-04-09 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26.5 | 20 | 224.5772 | 42.7766
1496 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-31 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 35 | 36 | 404.239 | 76.9979
1496 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-28 19:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 32 | 359.3236 | 68.4426
1496 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-04 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 11.2289 | 2.1388
1496 | НКУ №4 | 2018-03-30 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 48 | 82 | 831.1345 | 158.3113
1496 | Э6 на НКУ | 2018-02-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 23 | 233.1231 | 44.4044
1496 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 60.8147 | 11.5838
1496 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 24 | 269.4927 | 51.3319
1496 | Программа АВР | 2018-05-14 14:15 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 40.5431 | 7.7225
1496 | Программа ОПС | 2018-05-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | Согласование ТЗ | 2018-02-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 10.1358 | 1.9306
1496 | Произвести предразработку | 2018-02-19 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 8 | 89.8309 | 17.1106
1496 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-21 15:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30.5 | 24 | 269.4927 | 51.3319
1496 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 31 | 42 | 425.703 | 81.0863
1496 | АВР НКУ | 2018-04-11 10:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 19 | 17 | 172.3084 | 32.8206
1496 | АВР (Ввод) | 2018-04-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 53 | 39 | 395.2957 | 75.2944
1496 | НКУ №6 | 2018-04-05 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 40.5431 | 7.7225
1496 | Ремонтный фидер | 2018-04-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 40.5431 | 7.7225
1496 | ЩСН | 2018-04-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 33 | 30 | 304.0736 | 57.9188
1496 | План монтажа коробов | 2018-04-27 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 30.5 | 27 | 273.6662 | 52.1269
1496 | Учет | 2018-04-12 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 60.8147 | 11.5838
1496 | ОС | 2018-03-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.5 | 17 | 172.3084 | 32.8206
1496 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 11 | 111.4936 | 21.2369
1496 | Программа АВР НКУ | 2018-05-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.1358 | 1.9306
1496 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 10.1358 | 1.9306
1496 | Шильды (наклейки) | 2018-05-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 13 | 131.7652 | 25.0981
1496 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | КРМ (ДФКУ) | 2018-04-13 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 6 | 60.8147 | 11.5838
1496 | ПС | 2018-03-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 33 | 334.4809 | 63.7107
1496 | Обвязка Modbus | 2018-04-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 3 | 14 | 141.901 | 27.0288
1496 | Согласована ОПС | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | Согласован ЩСН | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | Согласовано РУНН | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | Согласовано НКУ | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | Согласован ШТМ | 2018-03-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | ППУ | 2018-03-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 2 | 20.2716 | 3.8613
1496 | Учет ОЛ | 2018-04-13 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 60.8147 | 11.5838
1496 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 11 | 111.4936 | 21.2369
1497 | Предварительная ведомость | 2018-03-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 39.5206 | 7.5277
1497 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 56.5328 | 10.7682
1497 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 39.5206 | 7.5277
1497 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-20 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 22 | 155.4652 | 29.6124
1497 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-21 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25.5 | 30 | 211.998 | 40.3806
1497 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 28.2664 | 5.3841
1497 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 42.3996 | 8.0761
1497 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-19 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 20 | 141.332 | 26.9204
1497 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 21.1998 | 4.0381
1497 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-19 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 27 | 28 | 197.8648 | 37.6885
1497 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-21 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.0666 | 1.346
1497 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-22 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.0666 | 1.346
1497 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-21 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.0666 | 1.346
1497 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-03-20 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 5 | 35.333 | 6.7301
1497 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-03-22 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.0666 | 1.346
1497 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-03-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 5 | 35.333 | 6.7301
1497 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-03-21 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 42.3996 | 8.0761
1497 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.0666 | 1.346
1497 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 38 | 39 | 275.5974 | 52.4948
1497 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-30 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 46 | 32 | 226.1312 | 43.0726
1497 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-29 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.0666 | 1.346
1497 | НКУ | 2018-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 9 | 59.2809 | 11.2916
1497 | Э6 на НКУ | 2018-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 4 | 26.3471 | 5.0185
1497 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 32.9339 | 6.2731
1497 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-03 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22 | 24 | 169.5984 | 32.3045
1497 | Программа АВР | 2018-04-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 6.5868 | 1.2546
1497 | Согласование ТЗ | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.5868 | 1.2546
1497 | Произвести предразработку | 2018-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 42.3996 | 8.0761
1497 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-22 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 24 | 169.5984 | 32.3045
1497 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-26 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 27.5 | 26 | 171.256 | 32.6202
1497 | РУНН СБ | 2018-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 6 | 39.5206 | 7.5277
1497 | АВР НКУ | 2018-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 19.7603 | 3.7639
1497 | АВР (Ввод) | 2018-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 4 | 26.3471 | 5.0185
1497 | ЩСН | 2018-03-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 39 | 256.884 | 48.9303
1497 | План монтажа коробов | 2018-04-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 25.5 | 22 | 144.9089 | 27.6017
1497 | Учет + RS | 2018-04-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 7 | 46.1074 | 8.7824
1497 | ОПС | 2018-04-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10.5 | 16 | 105.3883 | 20.074
1497 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 19.7603 | 3.7639
1497 | Программа АВР НКУ | 2018-04-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 6.5868 | 1.2546
1497 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 6.5868 | 1.2546
1497 | Шильды (наклейки) | 2018-05-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 7 | 46.1074 | 8.7824
1497 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Согласована ОПС | 2018-04-09 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Согласован ЩСН | 2018-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Согласовано РУНН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Согласовано РУВН | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Согласовано НКУ | 2018-03-19 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Согласован ШТМ | 2018-02-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 26.3471 | 5.0185
1497 | Доработка РКД (замечания от 28.03.2018) | 2018-03-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 4 | 26.3471 | 5.0185
1497 | Доработка РКД (вентиляция - замечания от 28.03.2018) | 2018-03-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 13.1735 | 2.5092
1497 | Доработка РКД (новая компоновка от 16.03.2018) | 2018-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 16 | 105.3883 | 20.074
1497 | Доработка РКД (раздел ОВ, расчет и заказ вентустановки) | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11 | 16 | 105.3883 | 20.074
1497 | ЩУВ | 2018-04-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 23 | 151.4957 | 28.8563
1497 | Доработка РКД (замечания от 18.04.2018) | 2018-04-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 6 | 39.5206 | 7.5277
1497 | Доработка РКД и схем (замечания от 06.04.2018) | 2018-04-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 59 | 64 | 421.5533 | 80.2959
1497 | Дорботка РКД (раздел ОВ - замечания от 06.04.2018)) | 2018-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 26.3471 | 5.0185
1497 | Доработка РКД (замечания от 02.03.2018 и 06.03.2018) | 2018-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 39.5206 | 7.5277
1497 | Доработка РКД (замечания от 06.03.2018) | 2018-03-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 8 | 52.6942 | 10.037
1497 | Комплект РКД (КБЭ) - помощь | 2018-02-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 14 | 4 | 26.3471 | 5.0185
1497 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-03-16 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 35.333 | 6.7301
1497 | Шкафы РУНН - Доработка | 2018-04-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 9 | 63.5994 | 12.1142
1497 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 141.332 | 26.9204
1502 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1502 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1502 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1502 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1502 | Согласование ТЗ | 2018-02-16 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 0 | 0
1502 | Произвести предразработку | 2018-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1502 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0
1502 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1502 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1501 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1501 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1501 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1501 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1501 | Согласование ТЗ | 2018-02-16 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 0 | 0
1501 | Произвести предразработку | 2018-02-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1501 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0
1501 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1501 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1500 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1500 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1500 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1500 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1500 | Произвести предразработку | 2018-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1500 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0
1500 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1499 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1499 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1499 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1499 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1499 | Произвести предразработку | 2018-02-19 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1499 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0
1499 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 0 | 0
1498 | Предварительная ведомость | 2018-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.3885 | 3.5026
1498 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 38.7127 | 7.3738
1498 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-02-27 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 5 | 32.2606 | 6.1449
1498 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-02-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 7 | 45.1648 | 8.6028
1498 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-02-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4521 | 1.229
1498 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 38.7127 | 7.3738
1498 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-02-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 16 | 103.2338 | 19.6636
1498 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 19.3563 | 3.6869
1498 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-02 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 24 | 154.8507 | 29.4954
1498 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-03-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4521 | 1.229
1498 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-03-02 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4521 | 1.229
1498 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-03-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4521 | 1.229
1498 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-02-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4521 | 1.229
1498 | Вводные порталы - Заказ | 2018-03-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4521 | 1.229
1498 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 16 | 103.2338 | 19.6636
1498 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 9 | 16 | 103.2338 | 19.6636
1498 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.4521 | 1.229
1498 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 5 | 91.9426 | 17.5129
1498 | Согласование ТЗ | 2018-02-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 18.3885 | 3.5026
1498 | Произвести предразработку | 2018-02-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 38.7127 | 7.3738
1498 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 12.9042 | 2.4579
1498 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-02-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 3 | 55.1656 | 10.5077
1498 | РУНН (НКУ) | 2018-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 5 | 91.9426 | 17.5129
1498 | АВР (Ввод) | 2018-02-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 7 | 128.7197 | 24.518
1498 | ЩСН | 2018-03-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 73.5541 | 14.0103
1498 | План монтажа коробов | 2018-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 6 | 110.3311 | 21.0155
1498 | Учет + RS-485 | 2018-02-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 36.777 | 7.0052
1498 | ОПС | 2018-02-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 91.9426 | 17.5129
1498 | Заказ наклеек на модуль | 2018-02-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 18.3885 | 3.5026
1498 | Согласована компоновка шкафов | 2018-02-19 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | Согласована компоновка модуля | 2018-02-19 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | Согласована ОПС | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | Согласован ЩСН | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | Согласовано РУНН | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | Согласовано РУВН | 2018-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1506 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1506 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1505 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1505 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1505 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1504 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1504 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1504 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1503 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1503 | Схемы принципиальные (Э6) (1503-1506) | 2018-03-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 0 | 0
1503 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1503 | Произвести предразработку | 2018-02-22 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 0 | 0
1503 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-02-27 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 0 | 0
1503 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 16 | 0 | 0
1503 | ЩСН (1503-1512) | 2018-04-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 8 | 0 | 0
1503 | Учет (1503-1506) | 2018-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 3 | 0 | 0
1503 | ОПС (1503-1513) | 2018-04-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 5 | 0 | 0
1503 | Заказ наклеек на модуль (1503-1513) | 2018-03-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1510 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1510 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1510 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1509 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1509 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1509 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1508 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1508 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1508 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1507 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 0 | 0
1507 | Схемы принципиальные (Э6) (1507-1510) | 2018-04-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 0 | 0
1507 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1507 | Произвести предразработку | 2018-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1507 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 8 | 0 | 0
1507 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 5 | 0 | 0
1512 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1512 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1512 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1511 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
1511 | Схемы принципиальные (Э6) (1511-1512) | 2018-04-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 0 | 0
1511 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1511 | Произвести предразработку | 2018-02-22 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1511 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 0 | 0
1511 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 0 | 0
1513 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
1513 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-04-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 14 | 0 | 0
1513 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-04-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 0 | 0
1513 | Согласование ТЗ | 2018-03-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1513 | Произвести предразработку | 2018-02-22 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1513 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 0 | 0
1513 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-05 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 5 | 0 | 0
1513 | ЩСН | 2018-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 0 | 0
1514 | ШНО | 2018-03-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 86.7591 | 16.5255
1514 | Предварительная ведомость | 2018-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 86.7591 | 16.5255
1514 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 38.7029 | 7.372
1514 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 86.7591 | 16.5255
1514 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-30 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 38.7029 | 7.372
1514 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 21 | 101.5952 | 19.3515
1514 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-04-09 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.3515 | 3.686
1514 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-04-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 24.1893 | 4.6075
1514 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-03-28 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 14 | 20 | 96.7573 | 18.43
1514 | Шкафы НН - Заказ | 2018-03-26 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.3515 | 3.686
1514 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-03-26 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 24 | 32 | 154.8117 | 29.4879
1514 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-04-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 31 | 57 | 275.7584 | 52.5254
1514 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.3515 | 3.686
1514 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-04-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 16 | 77.4059 | 14.744
1514 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.6757 | 1.843
1514 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-04-24 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 15 | 24 | 116.1088 | 22.116
1514 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-03-30 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 16 | 32 | 154.8117 | 29.4879
1514 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8379 | 0.9215
1514 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 5 | 108.4488 | 20.6569
1514 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-22 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 14 | 16 | 77.4059 | 14.744
1514 | Программа АВР | 2018-05-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 4 | 86.7591 | 16.5255
1514 | Согласование ТЗ | 2018-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 21.6898 | 4.1314
1514 | Произвести предразработку | 2018-03-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 29.0272 | 5.529
1514 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 38.7029 | 7.372
1514 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | РУНН СБ | 2018-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 86.7591 | 16.5255
1514 | АВР (Ввод) | 2018-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 11 | 238.5874 | 45.4452
1514 | ЩСН | 2018-03-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 65.0693 | 12.3942
1514 | План монтажа коробов | 2018-04-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 6 | 130.1386 | 24.7883
1514 | Учет | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 130.1386 | 24.7883
1514 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 43.3795 | 8.2628
1514 | Шильды (наклейки) | 2018-05-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 86.7591 | 16.5255
1514 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Согласована ОПС | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Согласован ЩСН | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Согласовано РУНН | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Согласовано РУВН | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Согласовано НКУ | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Согласован ШТМ | 2018-03-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 43.3795 | 8.2628
1514 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-04-09 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 4.8379 | 0.9215
1515 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 3.0571 | 0.58231
1515 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 7.458 | 1.4206
1515 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 4.5857 | 0.87346
1515 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-04 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 11.187 | 2.1309
1515 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 14.916 | 2.8411
1515 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 5.5935 | 1.0654
1515 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 5.5935 | 1.0654
1515 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-05-03 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 6 | 4 | 7.458 | 1.4206
1515 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-05-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.729 | 0.71028
1515 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-05-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 7.458 | 1.4206
1515 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-05-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 4 | 7.458 | 1.4206
1515 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.8645 | 0.35514
1515 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-05-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 11 | 12 | 22.374 | 4.2617
1515 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-05-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.8645 | 0.35514
1515 | НКУ | 2018-05-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 15 | 22.9283 | 4.3673
1515 | Э6 на НКУ | 2018-03-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 9.1713 | 1.7469
1515 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 9 | 12 | 22.374 | 4.2617
1515 | Согласование ТЗ | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.5286 | 0.29115
1515 | Произвести предразработку | 2018-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 11.187 | 2.1309
1515 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 14.916 | 2.8411
1515 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 12 | 18.3426 | 3.4938
1515 | ЩСН | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 16 | 24.4568 | 4.6584
1515 | План монтажа коробов | 2018-05-10 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 5 | 7.6428 | 1.4558
1515 | Измерение | 2018-05-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 11 | 16.8141 | 3.2027
1515 | ОС | 2018-05-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 3.0571 | 0.58231
1515 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 4.5857 | 0.87346
1515 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 1.5286 | 0.29115
1515 | Шильды (наклейки) | 2018-05-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 6.1142 | 1.1646
1515 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | ПС | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 7 | 10.6999 | 2.0381
1515 | Согласована ОПС | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | Согласован ЩСН | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | Согласовано РУНН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | Согласовано РУВН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | Согласовано НКУ | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 4.5857 | 0.87346
1515 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.8645 | 0.35514
1515 | 1515-1517 Доработка РКД (Замечания от 17.05.2018) | 2018-05-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 3.0571 | 0.58231
1515 | Доработка РКД 1515-1517 (Замечания от 25.04.18) | 2018-05-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 21.3997 | 4.0761
1515 | ППУ | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 6.1142 | 1.1646
1515 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-04-26 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 22.374 | 4.2617
1515 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1516 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1516 | ППУ | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 11.4646 | 2.1837
1516 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7323 | 1.0919
1516 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 11.0875 | 2.1119
1516 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.7323 | 1.0919
1516 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 14.7833 | 2.8159
1516 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6958 | 0.70397
1516 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6958 | 0.70397
1516 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6958 | 0.70397
1516 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-05-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 14.7833 | 2.8159
1516 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-05-04 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3917 | 1.4079
1516 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-05-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 14.7833 | 2.8159
1516 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-05-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6958 | 0.70397
1516 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-05-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 4 | 14.7833 | 2.8159
1516 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-05-10 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6958 | 0.70397
1516 | НКУ | 2018-05-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 6 | 17.1969 | 3.2756
1516 | Э6 на НКУ | 2018-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 11.4646 | 2.1837
1516 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 7.3917 | 1.4079
1516 | Согласование ТЗ | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.8662 | 0.54593
1516 | Произвести предразработку | 2018-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 22.175 | 4.2238
1516 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-25 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 11.0875 | 2.1119
1516 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 22.9292 | 4.3675
1516 | ЩСН | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 11.4646 | 2.1837
1516 | План монтажа коробов | 2018-05-10 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 5 | 14.3308 | 2.7297
1516 | ОС | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.7323 | 1.0919
1516 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 8.5985 | 1.6378
1516 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1516 | Шильды (наклейки) | 2018-05-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 11.4646 | 2.1837
1516 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | ПС | 2018-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.7323 | 1.0919
1516 | Согласована ОПС | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | Согласован ЩСН | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | Согласовано РУНН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | Согласовано РУВН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | Согласовано НКУ | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 5.7323 | 1.0919
1516 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6958 | 0.70397
1517 | Предварительная ведомость | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 4.0376 | 0.76908
1517 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.8034 | 2.0578
1517 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 4.0376 | 0.76908
1517 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 14.4046 | 2.7437
1517 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 14.4046 | 2.7437
1517 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.2023 | 1.3719
1517 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6011 | 0.68593
1517 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-05-07 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 7.2023 | 1.3719
1517 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6011 | 0.68593
1517 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-05-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 5 | 18.0057 | 3.4297
1517 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-05-10 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6011 | 0.68593
1517 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 14.4046 | 2.7437
1517 | Согласование ТЗ | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.0188 | 0.38454
1517 | Произвести предразработку | 2018-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.6069 | 4.1156
1517 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-25 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 3 | 10.8034 | 2.0578
1517 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 24.2259 | 4.6145
1517 | ЩСН | 2018-05-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 11 | 16 | 32.3012 | 6.1526
1517 | План монтажа коробов | 2018-05-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 7 | 14.1318 | 2.6918
1517 | ОС | 2018-05-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 12.1129 | 2.3072
1517 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 4.0376 | 0.76908
1517 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1517 | Шильды (наклейки) | 2018-05-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 8.0753 | 1.5382
1517 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | ПС | 2018-05-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 9 | 18.1694 | 3.4608
1517 | Согласована ОПС | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | Согласован ЩСН | 2018-05-02 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | Согласовано РУНН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | Согласовано РУВН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 1 | 2.0188 | 0.38454
1517 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.6011 | 0.68593
1517 | ППУ | 2018-05-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 8.0753 | 1.5382
1517 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1518 | Передача наклеек в ПО | 2018-05-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1518 | Программа ОПС | 2018-05-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 2.2276 | 0.42431
1518 | Предварительная ведомость | 2018-03-28 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 4.4553 | 0.84862
1518 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 14.1614 | 2.6974
1518 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 4.4553 | 0.84862
1518 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-04-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 21.2421 | 4.0461
1518 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-04-13 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 28.3228 | 5.3948
1518 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.621 | 2.0231
1518 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.621 | 2.0231
1518 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-04-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 4 | 14.1614 | 2.6974
1518 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.0807 | 1.3487
1518 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-04-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 4 | 14.1614 | 2.6974
1518 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-04-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.5403 | 0.67435
1518 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-04-19 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 4 | 14.1614 | 2.6974
1518 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5403 | 0.67435
1518 | НКУ | 2018-05-08 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 35.6421 | 6.789
1518 | Э6 на НКУ | 2018-03-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 8.9105 | 1.6972
1518 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-23 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 4 | 14.1614 | 2.6974
1518 | Согласование ТЗ | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.2276 | 0.42431
1518 | Произвести предразработку | 2018-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 21.2421 | 4.0461
1518 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-25 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 5 | 17.7017 | 3.3718
1518 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-03-27 12:15 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 12 | 26.7316 | 5.0917
1518 | АВР НКУ | 2018-05-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 13 | 28.9592 | 5.516
1518 | ЩСН | 2018-05-03 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 11 | 24.504 | 4.6674
1518 | План монтажа коробов | 2018-05-10 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 6 | 13.3658 | 2.5459
1518 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-05-23 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 6.6829 | 1.2729
1518 | Программа АВР НКУ | 2018-05-21 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.2276 | 0.42431
1518 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1518 | Шильды (наклейки) | 2018-05-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 8.9105 | 1.6972
1518 | Согласована компоновка шкафов | 2018-04-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | Согласована компоновка модуля | 2018-04-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | ОПС | 2018-05-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 11 | 24.504 | 4.6674
1518 | Согласована ОПС | 2018-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | Согласован ЩСН | 2018-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | Согласовано РУНН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | Согласовано РУВН | 2018-03-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | Согласовано НКУ | 2018-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 2 | 4.4553 | 0.84862
1518 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-04-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.5403 | 0.67435
1519 | Предварительная ведомость | 2018-03-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 78.0337 | 14.8636
1519 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 63.8566 | 12.1632
1519 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 12 | 8 | 78.0337 | 14.8636
1519 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-14 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 35.5 | 49 | 391.1218 | 74.4994
1519 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 73 | 87 | 694.4407 | 132.2744
1519 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 31.9283 | 6.0816
1519 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 47.8925 | 9.1224
1519 | Шкафы НН - Модели и чертежи | 2018-05-23 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 33 | 40 | 319.2831 | 60.8158
1519 | Шкафы НН - Заказ | 2018-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 39.9104 | 7.602
1519 | Шкафы НН - Ошиновка | 2018-05-23 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 46 | 56 | 446.9963 | 85.1422
1519 | Шкафы ВН - Модели и чертежи | 2018-05-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 31.9283 | 6.0816
1519 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-05-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821 | 1.5204
1519 | Шкафы ВН - Ошиновка | 2018-05-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 31.9283 | 6.0816
1519 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821 | 1.5204
1519 | Шкафы НКУ - Модели и чертежи | 2018-04-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 14 | 111.7491 | 21.2855
1519 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 15.9642 | 3.0408
1519 | Шкафы НКУ - Ошиновка | 2018-04-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 22 | 175.6057 | 33.4487
1519 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-05-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 32 | 255.4265 | 48.6527
1519 | Вводные порталы - Заказ | 2018-05-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821 | 1.5204
1519 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821 | 1.5204
1519 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-04-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 6 | 47.8925 | 9.1224
1519 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-07 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821 | 1.5204
1519 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-06-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 55.5 | 83 | 662.5124 | 126.1928
1519 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-06-22 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 50.5 | 75 | 598.6558 | 114.0297
1519 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821 | 1.5204
1519 | НКУ | 2018-05-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 36.5 | 79 | 770.5832 | 146.7777
1519 | Э6 на НКУ | 2018-03-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 58.5253 | 11.1477
1519 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 39.0169 | 7.4318
1519 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 31 | 45 | 359.1935 | 68.4178
1519 | Согласование ТЗ | 2018-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1519 | Произвести предразработку | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 47.8925 | 9.1224
1519 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-03-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17.5 | 26 | 207.534 | 39.5303
1519 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-26 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 39 | 40 | 390.1687 | 74.3178
1519 | АВР НКУ | 2018-07-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 28 | 41 | 399.9229 | 76.1758
1519 | АВР (Ввод) | 2018-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 72 | 102 | 994.9302 | 189.5105
1519 | КРУ (КСО) | 2018-05-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 1 | 9.7542 | 1.8579
1519 | ШОТ | 2018-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 9.7542 | 1.8579
1519 | ЩСН | 2018-05-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 20 | 195.0843 | 37.1589
1519 | План монтажа коробов | 2018-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 19 | 185.3301 | 35.301
1519 | Учет | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 9.7542 | 1.8579
1519 | ОС | 2018-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 11 | 107.2964 | 20.4374
1519 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 78.0337 | 14.8636
1519 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.7542 | 1.8579
1519 | Шильды (наклейки) | 2018-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 11 | 107.2964 | 20.4374
1519 | Согласована компоновка шкафов | 2018-03-13 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Согласована компоновка модуля | 2018-03-13 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | ПС | 2018-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 20 | 195.0843 | 37.1589
1519 | РЛНД | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.25 | 1 | 9.7542 | 1.8579
1519 | Согласована ОПС | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Согласован ЩСН | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Согласовано РУНН | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Согласовано РУВН | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Согласовано НКУ | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Согласован ШТМ | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4 | 39.0169 | 7.4318
1519 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.9821 | 1.5204
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-04-25 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 29 | 231.4802 | 44.0915
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 71.8387 | 13.6836
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-05-14 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 79.8208 | 15.204
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 79.8208 | 15.204
1519 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-04-06 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 127.7132 | 24.3263
1519 | Обвязка КРУ | 2018-06-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 9.7542 | 1.8579
1519 | НКУ АСУТП | 2018-05-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4 | 39.0169 | 7.4318
1519 | Доработка ОПС (Замечания от 17.05.2018) | 2018-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
1519 | Доработка РКД (замечания от 15.05.2018) | 2018-05-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 7 | 68.2795 | 13.0056
1519 | Учет в Е3 | 2018-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 48.7711 | 9.2897
1519 | Обвязка | 2018-07-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 3 | 29.2627 | 5.5738
1519 | Доработка ЩСН (ошибки конструктора) | 2018-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 19.5084 | 3.7159
1519 | Доработка ПВ - ОЛ на ABB и Schneider | 2018-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 8 | 78.0337 | 14.8636
1519 | Доработка РКД (замечания от 4.04.2018) | 2018-05-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 10 | 97.5422 | 18.5795
1519 | Доработка АВР для РКД | 2018-06-20 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 29.2627 | 5.5738
1519 | Доработка РКД. Замечания 12.07 | 2018-07-17 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 78.0337 | 14.8636
1519 | Доработка РКД (замечания от 27.07.2018) | 2018-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 9 | 87.788 | 16.7215
1519 | Доработка РКД. Переделка ШТМ. | 2018-07-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4 | 39.0169 | 7.4318
1519 | Доработка ШТМ (на аппаратуре Schneider) | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 59 | 64 | 624.2699 | 118.9086
1519 | Программа ШТМ | 2018-08-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 21 | 22 | 214.5928 | 40.8748
1520 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556 | 1.363
1520 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.5293 | 1.0532
1520 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.3112 | 2.7259
1520 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 14.3112 | 2.7259
1520 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556 | 1.363
1520 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556 | 1.363
1520 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-27 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 35.7779 | 6.8148
1520 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556 | 1.363
1520 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 14.3112 | 2.7259
1520 | Согласование ТЗ | 2018-03-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.5293 | 1.0532
1520 | Произвести предразработку | 2018-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556 | 1.363
1520 | ЩСН | 2018-03-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 14 | 77.4105 | 14.7449
1520 | План монтажа коробов | 2018-03-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 11.0586 | 2.1064
1520 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 5.5293 | 1.0532
1520 | Шильды (наклейки) | 2018-03-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 11.0586 | 2.1064
1520 | Согласована ОПС | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | Согласован ЩСН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | Согласовано РУНН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | Согласовано РУВН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | Согласовано НКУ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | Согласован ШТМ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 5.5293 | 1.0532
1520 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.1556 | 1.363
1521 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8963 | 0.55168
1521 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-03-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 13.5161 | 2.5745
1521 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 6 | 17.3779 | 3.3101
1521 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-03-20 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 12 | 34.7557 | 6.6201
1521 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 8.6889 | 1.655
1521 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-03-23 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 8.6889 | 1.655
1521 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-03-27 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 10 | 28.9631 | 5.5168
1521 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8963 | 0.55168
1521 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-03-30 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 11.5852 | 2.2067
1521 | Согласование ТЗ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Произвести предразработку | 2018-03-21 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8963 | 0.55168
1521 | ЩСН | 2018-03-22 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 27.0322 | 5.149
1521 | План монтажа коробов | 2018-03-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 27.0322 | 5.149
1521 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 13.5161 | 2.5745
1521 | Шильды (наклейки) | 2018-03-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 27.0322 | 5.149
1521 | Согласована ОПС | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Согласован ЩСН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Согласовано РУНН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Согласовано РУВН | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Согласовано НКУ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Согласован ШТМ | 2018-03-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 13.5161 | 2.5745
1521 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-03-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.8963 | 0.55168
1522 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.1067 | 3.068
1522 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-05-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 15 | 120.8006 | 23.0096
1522 | Передача наклеек в ПО | 2018-06-29 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Предварительная ведомость | 2018-05-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 48.3202 | 9.2039
1522 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 64.427 | 12.2718
1522 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 32.2135 | 6.1359
1522 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-18 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 14 | 112.7472 | 21.4757
1522 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-18 11:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 20.5 | 34 | 273.8147 | 52.1552
1522 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 32.2135 | 6.1359
1522 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 48.3202 | 9.2039
1522 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 4 | 32.2135 | 6.1359
1522 | Шкафы НН - Заказ | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.1067 | 3.068
1522 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-05-10 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 4 | 32.2135 | 6.1359
1522 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 26 | 209.3877 | 39.8834
1522 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 24.1601 | 4.6019
1522 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 18 | 144.9607 | 27.6116
1522 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 48.3202 | 9.2039
1522 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-06-05 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 26 | 28 | 225.4944 | 42.9513
1522 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-05 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0534 | 1.534
1522 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-05-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 16.1067 | 3.068
1522 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 8 | 64.427 | 12.2718
1522 | Программа ШУН | 2018-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 8.0534 | 1.534
1522 | Согласование ТЗ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1522 | Произвести предразработку | 2018-04-04 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 48.3202 | 9.2039
1522 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-04-04 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 12 | 96.6405 | 18.4077
1522 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 26.5 | 25 | 201.3343 | 38.3494
1522 | РЗА | 2018-06-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 32 | 257.7079 | 49.0872
1522 | Обвязка RS-485 | 2018-06-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 5 | 40.2669 | 7.6699
1522 | ЩСН | 2018-05-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 20 | 161.0674 | 30.6795
1522 | План монтажа коробов | 2018-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 27 | 17 | 136.9073 | 26.0776
1522 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.8 | 3 | 24.1601 | 4.6019
1522 | Заказ наклеек на модуль | 2018-03-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 8.0534 | 1.534
1522 | Шильды (наклейки) | 2018-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 48.3202 | 9.2039
1522 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-04 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-04 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | ШУН | 2018-06-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 35.5 | 40 | 322.1349 | 61.359
1522 | ПС | 2018-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 11 | 88.5871 | 16.8737
1522 | Согласована ОПС | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Согласован ЩСН | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Согласовано РУНН | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Согласовано РУВН | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Согласовано НКУ | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Согласован ШТМ | 2018-05-04 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 32.2135 | 6.1359
1522 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 8.0534 | 1.534
1522 | Доработка РКД (Замечания от 19.06.2018) | 2018-06-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 32.2135 | 6.1359
1522 | Доработка КД | 2018-06-20 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 64.427 | 12.2718
1522 | Доработка РКД (Замечания от 15.05.2018) | 2018-05-21 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.5 | 10 | 80.5337 | 15.3398
1522 | Доработка РКД (Замечания от 25.04.2018) | 2018-04-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 3 | 24.1601 | 4.6019
1524 | Предварительная ведомость | 2018-05-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 10 | 83.2556 | 15.8582
1524 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 44.2584 | 8.4302
1524 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-07-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5.5 | 11 | 91.5812 | 17.444
1524 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 24.5 | 42 | 232.3565 | 44.2584
1524 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 28 | 54 | 298.7441 | 56.9036
1524 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 22.1292 | 4.2151
1524 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 33.1938 | 6.3226
1524 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-11 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 60 | 97 | 536.6328 | 102.2158
1524 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 44.2584 | 8.4302
1524 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-06-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 15 | 82.9845 | 15.8066
1524 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-08-21 12:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 132.7751 | 25.2905
1524 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.5323 | 1.0538
1524 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-05-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 8 | 44.2584 | 8.4302
1524 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-04 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.0646 | 2.1075
1524 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-06-08 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 26 | 36 | 199.1627 | 37.9358
1524 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-06-13 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 20 | 32 | 177.0335 | 33.7207
1524 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-19 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.5323 | 1.0538
1524 | НКУ ACS-REV | 2018-06-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 39.5 | 48 | 399.6271 | 76.1195
1524 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-06-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 74.9301 | 14.2724
1524 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-06-15 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 15 | 22 | 121.7105 | 23.183
1524 | Программа ОПС | 2018-09-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 8.3256 | 1.5858
1524 | Согласование ТЗ | 2018-04-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1524 | Произвести предразработку | 2018-04-04 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 33.1938 | 6.3226
1524 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-04 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30 | 42 | 232.3565 | 44.2584
1524 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 34 | 20 | 166.5113 | 31.7164
1524 | РУНН СБ | 2018-06-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 33.3023 | 6.3433
1524 | ЩСН + ШАО | 2018-06-29 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 42 | 43 | 357.9993 | 68.1903
1524 | План монтажа коробов | 2018-06-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 29 | 19 | 158.1857 | 30.1306
1524 | Учет | 2018-06-29 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 21 | 15 | 124.8835 | 23.7873
1524 | ОС | 2018-05-23 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 5 | 41.6278 | 7.9291
1524 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-28 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 10 | 83.2556 | 15.8582
1524 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 8.3256 | 1.5858
1524 | Шильды (наклейки) | 2018-06-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 18 | 20 | 166.5113 | 31.7164
1524 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-03 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-03 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | ПС | 2018-06-29 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 24 | 30 | 249.7669 | 47.5747
1524 | Согласована ОПС | 2018-06-04 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Согласован ЩСН | 2018-06-05 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Согласовано РУНН | 2018-06-04 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Согласовано РУВН | 2018-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Согласовано НКУ | 2018-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Согласован ШТМ | 2018-06-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | ППУ | 2018-06-29 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 49.9534 | 9.5149
1524 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 4 | 33.3023 | 6.3433
1524 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.5323 | 1.0538
1524 | Обвязка N | 2018-09-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 3 | 24.9767 | 4.7575
1524 | Шильды (наклейки) на шкафы РУНН | 2018-09-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 49.9534 | 9.5149
1524 | Доработка наклеек | 2018-09-25 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 33.3023 | 6.3433
1524 | Учет ОЛ | 2018-06-29 15:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17 | 9 | 74.9301 | 14.2724
1524 | НКУ SFEED | 2018-06-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 66 | 28 | 233.1158 | 44.403
1524 | Шкафы РУНН - Окончательная разработка (Доработка) | 2018-09-12 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 30.5 | 168.7351 | 32.14
1524 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2018-09-20 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16 | 88.5168 | 16.8603
1524 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-28 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 18 | 5 | 27.6615 | 5.2689
1524 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-11 09:54 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | Предварительная ведомость | 2018-04-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1.8611 | 0.35449
1523 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-04-05 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 13.0274 | 2.4814
1523 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.8611 | 0.35449
1523 | НКУ | 2018-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 3 | 5.5832 | 1.0635
1523 | Согласование ТЗ | 2018-04-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1.8611 | 0.35449
1523 | Согласована компоновка шкафов | 2018-04-02 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | Согласована компоновка модуля | 2018-04-02 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1.8611 | 0.35449
1527 | Подключение ОЛ РУНН | 2018-05-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 59.0641 | 11.2503
1527 | Предварительная ведомость | 2018-04-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 39.3761 | 7.5002
1527 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 30.5026 | 5.81
1527 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 39.3761 | 7.5002
1527 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-05-10 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 15 | 76.2565 | 14.5251
1527 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-05-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 26 | 132.178 | 25.1768
1527 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 20.3351 | 3.8733
1527 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 30.5026 | 5.81
1527 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-04-26 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 24 | 24 | 122.0104 | 23.2401
1527 | Шкафы НН - Заказ | 2018-04-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 15.2513 | 2.905
1527 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-04-28 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 15 | 16 | 81.3403 | 15.4934
1527 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-11 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 40.6701 | 7.7467
1527 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.1675 | 1.9367
1527 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-05-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 25.4188 | 4.8417
1527 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838 | 0.96834
1527 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-05-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 3 | 15.2513 | 2.905
1527 | Вводные порталы - Заказ | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838 | 0.96834
1527 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838 | 0.96834
1527 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-05-17 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 22 | 24 | 122.0104 | 23.2401
1527 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-05-15 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 32 | 32 | 162.6806 | 30.9868
1527 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-05-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838 | 0.96834
1527 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-04-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 59.0641 | 11.2503
1527 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-05-22 18:00 | Скребутис Андрей Сергеевич | КБМ | 16 | 16 | 81.3403 | 15.4934
1527 | Программа АВР | 2018-06-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 1 | 9.844 | 1.8751
1527 | Согласование ТЗ | 2018-04-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.844 | 1.8751
1527 | Произвести предразработку | 2018-04-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 30.5026 | 5.81
1527 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-04-14 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 61.0052 | 11.62
1527 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 20 | 196.8805 | 37.501
1527 | АВР (Ввод) | 2018-05-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 10 | 98.4402 | 18.7505
1527 | ЩСН | 2018-05-08 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 16 | 157.5044 | 30.0008
1527 | План монтажа коробов | 2018-05-11 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 14 | 137.8163 | 26.2507
1527 | Учет | 2018-05-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 4 | 39.3761 | 7.5002
1527 | ОПС | 2018-05-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 59.0641 | 11.2503
1527 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 39.3761 | 7.5002
1527 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.844 | 1.8751
1527 | Шильды (наклейки) | 2018-05-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 5 | 49.2201 | 9.3753
1527 | Согласована компоновка шкафов | 2018-04-24 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Согласована компоновка модуля | 2018-04-24 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | ЯНО | 2018-05-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 6 | 59.0641 | 11.2503
1527 | Согласована ОПС | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Согласован ЩСН | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Согласовано РУНН | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Согласовано РУВН | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Согласовано НКУ | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Согласован ШТМ | 2018-04-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 2 | 19.688 | 3.7501
1527 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-05-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.0838 | 0.96834
1527 | Дозаказ Гратиус | 2018-05-24 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Передача наклеек в ПО | 2018-06-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1528 | Передача наклеек в ПО | 2018-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1528 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-05-23 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 18 | 135.3567 | 25.7822
1528 | Предварительная ведомость | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 1 | 23.2872 | 4.4357
1528 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 22.5594 | 4.297
1528 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-29 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 23.2872 | 4.4357
1528 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-17 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 24 | 31 | 233.1142 | 44.4027
1528 | Шкафы НН - Заказ | 2018-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 37.5991 | 7.1617
1528 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-05-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 19 | 21 | 157.9161 | 30.0793
1528 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-04-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 93.1487 | 17.7426
1528 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-07-04 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 10 | 75.1981 | 14.3235
1528 | Согласование ТЗ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1528 | Произвести предразработку | 2018-04-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 30.0793 | 5.7294
1528 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 30.0793 | 5.7294
1528 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-04-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 93.1487 | 17.7426
1528 | Сигналы отходящих линий | 2018-05-29 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 11 | 256.1588 | 48.7922
1528 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-06-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 46.5743 | 8.8713
1528 | Шильды (наклейки) | 2018-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 2 | 46.5743 | 8.8713
1528 | Согласована ОПС | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | Согласован ЩСН | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | Согласовано РУНН | 2018-05-07 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | Согласовано РУВН | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | Согласовано НКУ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | Согласован ШТМ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-06-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 46.5743 | 8.8713
1528 | Дозаказ Гратиус | 2018-05-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | Дорработка схем (изменение ТЗ) | 2018-06-18 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 4 | 93.1487 | 17.7426
1530 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-14 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Предварительная ведомость | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 125.4414 | 23.8936
1530 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 196.8733 | 37.4997
1530 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-07 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 62.7207 | 11.9468
1530 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 196.8733 | 37.4997
1530 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 196.8733 | 37.4997
1530 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 196.8733 | 37.4997
1530 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-25 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 196.8733 | 37.4997
1530 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 196.8733 | 37.4997
1530 | НКУ | 2018-05-18 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 13 | 33 | 1034.8915 | 197.1222
1530 | Э6 на НКУ | 2018-05-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 8 | 250.8828 | 47.7872
1530 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-05-02 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 7 | 219.5224 | 41.8138
1530 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 12 | 2362.4795 | 449.9961
1530 | Согласование ТЗ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1530 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 10 | 8 | 250.8828 | 47.7872
1530 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 6 | 188.1621 | 35.8404
1530 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 31.3603 | 5.9734
1530 | Шильды (наклейки) | 2018-08-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 2 | 62.7207 | 11.9468
1530 | Согласована ОПС | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Согласован ЩСН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Согласовано РУНН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Согласовано РУВН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Согласовано НКУ | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Согласован ШТМ | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Учет ОЛ | 2018-05-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 7 | 219.5224 | 41.8138
1530 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 125.4414 | 23.8936
1530 | Дозаказ Гратиус | 2018-05-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Доработка РКД (Замечания от 20.07.2018) | 2018-07-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 8 | 250.8828 | 47.7872
1530 | Доработка РКД (Замечания от 27.06.2018) | 2018-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 6 | 188.1621 | 35.8404
1530 | Передача КД в ПО | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 125.4414 | 23.8936
1530 | Программирование ОПС | 2018-08-28 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 62.7207 | 11.9468
1530 | Доработка НКУ (новая Э6 от ПИ) | 2018-05-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 10 | 313.6035 | 59.734
1530 | Предварительная ведомость (доработка - измеение ТЗ) | 2018-05-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 31.3603 | 5.9734
1529 | Предварительная ведомость (доработка - измеение ТЗ) | 2018-05-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 9.0692 | 1.7275
1529 | Доработка предварительной ведомости 1529-1530 №2 | 2018-06-01 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 18.1385 | 3.455
1529 | Доработка НКУ (Новая Э6 от ПИ) | 2018-05-24 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 10 | 90.6925 | 17.2748
1529 | Доработка РКД (Замечания от 28.05.2018) | 2018-06-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 18 | 25 | 226.7312 | 43.1869
1529 | Ремонтный фидер | 2018-06-01 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 4 | 36.277 | 6.9099
1529 | Доработка РКД (Замечания от 28.05.2018) Завершение | 2018-06-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 30 | 272.0774 | 51.8243
1529 | 1529-1530 Доработка РКД (Замечания от 29.08.2018) | 2018-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 27.2077 | 5.1824
1529 | Передача КД в ПО | 2018-08-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 36.277 | 6.9099
1529 | Доработка РКД (Замечания от 27.06.2018 ) | 2018-06-29 16:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 24 | 20 | 181.3849 | 34.5495
1529 | Актуализация схем по требованиям ПИ | 2018-08-06 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 50 | 453.4624 | 86.3738
1529 | Доработка РКД (Замечания от 20.07.2018) | 2018-07-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 7 | 63.4847 | 12.0923
1529 | Предварительная ведомость | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 36.277 | 6.9099
1529 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 8 | 58.0002 | 11.0477
1529 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-07 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 7.5 | 68.0194 | 12.9561
1529 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 26 | 188.5005 | 35.9049
1529 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 25.5 | 44 | 319.0009 | 60.7621
1529 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 29.0001 | 5.5238
1529 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 43.5001 | 8.2857
1529 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-18 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 63 | 53 | 384.2511 | 73.1907
1529 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 36.2501 | 6.9048
1529 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-06-21 13:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 32 | 38 | 275.5008 | 52.4763
1529 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18 | 30 | 217.5006 | 41.4287
1529 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.7501 | 4.1429
1529 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-06-29 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 10 | 72.5002 | 13.8096
1529 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 21.7501 | 4.1429
1529 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-19 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 33 | 12 | 87.0003 | 16.5715
1529 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5 | 2.7619
1529 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-20 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 6 | 43.5001 | 8.2857
1529 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-06-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.25 | 1.381
1529 | Вводные порталы - Заказ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.25 | 1.381
1529 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.25 | 1.381
1529 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 25 | 26 | 188.5005 | 35.9049
1529 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 34 | 40 | 290.0008 | 55.2383
1529 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 7.25 | 1.381
1529 | НКУ | 2018-05-16 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 27 | 41 | 371.8391 | 70.8265
1529 | Э6 на НКУ | 2018-04-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 8 | 11 | 99.7617 | 19.0022
1529 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-04-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 7 | 63.4847 | 12.0923
1529 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 20 | 145.0004 | 27.6191
1529 | Программа АВР | 2018-07-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 18.1385 | 3.455
1529 | Согласование ТЗ | 2018-04-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1529 | Произвести предразработку | 2018-04-13 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 43.5001 | 8.2857
1529 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 36 | 57 | 413.2512 | 78.7145
1529 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-08 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 21 | 20 | 181.3849 | 34.5495
1529 | 1529-1530 АВР НКУ | 2018-05-22 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 5 | 23 | 208.5927 | 39.7319
1529 | 1529-1530 АВР (Ввод) | 2018-07-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 27 | 244.8697 | 46.6418
1529 | 1529-1530 ЩСН | 2018-05-31 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 12 | 22 | 199.5234 | 38.0045
1529 | 1529-1530 План монтажа коробов | 2018-08-07 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 32.5 | 30 | 272.0774 | 51.8243
1529 | 1529-1530 Учет | 2018-05-21 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 6 | 6 | 54.4155 | 10.3649
1529 | 1529-1530 ОС | 2018-05-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.0692 | 1.7275
1529 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 7 | 63.4847 | 12.0923
1529 | Программа АВР НКУ | 2018-05-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 1 | 1 | 9.0692 | 1.7275
1529 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 9.0692 | 1.7275
1529 | Шильды (наклейки) | 2018-08-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 72.554 | 13.8198
1529 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-15 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-15 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | 1529-1530 КРМ (ДФКУ) | 2018-05-23 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 4 | 4 | 36.277 | 6.9099
1529 | 1529-1530 ПС | 2018-05-25 18:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 2 | 12 | 108.831 | 20.7297
1529 | Согласована ОПС | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Согласован ЩСН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Согласовано РУНН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Согласовано РУВН | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Согласован ШТМ | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Согласовано НКУ | 2018-07-20 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Учет ОЛ | 2018-05-22 12:00 | Мелехов Артем Геннадьевич | КБЭ | 7 | 10 | 90.6925 | 17.2748
1529 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 36.277 | 6.9099
1529 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 7.25 | 1.381
1529 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 19 | 137.7504 | 26.2382
1529 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 (доработка) | 2018-08-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 72.5002 | 13.8096
1529 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-07 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 34 | 50 | 362.501 | 69.0478
1529 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-29 15:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14.5 | 23 | 166.7505 | 31.762
1529 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-14 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-15 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-06-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 39.3615 | 7.4974
1539 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2018-05-15 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | Шкафы КРУ - Заказ | 2018-05-15 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | Шкафы КРУ - Ошиновка | 2018-05-15 18:00 | КБМ№2 | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 669.1456 | 127.4563
1539 | КРУ 1539-1540 | 2018-06-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 10 | 393.6151 | 74.9743
1539 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 39.3615 | 7.4974
1539 | Программирование устройств | 2018-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 39.3615 | 7.4974
1539 | Шильды (наклейки) | 2018-06-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.723 | 14.9949
1539 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-06-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.723 | 14.9949
1539 | Передача наклеек в ПО | 2018-06-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1531 | Предварительная ведомость | 2018-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1531 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-05-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1531 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-05-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1531 | Шкафы КРУ - Модели и чертежи | 2018-05-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1531 | Шкафы КРУ - Заказ | 2018-05-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1531 | Шкафы КРУ - Ошиновка | 2018-05-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1531 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1531 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-23 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 0 | 0
1531 | Согласование ТЗ | 2018-04-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1531 | Произвести предразработку | 2018-04-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0 | 0
1531 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-15 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 0 | 0
1531 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1531 | КРУ 1531-1540 | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1531 | Шильды (наклейки) | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1531 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1541 | Комплект РКД (КБЭ), часть 2/2 | 2018-05-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 19 | 100.3264 | 19.1098
1541 | ОС | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7.2667 | 8 | 42.2427 | 8.0462
1541 | Измерение СВ | 2018-07-06 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 1 | 5.2803 | 1.0058
1541 | Доработка РКД (замечания от 13.06.2018). Часть 1/3 | 2018-06-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 31 | 24 | 126.7281 | 24.1387
1541 | Доработка РКД (замечания от 13.06.2018). Часть 2/3 | 2018-06-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 73.9247 | 14.0809
1541 | Доработка РКД (замечания от 13.06.2018). Часть 3/3 | 2018-06-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 28 | 28 | 147.8494 | 28.1618
1541 | Цепи управления насосом + СОЛ | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11.5517 | 2 | 10.5607 | 2.0116
1541 | Доработка РКД (замечания от 11.07.2018) | 2018-07-17 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 18 | 24 | 126.7281 | 24.1387
1541 | Доработка РКД (замечания от 11.07.2018) | 2018-07-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 8 | 42.2427 | 8.0462
1541 | Доработка РКД (замечания от 11.07.2018) | 2018-07-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 31 | 28 | 147.8494 | 28.1618
1541 | Учет НКУ | 2018-07-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 15.841 | 3.0173
1541 | КРМ (ДФКУ) | 2018-06-29 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 5.2803 | 1.0058
1541 | ШЭО | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 71.2857 | 87 | 459.3892 | 87.5027
1541 | АВР ШЭО | 2018-08-06 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 24 | 11 | 58.0837 | 11.0636
1541 | Э6 на ШЭО | 2018-06-29 12:03 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.5 | 8 | 42.2427 | 8.0462
1541 | Доработка РКД (13.06) | 2018-06-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 21.1213 | 4.0231
1541 | Доработка РКД (замечания от 27.07.18) | 2018-08-01 12:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 17 | 89.7657 | 17.0982
1541 | Предварительная ведомость | 2018-05-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 6 | 31.682 | 6.0347
1541 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-20 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 8 | 55.7472 | 10.6185
1541 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 12 | 63.364 | 12.0693
1541 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18.5 | 35 | 243.8939 | 46.456
1541 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 44.5 | 51 | 355.3882 | 67.693
1541 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 27.8736 | 5.3093
1541 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 41.8104 | 7.9639
1541 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-21 17:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 36 | 52 | 362.3566 | 69.0203
1541 | Шкафы НН - Заказ | 2018-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 41.8104 | 7.9639
1541 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-05-24 13:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 27 | 34 | 236.9255 | 45.1287
1541 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-04 11:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 20 | 139.3679 | 26.5463
1541 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 20.9052 | 3.9819
1541 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-06-05 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 14 | 97.5576 | 18.5824
1541 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 20.9052 | 3.9819
1541 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-05-29 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 14 | 21 | 146.3363 | 27.8736
1541 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-05-29 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9684 | 1.3273
1541 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-15 10:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 10 | 10 | 69.684 | 13.2731
1541 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-20 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 75 | 52 | 362.3566 | 69.0203
1541 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-07-12 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 29 | 38 | 264.7991 | 50.4379
1541 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9684 | 1.3273
1541 | НКУ | 2018-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 38.2963 | 36 | 190.0921 | 36.208
1541 | Э6 на НКУ | 2018-06-29 12:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.5 | 7 | 36.9624 | 7.0404
1541 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-06-22 15:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 8 | 42.2427 | 8.0462
1541 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-04 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 24 | 167.2415 | 31.8555
1541 | Программа АВР | 2018-09-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 5.2803 | 1.0058
1541 | Программа ОПС | 2018-09-05 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 5.2803 | 1.0058
1541 | Согласование ТЗ | 2018-05-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1541 | Произвести предразработку | 2018-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 8 | 55.7472 | 10.6185
1541 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-11 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22.5 | 24 | 167.2415 | 31.8555
1541 | Комплект РКД (КБЭ), часть 1/2 | 2018-05-17 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 19 | 14 | 73.9247 | 14.0809
1541 | РУНН СБ | 2018-07-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 14 | 10 | 52.8034 | 10.0578
1541 | АВР НКУ | 2018-07-31 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 37 | 23 | 121.4477 | 23.1329
1541 | АВР (Ввод) | 2018-07-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 49 | 38 | 200.6528 | 38.2196
1541 | ЩСН | 2018-07-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 45 | 67 | 353.7825 | 67.3871
1541 | План монтажа коробов | 2018-08-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 33.5 | 57 | 300.9791 | 57.3294
1541 | Учет | 2018-07-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 10 | 52.8034 | 10.0578
1541 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 10 | 52.8034 | 10.0578
1541 | Программа АВР НКУ | 2018-09-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 5.2803 | 1.0058
1541 | Заказ наклеек на модуль | 2018-04-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.2803 | 1.0058
1541 | Шильды (наклейки) | 2018-08-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 13 | 68.6444 | 13.0751
1541 | Согласована компоновка шкафов | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Согласована компоновка модуля | 2018-05-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | КРМ (ДФКУ) | 2018-07-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 5 | 26.4017 | 5.0289
1541 | ПС | 2018-07-23 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 28 | 147.8494 | 28.1618
1541 | ШТМ (УСПД) | 2018-08-08 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 9 | 47.523 | 9.052
1541 | Согласована ОПС | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Согласован ЩСН | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Согласовано РУНН | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Согласовано РУВН | 2018-07-25 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Согласовано НКУ | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Согласован ШТМ | 2018-07-30 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | ППУ | 2018-07-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 3 | 15.841 | 3.0173
1541 | Учет ОЛ | 2018-07-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 10 | 52.8034 | 10.0578
1541 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-04 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 4 | 21.1213 | 4.0231
1541 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.9684 | 1.3273
1541 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-07 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Доработки по сопровождению | 2018-09-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 21.1213 | 4.0231
1541 | Доработка РКД (замечания от 27.07.18) | 2018-08-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 7 | 36.9624 | 7.0404
1541 | Доработка РКД (замечания от 27.07.18) | 2018-07-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4 | 21.1213 | 4.0231
1541 | Исправление АВР НКУ | 2018-08-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.2803 | 1.0058
1541 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-21 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-14 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 62.7156 | 11.9458
1541 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25 | 25 | 174.2099 | 33.1828
1541 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2018-08-17 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 9 | 62.7156 | 11.9458
1541 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2018-08-10 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 8 | 11 | 76.6524 | 14.6004
1541 | Модуль (Доработка) | 2018-08-01 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 90.5892 | 17.2551
1541 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 83.6208 | 15.9278
1541 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13.5 | 18 | 125.4311 | 23.8916
1542 | Предварительная ведомость | 2018-05-28 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 9.2905 | 1.7696
1542 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 16.0818 | 3.0632
1542 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-07-16 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 2 | 6.1937 | 1.1797
1542 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 13 | 26.133 | 4.9777
1542 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.5 | 19 | 38.1944 | 7.2751
1542 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.0409 | 1.5316
1542 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 12.0614 | 2.2974
1542 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-07 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 10 | 20.1023 | 3.829
1542 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-18 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-06 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 4 | 8.0409 | 1.5316
1542 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-06-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 8.0409 | 1.5316
1542 | Вводные порталы - Заказ | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-13 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 18 | 36.1842 | 6.8922
1542 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-07-12 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 24 | 48.2455 | 9.1896
1542 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | НКУ | 2018-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 3 | 9.2905 | 1.7696
1542 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-05-16 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 7 | 21.6779 | 4.1291
1542 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-07-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 16 | 32.1637 | 6.1264
1542 | Согласование ТЗ | 2018-05-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1542 | Произвести предразработку | 2018-05-11 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 12.0614 | 2.2974
1542 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-05-14 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 10 | 20.1023 | 3.829
1542 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-05-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 24 | 74.3242 | 14.157
1542 | Ввод | 2018-05-29 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 7 | 21.6779 | 4.1291
1542 | ЩСН | 2018-06-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 9 | 27.8716 | 5.3089
1542 | План монтажа коробов | 2018-07-17 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 19 | 58.84 | 11.2076
1542 | Учет | 2018-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 11 | 34.0653 | 6.4886
1542 | ОПС | 2018-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 5 | 15.4842 | 2.9494
1542 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.0968 | 0.58987
1542 | Заказ наклеек на модуль | 2018-05-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 3.0968 | 0.58987
1542 | Шильды (наклейки) | 2018-07-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 12.3874 | 2.3595
1542 | Согласована компоновка шкафов | 2018-06-01 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Согласована компоновка модуля | 2018-06-01 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Согласована ОПС | 2018-07-17 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Согласован ЩСН | 2018-05-10 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Согласовано РУНН | 2018-07-17 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Согласовано РУВН | 2018-05-10 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Согласовано НКУ | 2018-07-17 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Согласован ШТМ | 2018-05-10 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 9.2905 | 1.7696
1542 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-20 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.0102 | 0.3829
1542 | Дозаказ Гратиус | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Доработка РКД (Замечания от 13-15.06.2018) | 2018-07-04 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 12 | 37.1621 | 7.0785
1542 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 7 | 14.0716 | 2.6803
1542 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-06-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 26.133 | 4.9777
1542 | Передача наклеек в ПО | 2018-07-19 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-06-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 10 | 0 | 0
1543 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1544 | Предварительная ведомость | 2018-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 62.4219 | 11.8899
1544 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 317.3112 | 60.4402
1544 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 3 | 46.8164 | 8.9174
1544 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 79.3278 | 15.1101
1544 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 79.3278 | 15.1101
1544 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 158.6556 | 30.2201
1544 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 118.9917 | 22.6651
1544 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 12 | 475.9668 | 90.6603
1544 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-06-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Вводные порталы - Заказ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-11 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 9 | 12 | 475.9668 | 90.6603
1544 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-07-10 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 4 | 6 | 237.9834 | 45.3302
1544 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-11 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | НКУ | 2018-07-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 43 | 671.0352 | 127.8162
1544 | Э6 на НКУ | 2018-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 15.6055 | 2.9725
1544 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-07-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 31.2109 | 5.9449
1544 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-23 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 4 | 8 | 317.3112 | 60.4402
1544 | 1544-1545 Программа АВР | 2018-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 4 | 62.4219 | 11.8899
1544 | Согласование ТЗ | 2018-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1544 | Произвести предразработку | 2018-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 79.3278 | 15.1101
1544 | 1544-1545 Доработка РКД | 2018-06-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 31.2109 | 5.9449
1544 | 1544-1545 АВР НКУ | 2018-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 3 | 46.8164 | 8.9174
1544 | 1544-1545 АВР (Ввод) | 2018-07-07 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 14 | 218.4766 | 41.6146
1544 | 1544-1545 ЩСН | 2018-06-28 12:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 8 | 124.8438 | 23.7798
1544 | 1444-1445 План монтажа коробов | 2018-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 25.5 | 30 | 468.1641 | 89.1741
1544 | 1544-1545 Учет ОЛ (Sentron) | 2018-07-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 15 | 234.082 | 44.5871
1544 | 1544-1545 Учет | 2018-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 62.4219 | 11.8899
1544 | 1544-1545 ОС | 2018-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.6055 | 2.9725
1544 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 78.0273 | 14.8624
1544 | 1544-1545 Программа АВР НКУ | 2018-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 31.2109 | 5.9449
1544 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 15.6055 | 2.9725
1544 | Шильды (наклейки) | 2018-08-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 124.8438 | 23.7798
1544 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-06-13 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Согласована компоновка модуля | 2018-06-13 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | 1544-1545 Подключение ФСА | 2018-07-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 46.8164 | 8.9174
1544 | 1544-1545 ПС | 2018-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 31.2109 | 5.9449
1544 | Согласована ОПС | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Согласован ЩСН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Согласовано РУНН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Согласовано РУВН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Согласовано НКУ | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Согласован ШТМ | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | 1544-1545 Измерение на СВ | 2018-06-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 15.6055 | 2.9725
1544 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 62.4219 | 11.8899
1544 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 39.6639 | 7.555
1544 | Дозаказ Гратиус | 2018-07-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-02 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-06-13 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-06-13 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Доработка и оформление КД для предачи в ПО | 2018-07-27 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 12 | 187.2656 | 35.6696
1544 | РУНН СБ | 2018-07-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 11 | 171.6602 | 32.6972
1545 | Предварительная ведомость | 2018-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 167.9883 | 31.9978
1545 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 41.9971 | 7.9994
1545 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Шкафы НН - Заказ | 2018-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Вводные порталы - Заказ | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-11 12:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-11 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | НКУ | 2018-07-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 14 | 42 | 1763.8771 | 335.9766
1545 | Э6 на НКУ | 2018-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 41.9971 | 7.9994
1545 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-07-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 83.9941 | 15.9989
1545 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-28 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 2 | 407.9716 | 77.7089
1545 | Согласование ТЗ | 2018-06-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1545 | Произвести предразработку | 2018-06-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 209.9854 | 39.9972
1545 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 41.9971 | 7.9994
1545 | Шильды (наклейки) | 2018-08-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 8 | 335.9766 | 63.9955
1545 | Согласована ОПС | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | Согласован ЩСН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | Согласовано РУНН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | Согласовано РУВН | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | Согласовано НКУ | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | Согласован ШТМ | 2018-06-13 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 167.9883 | 31.9978
1545 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 203.9858 | 38.8544
1545 | Дозаказ Гратиус | 2018-07-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-21 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | Расчет освещенности | 2018-10-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15.7 | 16 | 444.2015 | 84.6098
1546 | Подключение освещения | 2018-12-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 23.5 | 45 | 1249.3166 | 237.9651
1546 | Полуфабрикат ЩО в 1с | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 27.7626 | 5.2881
1567 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1567 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1567 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-13 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1567 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1566 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1566 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1565 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1565 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1565 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1564 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1564 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-19 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1564 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1563 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1563 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1563 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1563 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-07 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1562 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1562 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1562 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-19 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1561 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1561 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1561 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-19 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1560 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1560 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1560 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-17 09:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1559 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1559 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-13 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-12 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1558 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1558 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 0 | 0
1558 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-12 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1557 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1557 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1557 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1557 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-11 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1556 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1556 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1556 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-11 10:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1555 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1555 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1555 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-10 17:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1554 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1554 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1554 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1554 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-10 15:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1553 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1553 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1553 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1553 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-10 11:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1552 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1552 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1552 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 17:36 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1552 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-10 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1551 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1551 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-07 16:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1550 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-06 16:24 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1550 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-07 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1550 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1549 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-07 16:08 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1549 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1549 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1549 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-06 11:12 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1548 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-06 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1548 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-06 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1548 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1547 | Предварительная ведомость | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 4 | 13.7226 | 2.6138
1547 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 16.8501 | 3.2095
1547 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 2 | 6.8613 | 1.3069
1547 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 11 | 23.1689 | 4.4131
1547 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-06-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 16 | 33.7003 | 6.4191
1547 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 10.5313 | 2.006
1547 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 12.6376 | 2.4072
1547 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-07-16 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 19 | 17 | 35.8065 | 6.8203
1547 | Шкафы НН - Заказ | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 6.3188 | 1.2036
1547 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-07-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 7 | 14.7439 | 2.8084
1547 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-03 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 27 | 24 | 50.5504 | 9.6286
1547 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-08-03 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2125 | 0.80239
1547 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-08-03 16:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 8 | 16.8501 | 3.2095
1547 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-08-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.4251 | 1.6048
1547 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-08-01 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 14 | 16 | 33.7003 | 6.4191
1547 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-07-31 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 24 | 24 | 50.5504 | 9.6286
1547 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-08-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.1063 | 0.40119
1547 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-06-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.7226 | 2.6138
1547 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-07 09:30 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 7 | 10 | 21.0627 | 4.0119
1547 | Согласование ТЗ | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1547 | Произвести предразработку | 2018-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 12.6376 | 2.4072
1547 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-06-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 16 | 33.7003 | 6.4191
1547 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-06-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 32 | 40 | 137.2265 | 26.1384
1547 | РУНН СБ | 2018-07-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 5 | 17.1533 | 3.2673
1547 | Ввод | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2 | 6.8613 | 1.3069
1547 | ЩСН | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 16 | 54.8906 | 10.4554
1547 | План монтажа коробов | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 14 | 48.0293 | 9.1484
1547 | Учет | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 13.7226 | 2.6138
1547 | ОПС | 2018-08-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 13 | 44.5986 | 8.495
1547 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.4307 | 0.65346
1547 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1558 Шильды (наклейки) | 2018-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 10 | 34.3066 | 6.5346
1547 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | Согласована компоновка модуля | 2018-06-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1567 Согласована ОПС | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1567 Согласован ЩСН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1567 Согласовано РУНН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 1547-1567 Согласовано РУВН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-11 11:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 3 | 10.292 | 1.9604
1547 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 2.1063 | 0.40119
1547 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-05 09:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 1559-1567 Шильды (наклейки) | 2018-09-12 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 17.1533 | 3.2673
1547 | Доработка РКД (Замечания от 4.07.2018) | 2018-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 9 | 30.876 | 5.8811
1547 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-20 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 22 | 46.3379 | 8.8263
1547 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-30 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 16.8501 | 3.2095
1568 | Предварительная ведомость | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 30.5154 | 5.8125
1568 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 7 | 26.1953 | 4.9896
1568 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 2.5 | 19.0721 | 3.6328
1568 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-06-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 12 | 44.9062 | 8.5536
1568 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-07-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 18 | 67.3593 | 12.8303
1568 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-07-23 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.9687 | 2.8512
1568 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-07-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 22.4531 | 4.2768
1568 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-24 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 24 | 89.8124 | 17.1071
1568 | Шкафы НН - Заказ | 2018-08-24 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.9687 | 2.8512
1568 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-08-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 16 | 59.875 | 11.4048
1568 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 5 | 18.7109 | 3.564
1568 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-08-08 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.4844 | 1.4256
1568 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-08-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 11.2266 | 2.1384
1568 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-08-08 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.4844 | 1.4256
1568 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-13 17:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 24 | 89.8124 | 17.1071
1568 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-09-11 10:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 20 | 24 | 89.8124 | 17.1071
1568 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.7422 | 0.7128
1568 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-06-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 30.5154 | 5.8125
1568 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-10-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 16 | 59.875 | 11.4048
1568 | Программа ОПС | 2018-11-08 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 7.6289 | 1.4531
1568 | Согласование ТЗ | 2018-06-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1568 | Произвести предразработку | 2018-06-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 22.4531 | 4.2768
1568 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-06-18 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 44.9062 | 8.5536
1568 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-06-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 23 | 16 | 122.0617 | 23.2498
1568 | РУНН СБ | 2018-09-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 7 | 53.402 | 10.1718
1568 | Ввод | 2018-09-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 1 | 7.6289 | 1.4531
1568 | ЩСН | 2018-09-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 11 | 83.9174 | 15.9843
1568 | План монтажа коробов | 2018-09-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 19 | 19 | 144.9482 | 27.6092
1568 | Учет | 2018-09-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 1 | 7.6289 | 1.4531
1568 | ОПС | 2018-09-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 7 | 53.402 | 10.1718
1568 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 2 | 15.2577 | 2.9062
1568 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.6289 | 1.4531
1568 | Шильды (наклейки) | 2018-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 30.5154 | 5.8125
1568 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Согласована компоновка модуля | 2018-06-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Согласована ОПС | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Согласован ЩСН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Согласовано РУНН | 2018-06-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 0 | 0 | 0
1568 | Согласовано РУВН | 2018-07-18 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.2577 | 2.9062
1568 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-07-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.7422 | 0.7128
1568 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-03 09:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-07-10 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Доработка РКД (Замечания от 1.08.2018) | 2018-08-10 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 23 | 175.4637 | 33.4217
1568 | Доработка РКД (Замечания от 23.08.2018) | 2018-08-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 22.8866 | 4.3593
1568 | Доработка РКД (Замечания от 14.09.2018) | 2018-09-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 15.2577 | 2.9062
1568 | Доработка РКД (Замечания от 16.07.2018) | 2018-07-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14.25 | 19 | 144.9482 | 27.6092
1568 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-07-24 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 3 | 4 | 14.9687 | 2.8512
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.7422 | 0.7128
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 21 | 78.5859 | 14.9687
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-03 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 18 | 67.3593 | 12.8303
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-07-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 11 | 41.164 | 7.8408
1568 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-07-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 44.9062 | 8.5536
1568 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 10 | 37.4218 | 7.128
1569 | ШОТ | 2018-08-14 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 143.6423 | 27.3604
1569 | Предварительная ведомость | 2018-06-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 47.8808 | 9.1201
1569 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512 | 3.2859
1569 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-08 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0.5 | 5.9851 | 1.14
1569 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 34.5023 | 6.5719
1569 | Шкафы НН - Заказ | 2018-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512 | 3.2859
1569 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 2 | 34.5023 | 6.5719
1569 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512 | 3.2859
1569 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512 | 3.2859
1569 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-08-08 11:09 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 69.0046 | 13.1437
1569 | Согласование ТЗ | 2018-06-21 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1569 | Произвести предразработку | 2018-06-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 3 | 51.7535 | 9.8578
1569 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-07-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 1 | 17.2512 | 3.2859
1569 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-06-21 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | ШОТ (предразработка) | 2018-08-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 23.9404 | 4.5601
1569 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-08-15 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Заказ наклеек на модуль | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 11.9702 | 2.28
1569 | Шильды (наклейки) | 2018-08-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 23.9404 | 4.5601
1569 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-06-18 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Согласована ОПС | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Согласован ЩСН | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Согласовано РУНН | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Согласовано РУВН | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Согласовано НКУ | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Согласован ШТМ | 2018-06-13 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-08-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 35.9106 | 6.8401
1569 | Дозаказ Гратиус | 2018-07-23 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Передача наклеек в ПО | 2018-08-08 14:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-07-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 17.2512 | 3.2859
1570 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-12-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 59.5 | 99.5 | 190.1116 | 36.2117
1570 | Модуль - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-10-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 24 | 45.8561 | 8.7345
1570 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-27 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 26 | 49.6774 | 9.4624
1570 | Предварительная ведомость | 2018-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 14.2857 | 2.7211
1570 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 15.2854 | 2.9115
1570 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 41 | 70 | 133.7468 | 25.4756
1570 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 147 | 235 | 449.0073 | 85.5252
1570 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-15 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.4 | 6 | 11.464 | 2.1836
1570 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-16 16:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.6 | 8 | 15.2854 | 2.9115
1570 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-19 15:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 105 | 80 | 152.8535 | 29.115
1570 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2019-04-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.9107 | 0.36394
1570 | Согласование ТЗ | 2018-06-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 14.2857 | 2.7211
1570 | Произвести предразработку | 2018-06-20 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 11.464 | 2.1836
1570 | Разработка электроснабжения | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7.5 | 16 | 114.2859 | 21.7687
1570 | Расчет вентиляции | 2018-09-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 36.5 | 44 | 314.2861 | 59.864
1570 | Шильды (наклейки) | 2019-05-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 2 | 14.2857 | 2.7211
1570 | Разработка ЩСН | 2018-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 23 | 164.2859 | 31.2926
1570 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-16 08:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.9107 | 0.36394
1570 | Ведомость 1с на ВРУ-1,2 (внесены в заказ №1651) | 2019-02-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 28.5715 | 5.4422
1570 | Переработка КД на ЩСН ка камеры покраски (новое ТЗ) | 2019-05-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15.85 | 30 | 214.286 | 40.8164
1570 | Переработка 1с на ЩСН ка камеры покраски (новое ТЗ) | 2019-05-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 7.1429 | 1.3605
1570 | План монтажа коробов и доведение ЩСН покрасочной камеры | 2019-04-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 8 | 57.1429 | 10.8844
1570 | Ведомость 1с на ЩСН | 2019-04-18 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 28.5715 | 5.4422
1570 | Расчет освещенности | 2018-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 15 | 107.143 | 20.4082
1570 | Расчет освещения | 2018-11-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
1572 | Предварительная ведомость | 2018-07-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 160.3946 | 30.5514
1572 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 160.3946 | 30.5514
1572 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068 | 132.1346
1572 | Шкафы НН - Заказ | 2018-08-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068 | 132.1346
1572 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-08-17 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068 | 132.1346
1572 | Вводные порталы - Заказ | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068 | 132.1346
1572 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-08-31 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068 | 132.1346
1572 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-10-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 2 | 1387.4137 | 264.2693
1572 | Согласование ТЗ | 2018-07-25 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1572 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 320.7893 | 61.1027
1572 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 10 | 3207.8929 | 611.0272
1572 | Программа ШТМ | 2018-10-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 320.7893 | 61.1027
1572 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 96.2368 | 18.3308
1572 | Шильды (наклейки) | 2018-09-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 641.5786 | 122.2054
1572 | Согласована ОПС | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Согласован ЩСН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Согласовано РУНН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Согласовано РУВН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Согласовано НКУ | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Согласован ШТМ | 2018-07-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-10-18 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 693.7068 | 132.1346
1572 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-27 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | РЭ ШОТ (PDF) | 2018-10-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 641.5786 | 122.2054
1572 | РЭ ШОТ (Print) | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1571 | Доработка ШОТ | 2018-09-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 6 | 64.8703 | 12.3562
1571 | Подключение УЗИП | 2018-10-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 21.6234 | 4.1187
1571 | Программа АВР | 2018-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 24 | 259.4812 | 49.425
1571 | Программа АВР НКУ | 2018-10-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 17 | 16 | 172.9875 | 32.95
1571 | Программирование АВР | 2018-10-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 32.4352 | 6.1781
1571 | Программирование ШТМ | 2018-10-22 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 56 | 1 | 10.8117 | 2.0594
1571 | Программирование АВР НКУ | 2018-10-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 10.8117 | 2.0594
1571 | Обвязка РЛНД | 2018-08-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 4 | 43.2469 | 8.2375
1571 | Доработка ШТМ 1571-1572 | 2018-10-22 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 8 | 86.4937 | 16.475
1571 | Обвязка ZSI | 2018-08-29 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 10 | 108.1172 | 20.5937
1571 | Предварительная ведомость | 2018-07-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19 | 7.5 | 81.0879 | 15.4453
1571 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 117.9209 | 22.4611
1571 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 11.5 | 14.5 | 156.7699 | 29.8609
1571 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-08-08 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 29.4802 | 5.6153
1571 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23 | 30 | 442.2036 | 84.2292
1571 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 58.9605 | 11.2306
1571 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 88.4407 | 16.8458
1571 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-24 19:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 53 | 73 | 1076.0287 | 204.9578
1571 | Шкафы НН - Заказ | 2018-08-27 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 44.2204 | 8.4229
1571 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-08-29 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 20 | 31 | 456.9437 | 87.0369
1571 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-10 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 18 | 24 | 353.7628 | 67.3834
1571 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-08-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 29.4802 | 5.6153
1571 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-08-27 11:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 11 | 16 | 235.8419 | 44.9223
1571 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-08-08 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 58.9605 | 11.2306
1571 | Вводные порталы - Заказ | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401 | 2.8076
1571 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401 | 2.8076
1571 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-08-09 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 4 | 1 | 14.7401 | 2.8076
1571 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401 | 2.8076
1571 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-08-31 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 33 | 32 | 471.6838 | 89.8445
1571 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-08-27 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 47 | 56 | 825.4466 | 157.2279
1571 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-08-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401 | 2.8076
1571 | НКУ | 2018-09-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 64 | 64 | 691.9499 | 131.8
1571 | Э6 на НКУ | 2018-07-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 10 | 108.1172 | 20.5937
1571 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13 | 12 | 129.7406 | 24.7125
1571 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-10-22 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 25 | 16 | 235.8419 | 44.9223
1571 | Согласование ТЗ | 2018-07-24 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Произвести предразработку | 2018-07-05 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 88.4407 | 16.8458
1571 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-07-20 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 20 | 294.8024 | 56.1528
1571 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-07-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 16 | 172.9875 | 32.95
1571 | РУНН СБ | 2018-09-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 10 | 108.1172 | 20.5937
1571 | АВР НКУ | 2018-08-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 24 | 259.4812 | 49.425
1571 | АВР (Ввод) | 2018-09-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 65 | 66 | 713.5734 | 135.9187
1571 | КРУ (КСО) | 2018-08-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 55 | 594.6445 | 113.2656
1571 | ШОТ | 2018-09-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 26 | 31 | 335.1632 | 63.8406
1571 | ЩСН | 2018-08-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 54.0586 | 10.2969
1571 | План монтажа коробов | 2018-09-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 54.0586 | 10.2969
1571 | Учет | 2018-08-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 10.8117 | 2.0594
1571 | ОС | 2018-08-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 10.8117 | 2.0594
1571 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 10 | 108.1172 | 20.5937
1571 | Программа ШТМ | 2018-10-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 33 | 40 | 432.4687 | 82.375
1571 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.2435 | 0.61781
1571 | Шильды (наклейки) | 2018-09-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 11 | 118.9289 | 22.6531
1571 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-07-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Согласована компоновка модуля | 2018-07-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | ПС | 2018-08-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 1 | 10.8117 | 2.0594
1571 | ШТМ (УСПД) + СОЛ | 2018-09-13 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 50 | 540.5859 | 102.9687
1571 | Согласована ОПС | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Согласован ЩСН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Согласовано РУНН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Согласовано РУВН | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Согласовано НКУ | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Согласован ШТМ | 2018-07-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-10-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 43.2469 | 8.2375
1571 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 14.7401 | 2.8076
1571 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-25 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-26 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-07-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-07-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-08-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 58.9605 | 11.2306
1571 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2018-08-24 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 4 | 58.9605 | 11.2306
1571 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 132.6611 | 25.2688
1571 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-09-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 11.5 | 169.5114 | 32.2879
1571 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-10-10 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 9 | 132.6611 | 25.2688
1599 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1599 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0 | 0
1599 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1599 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1599 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | Программирование ОПС | 2018-10-17 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1598 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1598 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0 | 0
1598 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1598 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1598 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-06 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1598 | Программирование ОПС | 2018-10-18 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1597 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1597 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0 | 0
1597 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1597 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1597 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-20 15:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1597 | Программирование ОПС | 2018-10-18 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1596 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1596 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0 | 0
1596 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1596 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1596 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1596 | Программирование ОПС | 2018-10-18 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1595 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1595 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 0 | 0
1595 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1595 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1595 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-01 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1595 | Программирование ОПС | 2018-10-22 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1594 | Предварительная ведомость | 2018-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.5 | 19.0531 | 3.6292
1594 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 38.1063 | 7.2583
1594 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-26 09:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-26 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Шкафы НН - Заказ | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-10-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-10-30 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 35.5659 | 6.7745
1594 | Согласование ТЗ | 2018-09-06 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1594 | Произвести предразработку | 2018-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 71.1317 | 13.5489
1594 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-09-10 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 76.2126 | 14.5167
1594 | ОПС | 2018-10-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 0 | 0 | 0
1594 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 76.2126 | 14.5167
1594 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 16:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 11.4319 | 2.1775
1594 | Шильды (наклейки) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 1 | 38.1063 | 7.2583
1594 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-10-15 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | Согласована ОПС | 2018-10-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | Согласован ЩСН | 2018-10-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | Согласовано РУНН | 2018-10-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | Согласовано РУВН | 2018-10-19 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 76.2126 | 14.5167
1594 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-01 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1594 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-10-15 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-10-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 17.7829 | 3.3872
1594 | Программирование ОПС | 2018-10-19 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 38.1063 | 7.2583
1594 | Передача КД в ПО 1594-1599 | 2018-10-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1579 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-08-09 09:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7.5 | 10 | 33.4233 | 6.3664
1579 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-08-13 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 19 | 63.5044 | 12.0961
1579 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.3693 | 2.5465
1579 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423 | 0.63664
1579 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-08-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 20.054 | 3.8198
1579 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-08-16 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 20.054 | 3.8198
1579 | Предварительная ведомость | 2018-07-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 21.5362 | 4.1021
1579 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-08-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.3693 | 2.5465
1579 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-08-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 2 | 10.7681 | 2.0511
1579 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-07-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 20.054 | 3.8198
1579 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-07-24 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 20.054 | 3.8198
1579 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423 | 0.63664
1579 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19 | 28 | 93.5854 | 17.8258
1579 | Шкафы НН - Заказ | 2018-07-26 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423 | 0.63664
1579 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-08-20 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 12 | 40.108 | 7.6396
1579 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 26.7387 | 5.0931
1579 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-07-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.6847 | 1.2733
1579 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-08-15 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 8 | 26.7387 | 5.0931
1579 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-07-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.6847 | 1.2733
1579 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-07-24 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.3423 | 0.63664
1579 | Вводные порталы - Заказ | 2018-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423 | 0.63664
1579 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-07-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.3423 | 0.63664
1579 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-08-21 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24 | 40 | 133.6934 | 25.4654
1579 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-08-20 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 58 | 56 | 187.1707 | 35.6516
1579 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-08-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 13.3693 | 2.5465
1579 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 14 | 75.3767 | 14.3575
1579 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 16 | 53.4774 | 10.1862
1579 | Программа АВР | 2018-09-20 10:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 5.3841 | 1.0255
1579 | Согласование ТЗ | 2018-07-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1579 | Произвести предразработку | 2018-07-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 20.054 | 3.8198
1579 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-07-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 4 | 13.3693 | 2.5465
1579 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-07-17 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 1 | 5.3841 | 1.0255
1579 | РУНН СБ | 2018-08-25 19:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 13 | 69.9927 | 13.3319
1579 | АВР (Ввод) | 2018-08-26 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 38 | 28 | 150.7534 | 28.7149
1579 | ЩСН | 2018-08-26 19:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 12 | 64.6086 | 12.3064
1579 | План монтажа коробов | 2018-08-26 19:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 65 | 349.9633 | 66.6597
1579 | Учет с GPRS | 2018-08-24 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 6 | 32.3043 | 6.1532
1579 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 5.3841 | 1.0255
1579 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0.3 | 1.6152 | 0.30766
1579 | Шильды (наклейки) | 2018-09-14 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 21.5362 | 4.1021
1579 | Согласована компоновка модуля | 2018-07-17 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | ШНО | 2018-08-24 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 3 | 16.1522 | 3.0766
1579 | Согласована ОПС | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Согласован ЩСН | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Согласовано РУНН | 2018-08-16 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Согласовано РУВН | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Согласовано НКУ | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Согласован ШТМ | 2018-07-17 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 16.1522 | 3.0766
1579 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-14 14:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-07-17 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-07-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.6847 | 1.2733
1579 | Исправление АВР | 2018-08-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.3841 | 1.0255
1584 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 9.696 | 1.8469
1584 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 14.7709 | 2.8135
1584 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 5.5 | 17.776 | 3.3859
1584 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 59.0837 | 11.254
1584 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 24 | 118.1674 | 22.5081
1584 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 19.6946 | 3.7513
1584 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 19.6946 | 3.7513
1584 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 8 | 39.3891 | 7.5027
1584 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-20 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 9.8473 | 1.8757
1584 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-09-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 19.6946 | 3.7513
1584 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-09-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 6 | 29.5419 | 5.627
1584 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9236 | 0.93784
1584 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 20 | 98.4729 | 18.7567
1584 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-27 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9236 | 0.93784
1584 | НКУ | 2018-09-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 77.568 | 14.7749
1584 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-20 14:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 13 | 42.016 | 8.003
1584 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-19 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 12 | 59.0837 | 11.254
1584 | Программа АВР | 2018-11-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 6.464 | 1.2312
1584 | Программа ОПС | 2018-11-21 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 1 | 3.232 | 0.61562
1584 | Согласование ТЗ | 2018-08-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1584 | Произвести предразработку | 2018-07-24 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 29.5419 | 5.627
1584 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-17 11:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16.5 | 25 | 123.0911 | 23.4459
1584 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-20 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 28 | 41 | 132.512 | 25.2404
1584 | АВР (Ввод) | 2018-09-17 09:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 6 | 19.392 | 3.6937
1584 | ШОТ | 2018-10-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 7 | 22.624 | 4.3093
1584 | ЩСН | 2018-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 3.232 | 0.61562
1584 | План монтажа коробов | 2018-10-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24.5 | 22 | 71.104 | 13.5436
1584 | Учет | 2018-09-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 6.464 | 1.2312
1584 | ОС | 2018-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 4 | 12.928 | 2.4625
1584 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 9.696 | 1.8469
1584 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.9696 | 0.18469
1584 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.3 | 4 | 12.928 | 2.4625
1584 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-09-05 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Согласована компоновка модуля | 2018-01-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | ПС | 2018-09-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 12 | 38.784 | 7.3874
1584 | Согласована ОПС | 2018-10-12 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Согласован ЩСН | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Согласовано РУНН | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Согласовано РУВН | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Согласовано НКУ | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Согласован ШТМ | 2018-09-24 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | ППУ | 2018-09-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 3.232 | 0.61562
1584 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.7 | 3 | 9.696 | 1.8469
1584 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 4.9236 | 0.93784
1584 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-27 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1584 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-09-05 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-09-05 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-20 16:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 9.8473 | 1.8757
1584 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-12 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 29.5419 | 5.627
1584 | Доработка РКД (Замечания от 21.11.2018) | 2018-11-22 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 25.856 | 4.925
1584 | Доработка РКД (замечания от 27.09.2018) | 2018-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 11 | 35.552 | 6.7718
1584 | Доработка РКД (замечания от 06.11.2018) | 2018-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 23 | 74.336 | 14.1592
1584 | Доработка ЩСН | 2018-11-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.464 | 1.2312
1584 | Доработка РКД (Замечания от 10.10.2018) | 2018-10-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 9.696 | 1.8469
1584 | Доработка Учета | 2018-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.464 | 1.2312
1584 | Доработка ПС (Замечания от 06.11.2018) | 2018-11-12 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 0 | 0 | 0
1584 | Расчет и обоснование выбора ИБП и Аккумуляторов | 2018-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 7 | 22.624 | 4.3093
1584 | Доработка РКД (замечания от 07.09.2018) | 2018-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 12.928 | 2.4625
1584 | Доработка ЩСН | 2018-11-06 10:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0.5 | 11.6482 | 2.2187
1583 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 23.2964 | 4.4374
1583 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | НКУ | 2018-09-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 12 | 279.5572 | 53.249
1583 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 93.1857 | 17.7497
1583 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Программа ОПС | 2018-11-21 14:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 1 | 23.2964 | 4.4374
1583 | Согласование ТЗ | 2018-08-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1583 | Произвести предразработку | 2018-07-24 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 73.0772 | 13.9195
1583 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-17 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 182.6931 | 34.7987
1583 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 23.2964 | 4.4374
1583 | Копирование проекта | 2018-09-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 69.8893 | 13.3122
1583 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-21 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 69.8893 | 13.3122
1583 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 6.9889 | 1.3312
1583 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 1 | 23.2964 | 4.4374
1583 | Согласована ОПС | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Согласован ЩСН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Согласовано РУНН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Согласовано РУВН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Согласовано НКУ | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Согласован ШТМ | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.1 | 3 | 69.8893 | 13.3122
1583 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1583 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-26 17:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 36.5386 | 6.9597
1582 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0.5 | 13.1984 | 2.514
1582 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.5 | 13.1984 | 2.514
1582 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | НКУ | 2018-09-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 10 | 263.9672 | 50.2795
1582 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 3 | 79.1902 | 15.0838
1582 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 63.1122 | 12.0214
1582 | Программа ОПС | 2018-11-21 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 1 | 26.3967 | 5.0279
1582 | Согласование ТЗ | 2018-08-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1582 | Произвести предразработку | 2018-07-24 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 126.2243 | 24.0427
1582 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-17 10:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 157.7804 | 30.0534
1582 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 26.3967 | 5.0279
1582 | Копирование проекта | 2018-09-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 3 | 79.1902 | 15.0838
1582 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-21 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 79.1902 | 15.0838
1582 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 7.919 | 1.5084
1582 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 1 | 26.3967 | 5.0279
1582 | Согласована ОПС | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | Согласован ЩСН | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | Согласовано РУНН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | Согласовано РУВН | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | Согласовано НКУ | 2018-10-04 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | Согласован ШТМ | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 3 | 79.1902 | 15.0838
1582 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1582 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-15 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 31.5561 | 6.0107
1581 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0.5 | 7.417 | 1.4128
1581 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 14.8341 | 2.8255
1581 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-09-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | НКУ | 2018-09-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 12 | 178.0087 | 33.9064
1581 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 6 | 89.0043 | 16.9532
1581 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | Программа ОПС | 2018-11-21 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 1 | 14.8341 | 2.8255
1581 | Согласование ТЗ | 2018-08-20 17:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 1 | 14.8341 | 2.8255
1581 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 44.5022 | 8.4766
1581 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.4502 | 0.84766
1581 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.8 | 1 | 14.8341 | 2.8255
1581 | Согласована ОПС | 2018-09-24 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Согласован ЩСН | 2018-09-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Согласовано РУНН | 2018-09-24 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Согласовано РУВН | 2018-09-24 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Согласовано НКУ | 2018-09-24 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Согласован ШТМ | 2018-10-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 4 | 59.3362 | 11.3021
1581 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-12 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-26 09:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 77.1371 | 14.6928
1581 | Копирование проекта | 2018-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 7 | 103.8384 | 19.7787
1581 | 1580-1583 Доработка РКД (Замечания от 26.09.2018) | 2018-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 10 | 148.3405 | 28.2553
1580 | Доработка ЩСН | 2018-10-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 7.029 | 1.3389
1580 | Доработка КД (1580-1583) (ЩСН, ОПС, ИБП) | 2018-11-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 5 | 11.715 | 2.2314
1580 | Доработка Учет (1580-1583) | 2018-11-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 7.029 | 1.3389
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 26.10.2018) | 2018-10-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15 | 17 | 39.8312 | 7.5869
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 12.11.2018) | 2018-11-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 2 | 4.686 | 0.89258
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 10.10.2018) | 2018-10-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 4.686 | 0.89258
1580 | Доработка РКД 1580-1584 (Замечания от 29.08.2018) | 2018-09-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 8 | 18.7441 | 3.5703
1580 | Расчет ИБП | 2018-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 18.5 | 24 | 56.2322 | 10.7109
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 14.09.2018) | 2018-09-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 7.029 | 1.3389
1580 | Доработка РКД 1580-1583 (Замечания от 21.11.2018) | 2018-11-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 9.372 | 1.7852
1580 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-09-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 20.8541 | 3.9722
1580 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-09-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25 | 42 | 87.5873 | 16.6833
1580 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-10-10 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6.5 | 13.5552 | 2.5819
1580 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-10-05 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 8 | 9 | 18.7687 | 3.575
1580 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-10-30 10:18 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 23.4 | 48.7986 | 9.295
1580 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-11-13 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31 | 37 | 77.1603 | 14.6972
1580 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 9.372 | 1.7852
1580 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 8.3416 | 1.5889
1580 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 18.7441 | 3.5703
1580 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-08-30 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 15 | 31.2812 | 5.9583
1580 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-08-30 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 26.5 | 36 | 75.0748 | 14.3
1580 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-17 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 8.3416 | 1.5889
1580 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 8.3416 | 1.5889
1580 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-08-30 13:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 10 | 20.8541 | 3.9722
1580 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-19 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 4.1708 | 0.79444
1580 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-08-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 6 | 12.5125 | 2.3833
1580 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-08-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 4.1708 | 0.79444
1580 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0854 | 0.39722
1580 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0854 | 0.39722
1580 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-08-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 6 | 12.5125 | 2.3833
1580 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-20 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0854 | 0.39722
1580 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 20 | 24 | 50.0499 | 9.5333
1580 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-09-22 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 27 | 32 | 66.7332 | 12.7111
1580 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0854 | 0.39722
1580 | НКУ | 2018-09-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 23.5 | 25 | 58.5752 | 11.1572
1580 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 13 | 30.4591 | 5.8017
1580 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 16 | 33.3666 | 6.3555
1580 | Программа ОПС | 2018-11-21 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласование ТЗ | 2018-08-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1580 | Произвести предразработку | 2018-07-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 12.5125 | 2.3833
1580 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-17 09:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 18.5 | 31 | 64.6478 | 12.3139
1580 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 87.5 | 85 | 199.1558 | 37.9344
1580 | Ввод | 2018-08-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 2.343 | 0.44629
1580 | ШОТ | 2018-10-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28.5 | 40 | 93.7204 | 17.8515
1580 | ЩСН | 2018-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 4.686 | 0.89258
1580 | План монтажа коробов | 2018-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 25 | 25 | 58.5752 | 11.1572
1580 | Учет | 2018-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 1 | 2.343 | 0.44629
1580 | ОС | 2018-09-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 2 | 4.686 | 0.89258
1580 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 7.029 | 1.3389
1580 | Заказ наклеек на модуль | 2018-07-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.7029 | 0.13389
1580 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 15:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.3 | 4 | 9.372 | 1.7852
1580 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласована компоновка модуля | 2018-01-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | ПС | 2018-09-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 2 | 4.686 | 0.89258
1580 | Согласована ОПС | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласован ЩСН | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласовано РУНН | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласовано РУВН | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласовано НКУ | 2018-09-24 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласован ШТМ | 2018-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | ППУ | 2018-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 2.343 | 0.44629
1580 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 7.029 | 1.3389
1580 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-18 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.0854 | 0.39722
1580 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-30 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
1580 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 0 | 0 | 0
1580 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 4.1708 | 0.79444
1580 | Доработка РКД 1580-1584 (Замечания от 08.11.2018) | 2018-11-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 6 | 14.0581 | 2.6777
1586 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 11.7703 | 2.242
1586 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 6.7 | 1.2762
1586 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-06 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.8851 | 1.121
1586 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-04 18:00 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 10 | 6 | 20.1 | 3.8286
1586 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-05 12:12 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 12 | 6 | 20.1 | 3.8286
1586 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-05 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 2 | 6.7 | 1.2762
1586 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 5 | 16.75 | 3.1905
1586 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-06 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 25 | 17 | 56.9499 | 10.8476
1586 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 3.35 | 0.63809
1586 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-18 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 12 | 40.1999 | 7.6571
1586 | Согласование ТЗ | 2018-08-28 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 5.8851 | 1.121
1586 | Произвести предразработку | 2018-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.4 | 2.5524
1586 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-22 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 6.7 | 1.2762
1586 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 23.5405 | 4.4839
1586 | ЩСН | 2018-08-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 13 | 76.5066 | 14.5727
1586 | План монтажа коробов | 2018-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 6 | 35.3108 | 6.7259
1586 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-24 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.8851 | 1.121
1586 | Шильды (наклейки) | 2018-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 23.5405 | 4.4839
1586 | Согласована компоновка модуля | 2018-08-27 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | ПС | 2018-08-21 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 11.7703 | 2.242
1586 | Согласована ОПС | 2018-08-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | Согласован ЩСН | 2018-09-04 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | Согласовано РУНН | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | Согласовано РУВН | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | Согласовано НКУ | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | Согласован ШТМ | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 17.6554 | 3.3629
1586 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 3.35 | 0.63809
1586 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-29 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | Модуль - Предразработка | 2018-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 20.1 | 3.8286
1586 | Общая сборка - Предразработка | 2018-08-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.35 | 0.63809
1587 | Предварительная ведомость | 2018-08-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.3002 | 2.9143
1587 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1587 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-06 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 7.6501 | 1.4572
1587 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-05 15:12 | Штуро Александр Михайлович | КБМ | 1 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1587 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1587 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-06 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1587 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1587 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-09-18 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 37.555 | 7.1533
1587 | Согласование ТЗ | 2018-08-28 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1587 | Произвести предразработку | 2018-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1587 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-08-22 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1587 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-08-28 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 15.3002 | 2.9143
1587 | ЩСН | 2018-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 61.2007 | 11.6573
1587 | План монтажа коробов | 2018-09-10 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 61.2007 | 11.6573
1587 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-09-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.3002 | 2.9143
1587 | Шильды (наклейки) | 2018-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 15.3002 | 2.9143
1587 | Согласована компоновка модуля | 2018-08-27 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Согласована ОПС | 2018-08-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Согласован ЩСН | 2018-09-04 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Согласовано РУНН | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Согласовано РУВН | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Согласовано НКУ | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Согласован ШТМ | 2018-08-21 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-09-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 15.3002 | 2.9143
1587 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-08-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1587 | Дозаказ Гратиус | 2018-08-29 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Передача наклеек в ПО | 2018-09-20 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | Общая сборка - Предразработка | 2018-08-30 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 18.7775 | 3.5767
1589 | Предварительная ведомость | 2018-09-06 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 1.5 | 25.3787 | 4.834
1589 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-11-16 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 5.7249 | 1.0905
1589 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 6 | 101.5146 | 19.3361
1589 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 8.5873 | 1.6357
1589 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 8.5873 | 1.6357
1589 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-26 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 5.7249 | 1.0905
1589 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 6 | 8.5873 | 1.6357
1589 | Шкафы НН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-10-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 10 | 14.3122 | 2.7261
1589 | Шкафы НН - Заказ | 2018-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8624 | 0.54523
1589 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-10-18 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 7 | 10.0186 | 1.9083
1589 | Шкафы ВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-10-15 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 14 | 20.0371 | 3.8166
1589 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8624 | 0.54523
1589 | Шкафы ВН - Окончательная разработка | 2018-11-12 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 16 | 19 | 27.1932 | 5.1797
1589 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-11-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8624 | 0.54523
1589 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-09-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-26 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-26 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2018-09-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 4 | 5.7249 | 1.0905
1589 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-18 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 16 | 15.5 | 22.184 | 4.2255
1589 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-11-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-01-04 11:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 22 | 31.4869 | 5.9975
1589 | Согласование ТЗ | 2018-09-05 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1589 | Произвести предразработку | 2018-08-31 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 8.5873 | 1.6357
1589 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 6 | 8.5873 | 1.6357
1589 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-06 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 5.0757 | 0.96681
1589 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-10-10 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | Согласована компоновка модуля | 2018-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-26 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-10-10 08:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-11-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8624 | 0.54523
1589 | Модуль - Предразработка | 2018-09-03 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 5.7249 | 1.0905
1589 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-09-03 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Шкафы ВН - Предразработка | 2018-09-03 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 2.8624 | 0.54523
1589 | Вводное порталы - Предразработка | 2018-09-03 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Ростверк и площадки обслуживания - Предразработка | 2018-09-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4312 | 0.27261
1589 | Общая сборка - Предразработка | 2018-09-04 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 2.8624 | 0.54523
1589 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-11-15 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 26 | 37.2118 | 7.088
1589 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-10-31 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 4.2937 | 0.81784
1589 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1.6 | 2.29 | 0.43618
1589 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-10-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 11.5 | 16.4591 | 3.1351
1589 | Модуль - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-12-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 2 | 2.8624 | 0.54523
1589 | Доработка ПВ | 2018-09-11 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 33.8382 | 6.4454
1589 | Комплект РКД (КБЭ) - Помощь | 2018-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 7 | 118.4337 | 22.5588
1604 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0 | 0
1604 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 0 | 0
1604 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1604 | Шильды (наклейки) | 2018-10-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1604 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-30 12:28 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1603 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0 | 0
1603 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 0 | 0
1603 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1603 | Шильды (наклейки) | 2018-10-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1603 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-29 11:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0 | 0
1602 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 0 | 0
1602 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1602 | Шильды (наклейки) | 2018-10-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1602 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-26 15:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0 | 0
1601 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 0 | 0
1601 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1601 | Шильды (наклейки) | 2018-10-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1601 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-25 15:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Предварительная ведомость | 2018-09-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2.5 | 15.7685 | 3.0035
1600 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 29.2805 | 5.5772
1600 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 5 | 31.5369 | 6.007
1600 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-12 10:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 9 | 65.881 | 12.5488
1600 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-18 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13.5 | 14 | 102.4816 | 19.5203
1600 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-21 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 29.2805 | 5.5772
1600 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 6 | 43.9207 | 8.3658
1600 | Шкафы НН - Заказ | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Шкафы ВН - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 14.6402 | 2.7886
1600 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Вводные порталы - Модели и чертежи | 2018-09-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-21 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Вводные порталы - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 3.6601 | 0.69715
1600 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-25 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 26 | 24 | 175.6828 | 33.4634
1600 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-09-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 34 | 40.5 | 296.4646 | 56.4695
1600 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | НКУ | 2018-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 18 | 16 | 100.9181 | 19.2225
1600 | Э6 на НКУ | 2018-09-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 7 | 44.1517 | 8.4098
1600 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7.1 | 8 | 50.459 | 9.6112
1600 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10.9 | 14 | 102.4816 | 19.5203
1600 | Согласование ТЗ | 2018-09-07 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Произвести предразработку | 2018-09-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 43.9207 | 8.3658
1600 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-09-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 2 | 12.6148 | 2.4028
1600 | РУНН СБ | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.1 | 11 | 69.3812 | 13.2155
1600 | АВР (Ввод) | 2018-10-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 35 | 36 | 227.0657 | 43.2506
1600 | ЩСН | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 27 | 19 | 119.8402 | 22.8267
1600 | План монтажа коробов | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 13 | 81.9959 | 15.6183
1600 | Учет | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.1 | 9 | 56.7664 | 10.8127
1600 | Обвязка RS | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.1 | 1 | 6.3074 | 1.2014
1600 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 25.2295 | 4.8056
1600 | Заказ наклеек на модуль | 2018-09-10 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.8922 | 0.36042
1600 | Шильды (наклейки) | 2018-10-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 6 | 37.8443 | 7.2084
1600 | Согласована компоновка шкафов НН | 2018-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Согласована компоновка модуля | 2018-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | ПС | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 25.2295 | 4.8056
1600 | Согласована ОПС | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Согласован ЩСН | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Согласовано РУНН | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Согласовано РУВН | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Согласовано НКУ | 2018-09-11 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Согласован ШТМ | 2018-09-10 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-11-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 25.2295 | 4.8056
1600 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-21 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-02 11:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-24 12:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Согласована компоновка шкафов ВН | 2018-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Согласована компоновка шкафов НКУ | 2018-09-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 14.6402 | 2.7886
1600 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Модуль - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 2 | 14.6402 | 2.7886
1600 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Шкафы ВН - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Шкафы НКУ - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Вводное порталы - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 1 | 7.3201 | 1.3943
1600 | Общая сборка - Предразработка | 2018-09-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.25 | 2 | 14.6402 | 2.7886
1600 | Доработка ЩСН | 2018-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 12.6148 | 2.4028
1600 | Доработка РКД (замечания от 11.10.2018) | 2018-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 18.9221 | 3.6042
1600 | Обвязка ТМ | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 8 | 50.459 | 9.6112
1600 | Ремонтный фидер | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.1 | 1 | 6.3074 | 1.2014
1600 | Подключение датчиков температуры | 2018-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 6.3074 | 1.2014
1600 | Доработка СН | 2018-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 12.6148 | 2.4028
1610 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.5104 | 0.28769
1610 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-02 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4834 | 0.28256
1610 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-16 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.7 | 1 | 1.5104 | 0.28769
1610 | Шкафы НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26.5 | 32 | 47.4696 | 9.0418
1610 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-10-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.4834 | 0.28256
1610 | Шкафы НКУ - Окончательная разработка | 2018-10-02 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 17.8011 | 3.3907
1610 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 8 | 12.0832 | 2.3016
1610 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-10-23 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 5.9337 | 1.1302
1610 | Произвести предразработку | 2018-09-27 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 5.9337 | 1.1302
1610 | Схема щита | 2018-10-15 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 10 | 15.104 | 2.8769
1610 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-10-23 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 1.5104 | 0.28769
1610 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.25 | 2 | 3.0208 | 0.57539
1610 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-10-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 4.5312 | 0.86308
1610 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1610 | Шкафы НКУ - Полуфабрикат в 1с | 2018-10-02 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.9668 | 0.56511
1610 | Произвести предразработку | 2018-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 9.0624 | 1.7262
1610 | Подключение УЗИП | 2018-10-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 4.5312 | 0.86308
1610 | Учет | 2018-10-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 5 | 7.552 | 1.4385
1610 | РУНН СБ | 2018-10-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 15 | 22.6559 | 4.3154
1611 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.023422 | 0.0044614
1611 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.023422 | 0.0044614
1611 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-09-25 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1611 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.2 | 6 | 0.56214 | 0.10707
1611 | Эксплуатационная документация (Print) 1611-1647 Общая | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 0.18738 | 0.035691
1611 | Шильды (наклейки) 1611-1647 | 2018-10-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 7 | 0.65583 | 0.12492
1611 | Эксплуатационная документация (PDF) 1611-1647 Шаблон+общая | 2018-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 1.499 | 0.28553
1611 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-19 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1612 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.091816 | 0.017489
1612 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.091816 | 0.017489
1612 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 0.73453 | 0.13991
1612 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1613 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.094002 | 0.017905
1613 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.094002 | 0.017905
1613 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 0.75202 | 0.14324
1613 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1614 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.089006 | 0.016953
1614 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.089006 | 0.016953
1614 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 3 | 1.0681 | 0.20344
1614 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1615 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.11129 | 0.021199
1615 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.11129 | 0.021199
1615 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 0.44517 | 0.084794
1615 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 1.7807 | 0.33918
1615 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-19 12:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1615 | Схема щита - доработка | 2018-10-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1616 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.12874 | 0.024521
1616 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.12874 | 0.024521
1616 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 2.0598 | 0.39234
1616 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-19 14:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | Схема щита - доработка | 2018-10-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1617 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.13335 | 0.0254
1617 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.13335 | 0.0254
1617 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 1.0668 | 0.2032
1617 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1618 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.065583 | 0.012492
1618 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 14:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.065583 | 0.012492
1618 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 6 | 1.574 | 0.29981
1618 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1619 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.13772 | 0.026233
1619 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 15:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.13772 | 0.026233
1619 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 1.1018 | 0.20987
1619 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1620 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.056581 | 0.010777
1620 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.056581 | 0.010777
1620 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 0.22633 | 0.04311
1620 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.2 | 7 | 1.5843 | 0.30177
1620 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1621 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.07552 | 0.014385
1621 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.07552 | 0.014385
1621 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.8 | 5 | 1.5104 | 0.28769
1621 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1622 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.098375 | 0.018738
1622 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.098375 | 0.018738
1622 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 2 | 0.787 | 0.1499
1622 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1623 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.16396 | 0.03123
1623 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 17:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.16396 | 0.03123
1623 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 0.65583 | 0.12492
1623 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1624 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.064589 | 0.012303
1624 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.064589 | 0.012303
1624 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 5 | 1.2918 | 0.24605
1624 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.095945 | 0.018275
1625 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.095945 | 0.018275
1625 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 1.5351 | 0.29241
1625 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1626 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.28419 | 0.054132
1626 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.28419 | 0.054132
1626 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.1368 | 0.21653
1626 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.25869 | 0.049274
1627 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.25869 | 0.049274
1627 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.0348 | 0.1971
1627 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1628 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.035706 | 0.0068012
1628 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.035706 | 0.0068012
1628 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.7 | 7 | 0.99978 | 0.19043
1628 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-22 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1629 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.32792 | 0.06246
1629 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.32792 | 0.06246
1629 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.3117 | 0.24984
1629 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.14647 | 0.027899
1630 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.14647 | 0.027899
1630 | Схема щита | 2018-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 1.1717 | 0.22319
1630 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1631 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.21497 | 0.040946
1631 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.21497 | 0.040946
1631 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 0.85987 | 0.16378
1631 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1632 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.1676 | 0.031924
1632 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.1676 | 0.031924
1632 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 2.6816 | 0.51078
1632 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 10:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1633 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.047126 | 0.0089763
1633 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.047126 | 0.0089763
1633 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-09 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.58 | 5 | 0.94251 | 0.17953
1633 | Схема щита | 2018-10-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13.18 | 11 | 2.0735 | 0.39496
1633 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 10:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.43 | 0.2 | 0.0377 | 0.007181
1633 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1634 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.10275 | 0.019571
1634 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.10275 | 0.019571
1634 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 0.82197 | 0.15657
1634 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1635 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.05664 | 0.010789
1635 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.05664 | 0.010789
1635 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 5 | 1.1328 | 0.21577
1635 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 12:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1635 | Схема щита - доработка | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1636 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.060725 | 0.011567
1636 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.060725 | 0.011567
1636 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 4 | 0.9716 | 0.18507
1636 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1637 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.055646 | 0.010599
1637 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.055646 | 0.010599
1637 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 5 | 1.1129 | 0.21199
1637 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.057634 | 0.010978
1638 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.057634 | 0.010978
1638 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 5 | 1.1527 | 0.21956
1638 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1639 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.09716 | 0.018507
1639 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.09716 | 0.018507
1639 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864 | 0.074027
1639 | Схема щита | 2018-10-11 11:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.34 | 1 | 0.38864 | 0.074027
1639 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 0.2 | 0.077728 | 0.014805
1639 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 15:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1640 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.079763 | 0.015193
1640 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.079763 | 0.015193
1640 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.31905 | 0.060772
1640 | Схема щита | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 2 | 0.6381 | 0.12154
1640 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 0.2 | 0.06381 | 0.012154
1640 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 15:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.15303 | 0.029148
1641 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.15303 | 0.029148
1641 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.61211 | 0.11659
1641 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1642 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.15667 | 0.029842
1642 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.15667 | 0.029842
1642 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.62668 | 0.11937
1642 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1643 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.16396 | 0.03123
1643 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.16396 | 0.03123
1643 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.65583 | 0.12492
1643 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-17 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1644 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.21497 | 0.040946
1644 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.21497 | 0.040946
1644 | Схема щита | 2018-10-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 0.85987 | 0.16378
1644 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 17:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1645 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.09716 | 0.018507
1645 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.09716 | 0.018507
1645 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864 | 0.074027
1645 | Схема щита | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864 | 0.074027
1645 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0.2 | 0.077728 | 0.014805
1645 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-23 17:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1646 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.09716 | 0.018507
1646 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 09:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.09716 | 0.018507
1646 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864 | 0.074027
1646 | Схема щита | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.38864 | 0.074027
1646 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0.2 | 0.077728 | 0.014805
1646 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-24 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1647 | Предварительная ведомость | 2018-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.25 | 0.10931 | 0.02082
1647 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-15 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0.25 | 0.10931 | 0.02082
1647 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.43722 | 0.08328
1647 | Схема щита | 2018-10-12 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.43722 | 0.08328
1647 | Шильды (наклейки) | 2018-10-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0.2 | 0.087444 | 0.016656
1647 | Передача наклеек в ПО | 2018-10-24 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Эксплуатационная документация (Print) - доработка | 2019-02-13 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 10 | 0 | 0
1649 | Предварительная ведомость | 2018-10-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1649 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1649 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1649 | Шкафы НН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1649 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1649 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1649 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1649 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1649 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 1 | 0 | 0
1649 | Согласование ТЗ | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1649 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 10 | 0 | 0
1649 | Заказ наклеек на модуль | 2018-10-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.3 | 0 | 0
1649 | Шильды (наклейки) | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1649 | Согласована ОПС | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Согласован ЩСН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Согласовано РУНН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Согласовано РУВН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Согласовано НКУ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Согласован ШТМ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1649 | Дозаказ Гратиус | 2018-09-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-30 15:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Программирование ШТМ | 2019-02-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 8 | 0 | 0
1648 | Предварительная ведомость | 2018-10-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 189.2132 | 36.0406
1648 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 8 | 493.5909 | 94.0173
1648 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 94.6066 | 18.0203
1648 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 61.6989 | 11.7522
1648 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 1480.7726 | 282.0519
1648 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 246.7954 | 47.0087
1648 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 6 | 370.1932 | 70.513
1648 | Шкафы НН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 61.6989 | 11.7522
1648 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 30.8494 | 5.8761
1648 | Шкафы НКУ - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 61.6989 | 11.7522
1648 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 30.8494 | 5.8761
1648 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 9 | 2 | 123.3977 | 23.5043
1648 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 61.6989 | 11.7522
1648 | НКУ | 2018-09-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | Э6 на НКУ | 2018-09-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-12 09:06 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 14 | 8 | 493.5909 | 94.0173
1648 | Программа АВР | 2019-01-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | Согласование ТЗ | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1648 | Произвести предразработку | 2018-09-27 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 246.7954 | 47.0087
1648 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-09-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 370.1932 | 70.513
1648 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 13 | 307.4715 | 58.566
1648 | РУНН СБ | 2018-10-02 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 3 | 70.955 | 13.5152
1648 | АВР НКУ | 2018-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | АВР (Ввод) | 2018-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | КРУ (КСО) | 2018-10-02 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | ШОТ | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 5 | 118.2583 | 22.5254
1648 | ЩСН | 2018-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | План монтажа коробов | 2018-10-22 10:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 4 | 94.6066 | 18.0203
1648 | Учет | 2018-10-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | ОС | 2018-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 10 | 236.5166 | 45.0508
1648 | Программа ШТМ | 2019-02-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 7 | 165.5616 | 31.5355
1648 | Программа АВР НКУ | 2019-01-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | Заказ наклеек на модуль | 2018-10-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 7.0955 | 1.3515
1648 | Шильды (наклейки) | 2018-10-05 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | ПС | 2018-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | ШТМ (УСПД) | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | Согласована ОПС | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Согласован ЩСН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Согласовано РУНН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Согласовано РУВН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Согласовано НКУ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Согласован ШТМ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 118.2583 | 22.5254
1648 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 30.8494 | 5.8761
1648 | Дозаказ Гратиус | 2018-11-19 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Передача наклеек в ПО | 2018-11-23 14:44 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Программирование ОПС | 2018-11-23 14:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-02-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 23 | 1419.0738 | 270.2998
1648 | РУНН - Модели и чертежи (доработка) | 2018-11-19 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 123.3977 | 23.5043
1648 | ШТМ - доработка | 2018-10-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 7 | 165.5616 | 31.5355
1648 | Доработка ШОТ 1571,1572,1648-1650 | 2018-10-24 15:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 10 | 236.5166 | 45.0508
1648 | РЛНД 1648-1650 | 2018-10-02 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | Подключение УЗИП 1648-1650 | 2018-10-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 23.6517 | 4.5051
1648 | Доработка ЩСН 1648-1650 (замечания Заказчика) | 2018-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | 1648-1649 Обвязка ZSI | 2018-10-22 09:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | Доработка УЗИП 1648-1650 | 2018-11-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | Доработка РКД 1648-1649 (Замечания от 29.10.2018) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 118.2583 | 22.5254
1648 | Доработка РКД 1648-1649(Приведение в соответствие с 1571) | 2018-10-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | АВР - доработка 1648-1650 | 2019-02-08 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18.5 | 24 | 567.6397 | 108.1219
1648 | Документальное сопровождение замечаний 1648-1650 | 2019-02-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 70.955 | 13.5152
1648 | Сопровождение делегации СПД, протоколы, согласования, постановка ТЗ на доработку, изменение 1с - 1648-1650 | 2019-02-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 32 | 756.853 | 144.1625
1648 | Обвязка Modbus | 2019-01-23 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | Доработка ТМ 1648-1650 | 2019-02-08 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 35 | 44 | 1040.6729 | 198.2234
1648 | ОПС - доработка 1648-1650, 1719-20 | 2019-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 118.2583 | 22.5254
1648 | НКУ - доработка 1648-1649,1719-20 | 2019-02-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 47.3033 | 9.0102
1648 | Эксплуатационная документация (Print) - доработка | 2019-02-13 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 10 | 236.5166 | 45.0508
1648 | ШОТ - доработка | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 9 | 212.8649 | 40.5457
1650 | Предварительная ведомость | 2018-10-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 8 | 353.5131 | 67.3358
1650 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 4 | 442.0736 | 84.2045
1650 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 176.7565 | 33.6679
1650 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-09-28 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 221.0368 | 42.1022
1650 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-09-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 110.5184 | 21.0511
1650 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592 | 10.5256
1650 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592 | 10.5256
1650 | Шкафы НН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 221.0368 | 42.1022
1650 | Шкафы НН - Окончательная разработка | 2018-09-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 16.5 | 1823.5535 | 347.3435
1650 | Шкафы ВН - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592 | 10.5256
1650 | Вводные порталы - Заказ | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592 | 10.5256
1650 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-09-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4 | 6 | 663.1104 | 126.3067
1650 | Общая сборка - Ящики (Заказ) | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592 | 10.5256
1650 | Схемы принципиальные (Э6) | 2018-10-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 44.1891 | 8.417
1650 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 7 | 5 | 552.592 | 105.2556
1650 | Программа АВР | 2019-01-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1650 | Согласование ТЗ | 2018-09-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1650 | Произвести предразработку | 2018-09-27 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 442.0736 | 84.2045
1650 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-09-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 221.0368 | 42.1022
1650 | Комплект РКД (КБЭ) | 2018-10-08 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 17 | 751.2153 | 143.0886
1650 | РУНН СБ | 2018-10-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 10 | 441.8914 | 84.1698
1650 | АВР (Ввод) | 2018-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891 | 8.417
1650 | КРУ (КСО) | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891 | 8.417
1650 | ШОТ | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891 | 8.417
1650 | План монтажа коробов | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 8 | 353.5131 | 67.3358
1650 | Учет | 2018-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891 | 8.417
1650 | Эксплуатационная документация (Print) | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 265.1348 | 50.5019
1650 | Программа ШТМ | 2019-01-08 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 176.7565 | 33.6679
1650 | Заказ наклеек на модуль | 2018-10-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 13.2567 | 2.5251
1650 | Шильды (наклейки) | 2018-10-04 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 44.1891 | 8.417
1650 | ШТМ (УСПД) | 2018-10-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 20 | 883.7827 | 168.3396
1650 | Согласована ОПС | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | Согласован ЩСН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | Согласовано РУНН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | Согласовано РУВН | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | Согласовано НКУ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | Согласован ШТМ | 2018-09-26 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | Эксплуатационная документация (PDF) | 2018-12-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 176.7565 | 33.6679
1650 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.2592 | 10.5256
1650 | Дозаказ Гратиус | 2018-10-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | Передача наклеек в ПО | 2018-12-07 14:56 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | Шкафы НН - Полуфабрикат в 1с | 2018-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 221.0368 | 42.1022
1650 | Шкафы НН - Предразработка | 2018-09-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 110.5184 | 21.0511
1650 | Программирование ШТМ | 2019-01-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 176.7565 | 33.6679
1650 | Эксплуатационная документация (Print) - доработка | 2019-02-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 265.1348 | 50.5019
1650 | Обвязка Modbus | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 44.1891 | 8.417
1650 | Эксплуатационная документация ШОТ (Print) | 2019-02-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 88.3783 | 16.834
1650 | Разработка наклеек КРУ | 2019-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 176.7565 | 33.6679
1650 | Эксплуатационная документация КРУ (Print) | 2019-02-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 220.9457 | 42.0849
1650 | Доработка РКД (Приведение в соответствие с 1571) | 2018-10-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 88.3783 | 16.834
1650 | Доработка РКД (Замечания от 29.10.2018) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 220.9457 | 42.0849
1650 | Обвязка ZSI | 2018-10-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.1 | 5 | 220.9457 | 42.0849
1651 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 0 | 0
1653 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.8479 | 2.2567
1653 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 6 | 7 | 41.4677 | 7.8986
1655 | ЩО - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 7.1606 | 1.3639
1655 | ЩО - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩО - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩО - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 2 | 14.3212 | 2.7278
1655 | ЩО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | ПРС и КРС - РКД (КБМ) | 2018-12-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.2 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | ПРС и КРС - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.775 | 2 | 14.3212 | 2.7278
1655 | ПРС и КРС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1655 | ПРС и КРС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ПРС и КРС - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.05 | 2 | 14.3212 | 2.7278
1655 | ПРС и КРС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩАО - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 16:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0.5 | 3.5803 | 0.68196
1655 | ЩАО - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩАО - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩАО - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.3 | 0.5 | 3.5803 | 0.68196
1655 | ЩАО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | Разработать схему электрическую общую ЩАО (Э6) | 2018-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 14.3212 | 2.7278
1655 | Разработать схему электрическую общую ЩО (Э6) | 2018-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 14.3212 | 2.7278
1655 | Разработать схему электрическую общую ПРС и КРС (Э6) | 2018-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 14.3212 | 2.7278
1655 | Программирование ОПС | 2019-01-08 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | Программирование АВР | 2019-01-18 16:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1655 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 57.2848 | 10.9114
1655 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 16.529 | 3.1484
1655 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 28.6424 | 5.4557
1655 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-11-23 09:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 12 | 66.1159 | 12.5935
1655 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-11-28 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 22 | 30 | 165.2897 | 31.4838
1655 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 22.0386 | 4.1978
1655 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 22.0386 | 4.1978
1655 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-11-05 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 16.1 | 24 | 132.2318 | 25.187
1655 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-21 08:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | РУНН - Окончательная разработка | 2018-11-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 29 | 27 | 148.7607 | 28.3354
1655 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-12 09:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 11.0193 | 2.0989
1655 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-13 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-12 10:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 2 | 11.0193 | 2.0989
1655 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-13 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-18 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 41 | 51 | 280.9925 | 53.5224
1655 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-12-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 51 | 64 | 352.618 | 67.1653
1655 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-12-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | НКУ - КД | 2018-12-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.6 | 14 | 100.2484 | 19.0949
1655 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.1 | 10 | 71.606 | 13.6392
1655 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-01-15 11:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 16 | 88.1545 | 16.7913
1655 | Ящик АВР - Программа | 2018-12-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 14.3212 | 2.7278
1655 | Согласовать ТЗ | 2018-10-12 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | Произвести предразработку | 2018-10-16 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 11.5 | 63.361 | 12.0688
1655 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-10-26 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 17.5 | 96.419 | 18.3655
1655 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 51 | 35 | 250.6211 | 47.7374
1655 | РУНН - СБ | 2018-12-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.7 | 16 | 114.5697 | 21.8228
1655 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-06 09:54 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.7 | 3 | 21.4818 | 4.0918
1655 | Ящик АВР - КД | 2018-12-06 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 5 | 35.803 | 6.8196
1655 | ЩСН - КД | 2018-12-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 3.4 | 24.3461 | 4.6373
1655 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2018-12-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 24.5 | 31 | 221.9787 | 42.2817
1655 | Ящик учета - КД | 2018-12-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.7 | 1 | 7.1606 | 1.3639
1655 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-01-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 35.803 | 6.8196
1655 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.1482 | 0.40918
1655 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2018-12-27 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 7 | 50.1242 | 9.5475
1655 | РУНН - Согласовано | 2018-11-16 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-16 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.8 | 8 | 57.2848 | 10.9114
1655 | ЩПС - КД | 2018-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1.4 | 10.0248 | 1.9095
1655 | ШТМ - КД | 2018-11-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 6 | 42.9636 | 8.1835
1655 | РУВН - Согласовано | 2018-11-16 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ППУ - КД | 2018-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0.2 | 1.4321 | 0.27278
1655 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 28.6424 | 5.4557
1655 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-29 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-12-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1655 | Передать наклейки на производство | 2018-12-27 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1655 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | Модуль - РКД | 2018-10-17 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 11.0193 | 2.0989
1655 | РУНН - РКД | 2018-10-18 17:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 3 | 16.529 | 3.1484
1655 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-10-17 14:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | Общая сборка - РКД | 2018-10-22 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16.5 | 25 | 137.7414 | 26.2365
1655 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-10-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик АВР - Заказ | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 10 | 71.606 | 13.6392
1655 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-10-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.1 | 4 | 28.6424 | 5.4557
1655 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик учета - Заказ | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-10-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.1 | 6 | 42.9636 | 8.1835
1655 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-18 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2018-11-16 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 2 | 11.0193 | 2.0989
1655 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-10-18 17:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | НКУ - Согласовано | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-06 14:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 7 | 38.5676 | 7.3462
1655 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-10 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | НКУ - Окончательная разработка | 2018-12-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 22.0386 | 4.1978
1655 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-10 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5097 | 1.0495
1655 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-10-26 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 7.1606 | 1.3639
1655 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 12.6 | 90.2236 | 17.1854
1655 | ЩПС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.1 | 1.8 | 12.8891 | 2.4551
1655 | ППУ - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2018-10-26 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.1 | 30.6 | 219.1145 | 41.7361
1655 | ЩСН - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7548 | 0.52473
1655 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 2 | 14.3212 | 2.7278
1655 | ШТМ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩПС - Программа | 2018-12-20 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 1 | 7.1606 | 1.3639
1655 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1655 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1655 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1655 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1655 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-05 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1655 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1655 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 7 | 50.1242 | 9.5475
1655 | Основание - Модели и чертежи (Доработка) | 2018-12-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.5 | 2 | 11.0193 | 2.0989
1656 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 88.6786 | 16.8912
1656 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 37.3225 | 7.109
1656 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 4 | 44.3393 | 8.4456
1656 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-03 09:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 49.7633 | 9.4787
1656 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-03 10:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 49.7633 | 9.4787
1656 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 49.7633 | 9.4787
1656 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.8 | 3 | 37.3225 | 7.109
1656 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-11-21 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 24 | 298.5798 | 56.8723
1656 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-30 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408 | 2.3697
1656 | РУНН - Окончательная разработка | 2018-11-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10 | 13 | 161.7307 | 30.8058
1656 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-12 10:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-13 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-12 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-13 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 16 | 199.0532 | 37.9149
1656 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2018-12-21 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 12 | 149.2899 | 28.4362
1656 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-12-26 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | НКУ - КД | 2018-12-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.7 | 5 | 55.4242 | 10.557
1656 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 55.4242 | 10.557
1656 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 8 | 99.5266 | 18.9574
1656 | Ящик АВР - Программа | 2018-12-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 22.1697 | 4.2228
1656 | Согласовать ТЗ | 2018-10-12 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | Произвести предразработку | 2018-10-16 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 99.5266 | 18.9574
1656 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 99.5266 | 18.9574
1656 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 35 | 387.9691 | 73.8989
1656 | РУНН - СБ | 2018-12-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.2 | 13 | 144.1028 | 27.4482
1656 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 22.1697 | 4.2228
1656 | Ящик АВР - КД | 2018-12-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.7 | 5 | 55.4242 | 10.557
1656 | ЩСН - КД | 2018-12-05 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 1 | 11.0848 | 2.1114
1656 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2018-12-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 15 | 166.2725 | 31.6709
1656 | Ящик учета - КД | 2018-12-06 11:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 0.5 | 5.5424 | 1.0557
1656 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-01-21 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 44.3393 | 8.4456
1656 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.3254 | 0.63342
1656 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2018-12-27 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 7 | 77.5938 | 14.7798
1656 | РУНН - Согласовано | 2018-11-02 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-01 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1 | 11.0848 | 2.1114
1656 | ЩПС - КД | 2018-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 11.0848 | 2.1114
1656 | ШТМ - КД | 2018-11-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 11.0848 | 2.1114
1656 | РУВН - Согласовано | 2018-11-08 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 44.3393 | 8.4456
1656 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-29 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-12-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1656 | Передать наклейки на производство | 2018-12-27 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1656 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408 | 2.3697
1656 | Модуль - РКД | 2018-11-01 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408 | 2.3697
1656 | РУНН - РКД | 2018-10-31 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 37.3225 | 7.109
1656 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-01 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | Общая сборка - РКД | 2018-11-01 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 1 | 12.4408 | 2.3697
1656 | Ящик АВР - Заказ | 2018-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9763 | 0.94787
1656 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.0848 | 2.1114
1656 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 5.5424 | 1.0557
1656 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик учета - Заказ | 2018-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9763 | 0.94787
1656 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.0848 | 2.1114
1656 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9763 | 0.94787
1656 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-01 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 12.4408 | 2.3697
1656 | НКУ - Согласовано | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 7 | 87.0858 | 16.5878
1656 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-12 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408 | 2.3697
1656 | НКУ - Окончательная разработка | 2018-12-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 49.7633 | 9.4787
1656 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-12 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.4408 | 2.3697
1656 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-01 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 11.0848 | 2.1114
1656 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 13 | 144.1028 | 27.4482
1656 | ЩПС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2018-11-06 09:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 15 | 166.2725 | 31.6709
1656 | ЩСН - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.2204 | 1.1848
1656 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 22.1697 | 4.2228
1656 | ШТМ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | ЩПС - Программа | 2019-01-21 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 11.0848 | 2.1114
1656 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 09:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 09:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1656 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1656 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-10-31 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 33.2545 | 6.3342
1656 | Программирование АВР | 2019-01-21 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1656 | Программирование ОПС | 2019-01-21 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | ЯУО - РКД (КБЭ) | 2018-11-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 0.5 | 5.5424 | 1.0557
1656 | ЯУО - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-09 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1656 | ЯУО - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | ЯУО - КД | 2018-12-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.2 | 0.5 | 5.5424 | 1.0557
1656 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1661 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 88.1423 | 16.789
1661 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.9176 | 5.3176
1661 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 88.1423 | 16.789
1661 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-21 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 24.5 | 32 | 446.6812 | 85.0821
1661 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.9176 | 5.3176
1661 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-03-20 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 32 | 446.6812 | 85.0821
1661 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-20 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 12 | 167.5055 | 31.9058
1661 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 13.9588 | 2.6588
1661 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-03-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 12 | 167.5055 | 31.9058
1661 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.9588 | 2.6588
1661 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 111.6703 | 21.2705
1661 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-29 17:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 47 | 65 | 907.3212 | 172.8231
1661 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 7 | 154.249 | 29.3808
1661 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 111.6703 | 21.2705
1661 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 44.0711 | 8.3945
1661 | Согласовать ТЗ | 2018-10-18 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 55.8352 | 10.6353
1661 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-16 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 39.5 | 65.5 | 914.3006 | 174.1525
1661 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 21 | 462.747 | 88.1423
1661 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 10:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 15 | 32 | 705.1383 | 134.312
1661 | Ящик учета - КД | 2019-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 88.1423 | 16.789
1661 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 3 | 66.1067 | 12.5918
1661 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-04-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 12 | 264.4268 | 50.367
1661 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | ШТМ - КД | 2019-03-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 45 | 991.6007 | 188.8763
1661 | РУВН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 110.1779 | 20.9863
1661 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | Передать наклейки на производство | 2019-04-08 09:31 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-21 10:15 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.9176 | 5.3176
1661 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1661 | Ящик АВР - Модели и чертежи | 2019-03-20 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1661 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 3 | 66.1067 | 12.5918
1661 | Ящик АВР - Согласован | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | Ящик учета - Модели и чертежи | 2019-03-20 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.0356 | 4.1973
1661 | Ящик учета - Согласован | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | Ящик учета - Заказ | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1661 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1661 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
1661 | ШТМ - Согласован | 2018-12-13 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9794 | 1.3294
1661 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1661 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1661 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1661 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1661 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1661 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1661 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1661 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 198.3201 | 37.7753
1661 | Программирование АВР | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 44.0711 | 8.3945
1661 | Программирование ШТМ | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 110.1779 | 20.9863
1660 | Программирование АВР | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 59.3966 | 11.3136
1660 | Программирование ШТМ | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 10 | 296.983 | 56.5682
1660 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-04 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 267.2847 | 50.9114
1660 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 118.7932 | 22.6273
1660 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 24.2805 | 4.6249
1660 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 118.7932 | 22.6273
1660 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 124.5 | 198 | 2403.7683 | 457.8606
1660 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 24.2805 | 4.6249
1660 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-03-15 16:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 19 | 230.6646 | 43.9361
1660 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12.5 | 16.5 | 200.314 | 38.1551
1660 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 44 | 60 | 728.4146 | 138.7456
1660 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.0701 | 1.1562
1660 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 5 | 148.4915 | 28.2841
1660 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 6 | 72.8415 | 13.8746
1660 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 59.3966 | 11.3136
1660 | Согласовать ТЗ | 2018-08-15 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 29.6983 | 5.6568
1660 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 48.561 | 9.2497
1660 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-15 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 16.5 | 200.314 | 38.1551
1660 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 20 | 593.966 | 113.1364
1660 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 22 | 12 | 356.3796 | 67.8818
1660 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 2 | 59.3966 | 11.3136
1660 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-26 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-04-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 12 | 356.3796 | 67.8818
1660 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | ШТМ - КД | 2019-03-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 69 | 45 | 1336.4234 | 254.5568
1660 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2.5 | 4 | 118.7932 | 22.6273
1660 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-15 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | Передать наклейки на производство | 2019-04-10 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-18 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 24.2805 | 4.6249
1660 | Ящик АВР - Модели и чертежи | 2019-03-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 6.0701 | 1.1562
1660 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-13 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.8561 | 0.92497
1660 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-13 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.8561 | 0.92497
1660 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1660 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 59.3966 | 11.3136
1660 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-19 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1660 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
1660 | ШТМ - Согласован | 2018-12-13 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1660 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1660 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1660 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1659 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 68.141 | 12.9792
1659 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-29 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 51.8307 | 9.8725
1659 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 68.141 | 12.9792
1659 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-21 08:27 | Васюхневич Илья | КБМ | 15.5 | 28 | 725.6295 | 138.2151
1659 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 51.8307 | 9.8725
1659 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-03-30 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 12 | 310.9841 | 59.2351
1659 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 8 | 207.3227 | 39.49
1659 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-25 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 37 | 22 | 570.1375 | 108.5976
1659 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 12.9577 | 2.4681
1659 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 5 | 85.1763 | 16.2241
1659 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 8 | 207.3227 | 39.49
1659 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 68.141 | 12.9792
1659 | Согласовать ТЗ | 2018-10-18 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 103.6614 | 19.745
1659 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-15 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 103.6614 | 19.745
1659 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 14 | 20 | 340.7052 | 64.8962
1659 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 10:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 28 | 476.9872 | 90.8547
1659 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 2 | 34.0705 | 6.4896
1659 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-04-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 136.2821 | 25.9585
1659 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | ШТМ - КД | 2019-04-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 46 | 783.6219 | 149.2613
1659 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 5 | 85.1763 | 16.2241
1659 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | Передать наклейки на производство | 2019-04-11 10:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 51.8307 | 9.8725
1659 | Ящик АВР - Модели и чертежи | 2019-03-21 08:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.5 | 12.9577 | 2.4681
1659 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 12.9577 | 2.4681
1659 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 12.9577 | 2.4681
1659 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 15:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1659 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 51.1058 | 9.7344
1659 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-19 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1659 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1659 | ШТМ - Согласован | 2018-12-13 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1659 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1659 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1659 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1659 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-03 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 153.3173 | 29.2033
1659 | Программирование АВР | 2019-04-10 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | Программирование ШТМ | 2019-04-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 5 | 85.1763 | 16.2241
1658 | Программирование ШТМ | 2019-04-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 42.2741 | 8.0522
1658 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 5 | 105.6852 | 20.1305
1658 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 84.5482 | 16.1044
1658 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377 | 11.131
1658 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 2 | 42.2741 | 8.0522
1658 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377 | 11.131
1658 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377 | 11.131
1658 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 21.137 | 4.0261
1658 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 2 | 233.7508 | 44.524
1658 | Согласовать ТЗ | 2018-10-18 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 350.6262 | 66.7859
1658 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 116.8754 | 22.262
1658 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 11 | 232.5075 | 44.2871
1658 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 11:18 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 9 | 190.2334 | 36.2349
1658 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 21.137 | 4.0261
1658 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-31 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-04-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 84.5482 | 16.1044
1658 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | ШТМ - КД | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 5 | 105.6852 | 20.1305
1658 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1.5 | 2 | 42.2741 | 8.0522
1658 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | Передать наклейки на производство | 2019-04-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-18 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377 | 11.131
1658 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1658 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 21.137 | 4.0261
1658 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-28 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1658 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1658 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 58.4377 | 11.131
1658 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1658 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1658 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1658 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1657 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 47.7042 | 9.0865
1657 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 10.1631 | 1.9358
1657 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 2 | 23.8521 | 4.5433
1657 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-03-18 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13.5 | 16 | 81.3046 | 15.4866
1657 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 8 | 40.6523 | 7.7433
1657 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-03-18 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 40.6523 | 7.7433
1657 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 40.6523 | 7.7433
1657 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-25 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 49 | 39 | 198.18 | 37.7486
1657 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-25 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.5408 | 0.48396
1657 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-10-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 11.9261 | 2.2716
1657 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-09 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12.5 | 16 | 81.3046 | 15.4866
1657 | Согласовать ТЗ | 2018-10-18 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | Произвести предразработку | 2018-10-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 30.4892 | 5.8075
1657 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3.5 | 6 | 30.4892 | 5.8075
1657 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 15 | 18 | 214.6691 | 40.8894
1657 | Ящик АВР - КД | 2019-03-22 11:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 4 | 47.7042 | 9.0865
1657 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 11.9261 | 2.2716
1657 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.5778 | 0.68149
1657 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-04-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 47.7042 | 9.0865
1657 | РУНН - Согласовано | 2018-11-12 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | ШТМ - КД | 2019-03-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 5 | 59.6303 | 11.3582
1657 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 47.7042 | 9.0865
1657 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-18 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | Передать наклейки на производство | 2019-04-02 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 8 | 40.6523 | 7.7433
1657 | Ящик АВР - Модели и чертежи | 2019-03-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.5 | 2.5408 | 0.48396
1657 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-18 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.5408 | 0.48396
1657 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-18 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.5408 | 0.48396
1657 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1657 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 11.9261 | 2.2716
1657 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-19 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-19 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1657 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-10-30 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1657 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1657 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1657 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1657 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1657 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 10 | 50.8154 | 9.6791
1657 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 5 | 25.4077 | 4.8396
1657 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-04-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 5.5 | 27.9485 | 5.3235
1657 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-13 10:48 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 66.06 | 12.5829
1657 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 26 | 43 | 218.5062 | 41.6202
1657 | Доработка РКД 1657-1661 (получение новой информации) | 2018-12-08 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 18 | 214.6691 | 40.8894
1657 | Доработка РКД (Замечания от 23.11.2018) | 2018-12-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 9 | 107.3346 | 20.4447
1657 | Программирование ШТМ | 2019-04-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 143.1127 | 27.2596
1663 | Разместить ПВ в 1с | 2018-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1663 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-09-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1663 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1663 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.3 | 0.5 | 0 | 0
1663 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1663 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1663 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1663 | Согласовать ТЗ | 2018-08-20 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1663 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2018-12-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1663 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1663 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1663 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1663 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-09-03 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1663 | Передать наклейки на производство | 2018-11-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1663 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.1 | 0.5 | 0 | 0
1662 | ЩСН - Доработка | 2018-12-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 171.47 | 32.6609
1662 | Общая сборка - План монтажа коробов - Доработка | 2018-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 7 | 200.0483 | 38.1044
1662 | Разместить ПВ в 1с | 2018-10-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1662 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1662 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | РУНН - Окончательная разработка | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 1 | 129.6742 | 24.6998
1662 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Доработка | 2018-11-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 57.1567 | 10.887
1662 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1662 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 259.3483 | 49.3997
1662 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 57.1567 | 10.887
1662 | РУНН - СБ | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1662 | ЩСН - КД | 2018-10-23 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1662 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1662 | Ящик учета - КД | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1662 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2018-12-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 114.3133 | 21.774
1662 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 8.5735 | 1.633
1662 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2018-11-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1662 | ЩПС - КД | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 57.1567 | 10.887
1662 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 57.1567 | 10.887
1662 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-10-26 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-29 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | Передать наклейки на производство | 2018-11-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 57.1567 | 10.887
1662 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик АВР - Согласован | 2018-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик учета - Согласован | 2018-10-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Согласовано | 2018-11-05 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | НКУ - Окончательная разработка | 2018-10-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.5 | 64.8371 | 12.3499
1662 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-11-05 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1662 | ЩПС - Согласован | 2018-10-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1662 | ЩСН - Согласована | 2018-10-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1662 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-05 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-10-29 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 28.5783 | 5.4435
1664 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 17.9106 | 3.4115
1664 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.3251 | 2.3476
1664 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 35.8212 | 6.8231
1664 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 15.5 | 95.5193 | 18.1942
1664 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15 | 24 | 147.9009 | 28.1716
1664 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 12.3251 | 2.3476
1664 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 24.6501 | 4.6953
1664 | ШУН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.5 | 8.5 | 52.3816 | 9.9774
1664 | ШУН - Заказ | 2018-12-27 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 6.1625 | 1.1738
1664 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 10 | 61.6254 | 11.7382
1664 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-27 09:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 51.5 | 64 | 394.4023 | 75.1242
1664 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-02 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.3251 | 2.3476
1664 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.5 | 16 | 98.6006 | 18.7811
1664 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-02 14:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.3251 | 2.3476
1664 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 21 | 24 | 147.9009 | 28.1716
1664 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1664 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 10 | 44.7765 | 8.5289
1664 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 12 | 73.9504 | 14.0858
1664 | ШУН - Программа | 2019-03-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27 | 39 | 174.6285 | 33.2626
1664 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 4.4777 | 0.85289
1664 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 9 | 55.4628 | 10.5643
1664 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 73.9504 | 14.0858
1664 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 35 | 156.7179 | 29.851
1664 | РУНН - СБ | 2018-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.4777 | 0.85289
1664 | ШУН - КД | 2018-11-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 22 | 98.5084 | 18.7635
1664 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 37 | 41 | 183.5838 | 34.9684
1664 | ЩСН - КД | 2018-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 1 | 4.4777 | 0.85289
1664 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 23 | 102.9861 | 19.6164
1664 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 17.9106 | 3.4115
1664 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.3433 | 0.25587
1664 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 12:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.85 | 4 | 17.9106 | 3.4115
1664 | ШУН - Согласовано | 2018-11-23 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-23 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | ЩОС - КД | 2018-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 8.9553 | 1.7058
1664 | ШТМ - КД | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 1 | 4.4777 | 0.85289
1664 | РУВН - Согласовано | 2018-11-23 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | ППУ - КД | 2018-12-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.4777 | 0.85289
1664 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 5 | 22.3883 | 4.2644
1664 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 3.0813 | 0.58691
1664 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | Передать наклейки на производство | 2019-02-07 16:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-27 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 1 | 6.1625 | 1.1738
1664 | Модуль - РКД | 2018-11-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 30.8127 | 5.8691
1664 | ШУН - РКД | 2018-11-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 12.3251 | 2.3476
1664 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-02 18:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 24.6501 | 4.6953
1664 | Общая сборка - РКД | 2018-11-02 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 49.3003 | 9.3905
1664 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 26.8659 | 5.1173
1664 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 16 | 71.6425 | 13.6462
1664 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.4777 | 0.85289
1664 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2018-12-05 09:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.6975 | 0.70429
1664 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 11 | 49.2542 | 9.3818
1664 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.465 | 0.46953
1664 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.465 | 0.46953
1664 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1664 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 17.9106 | 3.4115
1664 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1664 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-02-04 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 13 | 80.113 | 15.2596
1664 | Программирование ШУН | 2019-03-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 7 | 31.3436 | 5.9702
1664 | Доработка РКД 1664-1669 (Замечания от 20.12.2018) | 2018-12-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 26.8659 | 5.1173
1664 | Доработка РКД 1664-1669 (Замечания от 22.11.2018) | 2018-11-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 9 | 40.2989 | 7.676
1664 | Доработка РКД 1664-1669 (замечания от 03.12.2018) | 2018-12-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 28 | 39 | 174.6285 | 33.2626
1664 | 1664-1669 Составление карты адресов Modbus | 2019-04-01 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 4 | 17.9106 | 3.4115
1664 | Программирование РУВН | 2019-03-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 19 | 85.0754 | 16.2048
1664 | Программирование ЩОС | 2019-03-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 10 | 44.7765 | 8.5289
1671 | Доработка РКД (Замечания от 21.11.2018) | 2018-12-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 14 | 59.6101 | 11.3543
1671 | Карта регистров ТМ | 2019-03-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 12.7736 | 2.4331
1671 | Программирование ШУН | 2019-03-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23 | 33 | 140.5095 | 26.7637
1671 | ШТМ-КД | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 25.5472 | 4.8661
1671 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 17.0314 | 3.2441
1671 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-29 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.6534 | 2.4102
1671 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 17.0314 | 3.2441
1671 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-11-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 11 | 69.5935 | 13.2559
1671 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-11-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 14.5 | 91.7369 | 17.4737
1671 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 12.6534 | 2.4102
1671 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.8 | 3 | 18.98 | 3.6152
1671 | ШУН - Заказ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 3.1633 | 0.60254
1671 | ШУН - Окончательная разработка | 2019-01-09 12:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.5 | 3.1633 | 0.60254
1671 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-01-29 11:06 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 15.5 | 18 | 113.8803 | 21.6915
1671 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-24 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 6.3267 | 1.2051
1671 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-29 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1671 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 4.2579 | 0.81102
1671 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10 | 10 | 63.2668 | 12.0508
1671 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 4.2579 | 0.81102
1671 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 12.6534 | 2.4102
1671 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-01 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 10 | 63.2668 | 12.0508
1671 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 21 | 89.4151 | 17.0314
1671 | ШУН - КД | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 3 | 12.7736 | 2.4331
1671 | ЩСН - КД | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
1671 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 17 | 72.3837 | 13.7874
1671 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 17.0314 | 3.2441
1671 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.2774 | 0.24331
1671 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 17.0314 | 3.2441
1671 | ЩОПС - КД | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1671 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-02-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 21.2893 | 4.0551
1671 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 3.1633 | 0.60254
1671 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | Передать наклейки на производство | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1671 | Модуль - РКД | 2018-11-01 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 25.3067 | 4.8203
1671 | Общая сборка - РКД | 2018-11-01 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 37.9601 | 7.2305
1671 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2579 | 0.81102
1671 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1671 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 4.2579 | 0.81102
1671 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1671 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.0314 | 3.2441
1671 | ЩСН - Согласована | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-06 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1671 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1671 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1671 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 16.5959 | 3.1611
1670 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 10.8836 | 2.0731
1670 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 16.5959 | 3.1611
1670 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-11-29 17:48 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 17 | 92.511 | 17.6211
1670 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-11-29 19:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 19 | 103.3947 | 19.6942
1670 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 10.8836 | 2.0731
1670 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4 | 21.7673 | 4.1462
1670 | ШУН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-08 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 10 | 54.4182 | 10.3654
1670 | ШУН - Заказ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.4418 | 1.0365
1670 | ШУН - Окончательная разработка | 2019-01-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 6 | 32.6509 | 6.2192
1670 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-11 11:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 34.8 | 48 | 261.2075 | 49.7538
1670 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.4418 | 1.0365
1670 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-01-14 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21.2 | 24 | 130.6038 | 24.8769
1670 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.8836 | 2.0731
1670 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-01-24 14:48 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 35 | 26 | 141.4874 | 26.95
1670 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-18 14:06 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 49.5 | 54 | 293.8585 | 55.973
1670 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1670 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 24.8939 | 4.7417
1670 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-27 10:42 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 16 | 87.0692 | 16.5846
1670 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 4.149 | 0.79028
1670 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 7 | 38.0928 | 7.2558
1670 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 12 | 65.3019 | 12.4385
1670 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18 | 35 | 145.2144 | 27.6599
1670 | ШУН - КД | 2019-01-29 21:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15.5 | 19 | 78.8307 | 15.0154
1670 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-01-23 21:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 56 | 155 | 643.0925 | 122.4938
1670 | ЩСН - КД | 2019-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1670 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-01-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 22 | 91.2776 | 17.3862
1670 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 16.5959 | 3.1611
1670 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.2447 | 0.23708
1670 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 16.5959 | 3.1611
1670 | ШУН - Согласовано | 2018-11-19 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-19 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | ЩОПС - КД | 2019-01-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1670 | ШТМ - КД | 2019-02-01 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 8 | 33.1919 | 6.3223
1670 | РУВН - Согласовано | 2018-11-19 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 20.7449 | 3.9514
1670 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-11-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7209 | 0.51827
1670 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-01-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | Передать наклейки на производство | 2019-02-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1670 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.4418 | 1.0365
1670 | Модуль - РКД | 2018-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 27.2091 | 5.1827
1670 | ШУН - РКД | 2018-10-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 16.3255 | 3.1096
1670 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-10-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 7 | 38.0928 | 7.2558
1670 | Общая сборка - РКД | 2018-10-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 43.5346 | 8.2923
1670 | Ящик/и РЗА - Разработать модели и чертежи | 2019-01-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6.5 | 9 | 48.9764 | 9.3288
1670 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 2.7209 | 0.51827
1670 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1670 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1670 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 16.5959 | 3.1611
1670 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 5 | 20.7449 | 3.9514
1670 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-28 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-10-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 21 | 87.1287 | 16.5959
1670 | ЩСН - Согласована | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-28 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1670 | ШТМ - Согласован | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1670 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 20 | 26 | 107.8736 | 20.5473
1670 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 09:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 09:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1670 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 43.5346 | 8.2923
1670 | Программирование РУВН | 2019-03-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 24.8939 | 4.7417
1670 | Программирование ШУН | 2019-03-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 3 | 12.447 | 2.3708
1670 | Программа РУВН | 2019-03-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 49.7878 | 9.4834
1670 | Составление карты регистров Modbus | 2019-03-26 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 37.3409 | 7.1125
1670 | Доработка РКД (Замечания от 21.11.2018) | 2018-12-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 22 | 31 | 128.6185 | 24.4988
1669 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 211.7215 | 40.3279
1669 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 48.3537 | 9.2102
1669 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 211.7215 | 40.3279
1669 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 48.3537 | 9.2102
1669 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 48.3537 | 9.2102
1669 | ШУН - Заказ | 2019-01-04 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 48.3537 | 9.2102
1669 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1.5 | 145.0611 | 27.6307
1669 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 48.3537 | 9.2102
1669 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 48.3537 | 9.2102
1669 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 193.4147 | 36.8409
1669 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1669 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 105.8607 | 20.164
1669 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 193.4147 | 36.8409
1669 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 52.9304 | 10.082
1669 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 193.4147 | 36.8409
1669 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 193.4147 | 36.8409
1669 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 52.9304 | 10.082
1669 | ШУН - КД | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 52.9304 | 10.082
1669 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 211.7215 | 40.3279
1669 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 15.8791 | 3.0246
1669 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 14:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 105.8607 | 20.164
1669 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 264.6519 | 50.4099
1669 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1669 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | Передать наклейки на производство | 2019-02-15 15:40 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 38.6829 | 7.3682
1669 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | ЩОС - Заказ | 2019-01-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1669 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | ППУ - Заказ | 2019-01-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1669 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 38.6829 | 7.3682
1669 | ШТМ - Согласован | 2018-11-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1669 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 212.0521 | 40.3909
1668 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.5 | 45.7483 | 8.714
1668 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 212.0521 | 40.3909
1668 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 45.7483 | 8.714
1668 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 45.7483 | 8.714
1668 | ШУН - Заказ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 45.7483 | 8.714
1668 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.5 | 45.7483 | 8.714
1668 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 45.7483 | 8.714
1668 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 45.7483 | 8.714
1668 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 182.9931 | 34.8558
1668 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1668 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 53.013 | 10.0977
1668 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 182.9931 | 34.8558
1668 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 53.013 | 10.0977
1668 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 182.9931 | 34.8558
1668 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 182.9931 | 34.8558
1668 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 53.013 | 10.0977
1668 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 53.013 | 10.0977
1668 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 212.0521 | 40.3909
1668 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 15.9039 | 3.0293
1668 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 106.026 | 20.1954
1668 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 265.0651 | 50.4886
1668 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986 | 6.9712
1668 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | Передать наклейки на производство | 2019-02-11 17:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986 | 6.9712
1668 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | ЩОС - Заказ | 2019-01-08 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986 | 6.9712
1668 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | ППУ - Заказ | 2019-01-08 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986 | 6.9712
1668 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5986 | 6.9712
1668 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1668 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 201.6 | 38.4
1667 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-08 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 33.2063 | 6.325
1667 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 201.6 | 38.4
1667 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 33.2063 | 6.325
1667 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 33.2063 | 6.325
1667 | ШУН - Заказ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565 | 5.06
1667 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 6 | 398.475 | 75.9
1667 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565 | 5.06
1667 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 33.2063 | 6.325
1667 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 132.825 | 25.3
1667 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-08 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565 | 5.06
1667 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 100.8 | 19.2
1667 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 132.825 | 25.3
1667 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 50.4 | 9.6
1667 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 132.825 | 25.3
1667 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 132.825 | 25.3
1667 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 50.4 | 9.6
1667 | ШУН - КД | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50.4 | 9.6
1667 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 50.4 | 9.6
1667 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 201.6 | 38.4
1667 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 15.12 | 2.88
1667 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 12:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 100.8 | 19.2
1667 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 252 | 48
1667 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565 | 5.06
1667 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | Передать наклейки на производство | 2019-02-14 12:28 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565 | 5.06
1667 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | ЩОС - Заказ | 2019-01-08 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565 | 5.06
1667 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | ППУ - Заказ | 2019-01-08 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565 | 5.06
1667 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 26.565 | 5.06
1667 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1667 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 198.8529 | 37.8767
1666 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.5 | 35.528 | 6.7672
1666 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 198.8529 | 37.8767
1666 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 35.528 | 6.7672
1666 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | ШУН - Заказ | 2019-01-03 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 6 | 426.3365 | 81.207
1666 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 35.528 | 6.7672
1666 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 142.1122 | 27.069
1666 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 99.4265 | 18.9384
1666 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 142.1122 | 27.069
1666 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 49.7132 | 9.4692
1666 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 142.1122 | 27.069
1666 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 142.1122 | 27.069
1666 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 49.7132 | 9.4692
1666 | ШУН - КД | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 49.7132 | 9.4692
1666 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 49.7132 | 9.4692
1666 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 198.8529 | 37.8767
1666 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 14.914 | 2.8408
1666 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 12:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 99.4265 | 18.9384
1666 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 248.5662 | 47.3459
1666 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | Передать наклейки на производство | 2019-02-07 10:08 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-03 10:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 99.4265 | 18.9384
1666 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | ЩОС - Заказ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | ППУ - Заказ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | ЩСН - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.4224 | 5.4138
1666 | ШТМ - Согласован | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 15:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1666 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1665 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 274.6569 | 52.3156
1665 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-01-02 14:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 55.0324 | 10.4824
1665 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 274.6569 | 52.3156
1665 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-05 16:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.5 | 55.0324 | 10.4824
1665 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | ШУН - Заказ | 2018-12-27 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | ШУН - Окончательная разработка | 2018-12-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 0.5 | 55.0324 | 10.4824
1665 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-02 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | РУВН - Окончательная разработка | 2018-12-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.5 | 55.0324 | 10.4824
1665 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1 | 2 | 220.1294 | 41.9294
1665 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-01-02 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 34.3321 | 6.5394
1665 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 2 | 2 | 220.1294 | 41.9294
1665 | Согласовать ТЗ | 2018-08-22 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 68.6642 | 13.0789
1665 | Произвести предразработку | 2018-10-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 220.1294 | 41.9294
1665 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-12 10:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 220.1294 | 41.9294
1665 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 68.6642 | 13.0789
1665 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 274.6569 | 52.3156
1665 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 20.5993 | 3.9237
1665 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-29 12:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.05 | 2 | 137.3284 | 26.1578
1665 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 5 | 343.3211 | 65.3945
1665 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-08-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | Передать наклейки на производство | 2019-02-06 09:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1665 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1665 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1665 | ЩОПС - Согласован | 2018-12-19 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | ЩОС - Заказ | 2019-01-02 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | ППУ - Согласована | 2018-11-28 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | ППУ - Заказ | 2019-01-02 15:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | ЩСН - Согласована | 2018-12-12 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 44.0259 | 8.3859
1665 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-23 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | ШТМ - Согласован | 2018-12-12 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1665 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-22 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1665 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1665 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1665 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1672 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-11-12 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1673 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 12 | 180.0032 | 34.2863
1673 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-01 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 47.8528 | 9.1148
1673 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 8 | 120.0021 | 22.8575
1673 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-13 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 24.5 | 48 | 574.234 | 109.3779
1673 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 35.5 | 56 | 669.9396 | 127.6076
1673 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 47.8528 | 9.1148
1673 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 71.7792 | 13.6722
1673 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 66.5 | 104 | 1244.1736 | 236.9855
1673 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 23.9264 | 4.5574
1673 | РУНН - Окончательная разработка | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 21 | 28 | 334.9698 | 63.8038
1673 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-17 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-01-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-01-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 54.5 | 48 | 574.234 | 109.3779
1673 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-23 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 33.5 | 44 | 526.3812 | 100.2631
1673 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-01 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | НКУ - КД | 2018-12-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 19 | 20 | 300.0053 | 57.1439
1673 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10.5 | 19 | 285.005 | 54.2867
1673 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-25 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 32 | 382.8227 | 72.9186
1673 | Ящик АВР - Программа | 2019-01-08 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 13 | 195.0034 | 37.1435
1673 | Согласовать ТЗ | 2018-10-24 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | Произвести предразработку | 2018-10-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 95.7057 | 18.2297
1673 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-09 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 191.4113 | 36.4593
1673 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 32 | 48 | 720.0126 | 137.1453
1673 | РУНН - СБ | 2018-12-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13 | 32 | 480.0084 | 91.4302
1673 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-29 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 60.0011 | 11.4288
1673 | Ящик АВР - КД | 2018-12-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 31 | 465.0082 | 88.573
1673 | РУВН - КРУ (КСО) | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 7 | 105.0018 | 20.0004
1673 | ШОТ - КД | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩСН - КД | 2018-12-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 5 | 75.0013 | 14.286
1673 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-01-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 28 | 34 | 510.0089 | 97.1446
1673 | РУНН - Учет отходящих линий | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 3 | 45.0008 | 8.5716
1673 | Ящик учета - КД | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1673 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-02-25 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 90.0016 | 17.1432
1673 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 30.0005 | 5.7144
1673 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.5001 | 0.85716
1673 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 11 | 165.0029 | 31.4291
1673 | РУНН - Согласовано | 2018-11-30 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-14 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩОПС - КД | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 3 | 45.0008 | 8.5716
1673 | ШТМ - КД | 2018-12-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 47 | 45 | 675.0118 | 128.5737
1673 | РУВН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-02-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 75.0013 | 14.286
1673 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-14 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-01-31 14:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | Передать наклейки на производство | 2019-02-18 17:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 23.9264 | 4.5574
1673 | Модуль - РКД | 2018-12-08 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.4444 | 12 | 143.5585 | 27.3445
1673 | РУНН - РКД | 2018-11-05 11:48 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 22 | 26 | 311.0434 | 59.2464
1673 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | Общая сборка - РКД | 2018-11-09 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11 | 18 | 215.3377 | 41.0167
1673 | Ящик/и РЗА - Разработать модели и чертежи | 2019-01-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4.4 | 6 | 71.7792 | 13.6722
1673 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-12-19 09:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | Ящик АВР - Заказ | 2018-12-28 12:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 14:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 1 | 15.0003 | 2.8572
1673 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-30 15:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-12-19 09:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 7 | 105.0018 | 20.0004
1673 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-30 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик учета - Заказ | 2018-12-28 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-06 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 2 | 3 | 35.8896 | 6.8361
1673 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 11 | 165.0029 | 31.4291
1673 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-24 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 9 | 107.6689 | 20.5084
1673 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-10-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 23.9264 | 4.5574
1673 | НКУ - Согласовано | 2018-11-14 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 5 | 59.816 | 11.3935
1673 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 15 | 179.4481 | 34.1806
1673 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-10-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.5 | 1 | 15.0003 | 2.8572
1673 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-14 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7853 | 0.91148
1673 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 20 | 300.0053 | 57.1439
1673 | ЩОПС - Согласован | 2018-11-13 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 18 | 17 | 255.0045 | 48.5723
1673 | ЩСН - Согласована | 2018-11-14 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2018-12-19 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.8 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 0 | 0 | 0
1673 | ШТМ - Согласован | 2018-12-19 14:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2018-10-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1 | 11.9632 | 2.2787
1673 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 11 | 165.0029 | 31.4291
1673 | ШОТ - Согласован | 2018-11-02 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 47.8528 | 9.1148
1673 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-18 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-18 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 7.1779 | 1.3672
1673 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
1673 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.5 | 1 | 15.0003 | 2.8572
1673 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1673 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1673 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1673 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1673 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 180.0032 | 34.2863
1673 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-30 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 35.8896 | 6.8361
1673 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-11 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 35.8896 | 6.8361
1673 | ШТМ - доработка | 2019-01-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 3 | 45.0008 | 8.5716
1673 | ШТМ - доработка №2 | 2019-02-19 17:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 30.0005 | 5.7144
1673 | НКУ - КД - доработка (замена комплектации) | 2019-02-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 45.0008 | 8.5716
1673 | 1673-1674. РЭ ШОТ (pdf) | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 45.0008 | 8.5716
1673 | РЭ ШОТ (print) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 15.0003 | 2.8572
1673 | 1673-1674. РЭ КРУ (pdf) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 15.0003 | 2.8572
1673 | Доработка РКД (замечания от 27.11.2018) | 2018-12-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 5 | 75.0013 | 14.286
1673 | Доработка Э6 НКУ | 2018-12-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 5 | 75.0013 | 14.286
1673 | Доработка НКУ СБ | 2018-12-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 15.0003 | 2.8572
1673 | Доработка РКД (замечания от 10.12.2018) | 2018-12-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 75.0013 | 14.286
1673 | Обвязка РЛНД 1673-1674 | 2018-12-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 30.0005 | 5.7144
1674 | Доработка РКД (замечания от 10.12.2018) | 2018-12-11 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 162.7905 | 31.0077
1674 | Шкаф связи - КД | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 8 | 260.4647 | 49.6123
1674 | Доработка РКД | 2018-12-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 130.2324 | 24.8062
1674 | РЭ ШОТ (print) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Исправление КД | 2019-02-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 162.7905 | 31.0077
1674 | Исправление КД | 2019-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 65.1162 | 12.4031
1674 | НКУ - КД - доработка (замена комплектации) | 2019-02-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 16 | 520.9295 | 99.2247
1674 | ШТМ - доработка №2 | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 65.1162 | 12.4031
1674 | ШТМ - доработка | 2019-01-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Шкаф связи - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-02-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | Шкаф связи - РКД (КБМ) | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | Шкаф связи - Заказ | 2019-01-24 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | Шкаф связи - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-24 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | Шкаф связи - Модели и чертежи | 2019-01-23 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 7 | 248.889 | 47.4074
1674 | Шкаф связи - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 260.4647 | 49.6123
1674 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-05 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 142.2223 | 27.09
1674 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 8 | 260.4647 | 49.6123
1674 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-14 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 6 | 213.3334 | 40.6349
1674 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-14 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 284.4445 | 54.1799
1674 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 71.1111 | 13.545
1674 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 71.1111 | 13.545
1674 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2018-12-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 21 | 746.6669 | 142.2223
1674 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 71.1111 | 13.545
1674 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-01-18 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 23 | 20 | 711.1114 | 135.4498
1674 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-17 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-01 10:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20 | 32 | 1137.7782 | 216.7197
1674 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-05 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | НКУ - КД | 2018-12-29 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 16 | 520.9295 | 99.2247
1674 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 17 | 553.4876 | 105.4262
1674 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-02-25 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 8 | 284.4445 | 54.1799
1674 | Ящик АВР - Программа | 2019-01-22 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Согласовать ТЗ | 2018-10-24 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | Произвести предразработку | 2018-10-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 4.6 | 163.5556 | 31.1534
1674 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 213.3334 | 40.6349
1674 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 14 | 455.8133 | 86.8216
1674 | РУНН - СБ | 2019-01-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 22 | 716.2781 | 136.4339
1674 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-29 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Ящик АВР - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | ШОТ - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | ЩСН - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-01-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Ящик учета - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-02-25 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 195.3486 | 37.2092
1674 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 65.1162 | 12.4031
1674 | Заказать наклейки на модуль | 2018-11-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 9.7674 | 1.8605
1674 | Общая сборка - Шильды (наклейки) - Передать в цех | 2019-01-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | РУНН - Согласовано | 2018-12-11 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-01-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 8 | 260.4647 | 49.6123
1674 | ЩОПС - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | ШТМ - КД | 2019-01-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-02-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 162.7905 | 31.0077
1674 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-14 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-01 17:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | Передать наклейки на производство | 2019-02-20 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-18 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 71.1111 | 13.545
1674 | Модуль - РКД | 2018-11-10 10:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 142.2223 | 27.09
1674 | РУНН - РКД | 2018-11-09 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 6 | 213.3334 | 40.6349
1674 | Общая сборка - РКД | 2018-11-10 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5.5 | 195.5556 | 37.2487
1674 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-12-19 17:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.6 | 21.3333 | 4.0635
1674 | Ящик АВР - Заказ | 2018-12-28 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 16:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-24 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Ящик АВР - Согласован | 2018-12-19 17:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-12-19 17:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.6 | 21.3333 | 4.0635
1674 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-10-24 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Ящик учета - Согласован | 2018-12-19 17:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик учета - Заказ | 2018-12-28 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 17:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 97.6743 | 18.6046
1674 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-12-19 15:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 21.3333 | 4.0635
1674 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 21.3333 | 4.0635
1674 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2018-12-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 7 | 248.889 | 47.4074
1674 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | НКУ - Согласовано | 2018-11-05 19:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-01-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 11:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-10-24 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-25 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-12-05 17:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | ЩОПС - Согласован | 2018-10-24 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | ЩСН - Согласована | 2018-10-24 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 12:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2018-12-28 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 35.5556 | 6.7725
1674 | ШТМ - Согласован | 2018-12-19 16:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 21.3333 | 4.0635
1674 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1674 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2018-12-06 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | ШОТ - Согласован | 2018-10-24 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 14.2222 | 2.709
1674 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1674 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 1 | 32.5581 | 6.2015
1674 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1674 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1674 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 10 | 325.5809 | 62.0154
1676 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1676 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-05 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1676 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-25 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 0 | 0
1676 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-05 08:24 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0 | 2 | 0 | 0
1676 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.77 | 4 | 0 | 0
1676 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1676 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 0 | 0
1676 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-13 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Передать наклейки на производство | 2019-02-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Ящик АВР - Заказ | 2019-01-25 12:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Ящик учета - Заказ | 2019-01-25 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 14:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1676 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-29 17:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1676 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1676 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1675 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 38.0669 | 7.2508
1675 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 11.0503 | 2.1048
1675 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-05 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.5 | 8 | 38.0669 | 7.2508
1675 | Модуль - Основание и чертежи | 2018-12-28 16:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 37 | 39 | 143.6537 | 27.3626
1675 | Модуль - Модели и чертежи | 2018-12-28 17:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 56 | 64 | 235.7395 | 44.9028
1675 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-29 10:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.7337 | 2.8064
1675 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2018-12-29 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 6 | 22.1006 | 4.2096
1675 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-31 09:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 32 | 117.8697 | 22.4514
1675 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-25 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3669 | 1.4032
1675 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-01-31 10:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 61 | 40 | 147.3372 | 28.0642
1675 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-22 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-01-18 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 12:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 34.5 | 40 | 147.3372 | 28.0642
1675 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 27.5 | 30 | 110.5029 | 21.0482
1675 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 2.2101 | 0.42096
1675 | НКУ - КД | 2018-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 14 | 30 | 142.751 | 27.1907
1675 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 13 | 61.8588 | 11.7826
1675 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-13 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22 | 29 | 106.8194 | 20.3466
1675 | Ящик АВР - Программа | 2019-02-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 9.5167 | 1.8127
1675 | Произвести предразработку | 2018-11-01 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 36.8343 | 7.0161
1675 |  | 2018-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 44.2011 | 8.4193
1675 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 21 | 41 | 195.0931 | 37.1606
1675 | РУНН - СБ | 2019-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 57.1004 | 10.8763
1675 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 23.7918 | 4.5318
1675 | Ящик АВР - КД | 2019-01-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 76.1339 | 14.5017
1675 | ЩСН - КД | 2019-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 4.7584 | 0.90636
1675 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-02-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 22 | 27 | 128.4759 | 24.4716
1675 | Ящик учета - КД | 2018-11-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 23.7918 | 4.5318
1675 | ЩОС - КД | 2019-01-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 23.7918 | 4.5318
1675 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-05-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 19.0335 | 3.6254
1675 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5167 | 1.8127
1675 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4275 | 0.27191
1675 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 38.0669 | 7.2508
1675 | РУНН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-11-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 9.5167 | 1.8127
1675 | ШУН - КД | 2019-01-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 9.5167 | 1.8127
1675 | РУВН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 23.7918 | 4.5318
1675 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-29 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | Передать наклейки на производство | 2019-01-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3669 | 1.4032
1675 | Модуль - РКД | 2018-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 18 | 66.3017 | 12.6289
1675 | РУНН - РКД | 2018-11-15 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 22.1006 | 4.2096
1675 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-13 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | Общая сборка - РКД | 2018-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 4 | 14.7337 | 2.8064
1675 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-11-15 15:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.6 | 2.2101 | 0.42096
1675 | Ящик АВР - Заказ | 2019-01-25 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 12:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5167 | 1.8127
1675 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-11-15 16:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.6 | 2.2101 | 0.42096
1675 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 4.7584 | 0.90636
1675 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик учета - Заказ | 2019-01-25 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-15 15:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 4.7584 | 0.90636
1675 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-25 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 14:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-01-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 3 | 5 | 18.4171 | 3.508
1675 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-14 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 4 | 14.7337 | 2.8064
1675 | НКУ - Согласовано | 2018-11-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11.5 | 16 | 58.9349 | 11.2257
1675 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-22 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3669 | 1.4032
1675 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-01-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.7 | 8 | 29.4674 | 5.6128
1675 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.3669 | 1.4032
1675 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-14 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 2.2101 | 0.42096
1675 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.7584 | 0.90636
1675 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-01-22 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4734 | 0.28064
1675 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2018-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 76.1339 | 14.5017
1675 | ЩОС - Согласован | 2018-11-14 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1675 | ШУН - РКД (КБМ) | 2018-11-16 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2018-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.7584 | 0.90636
1675 | ШУН - Согласован | 2018-12-11 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1675 | ШУН - Заказ | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.6834 | 0.70161
1675 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 19 | 90.409 | 17.2208
1675 | ЩСН - Согласована | 2018-11-14 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.7584 | 0.90636
1675 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1675 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | ШУН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1675 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 13 | 61.8588 | 11.7826
1675 | ШУН - Модели и чертежи | 2019-01-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 14.7337 | 2.8064
1675 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-03-06 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 9 | 33.1509 | 6.3144
1675 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-29 11:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 3 | 3 | 11.0503 | 2.1048
1675 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-11-26 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6.4 | 23.5739 | 4.4903
1675 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2018-12-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 36.8343 | 7.0161
1675 | Доработка РКД (замечания от 19.12.2018) | 2018-12-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.0335 | 3.6254
1675 | Программирование АВР | 2019-04-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.613 | 7 | 33.3086 | 6.3445
1675 | Доработка РКД (замечания от 06.12.18) | 2018-12-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 23 | 40 | 190.3347 | 36.2542
1675 | Доработка РКД (замечания от 12.12.2018) | 2018-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 14.2751 | 2.7191
1675 | Доработка Э6 | 2018-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 14.2751 | 2.7191
1675 | Доработка РКД (замечания от 10.12.2018) | 2018-12-11 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 12 | 21 | 99.9257 | 19.0335
1678 |  | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 29.9773 | 5.71
1678 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 32.1695 | 6.1275
1678 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 59.9545 | 11.4199
1678 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 64.3389 | 12.255
1678 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 8 | 128.6779 | 24.5101
1678 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 32.1695 | 6.1275
1678 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 32.1695 | 6.1275
1678 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-02-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 193.0168 | 36.7651
1678 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-05 16:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847 | 3.0638
1678 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-02-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 48.2542 | 9.1913
1678 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-13 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-12 09:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 257.3557 | 49.0201
1678 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-08 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 11.5 | 5 | 80.4237 | 15.3188
1678 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-13 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | НКУ - КД | 2018-12-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 20 | 57 | 427.1759 | 81.3668
1678 |  | 2018-11-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 10 | 74.9431 | 14.2749
1678 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-01 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 96.5084 | 18.3826
1678 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | Произвести предразработку | 2018-10-31 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 3 | 48.2542 | 9.1913
1678 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-29 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 96.5084 | 18.3826
1678 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 12 | 89.9318 | 17.1299
1678 | РУНН - СБ | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 14 | 104.9204 | 19.9848
1678 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | Ящик АВР - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | ЩСН - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 14.9886 | 2.855
1678 | Ящик учета - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 29.9773 | 5.71
1678 | ШТМ - Программа | 2019-02-18 14:42 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 14.9886 | 2.855
1678 | Разместить ПВ в 1с | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.2483 | 0.42825
1678 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 9 | 67.4488 | 12.8474
1678 | РУНН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | ЩОПС - КД | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | РУВН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 5 | 37.4716 | 7.1374
1678 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | Передать наклейки на производство | 2019-03-20 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847 | 3.0638
1678 | Модуль - РКД | 2018-11-20 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 32.1695 | 6.1275
1678 | РУНН - РКД | 2018-11-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 32.1695 | 6.1275
1678 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-20 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 16.0847 | 3.0638
1678 | Общая сборка - РКД | 2018-11-20 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 32.1695 | 6.1275
1678 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-01 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-11-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 9.6508 | 1.8383
1678 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-05 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-11-06 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 9.6508 | 1.8383
1678 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847 | 3.0638
1678 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 22.4829 | 4.2825
1678 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1678 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847 | 3.0638
1678 | НКУ - Согласовано | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-05 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-02-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 16.0847 | 3.0638
1678 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 16.0847 | 3.0638
1678 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 9.6508 | 1.8383
1678 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.4339 | 1.2255
1678 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | ЩОПС - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | ЩСН - Согласована | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | ШТМ - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 1 | 7.4943 | 1.4275
1678 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 12:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1678 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1678 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 16 | 119.909 | 22.8398
1678 | Доработка РКД (Замечания от 08.02.2019) | 2019-02-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 14.9886 | 2.855
1678 | Отработка замечаний инспектора | 2019-03-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 44.9659 | 8.5649
1678 | Доработка АС | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 22.4829 | 4.2825
1678 | Доработка РКД (Замечания от 15.01.2019) | 2019-01-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 37.4716 | 7.1374
1678 | Доработка РКД (Замечания от 15.01.2019) | 2019-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 89.9318 | 17.1299
1678 | Доработка РКД (Замечания от 01.03.2018) | 2019-03-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 14.9886 | 2.855
1677 | Доработка РКД (Замечания от 01.03.2018) | 2019-03-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 9.9626 | 1.8976
1677 | Доработка РКД (Замечания от 15.01.2019) | 2019-01-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 59.7756 | 11.3858
1677 | Доработка РКД (Замечания от 15.01.2019) | 2019-01-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 5 | 24.9065 | 4.7441
1677 | Доработка АС | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 14.9439 | 2.8465
1677 | Доработка РКД (Замечания от 08.02.2019) | 2019-02-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 7 | 34.8691 | 6.6417
1677 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 55.5907 | 10.5887
1677 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.1 | 8 | 39.8504 | 7.5905
1677 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-12 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.1181 | 2.1177
1677 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-19 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 39.8504 | 7.5905
1677 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12.2 | 11 | 61.1497 | 11.6476
1677 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 16.9 | 29 | 161.2129 | 30.7072
1677 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.1181 | 2.1177
1677 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 22.2363 | 4.2355
1677 | РУНН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-31 11:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 17.5 | 24 | 133.4176 | 25.4129
1677 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | РУНН - Окончательная разработка | 2019-02-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 66.7088 | 12.7064
1677 | РУВН - Подготовка к заказу листового металла | 2019-02-01 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 10 | 55.5907 | 10.5887
1677 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | РУВН - Окончательная разработка | 2019-02-01 13:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4.5 | 5 | 27.7953 | 5.2943
1677 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-07 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 26 | 144.5357 | 27.5306
1677 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-05 16:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 30 | 34 | 189.0082 | 36.0016
1677 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-11 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236 | 0.42355
1677 | НКУ - КД | 2018-12-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 23 | 68 | 338.7282 | 64.5197
1677 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 14 | 9 | 44.8317 | 8.5394
1677 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-13 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11 | 16 | 88.945 | 16.9419
1677 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-06 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 2 | 9.9626 | 1.8976
1677 | Произвести предразработку | 2018-10-31 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 44.4725 | 8.471
1677 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-19 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.3 | 10 | 55.5907 | 10.5887
1677 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20 | 36 | 179.3267 | 34.1575
1677 | РУНН - СБ | 2019-02-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 14 | 69.7382 | 13.2835
1677 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.9813 | 0.94882
1677 | Ящик АВР - КД | 2019-02-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9.5 | 2 | 9.9626 | 1.8976
1677 | ЩСН - КД | 2019-02-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 15 | 1 | 4.9813 | 0.94882
1677 | Общая сборка - План монтажа коробов - Передать в цех | 2019-02-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 30 | 149.4389 | 28.4646
1677 | Ящик учета - КД | 2019-02-06 11:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 1 | 4.9813 | 0.94882
1677 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 5 | 24.9065 | 4.7441
1677 | ШТМ - Программа | 2019-02-12 14:42 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 9.9626 | 1.8976
1677 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4944 | 0.28465
1677 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 9.5 | 47.3223 | 9.0138
1677 | РУНН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-02-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4.5 | 1 | 4.9813 | 0.94882
1677 | ЩОПС - КД | 2019-02-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.5 | 0 | 0 | 0
1677 | РУВН - Согласовано | 2018-11-26 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 24.9065 | 4.7441
1677 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3354 | 0.63532
1677 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | Передать наклейки на производство | 2019-03-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | Модуль - РКД | 2018-11-19 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.8 | 6 | 33.3544 | 6.3532
1677 | РУНН - РКД | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 22.2363 | 4.2355
1677 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | Общая сборка - РКД | 2018-11-19 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 16.6772 | 3.1766
1677 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3354 | 0.63532
1677 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236 | 0.42355
1677 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236 | 0.42355
1677 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9813 | 0.94882
1677 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-05 19:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3354 | 0.63532
1677 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 7 | 34.8691 | 6.6417
1677 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-05 19:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236 | 0.42355
1677 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236 | 0.42355
1677 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 11.1181 | 2.1177
1677 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 19.9252 | 3.7953
1677 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-02-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.7 | 6 | 33.3544 | 6.3532
1677 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | НКУ - Согласовано | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | НКУ - Подготовка к заказу листового металла | 2019-01-30 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 11.1181 | 2.1177
1677 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | НКУ - Окончательная разработка | 2019-01-31 12:18 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 13 | 14 | 77.8269 | 14.8242
1677 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.5591 | 1.0589
1677 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-12 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3354 | 0.63532
1677 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-28 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.9813 | 0.94882
1677 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-01-31 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236 | 0.42355
1677 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-31 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2236 | 0.42355
1677 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2018-10-25 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 18 | 89.6634 | 17.0787
1677 | ЩОПС - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1677 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-11-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1677 | ЩСН - Согласована | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1677 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1677 | ШТМ - Согласован | 2019-01-03 08:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1677 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 1 | 4.9813 | 0.94882
1677 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1677 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | ЩОПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1677 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1677 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-11-28 16:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 21 | 104.6072 | 19.9252
1679 | Разместить ПВ в 1с | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 26.4714 | 5.0422
1679 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-11-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.0324 | 2.2919
1679 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-11-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 26.4714 | 5.0422
1679 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-11-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 1 | 12.0324 | 2.2919
1679 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-11-05 08:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.813 | 0.91676
1679 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-10-26 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-11-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 6 | 72.1947 | 13.7514
1679 | Согласовать ТЗ | 2018-10-26 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | Произвести предразработку | 2018-10-30 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 48.1298 | 9.1676
1679 | ШОТ - КД | 2018-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 211.7711 | 40.3374
1679 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 52.9428 | 10.0843
1679 | Передать наклейки на производство | 2018-10-26 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2018-11-13 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | ШОТ - Согласован | 2018-11-13 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2018-11-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 12 | 144.3894 | 27.5027
1679 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-11-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.0324 | 2.2919
1679 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-11-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 12.0324 | 2.2919
1679 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-11-13 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1679 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1681 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-10 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.1 | 8 | 28.5508 | 5.4382
1681 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-19 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4737 | 1.8045
1681 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 8 | 28.5508 | 5.4382
1681 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 11 | 52.1056 | 9.9249
1681 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 16 | 75.79 | 14.4362
1681 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369 | 0.90226
1681 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-07-15 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369 | 0.90226
1681 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369 | 0.90226
1681 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4737 | 1.8045
1681 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-20 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 54 | 32 | 151.58 | 28.8724
1681 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 16.5 | 24 | 113.685 | 21.6543
1681 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-09-19 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8947 | 0.3609
1681 | НКУ - КД | 2019-06-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 17.0167 | 34 | 121.3409 | 23.1126
1681 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-02-28 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 4 | 14.2754 | 2.7191
1681 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-21 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 17 | 16 | 75.79 | 14.4362
1681 | Согласовать ТЗ | 2018-10-26 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | Произвести предразработку | 2018-10-30 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 3 | 14.2106 | 2.7068
1681 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-03-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 56.8425 | 10.8271
1681 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-03-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 35 | 24 | 85.6524 | 16.3147
1681 | РУНН - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5689 | 0.67978
1681 | ШОТ - КД | 2019-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 5 | 17.8443 | 3.3989
1681 | ЩСН - КД | 2019-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1681 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 26.5 | 32 | 114.2032 | 21.753
1681 | РУНН - ШКАФ - КД | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 9 | 32.1197 | 6.118
1681 | Ящик учета - КД | 2019-06-28 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.2667 | 4 | 14.2754 | 2.7191
1681 | ЩОС - КД | 2019-09-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1681 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 7.1377 | 1.3596
1681 | Заказать наклейки на модуль | 2018-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.0707 | 0.20393
1681 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 14.2754 | 2.7191
1681 | РУНН - Согласовано | 2019-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-03-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩПС - КД | 2019-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1681 | ППУ - КД | 2019-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1681 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 10.7066 | 2.0393
1681 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8947 | 0.3609
1681 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-09-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | Передать наклейки на производство | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369 | 0.90226
1681 | Модуль - РКД | 2019-02-27 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 16 | 75.79 | 14.4362
1681 | РУНН - РКД | 2019-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 3 | 14.2106 | 2.7068
1681 | Общая сборка - РКД | 2019-03-01 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 5 | 23.6844 | 4.5113
1681 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1681 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 3.5689 | 0.67978
1681 | Ящик учета - Согласован | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1681 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 4.7369 | 0.90226
1681 | НКУ - Согласовано | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-13 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 56 | 20 | 94.7375 | 18.0452
1681 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369 | 0.90226
1681 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7369 | 0.90226
1681 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1681 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-02-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 9 | 32.1197 | 6.118
1681 | ЩОС - Согласован | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-02-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 15 | 53.5328 | 10.1967
1681 | ЩПС - Согласован | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1681 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-02-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 10.7066 | 2.0393
1681 | ППУ - Согласована | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 22 | 78.5147 | 14.9552
1681 | ЩСН - Согласована | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1681 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-03-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 14.2754 | 2.7191
1681 | ШОТ - Согласован | 2019-04-12 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1681 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-02-15 14:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5689 | 0.67978
1681 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1681 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1681 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1681 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1681 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1681 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1681 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-02-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 23 | 82.0836 | 15.635
1681 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4737 | 1.8045
1681 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.1 | 8 | 37.895 | 7.2181
1681 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-24 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 3 | 2 | 9.4737 | 1.8045
1681 | Доработка РКД (Замечания от 10.04.2019) | 2019-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 7 | 24.982 | 4.7585
1681 | Доработка РКД (Замечания от 20.03.2019) | 2019-03-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 14 | 49.9639 | 9.5169
1681 | РУНН - Ввод - КД | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 7.1377 | 1.3596
1681 | Доработка РКД (Замечания от 27.08.2019) | 2019-08-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5689 | 0.67978
1681 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2019-04-08 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1681 | РУНН - ТМ - КД | 2019-09-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 3.5689 | 0.67978
1681 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1684 | УЗИП | 2018-12-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 2.8526 | 0.54336
1684 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 2.8526 | 0.54336
1684 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 2.5897 | 0.49327
1684 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.4263 | 0.27168
1684 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 1 | 1.2948 | 0.24664
1684 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.51794 | 0.098655
1684 | НКУ - КД | 2018-12-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 26 | 76 | 54.2001 | 10.3238
1684 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-12-27 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 4.5 | 6 | 7.769 | 1.4798
1684 | Произвести предразработку | 2018-11-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 10.3587 | 1.9731
1684 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0.71316 | 0.13584
1684 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-18 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 35.1 | 30 | 21.3948 | 4.0752
1684 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2018-12-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 2.1395 | 0.40752
1684 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 12 | 8.5579 | 1.6301
1684 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2018-12-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 1.4263 | 0.27168
1684 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 2.8526 | 0.54336
1684 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-11-02 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1684 | Передать наклейки на производство | 2018-12-11 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1684 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 2.5897 | 0.49327
1684 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2018-12-13 13:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 102 | 84 | 108.7667 | 20.7175
1684 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 2.5897 | 0.49327
1684 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1684 | Ящик АВР НКУ - Модели и чертежи | 2018-12-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.3 | 0.6 | 0.7769 | 0.14798
1684 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-11 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.51794 | 0.098655
1684 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-11 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.51794 | 0.098655
1684 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1684 | Ящик учета НКУ - Модели и чертежи | 2018-12-13 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 0.7769 | 0.14798
1684 | Ящик учета НКУ - КД | 2018-12-18 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.1 | 3 | 2.1395 | 0.40752
1684 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1684 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1684 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1684 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1684 | Ящик учета НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1684 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1684 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-03 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 18 | 22 | 15.6895 | 2.9885
1684 | Программирование АВР НКУ | 2018-12-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0.71316 | 0.13584
1684 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-27 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 30 | 21.3948 | 4.0752
1684 | Программирование АВР НКУ | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 0.71316 | 0.13584
1685 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 2 | 5.1506 | 0.98106
1685 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 5.1506 | 0.98106
1685 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 17.3832 | 3.3111
1685 | НКУ - КД | 2018-12-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 14 | 36.0541 | 6.8675
1685 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-12-27 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 1.5 | 2 | 86.9162 | 16.5555
1685 | Произвести предразработку | 2018-11-08 08:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-06 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 1 | 2.5753 | 0.49053
1685 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 6 | 15.4518 | 2.9432
1685 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2018-12-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 5.1506 | 0.98106
1685 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-11-02 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 1 | 2.5753 | 0.49053
1685 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2018-12-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 5.1506 | 0.98106
1685 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2018-12-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 10.3012 | 1.9621
1685 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-11-02 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | Передать наклейки на производство | 2018-12-22 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 17.3832 | 3.3111
1685 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2018-11-06 09:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 2.5753 | 0.49053
1685 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2018-12-11 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 17.3832 | 3.3111
1685 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.5753 | 0.49053
1685 | Ящик учета НКУ - КД | 2018-12-18 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 3 | 7.7259 | 1.4716
1685 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.5753 | 0.49053
1685 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1685 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | Ящик учета НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | ШОТ - Предварительная ведомость 1С | 2018-11-08 09:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-18 10:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 14 | 36.0541 | 6.8675
1685 | Программирование АВР НКУ | 2018-12-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1683 | Доработка РКД (Замечания от 22.01.2019) | 2019-01-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 5 | 38.4558 | 7.3249
1683 | Доработка РКД (Замечания от 23.01.2019) | 2019-01-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 3 | 23.0735 | 4.395
1683 | Доработка РКД (Замечания от 17.01.2019) | 2019-01-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 69.2205 | 13.1849
1683 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-21 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4.5 | 8 | 61.5294 | 11.7199
1683 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679 | 3.0605
1683 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 4 | 30.7647 | 5.8599
1683 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13 | 24 | 192.8144 | 36.7265
1683 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11.8 | 24 | 192.8144 | 36.7265
1683 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-12 11:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 4 | 32.1357 | 6.1211
1683 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-02-13 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 6 | 48.2036 | 9.1816
1683 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679 | 3.0605
1683 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 54.5 | 57 | 457.9342 | 87.2256
1683 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-26 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 41 | 48.5 | 389.6457 | 74.2182
1683 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 30.2 | 39 | 313.3234 | 59.6806
1683 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.6 | 11 | 84.6029 | 16.1148
1683 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 16 | 123.0587 | 23.4398
1683 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-28 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 17 | 24 | 192.8144 | 36.7265
1683 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 2 | 15.3823 | 2.93
1683 | Произвести предразработку | 2018-11-05 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 48.2036 | 9.1816
1683 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-21 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 12 | 96.4072 | 18.3633
1683 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 61.5294 | 11.7199
1683 | РУНН - СБ | 2019-02-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 20 | 153.8234 | 29.2997
1683 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 12 | 92.294 | 17.5798
1683 | Ящик АВР - КД | 2019-02-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 11 | 84.6029 | 16.1148
1683 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-02-19 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 46 | 353.7938 | 67.3893
1683 | ЩСН - КД | 2019-02-05 14:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 0 | 0 | 0
1683 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-12 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 31 | 238.4262 | 45.4145
1683 | Ящик учета - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 3 | 23.0735 | 4.395
1683 | ЩОС - КД | 2019-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 30.7647 | 5.8599
1683 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 6 | 46.147 | 8.7899
1683 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-02-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 15.3823 | 2.93
1683 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.3074 | 0.4395
1683 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 8 | 61.5294 | 11.7199
1683 | РУНН - Согласовано | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩПС - КД | 2019-02-07 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1683 | ШТМ - КД | 2019-02-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 19 | 15 | 115.3675 | 21.9748
1683 | РУВН - Согласовано | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 38.4558 | 7.3249
1683 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-02-12 09:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.5 | 4.017 | 0.76514
1683 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-12 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Передать наклейки на производство | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679 | 3.0605
1683 | Модуль - РКД | 2018-11-20 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.2 | 8 | 64.2715 | 12.2422
1683 | РУНН - РКД | 2018-11-15 12:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9.5 | 11 | 88.3733 | 16.833
1683 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-20 19:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 32.1357 | 6.1211
1683 | Общая сборка - РКД | 2018-11-20 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.2 | 5 | 40.1697 | 7.6514
1683 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-12-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.8204 | 0.91816
1683 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР - Согласован | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-12-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.8204 | 0.91816
1683 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-12-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6912 | 1.465
1683 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-02 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-19 19:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 8.0339 | 1.5303
1683 | НКУ - Согласовано | 2018-11-02 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679 | 3.0605
1683 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-04 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 14 | 19 | 152.6447 | 29.0752
1683 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 16.0679 | 3.0605
1683 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1683 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-12-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.8204 | 0.91816
1683 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-12-10 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 2 | 15.3823 | 2.93
1683 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-02 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩОС - Согласован | 2019-01-02 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-12-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 9 | 69.2205 | 13.1849
1683 | ЩПС - Согласован | 2018-11-02 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2018-11-21 15:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.8204 | 0.91816
1683 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-12-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.4 | 23 | 176.8969 | 33.6946
1683 | ЩСН - Согласована | 2018-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 15:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1683 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-18 15:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-12-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6912 | 1.465
1683 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-22 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик РЗА - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-22 16:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 14:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6912 | 1.465
1683 | Доработка РКД (Замечания от 14.01.2019) | 2019-01-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 15.3823 | 2.93
1683 | Доработка РКД (Замечания от 26.12.2018) | 2019-01-10 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 23 | 176.8969 | 33.6946
1683 | Ящик учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 8.0339 | 1.5303
1683 | Ящик учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-12-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 7.6912 | 1.465
1683 | Ящик учета НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик учета НКУ - Согласован | 2018-11-02 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Ящик учета НКУ - Заказ | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | Ящик учета НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.1 | 5 | 38.4558 | 7.3249
1683 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.2136 | 0.61211
1683 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1683 | Доработка Э6 НКУ (Замечания от 26.12.2018) | 2018-12-27 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 61.5294 | 11.7199
1683 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) - 2 | 2018-12-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 35 | 53 | 407.632 | 77.6442
1683 | Программирование АВР | 2019-04-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 23.0735 | 4.395
1683 | Программирование АВР НКУ | 2019-04-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.3823 | 2.93
1683 | НКУ - Модели и чертежи (доработка) | 2019-03-27 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5 | 6 | 48.2036 | 9.1816
1683 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 19 | 31 | 249.0519 | 47.4385
1682 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7.5 | 8 | 42.7644 | 8.1456
1682 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.0242 | 2.4808
1682 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-12 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.3 | 8 | 42.7644 | 8.1456
1682 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-02-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 47 | 306.0689 | 58.2988
1682 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-02-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 42 | 67.5 | 439.567 | 83.7271
1682 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-14 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 26.0484 | 4.9616
1682 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-02-14 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 39.0726 | 7.4424
1682 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-27 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.0242 | 2.4808
1682 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-26 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 63 | 82.5 | 537.2486 | 102.3331
1682 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 28.5 | 36 | 234.4358 | 44.6544
1682 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.5121 | 1.2404
1682 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 1 | 6.5121 | 1.2404
1682 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 31 | 30 | 195.3631 | 37.212
1682 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 25 | 53 | 345.1415 | 65.7412
1682 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-03-01 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048 | 0.49616
1682 | НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.6 | 16 | 85.5289 | 16.2912
1682 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.5 | 24 | 128.2933 | 24.4368
1682 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-04 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 20 | 24 | 156.2905 | 29.7696
1682 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 4 | 21.3822 | 4.0728
1682 | Произвести предразработку | 2018-11-08 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 65.121 | 12.404
1682 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-11-16 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 9.5 | 12 | 78.1453 | 14.8848
1682 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-11-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 30.5 | 53 | 283.3144 | 53.9646
1682 | РУНН - СБ | 2019-02-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13.5 | 18 | 96.22 | 18.3276
1682 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.3 | 6 | 32.0733 | 6.1092
1682 | Ящик АВР - КД | 2019-01-18 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 25.5 | 20 | 106.9111 | 20.364
1682 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-02-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.5 | 68 | 363.4977 | 69.2376
1682 | ЩСН - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.3 | 0 | 0 | 0
1682 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 29 | 39 | 208.4766 | 39.7098
1682 | Ящик учета - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 3 | 16.0367 | 3.0546
1682 | ЩОС - КД | 2018-12-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1682 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 7 | 37.4189 | 7.1274
1682 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 10.6911 | 2.0364
1682 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6037 | 0.30546
1682 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 42.7644 | 8.1456
1682 | РУНН - Согласовано | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 2 | 10.6911 | 2.0364
1682 | ЩПС - КД | 2018-12-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1682 | ШТМ - КД | 2019-02-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 38 | 46 | 245.8955 | 46.8372
1682 | РУВН - Согласовано | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | ППУ - КД | 2018-12-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета ОЛ - КД | 2019-02-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15.2 | 43 | 229.8588 | 43.7826
1682 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 26.7278 | 5.091
1682 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-02-14 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.9073 | 0.74424
1682 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-11 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-27 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 2 | 13.0242 | 2.4808
1682 | Модуль - РКД | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 52.0968 | 9.9232
1682 | РУНН - РКД | 2018-11-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 5 | 32.5605 | 6.202
1682 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.5121 | 1.2404
1682 | Общая сборка - РКД | 2018-11-15 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 5 | 32.5605 | 6.202
1682 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-11-22 09:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.9073 | 0.74424
1682 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-27 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048 | 0.49616
1682 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-27 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048 | 0.49616
1682 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2018-11-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 2 | 10.6911 | 2.0364
1682 | Ящик АВР - Согласован | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-11-22 09:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.8 | 0.6 | 3.9073 | 0.74424
1682 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 5.3456 | 1.0182
1682 | Ящик учета - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048 | 0.49616
1682 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-27 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048 | 0.49616
1682 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14.5 | 6 | 32.0733 | 6.1092
1682 | Ящик учета ОЛ - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2018-11-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 13.0242 | 2.4808
1682 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2018-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 5.3456 | 1.0182
1682 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.5121 | 1.2404
1682 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.5121 | 1.2404
1682 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-02-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6.5 | 10 | 65.121 | 12.404
1682 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-14 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 6.5121 | 1.2404
1682 | НКУ - Согласовано | 2018-12-20 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-11 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.0242 | 2.4808
1682 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-02-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 8 | 52.0968 | 9.9232
1682 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-11 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.0242 | 2.4808
1682 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 16:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-22 10:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.9073 | 0.74424
1682 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 2 | 10.6911 | 2.0364
1682 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048 | 0.49616
1682 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.6048 | 0.49616
1682 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2018-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 5 | 26.7278 | 5.091
1682 | ЩОС - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 9 | 48.11 | 9.1638
1682 | ЩПС - Согласован | 2018-12-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2018-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 10.6911 | 2.0364
1682 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-29 15:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-12-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 30.5 | 39 | 208.4766 | 39.7098
1682 | ЩСН - Согласована | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ШТМ - Согласован | 2018-12-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-01-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 18.5 | 12 | 64.1466 | 12.2184
1682 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 5.3456 | 1.0182
1682 | РУВН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | РУНН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик учета ОЛ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | КРМ (ДФКУ) - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1682 | Ящик АВР НКУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩОС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩПС - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 10:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ППУ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ЩСН - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | ШТМ - Предварительная ведомость 1С | 2018-12-13 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1682 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-11-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 11 | 58.8011 | 11.2002
1682 | ШТМ - Доработка (Изменения схемы от НПО "МИР") | 2019-02-20 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 32.0733 | 6.1092
1682 | Доработка РКД (замечания от 29.12.2018) | 2019-01-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 22.5 | 32 | 171.0577 | 32.5824
1682 | Ящик АВР - программирование | 2019-04-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 16 | 85.5289 | 16.2912
1686 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 157.8142 | 30.0598
1686 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-01 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 8 | 315.6283 | 60.1197
1686 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-02-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-02-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-04-01 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | НКУ - КД | 2019-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 24 | 946.885 | 180.359
1686 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 541.5404 | 103.1505
1686 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.9071 | 15.0299
1686 | ЩОС - Программа | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Произвести предразработку | 2018-11-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 1353.8509 | 257.8764
1686 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-02-05 17:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 270.7702 | 51.5753
1686 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 14 | 552.3496 | 105.2094
1686 | РУНН - СБ | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Ящик АВР - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | ШОТ - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | ЩСН - КД | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Ящик учета - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 6 | 236.7212 | 45.0898
1686 | ШТМ - Программа | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-04-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.9071 | 15.0299
1686 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 11.8361 | 2.2545
1686 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 157.8142 | 30.0598
1686 | РУНН - Согласовано | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | ЩОПС - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | ШТМ - КД | 2019-03-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | РУВН - Согласовано | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 157.8142 | 30.0598
1686 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-02-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Передать наклейки на производство | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Модуль - РКД | 2019-02-05 16:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | РУНН - РКД | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 270.7702 | 51.5753
1686 | Общая сборка - РКД | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 270.7702 | 51.5753
1686 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1686 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 81.2311 | 15.4726
1686 | Ящик АВР - Заказ | 2019-03-29 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Ящик АВР - Согласован | 2019-03-11 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 81.2311 | 15.4726
1686 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Ящик учета - Согласован | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик учета - Заказ | 2019-03-29 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1686 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1686 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | НКУ - Согласовано | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 135.3851 | 25.7876
1686 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1686 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-05 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-03-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-03-29 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1686 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 2 | 78.9071 | 15.0299
1686 | ЩОПС - Согласован | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1686 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | ЩСН - Согласована | 2019-03-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1686 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-02-05 12:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | ШТМ - Согласован | 2019-03-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1686 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | ШОТ - Согласован | 2019-03-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-01 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-01 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1686 | ЩПС - Программа | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-02-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-01-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-01-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 6 | 236.7212 | 45.0898
1686 | Карта регистров | 2019-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13.2 | 20 | 789.0708 | 150.2992
1686 | Ящик АВР - Программа - Доработка | 2019-06-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 78.9071 | 15.0299
1686 | Доработка РКД (Замечания от 26.03.2018) | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 118.3606 | 22.5449
1686 | Доработка Э6 НКУ (замечания от 26.03.2019) | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 473.4425 | 90.1795
1686 | КРУ - комплект программ | 2018-11-08 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Ящик учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-03-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 81.2311 | 15.4726
1686 | Ящик учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-02-20 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик учета ОЛ - Согласован | 2019-03-05 16:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-29 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик учета ОЛ - КД | 2019-03-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 39.4535 | 7.515
1686 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-29 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 54.154 | 10.3151
1686 | Ящик учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1686 | Доработка РКД (Замечания от 04.03.2018) | 2019-03-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 14 | 552.3496 | 105.2094
1687 | Доработка РКД (Замечания от 04.03.2018) | 2019-03-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 27 | 39 | 490.6918 | 93.4651
1687 | Карты регистров | 2019-12-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 37.7455 | 7.1896
1687 | КРУ - комплект программ | 2019-12-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | Доработка РКД (Замечания от 26.03.2018) | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 37.7455 | 7.1896
1687 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 50.3274 | 9.5862
1687 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-10-23 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874 | 5.3093
1687 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.9 | 8 | 100.6547 | 19.1723
1687 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 22 | 38 | 529.6053 | 100.8772
1687 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-07-08 11:12 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 32 | 47 | 655.0381 | 124.7692
1687 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 55.7479 | 10.6187
1687 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-07-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 83.6219 | 15.928
1687 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-04 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874 | 5.3093
1687 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 55 | 63 | 878.0298 | 167.2438
1687 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 40.4 | 37 | 515.6683 | 98.2225
1687 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 68 | 56 | 780.4709 | 148.6611
1687 | Общая сборка - Ящики - Заказать | 2019-10-23 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | НКУ - КД | 2019-06-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 22 | 24 | 301.9642 | 57.517
1687 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-02-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15.1 | 14 | 176.1458 | 33.5516
1687 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-14 10:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 22.9 | 24 | 334.4875 | 63.7119
1687 | Ящик АВР - Программа | 2019-12-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 4 | 50.3274 | 9.5862
1687 | Произвести предразработку | 2018-11-12 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 5 | 69.6849 | 13.2733
1687 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 8 | 111.4958 | 21.2373
1687 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 35.7 | 53 | 666.8375 | 127.0167
1687 | РУНН - СБ | 2019-10-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12.5 | 14 | 176.1458 | 33.5516
1687 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-06-28 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | Ящик АВР - КД | 2019-10-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7.5 | 23 | 289.3823 | 55.1204
1687 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-10-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.5 | 2 | 25.1637 | 4.7931
1687 | ШОТ - КД | 2019-10-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | ЩСН - КД | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.5 | 2 | 25.1637 | 4.7931
1687 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-10-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 30.5 | 39 | 490.6918 | 93.4651
1687 | Ящик учета - КД | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1687 | ЩОПС - КД | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 2 | 25.1637 | 4.7931
1687 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 2 | 25.1637 | 4.7931
1687 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-06-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.7746 | 0.71896
1687 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-11-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 16 | 201.3094 | 38.3447
1687 | РУНН - Согласовано | 2018-11-08 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-11-08 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | РУВН - Согласовано | 2019-03-27 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 7 | 88.0729 | 16.7758
1687 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-07-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.5 | 6.9685 | 1.3273
1687 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-11-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | Передать наклейки на производство | 2019-11-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-04 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874 | 5.3093
1687 | Модуль - РКД | 2019-02-06 15:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 69.6849 | 13.2733
1687 | РУНН - РКД | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 5 | 69.6849 | 13.2733
1687 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937 | 2.6547
1687 | Общая сборка - РКД | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 83.6219 | 15.928
1687 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 8.3622 | 1.5928
1687 | Ящик АВР - Заказ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-21 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 21.1 | 11 | 138.4002 | 26.362
1687 | Ящик АВР - Согласован | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 8.3622 | 1.5928
1687 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.1 | 4 | 50.3274 | 9.5862
1687 | Ящик учета - Согласован | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик учета - Заказ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.937 | 2.6547
1687 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 3 | 37.7455 | 7.1896
1687 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2019-03-11 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-03 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-03 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 41.8109 | 7.964
1687 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937 | 2.6547
1687 | НКУ - Согласовано | 2019-03-28 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874 | 5.3093
1687 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-09-27 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 1.5 | 2 | 27.874 | 5.3093
1687 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 27.874 | 5.3093
1687 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1687 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-02-07 17:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 8.3622 | 1.5928
1687 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-03-04 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1687 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-02-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 15 | 188.7276 | 35.9481
1687 | ЩОПС - Согласован | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 11:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-02-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 25 | 314.546 | 59.9135
1687 | ЩСН - Согласована | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 11:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1687 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-02-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937 | 2.6547
1687 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-02-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | ШОТ - Согласован | 2019-03-07 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-07-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 2 | 27.874 | 5.3093
1687 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937 | 2.6547
1687 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.937 | 2.6547
1687 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-23 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1687 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-02-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-01-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 12.5818 | 2.3965
1687 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-01-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 11 | 138.4002 | 26.362
1687 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 27.874 | 5.3093
1687 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 29 | 33 | 415.2007 | 79.0859
1687 | ШТМ - Согласован | 2019-03-22 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.5748 | 1.0619
1687 | ШТМ - КД | 2019-10-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 2 | 25.1637 | 4.7931
1687 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0 | 0
1717 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 1 | 0 | 0
1717 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-01-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.75 | 1 | 0 | 0
1717 | Произвести предразработку | 2018-11-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0 | 0
1715 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 1 | 0 | 0
1715 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-01-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.75 | 1 | 0 | 0
1715 | Произвести предразработку | 2018-11-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 0 | 0
1708 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 1 | 29.8853 | 5.6924
1708 | Произвести предразработку | 2018-11-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 29.8853 | 5.6924
1688 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-20 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 7.2341 | 1.3779
1688 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.14416 | 0.027459
1688 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 24 | 21.7022 | 4.1338
1688 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-12 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 0.72079 | 0.13729
1688 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2018-12-12 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 41 | 56 | 20.182 | 3.8442
1688 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2018-12-12 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 4 | 1.4416 | 0.27459
1688 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2018-12-12 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.14416 | 0.027459
1688 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-12-29 15:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 4.3247 | 0.82376
1688 | Произвести предразработку | 2018-11-19 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 2.1624 | 0.41188
1688 | 1688,1693 - ЩНРМ-1 АСЭ - доработка 1с | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 0.90426 | 0.17224
1688 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-12 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 2 | 0.72079 | 0.13729
1719 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-15 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 70.1524 | 13.3624
1719 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 173.5015 | 33.0479
1719 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061 | 5.3449
1719 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 140.3049 | 26.7247
1719 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061 | 5.3449
1719 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061 | 5.3449
1719 | НКУ - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-28 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 10.5 | 6 | 420.9146 | 80.1742
1719 | Ящик АВР - Программа | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Произвести предразработку | 2018-11-14 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 70.1524 | 13.3624
1719 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 70.1524 | 13.3624
1719 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | РУНН - СБ | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Ящик АВР НКУ - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Ящик АВР - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | ШОТ 1719-1720 - КД | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | ЩСН - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Ящик учета - КД | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 10 | 433.7537 | 82.6197
1719 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 13.0126 | 2.4786
1719 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 173.5015 | 33.0479
1719 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | ЩПС - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 21.6877 | 4.131
1719 | ШТМ - КД | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Эксплуатационная документация (pdf) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 9 | 390.3783 | 74.3578
1719 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061 | 5.3449
1719 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-12-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 140.3049 | 26.7247
1719 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик АВР - Согласован | 2018-11-13 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-13 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 28.061 | 5.3449
1719 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | ЩОС - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | ЩПС - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | ЩСН - Согласована | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | ШТМ - Согласован | 2018-11-13 09:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | ШОТ - Согласован | 2018-11-13 09:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1719 | Программирование ШТМ | 2019-04-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.5 | 4 | 173.5015 | 33.0479
1719 | ШТМ - доработка | 2019-03-12 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17 | 4 | 173.5015 | 33.0479
1719 | Ящик АВР - доработка 1719-1720 | 2019-03-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 12 | 18 | 780.7566 | 148.7155
1719 | Постановка ТЗ на доработку, изменение 1с - 1719-1720 | 2019-03-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8.5 | 14 | 607.2551 | 115.6676
1719 | Инструкция к ШОТ (pdf) | 2019-04-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Обвязка Modbus | 2019-03-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 86.7507 | 16.5239
1719 | Доработка РКД и КД (замечания от 03.04.2019) | 2019-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 216.8768 | 41.3099
1719 | РЛНД - обвязка 1719-1720 | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | ЩОС - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 21.6877 | 4.131
1719 | Обвязка ZSI | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | КРУ 1719-1720 - КД | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 43.3754 | 8.262
1719 | Доработка РКД (по результатам приемки 1648-1649) | 2019-02-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 28 | 1214.5103 | 231.3353
1719 | РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-01-15 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 22 | 1543.3534 | 293.9721
1719 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2018-12-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20 | 32 | 2244.8777 | 427.5957
1719 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-03-07 11:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 420.9146 | 80.1742
1720 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2018-12-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 16 | 2428.7025 | 462.61
1720 | Доработка РКД (по результатам приемки 1650) | 2019-03-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 16 | 1493.0548 | 284.3914
1720 | Обвязка ZSI | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | ШТМ - КД | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | ЩСН - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | РУНН СБ | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | Ящик учета - КД | 2018-12-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | УЗИП 1719-1720 | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | ЩОС - КД | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.5 | 46.658 | 8.8872
1720 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | Обвязка Modbus | 2019-03-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 279.9478 | 53.3234
1720 | Разместить ПВ в 1с | 2018-11-15 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1720 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 151.7939 | 28.9131
1720 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 373.2637 | 71.0978
1720 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176 | 11.5652
1720 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 303.5878 | 57.8262
1720 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176 | 11.5652
1720 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2018-12-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176 | 11.5652
1720 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-15 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 5.5 | 6 | 910.7634 | 173.4787
1720 | Произвести предразработку | 2018-11-14 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176 | 11.5652
1720 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-12-05 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 151.7939 | 28.9131
1720 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-24 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 6 | 559.8956 | 106.6468
1720 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 27.9948 | 5.3323
1720 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 373.2637 | 71.0978
1720 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-10 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 5 | 466.5796 | 88.8723
1720 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2018-12-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 60.7176 | 11.5652
1720 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-11-13 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2018-12-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 303.5878 | 57.8262
1720 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | Ящик АВР - Согласован | 2019-02-04 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-13 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | ЩОС - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | ЩПС - Согласован | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | ЩСН - Согласована | 2018-12-29 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | ШТМ - Согласован | 2018-11-13 09:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | ШОТ - Согласован | 2018-11-13 09:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2018-12-31 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1720 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 93.3159 | 17.7745
1722 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-02-22 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-21 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 7 | 0 | 0
1722 | Произвести предразработку | 2018-11-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 0 | 0
1722 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-12-10 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1722 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 0 | 0
1722 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1722 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 0 | 0
1722 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1722 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | Передать наклейки на производство | 2019-03-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | Ящик учета - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-02-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | ЩОС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | ЩОС - Заказ | 2019-02-22 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | ЩПС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | ЩПС - Заказ | 2019-02-22 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | ЩСН - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-22 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1722 | ШТМ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1721 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 38.7638 | 7.3836
1721 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-22 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121 | 3.469
1721 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-27 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 8 | 38.7638 | 7.3836
1721 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9.8 | 14 | 127.485 | 24.2829
1721 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 12.2 | 14 | 127.485 | 24.2829
1721 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 36.4243 | 6.938
1721 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 54.6364 | 10.4069
1721 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-12 17:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121 | 3.469
1721 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 40.5 | 51 | 464.4098 | 88.459
1721 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-21 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27 | 32 | 291.3944 | 55.5037
1721 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-02-16 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 30 | 24 | 218.5458 | 41.6278
1721 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-02-22 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | НКУ - КД | 2019-02-11 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.0999 | 16 | 77.5275 | 14.7671
1721 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-11-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 10 | 15 | 72.6821 | 13.8442
1721 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-14 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6.5 | 16 | 145.6972 | 27.7518
1721 | Ящик АВР - Программа | 2019-03-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 19.3819 | 3.6918
1721 | Произвести предразработку | 2018-11-21 19:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 91.0607 | 17.3449
1721 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2018-12-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 109.2729 | 20.8139
1721 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 49 | 53 | 256.8099 | 48.9162
1721 | РУНН - СБ | 2019-02-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 13 | 62.9911 | 11.9983
1721 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.8 | 7 | 33.9183 | 6.4606
1721 | Ящик АВР - КД | 2019-02-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.5 | 9 | 43.6092 | 8.3065
1721 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-02-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 97 | 470.0106 | 89.5258
1721 | ЩСН - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.6 | 0 | 0 | 0
1721 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-02-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 33 | 34 | 164.746 | 31.3802
1721 | Ящик учета - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 2 | 9.6909 | 1.8459
1721 | ЩОС - КД | 2019-02-14 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 3 | 14.5364 | 2.7688
1721 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 29.0728 | 5.5377
1721 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2018-12-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 19.3819 | 3.6918
1721 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4536 | 0.27688
1721 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 9 | 43.6092 | 8.3065
1721 | РУНН - Согласовано | 2018-12-17 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | Модуль - Согласована компоновка | 2018-12-17 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | ЩПС - КД | 2019-02-14 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 8 | 38.7638 | 7.3836
1721 | ШТМ - КД | 2019-02-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 17 | 82.373 | 15.6901
1721 | РУВН - Согласовано | 2018-12-17 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 24.2274 | 4.6147
1721 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | Передать наклейки на производство | 2019-03-15 11:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121 | 3.469
1721 | Модуль - РКД | 2018-11-30 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 7 | 63.7425 | 12.1414
1721 | РУНН - РКД | 2018-11-30 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 14 | 10 | 91.0607 | 17.3449
1721 | РУВН - РКД (КБМ) | 2018-11-30 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.19998 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | Общая сборка - РКД | 2018-12-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 45.5304 | 8.6725
1721 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-14 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0
1721 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2018-12-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.4636 | 1.0407
1721 | Ящик АВР - Заказ | 2019-02-12 16:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-12 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик АВР - Согласован | 2019-01-21 08:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2018-12-21 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.4636 | 1.0407
1721 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-12-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.8455 | 0.92295
1721 | Ящик учета - Согласован | 2019-01-21 08:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик учета - Заказ | 2019-02-12 16:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1721 | НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 9.1061 | 1.7345
1721 | НКУ - Согласовано | 2018-12-17 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-11 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121 | 3.469
1721 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-02-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 13 | 118.379 | 22.5484
1721 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-11 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.2121 | 3.469
1721 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1721 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2018-11-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.4636 | 1.0407
1721 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2018-12-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 4.8455 | 0.92295
1721 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-02-11 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-11 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6424 | 0.6938
1721 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1721 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2018-12-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 9.6909 | 1.8459
1721 | ЩОС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1721 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-12-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 5 | 24.2274 | 4.6147
1721 | ЩПС - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1721 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-12-17 09:18 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.3 | 8 | 38.7638 | 7.3836
1721 | ЩСН - Согласована | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1721 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2018-12-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1721 | ШТМ - Согласован | 2018-11-16 09:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1721 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-12-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 26 | 20 | 96.9094 | 18.4589
1721 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2018-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.8455 | 0.92295
1721 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2018-12-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 17 | 82.373 | 15.6901
1721 | Доработка РКД (Замечания от 22.01.2019) | 2019-01-25 15:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 30 | 41 | 198.6643 | 37.8408
1721 | Доработка РКД (Замечания от 8.01.2019) | 2019-01-14 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 34 | 164.746 | 31.3802
1721 | Доработка Э6 | 2018-12-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 11 | 53.3002 | 10.1524
1721 | РУНН - РКД (Доработка) | 2018-12-08 14:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 45.5304 | 8.6725
1721 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 45.5304 | 8.6725
1726 | Разместить ПВ в 1с | 2019-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-24 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 31.5107 | 6.002
1726 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 94.5321 | 18.0061
1726 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 94.5321 | 18.0061
1726 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 63.0214 | 12.0041
1726 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 63.0214 | 12.0041
1726 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 15.7554 | 3.001
1726 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 1 | 15.7554 | 3.001
1726 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14.5 | 20 | 315.1071 | 60.0204
1726 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-26 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 15.7554 | 3.001
1726 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-26 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 15.7554 | 3.001
1726 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-23 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 32 | 504.1714 | 96.0326
1726 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3.5 | 12 | 189.0643 | 36.0122
1726 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-24 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-10 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13.1 | 14 | 220.575 | 42.0143
1726 | Произвести предразработку | 2019-03-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 63.0214 | 12.0041
1726 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 2 | 31.5107 | 6.002
1726 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 3 | 160.442 | 30.5604
1726 | РУНН - СБ | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Ящик/и АВР - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-29 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.25 | 6 | 320.8841 | 61.1208
1726 | ЩОС - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 106.9614 | 20.3736
1726 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-01 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 16.0442 | 3.056
1726 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-12 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 2.5 | 133.7017 | 25.467
1726 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 160.442 | 30.5604
1726 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-30 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | Передать наклейки на производство | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1726 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 1 | 15.7554 | 3.001
1726 | Модуль - РКД | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 31.5107 | 6.002
1726 | РУНН - РКД | 2019-04-03 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 1 | 15.7554 | 3.001
1726 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Общая сборка - РКД | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 31.5107 | 6.002
1726 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961 | 2.0374
1726 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 9.4532 | 1.8006
1726 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961 | 2.0374
1726 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961 | 2.0374
1726 | ЩОС - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961 | 2.0374
1726 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-17 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 9.4532 | 1.8006
1726 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961 | 2.0374
1726 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 9.4532 | 1.8006
1726 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Ящик/и учета - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 17:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0.2 | 10.6961 | 2.0374
1726 | ЩПС - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | ЩПС - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.9 | 48.1326 | 9.1681
1726 | ЩСН - Согласован | 2019-04-15 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | ЩСН - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.1 | 5.3481 | 1.0187
1726 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1726 | ШТМ - Согласован | 2019-04-26 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | ШТМ - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 53.4807 | 10.1868
1726 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | Доработка РКД (Замечания от 22.05.2019) | 2019-05-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 213.9227 | 40.7472
1726 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-28 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 3.1511 | 0.6002
1726 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-26 12:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 6.3021 | 1.2004
1726 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-04-15 12:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 3.1511 | 0.6002
1725 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1725 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1725 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1725 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1725 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-09 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1725 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1725 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-01 14:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1725 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-12 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1725 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-30 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1725 | Передать наклейки на производство | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1725 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1725 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1725 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1724 | Разместить ПВ в 1с | 2019-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1724 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-26 15:27 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 0 | 0
1724 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1724 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1724 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1724 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1724 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-09 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1724 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1724 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-01 14:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1724 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-12 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1724 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1724 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-30 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1724 | Передать наклейки на производство | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1724 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1724 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1724 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1723 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-26 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.8656 | 0.35535
1723 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.8656 | 0.35535
1723 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-03-14 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.7593 | 1.6684
1723 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-03-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.7593 | 1.6684
1723 | Доработка РКД (Замечания от 22.05.2019) | 2019-05-30 17:55 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8.6667 | 13 | 113.8715 | 21.6898
1723 | Ящик АВР - Программирование | 2019-09-06 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1723 | Доработка РКД (Замечания от 15.04.2019) | 2019-04-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 19 | 166.4276 | 31.7005
1723 | Разместить ПВ в 1с | 2019-03-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 70.0748 | 13.3476
1723 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.6561 | 3.5535
1723 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.3333 | 8 | 70.0748 | 13.3476
1723 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 111.9363 | 21.3212
1723 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-28 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 20 | 186.5605 | 35.5353
1723 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 37.3121 | 7.1071
1723 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 6 | 55.9682 | 10.6606
1723 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 18.6561 | 3.5535
1723 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 47.35 | 23 | 214.5446 | 40.8656
1723 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 12 | 27 | 251.8567 | 47.9727
1723 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-24 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.328 | 1.7768
1723 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-24 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.328 | 1.7768
1723 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 32 | 298.4968 | 56.8565
1723 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-27 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18.1 | 25 | 233.2006 | 44.4192
1723 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312 | 0.71071
1723 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-03-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 13 | 113.8715 | 21.6898
1723 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-09 14:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6 | 8 | 74.6242 | 14.2141
1723 | Произвести предразработку | 2019-03-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 55.9682 | 10.6606
1723 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 74.6242 | 14.2141
1723 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 41 | 35 | 306.5771 | 58.3956
1723 | РУНН - СБ | 2019-05-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.6667 | 9 | 78.8341 | 15.016
1723 | Ящик/и АВР - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.9167 | 5 | 43.7967 | 8.3422
1723 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 29.5833 | 35 | 306.5771 | 58.3956
1723 | ЩОС - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.7593 | 1.6684
1723 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 17.5187 | 3.3369
1723 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-01 14:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.6278 | 0.50053
1723 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.3333 | 6.5 | 56.9358 | 10.8449
1723 | РУНН - Согласовано | 2019-04-12 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-04-12 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | РУВН - Согласовано | 2019-04-12 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | 1723-1725 Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-03 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 3 | 26.278 | 5.0053
1723 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312 | 0.71071
1723 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | Передать наклейки на производство | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.3333 | 0 | 0 | 0
1723 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 18.6561 | 3.5535
1723 | Модуль - РКД | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 46.6401 | 8.8838
1723 | РУНН - РКД | 2019-03-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 8.15 | 5 | 46.6401 | 8.8838
1723 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.328 | 1.7768
1723 | Общая сборка - РКД | 2019-03-28 21:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 46.6401 | 8.8838
1723 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 5.5968 | 1.0661
1723 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312 | 0.71071
1723 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312 | 0.71071
1723 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-03-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 9 | 78.8341 | 15.016
1723 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1723 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 26.278 | 5.0053
1723 | ЩОС - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1723 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 55.9682 | 10.6606
1723 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 5.5968 | 1.0661
1723 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-03-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 9 | 78.8341 | 15.016
1723 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312 | 0.71071
1723 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-05-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.0833 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312 | 0.71071
1723 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.48333 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-03-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 5.5968 | 1.0661
1723 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-03-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 35.0374 | 6.6738
1723 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312 | 0.71071
1723 | Ящик/и учета - КД | 2019-05-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.0833 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7312 | 0.71071
1723 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1723 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-03-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 9 | 78.8341 | 15.016
1723 | ЩПС - Согласован | 2019-04-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | ЩПС - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 8.7593 | 1.6684
1723 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1723 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-03-28 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14 | 18 | 157.6682 | 30.032
1723 | ЩСН - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | ЩСН - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5833 | 2 | 17.5187 | 3.3369
1723 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1723 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-01-25 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | ШТМ - Согласован | 2019-05-16 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | ШТМ - КД | 2019-07-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 8.7593 | 1.6684
1723 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1723 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 35.0374 | 6.6738
1728 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 51.0194 | 9.718
1728 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786 | 6.8531
1728 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-04 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 102.0388 | 19.436
1728 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786 | 6.8531
1728 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786 | 6.8531
1728 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786 | 6.8531
1728 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786 | 6.8531
1728 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-01-04 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 25.5097 | 4.859
1728 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2018-12-20 09:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 2 | 179.893 | 34.2653
1728 | Ящик АВР - Программа | 2019-05-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 25.5097 | 4.859
1728 | Произвести предразработку | 2018-12-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 10 | 899.4651 | 171.3267
1728 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-01-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 89.9465 | 17.1327
1728 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-01-08 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 2 | 51.0194 | 9.718
1728 | РУНН - СБ | 2019-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 25.5097 | 4.859
1728 | Ящик АВР - КД | 2018-11-26 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-05-13 11:10 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩСН - КД | 2019-04-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-04-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | РУНН - КД | 2019-05-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.8333 | 3 | 76.5291 | 14.577
1728 | Ящик учета - КД | 2019-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩФЗ - КД | 2019-04-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-05-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 127.5485 | 24.2949
1728 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 7.6529 | 1.4577
1728 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-05-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.75 | 2 | 51.0194 | 9.718
1728 | ЩОПС+АСПТ - КД | 2019-04-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ШТМ - КД | 2019-04-25 15:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 127.5485 | 24.2949
1728 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 35.9786 | 6.8531
1728 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-04-30 14:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | Передать наклейки на производство | 2019-05-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1728 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1728 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:35 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1728 | Ящик АВР - Согласован | 2019-03-21 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | Ящик учета - Согласован | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 11:53 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1728 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩФЗ - Согласован | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩФЗ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:17 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩОПС - Согласован | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:23 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩСН - Согласована | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:29 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1728 | ШТМ - Согласован | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:29 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1728 | ШОТ - Согласован | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:11 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1728 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 26.03.2019) | 2019-03-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 102.0388 | 19.436
1728 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 19.03.2019) | 2019-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 13 | 331.626 | 63.1669
1728 | Доработка ПВ (замечания Заказчика) | 2019-04-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 25.5097 | 4.859
1728 | Доработка РКД (замечания от 13.02.2019) | 2019-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 9 | 229.5872 | 43.7309
1728 | ЯУО - Согласован | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ЯУО - КД | 2019-03-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 25.5097 | 4.859
1728 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 12:35 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | Доработка отсека ДЭС | 2019-04-12 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2.9 | 1.5 | 6.6972 | 1.2756
1727 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-05-13 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5.1 | 2 | 8.9295 | 1.7009
1727 | Комплект РКД (КБМ) - Доработка | 2019-03-26 19:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 44.6477 | 8.5043
1727 | Модуль - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-04-30 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24.6 | 29 | 129.4785 | 24.6626
1727 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-03-26 12:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 7 | 6 | 26.7886 | 5.1026
1727 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-04-04 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20.5 | 16 | 71.4364 | 13.6069
1727 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 22.3239 | 4.2522
1727 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-05-17 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 11.5 | 8 | 35.7182 | 6.8035
1727 | ЯУО - Согласован | 2019-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | ЯУО - КД | 2019-02-19 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 8.9837 | 1.7112
1727 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | Комплект РКД (КБЭ) доработка по ПСМ | 2019-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 30 | 0 | 0 | 0
1727 | Комплект РКД (КБЭ) 1727-1728 Доработка (замечания от 08.04.2019) | 2019-04-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 11.2296 | 2.139
1727 | ЩСН2 - КД | 2019-04-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 3 | 6.7378 | 1.2834
1727 | ЩСН3 - КД | 2019-04-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 6 | 13.4756 | 2.5668
1727 | ЩСН2 - РКД (КБЭ) | 2019-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8.1 | 18.192 | 3.4651
1727 | ЩСН3 - РКД (КБЭ) | 2019-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 11.7 | 26.2773 | 5.0052
1727 | Доработка РКД (замечания от 13.02.2019) | 2019-03-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 95 | 77 | 172.9363 | 32.9403
1727 | Доработка ПВ (замечания Заказчика) | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 7 | 11 | 24.7052 | 4.7058
1727 | Программирование АВР | 2019-06-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 12 | 26.9511 | 5.1335
1727 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 19.03.2019) | 2019-03-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 19 | 42.6726 | 8.1281
1727 | Программирование ОПС и АСПТ 1727 - помощь ОТК | 2019-06-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 48.5 | 81 | 181.92 | 34.6514
1727 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 26.03.2019) | 2019-03-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 8.9837 | 1.7112
1727 | ШТМ - программа + карта регистров | 2019-05-23 11:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.25 | 14 | 31.443 | 5.9891
1727 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 5 | 8 | 17.9674 | 3.4224
1727 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 2 | 8.9295 | 1.7009
1727 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-04 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 17.9674 | 3.4224
1727 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-03-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20.5 | 20 | 89.2955 | 17.0087
1727 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-03-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 13 | 58.0421 | 11.0556
1727 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 17.8591 | 3.4017
1727 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 26.7886 | 5.1026
1727 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 1 | 4.4648 | 0.85043
1727 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-29 16:32 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 39.35 | 16 | 71.4364 | 13.6069
1727 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-08 10:09 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 27.5 | 8 | 35.7182 | 6.8035
1727 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 1 | 4.4648 | 0.85043
1727 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 1 | 4.4648 | 0.85043
1727 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 48 | 48 | 214.3092 | 40.8208
1727 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-20 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 34.5 | 24 | 107.1546 | 20.4104
1727 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.7859 | 0.34017
1727 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-01-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 10 | 22.4593 | 4.278
1727 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-05-03 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.8 | 12 | 53.5773 | 10.2052
1727 | Ящик АВР - Программа | 2019-05-21 16:59 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19.67 | 31 | 69.6237 | 13.2617
1727 | Произвести предразработку | 2018-12-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 26.7886 | 5.1026
1727 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 12 | 53.5773 | 10.2052
1727 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-01-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 45 | 52 | 116.7882 | 22.2454
1727 | РУНН - СБ | 2019-04-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 13 | 29.197 | 5.5613
1727 | Ящик АВР - КД | 2019-04-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 29.5 | 32 | 71.8696 | 13.6895
1727 | РУВН - КРУ (КСО, РЗА) | 2019-05-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 32.98 | 28 | 62.8859 | 11.9783
1727 | ЩСН1 - КД | 2019-04-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 13.5 | 7 | 15.7215 | 2.9946
1727 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-04-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19.32 | 30 | 67.3778 | 12.8339
1727 | РУНН - КД | 2019-03-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 17.9674 | 3.4224
1727 | Ящик учета - КД | 2019-03-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 7 | 15.7215 | 2.9946
1727 | ЩФЗ - КД | 2019-04-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 2 | 4.4919 | 0.85559
1727 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.77 | 6 | 13.4756 | 2.5668
1727 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.67378 | 0.12834
1727 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-05-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.25 | 11 | 24.7052 | 4.7058
1727 | РУНН - Согласовано | 2018-11-26 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | ЩОПС - КД | 2019-04-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 19 | 42.6726 | 8.1281
1727 | ШТМ - КД | 2019-04-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 38 | 19 | 42.6726 | 8.1281
1727 | РУВН - Согласовано | 2019-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 1 | 2.2459 | 0.4278
1727 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.7859 | 0.34017
1727 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-04-30 14:40 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | Передать наклейки на производство | 2019-05-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1727 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.4648 | 0.85043
1727 | Модуль - РКД | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 7 | 31.2534 | 5.953
1727 | РУНН - РКД | 2019-01-14 17:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 4.4648 | 0.85043
1727 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-01-14 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.49998 | 1 | 4.4648 | 0.85043
1727 | Общая сборка - РКД | 2019-01-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 6 | 26.7886 | 5.1026
1727 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-04 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | Ящик АВР - Согласован | 2019-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-01-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 4.4919 | 0.85559
1727 | Ящик учета - Согласован | 2019-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1727 | ЩФЗ - Согласован | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | ЩФЗ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-01-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 10.8 | 24.256 | 4.6202
1727 | ЩОПС - Согласован | 2019-04-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | ЩСН1 - РКД (КБЭ) | 2019-01-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 16.2 | 36.384 | 6.9303
1727 | ЩСН - Согласована | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-01-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 0 | 0 | 0
1727 | ШТМ - Согласован | 2019-03-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | ШОТ - Согласован | 2019-03-27 10:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1727 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-03-13 10:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 22 | 98.225 | 18.7095
1729 | Доработка РКД (Замечания от 11.01.2019) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 3.2308 | 0.61538
1729 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 6.4615 | 1.2308
1729 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 2.8354 | 0.54008
1729 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-13 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 6.4615 | 1.2308
1729 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-02-26 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 11.3417 | 2.1603
1729 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 13 | 18.4303 | 3.5105
1729 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 4 | 5.6708 | 1.0802
1729 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-03-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 5.6708 | 1.0802
1729 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 2.8354 | 0.54008
1729 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-04 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 24 | 34.0251 | 6.481
1729 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 8 | 11.3417 | 2.1603
1729 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-13 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 36.5 | 10 | 14.1771 | 2.7004
1729 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-04 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 19 | 24 | 34.0251 | 6.481
1729 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-03-12 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 0.4 | 0.56708 | 0.10802
1729 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 5 | 8.0769 | 1.5385
1729 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.5 | 12 | 17.0125 | 3.2405
1729 | Произвести предразработку | 2018-12-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 5.6708 | 1.0802
1729 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-12-20 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.5 | 8 | 11.3417 | 2.1603
1729 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 20 | 32.3076 | 6.1538
1729 | РУНН - СБ | 2019-03-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 7 | 11.3077 | 2.1538
1729 | ЩСН - КД | 2019-03-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.4 | 1 | 1.6154 | 0.30769
1729 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 14 | 22.6153 | 4.3077
1729 | Ящик учета - КД | 2019-03-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1729 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 1.6154 | 0.30769
1729 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.48461 | 0.092307
1729 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 6.4615 | 1.2308
1729 | РУНН - Согласовано | 2018-10-17 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-02-14 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | ЩПС - КД | 2019-03-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.6 | 0 | 0 | 0
1729 | РУВН - Согласовано | 2018-02-16 16:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 5 | 8.0769 | 1.5385
1729 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | Передать наклейки на производство | 2019-03-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1729 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 6.4615 | 1.2308
1729 | Ящик учета - Согласован | 2018-12-03 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1729 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1729 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 8.0769 | 1.5385
1729 | ЩПС - Согласован | 2018-12-03 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1729 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 6 | 9.6923 | 1.8461
1729 | ЩСН - Согласована | 2019-02-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1729 | Доработки КД+обоснование замен | 2019-03-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 14 | 21 | 33.923 | 6.4615
1729 | РУНН - КД | 2019-03-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 5 | 8.0769 | 1.5385
1730 | Доработка Э6 (новое ТЗ) | 2018-12-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 10 | 178.9963 | 34.0945
1730 | Разместить ПВ в 1с | 2018-12-22 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 143.197 | 27.2756
1730 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-02-12 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 28.9362 | 5.5117
1730 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-02-12 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 143.197 | 27.2756
1730 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 8.2 | 16 | 154.3263 | 29.3955
1730 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11.2 | 22 | 212.1987 | 40.4188
1730 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 38.5816 | 7.3489
1730 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 57.8724 | 11.0233
1730 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.2908 | 3.6744
1730 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 38.5 | 40 | 385.8158 | 73.4887
1730 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-02-11 16:12 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 22 | 26 | 250.7802 | 47.7677
1730 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-01-30 21:00 | Леонов Александр Сергеевич | КБМ | 40 | 32 | 308.6526 | 58.791
1730 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-02-12 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582 | 0.73489
1730 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2018-12-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.2 | 9 | 161.0966 | 30.6851
1730 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-05 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 18 | 24 | 231.4895 | 44.0932
1730 | Произвести предразработку | 2018-12-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 57.8724 | 11.0233
1730 | Комплект РКД (КБМ) | 2018-12-18 11:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 15 | 25 | 241.1348 | 45.9304
1730 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8 | 143.197 | 27.2756
1730 | РУНН - СБ | 2019-01-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 9 | 161.0966 | 30.6851
1730 | ЩСН - КД | 2018-12-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 286.394 | 54.5512
1730 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-02-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 12 | 214.7955 | 40.9134
1730 | Ящик учета - КД | 2018-12-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 25 | 447.4906 | 85.2363
1730 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-03-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 71.5985 | 13.6378
1730 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 5.3699 | 1.0228
1730 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-02-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 143.197 | 27.2756
1730 | РУНН - Согласовано | 2019-01-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-01-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2018-12-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 53.6989 | 10.2284
1730 | РУВН - Согласовано | 2019-01-08 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.57 | 4 | 71.5985 | 13.6378
1730 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-01-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582 | 0.73489
1730 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-02-12 11:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | Передать наклейки на производство | 2019-02-22 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.2908 | 3.6744
1730 | Ящик РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1730 | Ящик учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1730 | Ящик учета ОЛ - Согласован | 2018-12-17 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | Ящик учета - Согласован | 2018-12-17 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1730 | КРМ (ДФКУ) - Согласован | 2018-12-17 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-01-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.6454 | 1.8372
1730 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-01-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.6454 | 1.8372
1730 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1730 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-01-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 77.1632 | 14.6977
1730 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 09:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1730 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-02-11 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.7872 | 1.1023
1730 | ЩСН - Согласована | 2018-12-17 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-12 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582 | 0.73489
1730 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-12 11:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582 | 0.73489
1730 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1730 | ШТМ - Согласован | 2018-12-17 09:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-02-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 5.7872 | 1.1023
1730 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582 | 0.73489
1730 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-02-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8582 | 0.73489
1730 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1730 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2018-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1730 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-01-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4.5 | 10 | 96.4539 | 18.3722
1730 | ЩПС - Согласована | 2018-12-17 09:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | ЩПС - КД | 2018-12-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 0.5 | 8.9498 | 1.7047
1730 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-02-04 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1732 | Доработка РКД (Замечания от 16.01.2019) | 2019-01-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 0 | 0
1732 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1731 | Схема ввода | 2019-03-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 14.4309 | 2.7487
1731 | Передать наклейки на производство 1732 | 2018-12-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | Общая сборка - План монтажа коробов - Доработка | 2019-04-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1731 | РУНН - КД | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 9.6206 | 1.8325
1731 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-23 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 19.2412 | 3.665
1731 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.0369 | 0.95941
1731 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 19.2412 | 3.665
1731 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 21 | 19 | 47.8506 | 9.1144
1731 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-03-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 10 | 12 | 30.2214 | 5.7565
1731 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-21 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 10.0738 | 1.9188
1731 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 10.0738 | 1.9188
1731 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.0369 | 0.95941
1731 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-03-16 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 17 | 42.8137 | 8.155
1731 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074 | 0.19188
1731 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074 | 0.19188
1731 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 19 | 24 | 60.4428 | 11.5129
1731 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-03-26 12:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21 | 28 | 70.5166 | 13.4317
1731 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074 | 0.19188
1731 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 24.0515 | 4.5812
1731 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-04-03 10:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 16 | 40.2952 | 7.6753
1731 | Произвести предразработку | 2018-12-26 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 15.1107 | 2.8782
1731 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-01-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 11 | 12 | 30.2214 | 5.7565
1731 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-01-14 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15 | 19 | 91.3958 | 17.4087
1731 | РУНН - СБ | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 5 | 24.0515 | 4.5812
1731 | ЩСН - КД | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.8103 | 0.91625
1731 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-28 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 7 | 33.6721 | 6.4137
1731 | Ящик учета - КД | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.8103 | 0.91625
1731 | Передать распечатанную ЭД в ОТК 1731 | 2019-04-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.8103 | 0.91625
1731 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4431 | 0.27487
1731 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 5 | 24.0515 | 4.5812
1731 | РУНН - Согласовано | 2019-02-11 11:36 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-02-11 17:36 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | ЩПС - КД | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0.5 | 2.4052 | 0.45812
1731 | РУВН - Согласовано | 2019-01-21 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-04-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 5 | 24.0515 | 4.5812
1731 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | Передать наклейки на производство 1731 | 2019-03-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | Ящик учета - Модели и чертежи | 2019-03-15 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 1.5111 | 0.28782
1731 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 14.4309 | 2.7487
1731 | Ящик учета - Согласован | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | Ящик учета - Заказ | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074 | 0.19188
1731 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0074 | 0.19188
1731 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-29 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1731 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-29 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1731 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 4.5 | 21.6464 | 4.1231
1731 | ЩПС - Согласован | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-29 11:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1731 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4.5 | 21.6464 | 4.1231
1731 | ЩСН - Согласована | 2019-01-22 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-29 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1731 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-01-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 14.4309 | 2.7487
1734 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 5.0605 | 0.96391
1734 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.8161 | 0.5364
1734 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 5.0605 | 0.96391
1734 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 5 | 14.0804 | 2.682
1734 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 16.8965 | 3.2184
1734 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 8.4483 | 1.6092
1734 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 11.2643 | 2.1456
1734 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-03-15 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 18.5 | 52.0976 | 9.9234
1734 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-03-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264 | 0.21456
1734 | НКУ - КД | 2019-03-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 9 | 11.3862 | 2.1688
1734 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-03-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.5 | 12 | 33.793 | 6.4368
1734 | Произвести предразработку | 2018-12-27 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 16.8965 | 3.2184
1734 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-01-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 16.8965 | 3.2184
1734 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-01-24 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 32 | 24 | 30.3632 | 5.7835
1734 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-03-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.2 | 24 | 30.3632 | 5.7835
1734 | ЩСН - КД | 2019-03-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 1.3 | 1.6447 | 0.31327
1734 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 9 | 11.3862 | 2.1688
1734 | ЩОС - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.1 | 0.12651 | 0.024098
1734 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-04-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 3.7954 | 0.72293
1734 | Заказать наклейки на модуль | 2018-12-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.37954 | 0.072293
1734 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-03-29 16:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 5.0605 | 0.96391
1734 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-02-14 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | ЩПС - КД | 2019-03-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 0.6 | 0.75908 | 0.14459
1734 | ШТМ - КД | 2019-03-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 21.2 | 11 | 13.9165 | 2.6508
1734 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-03-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 6.3257 | 1.2049
1734 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-03-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264 | 0.21456
1734 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-03-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | Передать наклейки на производство | 2019-03-29 16:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 1.2651 | 0.24098
1734 | Модуль - РКД | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 11.2643 | 2.1456
1734 | Общая сборка - РКД | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 5.6322 | 1.0728
1734 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 3 | 8.4483 | 1.6092
1734 | НКУ - Согласовано | 2019-02-14 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.6322 | 1.0728
1734 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-03-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 20 | 56.3217 | 10.7279
1734 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.6322 | 1.0728
1734 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1734 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 09:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 1.6897 | 0.32184
1734 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-04 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 3 | 3.7954 | 0.72293
1734 | Ящик АВР НКУ - Согласован | 2019-02-18 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264 | 0.21456
1734 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264 | 0.21456
1734 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1734 | Ящик учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 1.6897 | 0.32184
1734 | Ящик учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 1.2651 | 0.24098
1734 | Ящик учета НКУ - Согласован | 2019-02-18 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | Ящик учета НКУ - Заказ | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264 | 0.21456
1734 | Ящик учета НКУ - КД | 2019-03-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.2 | 10 | 12.6513 | 2.4098
1734 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-03-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.1264 | 0.21456
1734 | Ящик учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1734 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-01-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0.9 | 1.1386 | 0.21688
1734 | ЩОС - Согласован | 2019-02-18 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1734 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-01-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 5.4 | 6.8317 | 1.3013
1734 | ЩПС - Согласован | 2019-02-18 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1734 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-01-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 11.7 | 14.802 | 2.8194
1734 | ЩСН - Согласована | 2019-03-14 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1734 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-01-10 15:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 2 | 2.5303 | 0.48196
1734 | ШТМ - Согласован | 2019-01-21 09:24 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1734 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-01-09 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.2651 | 0.24098
1734 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-01-08 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 8 | 10.1211 | 1.9278
1734 | Программирование ШТМ | 2019-04-07 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 1.2651 | 0.24098
1734 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-02-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 7 | 19.7126 | 3.7548
1734 | Доработка РКД (Замечания от 06.03.2019) | 2019-03-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 7.5908 | 1.4459
1734 | Доработка РКД (Замечания от 19.02.2019) | 2019-03-01 17:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 64 | 91 | 115.127 | 21.929
1734 | Ящик АВР НКУ УЗИП - КД | 2019-02-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 2.5303 | 0.48196
1734 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-03-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 5.0605 | 0.96391
1734 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-02-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 16.8965 | 3.2184
1740 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-15 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1740 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-15 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1740 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1740 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-13 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1740 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-05 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1740 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 17:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.7 | 1 | 0 | 0
1740 | Произвести предразработку | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1740 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-04-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0 | 0
1740 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-05 11:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1740 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-28 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1740 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1740 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-28 16:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1740 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-15 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1739 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.5497 | 0.67613
1739 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.6175 | 0.68905
1739 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 1 | 3.5497 | 0.67613
1739 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 10 | 18.0875 | 3.4452
1739 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.8087 | 0.34452
1739 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.8087 | 0.34452
1739 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.8087 | 0.34452
1739 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.7235 | 0.13781
1739 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5497 | 0.67613
1739 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 17:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 7.235 | 1.3781
1739 | Произвести предразработку | 2019-01-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 7.235 | 1.3781
1739 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-04-02 15:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 6 | 10.8525 | 2.0671
1739 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 10 | 35.4966 | 6.7613
1739 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-28 16:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1739 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-04 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5833 | 2 | 7.0993 | 1.3523
1739 | РУВН - Согласовано | 2019-02-18 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1739 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 3.5497 | 0.67613
1739 | Передать наклейки на производство | 2019-01-08 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1739 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.8087 | 0.34452
1739 | Общая сборка - РКД | 2019-04-02 10:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 1.8087 | 0.34452
1739 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-17 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0 | 0
1738 | Доработка Э6 (изменение ТЗ от 19.04.2019) | 2019-04-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 0 | 0
1738 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1738 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1738 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1738 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0 | 0
1738 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1738 | НКУ - КД | 2019-06-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-24 16:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1738 | Произвести предразработку | 2019-01-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1738 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-04-02 10:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 0 | 0
1738 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-05 10:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 5 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-06-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1738 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 2.5 | 0 | 0
1738 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.42 | 3 | 0 | 0
1738 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-06-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | Передать наклейки на производство | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | Общая сборка - РКД | 2019-04-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1738 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1738 | НКУ - Согласовано | 2019-02-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1738 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0 | 0
1738 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1738 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-01-08 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-05-17 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-17 15:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1738 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1738 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-01-08 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1737 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 4 | 5.1792 | 0.98651
1737 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.8747 | 1.3095
1737 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 8 | 10.3583 | 1.973
1737 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 6.8747 | 1.3095
1737 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.7499 | 0.52379
1737 | НКУ - КД | 2019-05-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 68 | 67 | 86.7509 | 16.524
1737 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-24 15:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 41.2483 | 7.8568
1737 | Произвести предразработку | 2019-01-16 16:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 27.4989 | 5.2379
1737 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-04-02 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 41.2483 | 7.8568
1737 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 11 | 14.2427 | 2.7129
1737 | Ящик АВР НКУ - КД | 2019-05-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1737 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 4 | 5.1792 | 0.98651
1737 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-06-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 5.1792 | 0.98651
1737 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.1 | 4 | 5.1792 | 0.98651
1737 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.4167 | 5 | 6.4739 | 1.2331
1737 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-05-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1737 | Передать наклейки на производство | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1737 | Общая сборка - РКД | 2019-04-01 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.8747 | 1.3095
1737 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.8747 | 1.3095
1737 | НКУ - Согласовано | 2019-04-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1737 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.7494 | 2.6189
1737 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 15.1 | 16 | 109.9954 | 20.9515
1737 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 13.7494 | 2.6189
1737 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1737 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 4.1248 | 0.78568
1737 | Ящик АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-03-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 21 | 27.1906 | 5.1792
1737 | Ящик АВР НКУ - Заказ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.7499 | 0.52379
1737 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.7499 | 0.52379
1737 | Ящик АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1737 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-05-13 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 1.2948 | 0.24663
1737 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 12 | 15.5375 | 2.9595
1737 | НКУ - обвязка ТМ | 2019-05-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 7 | 9.0635 | 1.7264
1737 | Доработка РКД 1737-1738 (по итогам уточнения ТЗ) | 2019-05-15 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 46.9167 | 68 | 88.0456 | 16.7706
1737 | Согласование КД 1737-1738 | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 1.2948 | 0.24663
1737 | Доработка Э6 (изменение ТЗ от 19.04.2019) | 2019-04-23 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 7.7687 | 1.4798
1737 | Ящик АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.3749 | 0.26189
1736 | Ящик АВР - Передача КД | 2019-05-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.2 | 5.9898 | 1.1409
1736 | Ящик учета - Передача КД | 2019-05-17 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.2 | 5.9898 | 1.1409
1736 | Ответы на замечания от 17.04.2019 | 2019-04-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 290.1949 | 55.2752
1736 | Доработка Э6 | 2019-05-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 290.1949 | 55.2752
1736 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 17.9694 | 3.4227
1736 | Ящик учета - Согласован | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | Ящик учета - Заказ | 2019-05-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796 | 2.2818
1736 | Ящик учета - КД | 2019-05-27 09:05 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-02 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796 | 2.2818
1736 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1736 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 232.1559 | 44.2202
1736 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-05 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.8979 | 11.4091
1736 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 232.1559 | 44.2202
1736 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 89.8468 | 17.1137
1736 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-22 12:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 46.8 | 64 | 1916.732 | 365.0918
1736 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-03 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 3 | 8 | 239.5915 | 45.6365
1736 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-05 12:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 100 | 44 | 1317.7533 | 251.0006
1736 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-04 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796 | 2.2818
1736 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15 | 12 | 696.4677 | 132.6605
1736 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-25 16:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13 | 16 | 479.183 | 91.273
1736 | Ящик АВР - Программа | 2019-05-27 10:05 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | Произвести предразработку | 2019-01-16 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 119.7958 | 22.8182
1736 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 179.6936 | 34.2274
1736 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 11 | 638.4287 | 121.6055
1736 | РУНН - СБ | 2019-05-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9.75 | 24 | 1392.9354 | 265.321
1736 | Ящик АВР - КД | 2019-05-27 10:05 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | РУНН - Обвязка МТ+приборы | 2019-05-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.75 | 10 | 580.3898 | 110.5504
1736 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 116.078 | 22.1101
1736 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.5833 | 7 | 406.2728 | 77.3853
1736 | РУНН - Согласовано | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.92 | 3 | 174.1169 | 33.1651
1736 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-05-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | Передать наклейки на производство | 2019-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 89.8468 | 17.1137
1736 | РУНН - РКД | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 12 | 359.3873 | 68.4547
1736 | Общая сборка - РКД | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 3 | 89.8468 | 17.1137
1736 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 17.9694 | 3.4227
1736 | Ящик АВР - Заказ | 2019-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796 | 2.2818
1736 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.9796 | 2.2818
1736 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1736 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1735 | Разместить ПВ в 1с | 2019-01-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 71.6925 | 13.6557
1735 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-24 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.1298 | 3.4533
1735 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 143.3851 | 27.3114
1735 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 3 | 27.1947 | 5.1799
1735 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-15 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 151 | 192 | 1740.4601 | 331.5162
1735 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 11.5 | 12 | 108.7788 | 20.7198
1735 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-05-23 18:00 | Палей Евгений Викторович | КБМ | 169.5 | 116 | 1051.528 | 200.291
1735 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 0.4 | 3.626 | 0.69066
1735 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 11 | 197.1544 | 37.5532
1735 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-26 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 21 | 20 | 181.2979 | 34.5329
1735 | Ящик АВР - Программа | 2019-06-14 14:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 32 | 46 | 824.464 | 157.0408
1735 | Произвести предразработку | 2019-01-16 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 36.2596 | 6.9066
1735 | Комплект РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.5 | 12 | 108.7788 | 20.7198
1735 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9 | 11 | 197.1544 | 37.5532
1735 | РУНН - СБ | 2019-05-20 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16.1667 | 19 | 340.5395 | 64.8647
1735 | Ящик АВР - КД | 2019-04-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 2 | 35.8463 | 6.8279
1735 | РУНН - Обвязка МТ+приборы | 2019-05-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7.2533 | 6 | 107.5388 | 20.4836
1735 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 35.8463 | 6.8279
1735 | Общая сборка - Шильды (наклейки) | 2019-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.3333 | 7 | 125.4619 | 23.8975
1735 | РУНН - Согласовано | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1735 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-24 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.42 | 5 | 89.6157 | 17.0696
1735 | Общая сборка - Дозаказ Гратиус | 2019-05-20 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1735 | Передать наклейки на производство | 2019-06-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1735 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 27.1947 | 5.1799
1735 | РУНН - РКД | 2019-01-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 6 | 54.3894 | 10.3599
1735 | Общая сборка - РКД | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 27.1947 | 5.1799
1735 | Ящик АВР - РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 5.4389 | 1.036
1735 | Ящик АВР - Заказ | 2019-05-02 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.626 | 0.69066
1735 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-02 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.626 | 0.69066
1735 | Ящик АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1735 | Ящик АВР - РКД (КБЭ) | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 41 | 36 | 645.2327 | 122.9015
1735 | Ящик АВР - Согласован | 2019-03-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1735 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1735 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 45.3245 | 8.6332
1735 | Ящик учета - РКД (КБМ) | 2019-03-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 5.4389 | 1.036
1735 | Ящик учета - РКД (КБЭ) | 2019-02-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 7 | 125.4619 | 23.8975
1735 | Ящик учета - Согласован | 2019-03-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1735 | Ящик учета - Заказ | 2019-05-02 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.626 | 0.69066
1735 | Ящик учета - КД | 2019-05-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1735 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-02 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.626 | 0.69066
1735 | Ящик учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1735 | Доработка ПВ 1735-1740 (уточнение ТЗ) | 2019-04-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 4 | 71.6925 | 13.6557
1735 | Выход Иносата из отпуска | 2019-05-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1735 | Согласование КД 1735-1736 | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 17.9231 | 3.4139
1735 | Доработка Э6 | 2019-05-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 17.9231 | 3.4139
1735 | Ответы на замечания от 17.04.2019 | 2019-04-17 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 89.6157 | 17.0696
1735 | Работа с Siemens по проработке ТМ 1735-1738 | 2019-05-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 8 | 13 | 233.0007 | 44.3811
1735 | Программирование АВР | 2019-06-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 5 | 89.6157 | 17.0696
1735 | Ящик АВР - Передача КД | 2019-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.813 | 0.34533
1735 | Ящик учета - Передача КД | 2019-05-16 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.813 | 0.34533
1751 | НКУ - СБ | 2019-04-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 34.0385 | 6.4835
1751 | Доработка РКД 1751-1753 (приведение к виду 1768-1771) | 2019-04-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 3 | 102.1154 | 19.4506
1751 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 68.077 | 12.967
1751 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 22.62 | 4.3086
1751 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 34.0385 | 6.4835
1751 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 45.2401 | 8.6172
1751 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.31 | 2.1543
1751 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-18 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 2 | 22.62 | 4.3086
1751 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-17 12:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15 | 16 | 180.9604 | 34.4686
1751 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-22 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 14.5 | 163.9954 | 31.2372
1751 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 09:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-23 11:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-04-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13.2 | 18 | 203.5804 | 38.7772
1751 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-23 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | НКУ - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 34.0385 | 6.4835
1751 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.9 | 16 | 180.9604 | 34.4686
1751 | Произвести предразработку | 2019-04-03 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 22.62 | 4.3086
1751 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 22.62 | 4.3086
1751 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) 1751-1753 | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 8 | 272.3078 | 51.8682
1751 | РУНН - СБ | 2019-04-05 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 34.0385 | 6.4835
1751 | Ящик/и АВР - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 34.0385 | 6.4835
1751 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 34.0385 | 6.4835
1751 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 136.1539 | 25.9341
1751 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 10.2115 | 1.9451
1751 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 68.077 | 12.967
1751 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 170.1924 | 32.4176
1751 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1751 | Передать наклейки на производство | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1751 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-18 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 2 | 22.62 | 4.3086
1751 | Ящик/и АВР - (КБМ) | 2019-04-16 09:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 6.786 | 1.2926
1751 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1751 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.31 | 2.1543
1751 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-04-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 5.5 | 62.2051 | 11.8486
1751 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-22 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 11.31 | 2.1543
1751 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1751 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1751 | Ящик/и учета - (КБМ) | 2019-04-16 09:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.4 | 0.6 | 6.786 | 1.2926
1751 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | Ящик/и учета - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1751 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-17 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1751 | ЩПС - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1751 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1751 | ЩСН - (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.3 | 0.6 | 6.786 | 1.2926
1751 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | ЩСН - КД | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1751 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-22 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1751 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-04-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.3 | 0.6 | 6.786 | 1.2926
1751 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | ШТМ - обвязка | 2019-04-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 34.0385 | 6.4835
1751 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.524 | 0.86172
1751 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1753 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1753 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1753 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 09:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-23 17:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | НКУ - КД | 2019-04-19 17:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1753 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1753 | Ящик/и АВР - КД | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1753 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1753 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1753 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | Передать наклейки на производство | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1753 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1753 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1753 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1753 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | Ящик/и учета - КД | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1753 | ЩПС - КД | 2019-04-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1753 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | ЩСН - КД | 2019-04-22 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1753 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1753 | ШТМ - КД | 2019-04-22 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1752 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1752 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1752 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-23 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | НКУ - КД | 2019-04-19 17:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1752 | Произвести предразработку | 2019-04-03 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1752 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1752 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1752 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1752 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-07 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | Передать наклейки на производство | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1752 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1752 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1752 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1752 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | Ящик/и учета - КД | 2019-04-19 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1752 | ЩПС - КД | 2019-04-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1752 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | ЩСН - КД | 2019-04-22 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1752 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1752 | ШТМ - КД | 2019-04-22 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1754 | Проверка схем 1754-1757, 1779-1780 | 2019-06-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 17 | 27 | 315.6864 | 60.1307
1754 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 46.7684 | 8.9083
1754 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 93.5367 | 17.8165
1754 | Произвести предразработку | 2019-03-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 502.7598 | 95.7638
1754 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1754 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1754 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1754 | Блок управления - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1754 | Доработка ПВ 1754-1757 (новые спецификации) | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 46.7684 | 8.9083
1755 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 124.5561 | 23.725
1755 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 124.5561 | 23.725
1755 | Произвести предразработку | 2019-03-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 249.1122 | 47.4499
1755 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.2 | 0 | 0 | 0
1755 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 10:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1755 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1755 | Блок управления - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1756 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 73.2256 | 13.9477
1756 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 73.2256 | 13.9477
1756 | Произвести предразработку | 2019-03-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 146.4512 | 27.8955
1756 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0 | 0
1756 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1756 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1756 | Блок управления - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1757 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 55.6425 | 10.5986
1757 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 55.6425 | 10.5986
1757 | Произвести предразработку | 2019-03-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 111.285 | 21.1971
1757 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.9 | 0 | 0 | 0
1757 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1757 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1757 | Блок управления - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1758 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 22.6634 | 4.3168
1758 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.4015 | 0.83838
1758 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 22.6634 | 4.3168
1758 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-23 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.2008 | 0.41919
1758 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-21 17:18 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 92.1 | 130 | 286.0986 | 54.495
1758 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 4.4015 | 0.83838
1758 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-03-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 33.9951 | 6.4753
1758 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6.5 | 12 | 26.4091 | 5.0303
1758 | Произвести предразработку | 2019-03-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.803 | 1.6768
1758 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-03-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 4 | 8.803 | 1.6768
1758 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 10 | 56.6585 | 10.7921
1758 | РУНН - СБ | 2019-06-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.5 | 1 | 5.6658 | 1.0792
1758 | РУНН - ОСР | 2019-06-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 11.3317 | 2.1584
1758 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.6658 | 1.0792
1758 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-06-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 1.5 | 8.4988 | 1.6188
1758 | РУНН - Согласовано | 2019-04-12 09:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 16.9975 | 3.2376
1758 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-19 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | Передать наклейки на производство | 2019-06-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-23 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.4015 | 0.83838
1758 | РУНН - РКД | 2019-03-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 24 | 52.8182 | 10.0606
1758 | Общая сборка - РКД | 2019-05-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 2.2008 | 0.41919
1758 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1758 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.2 | 3 | 6.6023 | 1.2576
1758 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-05-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 1.3205 | 0.25152
1758 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-03-19 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | Ящик/и учета - Согласован | 2018-08-15 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | Ящик/и учета - КД | 2019-03-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 16.9975 | 3.2376
1758 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0
1758 | Комплект РКД (КБЭ) доработка (замечания от 29.04.2019) | 2019-05-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3.0833 | 5 | 28.3292 | 5.396
1758 | РУНН - Шуфлядка | 2019-06-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 11.3317 | 2.1584
1758 | РУНН - Модули №2-12 | 2019-06-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 24 | 135.9803 | 25.901
1758 | Комплект РКД (КБЭ) доработка (замечания от 07.06.2019) | 2019-06-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 45.3268 | 8.6337
1758 | РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-06-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 6 | 13.2046 | 2.5152
1758 | Ящик/и учета - Передача КД | 2019-05-21 09:12 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.44015 | 0.083838
1759 | Ящик/и учета НКУ - Передать КД | 2019-05-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.62247 | 0.11857
1759 | РУВН - Модели и чертежи (доработка) | 2019-08-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 24.8989 | 4.7427
1759 | РУВН - Модели и чертежи (доработка) | 2019-08-20 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 13 | 40.4607 | 7.7068
1759 | Общая сборка - Модели и чертежи (доработка) | 2019-08-02 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.5 | 4 | 12.4495 | 2.3713
1759 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 45.9427 | 8.751
1759 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-08 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.2247 | 1.1857
1759 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.83 | 8 | 45.9427 | 8.751
1759 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 11 | 34.236 | 6.5211
1759 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 18.1 | 40 | 124.4946 | 23.7133
1759 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 12.4495 | 2.3713
1759 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.3 | 6 | 18.6742 | 3.557
1759 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 15:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 14 | 18 | 56.0226 | 10.671
1759 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.2247 | 1.1857
1759 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.2247 | 1.1857
1759 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 4 | 12.4495 | 2.3713
1759 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-05-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1124 | 0.59283
1759 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-05 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26.5 | 32 | 99.5957 | 18.9706
1759 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.5 | 24 | 74.6968 | 14.228
1759 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-08 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2449 | 0.23713
1759 | НКУ - КД | 2019-07-05 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 17.2285 | 3.2816
1759 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 4 | 22.9714 | 4.3755
1759 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16 | 24 | 74.6968 | 14.228
1759 | Произвести предразработку | 2019-03-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 37.3484 | 7.114
1759 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 8 | 24.8989 | 4.7427
1759 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-27 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 40 | 24 | 137.8282 | 26.253
1759 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-07-04 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 5 | 28.7142 | 5.4694
1759 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 22 | 23 | 132.0854 | 25.1591
1759 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 5.7428 | 1.0939
1759 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.7229 | 0.32816
1759 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 22.9714 | 4.3755
1759 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-04-30 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | РУВН - Согласовано | 2019-04-29 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 2 | 11.4857 | 2.1877
1759 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2449 | 0.23713
1759 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | Передать наклейки на производство | 2019-07-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | Модуль - РКД | 2019-04-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 5 | 15.5618 | 2.9642
1759 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 32 | 99.5957 | 18.9706
1759 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-04-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 6.2247 | 1.1857
1759 | Общая сборка - РКД | 2019-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 5 | 15.5618 | 2.9642
1759 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1759 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1124 | 0.59283
1759 | НКУ - Согласовано | 2019-04-30 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1124 | 0.59283
1759 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-07-02 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 26 | 16 | 49.7978 | 9.4853
1759 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1124 | 0.59283
1759 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1759 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 5.7428 | 1.0939
1759 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1759 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 1.8674 | 0.3557
1759 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-22 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 5.7428 | 1.0939
1759 | Ящик/и учета НКУ - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2449 | 0.23713
1759 | Ящик/и учета НКУ - КД | 2019-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 22.9714 | 4.3755
1759 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2449 | 0.23713
1759 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1759 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 5.7428 | 1.0939
1759 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 24.8989 | 4.7427
1759 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-24 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 7.2 | 41.3485 | 7.8759
1759 | ЩПС - КД | 2019-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0.8 | 4.5943 | 0.8751
1759 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1759 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 14.4 | 82.6969 | 15.7518
1759 | ЩСН - КД | 2019-06-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1.6 | 9.1885 | 1.7502
1759 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1759 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1759 | ШТМ - КД | 2019-07-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 8 | 45.9427 | 8.751
1759 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-14 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1759 | Доработка РКД (Замечания от 10.06.2019) | 2019-06-11 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 14 | 21 | 120.5997 | 22.9714
1759 | Доработка РКД (Замечания от 09.07.2019) | 2019-07-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 22.9714 | 4.3755
1759 | Доработка РКД (Замечания от 17.06.2019) | 2019-06-19 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1.5 | 3 | 17.2285 | 3.2816
1759 | Карта регистров 1759-1761 | 2019-08-27 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 7 | 40.1999 | 7.6571
1760 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1760 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1760 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1760 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1760 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 0 | 0
1760 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1760 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1760 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1760 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1760 | Передать наклейки на производство | 2019-07-26 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1760 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1760 | Ящик/и учета НКУ - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1761 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1761 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1761 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1761 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1761 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 0 | 0
1761 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1761 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1761 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1761 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1761 | Передать наклейки на производство | 2019-07-26 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1761 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1761 | Ящик/и учета НКУ - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1762 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 11 | 8 | 50.1856 | 9.5592
1762 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111 | 2.0212
1762 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 50.1856 | 9.5592
1762 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-05-28 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13.4 | 24 | 127.3329 | 24.2539
1762 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 32.6 | 47 | 249.3602 | 47.4972
1762 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 21.2221 | 4.0423
1762 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 31.8332 | 6.0635
1762 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111 | 2.0212
1762 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 118 | 73 | 387.3041 | 73.7722
1762 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 23 | 31 | 164.4716 | 31.3279
1762 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3055 | 1.0106
1762 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3055 | 1.0106
1762 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-20 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 101.5 | 72 | 381.9986 | 72.7616
1762 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23 | 40 | 212.2214 | 40.4231
1762 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | НКУ - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.3333 | 39 | 244.6546 | 46.6009
1762 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12 | 15 | 94.0979 | 17.9234
1762 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 26.2 | 24 | 127.3329 | 24.2539
1762 | Произвести предразработку | 2019-04-02 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 12 | 63.6664 | 12.1269
1762 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 26.5 | 12 | 63.6664 | 12.1269
1762 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-26 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 33 | 38 | 238.3814 | 45.406
1762 | РУНН - СБ | 2019-06-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.3333 | 13 | 81.5515 | 15.5336
1762 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-05-20 09:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.0833 | 17 | 106.6443 | 20.3132
1762 | Ящик/и АВР - КД | 2019-05-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.8333 | 10 | 62.7319 | 11.9489
1762 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28.5833 | 38 | 238.3814 | 45.406
1762 | ЩОС - КД | 2019-05-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.67 | 0 | 0 | 0
1762 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-07-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.63333 | 3 | 18.8196 | 3.5847
1762 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.882 | 0.35847
1762 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-08 10:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.1 | 6.5 | 40.7758 | 7.7668
1762 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 4 | 25.0928 | 4.7796
1762 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3055 | 1.0106
1762 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-21 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | Передать наклейки на производство | 2019-07-15 10:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111 | 2.0212
1762 | Модуль - РКД | 2019-04-24 15:24 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 6 | 31.8332 | 6.0635
1762 | РУНН - РКД | 2019-04-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 7 | 37.1388 | 7.074
1762 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 5.3055 | 1.0106
1762 | Общая сборка - РКД | 2019-04-22 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 42.4443 | 8.0846
1762 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.26667 | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 3.1833 | 0.60635
1762 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-17 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-17 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.73333 | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-04-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 25.0928 | 4.7796
1762 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 5.3055 | 1.0106
1762 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111 | 2.0212
1762 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-24 13:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 42 | 23 | 122.0273 | 23.2433
1762 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6111 | 2.0212
1762 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.28333 | 0 | 0 | 0
1762 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.3333 | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 0.6 | 3.1833 | 0.60635
1762 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-11 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 1 | 6.2732 | 1.1949
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Согласован | 2019-04-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1762 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 7 | 43.9124 | 8.3643
1762 | ЩОС - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1762 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.75 | 1 | 6.2732 | 1.1949
1762 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 14 | 87.8247 | 16.7285
1762 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12 | 18 | 95.4996 | 18.1904
1762 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-27 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 16 | 23 | 122.0273 | 23.2433
1762 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 3.1833 | 0.60635
1762 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-04-12 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.2732 | 1.1949
1762 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-05-20 10:22 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 13 | 81.5515 | 15.5336
1762 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.28333 | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 3.1833 | 0.60635
1762 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-04-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 6.2732 | 1.1949
1762 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-05-02 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-17 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | Ящик/и учета - КД | 2019-05-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 3 | 18.8196 | 3.5847
1762 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-17 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.53333 | 0 | 0 | 0
1762 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 9.9 | 62.1046 | 11.8295
1762 | ЩПС - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | ЩПС - КД | 2019-05-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.17 | 1.1 | 6.9005 | 1.3144
1762 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1762 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.25 | 0.6 | 3.1833 | 0.60635
1762 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21 | 28.8 | 180.668 | 34.413
1762 | ЩСН - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | ЩСН - КД | 2019-05-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.1667 | 3.2 | 20.0742 | 3.8237
1762 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-06 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1222 | 0.40423
1762 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5333 | 1 | 6.2732 | 1.1949
1762 | ШТМ - Согласован | 2019-05-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | ШТМ - КД | 2019-06-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.3333 | 7 | 43.9124 | 8.3643
1762 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.83333 | 0 | 0 | 0
1762 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-07-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 12.5464 | 2.3898
1762 | Ящик АВР - Программа | 2019-07-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 25.0928 | 4.7796
1762 | Ящик/и АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-21 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611 | 0.20212
1762 | Ящик/и АВР - Передача КД | 2019-06-17 09:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611 | 0.20212
1762 | Ящик/и учета - Передача КД | 2019-06-17 09:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611 | 0.20212
1762 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-23 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.2 | 1.0611 | 0.20212
1762 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-29 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611 | 0.20212
1762 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-17 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611 | 0.20212
1762 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-12 09:12 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1762 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0611 | 0.20212
1762 | РУНН - Согласование | 2019-05-29 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | ЯУО - РКД (КБЭ) | 2019-04-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 5.4 | 33.8753 | 6.4524
1762 | ЯУО - Согласован | 2019-05-29 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | ЯУО - КД | 2019-05-20 09:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6667 | 1.6 | 10.0371 | 1.9118
1762 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.36667 | 0 | 0 | 0
1762 | Доработка РКД 1762-1763 (Замечания от ТП) | 2019-05-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.5 | 10 | 62.7319 | 11.9489
1762 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.58333 | 0.9 | 5.6459 | 1.0754
1762 | ППУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.1 | 0.62732 | 0.11949
1762 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1762 | РУНН - Ремонтный фидер | 2019-06-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 5 | 31.366 | 5.9745
1762 | Доработка РКД (Замечания от 17.05.2019) | 2019-05-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.3367 | 41 | 257.201 | 48.9907
1762 | Доработка РКД (Замечания от 24.06.2019) | 2019-06-28 19:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 11 | 17 | 106.6443 | 20.3132
1762 | Доработка РКД 1762-1764 (Замечания от 08.07.2019) | 2019-07-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 1 | 6.2732 | 1.1949
1763 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 0 | 0
1763 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1763 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 0 | 0
1763 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-17 15:47 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-21 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.5 | 6 | 0 | 0
1763 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | НКУ - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.1667 | 22 | 0 | 0
1763 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-25 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.5 | 2 | 0 | 0
1763 | Произвести предразработку | 2019-04-02 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1763 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1763 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-29 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 0 | 0
1763 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-07-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.61667 | 2 | 0 | 0
1763 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1763 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-05 11:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 0 | 0
1763 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1763 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1763 | Передать наклейки на производство | 2019-07-12 11:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1763 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-03-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1763 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-17 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 1 | 0 | 0
1763 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1763 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 0 | 0
1763 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 4 | 0 | 0
1763 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-17 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1763 | ШТМ - КД | 2019-03-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1763 | Доработка РКД (Замечания от 17.05.2019) | 2019-05-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1763 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-14 10:39 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1763 | Доработка РКД (Замечания от 24.06.2019) | 2019-06-28 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1764 | Доработка РКД (Замечания от 24.06.2019) | 2019-06-28 19:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 11 | 131.4355 | 25.0353
1764 | Доработка РКД (Замечания от 17.05.2019) | 2019-05-29 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 12.8333 | 19 | 227.025 | 43.2429
1764 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-06-21 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.3333 | 0.9 | 10.7538 | 2.0483
1764 | ППУ - КД | 2019-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.1 | 1.1949 | 0.22759
1764 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1764 | РУНН - Ремонтный фидер | 2019-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.25 | 2 | 23.8974 | 4.5519
1764 | ЯУО - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.9 | 10.7538 | 2.0483
1764 | ЯУО - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.7 | 0.1 | 1.1949 | 0.22759
1764 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1764 | РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-07-31 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2 | 2 | 20.4344 | 3.8923
1764 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-29 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434 | 0.38923
1764 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434 | 0.38923
1764 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-06-18 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 6.1303 | 1.1677
1764 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-07-01 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 1.4 | 0.2 | 2.0434 | 0.38923
1764 | Ящик/и АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-21 12:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434 | 0.38923
1764 | Ящик/и АВР - Передача КД | 2019-05-21 11:24 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434 | 0.38923
1764 | Ящик/и учета - Передача КД | 2019-05-21 11:36 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434 | 0.38923
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Передача КД | 2019-05-21 11:48 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.0434 | 0.38923
1764 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-04 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 95.5895 | 18.2075
1764 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 20.4344 | 3.8923
1764 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 95.5895 | 18.2075
1764 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-11 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 14 | 27 | 275.8646 | 52.5456
1764 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 22.7 | 41 | 418.9056 | 79.7915
1764 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 40.8688 | 7.7845
1764 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.7 | 6 | 61.3033 | 11.6768
1764 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 20.4344 | 3.8923
1764 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-29 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 191.6 | 72 | 735.639 | 140.1217
1764 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.8 | 23 | 234.9958 | 44.7611
1764 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.2172 | 1.9461
1764 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-11 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.2172 | 1.9461
1764 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 26.9 | 32 | 326.9507 | 62.2763
1764 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22.5 | 28 | 286.0818 | 54.4918
1764 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | НКУ - КД | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.9167 | 22 | 262.8711 | 50.0707
1764 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 14 | 167.2816 | 31.8632
1764 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.3 | 12 | 122.6065 | 23.3536
1764 | Произвести предразработку | 2019-04-04 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 61.3033 | 11.6768
1764 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 13 | 12 | 122.6065 | 23.3536
1764 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 21 | 35 | 418.204 | 79.6579
1764 | РУНН - СБ | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 16 | 191.179 | 36.415
1764 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-06-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 11.9487 | 2.2759
1764 | Ящик/и АВР - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.2 | 7 | 83.6408 | 15.9316
1764 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 22.5 | 44 | 525.7422 | 100.1414
1764 | ЩОС - КД | 2019-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.2 | 2.3897 | 0.45519
1764 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 35.8461 | 6.8278
1764 | Заказать наклейки на модуль | 2019-03-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.5846 | 0.68278
1764 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-08 16:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 6.5 | 77.6665 | 14.7936
1764 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 47.7947 | 9.1038
1764 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | Передать наклейки на производство | 2019-07-15 16:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 20.4344 | 3.8923
1764 | Модуль - РКД | 2019-05-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 5 | 51.086 | 9.7307
1764 | РУНН - РКД | 2019-05-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 5 | 8 | 81.7377 | 15.5691
1764 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 10.2172 | 1.9461
1764 | Общая сборка - РКД | 2019-05-02 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 4 | 8 | 81.7377 | 15.5691
1764 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 6.1303 | 1.1677
1764 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 47.7947 | 9.1038
1764 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 3 | 30.6516 | 5.8384
1764 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-18 14:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.28333 | 0 | 0 | 0
1764 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-20 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 6.1303 | 1.1677
1764 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 11.9487 | 2.2759
1764 | Ящик/и АВР НКУ - Согласован | 2019-05-05 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1764 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-04-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1.8 | 21.5076 | 4.0967
1764 | ЩОС - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.41667 | 0 | 0 | 0
1764 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.8167 | 1 | 11.9487 | 2.2759
1764 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-12 17:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 47.7947 | 9.1038
1764 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-28 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 9 | 12 | 122.6065 | 23.3536
1764 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-11 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-25 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 6.1303 | 1.1677
1764 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 7 | 83.6408 | 15.9316
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 16 | 191.179 | 36.415
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-30 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.6 | 6.1303 | 1.1677
1764 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 1 | 11.9487 | 2.2759
1764 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | Ящик/и учета - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 2 | 23.8974 | 4.5519
1764 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1764 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-27 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 4.5 | 53.7691 | 10.2417
1764 | ЩПС - Согласован | 2019-05-14 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | ЩПС - КД | 2019-06-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.5 | 5.9743 | 1.138
1764 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.45 | 0 | 0 | 0
1764 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-05-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 0.6 | 6.1303 | 1.1677
1764 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3 | 14.4 | 172.0611 | 32.7735
1764 | ЩСН - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | ЩСН - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.8333 | 1.6 | 19.1179 | 3.6415
1764 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.0869 | 0.77845
1764 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1764 | ШТМ - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | ШТМ - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 8 | 95.5895 | 18.2075
1764 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1764 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-08-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 23.8974 | 4.5519
1764 | Ящик АВР - Программа | 2019-08-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 2 | 23.8974 | 4.5519
1765 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 123.4958 | 23.523
1765 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.5829 | 1.8253
1765 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 8 | 123.4958 | 23.523
1765 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-05-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 9 | 43.123 | 8.2139
1765 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 23 | 110.2032 | 20.9911
1765 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.1658 | 3.6506
1765 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-05-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 6 | 28.7487 | 5.4759
1765 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.5829 | 1.8253
1765 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-04-30 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 41.7 | 36 | 172.4919 | 32.8556
1765 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-17 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 56.7 | 60 | 287.4866 | 54.7593
1765 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7914 | 0.91266
1765 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.7914 | 0.91266
1765 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 15.5 | 24 | 114.9946 | 21.9037
1765 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-05-18 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 85.3 | 32 | 153.3262 | 29.205
1765 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166 | 0.36506
1765 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8.5 | 8 | 123.4958 | 23.523
1765 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.6 | 16 | 76.6631 | 14.6025
1765 | Произвести предразработку | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 19.1658 | 3.6506
1765 | РУНН - СБ | 2019-05-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 13 | 6 | 92.6218 | 17.6423
1765 | Ящик/и АВР - КД | 2019-05-31 10:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 4 | 61.7479 | 11.7615
1765 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-05-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 14 | 216.1176 | 41.1653
1765 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 30.8739 | 5.8808
1765 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.6311 | 0.88211
1765 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-06-06 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 61.7479 | 11.7615
1765 | РУНН - Согласовано | 2019-04-26 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1765 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-04-26 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1765 | РУВН - Согласовано | 2019-04-26 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1765 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 46.3109 | 8.8211
1765 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-03 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166 | 0.36506
1765 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-05-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1765 | Передать наклейки на производство | 2019-06-13 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1765 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.5829 | 1.8253
1765 | Модуль - РКД | 2019-04-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 14.3743 | 2.738
1765 | РУНН - РКД | 2019-04-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6 | 4 | 19.1658 | 3.6506
1765 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 19.1658 | 3.6506
1765 | Общая сборка - РКД | 2019-04-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 28.7487 | 5.4759
1765 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1765 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.8749 | 0.54759
1765 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-29 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166 | 0.36506
1765 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-29 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166 | 0.36506
1765 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1765 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1765 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.8749 | 0.54759
1765 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-29 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166 | 0.36506
1765 | Ящик/и учета - КД | 2019-05-31 09:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.3 | 5 | 77.1849 | 14.7019
1765 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-29 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9166 | 0.36506
1765 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1765 | ЩСН - КД | 2019-04-22 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 11 | 169.8067 | 32.3441
1765 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-03 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1765 | Ящик АВР - Программа | 2019-06-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 2 | 30.8739 | 5.8808
1767 | ШТМ - платы | 2019-07-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 15 | 59.1685 | 11.2702
1767 | Доработка РКД (Замечания от 14.06.2019) | 2019-06-28 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 11 | 43.3903 | 8.2648
1767 | Доработка НКУ (Замечания от 14.06.2019) | 2019-06-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.75 | 3 | 11.8337 | 2.254
1767 | Доработка СН и ПС (Замечания от 31.05.2019) | 2019-06-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | Общая сборка - Отключение ОЛ - КД (КБЭ) | 2019-07-08 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 4 | 15.7783 | 3.0054
1767 | Доработка РКД (Замечания от 31.05.2019) | 2019-06-06 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 27 | 39 | 153.8382 | 29.3025
1767 | Доработка ЩПС и ЩСН | 2019-06-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | Доработка ЩСН - РКД (КБЭ) (изменение модуля) | 2019-05-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9.75 | 15 | 59.1685 | 11.2702
1767 | Доработка Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) (Изменение модуля) | 2019-05-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.1667 | 4 | 15.7783 | 3.0054
1767 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | ППУ - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.41667 | 0 | 0 | 0
1767 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1767 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.82 | 8 | 31.5566 | 6.0108
1767 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994 | 2.1523
1767 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 31.5566 | 6.0108
1767 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-17 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.5 | 23 | 129.9427 | 24.751
1767 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.8 | 26 | 146.8917 | 27.9794
1767 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-19 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 22.5987 | 4.3045
1767 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-19 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 33.8981 | 6.4568
1767 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994 | 2.1523
1767 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-20 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 77 | 28 | 158.1911 | 30.1316
1767 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 8 | 45.1975 | 8.609
1767 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-30 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.6497 | 1.0761
1767 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-30 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.6497 | 1.0761
1767 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-05-30 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.6497 | 1.0761
1767 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20 | 32 | 180.7898 | 34.4362
1767 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-07-17 09:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 56.25 | 32 | 180.7898 | 34.4362
1767 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994 | 2.1523
1767 | НКУ - КД | 2019-07-08 16:18 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 20.6633 | 51 | 201.173 | 38.3187
1767 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-05-22 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8.5 | 11 | 43.3903 | 8.2648
1767 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-21 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 24 | 135.5924 | 25.8271
1767 | Произвести предразработку | 2019-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.2 | 6 | 33.8981 | 6.4568
1767 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 12 | 67.7962 | 12.9136
1767 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 52.5833 | 47 | 185.3948 | 35.3133
1767 | РУНН - СБ | 2019-07-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 10 | 39.4457 | 7.5135
1767 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-07-04 14:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 12 | 47.3348 | 9.0162
1767 | Ящик/и АВР - КД | 2019-06-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.3333 | 13 | 51.2794 | 9.7675
1767 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 25 | 31 | 122.2816 | 23.2917
1767 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 11.8337 | 2.254
1767 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.1834 | 0.2254
1767 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 15.7783 | 3.0054
1767 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 15.7783 | 3.0054
1767 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-19 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599 | 0.43045
1767 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-19 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | Передать наклейки на производство | 2019-07-19 17:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994 | 2.1523
1767 | Модуль - РКД | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 33.8981 | 6.4568
1767 | РУНН - РКД | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 22.5987 | 4.3045
1767 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.6497 | 1.0761
1767 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.2 | 6 | 33.8981 | 6.4568
1767 | Общая сборка - РКД | 2019-04-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 45.1975 | 8.609
1767 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 3.3898 | 0.64568
1767 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599 | 0.43045
1767 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599 | 0.43045
1767 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-05-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 7 | 27.612 | 5.2594
1767 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 11.2994 | 2.1523
1767 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994 | 2.1523
1767 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 30.5 | 42 | 237.2866 | 45.1975
1767 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-25 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.2994 | 2.1523
1767 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.75 | 0 | 0 | 0
1767 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 3.3898 | 0.64568
1767 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.3333 | 5 | 19.7228 | 3.7567
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599 | 0.43045
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599 | 0.43045
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.26667 | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-05-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.3898 | 0.64568
1767 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | Ящик/и учета НКУ - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и учета НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599 | 0.43045
1767 | Ящик/и учета НКУ - КД | 2019-07-04 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7439 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2599 | 0.43045
1767 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1767 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.6667 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-05-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.8333 | 16 | 63.1131 | 12.0215
1767 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 22 | 124.293 | 23.6749
1767 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-05-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик/и учета - КД | 2019-07-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1767 | ШТМ - Карта регистров + Программа | 2019-08-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 71 | 0 | 0 | 0
1767 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-05-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.3333 | 6.3 | 24.8508 | 4.7335
1767 | ЩПС - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | ЩПС - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.58333 | 0.7 | 2.7612 | 0.52594
1767 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1767 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-05-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10.1667 | 23.4 | 92.3029 | 17.5815
1767 | ЩСН - Согласован | 2019-05-27 09:30 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | ЩСН - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.3333 | 2.6 | 10.2559 | 1.9535
1767 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.3333 | 0 | 0 | 0
1767 | ШТМ - КД | 2019-06-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 44 | 74 | 291.8981 | 55.5996
1767 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1767 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-08-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 4 | 15.7783 | 3.0054
1767 | Ящик АВР - Программа | 2019-08-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 15.7783 | 3.0054
1767 | Ящик АВР - Программирование | 2019-08-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | Ящик АВР НКУ - Программирование | 2019-08-26 11:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.9446 | 0.75135
1767 | ШТМ - Программирование | 2019-08-20 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 7.8891 | 1.5027
1767 | Ящик/и АВР - Передать КД | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1299 | 0.21523
1767 | Ящик/и АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1299 | 0.21523
1767 | Ящик/и учета НКУ - Передать КД | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1299 | 0.21523
1767 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1299 | 0.21523
1767 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-06-24 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 0.2 | 1.1299 | 0.21523
1767 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-07-08 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 11.4 | 0.2 | 1.1299 | 0.21523
1767 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1299 | 0.21523
1768 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 1.1869 | 0.22607
1768 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-04-25 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 26.135 | 4.9781
1768 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 94.9514 | 18.086
1768 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 10 | 130.6751 | 24.8905
1768 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-04-15 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 6 | 78.4051 | 14.9343
1768 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 52.27 | 9.9562
1768 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 6 | 78.4051 | 14.9343
1768 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227 | 0.99562
1768 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227 | 0.99562
1768 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-04-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9 | 12 | 156.8101 | 29.8686
1768 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-04-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.5 | 12 | 156.8101 | 29.8686
1768 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-25 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227 | 0.99562
1768 | НКУ - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5 | 4 | 47.4757 | 9.043
1768 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.4 | 8 | 104.5401 | 19.9124
1768 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.0675 | 2.489
1768 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 156.8101 | 29.8686
1768 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 21 | 23 | 272.9852 | 51.9972
1768 | РУНН - СБ | 2019-04-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.8 | 11 | 130.5582 | 24.8682
1768 | Ящик/и АВР - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4 | 47.4757 | 9.043
1768 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 20 | 237.3785 | 45.2149
1768 | ШТМ - обвязка | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 11.8689 | 2.2607
1768 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 47.4757 | 9.043
1768 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.5607 | 0.67822
1768 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 2 | 23.7378 | 4.5215
1768 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227 | 0.99562
1768 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-04-25 16:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1768 | Передать наклейки на производство | 2019-06-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1768 | Модуль - РКД | 2019-04-13 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 65.3375 | 12.4452
1768 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1768 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227 | 0.99562
1768 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1768 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227 | 0.99562
1768 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1768 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1768 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227 | 0.99562
1768 | Ящик/и учета - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 11.8689 | 2.2607
1768 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1768 | ЩПС - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 23.7378 | 4.5215
1768 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1768 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.227 | 0.99562
1768 | ЩСН - КД | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 4 | 47.4757 | 9.043
1768 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1768 | НКУ - СБ | 2019-05-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1768 | Сохранить ЭД на диске (PDF) 1768-1771 | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 59.3446 | 11.3037
1769 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1769 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1769 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-25 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1769 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1769 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1769 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1769 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-29 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1769 | Передать наклейки на производство | 2019-06-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1769 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1769 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1769 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1769 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1769 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1769 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1769 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1769 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1770 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1770 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1770 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-25 16:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1770 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1770 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1770 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1770 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-29 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1770 | Передать наклейки на производство | 2019-06-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1770 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1770 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1770 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1770 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1770 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1770 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1770 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1770 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1771 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1771 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1771 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-23 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-25 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-22 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1771 | Произвести предразработку | 2019-04-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1771 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-01 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1771 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-05-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1771 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-03-29 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1771 | Передать наклейки на производство | 2019-06-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1771 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1771 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-04-17 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1771 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-04-17 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1771 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1771 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-05 15:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1772 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 58.8956 | 11.2182
1772 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685 | 1.8988
1772 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 8 | 58.8956 | 11.2182
1772 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 13 | 64.7953 | 12.342
1772 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 28.8 | 50 | 249.2125 | 47.4691
1772 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 19.937 | 3.7975
1772 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 6 | 29.9055 | 5.6963
1772 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685 | 1.8988
1772 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-07-11 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 19.9 | 36 | 179.433 | 34.1777
1772 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-27 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 4 | 5 | 24.9213 | 4.7469
1772 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9843 | 0.94938
1772 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9843 | 0.94938
1772 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-25 10:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 50.5 | 24 | 119.622 | 22.7851
1772 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-07-02 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 24 | 119.622 | 22.7851
1772 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | НКУ - КД | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 5 | 36.8098 | 7.0114
1772 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 44.1717 | 8.4137
1772 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-02 10:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 38.5 | 24 | 119.622 | 22.7851
1772 | Произвести предразработку | 2019-04-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 6 | 29.9055 | 5.6963
1772 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 12 | 59.811 | 11.3926
1772 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 20.7 | 35 | 257.6685 | 49.0797
1772 | РУНН - СБ | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.1 | 13 | 95.7054 | 18.2296
1772 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 7.362 | 1.4023
1772 | Ящик/и АВР - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.6 | 1 | 7.362 | 1.4023
1772 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 15.1 | 25 | 184.0489 | 35.0569
1772 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 14.7239 | 2.8046
1772 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.2086 | 0.42068
1772 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 6.5 | 47.8527 | 9.1148
1772 | КРМ (ДФКУ) - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.6 | 1 | 7.362 | 1.4023
1772 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 5 | 36.8098 | 7.0114
1772 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-19 17:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1772 | Передать наклейки на производство | 2019-08-09 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1772 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685 | 1.8988
1772 | Модуль - РКД | 2019-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 24.9213 | 4.7469
1772 | РУНН - РКД | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 19.937 | 3.7975
1772 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9843 | 0.94938
1772 | Общая сборка - РКД | 2019-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 8 | 39.874 | 7.595
1772 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1772 | Ящик/и АВР - РКД (КБМ) | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.9906 | 0.56963
1772 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0 | 0
1772 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 1 | 7.362 | 1.4023
1772 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБМ) | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 4.9843 | 0.94938
1772 | КРМ (ДФКУ) - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.8 | 5 | 36.8098 | 7.0114
1772 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | КРМ (ДФКУ) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1772 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-07-05 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2 | 4 | 19.937 | 3.7975
1772 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9843 | 0.94938
1772 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685 | 1.8988
1772 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 13 | 64.7953 | 12.342
1772 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.9685 | 1.8988
1772 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1772 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0
1772 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-04-26 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.9906 | 0.56963
1772 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 6 | 44.1717 | 8.4137
1772 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1772 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 7.2 | 1 | 7.362 | 1.4023
1772 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 5 | 36.8098 | 7.0114
1772 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 2.9906 | 0.56963
1772 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:42 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 7.362 | 1.4023
1772 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | Ящик/и учета - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.6 | 1 | 7.362 | 1.4023
1772 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1772 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:54 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 6.3 | 46.3803 | 8.8343
1772 | ЩПС - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.6 | 0.7 | 5.1534 | 0.98159
1772 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1772 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 10:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 13.5 | 99.3864 | 18.9307
1772 | ЩСН - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.6 | 1.5 | 11.0429 | 2.1034
1772 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1772 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-04-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.6 | 2.9906 | 0.56963
1772 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 0 | 0 | 0
1772 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | ШТМ - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3.6 | 6 | 44.1717 | 8.4137
1772 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9937 | 0.37975
1772 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1772 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 14.7239 | 2.8046
1772 | Ящик АВР - Программа | 2019-07-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 14.7239 | 2.8046
1772 | Комплект РКД (КБЭ) доработка (замечания от 07.06.2019) | 2019-06-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 44.1717 | 8.4137
1772 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 3.4 | 25.0307 | 4.7677
1772 | ППУ - КД | 2019-07-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 0.4 | 2.9448 | 0.56091
1772 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-12 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1772 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.99685 | 0.18988
1772 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.99685 | 0.18988
1772 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-07-09 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.99685 | 0.18988
1772 | КРМ (ДФКУ) - Передать КД в производство | 2019-07-09 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.99685 | 0.18988
1772 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1772 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.99685 | 0.18988
1772 | Ящик/И АВР НКУ - Передача КД | 2019-05-18 11:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.99685 | 0.18988
1772 | Ящик/и АВР - Передать КД | 2019-05-18 10:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.99685 | 0.18988
1772 | Ящик/и учета - Передать КД | 2019-05-18 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 0.99685 | 0.18988
1772 | РУНН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-07-19 11:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 4.4 | 2 | 9.9685 | 1.8988
1773 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 92.1039 | 17.5436
1773 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 27.8454 | 5.3039
1773 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5.8 | 6 | 417.6806 | 79.5582
1773 | Произвести предразработку | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 139.2269 | 26.5194
1773 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 7 | 322.3637 | 61.4026
1773 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 46.052 | 8.7718
1773 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 46.052 | 8.7718
1773 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 138.1559 | 26.3154
1773 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1773 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 46.052 | 8.7718
1773 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-04-18 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12.5 | 8 | 556.9074 | 106.0776
1773 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 27.8454 | 5.3039
1773 | ШОТ - КД | 2019-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 9 | 414.4677 | 78.9462
1773 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 27.8454 | 5.3039
1773 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-18 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 92.1039 | 17.5436
1774 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.1 | 0 | 0
1774 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1774 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 1 | 0 | 0
1774 | Произвести предразработку | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1774 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-02 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1774 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1774 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1774 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-05 17:53 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1774 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1774 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1774 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1774 | ШОТ - КД | 2019-04-02 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1774 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-18 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1775 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-02 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.1 | 0 | 0
1775 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-04-30 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1775 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-06-13 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 1 | 0 | 0
1775 | Произвести предразработку | 2019-04-04 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1775 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-02 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1775 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-04-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1775 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-06 09:16 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | Передать наклейки на производство | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-04-01 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-04-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1775 | ШОТ - КД | 2019-04-02 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-18 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1776 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.75 | 8 | 32.9618 | 6.2784
1776 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408 | 2.1602
1776 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 32.9618 | 6.2784
1776 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 12.5 | 19 | 107.7379 | 20.5215
1776 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 17 | 32 | 181.4533 | 34.5625
1776 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 22.6817 | 4.3203
1776 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.9 | 6 | 34.0225 | 6.4805
1776 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408 | 2.1602
1776 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-31 16:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10 | 14 | 79.3858 | 15.1211
1776 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 16.5 | 28 | 158.7716 | 30.2422
1776 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408 | 2.1602
1776 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408 | 2.1602
1776 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20 | 35 | 198.4646 | 37.8028
1776 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2682 | 0.43203
1776 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 8.2405 | 1.5696
1776 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.6 | 16 | 90.7267 | 17.2813
1776 | Произвести предразработку | 2019-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7.5 | 12 | 68.045 | 12.961
1776 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.5 | 12 | 68.045 | 12.961
1776 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 23.5 | 96.8254 | 18.4429
1776 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 17.75 | 41 | 168.9294 | 32.177
1776 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-04-05 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-14 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.75 | 2 | 8.2405 | 1.5696
1776 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.2361 | 0.23544
1776 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 4 | 16.4809 | 3.1392
1776 | ШУН - КД | 2019-06-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 24.8333 | 36 | 148.3283 | 28.253
1776 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-11 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 16.4809 | 3.1392
1776 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2682 | 0.43203
1776 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-28 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | Передать наклейки на производство | 2019-07-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.3408 | 2.1602
1776 | Модуль - РКД | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 34.0225 | 6.4805
1776 | РУНН - РКД | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 17.0112 | 3.2402
1776 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 17.0112 | 3.2402
1776 | Общая сборка - РКД | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 28.3521 | 5.4004
1776 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1776 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1776 | ШУН - РКД (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 5.6704 | 1.0801
1776 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2019-04-24 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ШУН - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ШУН - Заказ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2682 | 0.43203
1776 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.2682 | 0.43203
1776 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1776 | ШУН - Модели и чертежи | 2019-05-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 22.6817 | 4.3203
1776 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1776 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-04-23 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 5 | 28.3521 | 5.4004
1776 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-13 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 28.3521 | 5.4004
1776 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-27 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ШТМ - Программа + Карта регистров | 2019-08-07 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 36 | 0 | 0 | 0
1776 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-23 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ЩОПС - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ЩОПС - КД | 2019-06-18 11:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.1667 | 18 | 74.1641 | 14.1265
1776 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1776 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ППУ - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ППУ - КД | 2019-05-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.83333 | 1 | 4.1202 | 0.78481
1776 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1776 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-25 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ЩСН - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ЩСН - КД | 2019-06-18 11:54 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.1667 | 19 | 78.2844 | 14.9113
1776 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1776 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ШТМ - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ШТМ - КД | 2019-06-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 11 | 45.3225 | 8.6329
1776 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1776 | ШУН - Программирование | 2019-08-08 17:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | Ящик РЗА - Программирование | 2019-08-08 17:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | ЩОПС - Программирование | 2019-08-08 17:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | Шкаф АИИС - Программирование | 2019-08-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 25 | 35 | 144.2081 | 27.4682
1776 | Доработка РКД 1776-1777 - Замечания от 26.06.2019 | 2019-07-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 27 | 27 | 111.2462 | 21.1898
1776 | Ящик/и РЗА - РКД (КБЭ) | 2019-04-22 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | Ящик/и РЗА - КД (КБЭ) | 2019-06-19 15:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 26.0833 | 52 | 214.252 | 40.8099
1776 | Доработка РКД (Замечания от 21.05.2019) | 2019-05-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 11 | 45.3225 | 8.6329
1776 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1341 | 0.21602
1776 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-05-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1341 | 0.21602
1776 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.1341 | 0.21602
1776 | Доработка РКД 1776-1777 - Замечания от 17.06.2019 | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 12.3607 | 2.3544
1777 | РУВН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-07-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.3 | 3 | 18.4086 | 3.5064
1777 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-03 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.2272 | 0.23376
1777 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.2 | 1.2272 | 0.23376
1777 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.2272 | 0.23376
1777 | Доработка РКД (Замечания от 21.05.2019) | 2019-05-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.6667 | 5 | 26.9405 | 5.1315
1777 | Ящик/и РЗА - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | Ящик/и РЗА - КД (КБЭ) | 2019-06-19 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.3333 | 12 | 64.6572 | 12.3157
1777 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.75 | 8 | 43.1048 | 8.2104
1777 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2724 | 2.3376
1777 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 43.1048 | 8.2104
1777 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6 | 9 | 55.2258 | 10.5192
1777 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-07 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8.5 | 18 | 110.4516 | 21.0384
1777 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 24.5448 | 4.6752
1777 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 6 | 36.8172 | 7.0128
1777 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-04 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545 | 0.46752
1777 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8 | 16 | 98.1792 | 18.7008
1777 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2724 | 2.3376
1777 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2724 | 2.3376
1777 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-13 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11.5 | 22 | 134.9964 | 25.7136
1777 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545 | 0.46752
1777 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 32.3286 | 6.1578
1777 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.1 | 12 | 73.6344 | 14.0256
1777 | Произвести предразработку | 2019-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 18.4086 | 3.5064
1777 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 36.8172 | 7.0128
1777 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 23.5 | 126.6204 | 24.1182
1777 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-18 12:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14 | 27 | 145.4787 | 27.7102
1777 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-04-05 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-14 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 5.3881 | 1.0263
1777 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6164 | 0.30789
1777 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 21.5524 | 4.1052
1777 | ШУН - КД | 2019-06-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 32.3286 | 6.1578
1777 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-08 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 10.7762 | 2.0526
1777 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545 | 0.46752
1777 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-18 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | Передать наклейки на производство | 2019-07-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | Модуль - РКД | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 24.5448 | 4.6752
1777 | РУНН - РКД | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 12.2724 | 2.3376
1777 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 12.2724 | 2.3376
1777 | Общая сборка - РКД | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 24.5448 | 4.6752
1777 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1777 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1777 | ШУН - РКД (КБМ) | 2019-04-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545 | 0.46752
1777 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ШУН - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ШУН - Заказ | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545 | 0.46752
1777 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-03 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4545 | 0.46752
1777 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1777 | ШУН - Модели и чертежи | 2019-06-03 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 6.1362 | 1.1688
1777 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1777 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ШТМ - Программа и карта регистров | 2019-04-05 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ЩОПС - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ЩОПС - КД | 2019-06-18 09:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6.6667 | 9 | 48.4929 | 9.2367
1777 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1777 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ППУ - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ППУ - КД | 2019-05-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 1 | 5.3881 | 1.0263
1777 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1777 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 14:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ЩСН - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ЩСН - КД | 2019-06-18 09:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.25 | 9 | 48.4929 | 9.2367
1777 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1777 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1777 | ШТМ - Согласован | 2019-05-27 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | ШТМ - КД | 2019-06-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 21.5524 | 4.1052
1777 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1777 | ШУН - Программирование | 2019-08-07 14:59 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | Шкаф АИИС - Программирование | 2019-08-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 64.6572 | 12.3157
1778 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 8 | 44.4353 | 8.4639
1778 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898 | 2.779
1778 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 8 | 44.4353 | 8.4639
1778 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-05-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 30 | 218.8471 | 41.6852
1778 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 20 | 44 | 320.9757 | 61.1382
1778 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 29.1796 | 5.558
1778 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 43.7694 | 8.337
1778 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898 | 2.779
1778 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-03 16:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.6 | 8 | 58.3592 | 11.116
1778 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-03 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.2 | 8 | 58.3592 | 11.116
1778 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898 | 2.779
1778 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-31 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898 | 2.779
1778 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-17 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 36 | 262.6165 | 50.0222
1778 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918 | 0.5558
1778 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-04-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 6 | 33.3264 | 6.3479
1778 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-30 16:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 24 | 175.0777 | 33.3481
1778 | Произвести предразработку | 2019-04-15 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 21.8847 | 4.1685
1778 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 87.5388 | 16.6741
1778 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-04-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 29.5 | 163.855 | 31.2105
1778 | РУНН - СБ | 2019-06-26 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.5544 | 1.058
1778 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 28 | 41 | 227.7307 | 43.3773
1778 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-04-05 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩОС - КД | 2019-06-28 11:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 10 | 55.5441 | 10.5798
1778 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-04 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 11.1088 | 2.116
1778 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6663 | 0.31739
1778 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 4 | 22.2176 | 4.2319
1778 | Модуль - Согласована компоновка | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - КД | 2019-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13.75 | 25 | 138.8602 | 26.4496
1778 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-11 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 22.2176 | 4.2319
1778 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918 | 0.5558
1778 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | Передать наклейки на производство | 2019-07-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.5898 | 2.779
1778 | Модуль - РКД | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 58.3592 | 11.116
1778 | РУНН - РКД | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 7.2949 | 1.3895
1778 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 7.2949 | 1.3895
1778 | Общая сборка - РКД | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 43.7694 | 8.337
1778 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1778 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - РКД (КБМ) | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918 | 0.5558
1778 | ШУН - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 14:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - Заказ | 2019-06-05 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918 | 0.5558
1778 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918 | 0.5558
1778 | ШУН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - Модели и чертежи | 2019-06-03 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918 | 0.5558
1778 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.58333 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-05-04 14:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩОС - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1778 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 87.5388 | 16.6741
1778 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-02 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2.5 | 18.2373 | 3.4738
1778 | ШТМ - Программа и карта регистров | 2019-08-11 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩПС - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩПС - КД | 2019-06-27 11:18 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 13 | 72.2073 | 13.7538
1778 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1778 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-05 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ППУ - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ППУ - КД | 2019-04-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.5544 | 1.058
1778 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.11667 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-04-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.6 | 4.3769 | 0.8337
1778 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-05-04 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩСН - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918 | 0.5558
1778 | ЩСН - КД | 2019-06-05 15:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9.3333 | 24 | 133.3058 | 25.3916
1778 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-06 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.918 | 0.5558
1778 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.58333 | 0 | 0 | 0
1778 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-05-03 14:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ШТМ - Согласован | 2019-05-20 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | ШТМ - КД | 2019-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 19 | 105.5337 | 20.1017
1778 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - Программа | 2019-08-09 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 0 | 0 | 0
1778 | ШУН - Программирование | 2019-08-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.5 | 9 | 49.9897 | 9.5218
1778 | Доработка РКД (Замечания от 26.06.2019) | 2019-06-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.2176 | 4.2319
1778 | Ящик/и РЗА - РКД (КБЭ) | 2019-04-05 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | Ящик/и РЗА - КД (КБЭ) | 2019-06-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 29 | 161.0778 | 30.6815
1778 | Доработка РКД (Замечания от 16.05.2019) | 2019-05-21 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.85 | 10 | 55.5441 | 10.5798
1778 | Доработка РКД (Замечания от 13.05.2019) | 2019-05-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 9 | 49.9897 | 9.5218
1778 | Доработка РКД (Замечания от 29.05.2019) | 2019-06-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 6 | 33.3264 | 6.3479
1778 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-05-20 08:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-05-25 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.459 | 0.2779
1778 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-03 16:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.459 | 0.2779
1778 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.459 | 0.2779
1778 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-07-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.2949 | 1.3895
1778 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 43.7694 | 8.337
1778 | ШУН - Программа | 2019-08-21 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 23.17 | 35.2 | 195.5151 | 37.241
1779 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 15.74 | 2.9981
1779 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 7.87 | 1.4991
1779 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-25 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1780 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-04-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1781 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939 | 1.1312
1781 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-03 09:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939 | 1.1312
1781 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939 | 1.1312
1781 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-25 10:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939 | 1.1312
1781 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.4667 | 8 | 105.6384 | 20.1216
1781 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-26 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903 | 11.3124
1781 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 105.6384 | 20.1216
1781 | Модуль - Основание и чертежи | 2019-06-06 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903 | 11.3124
1781 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 118.7806 | 22.6249
1781 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903 | 11.3124
1781 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903 | 11.3124
1781 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-25 11:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6.5 | 6 | 178.1709 | 33.9373
1781 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 29.6951 | 5.6562
1781 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 29.6951 | 5.6562
1781 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-25 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 7 | 4 | 118.7806 | 22.6249
1781 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-21 11:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11 | 15 | 445.4271 | 84.8433
1781 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-26 16:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903 | 11.3124
1781 | НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.0833 | 50 | 660.2397 | 125.76
1781 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-05 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2.5 | 2 | 59.3903 | 11.3124
1781 | Произвести предразработку | 2019-04-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.5 | 9 | 267.2563 | 50.906
1781 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-04-29 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 8 | 237.5611 | 45.2497
1781 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.9167 | 12 | 158.4575 | 30.1824
1781 | РУНН - СБ | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Ящик/и АВР - КД | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-04-19 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-04-19 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | ЩОС - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.5 | 6.6024 | 1.2576
1781 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 2 | 26.4096 | 5.0304
1781 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 3.9614 | 0.75456
1781 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 6.5 | 85.8312 | 16.3488
1781 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.33 | 4 | 52.8192 | 10.0608
1781 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-02 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Передать наклейки на производство | 2019-07-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-25 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 59.3903 | 11.3124
1781 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-05 12:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Ящик/и АВР - Согласован | 2019-06-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939 | 1.1312
1781 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1781 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.17 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Ящик/и АВР НКУ - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 15:57 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 0 | 0 | 0
1781 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 4.5 | 59.4216 | 11.3184
1781 | ЩОС - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1781 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-04-19 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.25 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-29 09:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.68 | 12 | 158.4575 | 30.1824
1781 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-05-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 8 | 12 | 356.3417 | 67.8746
1781 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Согласован | 2019-06-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Ящик/и учета - Согласован | 2019-06-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | Ящик/и учета - КД | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.8 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1781 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-04-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.3333 | 8.1 | 106.9588 | 20.3731
1781 | ЩПС - Согласован | 2019-06-10 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | ЩПС - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.33333 | 0.9 | 11.8843 | 2.2637
1781 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1781 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.4167 | 10.8 | 142.6118 | 27.1641
1781 | ЩСН - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | ЩСН - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1.2 | 15.8458 | 3.0182
1781 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-06 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 11.8781 | 2.2625
1781 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1781 | ШУО - РКД (КБЭ) | 2019-05-02 16:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | ШУО - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | ШУО - КД | 2019-06-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1781 | ШУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1781 | Кроссовый шкаф - РКД (КБЭ) | 2019-04-19 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Кроссовый шкаф - Согласован | 2019-06-03 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Кроссовый шкаф - КД | 2019-06-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 9 | 118.8432 | 22.6368
1781 | Кроссовый шкаф - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-09-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 26.4096 | 5.0304
1781 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 26.4096 | 5.0304
1781 | Ящик АВР - Программирование | 2019-09-05 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик АВР НКУ - Программирование | 2019-09-05 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Ящик/и АВР - Передать КД | 2019-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939 | 1.1312
1781 | Ящик/и учета - Передать КД | 2019-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 5.939 | 1.1312
1781 | Ящик/и учета ОЛ - Передача КД | 2019-06-03 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.2 | 5.939 | 1.1312
1781 | Модуль - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-06-20 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 118.7806 | 22.6249
1781 | Доработка РКД (Замечания от 24.05.2019) | 2019-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.8333 | 24 | 316.9151 | 60.3648
1781 | Доработка РКД (Замечания от 17.06.2019) | 2019-06-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.75 | 9 | 118.8432 | 22.6368
1781 | ШУО - доработка | 2019-06-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 13.2048 | 2.5152
1782 | Доработка РКД (Замечания от 24.05.2019) | 2019-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2 | 105.5222 | 20.0995
1782 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.4 | 8 | 422.0887 | 80.3979
1782 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1782 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 422.0887 | 80.3979
1782 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 12:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.5 | 1 | 141.7954 | 27.0087
1782 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1782 | НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 13 | 685.8942 | 130.6465
1782 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-13 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.7 | 2 | 283.5909 | 54.0173
1782 | Произвести предразработку | 2019-04-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 567.1818 | 108.0346
1782 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 567.1818 | 108.0346
1782 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 1 | 52.7611 | 10.0497
1782 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-17 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 105.5222 | 20.0995
1782 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 15.8283 | 3.0149
1782 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-08 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 105.5222 | 20.0995
1782 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 52.7611 | 10.0497
1782 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | Передать наклейки на производство | 2019-07-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-19 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-05 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1782 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1782 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.8 | 113.4364 | 21.6069
1782 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1782 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-01 14:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1782 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 0 | 0 | 0
1782 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1782 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 15:57 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.65 | 1 | 52.7611 | 10.0497
1782 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.25 | 9 | 474.8498 | 90.4476
1782 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 283.5909 | 54.0173
1782 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 14:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-05 14:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | ШУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | Кроссовый шкаф - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1782 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.28333 | 8 | 0 | 0
1783 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1783 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 0 | 0
1783 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.8 | 1 | 0 | 0
1783 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1783 | НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 16 | 0 | 0
1783 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-13 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.7 | 2 | 0 | 0
1783 | Произвести предразработку | 2019-04-24 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 4 | 0 | 0
1783 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1783 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 1 | 0 | 0
1783 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-13 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1783 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1783 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1783 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1783 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | Передать наклейки на производство | 2019-07-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-19 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1783 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-05 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1783 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1783 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
1783 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1783 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-01 14:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1783 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
1783 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1783 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-07 10:27 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0 | 0
1783 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-29 09:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.15 | 13 | 0 | 0
1783 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1783 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-05 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | ШУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | Кроссовый шкаф - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1783 | Доработка РКД (Замечания от 24.05.2019) | 2019-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2 | 0 | 0
1784 | Доработка РКД (Замечания от 24.05.2019) | 2019-06-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2 | 176.3675 | 33.5938
1784 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-06-03 08:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | Разместить ПВ в 1с | 2019-05-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 1 | 88.1837 | 16.7969
1784 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1784 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 8 | 705.4699 | 134.3752
1784 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 15:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-06-26 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.8 | 1 | 141.7954 | 27.0087
1784 | Общая сборка - Ящики - Заказ | 2019-06-26 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1784 | НКУ - КД | 2019-06-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 88.1837 | 16.7969
1784 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-13 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.7 | 2 | 283.5909 | 54.0173
1784 | Произвести предразработку | 2019-04-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 567.1818 | 108.0346
1784 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-05 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2 | 4 | 567.1818 | 108.0346
1784 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 1 | 88.1837 | 16.7969
1784 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 176.3675 | 33.5938
1784 | Заказать наклейки на модуль | 2019-04-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 26.4551 | 5.0391
1784 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 176.3675 | 33.5938
1784 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-18 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 88.1837 | 16.7969
1784 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | Передать наклейки на производство | 2019-07-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-04-19 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1784 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-06-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 09:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1784 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1784 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.2 | 0.8 | 113.4364 | 21.6069
1784 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1784 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-01 14:31 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1784 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 16:52 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1784 | Ящик/и АВР НКУ - Заказ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 56.7182 | 10.8035
1784 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-10 10:57 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 88.1837 | 16.7969
1784 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-04-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.1 | 9 | 793.6536 | 151.1721
1784 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-04 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 283.5909 | 54.0173
1784 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-05 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-05 16:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-06 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 28.3591 | 5.4017
1784 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | ШУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | Кроссовый шкаф - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1785 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 4.8065 | 0.91552
1785 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 4.8065 | 0.91552
1785 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0 | 0
1786 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 7.0062 | 1.3345
1786 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 4 | 7.0062 | 1.3345
1786 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1787 | Разместить ПВ в 1с | 2019-04-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1787 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-06-06 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1787 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-06-06 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | Доработка РКД | 2019-10-28 09:56 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6.1 | 6 | 34.9908 | 6.6649
1788 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 23.3272 | 4.4433
1788 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1168 | 1.1651
1788 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 23.3272 | 4.4433
1788 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-11-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2234 | 0.23302
1788 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-11-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 23.5 | 51 | 155.9792 | 29.7103
1788 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 9.1752 | 1.7477
1788 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 12.2337 | 2.3302
1788 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1168 | 1.1651
1788 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-21 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 33.4 | 32 | 97.8693 | 18.6418
1788 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-25 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 12 | 36.701 | 6.9907
1788 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0584 | 0.58256
1788 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0584 | 0.58256
1788 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-02 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 17.5 | 24 | 73.402 | 13.9813
1788 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-11-25 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 26.5 | 24 | 73.402 | 13.9813
1788 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0584 | 0.58256
1788 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.6 | 7 | 40.8226 | 7.7757
1788 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-26 09:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 14 | 16 | 48.9347 | 9.3209
1788 | Произвести предразработку | 2019-05-16 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 12.2337 | 2.3302
1788 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-05-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 23 | 70.3436 | 13.3988
1788 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-06-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 7 | 40.8226 | 7.7757
1788 | РУНН - СБ | 2019-12-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.5 | 8 | 46.6544 | 8.8866
1788 | Ввод - КД | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 11.6636 | 2.2216
1788 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-12-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 17 | 25 | 145.795 | 27.7705
1788 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-10 14:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 11.6636 | 2.2216
1788 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.7495 | 0.33325
1788 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 23.3272 | 4.4433
1788 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-26 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 11.6636 | 2.2216
1788 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0584 | 0.58256
1788 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-03 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | Передать наклейки на производство | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1168 | 1.1651
1788 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1788 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-11-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.2234 | 0.23302
1788 | Ящик/и учета - КД | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 17.4954 | 3.3325
1788 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | ЩОПС - КД | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 9.5 | 14 | 81.6452 | 15.5515
1788 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1788 | ЩСН - КД | 2019-11-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 12 | 69.9816 | 13.3298
1788 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1788 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-11-22 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 1.2234 | 0.23302
1788 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-11-25 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2234 | 0.23302
1788 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-12-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1788 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-21 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | Произвести предразработку | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 17.4954 | 3.3325
1788 | РУВН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | Ящик/и АВР - ПВ 1С | 2019-10-21 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-10-21 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1788 | ЩОПС - ПВ 1С | 2019-10-21 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1788 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-10-21 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1788 | РУНН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1788 | ЩСН - КД | 2019-12-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 23.3272 | 4.4433
1789 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1789 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 1 | 0 | 0
1789 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1789 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1789 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1789 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1789 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-31 09:06 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.8 | 2 | 0 | 0
1789 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-10 15:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 0 | 0
1789 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1789 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1789 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-26 10:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1789 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1789 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1789 | Передать наклейки на производство | 2019-12-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1789 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-11-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1789 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-06 09:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1789 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | Произвести предразработку | 2019-06-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1789 | РУВН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | Ящик/и АВР - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | ЩОПС - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1789 | РУНН - ПВ 1С | 2019-10-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1790 | Доработка РКД (замечания от 04.09.2019) | 2019-09-09 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 9 | 89.3684 | 17.0226
1790 | Доработка РКД (замечания от 15.09.2019) | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | Карта регистров | 2019-10-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 17 | 168.8071 | 32.1537
1790 | Обвязка РЛНД | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | ШТМ - платы | 2019-06-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 20 | 198.5965 | 37.8279
1790 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 39.7193 | 7.5656
1790 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3.5 | 16 | 158.8772 | 30.2623
1790 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 153.7079 | 29.2777
1790 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.4 | 8 | 614.8315 | 117.1108
1790 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 4 | 307.4158 | 58.5554
1790 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 153.7079 | 29.2777
1790 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-21 15:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 76.8539 | 14.6388
1790 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 6 | 461.1236 | 87.8331
1790 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 307.4158 | 58.5554
1790 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | НКУ - КД | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.5 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-06-27 11:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 11.3 | 8 | 614.8315 | 117.1108
1790 | Произвести предразработку | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 153.7079 | 29.2777
1790 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 24 | 44 | 436.9124 | 83.2214
1790 | РУНН - СБ | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 16 | 22 | 218.4562 | 41.6107
1790 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-08-16 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 29.7895 | 5.6742
1790 | Ящик/и АВР - КД | 2019-08-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6 | 4 | 39.7193 | 7.5656
1790 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.6 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 21 | 25 | 248.2457 | 47.2849
1790 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-07-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 49.6491 | 9.457
1790 | ЩОС - КД | 2019-08-16 12:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 3 | 29.7895 | 5.6742
1790 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 4 | 39.7193 | 7.5656
1790 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.9789 | 0.56742
1790 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-29 09:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6.6 | 3.5 | 34.7544 | 6.6199
1790 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 7 | 69.5088 | 13.2398
1790 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | Передать наклейки на производство | 2019-09-05 09:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | Ящик/и АВР - РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5.5 | 3 | 29.7895 | 5.6742
1790 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 153.7079 | 29.2777
1790 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 5 | 384.2697 | 73.1942
1790 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 153.7079 | 29.2777
1790 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 3 | 29.7895 | 5.6742
1790 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | РУВН - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 09:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.5 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-06-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-06-29 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 12.5 | 8 | 614.8315 | 117.1108
1790 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-05 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 17.75 | 9 | 691.6855 | 131.7496
1790 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | Ящик/и учета - КД | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | ШТМ - Программа | 2019-10-25 15:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 79 | 117 | 1161.7898 | 221.2933
1790 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | ЩПС - КД | 2019-08-16 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-06-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 4.5 | 44.6842 | 8.5113
1790 | ЩСН - КД | 2019-08-16 10:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.8 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1790 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 30 | 43 | 426.9826 | 81.33
1790 | ШТМ - КД | 2019-08-16 09:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 45.5 | 101 | 1002.9125 | 191.031
1790 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1790 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-21 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 76.8539 | 14.6388
1790 | ШОТ - КД | 2019-08-16 11:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 3 | 29.7895 | 5.6742
1790 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 19.8597 | 3.7828
1790 | РУВН - Программа | 2019-10-02 17:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | ШТМ - Программирование | 2019-10-25 16:30 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 29 | 43 | 426.9826 | 81.33
1790 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-08-05 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 30.7416 | 5.8555
1790 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1790 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1790 | Произвести предразработку | 2019-05-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 39.7193 | 7.5656
1790 | Подключение УЗИП | 2019-08-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 9.9298 | 1.8914
1791 | Подключение УЗИП | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 151.9378 | 28.9405
1791 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 246.6947 | 46.9895
1791 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 8 | 303.8755 | 57.8811
1791 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 493.3893 | 93.9789
1791 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-20 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 493.3893 | 93.9789
1791 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 2 | 493.3893 | 93.9789
1791 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-08 16:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 6.5 | 6 | 1480.168 | 281.9368
1791 | Произвести предразработку | 2019-05-17 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 493.3893 | 93.9789
1791 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-07-02 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 29 | 1101.5488 | 209.8188
1791 | РУНН - СБ | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.2 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | Ящик/и АВР - КД | 2019-08-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-08-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-08-21 09:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2.2 | 2 | 75.9689 | 14.4703
1791 | ЩОС - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 2 | 75.9689 | 14.4703
1791 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 16:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 11.3953 | 2.1705
1791 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-29 09:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1.5 | 56.9767 | 10.8527
1791 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-03 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 6 | 227.9067 | 43.4108
1791 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | Передать наклейки на производство | 2019-09-05 09:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-08 16:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | Ящик/и учета - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | ШТМ - Программа | 2019-10-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 113.9533 | 21.7054
1791 | ЩПС - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | ЩСН - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.7 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | ШТМ - КД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 5.5 | 12 | 455.8133 | 86.8216
1791 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | ШОТ - КД | 2019-08-20 16:54 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 2 | 75.9689 | 14.4703
1791 | РУВН - Программа | 2019-10-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | ШТМ - Программирование | 2019-05-21 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 12 | 455.8133 | 86.8216
1791 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-08-30 10:36 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-05-21 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 98.6779 | 18.7958
1791 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1791 | Произвести предразработку | 2019-05-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 151.9378 | 28.9405
1791 | ШТМ - платы | 2019-06-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 20 | 759.6889 | 144.7026
1791 | Обвязка РЛНД | 2019-08-21 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.7 | 1 | 37.9844 | 7.2351
1791 | Карта регистров | 2019-10-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 3 | 113.9533 | 21.7054
1792 | ШТМ - платы | 2019-06-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 20 | 0 | 0
1792 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1792 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1792 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 0 | 0
1792 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1792 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1792 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-22 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1792 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2.5 | 2 | 0 | 0
1792 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.5 | 2 | 0 | 0
1792 | Заказать наклейки на модуль | 2019-06-11 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1792 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-29 09:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1.5 | 0 | 0
1792 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-18 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1792 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-21 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1792 | Передать наклейки на производство | 2019-09-05 09:12 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1792 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | Ящик/и АВР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-08-30 10:42 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1792 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1792 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1793 | Проектирование распределительного щита | 2019-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 32.5754 | 6.2048
1793 | Трассы питания кондиционера (аппаратура+спецификация) | 2019-05-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5333 | 9 | 48.8631 | 9.3072
1793 | Произвести предразработку | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 14 | 22 | 119.443 | 22.7511
1793 | Предварительная ведомость 1С | 2019-05-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.4292 | 1.0341
1794 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-06-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 270.2822 | 51.4823
1794 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 180.1881 | 34.3215
1794 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 0 | 0 | 0
1794 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.9 | 0 | 0 | 0
1794 | Произвести предразработку | 2019-06-07 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 5 | 225.2351 | 42.9019
1795 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 1 | 0 | 0
1795 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0 | 0
1795 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 0 | 0
1795 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 0 | 0
1795 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-05-31 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.8 | 2 | 0 | 0
1795 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1795 | Произвести предразработку | 2019-05-29 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1795 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 0 | 0
1795 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-05-31 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 1 | 0 | 0
1795 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 4 | 0 | 0
1795 | Заказать наклейки на модуль | 2019-05-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1795 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-06-04 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1795 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-06-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1795 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-06-03 13:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1795 | Передать наклейки на производство | 2019-06-11 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1795 | Ящик/и АВР - Модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Ящик/и АВР - Заказ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-05-29 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Ящик/и учета - Модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-05-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-05-29 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1795 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | ШТМ - Передать КД в производство | 2019-05-28 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0 | 0
1795 | Произвести предразработку | 2019-05-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1796 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 43.2762 | 8.2431
1796 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.4123 | 0.64997
1796 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 43.2762 | 8.2431
1796 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-06-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649 | 0.25999
1796 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-06-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22 | 28 | 95.5449 | 18.199
1796 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 10.237 | 1.9499
1796 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-06-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 10.237 | 1.9499
1796 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.8246 | 1.2999
1796 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-28 11:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 43 | 54 | 184.2651 | 35.0981
1796 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-06-28 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6 | 8 | 27.2985 | 5.1997
1796 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.4123 | 0.64997
1796 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.4123 | 0.64997
1796 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-05 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 32.5 | 28 | 95.5449 | 18.199
1796 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-06-30 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 11.5 | 32 | 109.1942 | 20.7989
1796 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649 | 0.25999
1796 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-06-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 9 | 48.6857 | 9.2735
1796 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-19 10:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 16.5 | 16 | 54.5971 | 10.3994
1796 | Произвести предразработку | 2019-06-06 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 13.6493 | 2.5999
1796 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-06-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 22 | 75.071 | 14.2992
1796 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 28 | 30 | 162.2858 | 30.9116
1796 | РУНН - СБ | 2019-06-28 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 12 | 64.9143 | 12.3646
1796 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-07-08 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15 | 20 | 108.1905 | 20.6077
1796 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.4095 | 1.0304
1796 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-15 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 4 | 21.6381 | 4.1215
1796 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-07 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 10.8191 | 2.0608
1796 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-06-28 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649 | 0.25999
1796 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-08 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1796 | Передать наклейки на производство | 2019-07-15 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1796 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.8246 | 1.2999
1796 | РУНН - РКД | 2019-06-10 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.5 | 6 | 20.4739 | 3.8998
1796 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-06-10 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 3.4123 | 0.64997
1796 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 5.4095 | 1.0304
1796 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1796 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1796 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-06-27 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.8 | 2.7299 | 0.51997
1796 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8 | 43.2762 | 8.2431
1796 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649 | 0.25999
1796 | Ящик/и учета - КД | 2019-07-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1796 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-06-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649 | 0.25999
1796 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1796 | ЩОПС - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.1 | 9.1 | 49.2267 | 9.3765
1796 | ЩОПС - КД | 2019-07-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 0.9 | 4.8686 | 0.92735
1796 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1796 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-06-27 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11.5 | 13.5 | 73.0286 | 13.9102
1796 | ЩСН - КД | 2019-07-05 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.5 | 8.1143 | 1.5456
1796 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1796 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-07-12 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1796 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-06-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1796 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-06-27 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649 | 0.25999
1796 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-06-28 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3649 | 0.25999
1796 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-07-08 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1796 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1796 | Произвести предразработку | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 4 | 21.6381 | 4.1215
1796 | РУВН - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1796 | Ящик/и АВР - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1796 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1796 | ЩОПС - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1796 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1796 | РУНН - ПВ 1С | 2019-06-11 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1796 | РУНН - КД | 2019-07-02 12:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 4 | 21.6381 | 4.1215
1797 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 56.5927 | 10.7796
1797 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2304 | 0.80578
1797 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-30 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 56.5927 | 10.7796
1797 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-07-18 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.84607 | 0.16116
1797 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-07-19 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 51 | 80 | 169.2142 | 32.2313
1797 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 6.3455 | 1.2087
1797 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 8.4607 | 1.6116
1797 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-26 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 44.4 | 32 | 67.6857 | 12.8925
1797 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.84607 | 0.16116
1797 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12.7 | 32 | 67.6857 | 12.8925
1797 | Произвести предразработку | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 12.6911 | 2.4173
1797 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 20 | 42.3035 | 8.0578
1797 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 70.7409 | 13.4745
1797 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-08-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 14.1482 | 2.6949
1797 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 56.5927 | 10.7796
1797 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.7 | 2 | 28.2964 | 5.3898
1797 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.84607 | 0.16116
1797 | Передать наклейки на производство | 2019-08-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1797 | ЩСН - КД | 2019-07-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.6 | 5 | 70.7409 | 13.4745
1797 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-30 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1797 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-07-12 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1797 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1797 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-10 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1797 | Произвести предразработку | 2019-06-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 28.2964 | 5.3898
1797 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1797 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-07-23 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.84607 | 0.16116
1798 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 41.3965 | 7.885
1798 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.4483 | 1.6092
1798 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-07-30 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 41.3965 | 7.885
1798 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-07-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6897 | 0.32184
1798 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-07-23 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 6.3 | 12 | 50.6896 | 9.6552
1798 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.4483 | 1.6092
1798 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 12.6724 | 2.4138
1798 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-07-31 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 24.8 | 16 | 67.5861 | 12.8735
1798 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6897 | 0.32184
1798 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-02 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5 | 6 | 25.3448 | 4.8276
1798 | Произвести предразработку | 2019-06-27 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 8.4483 | 1.6092
1798 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-04 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 5 | 12 | 50.6896 | 9.6552
1798 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 51.7456 | 9.8563
1798 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 10.3491 | 1.9713
1798 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-07-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 4 | 41.3965 | 7.885
1798 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-02 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 20.6982 | 3.9425
1798 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-07-24 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6897 | 0.32184
1798 | Передать наклейки на производство | 2019-08-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1798 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 12 | 50.6896 | 9.6552
1798 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-07-22 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1798 | ЩСН - КД | 2019-07-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.6 | 6 | 62.0947 | 11.8276
1798 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-30 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1798 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-07-15 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1798 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1798 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-10 17:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1798 | Произвести предразработку | 2019-06-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 20.6982 | 3.9425
1798 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1798 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-07-29 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6897 | 0.32184
1799 | РУВН - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-10-28 09:42 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 14 | 15 | 25.7404 | 4.9029
1799 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 10.9826 | 2.0919
1799 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.432 | 0.65372
1799 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 10.9826 | 2.0919
1799 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-07-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.68641 | 0.13074
1799 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-07 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 26 | 22 | 37.7525 | 7.191
1799 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 6.8641 | 1.3074
1799 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 6.8641 | 1.3074
1799 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-07-22 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 21.8 | 31 | 53.1968 | 10.1327
1799 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.716 | 0.32686
1799 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-07-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.716 | 0.32686
1799 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-16 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 58 | 32 | 54.9128 | 10.4596
1799 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-19 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.716 | 0.32686
1799 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-23 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.3 | 3 | 8.2369 | 1.5689
1799 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-22 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 25 | 16 | 27.4564 | 5.2298
1799 | Произвести предразработку | 2019-07-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 10.2961 | 1.9612
1799 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 12.5 | 28 | 48.0487 | 9.1521
1799 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-09-06 09:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 27 | 33 | 90.6061 | 17.2583
1799 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11.1 | 8 | 21.9651 | 4.1838
1799 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 1 | 2.7456 | 0.52298
1799 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 5.5 | 15.101 | 2.8764
1799 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 10.9826 | 2.0919
1799 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.68641 | 0.13074
1799 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1799 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1799 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-05 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 1.716 | 0.32686
1799 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-09 10:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1799 | ЩСН - КД | 2019-09-06 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 16 | 43.9302 | 8.3677
1799 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-09 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1799 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-07-19 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.68641 | 0.13074
1799 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-09 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1799 | Произвести предразработку | 2019-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 10.9826 | 2.0919
1799 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-15 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1799 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1799 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-22 09:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.8 | 0.4 | 0.68641 | 0.13074
1799 | Доработка схем ЩСН, КРУ (изменения в проекте от 23.08.2019) | 2019-08-30 12:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 11 | 5 | 13.7282 | 2.6149
1799 | РУВН - КРУ (КСО) - доработка | 2019-10-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 12 | 16 | 43.9302 | 8.3677
1800 | РУВН - КРУ (КСО) - Доработка | 2019-11-29 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 15.5 | 21 | 25.8186 | 4.9178
1800 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 4.9178 | 0.93673
1800 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.8 | 0.99528 | 0.18958
1800 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 4.9178 | 0.93673
1800 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12.5 | 12 | 14.9291 | 2.8436
1800 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.2441 | 0.23697
1800 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.2441 | 0.23697
1800 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.9 | 2 | 2.4882 | 0.47394
1800 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.49764 | 0.094788
1800 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-02 17:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 1.2295 | 0.23418
1800 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 4.1 | 8 | 9.9528 | 1.8958
1800 | Произвести предразработку | 2019-07-04 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 7.4646 | 1.4218
1800 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 9.9528 | 1.8958
1800 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-09-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 4.9178 | 0.93673
1800 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.4 | 1 | 1.2295 | 0.23418
1800 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1.5 | 1.8442 | 0.35127
1800 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-15 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 2 | 2.4589 | 0.46837
1800 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 2.4882 | 0.47394
1800 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-03 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1800 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-08-23 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.49764 | 0.094788
1800 | Произвести предразработку | 2019-07-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 4.9178 | 0.93673
1800 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1800 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-23 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 0.49764 | 0.094788
1801 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-08 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.8388 | 0.35024
1801 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 4 | 3.6775 | 0.70048
1801 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-08 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1801 | ЩНРМ-1-63 - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1809 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 61.2984 | 11.6759
1809 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.1529 | 3.4577
1809 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 61.2984 | 11.6759
1809 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-02 13:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 34 | 39 | 353.9824 | 67.4252
1809 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 36.3059 | 6.9154
1809 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 54.4588 | 10.3731
1809 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-05 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.1529 | 3.4577
1809 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-14 11:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 114.5 | 53 | 481.053 | 91.6291
1809 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-07-25 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 18.5 | 26 | 235.9883 | 44.9501
1809 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.0765 | 1.7289
1809 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-07-30 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.0765 | 1.7289
1809 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-19 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 51.5 | 48 | 435.6707 | 82.9849
1809 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-08-29 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 36.5 | 24 | 217.8353 | 41.4924
1809 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | НКУ - КД | 2019-08-23 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 33 | 58 | 444.4136 | 84.6502
1809 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-17 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 21 | 160.9084 | 30.6492
1809 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-25 09:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 13.5 | 12 | 108.9177 | 20.7462
1809 | Произвести предразработку | 2019-07-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 90.7647 | 17.2885
1809 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-16 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 41 | 24 | 217.8353 | 41.4924
1809 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-07-18 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30 | 37 | 283.5052 | 54.001
1809 | РУНН - СБ | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 13 | 99.6099 | 18.9733
1809 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-08-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 5 | 38.3115 | 7.2974
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-08-19 17:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.3 | 6 | 45.9738 | 8.7569
1809 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-08-19 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 31.5 | 50 | 383.1152 | 72.9743
1809 | РУНН - Подключение ФСА | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6623 | 1.4595
1809 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 22.9869 | 4.3785
1809 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.2987 | 0.43785
1809 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-08-29 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 6.5 | 49.805 | 9.4867
1809 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 30.6492 | 5.8379
1809 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-02 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-08-19 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1809 | Передать наклейки на производство | 2019-09-05 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1809 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.1529 | 3.4577
1809 | РУНН - РКД | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 7 | 63.5353 | 12.102
1809 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 9.0765 | 1.7289
1809 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБЭ) | 2019-07-17 12:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 22.9869 | 4.3785
1809 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-07-12 09:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.1 | 1 | 9.0765 | 1.7289
1809 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.0765 | 1.7289
1809 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-09-17 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 76.5 | 40 | 363.0589 | 69.1541
1809 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-07 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.0765 | 1.7289
1809 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1809 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.5 | 3.8312 | 0.72974
1809 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-07-12 09:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 7.6623 | 1.4595
1809 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБМ) | 2019-07-12 09:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Ящик/и учета НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 22.9869 | 4.3785
1809 | Ящик/и учета НКУ - КД | 2019-08-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 6 | 45.9738 | 8.7569
1809 | Ящик/и учета НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0.5 | 3.8312 | 0.72974
1809 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-07-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 1 | 7.6623 | 1.4595
1809 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 28 | 214.5445 | 40.8656
1809 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-08-06 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 19 | 172.453 | 32.8482
1809 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-08-19 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9 | 14 | 107.2723 | 20.4328
1809 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.8 | 7.2612 | 1.3831
1809 | Ящик/и учета - КД | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 6 | 45.9738 | 8.7569
1809 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.8 | 7.2612 | 1.3831
1809 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1809 | ШТМ - Программа и карта регистров | 2019-09-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 50.5 | 0 | 0 | 0
1809 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-07-15 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 7.2 | 55.1686 | 10.5083
1809 | ЩПС - КД | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 0.8 | 6.1298 | 1.1676
1809 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 15 | 0 | 0 | 0
1809 | ППУ - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0.9 | 6.8961 | 1.3135
1809 | ППУ - КД | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.4 | 1 | 7.6623 | 1.4595
1809 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1809 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-07-16 11:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 16 | 20.7 | 158.6097 | 30.2114
1809 | ЩСН - КД | 2019-08-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.3 | 2.3 | 17.6233 | 3.3568
1809 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1809 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-07-10 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | ШТМ - КД | 2019-08-04 18:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 107.2723 | 20.4328
1809 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-09-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.3246 | 2.919
1809 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 15.3246 | 2.919
1809 | ШТМ - Программирование | 2019-09-25 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 61.2984 | 11.6759
1809 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-08-28 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1809 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-13 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-07-31 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.1 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-08-08 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.8 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1809 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1809 | Произвести предразработку | 2019-07-11 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 15 | 114.9346 | 21.8923
1809 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1809 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1809 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1809 | ППУ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1809 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета НКУ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1809 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета ОЛ - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1809 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1809 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1809 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.6306 | 0.69154
1809 | Доработка РКД (Замечания от 19.08.2019) | 2019-08-20 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 3 | 22.9869 | 4.3785
1809 | Доработка РКД (Замечания от 29.07.2019) | 2019-08-06 12:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 18.5 | 18.5 | 141.7526 | 27.0005
1809 | Доработка НКУ РКД (Замечания от 29.07.2019) | 2019-07-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 11 | 84.2853 | 16.0544
1809 | Доработка ЩСН РКД (Замечания от 29.07.2019) | 2019-08-06 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 18 | 137.9215 | 26.2708
1809 | Ящик/и учета - Модели и чертежи | 2019-08-12 18:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2.5 | 4 | 36.3059 | 6.9154
1809 | РУВН - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 6.5 | 9 | 81.6883 | 15.5597
1810 | КРУ - Модели и чертежи (доработка) | 2019-12-20 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 17 | 0 | 0 | 0
1810 | ППУ - Модели и чертежи | 2019-09-27 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 5 | 4 | 38.8394 | 7.398
1810 | ППУ - Передать КД в производство | 2019-10-31 10:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | ЩСН - Передать КД в производство | 2019-10-08 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-10-09 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 18 | 32 | 310.7148 | 59.1838
1810 | Шкаф клеммный - Передача КД в производство | 2019-10-24 10:06 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 3 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | Шкаф клеммный - Модели и чертежи | 2019-10-25 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 9 | 4 | 38.8394 | 7.398
1810 | Сборка IO модулей 1810, 1846-1850 | 2019-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 36 | 80 | 745.2318 | 141.9489
1810 | ЩСН - АВР (РКД) | 2019-09-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 6.5 | 4 | 37.2616 | 7.0974
1810 | Ящик/и РЗА - СВ - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - СР - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ТН - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ТСН - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ОЛ - ПВ 1С | 2019-09-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - СВ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - СР - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ТН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ТСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.9 | 0 | 0 | 0
1810 | ШТМ - Структурная схема | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 18.1 | 28 | 260.8311 | 49.6821
1810 | ЩСН - АВР | 2019-10-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 7 | 14 | 130.4156 | 24.8411
1810 | ШТМ - Программирование | 2020-03-11 17:24 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 111.7848 | 21.2923
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 09.12.2019 | 2019-12-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 19 | 12 | 111.7848 | 21.2923
1810 | ЩПС - КД - доработка от 09.12.2019 | 2019-12-16 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 21 | 195.6233 | 37.2616
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 09.12.2019 | 2019-12-18 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9.5 | 10 | 93.154 | 17.7436
1810 | ШТМ - КД. Доработка от 11.12.19 | 2019-12-14 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 6 | 55.8924 | 10.6462
1810 | ШОТ - доработка (замечания от 09.12.2019) | 2019-12-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 5 | 46.577 | 8.8718
1810 | ШОТ - ЭД (PDF) | 2019-11-27 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 2 | 18.6308 | 3.5487
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 11.11.2019 | 2019-11-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 18 | 18 | 167.6772 | 31.9385
1810 | ЩПС - КД - доработка | 2019-11-26 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 19 | 26 | 242.2003 | 46.1334
1810 | ШОТ - ЭД (Print) | 2019-12-20 10:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 9.3154 | 1.7744
1810 | ШОТ - доработка (замечания от 19.09.2019) | 2019-09-30 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10 | 15 | 139.731 | 26.6154
1810 | ЩПС - доработка (замечания от 19.09.2019) | 2019-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 20 | 28 | 260.8311 | 49.6821
1810 | ЩСН - доработка (замечания от 19.09.2019) | 2019-10-14 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 13 | 18 | 167.6772 | 31.9385
1810 | Панель - Программирование | 2020-02-04 15:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 36 | 335.3543 | 63.877
1810 | ШТМ - Программа - Первичная декомпозиция задачи | 2019-12-13 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 11 | 102.4694 | 19.518
1810 | Черняков - начало работ | 2019-10-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1810 | Панель - Программа - Первичная декомпозиция задачи | 2019-12-12 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 23 | 214.2541 | 40.8103
1810 | Разработать схему электрическую общую (Э6) - доработка | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 3 | 27.9462 | 5.3231
1810 | ШТМ - Структурная схема - доработка | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 4 | 7 | 65.2078 | 12.4205
1810 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 21 | 21 | 195.6233 | 37.2616
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 19.09.2019 | 2019-10-16 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 45 | 45 | 419.1929 | 79.8463
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 19.09.2019 | 2019-10-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 35 | 35 | 326.0389 | 62.1026
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка | 2019-09-19 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 2 | 18.6308 | 3.5487
1810 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка | 2019-09-19 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 6 | 55.8924 | 10.6462
1810 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 15 | 40 | 372.6159 | 70.9745
1810 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197 | 3.699
1810 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.6 | 24 | 223.5695 | 42.5847
1810 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-10-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 117.5 | 209 | 2029.3561 | 386.544
1810 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-09 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 4 | 38.8394 | 7.398
1810 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-10-09 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.4 | 8 | 77.6787 | 14.7959
1810 | КРУ - Модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 116.5 | 186 | 1806.0298 | 344.0057
1810 | КРУ - Заказ | 2019-10-10 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.4 | 8 | 77.6787 | 14.7959
1810 | КРУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-10 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.4 | 8 | 77.6787 | 14.7959
1810 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-09-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.6 | 3 | 29.1295 | 5.5485
1810 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.7098 | 1.8495
1810 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-15 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 72.8 | 102 | 990.4035 | 188.6483
1810 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.7098 | 1.8495
1810 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-10 14:18 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 17.2 | 18 | 167.6772 | 31.9385
1810 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-11 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 44 | 48 | 466.0722 | 88.7757
1810 | Произвести предразработку | 2019-07-11 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 18 | 174.7771 | 33.2909
1810 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 59 | 103 | 1000.1133 | 190.4978
1810 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-10 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 38 | 48 | 447.1391 | 85.1693
1810 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-11-28 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 49 | 80 | 745.2318 | 141.9489
1810 | ЩОС - КД | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0.9 | 8.3839 | 1.5969
1810 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-05 15:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 111.7848 | 21.2923
1810 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.7946 | 0.53231
1810 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) кроме КРУ | 2019-12-23 12:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 4 | 37.2616 | 7.0974
1810 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-31 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 111.7848 | 21.2923
1810 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-09 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 29.1295 | 5.5485
1810 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-26 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1810 | Передать наклейки на производство | 2019-12-31 12:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1810 | КРУ - РКД (КБМ) | 2019-08-27 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 127.5 | 205 | 1990.5168 | 379.146
1810 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-08-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 7 | 67.9689 | 12.9465
1810 | Ящик/и РЗА - Разработать модели и чертежи | 2019-11-14 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 30.5 | 56 | 543.7509 | 103.5716
1810 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-19 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 38.8394 | 7.398
1810 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-19 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197 | 3.699
1810 | Ящик/и РЗА - Ввод - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0
1810 | КРУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) на обвязку | 2019-12-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 0 | 0 | 0
1810 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-09-29 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 8.1 | 75.4547 | 14.3723
1810 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1810 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-09-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 38.8394 | 7.398
1810 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-30 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 12 | 22 | 213.6164 | 40.6888
1810 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-17 15:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1810 | ШТМ - Программа + карта регистров | 2019-09-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 5 | 46.577 | 8.8718
1810 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 16 | 42.3 | 394.0413 | 75.0555
1810 | ЩПС - КД | 2019-10-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 13 | 121.1002 | 23.0667
1810 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1810 | ППУ - РКД (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.8 | 7.7679 | 1.4796
1810 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-08-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 3 | 2.7 | 25.1516 | 4.7908
1810 | ППУ - Заказ | 2019-10-29 11:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7098 | 1.8495
1810 | ППУ - КД | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 0.3 | 2.7946 | 0.53231
1810 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197 | 3.699
1810 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1810 | ЩСН - РКД (КБМ) | 2019-08-22 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.8 | 7.7679 | 1.4796
1810 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 41 | 16 | 149.0464 | 28.3898
1810 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-29 12:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7098 | 1.8495
1810 | ЩСН - КД | 2019-10-31 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 42 | 84 | 782.4934 | 149.0464
1810 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197 | 3.699
1810 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.2 | 0 | 0 | 0
1810 | Шкаф клеммный - РКД (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.8 | 7.7679 | 1.4796
1810 | Шкаф клеммный - Заказ | 2019-10-31 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | Шкаф клеммный - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-31 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | Шкаф клеммный - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1810 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-08-20 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 9.7098 | 1.8495
1810 | ШТМ - РКД (КБЭ) | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 6 | 10 | 93.154 | 17.7436
1810 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-03 10:42 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 7.4 | 4 | 38.8394 | 7.398
1810 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-15 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | ШТМ - КД | 2019-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 88.5 | 97 | 903.5935 | 172.1131
1810 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-15 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.3 | 0 | 0 | 0
1810 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-08-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7098 | 1.8495
1810 | ШОТ - РКД (КБЭ) | 2019-09-10 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 10.5 | 21 | 195.6233 | 37.2616
1810 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-02 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 8 | 6 | 58.259 | 11.097
1810 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-29 12:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7098 | 1.8495
1810 | ШОТ - КД | 2019-11-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 9 | 22 | 204.9387 | 39.036
1810 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.4197 | 3.699
1810 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик АВР ТСН - Программа | 2019-10-28 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 5 | 8 | 74.5232 | 14.1949
1810 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-12-27 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1810 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 28.5 | 29 | 270.1465 | 51.4565
1810 | Ящик/и РЗА - Передать КД в производство | 2019-11-14 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | ШТМ - Передать КД в производство | 2019-10-03 11:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-10-02 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1810 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-11-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1810 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1810 | Произвести предразработку | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 19.5 | 31 | 288.7773 | 55.0052
1810 | КРУ - ПВ 1С | 2019-09-20 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1810 | Ящик/и РЗА - Ввод - ПВ 1С | 2019-09-19 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1810 | Шкаф клеммный - ПВ 1С | 2019-09-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1810 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1810 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-09-11 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1810 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0
1810 | ППУ - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1810 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1810 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1810 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-15 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.8839 | 0.7398
1811 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 0.77482 | 0.14759
1811 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 1 | 3.8741 | 0.73793
1812 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.278 | 0.4339
1812 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.278 | 0.4339
1813 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.8 | 3.5416 | 0.67459
1813 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 0.8854 | 0.16865
1814 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.1813 | 0.41548
1814 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.1813 | 0.41548
1815 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.3002 | 0.24765
1815 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.3002 | 0.24765
1816 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.235 | 0.42571
1816 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.235 | 0.42571
1817 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.278 | 0.4339
1817 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.278 | 0.4339
1818 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.321 | 0.44209
1818 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.321 | 0.44209
1819 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.2995 | 0.43799
1819 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.2995 | 0.43799
1820 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 2.3424 | 0.44618
1820 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 2.3424 | 0.44618
1821 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.096 | 0.20876
1821 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.096 | 0.20876
1822 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1605 | 0.22104
1822 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.1605 | 0.22104
1823 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.0853 | 0.20672
1823 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.0853 | 0.20672
1824 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.1497 | 0.219
1824 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.1497 | 0.219
1825 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.096 | 0.20876
1825 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.096 | 0.20876
1826 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-07-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.2 | 1.182 | 0.22514
1826 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-07-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0.2 | 1.182 | 0.22514
1827 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 1.3028 | 0.24816
1827 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 2.6057 | 0.49631
1827 | Клеммный шкаф ТТ - КД | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.5 | 5 | 3.2571 | 0.62039
1827 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 2.1 | 2 | 12.9197 | 2.4609
1827 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5839 | 0.49218
1827 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.3 | 0.84684 | 0.1613
1827 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0.65141 | 0.12408
1827 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 16:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 1.6285 | 0.3102
1827 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.6 | 3 | 1.9542 | 0.37224
1827 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | Клеммный шкаф ТТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1827 | Клеммный шкаф ТТ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0.65141 | 0.12408
1827 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1827 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 2.6057 | 0.49631
1827 | Клеммный шкаф ТТ - ПВ 1С | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1828 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 1.159 | 0.22075
1828 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 2.3179 | 0.44151
1828 | Клеммный шкаф ТН - КД | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 7 | 10 | 5.7948 | 1.1038
1828 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 9.8097 | 1.8685
1828 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9239 | 0.74741
1828 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.2 | 0.69537 | 0.13245
1828 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-01 15:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 1.4487 | 0.27594
1828 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.57948 | 0.11038
1828 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | Клеммный шкаф ТН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.45 | 0 | 0 | 0
1828 | Клеммный шкаф ТН - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-08 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0.57948 | 0.11038
1828 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.159 | 0.22075
1828 | Клеммный шкаф ТН - ПВ 1С | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1829 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 0.77532 | 0.14768
1829 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 1.5506 | 0.29536
1829 | Клеммный шкаф оперативной блокировки - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 12 | 4.6519 | 0.88608
1829 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 7.144 | 1.3608
1829 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8576 | 0.54431
1829 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.4 | 1.3 | 0.50396 | 0.095992
1829 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-01 16:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 17:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 0.96915 | 0.1846
1829 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.38766 | 0.07384
1829 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | Клеммный шкаф оперативной блокировки - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.45 | 0 | 0 | 0
1829 | Клеммный шкаф оперативной блокировки - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 09:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0.38766 | 0.07384
1829 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0.77532 | 0.14768
1829 | Клеммный шкаф оперативной блокировки - ПВ 1С | 2019-08-01 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1830 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 1.4598 | 0.27805
1830 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 2.9195 | 0.5561
1830 | Шкаф питания привода ШПП-W1G - КД | 2019-08-09 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6.5 | 5 | 3.6494 | 0.69513
1830 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 12.4602 | 2.3734
1830 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9841 | 0.94935
1830 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 1.4 | 1.0218 | 0.19464
1830 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 09:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 1.8247 | 0.34756
1830 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.72989 | 0.13903
1830 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | Шкаф питания привода ШПП-W1G - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1830 | Шкаф питания привода ШПП-W1G - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.1 | 1 | 0.72989 | 0.13903
1830 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-09 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.2 | 5 | 3.6494 | 0.69513
1830 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.4598 | 0.27805
1830 | Шкаф питания привода ШПП-W1G - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1831 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 2.2081 | 0.4206
1831 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 4.4163 | 0.84119
1831 | Шкаф питания привода ШПП-W2G - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.1041 | 0.2103
1831 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 12.4602 | 2.3734
1831 | Произвести предразработку | 2019-07-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.9841 | 0.94935
1831 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1.3 | 1.4353 | 0.27339
1831 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 10:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1831 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 2.7602 | 0.52575
1831 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.1041 | 0.2103
1831 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1831 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1831 | Шкаф питания привода ШПП-W2G - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1831 | Шкаф питания привода ШПП-W2G - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.1041 | 0.2103
1831 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-09 17:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 1.1041 | 0.2103
1831 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 2.2081 | 0.4206
1831 | Шкаф питания привода ШПП-W2G - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1832 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 1.4639 | 0.27884
1832 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 2.9278 | 0.55768
1832 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W1G - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2.5 | 4 | 2.9278 | 0.55768
1832 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 11.9727 | 2.2805
1832 | Произвести предразработку | 2019-07-18 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7891 | 0.91221
1832 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.4 | 1.0247 | 0.19519
1832 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 11:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1832 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 1.8299 | 0.34855
1832 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.73196 | 0.13942
1832 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1832 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1832 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W1G - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1832 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W1G - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 0.73196 | 0.13942
1832 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.2 | 5 | 3.6598 | 0.6971
1832 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 1.4639 | 0.27884
1832 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W1G - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1833 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 2.1218 | 0.40414
1833 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 4.2435 | 0.80829
1833 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W2G - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.0609 | 0.20207
1833 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 11.9727 | 2.2805
1833 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.7891 | 0.91221
1833 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1.3 | 1.3791 | 0.26269
1833 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 12:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1833 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 2.6522 | 0.50518
1833 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 1.0609 | 0.20207
1833 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1833 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1833 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W2G - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1833 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W2G - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.0609 | 0.20207
1833 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 1.0609 | 0.20207
1833 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 2.1218 | 0.40414
1833 | Шкаф питания обогрева привода ШОП-W2G - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1834 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 0.41021 | 0.078135
1834 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 0.82042 | 0.15627
1834 | Ящик сварочной сети Я8601 - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 2 | 0.41021 | 0.078135
1834 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 2.3001 | 0.43812
1834 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.92004 | 0.17525
1834 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.3 | 1.2 | 0.24613 | 0.046881
1834 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 14:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1834 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 0.51276 | 0.097669
1834 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.20511 | 0.039068
1834 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1834 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1834 | Ящик сварочной сети Я8601 - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1834 | Ящик сварочной сети Я8601 - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 17:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 0.20511 | 0.039068
1834 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1834 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0.41021 | 0.078135
1834 | Ящик сварочной сети Я8601 - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1835 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 0.61125 | 0.11643
1835 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 1.2225 | 0.23286
1835 | Шкаф контроля уровня ШКУ - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.1 | 5 | 1.5281 | 0.29107
1835 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 4.0823 | 0.77758
1835 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.6329 | 0.31103
1835 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.2 | 0.36675 | 0.069858
1835 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 15:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1835 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 0.76407 | 0.14554
1835 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.30563 | 0.058215
1835 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1835 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1835 | Шкаф контроля уровня ШКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1835 | Шкаф контроля уровня ШКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 17:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0.30563 | 0.058215
1835 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1835 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0.61125 | 0.11643
1835 | Шкаф контроля уровня ШКУ - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1836 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 2 | 0.68689 | 0.13084
1836 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-08-21 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 4 | 1.3738 | 0.26167
1836 | Щиток охранного освещения - КД | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11.1 | 13 | 4.4648 | 0.85043
1836 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.7 | 1 | 6.55 | 1.2476
1836 | Произвести предразработку | 2019-07-18 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.62 | 0.49905
1836 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 1.2 | 0.41213 | 0.078502
1836 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-02 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1836 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-13 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2.5 | 0.85861 | 0.16354
1836 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 1 | 0.34344 | 0.065418
1836 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1836 | Передать наклейки на производство | 2019-09-13 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1836 | Щиток охранного освещения - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1836 | Щиток охранного освещения - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-08-09 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 0.34344 | 0.065418
1836 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-17 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1836 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 0.68689 | 0.13084
1836 | Щиток охранного освещения - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1837 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 40.7104 | 7.7544
1837 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 8 | 81.4208 | 15.5087
1837 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-27 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 12 | 8 | 24.9757 | 4.7573
1837 | Произвести предразработку | 2019-07-18 16:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 9.3659 | 1.784
1837 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-01 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.5 | 6 | 18.7318 | 3.568
1837 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-08-01 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 9.3659 | 1.784
1837 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-09-02 11:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 33.9 | 40 | 124.8785 | 23.7864
1837 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-02 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2488 | 0.23786
1837 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-02 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2488 | 0.23786
1837 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 0 | 0 | 0
1837 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-08-29 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 1.2488 | 0.23786
1837 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1837 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1837 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 8 | 81.4208 | 15.5087
1837 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1837 | ШОТ - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-09 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 4.5 | 4 | 12.4878 | 2.3786
1838 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-02 01:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 9.0048 | 1.7152
1838 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 9.0048 | 1.7152
1838 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.9223 | 1.3185
1838 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-16 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 52.7 | 56 | 193.8255 | 36.9191
1838 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.3 | 2 | 6.9223 | 1.3185
1838 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6.2 | 10 | 34.6117 | 6.5927
1838 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 3 | 10.3835 | 1.9778
1838 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 8 | 27.6894 | 5.2742
1838 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8.1 | 18.2348 | 3.4733
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 15 | 25 | 56.2802 | 10.72
1838 | РУНН - Схема (НКУ) | 2019-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 9 | 20.2609 | 3.8592
1838 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.2512 | 0.4288
1838 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1.5 | 3.3768 | 0.6432
1838 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-09-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 6.7536 | 1.2864
1838 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1838 | Передать наклейки на производство | 2019-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1838 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.9223 | 1.3185
1838 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5 | 8 | 27.6894 | 5.2742
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - Заказ | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845 | 0.26371
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845 | 0.26371
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-09 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0 | 0
1838 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБЭ) | 2019-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1838 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1838 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-08-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 18.0097 | 3.4304
1838 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-09-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1838 | Ящик/и учета - Заказ | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845 | 0.26371
1838 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-05 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 15 | 33.7681 | 6.432
1838 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845 | 0.26371
1838 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1838 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 8 | 18.0097 | 3.4304
1838 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-14 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845 | 0.26371
1838 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1838 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1838 | Произвести предразработку | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 9.0048 | 1.7152
1838 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1838 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-02 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1838 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.3845 | 0.26371
1838 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-09-06 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 30 | 67.5362 | 12.864
1838 | РУНН - СБ | 2019-09-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 23 | 51.7777 | 9.8624
1839 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 159.0872 | 30.3023
1839 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 33.4542 | 6.3722
1839 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 8 | 159.0872 | 30.3023
1839 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 1 | 33.4542 | 6.3722
1839 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 66.9083 | 12.7444
1839 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-07-31 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 19.6 | 24 | 802.8999 | 152.9333
1839 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-06 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-06 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.7 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-06 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2 | 4 | 133.8167 | 25.4889
1839 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 33.4542 | 6.3722
1839 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | НКУ - КД | 2019-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9 | 20 | 397.718 | 75.7558
1839 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-08-16 16:50 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-23 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5 | 8 | 267.6333 | 50.9778
1839 | Произвести предразработку | 2019-07-18 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 133.8167 | 25.4889
1839 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.5 | 12 | 401.45 | 76.4667
1839 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5 | 8.5 | 169.0302 | 32.1962
1839 | РУНН - СБ | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859 | 3.7878
1839 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859 | 3.7878
1839 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859 | 3.7878
1839 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13.0033 | 26 | 517.0334 | 98.4826
1839 | ЩОС - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859 | 3.7878
1839 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.3333 | 2 | 39.7718 | 7.5756
1839 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 5.9658 | 1.1363
1839 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-10-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4.5 | 89.4866 | 17.0451
1839 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 39.7718 | 7.5756
1839 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | Передать наклейки на производство | 2019-10-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 66.9083 | 12.7444
1839 | РУНН - РКД | 2019-07-26 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБЭ) | 2019-07-22 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 33.4542 | 6.3722
1839 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-08 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 4.9 | 6 | 200.725 | 38.2333
1839 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-06 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 33.4542 | 6.3722
1839 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-08-15 14:50 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-08-17 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859 | 3.7878
1839 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 18 | 357.9462 | 68.1802
1839 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-08-27 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 66.9083 | 12.7444
1839 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-08-17 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859 | 3.7878
1839 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-08-17 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859 | 3.7878
1839 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-08-16 11:50 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2.7 | 53.6919 | 10.227
1839 | ЩПС - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0.3 | 5.9658 | 1.1363
1839 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | ППУ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 09:36 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-08-17 08:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | ЩСН - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 5 | 99.4295 | 18.939
1839 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1839 | ШТМ - КД | 2019-09-28 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 19.8859 | 3.7878
1839 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.10833 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 2 | 39.7718 | 7.5756
1839 | Ящик АВР - Программа | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 2 | 39.7718 | 7.5756
1839 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-09-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-07-31 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-08-01 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1839 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.21667 | 0 | 0 | 0
1839 | Произвести предразработку | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 79.5436 | 15.1512
1839 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1839 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1839 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1839 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1839 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1839 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета ОЛ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1839 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1839 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1839 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 13.3817 | 2.5489
1839 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка (замечания от 26.08.2019) | 2019-08-27 09:50 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.1667 | 4.2 | 83.5208 | 15.9087
1840 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 107.9068 | 20.5537
1840 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.5428 | 3.7224
1840 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 107.9068 | 20.5537
1840 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-09-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 53 | 92 | 898.9708 | 171.2325
1840 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 9.7714 | 1.8612
1840 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-09-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7714 | 1.8612
1840 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.5428 | 3.7224
1840 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 37.3 | 36 | 351.7712 | 67.004
1840 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.7714 | 1.8612
1840 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 7.5 | 12 | 117.2571 | 22.3347
1840 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 19.8 | 32 | 312.6855 | 59.5591
1840 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | НКУ - КД | 2019-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 18 | 242.7902 | 46.2458
1840 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.9167 | 9 | 121.3951 | 23.1229
1840 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-11-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8 | 12 | 117.2571 | 22.3347
1840 | Произвести предразработку | 2019-07-18 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 39.0857 | 7.4449
1840 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-07-29 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17.4 | 12 | 117.2571 | 22.3347
1840 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6.8333 | 11.3 | 152.4183 | 29.0321
1840 | РУНН - СБ | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.17 | 7 | 94.4184 | 17.9845
1840 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 1 | 13.4883 | 2.5692
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.2 | 6 | 80.9301 | 15.4153
1840 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-29 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 10 | 17 | 229.3019 | 43.6765
1840 | ЩОС - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 1 | 13.4883 | 2.5692
1840 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.83333 | 2 | 26.9767 | 5.1384
1840 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 4.0465 | 0.77076
1840 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-10-03 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.17 | 6.5 | 87.6742 | 16.6999
1840 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 2 | 26.9767 | 5.1384
1840 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | Передать наклейки на производство | 2019-10-29 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1840 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 19.5428 | 3.7224
1840 | РУНН - РКД | 2019-07-25 10:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3.5 | 4 | 39.0857 | 7.4449
1840 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-07-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-16 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-15 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.3 | 2 | 19.5428 | 3.7224
1840 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1840 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБЭ) | 2019-07-17 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩОС - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1840 | НКУ - СБ - РКД (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 13.4883 | 2.5692
1840 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 10 | 134.8835 | 25.6921
1840 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-07-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБЭ) | 2019-08-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.1667 | 17 | 229.3019 | 43.6765
1840 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.2 | 6 | 80.9301 | 15.4153
1840 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-25 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | Ящик/и учета - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 10:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.2 | 6 | 80.9301 | 15.4153
1840 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩПС - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩПС - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 1 | 13.4883 | 2.5692
1840 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1840 | ППУ - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩСН - РКД (КБЭ) | 2019-08-23 12:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩСН - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.75 | 5 | 67.4417 | 12.846
1840 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1840 | ШТМ - КД | 2019-09-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 4 | 53.9534 | 10.2768
1840 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 2 | 26.9767 | 5.1384
1840 | Ящик АВР - Программа | 2019-10-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 2 | 26.9767 | 5.1384
1840 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-09-11 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-30 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1840 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-21 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-09-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 19.5428 | 3.7224
1840 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-08-15 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1840 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-30 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1840 | Произвести предразработку | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 53.9534 | 10.2768
1840 | РУВН - ПВ 1С | 2019-08-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1840 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1840 | ППУ - ПВ 1С | 2019-07-22 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1840 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1840 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и учета ОЛ - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1840 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1840 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1840 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-12 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.9086 | 0.74449
1840 | Доработка РКД (Замечания от 09.09.2019) | 2019-09-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 13.4883 | 2.5692
1840 | Доработка ПС - КД (Замечания от 09.09.2019) | 2019-09-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 53.9534 | 10.2768
1841 | 1841-1845 Доработка РКД (Замечания от 04.09.2019) | 2019-09-10 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 14 | 44.3511 | 8.4478
1841 | 1841-1845 Доработка РКД (Замечания от 18.09.2019) | 2019-09-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 25.3435 | 4.8273
1841 | 1841-1845 Доработка РКД (Замечания от 26.09.2019) | 2019-09-27 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 9.5038 | 1.8102
1841 | 1841-1843 Доработка ПС-КД | 2019-09-06 10:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.17 | 8 | 25.3435 | 4.8273
1841 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1841 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-08-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4.0833 | 3 | 9.5038 | 1.8102
1841 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1841 | Предварительная РКД 1841-1845 | 2019-07-22 17:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8 | 9.6 | 30.4122 | 5.7928
1841 | РУНН - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7.5 | 5 | 15.8397 | 3.0171
1841 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 25.3435 | 4.8273
1841 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.7004 | 0.89532
1841 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 25.3435 | 4.8273
1841 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009 | 0.17906
1841 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-19 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31.3 | 44 | 103.4095 | 19.697
1841 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 9.4009 | 1.7906
1841 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.1 | 5 | 11.7511 | 2.2383
1841 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.3502 | 0.44766
1841 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 9.5 | 14 | 32.903 | 6.2672
1841 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 11.2 | 16 | 37.6034 | 7.1626
1841 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 36.7 | 44 | 103.4095 | 19.697
1841 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-08-26 15:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.8 | 8 | 18.8017 | 3.5813
1841 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009 | 0.17906
1841 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 12.6717 | 2.4137
1841 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-20 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 14 | 24 | 56.4052 | 10.7438
1841 | Произвести предразработку | 2019-07-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 10 | 23.5022 | 4.4766
1841 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 23.5 | 38 | 89.3082 | 17.0111
1841 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-14 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 29 | 91.8701 | 17.4991
1841 | РУНН - СБ - РКД | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 3.1679 | 0.60342
1841 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-10-22 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 15.5 | 28 | 88.7022 | 16.8957
1841 | ЩОС - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.3333 | 3 | 9.5038 | 1.8102
1841 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-11 14:06 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 12.6717 | 2.4137
1841 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.95038 | 0.18102
1841 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.25 | 4 | 12.6717 | 2.4137
1841 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.5 | 4 | 12.6717 | 2.4137
1841 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009 | 0.17906
1841 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-10-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1841 | Передать наклейки на производство | 2020-01-11 09:06 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1841 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.3502 | 0.44766
1841 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 4.7004 | 0.89532
1841 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.3502 | 0.44766
1841 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1841 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1841 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1841 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-09-09 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 9.4009 | 1.7906
1841 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-09-18 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 2.5 | 4 | 9.4009 | 1.7906
1841 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009 | 0.17906
1841 | Ящик/и учета - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.1667 | 3 | 9.5038 | 1.8102
1841 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1841 | ШТМ - Программа | 2019-10-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 6 | 19.0076 | 3.6205
1841 | ЩПС - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9.4167 | 12 | 38.0152 | 7.241
1841 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1841 | ППУ - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 4 | 12.6717 | 2.4137
1841 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1841 | ЩСН - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 14 | 21 | 66.5266 | 12.6717
1841 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1841 | ШТМ - КД | 2019-08-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.25 | 6 | 19.0076 | 3.6205
1841 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1841 | ШТМ - Программирование | 2019-12-16 12:06 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 1 | 3.1679 | 0.60342
1841 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-10-03 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.1 | 0 | 0 | 0
1841 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1.1 | 0 | 0 | 0
1841 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009 | 0.17906
1841 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009 | 0.17906
1841 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1841 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-27 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3.0833 | 0 | 0 | 0
1841 | Произвести предразработку | 2019-07-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 12.6717 | 2.4137
1841 | РУВН - ПВ 1С | 2019-08-15 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1841 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1841 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1841 | ППУ - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1841 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1841 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1841 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1841 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1841 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.94009 | 0.17906
1841 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-12-10 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 17 | 39.9537 | 7.6102
1841 | Модуль - Модели и чертежи (доработка) | 2019-10-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8 | 12 | 28.2026 | 5.3719
1841 | РУВН - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-11-27 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12 | 17 | 39.9537 | 7.6102
1842 | ШТМ - Программа | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1842 | ШТМ - Программирование | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1842 | РУНН - КД | 2019-10-23 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 5 | 130.9544 | 24.9437
1842 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 4 | 104.7635 | 19.955
1842 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312 | 4.2536
1842 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 104.7635 | 19.955
1842 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312 | 4.2536
1842 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312 | 4.2536
1842 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312 | 4.2536
1842 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 26.1909 | 4.9887
1842 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-20 10:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 111.6558 | 21.2678
1842 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 223.3117 | 42.5356
1842 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-14 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 111.6558 | 21.2678
1842 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-14 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 26.1909 | 4.9887
1842 | РУНН - СБ - РКД | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 26.1909 | 4.9887
1842 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-11 16:12 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 52.3817 | 9.9775
1842 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 7.8573 | 1.4966
1842 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.75 | 2 | 52.3817 | 9.9775
1842 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.66667 | 2 | 52.3817 | 9.9775
1842 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312 | 4.2536
1842 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1842 | Передать наклейки на производство | 2020-01-11 14:12 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1842 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 55.8279 | 10.6339
1842 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1842 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.3312 | 4.2536
1842 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1842 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1842 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-10-03 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.1 | 0 | 0 | 0
1842 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-08-13 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1842 | Произвести предразработку | 2019-07-23 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 52.3817 | 9.9775
1842 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1843 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 4 | 75.2398 | 14.3314
1843 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009 | 3.5621
1843 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 75.2398 | 14.3314
1843 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009 | 3.5621
1843 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009 | 3.5621
1843 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.4 | 1 | 46.7523 | 8.9052
1843 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.3 | 1 | 46.7523 | 8.9052
1843 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009 | 3.5621
1843 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 5 | 94.0498 | 17.9142
1843 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-09 09:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 93.5046 | 17.8104
1843 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 187.0092 | 35.6208
1843 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-15 09:42 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 93.5046 | 17.8104
1843 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-14 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 18.81 | 3.5828
1843 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-11-04 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-13 09:18 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 37.6199 | 7.1657
1843 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 5.643 | 1.0749
1843 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.25 | 2 | 37.6199 | 7.1657
1843 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.6667 | 2 | 37.6199 | 7.1657
1843 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009 | 3.5621
1843 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-10-29 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | Передать наклейки на производство | 2020-01-11 16:18 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1843 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.2 | 1 | 46.7523 | 8.9052
1843 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-04 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1843 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 18.7009 | 3.5621
1843 | Ящик/и учета - КД | 2019-10-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 18.81 | 3.5828
1843 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1843 | ППУ - КД | 2019-10-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.16667 | 1 | 18.81 | 3.5828
1843 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-10-03 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.1 | 0 | 0 | 0
1843 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 12:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-10-29 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1843 | Произвести предразработку | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 75.2398 | 14.3314
1843 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1843 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-26 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 18.7009 | 3.5621
1843 | РУНН - КД | 2019-10-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.3333 | 7 | 131.6697 | 25.0799
1843 | ШТМ - Программа | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | ШТМ - Программирование | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-10-25 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.5 | 1 | 18.81 | 3.5828
1844 | ШТМ - Программа | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | ШТМ - Программирование | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | Доработка ПС-КД | 2019-09-06 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5 | 3 | 83.0706 | 15.823
1844 | РУНН - КД | 2019-10-31 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 4 | 110.7608 | 21.0973
1844 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638 | 4.312
1844 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 110.7608 | 21.0973
1844 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638 | 4.312
1844 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-13 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638 | 4.312
1844 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638 | 4.312
1844 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 27.6902 | 5.2743
1844 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-20 11:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 113.1898 | 21.56
1844 | Произвести предразработку | 2019-07-18 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 226.3795 | 43.1199
1844 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-15 09:42 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 2 | 113.1898 | 21.56
1844 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-14 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 27.6902 | 5.2743
1844 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-13 11:24 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 55.3804 | 10.5486
1844 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 8.3071 | 1.5823
1844 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-16 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.25 | 2 | 55.3804 | 10.5486
1844 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 3.1667 | 2 | 55.3804 | 10.5486
1844 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 22.638 | 4.312
1844 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-17 09:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | Передать наклейки на производство | 2020-01-13 09:24 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1844 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 56.5949 | 10.78
1844 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 08:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 22.638 | 4.312
1844 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-10-03 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1.1 | 0 | 0 | 0
1844 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 14:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | Произвести предразработку | 2019-07-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 110.7608 | 21.0973
1845 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 45.1347 | 8.5971
1845 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4771 | 1.8052
1845 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 8 | 45.1347 | 8.5971
1845 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-23 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-23 14:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 26.6 | 36 | 170.5885 | 32.493
1845 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 18.9543 | 3.6103
1845 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 23.6928 | 4.5129
1845 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.4771 | 1.8052
1845 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11.5 | 26 | 123.2028 | 23.4672
1845 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-06 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.8 | 1 | 4.7386 | 0.90258
1845 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-06 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 37 | 40 | 189.5428 | 36.1034
1845 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-06 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 18.9543 | 3.6103
1845 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-06 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 33.851 | 6.4478
1845 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-20 14:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 17 | 24 | 113.7257 | 21.662
1845 | Произвести предразработку | 2019-07-18 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 18.9543 | 3.6103
1845 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-15 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 25.5 | 41 | 194.2813 | 37.006
1845 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 26 | 146.6876 | 27.9405
1845 | РУНН - СБ - РКД | 2019-07-22 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 5.6418 | 1.0746
1845 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 36 | 203.106 | 38.6868
1845 | ЩОС - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 11.2837 | 2.1493
1845 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-14 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 11.2837 | 2.1493
1845 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.6925 | 0.32239
1845 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 22.5673 | 4.2985
1845 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-14 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 2 | 11.2837 | 2.1493
1845 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1845 | Передать наклейки на производство | 2020-01-13 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1845 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 09:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0 | 2 | 9.4771 | 1.8052
1845 | РУНН - РКД | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 2 | 9.4771 | 1.8052
1845 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.5 | 1 | 4.7386 | 0.90258
1845 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 11:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1845 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1845 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-07-31 18:00 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | Ящик/и учета - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 3 | 16.9255 | 3.2239
1845 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1845 | ЩПС - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2.5 | 3 | 16.9255 | 3.2239
1845 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1845 | ППУ - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 22.5673 | 4.2985
1845 | ППУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1845 | ЩСН - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 9.5833 | 12 | 67.702 | 12.8956
1845 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1845 | ШТМ - КД | 2019-11-05 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.25 | 4 | 22.5673 | 4.2985
1845 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1845 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-09-27 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1845 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-09-10 15:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1845 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-09-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1845 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.18333 | 0 | 0 | 0
1845 | Произвести предразработку | 2019-07-24 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5673 | 4.2985
1845 | РУВН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.083333 | 0 | 0 | 0
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1845 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1845 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1845 | ППУ - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1845 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1845 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1845 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.16667 | 0 | 0 | 0
1845 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-15 20:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 0 | 0 | 0
1845 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-05 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.8954 | 0.36103
1845 | РУНН - КД | 2019-11-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 5.6667 | 9 | 50.7765 | 9.6717
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - Программа | 2020-01-14 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 8 | 45.1347 | 8.5971
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-11-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 11 | 62.0602 | 11.821
1845 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0
1845 | Доработка ПС-КД | 2019-09-06 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 7 | 39.4928 | 7.5224
1845 | ШТМ - Программа | 2019-10-31 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 3 | 6 | 33.851 | 6.4478
1845 | ШТМ - Программирование | 2019-12-09 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1846 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 322.9277 | 61.51
1846 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.9982 | 49.5235
1846 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 322.9277 | 61.51
1846 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 259.9982 | 49.5235
1846 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 519.9964 | 99.0469
1846 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.9982 | 49.5235
1846 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 2 | 259.9982 | 49.5235
1846 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | НКУ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.7 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 4 | 519.9964 | 99.0469
1846 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 519.9964 | 99.0469
1846 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | РУНН - СБ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-09-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | РУНН - Сигналы отходящих линий | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.3 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | ЩОС - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-19 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 4 | 322.9277 | 61.51
1846 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 24.2196 | 4.6133
1846 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 121.0979 | 23.0663
1846 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-12 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 7 | 565.1235 | 107.6426
1846 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1846 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1846 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.9982 | 49.5235
1846 | РУНН - РКД | 2019-08-08 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-08-08 11:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-08-07 10:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-08-08 09:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | НКУ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 12:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | Ящик/и АВР НКУ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 10:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-08-08 09:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | ШТМ - Программа 1846-1848 | 2019-11-13 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 12 | 18 | 1453.1747 | 276.7952
1846 | ЩПС - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | ЩСН - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.9 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1846 | ШТМ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 10:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9991 | 24.7617
1846 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | ШОТ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.3 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | Ящик АВР НКУ - Программа | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 161.4639 | 30.755
1846 | Ящик АВР - Программа | 2019-09-30 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 2 | 161.4639 | 30.755
1846 | ШТМ - Программирование | 2019-11-15 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 2 | 5 | 403.6596 | 76.8876
1846 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1846 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 161.4639 | 30.755
1846 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1846 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9996 | 9.9047
1846 | Ящик/и АВР НКУ - КД | 2019-09-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1846 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 80.7319 | 15.3775
1847 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 1 | 0 | 0
1847 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 1 | 0 | 0
1847 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1847 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1847 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1847 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1847 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 2 | 0 | 0
1847 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.59998 | 1 | 0 | 0
1847 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
1847 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-19 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1847 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 3.5 | 0 | 0
1847 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1847 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1847 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1847 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1847 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1847 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1847 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1847 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-30 09:01 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1847 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 1 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 1 | 0 | 0
1848 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1848 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1848 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1848 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 2 | 0 | 0
1848 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1848 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 4 | 0 | 0
1848 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
1848 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-23 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1848 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1848 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1848 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1848 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | Ящик/и АВР НКУ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1848 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1848 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-30 09:01 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | Ящик/и АВР НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | НКУ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1848 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 538.7488 | 102.6188
1849 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.867 | 49.4985
1849 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 4 | 538.7488 | 102.6188
1849 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.2 | 2 | 259.867 | 49.4985
1849 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 519.7341 | 98.997
1849 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 129.9335 | 24.7492
1849 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.867 | 49.4985
1849 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 129.9335 | 24.7492
1849 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 2 | 259.867 | 49.4985
1849 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 6 | 779.6011 | 148.4955
1849 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 519.7341 | 98.997
1849 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | РУНН - СБ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | РУВН - КРУ (КСО) | 2019-09-06 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | РУНН - Обвязка ZSI | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | ЩОС - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1 | 2 | 269.3744 | 51.3094
1849 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 40.4062 | 7.6964
1849 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 202.0308 | 38.4821
1849 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-16 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 6 | 808.1231 | 153.9282
1849 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1849 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1849 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 259.867 | 49.4985
1849 | РУНН - РКД | 2019-08-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9335 | 24.7492
1849 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | Ящик/и АВР (Ввод) - РКД (КБМ) | 2019-08-08 12:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-08-08 12:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | ШТМ - Программа 1849-1850 | 2019-11-25 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | ЩПС - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 1.1 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | ЩСН - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.1 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1849 | ШТМ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | ШТМ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | ШОТ - РКД (КБМ) | 2019-08-08 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | ШОТ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-09 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 129.9335 | 24.7492
1849 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | ШОТ - КД | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | ШОТ - Передача КД в производство | 2019-08-09 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1849 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 269.3744 | 51.3094
1849 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1849 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 51.9734 | 9.8997
1849 | РУВН - Подключение РГ | 2019-09-17 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.6 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1849 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-17 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.33333 | 1 | 134.6872 | 25.6547
1850 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 1 | 0 | 0
1850 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 1 | 0 | 0
1850 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1850 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1850 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1850 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-12 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1850 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 2 | 0 | 0
1850 | Произвести предразработку | 2019-07-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1850 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 2 | 0 | 0
1850 | Заказать наклейки на модуль | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1850 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
1850 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-08 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1850 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-07-23 09:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1850 | Передать наклейки на производство | 2019-09-26 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1850 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1850 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | ЩОС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | ЩПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | ШТМ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-09 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1850 | ШОТ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | ШТМ - Программирование | 2019-11-20 18:00 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1850 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1850 | Произвести предразработку | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | ШОТ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | ШТМ - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | ЩПС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | ЩОС - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1850 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1852 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 55.4279 | 10.5577
1852 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.4861 | 1.045
1852 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 8 | 55.4279 | 10.5577
1852 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0972 | 0.209
1852 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 17 | 34 | 93.2641 | 17.7646
1852 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.9723 | 2.09
1852 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 10.9723 | 2.09
1852 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.4861 | 1.045
1852 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-20 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 61 | 48 | 131.667 | 25.0794
1852 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-08-28 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 24 | 43 | 117.9517 | 22.467
1852 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.7431 | 0.52249
1852 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.7431 | 0.52249
1852 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-04 09:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 48.5 | 28 | 76.8058 | 14.6297
1852 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-08-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 17.2 | 32 | 87.778 | 16.7196
1852 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0972 | 0.209
1852 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-16 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.5 | 11 | 76.2134 | 14.5168
1852 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-10-11 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 22 | 20 | 54.8613 | 10.4498
1852 | Произвести предразработку | 2019-08-02 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 16.4584 | 3.1349
1852 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-08-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.5 | 22 | 60.3474 | 11.4947
1852 | РУНН - СБ | 2019-09-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 8 | 55.4279 | 10.5577
1852 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 18 | 16 | 110.8558 | 21.1154
1852 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-10-14 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.9285 | 1.3197
1852 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-30 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5.5 | 5.5 | 38.1067 | 7.2584
1852 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-10-10 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 3 | 20.7855 | 3.9591
1852 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-08-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0972 | 0.209
1852 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1852 | Передать наклейки на производство | 2019-09-30 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1852 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.4861 | 1.045
1852 | РУНН - РКД | 2019-08-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.5 | 4 | 10.9723 | 2.09
1852 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-08-06 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 2.7431 | 0.52249
1852 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1852 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1852 | Ящик/и учета ОЛ - РКД (КБМ) | 2019-08-12 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.8 | 2.1945 | 0.41799
1852 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.7431 | 0.52249
1852 | Ящик/и учета ОЛ - КД | 2019-09-16 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 12 | 83.1419 | 15.8365
1852 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-08-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.7431 | 0.52249
1852 | Ящик/и учета ОЛ - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1852 | Ящик/и учета - РКД (КБМ) | 2019-08-07 09:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.8 | 2.1945 | 0.41799
1852 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 6 | 41.5709 | 7.9183
1852 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1852 | ЩСН - КД | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 19 | 131.6413 | 25.0745
1852 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1852 | ЯУО - КД | 2019-09-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.5 | 6 | 41.5709 | 7.9183
1852 | ЯУО - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-18 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1852 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-08-28 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1852 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-08-29 10:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 3.8 | 0.4 | 1.0972 | 0.209
1852 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-08-28 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.0972 | 0.209
1852 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-09-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1852 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1852 | Произвести предразработку | 2019-07-31 03:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 13.857 | 2.6394
1852 | РУВН - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1852 | ЯУО - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1852 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1852 | Ящик/и учета ОЛ - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1852 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1852 | РУНН - ПВ 1С | 2019-07-31 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1852 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-03 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 1.0972 | 0.209
1852 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.9285 | 1.3197
1852 | Ящик/и учета ОЛ - Разработать модели и чертежи | 2019-08-27 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 4.5 | 4 | 10.9723 | 2.09
1852 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.5 | 3 | 8.2292 | 1.5675
1852 | Общая сборка - Модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-18 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 2.5 | 2 | 5.4861 | 1.045
1853 | РУНН - Модели и чертежи | 2019-09-23 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27 | 34 | 207.8657 | 39.5935
1853 | Комплект РКД (доработка) | 2019-11-13 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 11 | 67.2507 | 12.8096
1853 | Ящик/и РЗА - РУВН - КД | 2019-09-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 66.05 | 104 | 867.7684 | 165.2892
1853 | РУНН - Подключение АВ заказчика - КД | 2019-09-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 50.0636 | 9.5359
1853 | Программа АВР РУНН | 2019-11-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12 | 4 | 33.3757 | 6.3573
1853 | Доработка ЩСН - КД | 2019-10-24 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 7 | 58.4075 | 11.1252
1853 | Ящик/и РЗА - РУВН - КД (Доработка ТТНП) | 2019-10-04 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1.5833 | 3 | 25.0318 | 4.768
1853 | Программа АВР РУВН | 2019-11-08 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 13 | 22 | 183.5664 | 34.965
1853 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-08-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 16 | 133.5028 | 25.4291
1853 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2274 | 2.329
1853 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.3 | 12 | 100.1271 | 19.0718
1853 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-09-16 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4455 | 0.46581
1853 | Модуль - Модели и чертежи | 2019-09-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 52.8 | 84 | 513.5505 | 97.8191
1853 | Модуль - Заказ | 2019-09-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 5 | 30.5685 | 5.8226
1853 | Модуль - Полуфабрикат 1С | 2019-09-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 36.6822 | 6.9871
1853 | РУНН - Заказ | 2019-09-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137 | 1.1645
1853 | РУНН - Модели и чертежи | 2019-09-03 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.4455 | 0.46581
1853 | РУВН - Модели и чертежи | 2019-09-17 15:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 38.5 | 57 | 348.4807 | 66.3773
1853 | РУВН - Заказ | 2019-09-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 55.0233 | 10.4806
1853 | РУВН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-26 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 36.6822 | 6.9871
1853 | Ростверк и площадки обслуживания - Общий чертеж | 2019-09-30 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 9.8 | 8 | 48.9096 | 9.3161
1853 | Ростверк и площадки обслуживания - Полуфабрикат 1С | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137 | 1.1645
1853 | Общая сборка - Модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27 | 46 | 281.23 | 53.5676
1853 | Общая сборка - Ошиновка трансформатора, ВВ ввода и т.п. | 2019-09-30 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 20.5 | 32 | 195.6383 | 37.2644
1853 | Общая сборка - Заказ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137 | 1.1645
1853 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14 | 9 | 75.0953 | 14.3039
1853 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7 | 2019-11-18 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 56.5 | 48 | 293.4574 | 55.8967
1853 | Произвести предразработку | 2019-08-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.5 | 5 | 30.5685 | 5.8226
1853 | Сформировать комплект РКД (КБМ)/Подсборка | 2019-08-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 14.5 | 28 | 171.1835 | 32.6064
1853 | РУНН - СБ | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 8.3439 | 1.5893
1853 | Ящик/и АВР (Ввод) - КД | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13 | 16 | 133.5028 | 25.4291
1853 | Общая сборка - План монтажа коробов | 2019-10-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 21.5 | 35 | 292.0375 | 55.6262
1853 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 16.6879 | 3.1786
1853 | Заказать наклейки на модуль | 2019-10-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0.3 | 2.5032 | 0.4768
1853 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 8.5 | 70.9234 | 13.5092
1853 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 3 | 25.0318 | 4.768
1853 | Модуль - Заказ сэндвич-панелей | 2019-09-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.8 | 0.4 | 2.4455 | 0.46581
1853 | Общая сборка - Дозаказ листовых деталей для ЭМУ и УСШ | 2019-10-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1853 | Передать наклейки на производство | 2019-10-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1853 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.2274 | 2.329
1853 | РУНН - РКД | 2019-08-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 12.2274 | 2.329
1853 | РУВН - РКД (КБМ) | 2019-08-19 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 36.6822 | 6.9871
1853 | Ростверк и площадки обслуживания - РКД | 2019-08-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.1137 | 1.1645
1853 | Ящик/и РЗА - Модели и чертежи | 2019-09-13 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4 | 6 | 36.6822 | 6.9871
1853 | Ящик/и РЗА - Заказ | 2019-09-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137 | 1.1645
1853 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1137 | 1.1645
1853 | Ящик/и РЗА - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.1 | 0 | 0 | 0
1853 | Ящик/и АВР (Ввод) - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1853 | РУНН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1853 | Ящик/и учета - КД | 2019-09-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.5 | 6 | 50.0636 | 9.5359
1853 | Ящик/и учета - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1853 | ЩОПС - КД | 2019-09-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 100.1271 | 19.0718
1853 | ЩОПС - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1853 | ЩСН - КД | 2019-09-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 14 | 26 | 216.9421 | 41.3223
1853 | ЩСН - Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1853 | Согласование РКД (КБМ) | 2019-09-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1853 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-09-23 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4455 | 0.46581
1853 | Ящик/и РЗА - Передать КД в производство | 2019-09-16 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4455 | 0.46581
1853 | РУВН - Передача КД в производство | 2019-09-17 16:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4455 | 0.46581
1853 | Общая сборка - Монтажный комплект | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1853 | Общая сборка - ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1853 | Произвести предразработку | 2019-09-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 6 | 50.0636 | 9.5359
1853 | РУВН - ПВ 1С | 2019-08-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 0 | 0 | 0
1853 | Ящик/и РЗА - РУВН - ПВ 1С | 2019-08-28 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1853 | Ящик/и АВР (Ввод) - ПВ 1С | 2019-08-29 09:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1853 | ЩСН - ПВ 1С | 2019-08-29 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1853 | ЩОПС - ПВ 1С | 2019-08-29 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1853 | Ящик/и учета - ПВ 1С | 2019-08-29 09:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1853 | РУНН - ПВ 1С | 2019-08-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1853 | Общая сборка - Передача КД в производство | 2019-10-04 09:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.5 | 0.4 | 2.4455 | 0.46581
1853 | Ящик/и - РКД (КБМ) | 2019-08-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 12.2274 | 2.329
1856 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 54.5705 | 10.3944
1856 | Общая сборка - Подготовить Ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948 | 1.1419
1856 | Общая сборка - Сформировать Ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 8 | 54.5705 | 10.3944
1856 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-10-24 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.199 | 0.22837
1856 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-09-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 19.8 | 32 | 95.9164 | 18.2698
1856 | Модуль - Сформировать заказ железа | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 11.9896 | 2.2837
1856 | Модуль - Подготовить Полуфабрикат 1С | 2019-10-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 17.9843 | 3.4256
1856 | РУНН - Сформировать заказ железа | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948 | 1.1419
1856 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-10-29 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 50.9 | 26 | 77.9321 | 14.8442
1856 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-06 12:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 46 | 64 | 191.8329 | 36.5396
1856 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948 | 1.1419
1856 | РУВН - Подготовить Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948 | 1.1419
1856 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 20.1 | 32 | 95.9164 | 18.2698
1856 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор, ВВ ввода и т.п. | 2019-10-25 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 43 | 32 | 95.9164 | 18.2698
1856 | Общая сборка - Сформировать заказ железа | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.9974 | 0.57093
1856 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 8 | 54.5705 | 10.3944
1856 | РЭ, упаковочный лист и план расположения электрооборудования Э7, передать в ОТК | 2019-12-30 16:52 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 20.8 | 24 | 71.9373 | 13.7023
1856 | Произвести предразработку | 2019-09-03 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 17.9843 | 3.4256
1856 | Сформировать комплект РКД (КБМ)/Подсборка | 2019-09-11 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6.8 | 18 | 53.953 | 10.2768
1856 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-10-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 7 | 47.7492 | 9.0951
1856 | РУВН - Разработать и передать схемы КРУ (КСО) | 2019-09-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 0 | 0 | 0
1856 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 7 | 47.7492 | 9.0951
1856 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-10 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 20.4639 | 3.8979
1856 | Заказать наклейки на модуль | 2019-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0.3 | 2.0464 | 0.38979
1856 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-09 11:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 6 | 40.9278 | 7.7958
1856 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-30 16:52 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 20.4639 | 3.8979
1856 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 11.9896 | 2.2837
1856 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-09 09:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 0 | 0 | 0
1856 | Передать наклейки на производство | 2019-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1856 | РУНН - Подготовить Полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 5.9948 | 1.1419
1856 | РУНН - Подготовить РКД | 2019-09-06 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 5.9948 | 1.1419
1856 | РУВН - Подготовить РКД (КБМ) | 2019-09-11 12:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 5 | 14.9869 | 2.8547
1856 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1856 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1856 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-01 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 11 | 32.9713 | 6.2802
1856 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-11-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 7 | 47.7492 | 9.0951
1856 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-06 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1856 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7 | 5 | 34.1065 | 6.4965
1856 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-28 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1856 | АСКУЭ - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 6.8213 | 1.2993
1856 | АСКУЭ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-28 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1856 | ШТМ - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 28 | 190.9966 | 36.3803
1856 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1856 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-11 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1856 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-10-25 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 3.6 | 0.4 | 1.199 | 0.22837
1856 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-06 12:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.199 | 0.22837
1856 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1856 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-05 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1856 | Произвести предразработку | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 5 | 34.1065 | 6.4965
1856 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1856 | АСКУЭ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1856 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1856 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 10:56 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1856 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1856 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 0 | 0 | 0
1856 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-11-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.199 | 0.22837
1856 | Ящик/и - Подготовить РКД (КБМ) | 2019-09-12 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 2 | 5.9948 | 1.1419
1856 | Подписание договора | 2019-10-10 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1856 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 10 | 68.2131 | 12.993
1856 | ШТМ - предразработка | 2019-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 9 | 14 | 95.4983 | 18.1902
1856 | Комплект РКД (КБЭ) доработка | 2019-10-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 6.8213 | 1.2993
1856 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 04.11.2019 | 2019-11-05 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.8 | 2 | 13.6426 | 2.5986
1857 | Доработка РКД (Замечания от 16.10.2019) | 2019-10-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.17 | 3 | 8.5398 | 1.6266
1857 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 4 | 11.3864 | 2.1688
1857 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.2181 | 0.61296
1857 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 4 | 11.3864 | 2.1688
1857 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-14 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.2 | 5 | 16.0903 | 3.0648
1857 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.2181 | 0.61296
1857 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-10-31 17:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15 | 34 | 96.7847 | 18.4352
1857 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-11-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 5.4 | 12 | 38.6168 | 7.3556
1857 | Произвести предразработку | 2019-09-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 12.8723 | 2.4519
1857 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-09-12 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 14 | 45.0529 | 8.5815
1857 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.7 | 3 | 8.5398 | 1.6266
1857 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-10-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 5.6932 | 1.0844
1857 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.8466 | 0.54221
1857 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-09-23 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1.5 | 4.2699 | 0.81332
1857 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.3333 | 3 | 8.5398 | 1.6266
1857 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-09-09 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1857 | Передать наклейки на производство | 2019-09-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1857 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-09-12 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 3 | 9.6542 | 1.8389
1857 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.2181 | 0.61296
1857 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-11 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 31.7 | 34 | 109.4142 | 20.8408
1857 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-23 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.2181 | 0.61296
1857 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-01 17:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1857 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-13 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1 | 2.8466 | 0.54221
1857 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-01 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1857 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 2.8466 | 0.54221
1857 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-09-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 11.3864 | 2.1688
1857 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1857 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-09-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 1 | 2.8466 | 0.54221
1857 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-09-13 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.8 | 23 | 65.472 | 12.4709
1857 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-03 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1857 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-10-10 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1857 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-10-03 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.2872 | 0.24519
1857 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1857 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1857 | Произвести предразработку | 2019-09-12 09:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 5.6932 | 1.0844
1857 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1857 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1857 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1857 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-04 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 1.2872 | 0.24519
1857 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-17 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 0.6 | 1.9308 | 0.36778
1858 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 2 | 42.1007 | 8.0192
1858 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 17.8651 | 3.4029
1858 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 2 | 42.1007 | 8.0192
1858 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573 | 0.68057
1858 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 44.6627 | 8.5072
1858 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 26.7976 | 5.1043
1858 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 35.7302 | 6.8057
1858 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 17.8651 | 3.4029
1858 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.5 | 2 | 17.8651 | 3.4029
1858 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-09-27 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.3 | 1 | 8.9325 | 1.7014
1858 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573 | 0.68057
1858 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573 | 0.68057
1858 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 13.8 | 8 | 71.4604 | 13.6115
1858 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-09-30 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 36.5 | 32 | 285.8414 | 54.446
1858 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 8.9325 | 1.7014
1858 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-24 12:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 21.0503 | 4.0096
1858 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-11-06 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 11 | 8 | 71.4604 | 13.6115
1858 | Произвести предразработку | 2019-09-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 35.7302 | 6.8057
1858 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-09-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 8 | 71.4604 | 13.6115
1858 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-25 10:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 8.1 | 170.5077 | 32.4777
1858 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 21.0503 | 4.0096
1858 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1.5 | 3 | 63.151 | 12.0288
1858 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 42.1007 | 8.0192
1858 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-10-01 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 4 | 84.2013 | 16.0384
1858 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-06 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.5 | 4 | 84.2013 | 16.0384
1858 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573 | 0.68057
1858 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-09-27 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1858 | Передать наклейки на производство | 2019-10-01 09:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1858 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-09-29 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 17.8651 | 3.4029
1858 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-09-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 8.9325 | 1.7014
1858 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-09-12 09:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573 | 0.68057
1858 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 0 | 0 | 0
1858 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1858 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-25 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.4 | 0.1 | 2.105 | 0.40096
1858 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1858 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 0 | 0 | 0
1858 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-25 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 2 | 42.1007 | 8.0192
1858 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1858 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 0 | 0 | 0
1858 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-25 09:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 21.0503 | 4.0096
1858 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1858 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-09-27 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.005 | 0 | 0 | 0
1858 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-10-09 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1858 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-10-08 09:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1858 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-10-24 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 3.6 | 0.4 | 3.573 | 0.68057
1858 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-09-27 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.573 | 0.68057
1858 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-09-27 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1858 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1858 | Произвести предразработку | 2019-09-12 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1.5 | 31.5755 | 6.0144
1858 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-12 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1858 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-12 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1858 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-12 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1858 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1858 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-12 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1858 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-09-26 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 3.573 | 0.68057
1858 | РУНН - Реле контроля температуры | 2019-09-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 6 | 126.302 | 24.0575
1858 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-09-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 8.9325 | 1.7014
1858 | РУНН - Подключение автоматов | 2019-09-26 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 21.0503 | 4.0096
1858 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи (Доработка) | 2019-09-28 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 35.7302 | 6.8057
1859 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-12-11 10:01 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 11 | 33.8351 | 6.4448
1859 | РУНН - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-10-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 9.2277 | 1.7577
1859 | Модуль - Разработать модели и чертежи (доработка) | 2019-11-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 13 | 20 | 61.5183 | 11.7178
1859 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-09-26 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 27.2041 | 5.1817
1859 | Программа АВР | 2019-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 27.2041 | 5.1817
1859 | Комплект РКД (КБЭ) доработка от 25.11.2019 | 2019-09-12 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1859 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-12-20 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1859 | Комплект РКД (КБЭ) доработка от 24.10.2019 | 2019-11-03 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.5 | 3 | 20.4031 | 3.8863
1859 | Комплект РКД (КБЭ) доработка от 24.10.2019 | 2019-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 34.0052 | 6.4772
1859 | ЩСН - Доработка (два привода клапанов) | 2019-12-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9 | 14 | 95.2145 | 18.1361
1859 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов - доработка | 2019-12-19 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 6 | 40.8062 | 7.7726
1859 | Доработка РКД (Замечания от 18.11.2019) | 2019-11-18 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 20.4031 | 3.8863
1859 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-30 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.2 | 4 | 27.2041 | 5.1817
1859 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 7 | 12 | 36.911 | 7.0307
1859 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2.2 | 4 | 27.2041 | 5.1817
1859 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-10-09 17:30 | Юдчиц Александр Александрович | КБМ | 57.5 | 107 | 329.123 | 62.6901
1859 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 18.4555 | 3.5153
1859 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-10-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.8 | 7 | 21.5314 | 4.1012
1859 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-07 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1518 | 1.1718
1859 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-10-03 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 17 | 24 | 73.822 | 14.0613
1859 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-25 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 145.9 | 115 | 353.7303 | 67.3772
1859 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-22 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.0759 | 0.58589
1859 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-24 09:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 28.5 | 32 | 98.4293 | 18.7484
1859 | Произвести предразработку | 2019-09-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 12.3037 | 2.3436
1859 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-09-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 29 | 43 | 132.2644 | 25.1932
1859 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 16.1 | 109.4967 | 20.8565
1859 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-09-30 09:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 7 | 47.6073 | 9.068
1859 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-09-27 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 15 | 102.0155 | 19.4315
1859 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-21 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 27 | 39 | 265.2404 | 50.522
1859 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-27 08:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 20.4031 | 3.8863
1859 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 27.2041 | 5.1817
1859 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 20.4031 | 3.8863
1859 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1518 | 1.1718
1859 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1859 | Передать наклейки на производство | 2019-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1859 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-10-07 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.1518 | 1.1718
1859 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-09-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 5 | 15.3796 | 2.9294
1859 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1859 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1859 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-10-29 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 20 | 30 | 92.2775 | 17.5767
1859 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 12.3037 | 2.3436
1859 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-19 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 12.3037 | 2.3436
1859 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-09-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 18 | 122.4186 | 23.3178
1859 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1859 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 20 | 41 | 278.8425 | 53.1129
1859 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1859 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-23 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1859 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-10-03 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2304 | 0.23436
1859 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1859 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-16 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1859 | Произвести предразработку | 2019-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 27.2041 | 5.1817
1859 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1859 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1859 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1859 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-24 12:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1859 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-11-15 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 1.2304 | 0.23436
1859 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-09-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.0759 | 0.58589
1860 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 2 | 4.6408 | 0.88395
1860 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-10-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 9.4064 | 1.7917
1860 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 4 | 9.2815 | 1.7679
1860 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-10-24 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.41806 | 0.079631
1860 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-09-30 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 9 | 19 | 19.858 | 3.7825
1860 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 3.1355 | 0.59723
1860 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-10-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 4.1806 | 0.79631
1860 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-31 09:12 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 62.5 | 47 | 49.1224 | 9.3566
1860 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.0452 | 0.19908
1860 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-11-19 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 12 | 16 | 16.7225 | 3.1852
1860 | Произвести предразработку | 2019-09-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 4.1806 | 0.79631
1860 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-09-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 22.5 | 33 | 34.4902 | 6.5696
1860 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-24 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 8.6 | 19.9553 | 3.801
1860 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-10-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 11 | 25.5242 | 4.8618
1860 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.3204 | 0.44198
1860 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-10-28 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 4.6408 | 0.88395
1860 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 6.9611 | 1.3259
1860 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.41806 | 0.079631
1860 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-10-25 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1860 | Передать наклейки на производство | 2019-10-30 09:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1860 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 4.1806 | 0.79631
1860 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-09-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 18.563 | 3.5358
1860 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 09:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1860 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-09-24 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16.5 | 19 | 44.0872 | 8.3976
1860 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-10-28 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0
1860 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1860 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1860 | Произвести предразработку | 2019-09-13 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 4.6408 | 0.88395
1860 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1860 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-24 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1860 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-21 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.6 | 0.4 | 0.41806 | 0.079631
1860 | Доработка РКД (Замечания от 18.11.2019) | 2019-11-18 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 6.9611 | 1.3259
1860 | Согласование РКД (КБЭ) | 2019-11-19 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4.1 | 0 | 0 | 0
1860 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-11-18 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 0 | 0 | 0
1861 | ЯУВ - управление клапанами вентиляции | 2019-12-09 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 15.7245 | 2.9951
1861 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 17.10.2019 | 2019-10-21 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 6 | 23.5867 | 4.4927
1861 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 01.11.2019 | 2019-11-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 11.7933 | 2.2464
1861 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 06.12.2019 | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 15.7245 | 2.9951
1861 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 15.7245 | 2.9951
1861 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0875 | 0.39761
1861 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 4 | 15.7245 | 2.9951
1861 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-10-24 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.83499 | 0.15904
1861 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-10-29 09:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 25.5 | 28 | 58.449 | 11.1331
1861 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 8.3499 | 1.5904
1861 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 5 | 10.4373 | 1.9881
1861 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-18 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 70.5 | 109 | 227.5335 | 43.3397
1861 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.1749 | 0.79522
1861 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.1749 | 0.79522
1861 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-01 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 39.5 | 55 | 114.8105 | 21.8687
1861 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0875 | 0.39761
1861 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-10-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 5 | 19.6556 | 3.7439
1861 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-17 11:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 9 | 16 | 33.3994 | 6.3618
1861 | Произвести предразработку | 2019-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 12.5248 | 2.3857
1861 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-04 12:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 13 | 20 | 41.7493 | 7.9522
1861 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.3 | 8.5 | 33.4145 | 6.3647
1861 | РУВН - Разработать и передать схемы КРУ (КСО) | 2019-11-15 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 36 | 141.5201 | 26.9562
1861 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-22 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 14 | 55.0356 | 10.483
1861 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-17 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 7.8622 | 1.4976
1861 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-25 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 6.5 | 25.5522 | 4.8671
1861 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-14 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 5 | 2 | 7.8622 | 1.4976
1861 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-10-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 1 | 2.0875 | 0.39761
1861 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-25 11:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1861 | Передать наклейки на производство | 2019-12-04 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1861 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-02 10:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 6.2624 | 1.1928
1861 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1861 | РУВН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 12 | 47.1734 | 8.9854
1861 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-10-22 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 8.3499 | 1.5904
1861 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 6.2624 | 1.1928
1861 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-09-23 09:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1861 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-30 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 7.8622 | 1.4976
1861 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-11-22 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 8 | 31.4489 | 5.9903
1861 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1861 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 2.7 | 10.614 | 2.0217
1861 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-22 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 13 | 51.1045 | 9.7342
1861 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1861 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1861 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-16 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1861 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-11-18 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.83499 | 0.15904
1861 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1861 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-25 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1861 | Произвести предразработку | 2019-09-23 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 2 | 7.8622 | 1.4976
1861 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1861 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1861 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1861 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-11-04 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.83499 | 0.15904
1862 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 4 | 5.0218 | 0.95653
1862 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.773 | 0.33771
1862 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 5.0218 | 0.95653
1862 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-17 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.5 | 2 | 3.5459 | 0.67541
1862 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.773 | 0.33771
1862 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7.5 | 18 | 22.5981 | 4.3044
1862 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-12 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6 | 12 | 21.2755 | 4.0525
1862 | Произвести предразработку | 2019-09-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4 | 8 | 14.1837 | 2.7017
1862 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 10.6378 | 2.0262
1862 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 3 | 3.7663 | 0.7174
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.85 | 4 | 5.0218 | 0.95653
1862 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 1.2554 | 0.23913
1862 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-05 15:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 2.5109 | 0.47827
1862 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-11 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3.42 | 3 | 3.7663 | 0.7174
1862 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-09-23 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1862 | Передать наклейки на производство | 2019-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1862 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 5.3189 | 1.0131
1862 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.773 | 0.33771
1862 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-31 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 30.1 | 32 | 56.7348 | 10.8066
1862 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-01 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.773 | 0.33771
1862 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 3 | 3.7663 | 0.7174
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1862 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-09-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 3 | 1 | 1.2554 | 0.23913
1862 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-09-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 17 | 21.3426 | 4.0653
1862 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-10-31 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 5.5 | 10 | 17.7296 | 3.3771
1862 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-13 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1862 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1862 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.70918 | 0.13508
1862 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1862 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1862 | Произвести предразработку | 2019-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 2.5109 | 0.47827
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1862 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1862 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.70918 | 0.13508
1862 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-02 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 0.8 | 1.4184 | 0.27017
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Измерение и сигнализация - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.35 | 3 | 3.7663 | 0.7174
1862 | Ящик/и АВР НКУ - Измерение и сигнализация - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 1 | 1.2554 | 0.23913
1862 | Доработка РКД - Замечания от 23.10.2019 | 2019-10-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 26.5 | 27 | 33.8971 | 6.4566
1862 | Доработка Э6 - Замечания от 23.10.2019 Новый ОЛ | 2019-10-30 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 7.5327 | 1.4348
1862 | Доработка АВР НКУ по замечаниям РКД | 2019-10-30 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 10 | 12.5545 | 2.3913
1862 | Программа АВР и ТМ | 2019-11-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.75 | 2 | 2.5109 | 0.47827
1863 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 4 | 8.9974 | 1.7138
1863 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-01 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.4484 | 0.84731
1863 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.9974 | 1.7138
1863 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 2 | 14.828 | 2.8244
1863 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.4484 | 0.84731
1863 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 15 | 33.7403 | 6.4267
1863 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-12 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1 | 2 | 14.828 | 2.8244
1863 | Произвести предразработку | 2019-09-25 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.828 | 2.8244
1863 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 14.828 | 2.8244
1863 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-03 11:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.5 | 2.1 | 4.7236 | 0.89974
1863 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 2.2494 | 0.42845
1863 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.2494 | 0.42845
1863 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 4.4987 | 0.8569
1863 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.02 | 3 | 6.7481 | 1.2853
1863 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1863 | Передать наклейки на производство | 2019-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1863 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.8 | 5.9312 | 1.1298
1863 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.414 | 1.4122
1863 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 2 | 14.828 | 2.8244
1863 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-01 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.414 | 1.4122
1863 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1863 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1863 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.2494 | 0.42845
1863 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5 | 11 | 24.7429 | 4.7129
1863 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-13 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1863 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1863 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 2.9656 | 0.56488
1863 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1863 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0
1863 | Произвести предразработку | 2019-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 4.4987 | 0.8569
1863 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 4 | 8.9974 | 1.7138
1863 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 2.9656 | 0.56488
1863 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-02 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.9656 | 0.56488
1864 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 4 | 11.0919 | 2.1127
1864 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-01 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.5973 | 0.87567
1864 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 4 | 11.0919 | 2.1127
1864 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 2 | 15.3243 | 2.9189
1864 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 4.5973 | 0.87567
1864 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 33.2756 | 6.3382
1864 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-12 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1 | 2 | 15.3243 | 2.9189
1864 | Произвести предразработку | 2019-09-25 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 15.3243 | 2.9189
1864 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 15.3243 | 2.9189
1864 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 5.5459 | 1.0564
1864 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2019-09-23 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 2.773 | 0.52818
1864 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 2.773 | 0.52818
1864 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 5.5459 | 1.0564
1864 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.02 | 3 | 8.3189 | 1.5846
1864 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1864 | Передать наклейки на производство | 2019-11-04 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1864 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-01 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 0.8 | 6.1297 | 1.1676
1864 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-01 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.6622 | 1.4595
1864 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 2 | 15.3243 | 2.9189
1864 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-01 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.6622 | 1.4595
1864 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1864 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-05 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1864 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 2.773 | 0.52818
1864 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-09-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4 | 9 | 24.9567 | 4.7537
1864 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-13 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1864 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-13 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1864 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 3.0649 | 0.58378
1864 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1864 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.15 | 0 | 0 | 0
1864 | Произвести предразработку | 2019-09-24 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 5.5459 | 1.0564
1864 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1864 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-28 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1864 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-10-22 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.1 | 0.4 | 3.0649 | 0.58378
1864 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-02 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.0649 | 0.58378
1864 | Ящик/и АВР НКУ - Измерение и сигнализация - Разработать и передать КД | 2019-09-23 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0 | 1 | 2.773 | 0.52818
1866 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 8 | 86.0845 | 16.397
1866 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.05 | 2.1048
1866 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 8 | 86.0845 | 16.397
1866 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-11-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21 | 0.42095
1866 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-11-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 30.5 | 44 | 243.0992 | 46.3046
1866 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 4 | 22.0999 | 4.2095
1866 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.8 | 5 | 27.6249 | 5.2619
1866 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.05 | 2.1048
1866 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-27 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 82.6 | 86 | 475.1485 | 90.5045
1866 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-27 10:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12.2 | 12 | 66.2998 | 12.6285
1866 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 11.05 | 2.1048
1866 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 11.05 | 2.1048
1866 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-11-20 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1 | 3 | 16.5749 | 3.1571
1866 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.525 | 1.0524
1866 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-21 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 45 | 24 | 132.5996 | 25.2571
1866 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-11-20 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 47 | 48 | 265.1992 | 50.5141
1866 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.525 | 1.0524
1866 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-11 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 14 | 150.6479 | 28.6948
1866 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-20 10:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 22 | 24 | 132.5996 | 25.2571
1866 | Произвести предразработку | 2019-09-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 33.1499 | 6.3143
1866 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 18.5 | 28 | 154.6995 | 29.4666
1866 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 23 | 25 | 269.014 | 51.2408
1866 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-11-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 9 | 96.8451 | 18.4467
1866 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.1 | 16 | 172.169 | 32.7941
1866 | РУВН - Разработать и передать схемы КРУ (КСО) | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.6 | 1 | 10.7606 | 2.0496
1866 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-21 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 18.5 | 21 | 225.9718 | 43.0422
1866 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-10 11:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 21.5211 | 4.0993
1866 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-11-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.5 | 4 | 43.0422 | 8.1985
1866 | КРМ (ДФКУ) - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.1 | 3 | 32.2817 | 6.1489
1866 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 4 | 43.0422 | 8.1985
1866 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-15 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21 | 0.42095
1866 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-11-25 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1866 | Передать наклейки на производство | 2019-11-28 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1866 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 11.05 | 2.1048
1866 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-29 16:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.4 | 4 | 22.0999 | 4.2095
1866 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-29 12:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 5.525 | 1.0524
1866 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-10-31 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 22.0999 | 4.2095
1866 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1866 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1866 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8.1 | 6 | 64.5634 | 12.2978
1866 | КРМ (ДФКУ) - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-30 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 5.525 | 1.0524
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 5 | 3 | 32.2817 | 6.1489
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 2.21 | 0.42095
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-25 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 0.4 | 2.21 | 0.42095
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1866 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-11-25 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 12 | 16 | 88.3997 | 16.838
1866 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1866 | РУВН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-31 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1866 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.1 | 2 | 21.5211 | 4.0993
1866 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.1 | 4 | 43.0422 | 8.1985
1866 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1866 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 18.5 | 13 | 139.8873 | 26.6452
1866 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.5 | 1 | 10.7606 | 2.0496
1866 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0
1866 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-12 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 13 | 14.5 | 156.0281 | 29.7196
1866 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-18 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3.5 | 1.5 | 16.1408 | 3.0744
1866 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1866 | Ящик АВР - Написать программу | 2019-12-16 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 4 | 43.0422 | 8.1985
1866 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-11-18 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1866 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-19 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1866 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-11-18 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21 | 0.42095
1866 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-11-19 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21 | 0.42095
1866 | КРМ (ДФКУ) - Передать КД в производство | 2019-11-18 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.21 | 0.42095
1866 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-18 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1866 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1866 | Произвести предразработку | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 43.0422 | 8.1985
1866 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1866 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1866 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1866 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1866 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1866 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1866 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1866 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-14 18:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.3 | 0.4 | 2.21 | 0.42095
1866 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 11.05 | 2.1048
1867 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 8 | 15.8181 | 3.013
1867 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 6.2379 | 1.1882
1867 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-21 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 15.8181 | 3.013
1867 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 14 | 34 | 106.0438 | 20.1988
1867 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 12.4757 | 2.3763
1867 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 15.5947 | 2.9704
1867 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-11-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.7 | 3 | 9.3568 | 1.7822
1867 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-14 18:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 17.8 | 28 | 87.3302 | 16.6343
1867 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-12-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 34.1667 | 64 | 126.5448 | 24.1038
1867 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-04 09:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 14 | 16 | 49.903 | 9.5053
1867 | Произвести предразработку | 2019-10-11 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.4 | 8 | 24.9515 | 4.7527
1867 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 23.5 | 20 | 62.3787 | 11.8817
1867 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 35.0033 | 27.9 | 55.1656 | 10.5077
1867 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 11.8636 | 2.2597
1867 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-12-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 18 | 35.5907 | 6.7792
1867 | ЩОС - Разработать и передать КД | 2019-12-02 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.2 | 0.39545 | 0.075324
1867 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-04 11:18 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 7.9091 | 1.5065
1867 | Заказать наклейки на модуль | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.59318 | 0.11299
1867 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-08 12:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 4 | 7.9091 | 1.5065
1867 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-04 09:18 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 7.9091 | 1.5065
1867 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-05 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1867 | Передать наклейки на производство | 2020-01-14 12:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1867 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-10-16 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 12.4757 | 2.3763
1867 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-15 12:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 9.3568 | 1.7822
1867 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-16 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 34.1 | 16 | 49.903 | 9.5053
1867 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 10:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1867 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-07 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 3.9545 | 0.75324
1867 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 16:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1867 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.6667 | 1 | 1.9773 | 0.37662
1867 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-29 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 6 | 11.8636 | 2.2597
1867 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 16:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1867 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-10 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1.8 | 3.5591 | 0.67792
1867 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 17:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1867 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-10-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 7 | 1 | 1.9773 | 0.37662
1867 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-10-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13 | 34 | 67.2269 | 12.8051
1867 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-23 17:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.2 | 8 | 24.9515 | 4.7527
1867 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.6 | 13 | 40.5462 | 7.7231
1867 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-23 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-17 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 5.1667 | 6.3 | 12.4568 | 2.3727
1867 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2019-12-03 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0.7 | 1.3841 | 0.26364
1867 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 17:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1867 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 1 | 1.9773 | 0.37662
1867 | ППУ - Разработать и передать КД | 2020-01-08 14:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1867 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 15:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1867 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-16 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 9.9967 | 12.6 | 24.9135 | 4.7454
1867 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | ЩСН - Разработать и передать КД | 2019-12-05 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.2 | 1.4 | 2.7682 | 0.52727
1867 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-26 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 17:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1867 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-16 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-22 16:42 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10.5 | 7 | 13.8408 | 2.6364
1867 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-11-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | ШТМ - Разработать и передать КД | 2019-12-18 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15.8 | 36 | 71.1815 | 13.5584
1867 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 09:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1867 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-23 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1867 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-11-16 08:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1867 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-13 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | ШТМ - Передать КД в производство | 2019-11-26 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-12-30 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1867 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-30 14:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1867 | Произвести предразработку | 2019-10-03 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 9.8863 | 1.8831
1867 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 12:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1867 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 10:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1867 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 10:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1867 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1867 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1867 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1867 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1867 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 11:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1867 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-13 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-17 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | ЩСН - Передать КД в производство | 2019-11-19 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.2476 | 0.23763
1867 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-11-19 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.5 | 1 | 3.1189 | 0.59408
1867 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 25.11.2019 | 2019-12-12 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 19 | 19 | 37.568 | 7.1558
1868 | Доработка РКД (Замечания от 25.11.2019) | 2019-12-19 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17.5 | 10 | 51.7244 | 9.8523
1868 | Ящик/и РЗА - Разработать и передать КД | 2019-11-15 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 27.5 | 99 | 512.0714 | 97.5374
1868 | Ящик/и РЗА - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-09-30 09:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-31 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 2 | 10.3449 | 1.9705
1868 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и учета - Разработать и передать КД | 2019-12-30 17:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 31.0346 | 5.9114
1868 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-06 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1868 | РУВН - Разработать и передать СБ | 2020-02-14 11:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 4 | 20.6898 | 3.9409
1868 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 8 | 41.3795 | 7.8818
1868 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-03-16 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125 | 1.8691
1868 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-03-16 15:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 41.3795 | 7.8818
1868 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-21 16:24 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-21 16:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 41 | 76 | 372.8761 | 71.024
1868 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-23 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 19.6251 | 3.7381
1868 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-23 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 29.4376 | 5.6072
1868 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-03-16 09:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125 | 1.8691
1868 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-02-04 17:48 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 36.4 | 32 | 157.0005 | 29.9048
1868 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-28 12:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 30.8 | 56 | 274.7508 | 52.3335
1868 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-29 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125 | 1.8691
1868 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-29 16:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125 | 1.8691
1868 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-11-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.2 | 3 | 14.7188 | 2.8036
1868 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063 | 0.93453
1868 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-02-10 11:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 34.8 | 40 | 196.2506 | 37.3811
1868 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-22 14:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 26 | 36 | 176.6255 | 33.643
1868 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-03-16 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063 | 0.93453
1868 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 15 | 77.5866 | 14.7784
1868 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-04-08 15:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 27.6 | 32 | 157.0005 | 29.9048
1868 | Произвести предразработку | 2019-10-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 10 | 24 | 117.7503 | 22.4286
1868 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 27.4 | 36 | 176.6255 | 33.643
1868 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 30.1 | 50 | 258.6219 | 49.2613
1868 | РУНН - Разработать и передать СБ | 2020-02-06 12:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 31.0346 | 5.9114
1868 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать КД | 2019-12-31 17:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 12 | 6 | 31.0346 | 5.9114
1868 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-20 11:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 32 | 48 | 248.277 | 47.2909
1868 | ЩОС - Разработать и передать КД | 2020-01-22 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0.9 | 4.6552 | 0.8867
1868 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-04-08 17:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 20.6898 | 3.9409
1868 | Заказать наклейки на модуль | 2019-09-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.5517 | 0.29557
1868 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-20 17:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 4 | 20.6898 | 3.9409
1868 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-04-08 15:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 20.6898 | 3.9409
1868 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-22 16:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-20 11:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1868 | Передать наклейки на производство | 2020-02-27 17:54 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1868 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-03-16 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.8125 | 1.8691
1868 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-22 11:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 3 | 14.7188 | 2.8036
1868 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-22 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 5 | 24.5313 | 4.6726
1868 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-10-31 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.5 | 4 | 19.6251 | 3.7381
1868 | Ящик/и РЗА - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 11:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1868 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-14 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 16:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 4 | 20.6898 | 3.9409
1868 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-07 15:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1868 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 5 | 8.1 | 41.8967 | 7.9803
1868 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 09:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1868 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-31 14:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 21 | 103.0315 | 19.6251
1868 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-20 14:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1868 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-03 14:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-11 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 10.3449 | 1.9705
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Разработать и передать КД | 2020-01-21 12:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 6 | 6 | 31.0346 | 5.9114
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-06 14:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1868 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 9.5 | 10.8 | 55.8623 | 10.6404
1868 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2020-01-22 11:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 1.2 | 6.2069 | 1.1823
1868 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 11:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1868 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-01 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0.9 | 4.6552 | 0.8867
1868 | ППУ - Разработать и передать КД | 2020-01-22 12:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0.1 | 0.51724 | 0.098523
1868 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1868 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-22 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 1 | 4.9063 | 0.93453
1868 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-02 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 13 | 35 | 181.0353 | 34.4829
1868 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-30 09:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | ЩСН - Разработать и передать КД | 2019-12-31 12:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 0 | 0 | 0
1868 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-30 09:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 15:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1868 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-22 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 1 | 4.9063 | 0.93453
1868 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-03 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 14.75 | 15 | 77.5866 | 14.7784
1868 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-28 12:42 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 19.6251 | 3.7381
1868 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-29 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | ШТМ - Разработать и передать КД | 2019-12-14 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 28.5 | 33 | 170.6905 | 32.5125
1868 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-29 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-21 12:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1868 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-31 10:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1868 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1868 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-02-05 09:12 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | РУВН - Передать КД в производство | 2020-01-28 13:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | ШТМ - Передать КД в производство | 2020-01-28 14:06 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-03-16 10:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1868 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-30 15:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1868 | Произвести предразработку | 2019-10-03 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 5 | 25.8622 | 4.9261
1868 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и РЗА - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 11:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1868 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1868 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.75 | 0 | 0 | 0
1868 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1868 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1868 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-05 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 17:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1868 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.75 | 0 | 0 | 0
1868 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-02-10 12:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-04 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 9.8125 | 1.8691
1868 | ЩСН - Передать КД в производство | 2020-01-28 17:54 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-28 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 19.6251 | 3.7381
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-21 09:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063 | 0.93453
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Передать КД в производство | 2020-03-11 17:12 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9625 | 0.37381
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Разработать модели и чертежи | 2020-03-11 16:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6.8 | 8 | 39.2501 | 7.4762
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-03-12 17:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063 | 0.93453
1868 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-03-13 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.9063 | 0.93453
1869 | АВР - программа | 2020-02-25 16:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1869 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 19.12.2019 | 2019-12-21 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 8 | 38.1453 | 7.2658
1869 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 19.0726 | 3.6329
1869 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-03-09 16:45 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.9668 | 2.4699
1869 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-03-09 16:21 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 19.0726 | 3.6329
1869 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-15 15:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 16:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13.5 | 24 | 155.601 | 29.6383
1869 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-16 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 25.9335 | 4.9397
1869 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-17 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 32.4169 | 6.1746
1869 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-03-06 14:45 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 31.8 | 28 | 181.5345 | 34.578
1869 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-03-09 15:45 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.4834 | 1.2349
1869 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-02-21 10:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 40 | 60 | 286.0897 | 54.4933
1869 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-23 15:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 13 | 12 | 77.8005 | 14.8191
1869 | Произвести предразработку | 2019-10-21 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 38.9003 | 7.4096
1869 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-10-24 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 10 | 16 | 103.734 | 19.7589
1869 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-10-23 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 18.5 | 88.211 | 16.8021
1869 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-02-25 15:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 28.609 | 5.4493
1869 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-03-06 15:09 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 57.2179 | 10.8987
1869 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-23 17:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 14.3045 | 2.7247
1869 | Заказать наклейки на модуль | 2019-10-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4304 | 0.27247
1869 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-03-06 17:09 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 14.3045 | 2.7247
1869 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-23 15:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.5363 | 1.8164
1869 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-16 17:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-03-06 17:15 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1869 | Передать наклейки на производство | 2020-03-13 17:15 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1869 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-23 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 32.4169 | 6.1746
1869 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-25 17:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.4834 | 1.2349
1869 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-02-24 16:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 13.8 | 16 | 103.734 | 19.7589
1869 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-02-25 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.4834 | 1.2349
1869 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-24 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1869 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 2 | 9.5363 | 1.8164
1869 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-26 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1869 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2020-01-10 14:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 20 | 95.3632 | 18.1644
1869 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-10-07 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 11 | 40 | 190.7265 | 36.3289
1869 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-15 09:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.8 | 7 | 45.3836 | 8.6445
1869 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-29 09:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1869 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-12 09:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1869 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-23 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3.6 | 17.1654 | 3.2696
1869 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2020-02-21 15:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0.4 | 1.9073 | 0.36329
1869 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-24 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1869 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-25 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 6.4834 | 1.2349
1869 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-09 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 4.5 | 21.4567 | 4.087
1869 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-27 14:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-02-21 14:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 0.5 | 2.3841 | 0.45411
1869 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-27 14:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-24 15:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1869 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-10-25 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.4834 | 1.2349
1869 | ЯУО - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-10-08 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1.5 | 0.9 | 4.2913 | 0.8174
1869 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-27 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | ЯУО - Разработать и передать схемы | 2020-02-21 11:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0.1 | 0.47682 | 0.090822
1869 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-27 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | ЯУО - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-24 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1869 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-14 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1869 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-10 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1869 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-02-24 16:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-03-09 15:51 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1869 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1869 | Произвести предразработку | 2019-10-04 11:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 3 | 14.3045 | 2.7247
1869 | ЯУО - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1869 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1869 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1869 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1869 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-23 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1869 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-03-06 15:09 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-10-25 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 12.9668 | 2.4699
1869 | ЩСН - Передать КД в производство | 2020-01-24 14:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-24 12:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 25.9335 | 4.9397
1869 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2020-01-24 10:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.5934 | 0.49397
1869 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2020-01-24 09:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 25.9335 | 4.9397
1870 | Ведомость в 1с | 2019-10-10 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1871 | ШТМ - Структурная схема ТМ | 2019-12-20 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 67.3142 | 12.8217
1871 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4.3 | 8 | 179.5044 | 34.1913
1871 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 91.2783 | 17.3864
1871 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-30 17:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 179.5044 | 34.1913
1871 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 182.5567 | 34.7727
1871 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 182.5567 | 34.7727
1871 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 182.5567 | 34.7727
1871 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 182.5567 | 34.7727
1871 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 91.2783 | 17.3864
1871 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-11-28 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 273.835 | 52.1591
1871 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 91.2783 | 17.3864
1871 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-15 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-20 09:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 365.1134 | 69.5454
1871 | Произвести предразработку | 2019-10-30 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 365.1134 | 69.5454
1871 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 4 | 8 | 730.2267 | 139.0908
1871 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) - с готовой КД | 2019-12-23 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 9 | 14 | 314.1328 | 59.8348
1871 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 3 | 67.3142 | 12.8217
1871 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-15 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-12-21 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 14 | 33 | 740.4558 | 141.0392
1871 | РУВН - Разработать и передать схемы КРУ (КСО) | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | РУНН - Разработать и передать схемы Сигналы отходящих линий | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-20 14:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 134.6283 | 25.6435
1871 | Заказать наклейки на модуль | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 6.7314 | 1.2822
1871 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-23 17:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 134.6283 | 25.6435
1871 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-20 09:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 67.3142 | 12.8217
1871 | Открыть заказ для разработки КБЭ | 2019-10-29 12:08 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-18 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1871 | Передать наклейки на производство | 2019-12-31 17:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.5 | 2 | 182.5567 | 34.7727
1871 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 182.5567 | 34.7727
1871 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 91.2783 | 17.3864
1871 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-11-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 91.2783 | 17.3864
1871 | Ящик/и РЗА - Разработать модели и чертежи | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Ящик/и РЗА - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Ящик/и РЗА - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Ящик/и РЗА - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-23 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1871 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 91.2783 | 17.3864
1871 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 91.2783 | 17.3864
1871 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 91.2783 | 17.3864
1871 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-11-15 11:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-31 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 365.1134 | 69.5454
1871 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-20 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1871 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-03 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | ШТМ - Написать программу | 2020-01-16 09:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 40 | 60 | 1346.2833 | 256.4349
1871 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Подключение РГ - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Подключение РГ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | ШТМ - Разработать и передать схемы | 2019-12-23 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 15 | 32 | 718.0178 | 136.7653
1871 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-24 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1871 | ШОТ - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-16 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | ШОТ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | ШОТ - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | ШОТ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-11-27 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | ШОТ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик АВР НКУ - Написать программу | 2020-01-16 09:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1 | 22.4381 | 4.2739
1871 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-01-16 09:48 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 134.6283 | 25.6435
1871 | ШТМ - Запрограммировать устройство | 2020-01-21 09:48 | Жибуль Дмитрий Олегович | КБЭ | 8 | 12 | 269.2567 | 51.287
1871 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-30 16:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1871 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Ящик/и РЗА - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | ШОТ - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-26 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Произвести предразработку | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 6 | 10 | 224.3805 | 42.7392
1871 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик/и РЗА - РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.5 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1871 | Подключение РГ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | ШОТ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1871 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1871 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1871 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1871 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1871 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1871 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-10-29 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.1 | 0 | 0 | 0
1871 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-11-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1871 | РУНН - Разработать и передать схемы КД (ZSI) | 2019-11-16 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 3 | 67.3142 | 12.8217
1871 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 3 | 273.835 | 52.1591
1871 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2019-11-17 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 36.5113 | 6.9545
1873 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 27.4994 | 5.238
1873 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-16 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 12.3171 | 2.3461
1873 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-13 11:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 27.4994 | 5.238
1873 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634 | 0.46922
1873 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 11.5 | 34 | 209.3915 | 39.8841
1873 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 24.6343 | 4.6922
1873 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 30.7929 | 5.8653
1873 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-12-03 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 3 | 18.4757 | 3.5192
1873 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-09 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 1 | 6.1586 | 1.1731
1873 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-15 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 25.8 | 40 | 246.343 | 46.9225
1873 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-16 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1586 | 1.1731
1873 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-24 15:30 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 72 | 72 | 247.495 | 47.1419
1873 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-24 10:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14.2 | 20 | 123.1715 | 23.4612
1873 | Произвести предразработку | 2019-10-31 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5 | 9 | 55.4272 | 10.5576
1873 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-04 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.6 | 16 | 98.5372 | 18.769
1873 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-03 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 19 | 27 | 92.8106 | 17.6782
1873 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-02-05 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.7497 | 2.619
1873 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-13 10:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 82.4983 | 15.714
1873 | ЯУО - Разработать и передать схемы | 2020-02-05 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 20.6246 | 3.9285
1873 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-24 17:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.7497 | 2.619
1873 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.0312 | 0.19642
1873 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-13 15:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.7497 | 2.619
1873 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-24 10:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 13.7497 | 2.619
1873 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634 | 0.46922
1873 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-13 15:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | Передать наклейки на производство | 2020-02-20 15:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-12-02 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 24.6343 | 4.6922
1873 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-02 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 3 | 18.4757 | 3.5192
1873 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1586 | 1.1731
1873 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 12.8 | 24 | 147.8058 | 28.1535
1873 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-14 18:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1586 | 1.1731
1873 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 16:01 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1873 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.8749 | 1.3095
1873 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-06 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1873 | ЯУО - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-01 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.8749 | 1.3095
1873 | ЯУО - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-06 17:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-11-29 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 9 | 1 | 3.4374 | 0.65475
1873 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-11-27 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 29.75 | 35 | 120.3101 | 22.9162
1873 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-11 17:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.8 | 7 | 43.11 | 8.2114
1873 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-24 17:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1873 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-07 17:18 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1873 | ШТМ - Написать программу | 2020-02-03 10:54 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 24 | 82.4983 | 15.714
1873 | ЩУВ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1873 | ЩУВ - Разработать и передать схемы | 2020-02-07 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 26 | 89.3732 | 17.0235
1873 | ЩУВ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-10 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1873 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.7497 | 2.619
1873 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2020-02-11 10:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 20.6246 | 3.9285
1873 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-12 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1873 | Шкаф связи - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1873 | Шкаф связи - Разработать и передать схемы | 2019-12-21 15:30 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 24 | 82.4983 | 15.714
1873 | Шкаф связи - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-23 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1873 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 10.3123 | 1.9642
1873 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-02-05 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 12 | 41.2492 | 7.857
1873 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-06 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1873 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-02 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 6.1586 | 1.1731
1873 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-10 11:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634 | 0.46922
1873 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-10 11:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634 | 0.46922
1873 | ШТМ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-02 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 6.8749 | 1.3095
1873 | ШТМ - Разработать и передать схемы | 2020-02-10 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 14 | 48.124 | 9.1665
1873 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-11 15:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1873 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-02-20 10:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 3.4374 | 0.65475
1873 | ШТМ - Запрограммировать устройство | 2020-02-24 15:54 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 4 | 4 | 13.7497 | 2.619
1873 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-11 12:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1873 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 08:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1873 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-13 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634 | 0.46922
1873 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-13 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-23 14:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | Произвести предразработку | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 8 | 27.4994 | 5.238
1873 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1873 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | Шкаф связи - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1873 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1873 | ЩУВ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | ЯУО - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1873 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-04 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.9 | 0 | 0 | 0
1873 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-15 10:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634 | 0.46922
1873 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-04 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 6.1586 | 1.1731
1873 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2020-01-09 11:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.4634 | 0.46922
1873 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2020-01-09 11:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.6 | 4 | 24.6343 | 4.6922
1875 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 124.3163 | 23.6793
1875 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-09 16:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.6289 | 4.1198
1875 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-16 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 124.3163 | 23.6793
1875 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.6289 | 4.1198
1875 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-26 14:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 38 | 54 | 583.9805 | 111.2344
1875 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-08 14:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7.8 | 12 | 129.7734 | 24.7188
1875 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-21 11:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 46 | 40 | 432.5782 | 82.3958
1875 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-09 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.8145 | 2.0599
1875 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4.1 | 4 | 124.3163 | 23.6793
1875 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-04 14:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14.2 | 20 | 216.2891 | 41.1979
1875 | Произвести предразработку | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 64.8867 | 12.3594
1875 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-28 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 21.5 | 33 | 356.877 | 67.9766
1875 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-11 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 5 | 155.3954 | 29.5991
1875 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2020-01-14 15:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 186.4745 | 35.5189
1875 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2020-01-11 10:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 186.4745 | 35.5189
1875 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-04 15:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 3 | 93.2372 | 17.7595
1875 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-14 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 62.1582 | 11.8396
1875 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-04 14:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 93.2372 | 17.7595
1875 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-14 15:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1875 | Передать наклейки на производство | 2020-01-21 16:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1875 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-08 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.6289 | 4.1198
1875 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-24 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3.5 | 5 | 54.0723 | 10.2995
1875 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-13 11:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1875 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-10 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1875 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-15 16:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1875 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-31 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.2 | 8 | 86.5156 | 16.4792
1875 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-20 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1875 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-03 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1875 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-30 12:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1875 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-08 09:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1875 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-12-31 12:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.3258 | 0.82396
1875 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1875 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1875 | Произвести предразработку | 2019-11-12 16:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 124.3163 | 23.6793
1875 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1875 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.4 | 0 | 0 | 0
1875 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-08 14:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.3258 | 0.82396
1875 | РУНН - Разработать и передать схемы КД | 2020-01-14 10:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 24 | 745.8978 | 142.0758
1875 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-20 10:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.8145 | 2.0599
1876 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323 | 2.5585
1876 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-08 12:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7411 | 0.71259
1876 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-17 14:24 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323 | 2.5585
1876 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 16:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.8 | 1 | 3.7411 | 0.71259
1876 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 2.2447 | 0.42755
1876 | НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 13.0833 | 30 | 100.7422 | 19.189
1876 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-13 16:36 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 10.4 | 12 | 44.8931 | 8.5511
1876 | Произвести предразработку | 2019-11-28 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.4822 | 1.4252
1876 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-21 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 14.9644 | 2.8504
1876 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-25 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.3333 | 13 | 43.6549 | 8.3152
1876 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-14 09:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323 | 2.5585
1876 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-26 12:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323 | 2.5585
1876 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-13 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 13.4323 | 2.5585
1876 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-26 12:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1876 | Передать наклейки на производство | 2020-01-09 13:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1876 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-10 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 11.5 | 18 | 67.3396 | 12.8266
1876 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7411 | 0.71259
1876 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-20 16:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 34.8 | 32 | 119.7148 | 22.8028
1876 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-08 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7411 | 0.71259
1876 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 11:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1876 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1876 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать КД | 2019-11-26 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 2 | 6.7161 | 1.2793
1876 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 09:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1876 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-11-22 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11 | 15 | 50.3711 | 9.5945
1876 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-30 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1876 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-17 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1876 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-31 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1876 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-30 10:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1876 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-31 10:24 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.4964 | 0.28504
1876 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-17 11:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1876 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1876 | Произвести предразработку | 2019-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 13.4323 | 2.5585
1876 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-16 09:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1876 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-16 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1876 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-16 14:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1876 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-31 10:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.4964 | 0.28504
1876 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-20 09:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3.2 | 2 | 7.4822 | 1.4252
1877 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 47.4394 | 9.0361
1877 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-06 10:28 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 47.4394 | 9.0361
1877 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-13 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 23 | 181.851 | 34.6383
1877 | РУНН - Разработать и передать СБ | 2019-12-24 14:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 17 | 0 | 0 | 0
1877 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2019-12-23 15:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 19 | 12 | 94.8788 | 18.0722
1877 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-21 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 31.6263 | 6.0241
1877 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-30 12:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 31.6263 | 6.0241
1877 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-20 16:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 31.6263 | 6.0241
1877 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-30 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1877 | Передать наклейки на производство | 2020-01-17 15:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1877 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-24 15:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1877 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-26 15:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета ОЛ - Разработать и передать КД | 2019-12-21 13:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-24 14:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2019-12-21 17:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 63.2525 | 12.0481
1877 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-24 15:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1877 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 12:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1877 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-05 15:28 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1877 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-21 14:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1877 | Произвести предразработку | 2019-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 47.4394 | 9.0361
1877 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 09:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета ОЛ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 12:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1877 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1877 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-18 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.9 | 0 | 0 | 0
1877 | РУНН - Разработать и передать КД | 2019-12-04 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 68 | 108 | 853.9091 | 162.6494
1877 | Доработка КД по замечаниям ТЭО | 2019-12-26 16:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 189.7576 | 36.1443
1877 | РУНН - обвязка ТМ | 2019-12-27 17:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 189.7576 | 36.1443
1878 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 7 | 4 | 22.5966 | 4.3041
1878 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-08 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3058 | 1.0106
1878 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-20 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5966 | 4.3041
1878 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-23 15:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3058 | 1.0106
1878 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 12:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.6 | 3.1835 | 0.60638
1878 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.83 | 30 | 169.4748 | 32.2809
1878 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-11 12:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 8.6 | 12 | 63.6701 | 12.1276
1878 | Произвести предразработку | 2019-11-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 10.6117 | 2.0213
1878 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-25 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 3 | 4 | 21.2234 | 4.0425
1878 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-11 15:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5966 | 4.3041
1878 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-26 15:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5966 | 4.3041
1878 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-11 12:12 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 22.5966 | 4.3041
1878 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-26 16:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1878 | Передать наклейки на производство | 2020-01-09 16:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1878 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-11 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 4.5 | 7 | 37.1409 | 7.0745
1878 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 12:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3058 | 1.0106
1878 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 15:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 39 | 40 | 212.2336 | 40.4255
1878 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-08 12:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 5.3058 | 1.0106
1878 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 14:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1878 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-11-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.33333 | 2 | 11.2983 | 2.1521
1878 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-20 14:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1878 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-11-16 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 10 | 56.4916 | 10.7603
1878 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-30 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-17 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-31 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-30 11:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1878 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1878 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-31 11:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1223 | 0.40425
1878 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-17 15:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1878 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-28 09:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1878 | Произвести предразработку | 2019-11-12 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 6 | 33.895 | 6.4562
1878 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 14:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1878 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1878 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-31 11:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.1223 | 0.40425
1878 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-19 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 2 | 10.6117 | 2.0213
1879 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-10 11:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 8 | 165.6667 | 31.5556
1879 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-03-06 09:27 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 82.8334 | 15.7778
1879 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-21 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 9.5 | 11 | 227.7918 | 43.3889
1879 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 15 | 310.6251 | 59.1667
1879 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2020-01-21 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 8 | 8 | 165.6667 | 31.5556
1879 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2020-01-11 17:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 14 | 289.9168 | 55.2222
1879 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-18 14:57 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 41.4167 | 7.8889
1879 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-13 11:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 62.125 | 11.8333
1879 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-18 11:57 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 2 | 41.4167 | 7.8889
1879 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-13 11:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Передать наклейки на производство | 2020-01-20 15:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-13 17:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1879 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-22 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 3 | 62.125 | 11.8333
1879 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 5 | 4 | 82.8334 | 15.7778
1879 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 15 | 4 | 82.8334 | 15.7778
1879 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-10 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1879 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-03-05 14:27 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-10 11:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Произвести предразработку | 2019-11-13 12:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 124.2501 | 23.6667
1879 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-10 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-10 10:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-10 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-10 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1879 | Подключение УЗИП - Разработать и передать схемы КД | 2020-01-20 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 82.8334 | 15.7778
1879 | Комплект РКД (КБЭ) Доработка от 09.12.19 | 2019-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6.5 | 7 | 144.9584 | 27.6111
1879 | Начало закупки | 2020-01-10 08:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 6 | 26.3863 | 5.026
1880 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988 | 0.81881
1880 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 6 | 26.3863 | 5.026
1880 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-11-29 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.85975 | 0.16376
1880 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-11-29 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 16 | 32 | 68.7804 | 13.101
1880 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 3 | 6.4482 | 1.2282
1880 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 8.5975 | 1.6376
1880 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988 | 0.81881
1880 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 27 | 28 | 60.1828 | 11.4634
1880 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-02 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 31 | 47 | 101.0212 | 19.2421
1880 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988 | 0.81881
1880 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-04 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988 | 0.81881
1880 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 19.5 | 32 | 68.7804 | 13.101
1880 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-06 17:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 24 | 32 | 68.7804 | 13.101
1880 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.1494 | 0.40941
1880 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 21.9886 | 4.1883
1880 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2019-12-31 14:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10.4 | 16 | 34.3902 | 6.5505
1880 | Произвести предразработку | 2019-11-20 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 12.8963 | 2.4564
1880 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-11-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 10.5 | 20 | 42.9877 | 8.1881
1880 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-11-25 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 15 | 19 | 83.5567 | 15.9156
1880 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2019-12-12 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 4 | 17.5909 | 3.3506
1880 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.6667 | 5 | 21.9886 | 4.1883
1880 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2019-12-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 12.5 | 26 | 114.3408 | 21.7792
1880 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2019-12-31 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.5909 | 3.3506
1880 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.3193 | 0.2513
1880 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.2 | 4 | 17.5909 | 3.3506
1880 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2019-12-26 09:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 17.5909 | 3.3506
1880 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.85975 | 0.16376
1880 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | Передать наклейки на производство | 2019-12-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-10 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.2988 | 0.81881
1880 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.5 | 4 | 8.5975 | 1.6376
1880 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-11-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 1 | 2.1494 | 0.40941
1880 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1880 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1.0833 | 16 | 70.3636 | 13.4026
1880 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1880 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-19 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 2 | 8.7954 | 1.6753
1880 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.66667 | 2 | 8.7954 | 1.6753
1880 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1880 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-11-20 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 4.5 | 4 | 17.5909 | 3.3506
1880 | ЩСН - Разработать и передать КД | 2019-11-27 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 5 | 21.9886 | 4.1883
1880 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1880 | Ящик АВР - Написать программу | 2019-12-14 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 8.7954 | 1.6753
1880 | Ящик АВР - Запрограммировать устройство | 2019-12-26 10:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.3977 | 0.83766
1880 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-10 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-09 18:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-12-17 17:30 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.85975 | 0.16376
1880 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-03 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.85975 | 0.16376
1880 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | Произвести предразработку | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 8.7954 | 1.6753
1880 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-15 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1880 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.85975 | 0.16376
1880 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-11-24 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 4.2988 | 0.81881
1881 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-20 10:57 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 44.0803 | 8.3963
1881 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-02-04 10:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352 | 2.7305
1881 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-05 12:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 44.0803 | 8.3963
1881 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-17 14:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-15 12:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.2 | 6 | 43.0056 | 8.1915
1881 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-20 16:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 28.6704 | 5.461
1881 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-21 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 35.838 | 6.8263
1881 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-30 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352 | 2.7305
1881 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-29 12:00 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 46 | 40 | 286.7042 | 54.6103
1881 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-27 11:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704 | 5.461
1881 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-20 15:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352 | 2.7305
1881 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-21 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352 | 2.7305
1881 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-31 17:18 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.6 | 24 | 172.0225 | 32.7662
1881 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-20 11:54 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 27.8 | 32 | 229.3634 | 43.6883
1881 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-04 09:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | НКУ - Разработать и передать КД | 2020-01-23 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 24 | 132.241 | 25.1888
1881 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-19 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 7 | 18 | 99.1807 | 18.8916
1881 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-12 16:33 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 10.6 | 16 | 114.6817 | 21.8441
1881 | Произвести предразработку | 2019-12-03 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 6 | 11 | 78.8437 | 15.0178
1881 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2020-01-16 12:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 14 | 16 | 114.6817 | 21.8441
1881 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2020-01-17 16:27 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 24 | 36 | 198.3614 | 37.7831
1881 | РУНН - Разработать и передать СБ | 2020-01-21 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 66.1205 | 12.5944
1881 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2020-01-20 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать КД | 2020-01-17 12:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-04 17:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 36 | 198.3614 | 37.7831
1881 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-13 11:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.653 | 0.31486
1881 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-05 12:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | КРМ (ДФКУ) - Разработать и передать КД | 2020-01-16 17:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-12 16:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-20 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-05 09:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1881 | Передать наклейки на производство | 2020-02-12 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1881 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-30 15:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3352 | 2.7305
1881 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-06 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 4 | 28.6704 | 5.461
1881 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 14:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 14:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 66.1205 | 12.5944
1881 | КРМ (ДФКУ) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-20 16:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-20 16:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 11:03 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 10:42 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 9.2 | 8 | 57.3408 | 10.9221
1881 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.5 | 2 | 14.3352 | 2.7305
1881 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-20 16:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-11 17:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 9.4 | 8 | 57.3408 | 10.9221
1881 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-20 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-22 15:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1881 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-24 15:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 49.5904 | 9.4458
1881 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 15:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1881 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-26 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 1 | 5.51 | 1.0495
1881 | Разработать схему электрическую общую ЩСУ (Э6) | 2020-01-15 17:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 49.5904 | 9.4458
1881 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-17 15:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 7 | 10 | 71.6761 | 13.6526
1881 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-31 15:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1881 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-14 15:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Ящик/и учета - Разработать и передать КД | 2020-01-16 12:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 12:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-17 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8.5 | 8.1 | 44.6313 | 8.5012
1881 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2019-12-30 11:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 0.9 | 4.959 | 0.94458
1881 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 11:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1881 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 10:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.7 | 1.5 | 8.2651 | 1.5743
1881 | ППУ - Разработать и передать КД | 2019-12-27 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1881 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-30 16:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 11:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-16 11:00 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 11.5 | 15.3 | 84.3036 | 16.0578
1881 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-31 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-12-30 09:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 1.7 | 9.3671 | 1.7842
1881 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-31 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-31 10:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1881 | ЩНО - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 14:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | ЩНО - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | ЩНО - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-31 14:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЩНО - Разработать и передать КД | 2020-01-20 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 22.0402 | 4.1981
1881 | ЩНО - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-31 14:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЩНО - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 09:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 11:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 11:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2.3 | 4 | 22.0402 | 4.1981
1881 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-27 15:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704 | 5.461
1881 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-21 17:51 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ШТМ - Разработать и передать КД | 2019-12-27 16:06 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 66.1205 | 12.5944
1881 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-22 09:03 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-30 16:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик АВР НКУ - Написать программу | 2020-03-10 16:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 5.51 | 1.0495
1881 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-03-10 16:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 5.51 | 1.0495
1881 | Ящик АВР - Запрограммировать устройство | 2020-03-13 12:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 5.51 | 1.0495
1881 | Ящик АВР НКУ - Запрограммировать устройство | 2020-03-13 14:33 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 5.51 | 1.0495
1881 | ШТМ - Запрограммировать устройство | 2020-03-12 17:33 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.51 | 1.0495
1881 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-16 14:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1881 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-17 17:27 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1881 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-01-29 12:24 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | РУВН - Передать КД в производство | 2020-01-17 14:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | КРМ (ДФКУ) - Передать КД в производство | 2020-01-17 14:54 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-01-17 14:54 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ШТМ - Передать КД в производство | 2020-01-20 17:39 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-04 17:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-20 12:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | Произвести предразработку | 2019-12-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2.5 | 5 | 27.5502 | 5.2477
1881 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 16:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1881 | ЩНО - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 16:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 15:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1881 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 15:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1881 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-26 10:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 15:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-20 16:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1881 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-16 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1881 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 16:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1881 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 11:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 09:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 2 | 0 | 0 | 0
1881 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-31 17:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2020-01-16 16:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2.2 | 3 | 21.5028 | 4.0958
1881 | ЩСН - Передать КД в производство | 2019-12-30 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-30 09:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704 | 5.461
1881 | ЩНО - Передать КД в производство | 2019-12-30 13:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЩНО - Разработать модели и чертежи | 2019-12-30 12:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704 | 5.461
1881 | Разработать схему электрическую общую щита ПРС (Э6) | 2020-01-15 10:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Разработать схему электрическую общую ЩНО (Э6) | 2020-01-15 12:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 16.5301 | 3.1486
1881 | Щит ПРС - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 12:54 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | Щит ПРС - Разработать модели и чертежи | 2019-12-30 16:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704 | 5.461
1881 | Щит ПРС - Передать КД в производство | 2019-12-30 17:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | Щит ПРС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 33.0602 | 6.2972
1881 | Щит ПРС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 11:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | Щит ПРС - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | Щит ПРС - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-08 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | Щит ПРС - Разработать и передать КД | 2020-01-17 16:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 22.0402 | 4.1981
1881 | Щит ПРС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 16:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1881 | ЯУО - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 12:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1676 | 1.3653
1881 | ЯУО - Разработать модели и чертежи | 2019-12-31 11:18 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.6704 | 5.461
1881 | ЯУО - Передать КД в производство | 2019-12-31 11:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЯУО - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 3 | 16.5301 | 3.1486
1881 | ЯУО - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-26 09:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1881 | ЯУО - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-08 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЯУО - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-08 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.867 | 0.5461
1881 | ЯУО - Разработать и передать КД | 2020-01-17 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 2 | 11.0201 | 2.0991
1881 | ЯУО - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 14:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1882 | Разработать схему электрическую общую щита ПРС (Э6) | 2020-01-24 09:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-29 10:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 39.3379 | 7.4929
1882 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-02-03 10:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-13 12:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 4 | 8 | 39.3379 | 7.4929
1882 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-15 15:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-15 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-16 17:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-31 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-22 09:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 46.6 | 40 | 421.1207 | 80.2135
1882 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-30 14:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-30 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-23 09:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8.2 | 12 | 126.3362 | 24.064
1882 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-16 16:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 42.1121 | 8.0213
1882 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-03 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528 | 2.0053
1882 | НКУ - Разработать и передать КД | 2020-02-06 16:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 36 | 177.0206 | 33.7182
1882 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2020-01-09 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 16 | 24 | 118.0137 | 22.4788
1882 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-23 15:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 5.2 | 8 | 84.2241 | 16.0427
1882 | Произвести предразработку | 2019-12-03 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 63.1681 | 12.032
1882 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2020-01-11 13:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 10.5 | 8 | 84.2241 | 16.0427
1882 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2020-01-28 15:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 24 | 32 | 157.3516 | 29.9717
1882 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать КД | 2020-01-27 16:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 19.669 | 3.7465
1882 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать КД | 2020-01-27 11:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-12 16:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 24 | 36 | 177.0206 | 33.7182
1882 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-24 10:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.4752 | 0.28099
1882 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-13 11:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | КРМ (ДФКУ) - Разработать и передать КД | 2020-01-24 16:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 19.669 | 3.7465
1882 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-03-23 15:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-16 15:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-12 17:48 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | Передать наклейки на производство | 2020-02-20 12:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-02-03 09:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 2 | 3 | 31.5841 | 6.016
1882 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 16:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 15:06 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-28 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-30 11:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 10 | 15 | 73.7586 | 14.0493
1882 | КРМ (ДФКУ) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 09:06 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528 | 2.0053
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-30 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 6 | 9 | 44.2551 | 8.4296
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-14 15:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-14 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 16:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1882 | КРМ (ДФКУ) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-23 10:54 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 7.4 | 6 | 63.1681 | 12.032
1882 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 15:36 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528 | 2.0053
1882 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-15 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528 | 2.0053
1882 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-14 10:00 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 9.4 | 8 | 84.2241 | 16.0427
1882 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-15 11:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528 | 2.0053
1882 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-10 16:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-07 17:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-26 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-29 10:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1882 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-31 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 1 | 4.9172 | 0.93662
1882 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2020-01-10 18:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 12 | 59.0069 | 11.2394
1882 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-13 14:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 6.4 | 9 | 94.7522 | 18.048
1882 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-27 14:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-10 14:48 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 13:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | Ящик/и учета - Разработать и передать КД | 2020-01-24 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 4 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 14:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1882 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 11:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 118.0137 | 22.4788
1882 | ЩПС - Разработать и передать КД | 2020-01-08 10:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.669 | 3.7465
1882 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 14:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1882 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 15:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.8345 | 1.8732
1882 | ППУ - Разработать и передать КД | 2019-12-31 12:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172 | 0.93662
1882 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 12:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1882 | ЩСН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 16:12 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528 | 2.0053
1882 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 14:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 10 | 15 | 73.7586 | 14.0493
1882 | ЩСН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-09 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | ЩСН - Разработать и передать КД | 2019-12-31 17:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 2 | 4 | 19.669 | 3.7465
1882 | ЩСН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-09 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 14:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1882 | Щит ПРС - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 17:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528 | 2.0053
1882 | Щит ПРС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 16:00 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 19.669 | 3.7465
1882 | Щит ПРС - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-20 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | Щит ПРС - Разработать и передать КД | 2020-01-27 14:30 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 2 | 4 | 19.669 | 3.7465
1882 | Щит ПРС - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-20 09:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | Щит ПРС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-28 14:36 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1882 | ШТМ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 09:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.6 | 1 | 10.528 | 2.0053
1882 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 16:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 9.8345 | 1.8732
1882 | ШТМ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-31 15:30 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 42.1121 | 8.0213
1882 | ШТМ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-30 16:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | ШТМ - Разработать и передать КД | 2019-12-31 11:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 59.0069 | 11.2394
1882 | ШТМ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-30 17:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 14:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик АВР НКУ - Написать программу | 2020-03-19 15:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172 | 0.93662
1882 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-03-19 15:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172 | 0.93662
1882 | Ящик АВР - Запрограммировать устройство | 2020-03-24 11:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172 | 0.93662
1882 | Ящик АВР НКУ - Запрограммировать устройство | 2020-03-24 12:36 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172 | 0.93662
1882 | ШТМ - Запрограммировать устройство | 2020-03-23 16:36 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 4.9172 | 0.93662
1882 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-11 15:00 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-28 16:30 | Тимашкова Юлия Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-01-22 09:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | РУВН - Передать КД в производство | 2020-01-29 12:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | КРМ (ДФКУ) - Передать КД в производство | 2020-01-13 15:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-01-14 10:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | ШТМ - Передать КД в производство | 2020-01-29 16:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-12 17:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1882 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-29 10:42 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1882 | Произвести предразработку | 2019-12-06 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 29.5034 | 5.6197
1882 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-16 12:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-30 11:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1882 | Щит ПРС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-31 16:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1882 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 17:30 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 16:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1882 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-24 15:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1882 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-27 09:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1882 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-16 11:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | КРМ (ДФКУ) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-31 09:18 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-31 14:12 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1882 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-16 12:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1882 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-23 09:36 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | РУНН - Разработать и передать СБ | 2020-02-07 15:48 | Добыш Константин Викторович | КБЭ | 8 | 0 | 0 | 0
1882 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2020-01-11 16:24 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 1.4 | 2 | 21.056 | 4.0107
1882 | ЩСН - Передать КД в производство | 2020-01-08 10:00 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | ЩСН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-08 09:48 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 42.1121 | 8.0213
1882 | Щит ПРС - Передать КД в производство | 2020-01-17 09:18 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 4.2112 | 0.80213
1882 | Щит ПРС - Разработать модели и чертежи | 2020-01-17 09:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 42.1121 | 8.0213
1883 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.4302 | 1.6058
1883 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-11 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 3.3183 | 0.63206
1883 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-17 16:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 4 | 8.4302 | 1.6058
1883 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.66367 | 0.12641
1883 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 9 | 12 | 19.91 | 3.7924
1883 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 4.9775 | 0.9481
1883 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 4 | 6.6367 | 1.2641
1883 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-08 17:18 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 5.2 | 8 | 13.2733 | 2.5283
1883 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-10 09:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592 | 0.31603
1883 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-10 09:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592 | 0.31603
1883 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-09 17:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 17.4 | 20 | 33.1833 | 6.3206
1883 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-26 10:36 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 27.6 | 24 | 39.82 | 7.5848
1883 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-11 09:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592 | 0.31603
1883 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-16 09:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 25.2906 | 4.8173
1883 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 6 | 9 | 18.968 | 3.6129
1883 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-23 16:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 14 | 16 | 26.5467 | 5.0565
1883 | Произвести предразработку | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 8 | 13.2733 | 2.5283
1883 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 20 | 33.1833 | 6.3206
1883 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-23 13:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 20 | 32 | 67.4417 | 12.846
1883 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-17 15:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 25.2906 | 4.8173
1883 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-23 17:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 4.2151 | 0.80288
1883 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.63227 | 0.12043
1883 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-17 16:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 2.1076 | 0.40144
1883 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-23 16:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 2 | 4.2151 | 0.80288
1883 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.66367 | 0.12641
1883 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-17 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | Передать наклейки на производство | 2020-01-24 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592 | 0.31603
1883 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-08 14:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592 | 0.31603
1883 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-23 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592 | 0.31603
1883 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 12:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 13.8 | 12 | 19.91 | 3.7924
1883 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-23 14:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 1.6592 | 0.31603
1883 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 10:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1883 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 09:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 3 | 1 | 2.1076 | 0.40144
1883 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-16 15:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 2.1076 | 0.40144
1883 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-20 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 6.3227 | 1.2043
1883 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-08 10:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.4 | 8 | 13.2733 | 2.5283
1883 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-21 10:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1883 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-04 10:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1883 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 6 | 12.6453 | 2.4086
1883 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-15 10:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 12.6453 | 2.4086
1883 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-16 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-20 14:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 11 | 12 | 25.2906 | 4.8173
1883 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-16 14:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 12.6453 | 2.4086
1883 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-17 15:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 1.6592 | 0.31603
1883 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-31 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1883 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 14:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | РУВН - Передать КД в производство | 2020-01-08 17:30 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.66367 | 0.12641
1883 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-18 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.66367 | 0.12641
1883 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-17 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | Произвести предразработку | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 2 | 4 | 8.4302 | 1.6058
1883 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1883 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1883 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-09 17:42 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.66367 | 0.12641
1883 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 2 | 3.3183 | 0.63206
1884 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 4 | 17.0618 | 3.2499
1884 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-14 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 9.6988 | 1.8474
1884 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-22 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 17.0618 | 3.2499
1884 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1884 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-10 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 19.3977 | 3.6948
1884 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.4 | 0.8 | 3.8795 | 0.73896
1884 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.8494 | 0.9237
1884 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-09 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1884 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-13 11:54 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 7 | 8 | 38.7953 | 7.3896
1884 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-10 11:54 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 9.2 | 8 | 38.7953 | 7.3896
1884 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-14 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.8494 | 0.9237
1884 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 17:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 51.1855 | 9.7496
1884 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-24 12:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 25.5927 | 4.8748
1884 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-23 16:06 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.8 | 2 | 9.6988 | 1.8474
1884 | Произвести предразработку | 2019-11-29 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.4 | 4 | 19.3977 | 3.6948
1884 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2020-01-09 10:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 6 | 29.0965 | 5.5422
1884 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2020-01-10 10:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 10 | 6 | 25.5927 | 4.8748
1884 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-21 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 25.5927 | 4.8748
1884 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-24 09:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655 | 0.81247
1884 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.2796 | 0.24374
1884 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-21 17:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655 | 0.81247
1884 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-23 16:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655 | 0.81247
1884 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1884 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-21 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | Передать наклейки на производство | 2020-01-28 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1884 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-08 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.3 | 1 | 4.8494 | 0.9237
1884 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-30 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.8494 | 0.9237
1884 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-26 16:12 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 4.6 | 4 | 19.3977 | 3.6948
1884 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-30 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 4.8494 | 0.9237
1884 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 17:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1884 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 14:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 1 | 4.2655 | 0.81247
1884 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 18:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655 | 0.81247
1884 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-22 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-23 17:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 12.7964 | 2.4374
1884 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-08 11:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.6 | 3 | 14.5482 | 2.7711
1884 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-21 11:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1884 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-04 11:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1884 | ЩОПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 15:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655 | 0.81247
1884 | ЩОПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-21 10:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655 | 0.81247
1884 | ЩОПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-22 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2020-01-08 17:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 25.5927 | 4.8748
1884 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-21 11:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 4.2655 | 0.81247
1884 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-22 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1884 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-31 10:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1884 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-10 10:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | РУВН - Передать КД в производство | 2020-01-08 17:42 | Глебик Оксана Анатольевна | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1884 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-18 17:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1884 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-21 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | Произвести предразработку | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 8.5309 | 1.6249
1884 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | ЩОПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1884 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1884 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-13 12:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1884 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-08 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.9398 | 0.36948
1889 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.7 | 6 | 59.4113 | 11.3164
1889 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-17 14:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3873 | 2.7404
1889 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 6 | 59.4113 | 11.3164
1889 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-11 11:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775 | 0.54809
1889 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 21.8 | 36 | 258.9713 | 49.3279
1889 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 15:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 43.1619 | 8.2213
1889 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-13 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.6 | 5 | 35.9682 | 6.8511
1889 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 16:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3873 | 2.7404
1889 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2020-01-10 15:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 64.2 | 52 | 374.0696 | 71.2513
1889 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-16 12:06 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 27.6 | 40 | 287.7458 | 54.8087
1889 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-14 12:42 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 29.8 | 40 | 287.7458 | 54.8087
1889 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-17 12:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1936 | 1.3702
1889 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-10 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 11 | 6 | 59.4113 | 11.3164
1889 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-14 15:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 16.4 | 24 | 172.6475 | 32.8852
1889 | Произвести предразработку | 2019-11-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 5.4 | 10 | 71.9365 | 13.7022
1889 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 22 | 40 | 287.7458 | 54.8087
1889 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-14 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 17 | 35 | 346.5659 | 66.0125
1889 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2020-01-30 12:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 6 | 59.4113 | 11.3164
1889 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2020-01-29 17:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 10 | 15 | 148.5282 | 28.2911
1889 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-02-03 14:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 36 | 356.4677 | 67.8986
1889 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2020-01-23 10:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 1.4 | 13.8626 | 2.6405
1889 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-14 17:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 29.7056 | 5.6582
1889 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 2.9706 | 0.56582
1889 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-03 17:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 2 | 19.8038 | 3.7721
1889 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-14 15:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 29.7056 | 5.6582
1889 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-13 11:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 7.1936 | 1.3702
1889 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-03 17:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | Передать наклейки на производство | 2020-02-10 17:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-13 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 14.3873 | 2.7404
1889 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-05 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 3 | 5 | 35.9682 | 6.8511
1889 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-30 17:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1889 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 4 | 39.6075 | 7.5443
1889 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-31 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-11 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 12.6 | 124.7637 | 23.7645
1889 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-24 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1889 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-11 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 8.6 | 16 | 115.0983 | 21.9235
1889 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-24 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1889 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-07 11:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1889 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-13 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.5 | 1 | 9.9019 | 1.8861
1889 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2020-01-30 11:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 6 | 59.4113 | 11.3164
1889 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-31 11:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-10 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 16.2 | 160.4105 | 30.5544
1889 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-23 15:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 1.2 | 11.8823 | 2.2633
1889 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-24 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1889 | ППУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-12 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 9.9019 | 1.8861
1889 | ППУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-30 14:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 9.9019 | 1.8861
1889 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-31 14:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-13 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 21.25 | 26.1 | 258.4391 | 49.2265
1889 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2019-12-23 12:30 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 2.9 | 28.7155 | 5.4696
1889 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-24 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1889 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-06 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 7.1936 | 1.3702
1889 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-30 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775 | 0.54809
1889 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-30 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775 | 0.54809
1889 | ШТМ - Разработать и передать схемы (СБ) | 2020-01-24 15:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 14 | 138.6263 | 26.405
1889 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-10 10:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1889 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-09 15:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | РУНН - Передать КД в производство | 2020-01-11 11:18 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 2.8775 | 0.54809
1889 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-03 14:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-09 16:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | Произвести предразработку | 2019-11-28 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 59.4113 | 11.3164
1889 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1889 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1889 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-16 12:18 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775 | 0.54809
1889 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-07 18:00 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 14.3873 | 2.7404
1889 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2019-12-26 17:24 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 2.8775 | 0.54809
1889 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-26 17:12 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 2.8 | 4 | 28.7746 | 5.4809
1890 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1890 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 15:50 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 1 | 0 | 0
1890 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-13 15:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1890 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-14 09:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1890 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-17 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1890 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-14 15:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 1.4 | 2 | 0 | 0
1890 | Произвести предразработку | 2019-11-28 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 0 | 0
1890 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-14 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-17 10:42 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 0 | 0
1890 | Заказать наклейки на модуль | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1890 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-02-04 09:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1890 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-14 15:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1890 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-13 11:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1890 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-02-04 09:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | Передать наклейки на производство | 2020-02-11 09:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-30 17:49 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-31 12:49 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-24 10:31 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-31 11:49 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-24 15:31 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | ППУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-31 14:49 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-24 12:37 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-30 09:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1890 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-27 15:31 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-09 15:12 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-02-03 15:49 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-09 16:07 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1890 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | ППУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1890 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-11-30 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1895 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 2 | 41.4704 | 7.8991
1895 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 26.3477 | 5.0186
1895 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-26 16:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 41.4704 | 7.8991
1895 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695 | 1.0037
1895 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 26.3477 | 5.0186
1895 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.2 | 4 | 52.6955 | 10.0372
1895 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 6 | 79.0432 | 15.0559
1895 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 6 | 79.0432 | 15.0559
1895 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 26.3477 | 5.0186
1895 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 26.3477 | 5.0186
1895 | Ростверк и площадки обслуживания - Разработать общий чертеж | 2019-12-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.1 | 0.4 | 5.2695 | 1.0037
1895 | Ростверк и площадки обслуживания - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695 | 1.0037
1895 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2019-12-16 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 26.3477 | 5.0186
1895 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 1 | 13.1739 | 2.5093
1895 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.1739 | 2.5093
1895 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-27 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 6.6 | 12 | 158.0865 | 30.1117
1895 | Произвести предразработку | 2019-12-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 52.6955 | 10.0372
1895 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-11 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 26.3477 | 5.0186
1895 | Откорректировать и передать комплект КД в ПО | 2019-12-26 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 8 | 12 | 248.8225 | 47.3948
1895 | Ящик ввода НКУ - Разработать и передать КД | 2019-12-24 13:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 4 | 6 | 124.4113 | 23.6974
1895 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-28 09:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 62.2056 | 11.8487
1895 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 6.2206 | 1.1849
1895 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-23 18:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 1.5 | 31.1028 | 5.9243
1895 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-27 14:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 62.2056 | 11.8487
1895 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695 | 1.0037
1895 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-26 14:06 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1895 | Передать наклейки на производство | 2020-01-08 10:00 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 1 | 2 | 41.4704 | 7.8991
1895 | Ростверк и площадки обслуживания - Подготовить РКД | 2019-12-12 11:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695 | 1.0037
1895 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.1739 | 2.5093
1895 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1739 | 2.5093
1895 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 13.1739 | 2.5093
1895 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-31 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1895 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-20 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1895 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-03 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1895 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-31 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1895 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695 | 1.0037
1895 | НКУ - Передать КД в производство | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695 | 1.0037
1895 | Произвести предразработку | 2019-12-10 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 1 | 2 | 41.4704 | 7.8991
1895 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2019-12-12 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 5.2695 | 1.0037
1895 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 13.1739 | 2.5093
1896 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-09 18:00 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 1 | 0 | 0
1896 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-21 12:54 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1896 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1896 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1896 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1896 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-01-27 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 0 | 0
1896 | Произвести предразработку | 2019-12-10 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 0 | 0
1896 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-01-27 16:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 2 | 3 | 0 | 0
1896 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 10:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1896 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-01-27 14:12 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1896 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-11 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1896 | Передать наклейки на производство | 2019-12-26 14:36 | Тиханский Максим Васильевич | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1896 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-13 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1896 | Произвести предразработку | 2019-12-10 09:48 | Филончик Валентина Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1896 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-11 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1897 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 8 | 52.3987 | 9.9807
1897 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-02-13 11:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.683 | 3.5587
1897 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:43 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 8 | 52.3987 | 9.9807
1897 | Модуль - Передать КД в производство | 2019-12-16 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2019-12-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.7 | 6 | 56.0489 | 10.676
1897 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.8 | 5 | 46.7074 | 8.8966
1897 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | РУНН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 7 | 8 | 74.7318 | 14.2346
1897 | РУВН - Разработать модели и чертежи | 2019-12-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 8 | 74.7318 | 14.2346
1897 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | РУВН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-20 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.683 | 3.5587
1897 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-02-12 09:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 13.6 | 12 | 112.0977 | 21.3519
1897 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.5 | 1 | 9.3415 | 1.7793
1897 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-28 12:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 24 | 36 | 235.7941 | 44.9132
1897 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-28 17:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 27.2 | 24 | 224.1954 | 42.7039
1897 | Произвести предразработку | 2019-12-13 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.2 | 8 | 74.7318 | 14.2346
1897 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 2 | 4 | 37.3659 | 7.1173
1897 | РУНН - Разработать и передать схемы СБ | 2020-01-28 17:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 39.299 | 7.4855
1897 | Ящик/и АВР (Ввод) - Разработать и передать схемы | 2020-01-23 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5498 | 1.2476
1897 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2020-01-30 17:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 39.299 | 7.4855
1897 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-02 10:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 19.6495 | 3.7428
1897 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.965 | 0.37428
1897 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-28 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 2 | 13.0997 | 2.4952
1897 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | Передать наклейки на производство | 2020-01-31 17:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1897 | РУНН - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-20 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 18.683 | 3.5587
1897 | РУНН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-17 12:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 9.3415 | 1.7793
1897 | РУВН - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-16 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-26 17:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5498 | 1.2476
1897 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-17 11:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 1.6 | 3 | 28.0244 | 5.338
1897 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-02-11 09:24 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 13.6 | 12 | 112.0977 | 21.3519
1897 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-02-12 11:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 9.3415 | 1.7793
1897 | РУНН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-30 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1897 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-29 13:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-24 15:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 2 | 3 | 19.6495 | 3.7428
1897 | Ящик/и учета НКУ - Разработать и передать схемы | 2020-01-30 12:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 39.299 | 7.4855
1897 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-31 12:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-27 09:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5498 | 1.2476
1897 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-31 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | РУВН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-26 16:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5498 | 1.2476
1897 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-30 12:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 78.598 | 14.9711
1897 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-14 12:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 6 | 11 | 102.7562 | 19.5726
1897 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-28 12:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1897 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-11 12:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик/и учета - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-26 15:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 78.598 | 14.9711
1897 | Ящик/и учета - Разработать и передать схемы | 2020-01-22 12:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 39.299 | 7.4855
1897 | Ящик/и учета - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 12:24 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1897 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-27 10:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5498 | 1.2476
1897 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-31 12:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 39.299 | 7.4855
1897 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-27 11:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5498 | 1.2476
1897 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-29 17:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 8 | 12 | 78.598 | 14.9711
1897 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-30 17:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | ШТМ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-27 12:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5498 | 1.2476
1897 | ШТМ - Разработать и передать схемы | 2020-01-22 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 4 | 6 | 39.299 | 7.4855
1897 | ШТМ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-03-02 17:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 1 | 6.5498 | 1.2476
1897 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-13 15:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1897 | РУНН - Передать КД в производство | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | РУВН - Передать КД в производство | 2019-12-17 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-02-11 09:48 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик/и АВР (Ввод) - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | ШТМ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0
1897 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик/и учета НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1897 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1.7 | 0 | 0 | 0
1897 | Ящик/и учета - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0
1897 | РУНН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0
1897 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-02-12 09:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 0.4 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 3.7366 | 0.71173
1897 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2020-01-08 12:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 16 | 24 | 157.1961 | 29.9421
1897 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 14:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1897 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 15:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1898 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1898 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:45 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1898 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1898 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1898 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1898 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1898 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-28 17:36 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1898 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-02 10:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1898 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1898 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 14:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1898 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1898 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 15:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1898 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 14:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1898 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1898 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1899 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0
1899 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:46 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1899 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1899 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1899 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1899 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1899 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-02 09:57 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1899 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-02 11:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1899 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1899 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 14:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1899 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1899 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 15:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1899 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 14:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1899 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1899 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1900 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1900 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:47 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1900 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1900 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1900 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1900 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1900 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-02 17:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1900 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-02 17:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1900 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1900 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 14:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1900 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1900 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 15:54 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1900 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 15:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1900 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1900 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1901 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1901 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1901 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1901 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1901 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1901 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1901 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-02 17:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1901 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-03 09:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1901 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1901 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 15:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1901 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1901 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 16:00 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1901 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 15:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1901 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1901 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1902 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1902 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:49 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1902 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1902 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1902 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1902 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1902 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-03 15:12 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1902 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-03 15:42 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1902 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1902 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 15:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1902 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1902 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 16:06 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1902 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 15:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1902 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1902 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1903 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1903 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:50 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1903 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1903 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1903 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1903 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1903 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-02 17:36 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1903 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-03 16:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1903 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1903 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 15:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1903 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1903 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 16:12 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1903 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 15:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1903 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1903 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1904 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1904 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:51 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1904 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1904 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1904 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1904 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1904 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-05 09:48 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1904 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-05 10:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1904 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1904 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 15:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1904 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1904 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 16:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1904 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 15:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1904 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1904 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1905 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1905 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:52 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1905 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1905 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1905 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1905 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1905 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-03-03 09:57 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1905 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-05 10:48 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1905 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1905 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 15:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1905 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1905 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 16:24 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1905 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1905 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1905 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1906 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.02 | 0 | 0 | 0
1906 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-02-03 12:44 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1906 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1906 | РУНН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-18 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1906 | РУВН - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1906 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-13 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1906 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-28 17:24 | Волкова Алёна Александровна | КБМ | 2.2 | 2 | 0 | 0
1906 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-03-05 11:18 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.5 | 3 | 0 | 0
1906 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1906 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-31 15:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1906 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2019-12-17 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1906 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-31 16:30 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1906 | Передать наклейки на производство | 2020-02-07 15:36 | Жук Марина Владимировна | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1906 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-02-12 10:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1906 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-18 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1908 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-08 14:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 6 | 10.3499 | 1.9714
1908 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-29 15:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 4.1153 | 0.78387
1908 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-29 15:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 6 | 10.3499 | 1.9714
1908 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-10 11:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.82307 | 0.15677
1908 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-10 10:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 13.2 | 25 | 51.4418 | 9.7984
1908 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-11 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 6.173 | 1.1758
1908 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-11 15:48 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 8.2307 | 1.5677
1908 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-28 12:06 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 20.8 | 24 | 49.3841 | 9.4065
1908 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-21 11:54 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 63.6 | 56 | 115.2296 | 21.9485
1908 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-29 14:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0577 | 0.39194
1908 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2019-12-27 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.725 | 0.32857
1908 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-24 10:48 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 13.8 | 16 | 32.9227 | 6.271
1908 | Произвести предразработку | 2019-12-14 10:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3 | 6 | 12.346 | 2.3516
1908 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2020-01-08 12:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 7.5 | 12 | 24.6921 | 4.7032
1908 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-31 16:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 36 | 62.0993 | 11.8284
1908 | Схема управления трансформаторами - Разработать и передать схемы | 2020-01-17 14:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 24 | 36 | 62.0993 | 11.8284
1908 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-28 12:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 20.6998 | 3.9428
1908 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2020-01-14 14:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 12 | 20.6998 | 3.9428
1908 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-24 12:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 5.1749 | 0.9857
1908 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-14 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0.51749 | 0.09857
1908 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-28 16:30 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 3 | 3 | 5.1749 | 0.9857
1908 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-24 10:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 2 | 3 | 5.1749 | 0.9857
1908 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-11 11:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.82307 | 0.15677
1908 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-28 16:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1908 | Передать наклейки на производство | 2020-02-04 16:36 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1908 | Ящик/и РЗА - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 15:18 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-20 14:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-27 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 6 | 11 | 18.9748 | 3.6142
1908 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-15 14:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | Схема управления трансформаторами - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-26 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 25 | 43.1245 | 8.2142
1908 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-09 12:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.4 | 8 | 16.4614 | 3.1355
1908 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-22 12:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1908 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-05 12:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1908 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-27 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 10.3499 | 1.9714
1908 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-13 16:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 10.3499 | 1.9714
1908 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-14 16:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 20.6998 | 3.9428
1908 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-20 09:18 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 12 | 20.6998 | 3.9428
1908 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-21 09:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 12:36 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0577 | 0.39194
1908 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-23 11:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.82307 | 0.15677
1908 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-23 12:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0.82307 | 0.15677
1908 | РУВН - Запрограммировать устройство | 2020-02-27 11:48 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 1.725 | 0.32857
1908 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-08 14:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1908 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 17:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1908 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-29 14:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1908 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-31 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1908 | Произвести предразработку | 2019-12-12 14:31 | Кучинский Андрей | КБЭ | 3 | 6 | 10.3499 | 1.9714
1908 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-27 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | Ящик/и РЗА - РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 09:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 11:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-27 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-27 10:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1908 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-28 12:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.82307 | 0.15677
1908 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2020-01-09 12:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 2.0577 | 0.39194
1908 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2019-12-21 11:42 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 0.82307 | 0.15677
1908 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 11:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 8.2307 | 1.5677
1909 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-09 15:54 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 20.9158 | 3.984
1909 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-31 09:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1 | 2 | 7.4198 | 1.4133
1909 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-31 09:49 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 10.4579 | 1.992
1909 | Модуль - Передать КД в производство | 2020-01-10 16:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.484 | 0.28266
1909 | Модуль - Разработать модели и чертежи | 2020-01-10 12:36 | Носик Роман Федорович | КБМ | 4.2 | 8 | 29.6791 | 5.6532
1909 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-11 17:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 1.6 | 3 | 11.1297 | 2.1199
1909 | Модуль - Сформировать полуфабрикат 1С | 2020-01-13 10:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2.2 | 4 | 14.8396 | 2.8266
1909 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-29 16:30 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 6.8 | 8 | 29.6791 | 5.6532
1909 | Общая сборка - Ошиновать трансформатор | 2020-01-27 16:30 | Фейгина Анастасия Аркадьевна | КБМ | 35.6 | 32 | 118.7166 | 22.6127
1909 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-30 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7099 | 0.70665
1909 | Разработать схему электрическую общую (Э6) | 2020-01-08 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-25 11:54 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 14.8396 | 2.8266
1909 | Произвести предразработку | 2019-12-16 16:00 | Носик Роман Федорович | КБМ | 3.2 | 6 | 22.2594 | 4.2399
1909 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2020-01-09 14:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 3.2 | 6 | 22.2594 | 4.2399
1909 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2020-01-09 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 8 | 12 | 62.7474 | 11.9519
1909 | Схема управления трансформаторами - Разработать и передать схемы | 2020-01-22 14:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 16 | 24 | 125.4948 | 23.9038
1909 | Общая сборка - Подготовить план монтажа коробов | 2020-01-29 11:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 4 | 6 | 31.3737 | 5.9759
1909 | ЩОС - Разработать и передать схемы | 2020-01-22 15:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-25 12:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-17 18:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 1.5687 | 0.2988
1909 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2020-01-29 12:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-25 11:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-11 16:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.484 | 0.28266
1909 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 13:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | Ящик/и РЗА - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 14:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | РУВН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 14:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | ЩОС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2020-01-08 10:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | ЩОС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 15:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | Схема управления трансформаторами - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-31 18:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-10 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 2.2 | 4 | 14.8396 | 2.8266
1909 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-23 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1909 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-02-06 09:06 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1909 | ЩПС - Сформировать РКД (КБЭ) | 2020-01-08 11:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | ЩПС - Разработать и передать схемы | 2020-01-22 16:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | ЩПС - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 16:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | ЩСН - Сформировать РКД (КБЭ) | 2020-01-08 12:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | ЩСН - Разработать и передать схемы | 2020-01-22 17:24 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 5.229 | 0.99599
1909 | ЩСН - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2020-01-23 17:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | Ящики (прочие) - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 14:12 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7099 | 0.70665
1909 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-24 09:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.484 | 0.28266
1909 | Ящики (прочие) - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2019-12-24 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.484 | 0.28266
1909 | Согласовать РКД (КБМ) | 2020-01-09 15:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1909 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2020-01-09 15:00 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1909 | Общая сборка - Сформировать монтажный комплект | 2020-01-30 17:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2020-01-31 10:01 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | Произвести предразработку | 2019-12-19 10:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 10.4579 | 1.992
1909 | РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-08 15:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1909 | Ящик/и РЗА - РУВН - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 09:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | ЩСН - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-08 12:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | ЩПС - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-08 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | ЩОС - Сформировать ПВ 1С | 2020-01-08 10:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1909 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-29 16:54 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.484 | 0.28266
1909 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2020-01-10 09:42 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 3.7099 | 0.70665
1909 | Ящики (прочие) - Передать КД в производство | 2019-12-21 17:18 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 0.4 | 0.4 | 1.484 | 0.28266
1909 | Ящики (прочие) - Разработать модели и чертежи | 2019-12-21 16:54 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 3.4 | 4 | 14.8396 | 2.8266
1910 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2020-01-09 16:00 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1910 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2020-01-31 09:55 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 1 | 0 | 0
1910 | Модуль - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-11 17:54 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1910 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-30 17:42 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1910 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-25 12:00 | Кальчинский Александр Владимирович | КБМ | 1.8 | 2 | 0 | 0
1910 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-25 14:54 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 1 | 1 | 0 | 0
1910 | Заказать наклейки на модуль | 2019-12-17 10:48 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0.3 | 0 | 0
1910 | Модуль - Заказать сэндвич-панели | 2020-01-11 17:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1910 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2020-01-29 14:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1910 | Передать наклейки на производство | 2020-02-05 14:06 | Климович Ксения Сергеевна | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1910 | Ящики (прочие) - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2019-12-24 09:24 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1910 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2020-01-10 09:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0
1911 | Общая сборка - Разместить ПВ в 1с | 2019-12-23 11:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 4 | 12.6531 | 2.4101
1911 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБМ) | 2020-01-22 10:18 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4313 | 0.27264
1911 | Общая сборка - Сформировать ведомость 1С (КБЭ) | 2019-12-30 10:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 2 | 6.3265 | 1.2051
1911 | Общая сборка - Разработать модели и чертежи | 2020-01-21 09:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.6 | 1 | 3.5784 | 0.68159
1911 | Общая сборка - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-22 10:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4313 | 0.27264
1911 | НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-12-26 12:06 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 24 | 16 | 50.6123 | 9.6404
1911 | Разработать и передать в ОТК эксплуатационную документацию (КБМ) | 2020-02-10 15:18 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8.2 | 12 | 42.9403 | 8.1791
1911 | Произвести предразработку | 2019-12-17 11:12 | Носик Роман Федорович | КБМ | 2 | 4 | 14.3134 | 2.7264
1911 | Подсобрать 3D-модели. Сформировать комплект РКД (КБМ) | 2019-12-21 17:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 4.4 | 8 | 28.6269 | 5.4527
1911 | Сформировать комплект РКД (КБЭ) | 2019-12-21 17:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 4 | 4 | 12.6531 | 2.4101
1911 | Ящик/и АВР НКУ - Разработать и передать схемы | 2019-12-21 12:36 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 1 | 1 | 3.1633 | 0.60253
1911 | Передать распечатанную ЭД в ОТК | 2020-02-10 16:18 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 1 | 1 | 3.1633 | 0.60253
1911 | Общая сборка - Заказать шильды (наклейки) | 2019-12-20 10:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 1 | 1 | 3.1633 | 0.60253
1911 | Сохранить ЭД на диске (PDF) | 2020-02-10 15:18 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 1 | 1 | 3.1633 | 0.60253
1911 | Общая сборка - Дозаказать листовые детали для ЭМУ и УСШ | 2019-12-20 09:06 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1911 | Передать наклейки на производство | 2019-12-27 10:06 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1911 | НКУ - Подсобрать 3D-модели | 2019-12-20 14:48 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.6 | 1 | 3.5784 | 0.68159
1911 | НКУ - Сформировать заказ изделий из ЛМ | 2020-01-21 10:30 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.5784 | 0.68159
1911 | НКУ - Разработать модели и чертежи | 2020-01-20 09:42 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 8.2 | 12 | 42.9403 | 8.1791
1911 | НКУ - Сформировать полуфабрикат 1С (КБМ) | 2020-01-21 11:06 | Носик Роман Федорович | КБМ | 0.6 | 1 | 3.5784 | 0.68159
1911 | НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-27 12:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0
1911 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать РКД (КБЭ) | 2019-12-21 11:36 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 1 | 3.1633 | 0.60253
1911 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать Полуфабрикат 1С (КБЭ) | 2019-12-23 12:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1911 | НКУ - Сформировать СБ - РКД (КБЭ) | 2019-12-21 12:06 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 4 | 4 | 12.6531 | 2.4101
1911 | Разработать схему электрическую общую НКУ (Э6) | 2019-12-19 18:00 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 5 | 12 | 37.9592 | 7.2303
1911 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2019-12-23 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 2 | 7.1567 | 1.3632
1911 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-13 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1911 | Комплект РКД (КБМ) Доработка | 2020-01-27 10:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 0 | 0 | 0 | 0
1911 | Ящик АВР - Написать программу | 2020-02-11 15:18 | Рачкевич Виталий Игоревич | КБЭ | 1 | 1 | 3.1633 | 0.60253
1911 | Согласовать РКД (КБМ) | 2019-12-23 09:30 | Васюхневич Илья | КБМ | 1 | 0 | 0 | 0
1911 | Согласовать РКД (КБЭ) | 2019-12-23 11:12 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1911 | НКУ - Передать КД в производство | 2020-01-20 09:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4313 | 0.27264
1911 | Общая сборка - Сформировать ПФ ЗИП и СИЗ | 2019-12-23 14:30 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1911 | Произвести предразработку | 2019-12-19 14:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 2 | 6.3265 | 1.2051
1911 | Ящик/и АВР НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-21 11:42 | Кучинский Андрей | КБЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0
1911 | НКУ - Сформировать ПВ 1С | 2019-12-23 09:06 | Кучинский Андрей | КБЭ | 1 | 0 | 0 | 0
1911 | Общая сборка - Передать КД в производство | 2020-01-21 09:54 | Маляревич Павел Анатольевич | КБМ | 0.2 | 0.4 | 1.4313 | 0.27264
1911 | Ящик/и - Оформить заказ, Полуфабрикат 1С | 2019-12-23 10:54 | Васюхневич Илья | КБМ | 0.4 | 0.6 | 2.147 | 0.40896
Итог